| Форма 3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ИНФОРМАЦИЯ |  |  |  |  |
| о финансировании реализации муниципальной программы |  |  |  |  |
| «Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции среди подростков и молодежи ЗАТО Северск» на 2025 - 2027 годы |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование подпрограмм, задач подпрограмм, КМП, основного мероприятия муниципальной программы | Объем финансирования (тыс. рублей) |  |  |
|  |  | утверждённые расходы на реализацию программы в году | фактические расходы на реализацию программы в году | Степень освоения средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Совершенствование форм и методов профилактики злоупотребления спиртными напитками и психоактивными веществами», всего в т.ч.: | 949,48 | 949,28 | 1,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. Проведение мероприятий, пропагандирующих здоровый образа жизни, всего в т.ч.: | 774,48 | 774,28 | 1,00 |
| 1.1.1. | Организация и проведение тренингов по профилактике наркомании для обучающихся общеобразовательных организаций | 296,98 | 296,78 | 1,00 |
| 1.1.2. | Проведение дней профилактики употребления психоактивных веществ в общеобразовательных организациях | 0,00 | 0,00 | Х |
| 1.1.3. | Проведение муниципального форума для старшеклассников «Здоровое поколение - будущее России» | 243,50 | 243,50 | 1,00 |
| 1.1.4. | Организация и проведение реабилитационного досуга для детей «группы риска» | 0,00 | 0,00 | Х |
| 1.1.5. | Проведение спортивно-творческого фестиваля «Мы на старте» | 234,00 | 234,00 | 1,00 |
| 1.3. | Основное мероприятие 3. Проведение семинаров-тренингов, сборов с родителями, волонтерами и другими категориями населения, всего в т.ч.: | 175,00 | 175,00 | 1,00 |
| 1.3.1. | Организация и проведение семинаров-тренингов по профилактике раннего выявления немедицинского потребления наркотических и психотропных веществ несовершеннолетними для специалистов образовательных организаций | 108,00 | 108,00 | 1,00 |
| 1.3.2. | Проведение муниципального слета юных медиаторов (конкурс «Лучшая школьная служба примирения») | 67,00 | 67,00 | 1,00 |
| Оценка эффективности использования средств подпрограммы 1 |  | полное освоение |  |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Мониторинг распространения потребления психоактивных веществ среди подростков и молодежи ЗАТО Северск», всего в т.ч.: | 21,04 | 21,04 | 1,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1. Мониторинг наркологической ситуации на заседаниях антинаркотической комиссии ЗАТО Северск, всего в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | Х |
| 2.1.1. | Анализ ситуации с распространением алкоголизма, наркомании, токсикомании, ВИЧ-инфекции среди подростков и молодежи ЗАТО Северск и связанных с этим правонарушений | 0,00 | 0,00 | Х |
| 2.3. | Основное мероприятие 3. Публикация в средствах массовой информации (печатных и видео) антинаркотической направленности, всего в т.ч.: | 21,04 | 21,04 | 1,00 |
| 2.3.1. | Издание и распространение информационных материалов (памяток, буклетов, плакатов) по профилактике ВИЧ-инфекции как возможного последствия употребления наркотических веществ | 21,04 | 21,04 | 1,00 |
| 2.3.2. | Изготовление видеороликов антинаркотической направленности | 0,00 | 0,00 | Х |
| 2.3.3. | Наполнение контента целевого сайта по профилактике ПАВ | 0,00 | 0,00 | Х |
| 2.3.4. | Проведение Муниципальной антинаркотической конференции по противодействию потреблению психоактивных веществ в подростковой и молодежной среде | 0,00 | 0,00 | Х |
| Оценка эффективности использования средств подпрограммы 2 |  | полное освоение |  |  |
| 3. | Подпрограмма 3 «Обеспечивающая подпрограмма», всего в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | Х |
| Оценка эффективности использования средств подпрограммы 3 |  | Х |  |  |
|  | Итого по Программе | 970,52 | 970,32 | 1,00 |
| Оценка эффективности использования средств муниципальной программы |  | полное освоение |  |  |