## Slide 1: Оптимизация процесса записи граждан на личный прием к руководителям Администрации ЗАТО Северск
Докладчик: Председатель КРИО Олейников Андрей Валериевич

## Slide 3: Обоснование выбора проекта
Проблема:
Длительное время обработки записи граждан при организации личного приема к руководителям
Цель проекта:
Наименование показателя | Текущее значение | Целевое значение
Сокращение времени работника канцелярии на коммуникацию с гражданами и на создание карточки документа в СЭД, мин. | 65 | 30

## Slide 4: Карта текущего состояния
Проблемы:
Отсутствие возможности дистанционной записи;
Требуется создание карточки документа в МИС «ЭДО» в ручном режиме.
1
2

## Slide 5: Карта целевого состояния
Решение:
Создание сервиса позволяющий осуществить запись к руководителю в онлайн-режиме.

## Slide 6: План мероприятий по реализации сервиса
№ п/п | Проблемы | Коренные проблемы | Мероприятия | Ответственные | Период реализации | Эффект
1 | 1. Отсутствие возможности дистанционной записи 2. Требуется создание карточки документа в МИС «ЭДО» в ручном режиме. | Длительное время обработки записи граждан при организации личного приема к руководителям | 1. Определение способов решения | Олейников Андрей Валериевич - Председатель комитета развития информационного общества Администрации ЗАТО Северск, Шабуцкая Ольга Владимировна - Начальник отдела по работе с обращениями граждан Администрации ЗАТО Северск | 22.01.2026 - 22.01.2026 | 1. Наличие возможности онлайн (самостоятельной) записи на личный прием. 2. Сокращение времени работника канцелярии на коммуникацию с гражданами и на создание карточки документа в МИС «ЭДО»
2.1 |  |  | 2. Определение функциональных возможностей системы | Олейников Андрей Валериевич - Председатель комитета развития информационного общества Администрации ЗАТО Северск | 22.01.2026 - 17.02.2026 | 
2.2 |  |  | 3. Определение технологий и инструментов для реализации системы | Олейников Андрей Валериевич - Председатель комитета развития информационного общества Администрации ЗАТО Северск | 20.01.2026 - 17.02.2026 | 
2.3 |  |  | 4. Создание системы | Олейников Андрей Валериевич - Председатель комитета развития информационного общества Администрации ЗАТО Северск | 17.02.2026 - 03.03.2026 | 
3 |  |  | 5. Ввод системы в режим тестовой эксплуатации | Олейников Андрей Валериевич - Председатель комитета развития информационного общества Администрации ЗАТО Северск | 03.03.2026 - 17.04.2026 | 
4 |  |  | 6. Ввод системы в режим опытной эксплуатации | Олейников Андрей Валериевич - Председатель комитета развития информационного общества Администрации ЗАТО Северск | 18.04.2026 - 31.05.2026 | 
5 |  |  | 7. Ввод системы в режим постоянной (промышленной) эксплуатации | Олейников Андрей Валериевич - Председатель комитета развития информационного общества Администрации ЗАТО Северск | 01.06.2026 | 

## Slide 7: Результаты реализации проекта
До внедрения сервиса
После внедрения сервиса
Личное взаимодействие
Дополнительный интерфейс взаимодействия

## Slide 8: Результаты реализации проекта
До внедрения сервиса
После внедрения сервиса
Оптимизация процесса записи на личный прием
65 мин
30 мин
Сокращение времени в 2 раза
Проект рекомендуется к тиражированию
Оффлайн коммуникация
Онлайн коммуникация

## Slide 9: Благодарю за внимание!
Докладчик: Председатель КРИО Олейников Андрей Валериевич