## Slide 1
Совершенствование процесса выдачи разрешений на выполнение земляных работ
Докладчик: Начальник УЖКХ ТИС Администрации ЗАТО Северск
КРИНИЦИН ДМИТРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ

## Slide 3: Обоснование выбора проекта
Для получения разрешения на земляные работы для планового и аварийного ремонта инженерных сетей заявители (юридические и физические лица) обращаются в УЖКХ ТиС (или УВГТ), которое выдаёт лист для согласования земляных работ. Заявитель согласует этот лист со множеством заинтересованных сторон и в последнюю очередь приходит для согласования листа согласования в комитет архитектуры и градостроительства (КАИГ).
КАИГ рассматривает документы к листу согласования и при выяснении, что работы на земельном участке носят плановый, а не аварийный характер, отказывают в согласовании листа и информируют заявителя, что при плановых работах заявитель должен еще получить разрешение на использование земельного участка, которое выдает КАИГ.
По результатам заявитель обращается в КАИГ для получения разрешения на использование земель для плановых работ, тем самым заявитель не удовлетворен тем, что он потерял время, ему повторно надо обращаться в УЖКХ (или УВГТ) для получения нового листа, время для выполнения работ затягивается, и как результат неудовлетворительная оценка предоставления муниципальных услуг.
Цель проекта:
Повышение уровня удовлетворенности заявителей качеством предоставления муниципальной услуги и сокращение сроков согласования разрещения на земленные работы при плановом ремонте.
Границы проекта:
От подачи заявления на получение разрешения на выполнение земляных работ до выдачи разрешения

## Slide 4
Карта текущего состояния
Приходит в УЖКХ ТиС (УВГТ) для получения разрешения на земляные работы для плановых или аварийных работ
Заявитель
Заявитель
(физ. или юр.лицо)
Консультирует, выдает лист согласования
Исполнитель (специалист УЖКХ или УВГТ)
Исполнитель (специалист УЖКХ или УВГТ)
(15 минут)
Проблема:
Отказ в согласовании КАИГ в разрешении на земляные работы при плановом ремонте.
Коренные проблемы:
Заявитель не располагает информацией, что он должен получить разрешение на использование земель при планов ремонте сетей.
В листе согласования разрешения на земляные работы последним согласующим стоит КАИГ, соответственно заявитель к нему приходит последним, а при плановом ремонте КАИГ отказывает в согласовании информируя, что заявитель должен получить еще и разрешение на использование земель, выдаваемого КАИГ.
Специалист не разъясняет заявителю что при плановом ремонте у заявителя должно быть разрешение на использование земель от КАИГ
Собирает согласования со службами, отвечающими за эксплуатацию инженерных коммуникаций города в соответствии со списком согласования
Заявитель
Обращается за согласованием в КАиГ (последний в списке согласований)
При плановом ремонте сетей дает обоснованный отказ в связи с отсутствием разрешения на использование земель, и разъясняет заявителю что он должен получить это разрешение в КАИГ в рамках мун.услуги
КАИГ
Оказывает муниципальную услугу в соответствии с регламентом
ЗАЯВИТЕЛЬ
1
7 рабочих дней
2-5 дней
10 мин.
КАИГ
20 минут
При аварином ремонте согласовывает разрешение на земляные работы
ЗАЯВИТЕЛЬ
Обращается в КАИГ для получения разрешения на использование земель или земельного участка, которые находятся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута
Идет с согласованным списком в УЖКХ (УВГТ) для получения муниципальной услуги
10 мин.
Оказывает муниципальную услугу в соответствии с регламентом и выдает разрешение на земляные работы
Получил услугу
Муниципальная услуга «Предоставление разрешения на осуществление земляных работ»
ЗАЯВИТЕЛЬ
Получил услугу
ЗАЯВИТЕЛЬ
Муниципальная услуга «Предоставление разрешения на использование земель или земельного участка, которые находятся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута»
до 7 рабочих дней
Оценил услугу
Оценил услугу
5 дней
Плохая оценка предоставления услуги УЖКХ (УВГТ)
Повторное обращения заявителя для получения разрешения на земляные работы
(20 минут)
10 мин.
Время на получение разрешения на земляные работы при аварийном ремонте до 10 дней, при плановом ремонте затрачиваемое время увеличивает в 2 раза
10 мин.
10 мин.
10 мин.
10 мин.
1
1
1
3
2
3
Отрицательный результат:
1. Срок выполнения необходимых плановых работ затягивается в связи необходимостью получения разрешения на использование земли, кроме разрешения на земляные работы.
2. После получения услуги от КАИГ заявитель повторно обращается в УЖКХ (УВГТ) для получения разрешения на земляные работы, потеряв при этом значительное время, а как результат неудовлетворительная оценка услуги
2

## Slide 5
Карта целевого состояния
Приходит в УЖКХ ТиС (УВГТ) для получения разрешения на земляные работы для плановых или аварийных работ
Заявитель
Заявитель
(физ. или юр.лицо)
Консультирует, выясняет характер работ и уведомляет заявителя о необходимости получить разрешение на использование земель для плановых работ, выдает лист согласования для аварийных работ
Исполнитель (специалист УЖКХ или УВГТ)
Исполнитель (специалист УЖКХ или УВГТ)
(15 минут)
Юридические лица, основные получатели услуги (АО СВК, ОАО ТС, ООО Электросети) проинформированы о необходимости при плановом ремонте получать разрешение на использование земель для выполнения работ.
Специалист проинформировал заявителя что при плановом ремонте у заявителя должно быть разрешение на использование земель от КАИГ.
Заявитель параллельно обращается в КАИГ для получения разрешения на использование земли и согласовывает лист согласования для разрешения на земляные работы.
КАИГ дает положительное согласование на земляные работы
Сокращен в 2 раза срок согласования плановых работ.
Положительная оценка оказанных услуг.
Собирает согласования со службами, отвечающими за эксплуатацию инженерных коммуникаций города в соответствии со списком согласования
Заявитель
1
Обращается за согласованием в КАиГ (первый в списке согласований)
КАИГ
Оказывает муниципальную услугу в соответствии с регламентом
ЗАЯВИТЕЛЬ
2
7 рабочих дней
2-5 дней
10 мин.
КАИГ
4
10 минут
Согласовывает разрешение на земляные работы
ЗАЯВИТЕЛЬ
Идет с согласованным списком в УЖКХ (УВГТ) для получения муниципальной услуги
10 мин.
Оказывает муниципальную услугу в соответствии с регламентом и выдает разрешение на земляные работы
Получил услугу
Муниципальная услуга «Предоставление разрешения на осуществление земляных работ»
ЗАЯВИТЕЛЬ
Получил услугу
ЗАЯВИТЕЛЬ
Муниципальная услуга «Предоставление разрешения на использование земель или земельного участка, которые находятся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута»
до 7 рабочих дней
Оценил услугу
Оценил услугу
1 день
(20 минут)
10 мин.
Время на получение разрешения на земляные работы при аварийном и плановом ремонте до 10 дней
10 мин.
10 мин.
10 мин.
Обращается в КАИГ для получения разрешения на использование земель или земельного участка, которые находятся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута
10 мин.
3
3
5
6
6

## Slide 6: План мероприятий по реализации проекта
№ п/п | Проблемы | Коренная проблема | Мероприятие | Ответственные | Срок реализации | Эффект
1 | Получение отказа в согласовании разрешение на осуществление земляных работ комитетом архитектуры и градостроительства Администрации ЗАТО Северск после получения согласований в других инстанциях | 1. Заявитель не располагает информацией, что он должен получить разрешение на использование земель при планов ремонте сетей. | 1. Провести совещание с основными получателями услуги (АО СВК, ОАО ТС, ООО Электросети) о необходимости при плановом ремонте получать разрешение на использование земель для выполнения работ, по результатам которого рекомендовать ресурсоснабжающим организациям заблаговременно получить разрешения на использование земель для выполнения ремонтных работ 2026 года. | Бабенышев В.В. Криницин Д.Е. Бадарханов С.А Шарафутдинов М.А. Генералов В.А. Макаренко В.А. Орлов В.В. | 04.03.2026 | Ресурсоснабжающие организации заблаговременно оформят разрешения, для своевременного выполнения плановых работ по ремонту сетей.
 |  |  | 2. Сделать информационное совещание в социальных сетях о требованиях при получение разрешения на земляные работы и разрешения на использование земель. | Криницин Д.Е. Орлов В.В. Бадарханов С.А. | 15.04.2026 | Увеличен охват информированием возможных заявителей
 |  | 2. Специалист не разъясняет заявителю что при плановом ремонте у заявителя должно быть разрешение на использование земель от КАИГ | 3. Разработать памятку специалистам УЖКХ ТиС и УВГТ об информировании заявителей при обращение для получения разрешения на земляные работы о необходимости при плановом характере работ получать отдельное разрешение на использование земель в КАИГ. Ознакомить специалистов оказывающих услугу с памяткой под роспись | Бадарханов С.А. Криницин Д.Е. Орлов В.В. Фадеева О.А. | 10.04.2026 | Специалист оказывающий консультацию будет доводить информацию для заявителя о необходимости получения разрешения на использование земель, что сократит количество неудовлетворительных оценок и срок начала выполнения работ на объектах


## Slide 7
№ п/п | Проблемы | Коренная проблема | Мероприятие | Ответственные | Срок реализации | Эффект
 |  | 3. В листе согласования разрешения на земляные работы последним согласующим стоит КАИГ, соответственно заявитель к нему приходит последним, а при плановом ремонте КАИГ отказывает в согласовании информируя, что заявитель должен получить еще и разрешение на использование земель, выдаваемого КАИГ. | 4. Изменить в листе согласования очередность согласования | Криницин Д.Е. Орлов В.В. Фадеева О.А. | 10.04.2026 | После получения информации в УЖКХ ТиС (УВГТ) заявитель обратиться в КАИГ с заявлением на получение разрешения на использования земель и сразу согласует лист согласования на земляные работы. Результатом будет повышение удовлетворенности клиентов получением услуг и исключение повторных согласований в связи с отказом согласования КАИГ.

## Slide 8: Итоги реализации
Исключены отказы согласования Комитетом архитектуры и градостроительства Администрации ЗАТО Северск листов согласования разрешения на земляные работы
Удовлетворенность граждан предоставлением муниципальной услуги «Предоставление разрешения на осуществление земляных работ» не ниже 97%
Юридические лица заблаговременно оформляют разрешения на использование земель при плановом ремонте и не получают отказов в согласовании разрешения на земляные работы
В 2 раза сокращен срок согласования листа на осуществление земляных работ при плановом характере работ за счет параллельного получения разрешений на использование земель и земляные работы

## Slide 9
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!