## Slide 1
Совершенствование процесса оказания материальной помощи жителям ЗАТО Северск, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
Докладчик:
Вышебаба Наталья Александровна

## Slide 3: Обоснование выбора:
Цели :
Причины выбора:
Длительный сбор необходимых документов
1 Сократить количество необходимых документов с 8 до 5
2 Сократить количество очных взаимодействий сотрудников Администрации и МКУ Ресурсный центр с 1 до 0
3 Перевести услуги в части исполнения решения комиссии в электронный вид
Массовая социально значимая услуга
У заявителя возникают сложности (временные)
в сборе документов
Наименование показателя | Текущее значение | Целевое значение*
Количество документов предоставляемых заявителем, ед. | 8 | 5
Количество очных взаимодействий сотрудников Администрации и МКУ Ресурсный центр, ед. | 1 | 0
Перевод услуги в части исполнения решения комиссии в электронный вид, ед | 0 | 1
Целевые показатели:

## Slide 4
Карта текущего состояния
Приходит в администрацию для получения материальной помощи
Заявитель
Консультирует, выдает перечень документов
Сотрудник ОСПН
15 минут
Для сбора документов, граждане обращаются в организации и учреждения (МФЦ, ЖЭК, Пенсионный фонд) .
Документы передаются через специалиста, бумажный документооборот
Собирает документы
8 штук
Заявитель
1
Приходит в администрацию , передает документы исполнителю
Заявитель
Отдает документы на регистрацию
Сотрудник ОСПН
Проводит
заседание комиссии
Сотрудник ОСПН
Готовит протокол комиссии
Сотрудник ОСПН
Готовит положительный/отрицательный ответ заявителю
Сотрудник ОСПН
Передает в МКУ «Ресурсный центр» через специалиста: протокол комиссии и копии документов заявителя
для осуществления выплаты
Сотрудник ОСПН
2
Сотрудник ОСПН
Рассчитывает среднедушевой доход заявителя
1 час
1 неделя
Собирает документы
Пенсионный фонд
Собирает документы
ЖЭК
Собирает документы
МФЦ
Получает назначенную выплату
Заявитель
1
2

## Slide 5
Карта целевого состояния
Приходит в администрацию для получения материальной помощи
Заявитель
Консультирует, выдает перечень документов
Сотрудник ОСПН
15 мин
Сведения о размере пенсии запрашиваются посредством СМЭВ, два документа исключены из перечня.
Передача документов осуществляется через систему электронного документооборота 1С
Собирает документы
5 штук
Заявитель
Приходит в администрацию , передает документы исполнителю
Заявитель
Отдает документы на регистрацию
Сотрудник ОСПН
Проводится заседание комиссии
Сотрудник ОСПН
Готовит протокол комиссии
Сотрудник ОСПН
Готовит положительный/отрицательный ответ гражданину
Сотрудник ОСПН
Направляет в МКУ «Ресурсный центр» через систему 1С:
протокол комиссии и копии документов заявителя для осуществления выплаты
Сотрудник ОСПН
Рассчитывает среднедушевой доход заявителя (сведения получает посредством СМЭВ)
Сотрудник ОСПН
10 мин
3 дня
1С
1
2
Получает назначенную выплату
Заявитель
1
2

## Slide 6: План мероприятий
№ | Проблема | Коренная проблема | Мероприятие | Ответственные | Сроки | Эффект от реализации мероприятия
1 | Для получения услуги заявителю необходимо собрать перечень документов у сторонних организаций | Отсутствует СМЭВ между организациями | Запрос на настройку системы межведомственного взаимодействия между администрацией, пенсионным фондом, ЗАГС, ИФНС | Н.А. Вышебаба | С 10.02.2026 До 10.03.2026 | Сокращение времени на сбор документов гражданином
2 | Заявитель собирает излишние документы | В НПА включен перечень излишних документов | Внести изменения НПА | Н.А. Вышебаба | С 10.04.2026 До 14.04.2026 | Сокращение количества предоставляемых документов
3 | Между МКУ «Ресурсный центр» и Администрацией ЗАТО Северск отсутствует электронный документооборот | Не настроена система электронного взаимодействия | Настроить документооборот с МКУ «Ресурсный центр» через систему 1С | О.В. Ковалева | С 10.04.2026 до 15.04.2026 | Сокращено время передачи документов

## Slide 7: Было – 8 документов
1. | Письменное заявление
2. | Копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина
3. | Копия страхового номера индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС заявителя)
4. | Документ, подтверждающий факт трудной жизненной ситуации (например, справка о пожаре, выписка из истории болезни, направление на лечение и др.)
5. | Копия документа о лицевом счете в банковской (кредитной) организации
6. | Справка о составе семьи (паспортисты, ЖЭУ)
7. | Копия справки (удостоверения) или иного документа о праве на льготы (при наличии: например, ветеран труда, справка инвалидности и др.)
8. | Справка о размере пенсии за три последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления
Стало – 5 документов
1. | Письменное заявление
2. | Копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина
3. | Копия страхового номера индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС заявителя)
4. | Документ, подтверждающий факт трудной жизненной ситуации (например, справка о пожаре, выписка из истории болезни, направление на лечение и др.)
5. | Копия документа о лицевом счете в банковской (кредитной) организации
Итоги реализации
1. В 1,6 раза сокращено количество предоставляемых документов заявителем (с 8 до 5 штук).
2. Сокращено время на передачу документов для выплаты за счет перехода на в электронный документооборот между МКУ «Ресурсный центр» и Администрацией ЗАТО Северск.
3. Сокращен срок сбора документов с 7 до 3 дней.