## Slide 1
Оптимизация процесса предоставления
архивных справок, архивных выписок и копий архивных документов
Докладчик: Начальник Архивного отдела Администрации ЗАТО Северск
Родыгин Владимир Николаевич

## Slide 3: Обоснование выбора проекта
Проблемы:
Отсутствие единого электронного сервисного пространства с возможностью записи на прием, подачи запроса на предоставление муниципальной услуги, информирования о ходе её рассмотрения и предоставления обратной связи (личный кабинет на сайте Администрации ЗАТО Северск)
Границы проекта:
С момента обращения заявителя в Архивный отдел до получения ответа
Цели проекта:
Наименование показателя | Текущее значение | Целевое значение
Количество очных взаимодействий, раз. | 2 | 0
Количество форм бланков запросов, шт. | 5 | 2
Количество сведений в составе запроса, заполняемых заявителем вручную, шт. | 6 | 4
Уровень удовлетворенности предоставлением услуги, % | 0 | 95%
Доля заявителей предоставивших обратную связь с помощью online-анкеты, % | 0 | 15%

## Slide 4: Карта текущего состояния
Обозначения: Проблемы; Ожидание; Передача вручную; Обмен информацией; По телефону.
Проблемы:
Потери времени заявителя (визит в не приемный день/час, ожидание при наличии очереди).
Отсутствие информации о порядке предоставления Муниципальной услуги – «МУ».
3. Излишнее количество форм бланков запросов.
4. Излишнее количество полей в форме бланка запроса заполняемых вручную заявителем.
5. Излишние перемещения сотрудников Архивного отдела – «АО».
6. Дублирование операций.
7. Отсутствие возможности самостоятельно отслеживать ход рассмотрения запроса заявителем.
Заявитель/
представитель
Информирует сотрудника в устной форме о необходимости получения определенных архивных документов
3 мин.
Заявитель/
представитель
Вручную заполняет сведения в составе бланка запроса
5 мин.
Заявитель/
представитель
Принимает письменный запрос, проверяет наличие необходимых документов по перечню п. 19 регламента
2 мин.
Сотрудник
Архивного отдела
Консультирует по вопросам
предоставления МУ, предлагает форму бланка для заполнения в соответствии с тематикой запроса
5 мин.
Сотрудник
Архивного отдела
Итого – ВПП (3100 мин.)
5
Рассматривает подготовленный ответ, оценивает полноту, правильность оформления, ставит подпись и печать Архивного отдела. Информирует по телефону о возможности получения ответа
15 мин.
Забирает поступивший запрос у сотрудника (с 1-го на 2-й этаж),
регистрирует его в день поступления в журнале и системе ЭДО (1С).
Принимает решение о приеме запроса к исполнению либо к подготовке письма с обоснованием отказа, определяет ответственного исполнителя
15 мин.
Начальник Архивного отдела/заместитель
Получает запрос с резолюцией начальника АО, проводит анализ тематики, определяет место нахождения архивных документов; перенаправляет в другой архив или организацию
45 мин.
Сотрудник
Архивного отдела
Начальник Архивного отдела/заместитель
Готовит ответ в форме информационного письма
и/ или архивной справки, архивной копии, выписки,
предоставляет на рассмотрение начальнику
2880 мин.
Сотрудник
Архивного отдела
Заявитель/
представитель
Осуществляет визит в АО (без предварительной записи) для получения ответа в форме бумажного документа.
45 мин.
1
2
4
4
5
3
N
7
I. Приём, регистрация поступивших запросов и передача их на исполнение
II. Исполнение запросов (анализ тематики, поиск сведений и документов, подготовка ответа): информационное письмо; письмо об отказе; архивная справка/ копия/ выписка; перенаправление в другой архив или организацию
III. Вручение ответа на запрос
15 мин.
15 мин.
2,5 мин.
6
43 док.
Фиксирует факт вручения в журнале регистрации с указанием даты вручения, личной подписи заявителя/представителя
5 мин.
Сотрудник
Архивного отдела
4
2
Осуществляет визит в АО в форме лично приема для консультации и/или получения МУ
(без предварительной записи)
45 мин.
2,5
мин.

## Slide 5: Карта целевого состояния
Обозначения: Интеграция процесса; СМЭВ; Электронная почта; Электронный документ; Поиск решения.
Решения:
1. Предоставление заявителю альтернативы выбора канала взаимодействия с АО, наличие электронного журнала для предварительной записи .
2. Наличие рубрикатора в ЛК «часто задаваемые вопросы» с информацией о порядке предоставлении МУ для заявителя, наличие СМЭВ для сотрудника.
3. Сокращение количества форм запросов.
4. Наличие онлайн-форм запросов с предзаполненными полями по личным данным заявителя.
5. Поступление запроса при помощи интеграции сайта и СЭД.
6. .
7. Наличие в ЛК заявителя индикатора движения запроса от момента подачи до готовности ответа.
Без очного взаимодействия знакомится с информацией о МУ на сайте Администрации ЗАТО Северск; самостоятельно направляет запрос по средством предзаполненной электронной формы через «Личный кабинет - ЛК»
60 мин.
Готовит ответ в форме информационного письма
и/или архивной справки, архивной копии, выписки;
предоставляет в 1С начальнику АО сформированный пакет ответа на рассмотрение и подписание
ЭЦП
2880 мин.
Отслеживает в «ЛК» через функцию оперативного информирования изменения статуса запроса
5 мин.
Регистрирует запрос в день поступления в журнале и 1С; направляет внутренние запросы по СМЭВ; принимает решение о подготовке письма с обоснованием отказа или ответа по МУ, определяет ответственного исполнителя
15 мин.
ИТОГО – ВПП (3140 мин.)
Посредством интеграции «ЛК» и 1С отправленный электронный запрос сразу становится доступным для регистрации начальником АО
5 мин.
Обеспечивается возможность получение пакета документов одним из удобных способов:
на электронную почту и/или в Личный кабинет (заверенный ЭЦП)
5 мин.
Заявитель/
представитель
при очном посещении АО на бумажном носителе в удобное время
45 мин.
Фиксирует факт вручения в журнале регистрации с указанием даты вручения, личной подписи заявителя/представителя
5 мин.
Сотрудник Архивного отдела
Заявитель/
представитель
ЭДО
Заявитель/
представитель
Начальник Архивного отдела/заместитель
Сотрудник Архивного отдела
4
3
1
7
Получает запрос с резолюцией начальника АО в бумажной форме и по 1 С, проводит анализ тематики, определяет место нахождения архивных документов; перенаправляет в другой архив или организацию
45 мин.
Сотрудник Архивного отдела
2
1
Фиксирует факт передачи пакета документов в журнале регистрации с указанием даты,
с пометкой
«передано электронно»
5 мин.
5
ИТОГО – ВПП (3100 мин.)
1
6
5
2

## Slide 6: План мероприятий по реализации проекта
№ п/п | Проблемы | Коренная проблема | Мероприятие | Ответственные | Срок реализации | Эффект
1. | Потери времени заявителя/ представителя. | 1. Отсутствие возможности у заявителя подачи запроса, получения ответа в электронной форме. 2. Отсутствие источника информации у заявителя о режиме работы Архивного отдела. 3. Отсутствие возможности у заявителя запланировать удобное время для визита. | 1. Создание сотрудниками КРИО единого сервисного пространства с возможностью электронной подачи заявления на МУ (личный кабинет на сайте Администрации ЗАТО Северск). 2. Разработка и внедрение совместно с сотрудниками КРИО рубрикатора с часто задаваемыми вопросами с информацией о режиме работы АО. 3. Разработка и внедрение совместно с сотрудниками КРИО электронного журнала. | Олейников А.В. (председатель КРИО Администрации ЗАТО Северск) Родыгин В.Н. (начальник АО Администрации ЗАТО Северск) | 17.02.2026 | 1. Рост активных пользователей сайта для получения МУ. 2. Исключение очного взаимодействия минимум до 1 раза. 3. Минимизация времени ожидания заявителем при очном визите.
2. | Отсутствие информации у заявителя/ представителя о порядке предоставления МУ. | 1. Необходимость предоставления пакета документов заявителем. 2. Отсутствие возможности внутренней проверки подлинности предоставляемых сведений. | 1. Разработка и внедрение совместно с сотрудниками КРИО рубрикатора с часто задаваемыми вопросами с информацией о порядке предоставления МУ. 2. Разработка и внедрение сотрудниками КРИО online-формы анкеты обратной связи. 3. Предоставление доступа к СМЭВ сотрудникам АО. | Олейников А.В. (председатель КРИО Администрации ЗАТО Северск) Родыгин В.Н. (начальник АО Администрации ЗАТО Северск) | 17.02.2026 - 10.04.2026 | Повышение качества, удобства и доступности сервиса оказания МУ.
3. | Излишнее количество форм бланков запроса. | Непонимание заявителем принципа выбора формы бланка запроса. | 1. Разработка новых форм бланков запроса, оптимизация их количества с 5 до 2-х. 2. Внесение изменений в Регламент предоставления МУ. | Агеева А.М. (ведущий архивист) Турковская Ж.А. (советник АО) | 17.02.2026 - 10.04.2026 | Стандартизация, устранение избыточных требований к документам и действиям.


## Slide 7
№ п/п | Проблемы | Коренная проблема | Мероприятие | Ответственные | Срок реализации | Эффект
4. | Излишнее количество полей в форме бланка запроса заполняемых вручную заявителем. | Уклонение заявителем заполнять долгую форму запроса. | 1. Создание сотрудниками КРИО online-форм бланков запросов, исключающих их скачивание и сканирование. 2. Автоматизация заполнения определенных полей форм бланков после авторизации заявителя в ЛК. | Олейников А.В. (председатель КРИО Администрации ЗАТО Северск) | 17.02.2026 - 10.04.2026 | Повышение качества, удобства и доступности сервиса оказания МУ.
5. | Излишние перемещения сотрудников АО. | Технические и организационные сложности размещения сотрудников на одном этаже. | Создание модуля обмена сотрудниками КРИО с помощью интеграции сайта и СЭД. | Олейников А.В. (председатель КРИО Администрации ЗАТО Северск) | 17.02.2026 - 10.04.2026 | Упорядочение внутренних процессов, рациональное использование ресурсов. Повышение скорости взаимодействия.
6. | Дублирование операций - регистрации приема запроса/выдачи ответа в 1С и журнале регистрации. | Необходимость фиксации факта передачи документов на бумажном носителе «под роспись». | Рассмотрение опыта работы других АО. | Родыгин В.Н. (начальник АО Администрации ЗАТО Северск) Турковская Ж.А. (советник АО) | 17.02.2026 - 10.04.2026 | Отсутствие материальных затрат на приобретение журналов.
7. | Отсутствие возможности у заявителя самостоятельно отслеживать ход рассмотрения запроса. | Непонимание заявителем фактического срока исполнения запроса, невозможность планирования визита в другие учреждения для предоставления документа из АО. | Создание сотрудниками КРИО в ЛК заявителя индикатора движения запроса от момента подачи до готовности ответа. | Олейников А.В. (председатель КРИО Администрации ЗАТО Северск) | 17.02.2026 - 10.04.2026 | Повышение качества, удобства и доступности сервиса оказания МУ.

## Slide 8
Итоги реализации
Исключена необходимость очных визитов
Сокращено количество форм бланков запросов в 2,5 раз; количество полей для заполнения в 1,5 раз
Уровень удовлетворенности предоставлением услуги 95,8%
(целевой показатель достигнут)
Доля заявителей предоставивших обратную связь с помощью онлайн-анкеты 16,5% (целевой показатель достигнут)

## Slide 9
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!