Приложение 1

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы

«Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск» на 2025 - 2027 годы

за 2025 год

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 год | 2025 год |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт | оценка достижения показателя (факт/план) |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые показатели муниципальной программы «Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск» на 2025 - 2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля расходов бюджета, сформированных в рамках муниципальных программ, не менее | % | 94,54 | 94 | 94 | 1,00 |  |
| 2. | Доля налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета ЗАТО Северск (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов (без учета субвенций) | % | 25,81 | 26,5 | 26,81 | 1,00 | по фактически сложившимся данным |
| 3. | Средняя балльная оценка финансового менеджмента ГАБС | балл | 95,6 | 97,9 | 97,9 | 1,00 |  |
| 4. | Расходы бюджета на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования | руб | 4 462,31 | 4 524 | 5 211,87 | 1,00 | по фактически сложившимся данным |
| Коэффициент достижения показателей цели муниципальной программы |  |  |  |  |  | 1,00 | Х |
| Целевые показатели задачи 1 «Обеспечение эффективного управления средствами бюджета ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля главных администраторов средств бюджета ЗАТО Северск, показавших положительную динамику оценки качества финансового менеждмента | % | 40 | 40 | 40 | 1,00 |  |
| 2. | Минимальный объем охваченных контрольными мероприятиями средств бюджета ЗАТО Северск в общем объеме бюджетных ассигнований, являющихся объектом муниципального финансового контроля | % | 3,8 | 3,7 | 10,9 | 1,00 | показатель определен по информации, представленной Комитетом внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок Администрации ЗАТО Северск |
| 3. | Доля автоматизированных рабочих мест, подключенных к общим информационным системам | % | 100 | 100 | 100 | 1,00 |  |
| 4. | Доля опубликованной информации (формуляров) на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с требованиями Минфина России | % | 100 | 100 | 100 | 1,00 |  |
| Сумма значений оценки достижения целевых показателей задачи 1 муниципальной программы |  |  |  |  |  | 4,00 | Х |
| Целевые показатели задачи 2 «Обеспечение сбалансированности и недопущения превышения ограничений по размеру муниципального долга бюджета ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Объем муниципального долга на конец года к годовому объему доходов бюджета ЗАТО Северск без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений | % | 29,56 | 32,15 | 32,15 | 1,00 |  |
| Сумма значений оценки достижения целевых показателей задачи 2 муниципальной программы |  |  |  |  |  | 1,00 | Х |
| Коэффициент достижения показателей решения задач муниципальной программы |  |  |  |  |  | 1,00 | Х |
| Степень достижения целей и решения задач программы (СДМП) |  |  |  |  |  | 1,00 | Х |