Приложение 4

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск» на 2025 - 2027 годы

за 2025 год

| № п/п | Наименование подпрограмм, задач подпрограмм, структурного элемента муниципальной программы | Срок реализа-ции, (ед. изм. год) | Источники финансирования/главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) - ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Процент выпол-нения, % (гр.8/гр.6) | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий (причины невыпол-нения мероприятий) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | потреб-ность на 2025 год | план с учетом утверж-денного бюд-жетом на 2025 год | передано бюджет-ных ассигнова- ний за отчетный период | фактичес-кое исполне-ние за отчетный период |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Повышение эффективности управления муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1. Повышение качества финансового менеджмента главных администраторов средств бюджета ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | КПМ Повышение качества финансового менеджмента главных администраторов средств бюджета ЗАТО Северск | 2025 | Всего, в том числе за счет средств: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2. | Задача 2. Совершенствование информационно-технического сопровождения бюджетного процесса на территории ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | КПМ Совершенствование информационно-технического сопровождения бюджетного процесса на территории ЗАТО Северск | 2025 | Всего, в том числе за счет средств: | 1 746,19 | 1 746,19 | 1 605,66 | 1 605,66 | 92 |  |
|  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | местного бюджета | 1 746,19 | 1 746,19 | 1 605,66 | 1 605,66 | 92 |  |
|  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск | 1 746,19 | 1 746,19 | 1 605,66 | 1 605,66 | 92 |  |
|  | Итого по подпрограмме 1 | 2025 | Всего, в том числе за счет средств: | 1 746,19 | 1 746,19 | 1 605,66 | 1 605,66 | 92 |  |
|  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | местного бюджета | 1 746,19 | 1 746,19 | 1 605,66 | 1 605,66 | 92 |  |
|  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск | 1 746,19 | 1 746,19 | 1 605,66 | 1 605,66 | 92 |  |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение долговой устойчивости бюджета ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1. Эффективное управление муниципальным долгом ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | КПМ. Эффективное управление муниципальным долгом ЗАТО Северск | 2025 | Всего, в том числе за счет средств: | 35 192,26 | 35 192,26 | 34 907,39 | 34 907,39 | 99,2 |  |
|  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | местного бюджета | 35 192,26 | 35 192,26 | 34 907,39 | 34 907,39 | 99,2 |  |
|  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск | 35 192,26 | 35 192,26 | 34 907,39 | 34 907,39 | 99,2 |  |
|  | Итого по подпрограмме 2 | 2025 | Всего, в том числе за счет средств: | 35 192,26 | 35 192,26 | 34 907,39 | 34 907,39 | 99,2 |  |
|  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | местного бюджета | 35 192,26 | 35 192,26 | 34 907,39 | 34 907,39 | 99,2 |  |
|  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск | 35 192,26 | 35 192,26 | 34 907,39 | 34 907,39 | 99,2 |  |
| Подпрограмма 3 «Обеспечивающая подпрограмма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 3 | 2025 | Всего, в том числе за счет средств: | 37 780,60 | 37 780,60 | 37 345,76 | 37 345,76 | 98,8 |  |
|  |  |  | федерального бюджета | 102,15 | 102,15 | 102,15 | 102,15 | 100 |  |
|  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | местного бюджета | 37 678,45 | 37 678,45 | 37 243,61 | 37 243,61 | 98,8 |  |
|  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск | 37 780,60 | 37 780,60 | 37 345,76 | 37 345,76 | 98,8 |  |
|  | Итого по Программе | 2025 | Всего, в том числе за счет средств: | 74 719,05 | 74 719,05 | 73 858,81 | 73 858,81 | 98,8 |  |
|  |  |  | федерального бюджета | 102,15 | 102,15 | 102,15 | 102,15 | 100 |  |
|  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | местного бюджета | 74 616,90 | 74 616,90 | 73 756,66 | 73 756,66 | 98,8 |  |
|  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск | 74 719,05 | 74 719,05 | 73 858,81 | 73 858,81 | 98,8 |  |