|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от_______________№_______ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПАСПОРТ муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование муниципальной программы (далее - Программа) | Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cрок реализации Программы | 2015 - 2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель Программы | Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители Программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники Программы | Администрация ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Правовой комитет Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление культуры Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление образования Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель социально-экономического развития ЗАТО Северск, на реализацию которой направлена Программа | Обеспечение комплексной безопасности населения и инфраструктуры ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель Программы | Повышение уровня безопасности населения на территории ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели (индикаторы) результативности Программы и их значения (по годам реализации) | Показатели цели, единица измерения |  |  | 2014 год |  | 2015 год |  |  | 2016 год |  |  | 2017 год |  |  | 2018 год |  |  | 2019 год |  |  | 2020 год |  |  | 2021 год (прогноз- ный период) |  |  | 2022 год (прогноз- ный период) |  |
|  | 1. Удельный вес преступлений, совершенных в общественных местах, в том числе на улицах, от общего числа зарегистрированных преступлений, проц |  |  | 41,5 |  | 40,7 |  |  | 39,9 |  |  | 39,1 |  |  | 35,2 |  |  | 34,6 |  |  | 38,5 |  |  | 38,3 |  |  | 38,3 |  |
|  | 2. Доля количества учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности, проц |  |  | 29 |  | 32 |  |  | 44 |  |  | 48 |  |  | 41 |  |  | 38 |  |  | 39 |  |  | 25 |  |  | 11 |  |
|  | 3. Процент охвата населения системой оповещения с помощью уличной звукофикации, проц |  |  | 9,3 |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |
|  | 4. Обеспечение безопасности людей в местах массового отдыха на водных объектах, охрана их жизни и здоровья, количество спасательных постов, ед |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  | 5. Противоклещевая обработка лесопарковой зоны на территории г.Северска (площадь обработки с учетом кратности), га |  |  | 158,2 |  | 118,2 |  |  | 118,2 |  |  | 140,65 |  |  | 158,2 |  |  | 158,2 |  |  | 158,2 |  |  | 158,2 |  |  | 158,2 |  |
|  | 6. Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения), ед |  |  | 6,09 |  | 6,09 |  |  | 6,1 |  |  | 5,22 |  |  | 5,22 |  |  | 4,42 |  |  | 4,42 |  |  | 4,42 |  |  | 4,42 |  |
| Задачи Программы | 1. Повышение эффективности работы в сфере профилактики правонарушений и борьбы с преступностью на территории ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Последовательное снижение рисков возникновения пожаров, повышение уровня пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Повышение уровня защиты населения и территории ЗАТО Северск от угроз природного и техногенного характера, обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Повышение безопасности дорожного движения на территории ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограммы Программы | Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 3 «Повышение уровня защиты населения и территории ЗАТО Северск от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 4 «Повышение безопасности дорожного движения на территории ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 5 «Обеспечивающая подпрограмма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав Программы (далее - ВЦП) | ВЦП «Содержание объектов гражданской обороны» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЦП «Обеспечение деятельности МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЦП «Организация мероприятий по техническому обслуживанию и текущему содержанию технических средств организации дорожного движения на территории ЗАТО Северск Томской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем финансирования Программы, всего, в т.ч. по годам реализации Программы, тыс. руб. | Источники | Всего |  |  | 2015 год |  |  | 2016 год |  |  | 2017 год |  |  | 2018 год |  |  | 2019 год |  |  |  |  | 2020 год |  |  | 2021 год (прогноз- ный период) |  |  | 2022 год (прогноз- ный период) |
|  | Местный бюджет (потребность (прогноз) | 581 220,38 |  |  | 64 995,80 |  |  | 56 821,04 |  |  | 63 507,86 <*> |  |  | 57 350,33 |  |  | 61 443,56 <*> |  |  |  |  | 278 643,06 |  |  | 111 100,61 |  |  | 74 169,98 |
|  | Местный бюджет | 371 247,69 |  |  | 64 995,80 |  |  | 56 821,04 |  |  | 63 507,86 <*> |  |  | 57 350,33 |  |  | 61 443,56 <*> |  |  |  |  | 68 670,37 |  |  | 65 545,30 |  |  | 45 701,09 |
|  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет (потребность (прогноз) | 6 177,60 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 6 110,00 |  |  | 67,60 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  | федеральный бюджет (по согласованию (прогноз) | 6 177,60 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 6 110,00 |  |  | 67,60 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  | бюджет Томской области (потребность (прогноз) | 14 850,98 |  |  | 300,00 |  |  | 1 636,84 |  |  | 2 025,74 |  |  | 7 888,40 |  |  | 5 888,40 <*> |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  | бюджет Томской области (по согласованию (прогноз) | 14 850,98 |  |  | 300,00 |  |  | 1 636,84 |  |  | 2 025,74 |  |  | 7 888,40 |  |  | 5 888,40 <*> |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию (прогноз) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  | Всего | 392 276,27 |  |  | 65 295,80 |  |  | 58 457,88 |  |  | 65 533,60 <*> |  |  | 71 348,73 |  |  | 67 399,56 <*> |  |  |  |  | 68 670,37 |  |  | 65 545,30 |  |  | 45 701,09 |
| ------------------------------ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <*> Потребность и объем финансирования включают: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в 2017 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2016 года в сумме 1147,74 тыс. руб.; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в 2019 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2018 года в сумме 393,53 тыс. руб.; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в 2019 году неиспользованный остаток средств областного бюджета 2018 года в сумме 2888,4 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Указанные суммы неиспользованных остатков бюджетных средств не увеличивают общий объем финансирования Программы в столбце «Всего». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Приложение 2 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от_______________№_______ |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности

муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск»

Таблица 3

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Еди- ница изме- рения | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Периодич- ность сбора данных | Метод сбора информации | Ответственный за сбор данных по показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год (прог- нозный период) | 2022 год (прог- нозный период) |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Удельный вес преступлений, совершенных в общественных местах, в том числе на улицах, от общего числа зарегистрированных преступлений | проц | 39,2 | 41,5 | 40,7 | 39,9 | 39,1 | 35,2 | 34,6 | 38,5 | 38,3 | 38,3 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика УМВД России по ЗАТО Северск Томской области | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск |
| 2. | Доля количества учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности | проц | 60 | 29 | 32 | 44 | 48 | 41 | 38 | 39 | 25 | 11 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления образования, УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, УК Администрации ЗАТО Северск, УКС Администрации ЗАТО Северск | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск |
| 3. | Процент охвата населения системой оповещения с помощью уличной звукофикации | проц | 9,3 | 9,3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления ЧС Администрации ЗАТО Северск | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск |
| 4. | Обеспечение безопасности людей в местах массового отдыха на водных объектах, охрана их жизни и здоровья, количество спасательных постов | ед | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | Ежегодно в летний период | Ведомственная статистика Управления ЧС Администрации ЗАТО Северск | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск |
| 5. | Противоклещевая обработка лесопарковой зоны на территории г.Северска (площадь обработки с учетом кратности) | га | 158,2 | 158,2 | 118,2 | 118,2 | 140,65 | 158,2 | 158,2 | 158,2 | 158,2 | 158,2 | Ежемесяч-но в весенне-летний период | Ведомственная статистика УЖКХ ТиС | УЖКХ ТиС |
| 6. | Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения) | ед | - | 6,09 | 6,09 | 6,1 | 5,22 | 5,22 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | Ежегодно | По запросу | УЖКХ ТиС |
| Показатели задачи 1 «Повышение эффективности работы в сфере профилактики правонарушений и борьбы с преступностью на территории ЗАТО Северск» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Удельный вес преступлений, совершенных в общественных местах, в том числе на улицах, от общего числа зарегистрированных преступлений | проц | 39,2 | 41,5 | 40,7 | 39,9 | 39,1 | 35,2 | 34,6 | 38,5 | 38,3 | 38,3 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика УМВД России по ЗАТО Северск Томской области | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск |
| 1.2 | Количество общественных мест с массовым пребыванием граждан, оснащенных техническими средствами контроля за состоянием оперативной обстановки | шт | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления ЧС Администрации ЗАТО Северск | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск |
| 1.3 | Доля объектов культуры и спорта, оборудованных системами видеонаблюдения, в общем количестве объектов культуры и спорта муниципальных учреждений | проц | 21 | 21 | 21 | 30 | 30 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика УК Администрации ЗАТО Северск, УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск |
| 1.4 | Количество общественных объединений граждан, участвующих в охране общественного порядка | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления ЧС Администрации ЗАТО Северск | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск |
| Показатели задачи 2 «Последовательное снижение рисков возникновения пожаров, повышение уровня пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля количества учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности | проц | 60 | 29 | 32 | 44 | 48 | 41 | 38 | 39 | 25 | 11 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления образования, УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, УК Администрации ЗАТО Северск, УКС Администрации ЗАТО Северск | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск |
| 2.2 | Протяженность противопожарных минерализованных полос | км; тыс м | 55,3 | 37 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 38,3 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика УЖКХ ТиС и Управления имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | УЖКХ ТиС |
| Показатели задачи 3 «Повышение уровня защиты населения и территории ЗАТО Северск от угроз природного и техногенного характера, обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития муниципального образования» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Процент охвата населения системой оповещения с помощью уличной звукофикации | проц | 9,3 | 9,3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления ЧС Администрации ЗАТО Северск | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск |
| 3.2 | Обеспечение безопасности людей в местах массового отдыха на водных объектах, охрана их жизни и здоровья, количество спасательных постов | ед | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | Ежегодно в летний период | Ведомственная статистика Управления ЧС Администрации ЗАТО Северск | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск |
| 3.3 | Противоклещевая обработка лесопарковой зоны на территории г.Северска (площадь обработки с учетом кратности) | га | 158,2 | 158,2 | 118,2 | 118,2 | 140,65 | 158,2 | 158,2 | 158,2 | 158,2 | 158,2 | Ежемесяч-но в весенне-летний период | Ведомственная статистика УЖКХ ТиС | УЖКХ ТиС |
| 3.4 | Замена фильтров-поглотителей в защитных сооружениях ГО от общего количества замененных фильтров-поглотителей в защитных сооружениях ГО | проц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Инвентаризация | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск |
| Показатели задачи 4 «Повышение безопасности дорожного движения на территории ЗАТО Северск» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими | ед | 71 | 70 | 74 | 74 | 74 | 74 | 53 | 74 | 74 | 74 | Ежегодно | По запросу | УЖКХ ТиС |
| 4.2 | Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с участием детей | ед | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 5 | 12 | 5 | 5 | 5 | Ежегодно | По запросу | УЖКХ ТиС |
| 4.3 | Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | чел | - | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | Ежегодно | По запросу | УЖКХ ТиС |
| 4.4 | Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | чел | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ежегодно | По запросу | УЖКХ ТиС |
| 4.5 | Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения) | ед | - | 6,09 | 6,09 | 6,1 | 5,22 | 5,22 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | Ежегодно | По запросу | УЖКХ ТиС |
| 4.6 | Транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств) | ед | - | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,62 | 1,62 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | Ежегодно | По запросу | УЖКХ ТиС |

|  | Приложение 3 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от__________________№_______ |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий и ресурсное обеспечение реализации

подпрограммы 5 «Обеспечивающая подпрограмма»

| № п/п |  | Ответственный исполнитель | Распределение объема финансирования обеспечивающей подпрограммы по задачам деятельности ответственного исполнителя, соисполнителя, участника | Всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год (прог-нозный период) | 2022 год (прог-нозный период) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  |  | Задача 1 деятельности ответственного исполнителя «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма в границах городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем финансирования, тыс. руб. | 3 314,78 | 352,00 | 259,23 | 1 811,30 | 249,60 | 320,65 | 322,0 | 308,0 | 308,0 |
|  |  |  | Показатель «Создание системы антитеррористической безопасности, повышение уровня защищенности граждан и объектов инфраструктуры» задачи 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  | Задача 2 деятельности ответственного исполнителя «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского округа ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем финансирования, тыс. руб. | 433,13 | 314,54 | 39,53 | 39,53 | 39,53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Показатель «Создание резервного фонда ЧС для предупреждения и ликвидации ЧС» задачи 2, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Задача 3 деятельности ответственного исполнителя «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем финансирования, тыс. руб. | 17 575,50 | 2 321,71 | 3 134,40 | 2 134,40 | 3 134,40 | 3 187,46 | 3 663,13 | 3 078,00 | 3 078,00 |
|  |  |  | Показатель «Создание условий для работы добровольной пожарной охраны» задачи 3, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  | Задача 4 деятельности ответственного исполнителя «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем финансирования, тыс. руб. | 32 448,86 | 5 297,29 | 6 351,38 | 4 492,46 | 5 524,73 | 5 411,79 | 5 371,21 | 5 129,97 | 5 129,97 |
|  |  |  | Показатель «Выполнение функций, установленных Положением об Управлении по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск» задачи 4, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  | Задача 5 деятельности ответственного исполнителя «Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем финансирования, тыс. руб. | 10 027,66 | 2 254,37 | 1 336,98 | 1 568,2 | 1 560,1 | 1 697,01 | 1 611,00 | 1 539,00 | 1 539,00 |
|  |  |  | Показатель «Развертывание спасательных постов в местах отдыха граждан» задачи 5, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  | Задача 6 деятельности ответственного исполнителя «Создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем финансирования, тыс. руб. | 1 318,40 | 160,00 | 249,63 | 240,00 | 240,00 | 213,77 | 215,00 | 205,00 | 205,00 |
|  |  |  | Показатель «Функционирование добровольных формирований населения по охране общественного порядка» задачи 6, единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Итого объем финансирования по обеспечивающей подпрограмме, тыс. руб. |  |  |  | 65 118,33 | 10 699,91 | 11 371,15 | 10 285,89 | 10 748,36 | 10 830,68 | 11 182,34 | 10 259,97 | 10 259,97 |

|  | Приложение 4 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от_______________№_______ |
| --- | --- |

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск»

Таблица 6

| № п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы | Срок реали- зации, год | Объем финансиро- вания, тыс. руб. | В том числе за счет средств |  |  |  | Соисполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федераль- ного бюджета (по согласо- ванию (прогноз) | областного бюджета (по согласо- ванию (прогноз) | местного бюджета | внебюд- жетных источников (по согласо- ванию (прогноз) |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории ЗАТО Северск» | Всего | 11 307,03 | 0,00 | 1 838,84 | 9 468,19 | 0,00 | Отсутствуют |
|  |  | 2015 | 593,46 | 0,00 | 202,00 | 391,46 | 0,00 |  |
|  |  | 2016 | 4 417,76 | 0,00 | 1 636,84 | 2 780,92 | 0,00 |  |
|  |  | 2017 | 384,03 | 0,00 | 0,00 | 384,03 | 0,00 |  |
|  |  | 2018 | 1 303,58 | 0,00 | 0,00 | 1 303,58 | 0,00 |  |
|  |  | 2019 | 306,60 | 0,00 | 0,00 | 306,60 | 0,00 |  |
|  |  | 2020 | 4 301,60 | 0,00 | 0,00 | 4 301,60 | 0,00 |  |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 106,60 | 0,00 | 0,00 | 106,60 | 0,00 |  |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск» | Всего | 127 647,66 | 0,00 | 0,00 | 127 647,66 | 0,00 | Отсутствуют |
|  |  | 2015 | 28 156,36 | 0,00 | 0,00 | 28 156,36 | 0,00 |  |
|  |  | 2016 | 12 981,58 | 0,00 | 0,00 | 12 981,58 | 0,00 |  |
|  |  | 2017 | 23 583,88 | 0,00 | 0,00 | 23 583,88 | 0,00 |  |
|  |  | 2018 | 16 565,48 | 0,00 | 0,00 | 16 565,48 | 0,00 |  |
|  |  | 2019 | 21 479,40 <*> | 0,00 | 0,00 | 21 479,40 <*> | 0,00 |  |
|  |  | 2020 | 25 141,62 | 0,00 | 0,00 | 25 141,62 | 0,00 |  |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 21 606,87 | 0,00 | 0,00 | 21 606,87 | 0,00 |  |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 10 687,57 | 0,00 | 0,00 | 10 687,57 | 0,00 |  |
| 3. | Подпрограмма 3 «Повышение уровня защиты населения и территории ЗАТО Северск от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени» | Всего | 95 487,32 | 0,00 | 2 094,74 | 93 392,58 | 0,00 | Отсутствуют |
|  |  | 2015 | 13 864,11 | 0,00 | 69,00 | 13 795,11 | 0,00 |  |
|  |  | 2016 | 16 021,46 | 0,00 | 0,00 | 16 021,46 | 0,00 |  |
|  |  | 2017 | 16 272,08 | 0,00 | 2 025,74 | 14 246,34 | 0,00 |  |
|  |  | 2018 | 15 694,75 | 0,00 | 0,00 | 15 694,75 | 0,00 |  |
|  |  | 2019 | 16 779,87 | 0,00 | 0,00 | 16 779,87 | 0,00 |  |
|  |  | 2020 | 16 855,05 | 0,00 | 0,00 | 16 855,05 | 0,00 |  |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 13 241,59 | 0,00 | 0,00 | 13 241,59 | 0,00 |  |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 13 410,64 | 0,00 | 0,00 | 13 410,64 | 0,00 |  |
| 4. | Подпрограмма 4 «Повышение безопасности дорожного движения на территории ЗАТО Северск» | Всего | 92 715,93 | 6 110,00 | 10 888,40 | 75 717,53 | 0,00 | УЖКХ ТиС |
|  |  | 2015 | 11 981,96 | 0,00 | 0,00 | 11 981,96 | 0,00 |  |
|  |  | 2016 | 13 665,93 | 0,00 | 0,00 | 13 665,93 | 0,00 |  |
|  |  | 2017 | 15 007,72 <*> | 0,00 | 0,00 | 15 007,72 <*> | 0,00 |  |
|  |  | 2018 | 27 036,56 | 6 110,00 | 7 888,40 | 13 038,16 | 0,00 |  |
|  |  | 2019 | 18 003,01 <*> | 0,00 | 5 888,40 <*> | 12 114,61 <*> | 0,00 |  |
|  |  | 2020 | 11 189,76 | 0,00 | 0,00 | 11 189,76 | 0,00 |  |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 20 330,27 | 0,00 | 0,00 | 20 330,27 | 0,00 |  |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 11 342,91 | 0,00 | 0,00 | 11 342,91 | 0,00 |  |
| 5. | Подпрограмма 5 «Обеспечивающая подпрограмма» | Всего | 65 118,33 | 67,60 | 29,00 | 65 021,73 | 0,00 | Отсутствуют |
|  |  | 2015 | 10 699,91 | 0,00 | 29,00 | 10 670,91 | 0,00 |  |
|  |  | 2016 | 11 371,15 | 0,00 | 0,00 | 11 371,15 | 0,00 |  |
|  |  | 2017 | 10 285,89 | 0,00 | 0,00 | 10 285,89 | 0,00 |  |
|  |  | 2018 | 10 748,36 | 0,00 | 0,00 | 10 748,36 | 0,00 |  |
|  |  | 2019 | 10 830,68 | 67,60 | 0,00 | 10 763,08 | 0,00 |  |
|  |  | 2020 | 11 182,34 | 0,00 | 0,00 | 11 182,34 | 0,00 |  |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 10 259,97 | 0,00 | 0,00 | 10 259,97 | 0,00 |  |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 10 259,97 | 0,00 | 0,00 | 10 259,97 | 0,00 |  |
|  | Итого по Программе | Всего | 392 276,27 | 6 177,60 | 14 850,98 | 371 247,69 | 0,00 |  |
|  |  | 2015 | 65 295,80 | 0,00 | 300,00 | 64 995,80 | 0,00 |  |
|  |  | 2016 | 58 457,88 | 0,00 | 1 636,84 | 56 821,04 | 0,00 |  |
|  |  | 2017 | 65 533,60 <*> | 0,00 | 2 025,74 | 63 507,86 <*> | 0,00 |  |
|  |  | 2018 | 71 348,73 | 6 110,00 | 7 888,40 | 57 350,33 | 0,00 |  |
|  |  | 2019 | 67 399,56 <*> | 67,60 | 5 888,40 <*> | 61 443,56 <*> | 0,00 |  |
|  |  | 2020 | 68 670,37 | 0,00 | 0,00 | 68 670,37 | 0,00 |  |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 65 545,30 | 0,00 | 0,00 | 65 545,30 | 0,00 |  |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 45 701,09 | 0,00 | 0,00 | 45 701,09 | 0,00 |  |
| -------------------------------- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <*> Объем финансирования включает: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в 2017 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2016 года в сумме 1147,74 тыс. руб.; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в 2019 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2018 года в сумме 260,66 тыс. руб.; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в 2019 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2018 года в сумме 132,87 тыс. руб.; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в 2019 году неиспользованный остаток средств областного бюджета 2018 года в сумме 2888,4 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Приложение 5 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от_______________№_______ |
| --- | --- |

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск» за счет средств бюджета ЗАТО Северск

по главным распорядителям бюджетных средств

Таблица 7

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Срок реали- зации, год | Объем бюджет-ных ассигно-ваний, тыс. руб. | Главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) - ответственный исполнитель, соисполнитель, участник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Админи-страция ЗАТО Северск | УМСП КиС Админи-страции ЗАТО Северск | УК Админи-страции ЗАТО Северск | Управле-ние по делам защиты населения и террито-рий от чрезвы-чайных ситуаций Админи-страции ЗАТО Северск | Управле-ние образова-ния Админи-страции ЗАТО Северск | УМСП ФКиС Админи-страции ЗАТО Северск | Управле-ние имущест-венных отноше-ний Админи-страции ЗАТО Северск | УЖКХ ТиС | УКС Админи-страции ЗАТО Северск | УВГТ Админи-страции ЗАТО Северск |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |  | 13 |  | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск» |  | Всего | 392 276,27 | 10,00 | 31 009,66 | 5 000,00 |  | 144 197,30 |  | 61 222,22 |  | 5 426,00 |  | 7 131,64 |  | 93 316,49 |  |  | 33 819,08 |  | 11 143,88 |
|  |  | 2015 | 65 295,80 | 10,00 | 5 486,15 | 0,00 |  | 19 945,04 |  | 9 968,39 |  | 0,00 |  | 1 568,45 |  | 12 086,17 |  |  | 15 030,50 |  | 1 201,10 |
|  |  | 2016 | 58 457,88 | 0,00 | 5 057,40 | 0,00 |  | 23 157,14 |  | 3 512,35 |  | 0,00 |  | 1 073,30 |  | 13 995,51 |  |  | 10 011,63 |  | 1 650,55 |
|  |  | 2017 | 65 533,60 <*> | 0,00 | 4 396,13 | 0,00 |  | 24 762,33 |  | 18 058,83 |  | 0,00 |  | 1 168,14 |  | 14 557,20 <*> |  |  | 0,00 |  | 2 590,97 |
|  |  | 2018 | 71 348,73 | 0,00 | 5 643,98 | 0,00 |  | 24 977,78 |  | 10 230,12 |  | 0,00 |  | 1 469,92 |  | 26 172,03 |  |  | 260,66 |  | 2 594,24 |
|  |  | 2019 | 67 399,56 <*> | 0,00 | 10 426,00 | 0,00 |  | 25 485,59 |  | 9 382,15 |  | 0,00 |  | 1 382,05 |  | 18 516,67 <*> |  |  | 680,63 <*> |  | 1 526,47 |
|  |  | 2020 | 68 670,37 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |  | 25 869,42 |  | 10 070,38 |  | 5 426,00 |  | 469,78 |  | 12 157,92 |  |  | 8 096,32 |  | 1 580,55 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 65 545,30 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |  | 21 107,29 |  | 11 143,29 |  | 5 426,00 |  | 0,00 |  | 12 300,81 |  |  | 8 987,36 |  | 1 580,55 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 45 701,09 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |  | 21 169,74 |  | 223,99 |  | 5 426,00 |  | 0,00 |  | 12 300,81 |  |  | 0,00 |  | 1 580,55 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории ЗАТО Северск» | Всего | 11 307,03 | 10,00 | 996,98 | 0,00 |  | 1 959,86 |  | 185,55 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 8 154,64 |  | 0,00 |
|  |  | 2015 | 593,46 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |  | 352,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 231,46 |  | 0,00 |
|  |  | 2016 | 4 417,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 304,03 |  | 185,55 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 3 928,18 |  | 0,00 |
|  |  | 2017 | 384,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 384,03 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2018 | 1 303,58 | 0,00 | 996,98 | 0,00 |  | 306,60 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2019 | 306,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 306,60 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2020 | 4 301,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 306,60 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 3 995,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 106,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 106,60 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 1.1 | Основное мероприятие. Создание условий для деятельности общественных объединений граждан правоохрани-тельной направленности, в т.ч.: | Всего | 1 738,83 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1 728,83 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2015 | 170,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |  | 160,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2016 | 294,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 294,43 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2017 | 374,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 374,40 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2018 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 300,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2019 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 300,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2020 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 300,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 100,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 1.1.1 | Материальное стимулирование членов некоммерческих общественных организаций правоохрани-тельной направленности | Всего | 1 729,20 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1 719,20 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2015 | 170,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |  | 160,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2016 | 284,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 284,80 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2017 | 374,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 374,40 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2018 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 300,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2019 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 300,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2020 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 300,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 100,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 1.1.2 | Оказание методической помощи по вопросам деятельности некоммерческих общественных организаций правоохрани-тельной направленности | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 1.1.3 | Оснащение членов некоммерческих общественных организаций правоохрани-тельной направленности отличительной символикой | Всего | 9,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 9,63 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2016 | 9,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 9,63 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 1.1.4 | Изготовление индивидуальных книжек для организации учета деятельности народных дружинников | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 1.2 | Основное мероприятие. Создание условий, повышающих уровень общественной безопасности и препятствующих совершению террористичес-ких актов и иных действий экстремистского характера в муниципальных учреждениях ЗАТО Северск, в т.ч.: | Всего | 9 568,20 | 0,00 | 996,98 | 0,00 |  | 231,03 |  | 185,55 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 8 154,64 |  | 0,00 |
|  |  | 2015 | 423,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 192,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 231,46 |  | 0,00 |
|  |  | 2016 | 4 123,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 9,60 |  | 185,55 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 3 928,18 |  | 0,00 |
|  |  | 2017 | 9,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 9,63 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2018 | 1 003,58 | 0,00 | 996,98 | 0,00 |  | 6,60 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2019 | 6,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 6,60 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2020 | 4 001,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 6,60 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 3 995,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 6,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 6,60 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 1.2.1 | Капитальный ремонт наружного освещения общеобразова-тельных учреждений | Всего | 1 907,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 1 907,06 |  | 0,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2016 | 1 907,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 1 907,06 |  | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 1.2.2 | Устройство ограждения территории МБОУ «СОШ № 196» | Всего | 231,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 231,46 |  | 0,00 |
|  |  | 2015 | 231,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 231,46 |  | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 1.2.3 | Реконструкция ограждения МБОУ «СОШ № 197» | Всего | 649,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 649,09 |  | 0,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2016 | 649,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 649,09 |  | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 1.2.4 | Капитальный ремонт ограждений общеобразова-тельных учреждений (МБОУ «СОШ № 80», МБОУ «СОШ № 89», МАОУ СФМЛ) | Всего | 1 372,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 1 372,03 |  | 0,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2016 | 1 372,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 1 372,03 |  | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 1.2.5 | Устройство ограждений территорий корпусов детских дошкольных учреждений | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 1.2.6 | Установка, модернизация (реконструкция) систем видеонаблюде-ния в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования художественно-эстетической направленности | Всего | 996,98 | 0,00 | 996,98 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2018 | 996,98 | 0,00 | 996,98 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 1.2.7 | Установка, модернизация (реконструкция) систем видеонаблюде-ния в муниципальных учреждениях дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 1.2.8 | Проведение лекций, собеседований в молодежной среде в целях недопущения проявления ксенофобии, агрессии по отношению к мигрантам. Проведение разъяснительной работы об ответственности за осуществление экстремистской деятельности | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 1.2.9 | Участие в ежегодных комиссионных обследованиях критически важных и потенциально опасных объектов, объектов жизнеобеспече-ния, учреждений с массовым пребыванием людей, находящихся на территории ЗАТО Северск | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 1.2.10 | Установка систем видеонаблюде-ния в местах проведения массовых мероприятий и массового пребывания людей | Всего | 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 192,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2015 | 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 192,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 1.2.11 | Модернизация системы цифрового видеонаблюде-ния по просп.Комму-нистическому, 119 | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 1.2.12 | Модернизация систем видеонаблюде-ния, установленных в образовательных учреждениях ЗАТО Северск | Всего | 185,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 185,55 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2016 | 185,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 185,55 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 1.2.13 | Изготовление информацион-ных материалов по профилактике правонаруше-ний, в том числе антитеррористи-ческой и анти-экстремистской направленности | Всего | 39,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 39,03 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2016 | 9,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 9,60 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2017 | 9,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 9,63 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2018 | 6,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 6,60 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2019 | 6,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 6,60 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2020 | 6,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 6,60 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 6,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 6,60 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 1.2.14 | Организация и проведение в образовательных учреждениях ЗАТО Северск «круглых столов», уроков дружбы, тематических занятий, направленных на привитие молодежи межнациональ-ной и межконфессио-нальной толерантности | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 1.2.15 | Устройство ограждений территории детских оздоровитель-ных лагерей | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 1.2.16 | Установка систем контроля и управления доступом (СКУД) в образовательные учреждения | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 1.2.17 | Модернизация систем видеонаблюде-ния в детских оздоровитель-ных лагерях | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 1.2.18 | Установка систем охранной (тревожной) сигнализации в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования художественно-эстетической направленности | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 1.2.19 | Устройство сетей наружного освещения в муниципальных учреждениях дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 1.2.20 | Устройство наружного уличного освещения в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования художественно-эстетической направленности | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 1.2.21 | Устройство ограждений территорий муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования художественно-эстетической направленности | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 1.2.22 | Текущий ремонт уличного электроосвеще-ния в детских дошкольных учреждениях | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 1.2.23 | Устройство систем оповещения людей об угрозе совершения террористичес-кого акта в образовательных учреждениях | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 1.2.24 | Установка систем контроля и управления доступом (СКУД) в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования художественно-эстетической направленности | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 1.2.25 | Приобретение арочных металлообнаружителей для обеспечения безопасности в местах проведения мероприятий с массовым скоплением людей | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 1.2.26 | Устройство ограждений территорий муниципальных учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности | Всего | 3 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 3 995,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2020 | 3 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 3 995,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск» | Всего | 127 647,66 | 0,00 | 30 012,68 | 5 000,00 |  | 95,92 |  | 60 733,35 |  | 5 426,00 |  | 7 131,64 |  | 0,00 |  |  | 19 107,87 |  | 140,20 |
|  |  | 2015 | 28 156,36 | 0,00 | 5 486,15 | 0,00 |  | 0,00 |  | 9 919,17 |  | 0,00 |  | 1 568,45 |  | 0,00 |  |  | 11 182,59 |  | 0,00 |
|  |  | 2016 | 12 981,58 | 0,00 | 5 057,40 | 0,00 |  | 10,00 |  | 3 277,58 |  | 0,00 |  | 1 073,30 |  | 0,00 |  |  | 3 563,30 |  | 0,00 |
|  |  | 2017 | 23 583,88 | 0,00 | 4 396,13 | 0,00 |  | 10,00 |  | 18 009,61 |  | 0,00 |  | 1 168,14 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2018 | 16 565,48 | 0,00 | 4 647,00 | 0,00 |  | 7,00 |  | 10 180,90 |  | 0,00 |  | 1 469,92 |  | 0,00 |  |  | 260,66 |  | 0,00 |
|  |  | 2019 | 21 479,40 <*> | 0,00 | 10 426,00 | 0,00 |  | 32,36 |  | 9 324,93 |  | 0,00 |  | 1 382,05 |  | 0,00 |  |  | 260,66 <*> |  | 53,40 |
|  |  | 2020 | 25 141,62 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |  | 36,56 |  | 10 021,16 |  | 5 426,00 |  | 469,78 |  | 0,00 |  |  | 4 101,32 |  | 86,80 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 21 606,87 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |  | 0,00 |  | 11 094,07 |  | 5 426,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 86,80 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 10 687,57 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |  | 0,00 |  | 174,77 |  | 5 426,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 86,80 |
| 2.1 | Основное мероприятие. Разработка муниципальных правовых актов, мероприятий по решению вопросов обеспечения пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск, в т.ч.: | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 2.1.1 | Разработка муниципальных правовых актов, мероприятий по решению вопросов обеспечения пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 2.2 | Основное мероприятие. Организация обучения населения ЗАТО Северск в области пожарной безопасности, в т.ч.: | Всего | 1 017,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 41,00 |  | 935,96 |  | 0,00 |  | 40,53 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2015 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 20,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2016 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 10,00 |  | 20,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2017 | 246,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 10,00 |  | 223,99 |  | 0,00 |  | 12,22 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2018 | 230,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 7,00 |  | 223,99 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2019 | 241,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 7,00 |  | 223,99 |  | 0,00 |  | 10,31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2020 | 248,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 7,00 |  | 223,99 |  | 0,00 |  | 18,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 223,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 223,99 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 174,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 174,77 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 2.2.1 | Распространение материалов по противопожар-ной пропаганде на территории населенных пунктов | Всего | 41,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 41,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2016 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 10,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2017 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 10,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2018 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 7,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2019 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 7,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2020 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 7,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 2.2.2 | Распространение материалов о мерах пожарной безопасности в лесах | Всего | 40,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 40,53 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2017 | 12,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 12,22 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2019 | 10,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 10,31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2020 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 18,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 2.2.3 | Проведение викторин среди учащихся муниципальных общеобразова-тельных учреждений на знание правил пожарной безопасности и поведения учащихся в экстремальных ситуациях | Всего | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 60,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2015 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 10,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2016 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 10,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2017 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 10,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2018 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 10,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2019 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 10,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2020 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 10,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 10,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 10,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 2.2.4 | Проведение конкурса в муниципальных дошкольных об-разовательных учреждениях на лучший рисунок на тему «Служба спасения 01» | Всего | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 60,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2015 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 10,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2016 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 10,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2017 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 10,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2018 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 10,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2019 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 10,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2020 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 10,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 10,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 10,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 2.2.5 | Проведение муниципального и регионального этапов соревнований среди учащихся образовательных учреждений по программе «Школа безопасности» | Всего | 815,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 815,96 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2017 | 203,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 203,99 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2018 | 203,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 203,99 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2019 | 203,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 203,99 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2020 | 203,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 203,99 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 203,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 203,99 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 154,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 154,77 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 2.3 | Основное мероприятие. Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях, в т.ч.: | Всего | 119 343,94 | 0,00 | 30 012,68 | 5 000,00 |  | 0,00 |  | 59 797,39 |  | 5 426,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 19 107,87 |  | 0,00 |
|  |  | 2015 | 26 567,91 | 0,00 | 5 486,15 | 0,00 |  | 0,00 |  | 9 899,17 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 11 182,59 |  | 0,00 |
|  |  | 2016 | 11 878,28 | 0,00 | 5 057,40 | 0,00 |  | 0,00 |  | 3 257,58 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 3 563,30 |  | 0,00 |
|  |  | 2017 | 22 181,75 | 0,00 | 4 396,13 | 0,00 |  | 0,00 |  | 17 785,62 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2018 | 14 864,57 | 0,00 | 4 647,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 9 956,91 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 260,66 |  | 0,00 |
|  |  | 2019 | 19 787,60 <*> | 0,00 | 10 426,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 9 100,94 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 260,66 <*> |  | 0,00 |
|  |  | 2020 | 24 324,49 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |  | 0,00 |  | 9 797,17 |  | 5 426,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 4 101,32 |  | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 21 296,08 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |  | 0,00 |  | 10 870,08 |  | 5 426,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 10 426,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 5 426,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 2.3.1 | Обеспечение пожарной безопасности в зданиях общеобразова-тельных учреждений | Всего | 29 250,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 29 250,31 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2015 | 7 214,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 7 214,77 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2016 | 1 671,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 671,53 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2017 | 10 620,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 10 620,84 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2018 | 3 552,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 3 552,24 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2019 | 2 195,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 2 195,80 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2020 | 3 995,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 3 995,13 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 5 068,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 5 068,04 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 2.3.2 | Обеспечение пожарной безопасности в зданиях дошкольных образовательных учреждений | Всего | 30 547,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 30 547,08 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2015 | 2 684,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 2 684,40 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2016 | 1 586,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 586,05 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2017 | 7 164,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 7 164,78 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2018 | 6 404,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 6 404,67 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2019 | 6 905,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 6 905,14 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2020 | 5 802,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 5 802,04 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 5 802,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 5 802,04 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 2.3.3 | Обеспечение пожарной безопасности в зданиях учреждений культуры | Всего | 13 740,61 | 0,00 | 10 524,14 | 3 216,47 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2015 | 1 121,95 | 0,00 | 1 121,95 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2016 | 1 806,64 | 0,00 | 1 806,64 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2017 | 2 720,63 | 0,00 | 2 720,63 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2018 | 1 874,92 | 0,00 | 1 874,92 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2019 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2020 | 3 216,47 | 0,00 | 0,00 | 3 216,47 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 3 216,47 | 0,00 | 0,00 | 3 216,47 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 3 216,47 | 0,00 | 0,00 | 3 216,47 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 2.3.4 | Обеспечение пожарной безопасности в зданиях учреждений дополнительного образования | Всего | 7 684,07 | 0,00 | 7 684,07 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2015 | 2 326,50 | 0,00 | 2 326,50 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2016 | 1 300,51 | 0,00 | 1 300,51 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2017 | 240,32 | 0,00 | 240,32 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2018 | 1 464,09 | 0,00 | 1 464,09 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2019 | 2 352,65 | 0,00 | 2 352,65 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 2.3.5 | Обеспечение пожарной безопасности в зданиях детских оздоровитель-ных лагерей | Всего | 17 230,47 | 0,00 | 11 804,47 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 5 426,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2015 | 2 037,70 | 0,00 | 2 037,70 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2016 | 1 950,25 | 0,00 | 1 950,25 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2017 | 1 435,18 | 0,00 | 1 435,18 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2018 | 1 307,99 | 0,00 | 1 307,99 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2019 | 5 073,35 | 0,00 | 5 073,35 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2020 | 5 426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 5 426,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 5 426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 5 426,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 5 426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 5 426,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 2.3.6 | Капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре, в том числе разработка проектно-сметной документации в муниципальных учреждениях | Всего | 11 551,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 11 551,49 |  | 0,00 |
|  |  | 2015 | 7 988,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 7 988,19 |  | 0,00 |
|  |  | 2016 | 3 563,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 3 563,30 |  | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 2.3.7 | Капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в Муниципальном бюджетном учреждении «Театр для детей и юношества» (установка пожаротушения) | Всего | 3 194,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 3 194,40 |  | 0,00 |
|  |  | 2015 | 3 194,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 3 194,40 |  | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 2.3.8 | Капитальный ремонт автоматических систем тушения пожара и дымоудаления, противопожар-ного водопровода в здании Муниципального бюджетного учреждения «Северский музыкальный театр» по адресу: г.Северск, Томская область, просп.Коммуни-стический, 119 | Всего | 4 361,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 4 361,98 |  | 0,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2018 | 260,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 260,66 |  | 0,00 |
|  |  | 2019 | 260,66 <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 260,66 <*> |  | 0,00 |
|  |  | 2020 | 4 101,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 4 101,32 |  | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 2.3.9 | Обеспечение пожарной безопасности в зданиях учреждений дополнительного образования художественно-эстетической направленности | Всего | 1 783,53 | 0,00 | 0,00 | 1 783,53 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2020 | 1 783,53 | 0,00 | 0,00 | 1 783,53 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 1 783,53 | 0,00 | 0,00 | 1 783,53 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 1 783,53 | 0,00 | 0,00 | 1 783,53 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 2.3.10 | Обеспечение пожарной безопасности в зданиях учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 2.4 | Основное мероприятие. Обеспечение пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск, в т.ч.: | Всего | 7 286,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 54,92 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 7 091,11 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 140,20 |
|  |  | 2015 | 1 568,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 568,45 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2016 | 1 073,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 073,30 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2017 | 1 155,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 155,92 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2018 | 1 469,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 469,92 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2019 | 1 450,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 25,36 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 371,74 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 53,40 |
|  |  | 2020 | 568,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 29,56 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 451,78 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 86,80 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 86,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 86,80 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 86,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 86,80 |
| 2.4.1 | Устройство и обновление (уход) противопожар-ных минерализован-ных полос | Всего | 228,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 228,80 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2015 | 57,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 57,20 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2016 | 57,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 57,20 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2017 | 57,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 57,20 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2018 | 57,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 57,20 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 2.4.2 | Содержание противопожар-ных разрывов | Всего | 413,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 413,90 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2015 | 96,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 96,30 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2016 | 120,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 120,30 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2017 | 77,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 77,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2018 | 120,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 120,30 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 2.4.3 | Прочистка (прокладка) просек | Всего | 61,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 61,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2019 | 61,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 61,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 2.4.4 | Рубки прореживания | Всего | 588,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 588,77 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2015 | 174,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 174,24 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2016 | 183,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 183,73 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2018 | 230,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 230,80 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 2.4.5 | Проходные рубки | Всего | 78,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 78,83 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2016 | 78,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 78,83 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 2.4.6 | Уход за подлеском | Всего | 3 213,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 3 213,99 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2015 | 1 240,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 240,71 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2016 | 539,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 539,94 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2017 | 371,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 371,72 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2018 | 1 061,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 061,62 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 2.4.7 | Размещение аншлагов (стендов), содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах | Всего | 226,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 226,26 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2016 | 93,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 93,30 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2019 | 132,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 132,96 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 2.4.8 | Приобретение техники, оборудования, инструментов для работ по предупрежде-нию лесных пожаров | Всего | 1 555,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 555,96 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2017 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 650,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2019 | 727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 727,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2020 | 178,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 178,96 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 2.4.9 | Обеспечение деятельности добровольной пожарной охраны, участвующей в профилактике и (или) тушении пожаров на территории ЗАТО Северск | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 2.4.10 | Устройство и содержание противопожар-ных барьеров (противопожар-ных минерализован-ных полос и разрывов) | Всего | 383,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 383,36 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2019 | 177,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 177,50 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2020 | 205,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 205,86 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 2.4.11 | Обеспечение эвакуации населения при пожарах и иных происшествиях на территории ЗАТО Северск | Всего | 54,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 54,92 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2019 | 25,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 25,36 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2020 | 29,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 29,56 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 2.4.12 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности путем наблюдения за пожароопасной обстановкой в целях своевременного оповещения о выявленных возгораниях | Всего | 140,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 140,20 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2019 | 53,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 53,40 |
|  |  | 2020 | 86,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 86,80 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 86,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 86,80 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 86,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 86,80 |
| 2.4.13 | Приобретение ранцев противопожар-ных | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 2.4.14 | Обеспечение пожарной безопасности на лесной территории | Всего | 340,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 340,24 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2019 | 273,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 273,28 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2020 | 66,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 66,96 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 3. | Подпрограмма 3 «Повышение уровня защиты населения и территории ЗАТО Северск от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени» | Всего | 95 487,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 77 023,19 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 12 315,53 |  |  | 6 136,60 |  | 12,00 |
|  |  | 2015 | 13 864,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 8 893,13 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 354,53 |  |  | 3 616,45 |  | 0,00 |
|  |  | 2016 | 16 021,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 11 471,96 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 2 029,35 |  |  | 2 520,15 |  | 0,00 |
|  |  | 2017 | 16 272,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 14 082,41 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 2 189,67 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2018 | 15 694,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 13 915,82 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 778,93 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2019 | 16 779,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 14 315,95 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 2 463,92 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2020 | 16 855,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 14 343,92 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 2 499,13 |  |  | 0,00 |  | 12,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 13 241,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 10 740,72 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 2 488,87 |  |  | 0,00 |  | 12,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 13 410,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 10 909,77 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 2 488,87 |  |  | 0,00 |  | 12,00 |
| 3.1 | Основное мероприятие. Обеспечение работы по предупрежде-нию ЧС и повышению устойчивости функционирова-ния организаций, в т.ч.: | Всего | 9 332,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 276,90 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 9 055,38 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2015 | 911,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 911,14 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2016 | 1 796,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 208,30 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 588,04 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2017 | 1 768,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 20,13 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 748,35 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2018 | 1 307,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 17,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 290,12 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2019 | 1 765,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 14,47 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 751,26 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2020 | 1 783,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 17,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 766,47 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 1 773,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 17,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 756,21 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 1 773,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 17,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 756,21 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 3.1.1 | Приобретение фильтров-поглотителей с комплектом оборудования для защитных сооружений ГО | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 3.1.2 | Выполнение противоклеще-вой обработки лесопарковой зоны на территории г.Северска | Всего | 3 546,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 3 546,94 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2015 | 231,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 231,14 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2016 | 337,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 337,12 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2017 | 397,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 397,38 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2018 | 581,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 581,28 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2019 | 1 000,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 000,01 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2020 | 1 000,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 000,01 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 1 000,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 000,01 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 1 000,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 000,01 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 3.1.3 | Проведение мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска талых вод | Всего | 4 312,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 59,40 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 4 253,31 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2015 | 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 680,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2016 | 675,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 675,79 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2017 | 691,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 20,13 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 670,97 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2018 | 725,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 17,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 708,84 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2019 | 756,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 5,27 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 751,25 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2020 | 783,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 17,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 766,46 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 773,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 17,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 756,20 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 773,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 17,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 756,20 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 3.1.4 | Приобретение мобильного источника автономного электропитания для водозаборов г.Северска | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 3.1.5 | Аттестация секретного компьютера | Всего | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 100,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2016 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 100,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 3.1.6 | Приобретение мотопомпы | Всего | 1 255,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 255,13 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2016 | 575,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 575,13 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2017 | 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 680,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 3.1.7 | Приобретение полукомбине-зонов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | Всего | 31,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 31,50 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2016 | 31,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 31,50 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 3.1.8 | Приобретение мешков полипропиле-новых для строительства дамб | Всего | 76,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 76,80 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2016 | 76,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 76,80 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 3.1.9 | Приобретение подпорной стенки ПС-05/30 для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 3.1.10 | Приобретение комбинирован-ного устройства защиты от утечки информации по цепям электропитания, заземления и побочных электромагнит-ных излучений | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 3.1.11 | Приобретение графических карт | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 3.1.12 | Приобретение компьютера для обработки секретной информации | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 3.1.13 | Проведение мероприятий, направленных на предупреждение и (или) ликвидацию возможных ЧС | Всего | 9,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 9,20 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2019 | 9,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 9,20 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 3.1.14 | Текущий ремонт аварийных выходов защитных сооружений | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 3.2 | Основное мероприятие. Обеспечение безопасного пребывания людей на водных объектах, расположенных на территории ЗАТО Северск, в т.ч.: | Всего | 8 575,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 5 302,98 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 3 260,15 |  |  | 0,00 |  | 12,00 |
|  |  | 2015 | 1 012,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 569,23 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 443,39 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2016 | 1 268,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 827,36 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 441,31 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2017 | 1 386,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 944,92 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 441,32 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2018 | 1 432,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 943,42 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 488,81 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2019 | 1 718,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1 005,65 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 712,66 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2020 | 1 757,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1 012,40 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 732,66 |  |  | 0,00 |  | 12,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 751,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 7,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 732,66 |  |  | 0,00 |  | 12,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 751,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 7,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 732,66 |  |  | 0,00 |  | 12,00 |
| 3.2.1 | Работы по перевозке пострадавшего населения пос.Орловка в период затопления моста через р.Черную | Всего | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 12,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2020 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 12,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 12,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 12,00 |
| 3.2.2 | Выполнение работ по подготовке и содержанию мест отдыха на р.Томи в летний сезон | Всего | 3 260,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 3 260,15 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2015 | 443,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 443,39 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2016 | 441,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 441,31 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2017 | 441,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 441,32 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2018 | 488,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 488,81 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2019 | 712,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 712,66 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2020 | 732,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 732,66 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 732,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 732,66 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 732,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 732,66 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 3.2.3 | Создание спасательного поста на оз.Круглом | Всего | 872,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 872,22 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2015 | 133,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 133,40 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2016 | 115,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 115,98 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2017 | 136,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 136,42 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2018 | 136,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 136,42 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2019 | 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 175,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2020 | 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 175,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 3.2.4 | Создание спасательного поста на оз.Мальцево | Всего | 999,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 999,38 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2015 | 133,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 133,40 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2016 | 115,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 115,98 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2017 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 200,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2018 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 200,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2019 | 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 175,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2020 | 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 175,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 3.2.5 | Создание спасательного поста на р.Томи в районе г.Северска | Всего | 3 400,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3 400,38 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2015 | 302,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 302,43 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2016 | 595,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 595,40 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2017 | 598,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 598,50 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2018 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 600,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2019 | 648,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 648,65 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2020 | 655,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 655,40 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 3.2.6 | Распространение материалов по безопасности людей на водных объектах | Всего | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 31,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2017 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 10,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2018 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 7,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2019 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 7,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2020 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 7,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 7,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 7,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 3.3 | Основное мероприятие. Совершенство-вание системы оповещения населения ЗАТО Северск, в т.ч.: | Всего | 6 157,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 20,81 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 6 136,60 |  | 0,00 |
|  |  | 2015 | 3 616,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 3 616,45 |  | 0,00 |
|  |  | 2016 | 2 520,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 2 520,15 |  | 0,00 |
|  |  | 2017 | 20,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 20,81 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 3.3.1 | Строительство системы оповещения территории г.Северска | Всего | 6 136,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 6 136,60 |  | 0,00 |
|  |  | 2015 | 3 616,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 3 616,45 |  | 0,00 |
|  |  | 2016 | 2 520,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 2 520,15 |  | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 3.3.2 | Приобретение ручных механических сирен | Всего | 20,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 20,81 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2017 | 20,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 20,81 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 3.4 | ВЦП «Содержание объектов гражданской обороны» | Всего | 758,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 758,40 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2015 | 132,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 132,23 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2016 | 65,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 65,95 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2017 | 65,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 65,95 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2018 | 55,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 55,40 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2019 | 383,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 383,29 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2020 | 55,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 55,58 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 55,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 55,40 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 55,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 55,40 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 3.5 | ВЦП «Обеспечение деятельности МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба ЗАТО Северск» | Всего | 70 664,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 70 664,10 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2015 | 8 191,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 8 191,67 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2016 | 10 370,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 10 370,35 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2017 | 13 030,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 13 030,60 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2018 | 12 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 12 900,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2019 | 12 912,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 12 912,54 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2020 | 13 258,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 13 258,94 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 10 661,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 10 661,32 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 10 830,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 10 830,37 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 4. | Подпрограмма 4 «Повышение безопасности дорожного движения на территории ЗАТО Северск» | Всего | 92 715,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 303,32 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 81 000,96 |  |  | 419,97 |  | 10 991,68 |
|  |  | 2015 | 11 981,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 49,22 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 10 731,64 |  |  | 0,00 |  | 1 201,10 |
|  |  | 2016 | 13 665,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 49,22 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 11 966,16 |  |  | 0,00 |  | 1 650,55 |
|  |  | 2017 | 15 007,72 <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 49,22 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 12 367,53 <*> |  |  | 0,00 |  | 2 590,97 |
|  |  | 2018 | 27 036,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 49,22 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 24 393,10 |  |  | 0,00 |  | 2 594,24 |
|  |  | 2019 | 18 003,01 <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 57,22 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 16 052,75 <*> |  |  | 419,97 |  | 1 473,07 |
|  |  | 2020 | 11 189,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 49,22 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 9 658,79 |  |  | 0,00 |  | 1 481,75 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 20 330,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 49,22 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 9 811,94 |  |  | 8 987,36 |  | 1 481,75 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 11 342,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 49,22 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 9 811,94 |  |  | 0,00 |  | 1 481,75 |
| 4.1 | Основное мероприятие. Развитие и совершенствова-ние системы по формированию законопослуш-ного поведения участников дорожного движения, в т.ч.: | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 4.1.1 | Освещение в средствах массовой информации ЗАТО Северск результатов профилактичес-ких акций | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 4.1.2 | Создание и размещение в средствах массовой информации информационно-пропагандистс-ких материалов, призванных освещать работу по обеспечению безопасности дорожного движения, с целью повышения грамотности, ответственности и уровня самосознания водителей и пассажиров | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 4.1.3 | Организация в печатных средствах массовой информации специальных тематических рубрик для систематичес-кого освещения проблемных вопросов по безопасности дорожного движения | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 4.1.4 | Изготовление и размещение социальной рекламы безопасности дорожного движения на информацион-ных щитах г.Северска | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 48,30 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 4.2 | Основное мероприятие. Оснащение детских учреждений специализиро-ванными элементами дорожного обустройства и обучение детей в игровой форме Правилам дорожного движения, в т.ч.: | Всего | 303,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 303,32 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2015 | 49,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 49,22 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2016 | 49,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 49,22 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2017 | 49,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 49,22 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2018 | 49,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 49,22 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2019 | 57,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 57,22 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2020 | 49,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 49,22 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 49,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 49,22 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 49,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 49,22 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 4.2.1 | Оборудование детских автогородков в школах, детских садах и учреждениях дополнительного образования | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 4.2.2 | Модернизация детского автогородка при МБУ ДО «Центр «Поиск» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 4.2.3 | Оснащение детских оздоровитель-ных лагерей ЗАТО Северск мобильными автогородками | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 4.2.4 | Проведение конкурсов, викторин, олимпиад, творческих фестивалей и прочих мероприятий, направленных на повышение у участников правосознания, в том числе стереотипа законопослуш-ного поведения и негативного отношения к правонарушите-лям в сфере дорожного движения | Всего | 303,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 303,32 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2015 | 49,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 49,22 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2016 | 49,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 49,22 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2017 | 49,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 49,22 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2018 | 49,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 49,22 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2019 | 57,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 57,22 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2020 | 49,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 49,22 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 49,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 49,22 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 49,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 49,22 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 4.2.5 | Приобретение, изготовление и распространение световозвраща-ющих приспособлений в дошкольных образовательных организациях и общеобразова-тельных организациях | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 4.2.6 | Организация в период летних каникул в городских и загородных лагерях отдыха детей профилактичес-ких мероприятий, конкурсов, викторин по предупрежде-нию нарушений правил дорожного движения | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 4.2.7 | Мониторинг состояния материальной и учебно-методической баз образовательных организаций, организации образователь-ного процесса по обучению детей правилам дорожного движения и формированию у них навыков безопасного участия в дорожном движении | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 4.3 | Основное мероприятие. Приведение объектов муниципальной собственности в соответствие требованиям нормативных стандартов в части безопасности дорожного движения, в т.ч.: | Всего | 78 849,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 67 437,68 |  |  | 419,97 |  | 10 991,68 |
|  |  | 2015 | 10 197,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8 996,05 |  |  | 0,00 |  | 1 201,10 |
|  |  | 2016 | 11 946,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 10 296,10 |  |  | 0,00 |  | 1 650,55 |
|  |  | 2017 | 13 305,31 <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 10 714,34 <*> |  |  | 0,00 |  | 2 590,97 |
|  |  | 2018 | 22 039,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 19 445,45 |  |  | 0,00 |  | 2 594,24 |
|  |  | 2019 | 13 271,96 <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 11 378,92 <*> |  |  | 419,97 |  | 1 473,07 |
|  |  | 2020 | 9 341,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 7 859,70 |  |  | 0,00 |  | 1 481,75 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 18 509,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8 040,80 |  |  | 8 987,36 |  | 1 481,75 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 9 522,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8 040,80 |  |  | 0,00 |  | 1 481,75 |
| 4.3.1 | Приобретение автобуса, оборудованного в соответствии с установленными требованиями для перевозки детей | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 4.3.2 | Обустройство (ремонт) участков улично-дорожной сети ЗАТО Северск барьерными ограждениями, в том числе разделяющими встречные направления движения | Всего | 98,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 98,60 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2018 | 98,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 98,60 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 4.3.3 | Обустройство участков улично-дорожной сети ЗАТО Северск пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов | Всего | 5 096,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 3 453,44 |  |  | 0,00 |  | 1 643,39 |
|  |  | 2015 | 127,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 127,24 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2017 | 989,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 989,19 |
|  |  | 2018 | 3 870,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 3 216,54 |  |  | 0,00 |  | 654,20 |
|  |  | 2019 | 109,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 109,66 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 4.3.4 | Оборудование нерегулируемых пешеходных переходов искусственными дорожными неровностями | Всего | 1 287,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 222,52 |  |  | 0,00 |  | 65,07 |
|  |  | 2015 | 408,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 408,58 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2018 | 695,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 629,96 |  |  | 0,00 |  | 65,07 |
|  |  | 2019 | 183,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 183,98 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 4.3.5 | Приобретение и установка новых светофорных объектов с разработкой проектно-сметной документации | Всего | 8 521,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8 101,91 |  |  | 419,97 |  | 0,00 |
|  |  | 2015 | 82,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 82,70 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2017 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 350,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2018 | 7 669,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 7 669,21 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2019 | 419,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 419,97 |  | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 8 987,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 8 987,36 |  | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 4.3.6 | Оборудование нерегулируемых пешеходных переходов светофорами Т.7 | Всего | 2 757,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 2 307,29 |  |  | 0,00 |  | 449,85 |
|  |  | 2015 | 351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 351,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2016 | 196,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 196,73 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2017 | 1 206,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 206,51 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2018 | 1 002,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 553,05 |  |  | 0,00 |  | 449,85 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 4.3.7 | Модернизация (реконструкция) светофорных объектов | Всего | 2 695,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 2 695,07 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2015 | 1 139,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 139,87 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2016 | 535,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 535,15 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2017 | 429,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 429,17 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2018 | 590,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 590,88 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 4.3.8 | Организация работ по нанесению дорожной разметки на дорогах общего пользования и контроля качества нанесения дорожной разметки | Всего | 38 879,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 30 932,51 |  |  | 0,00 |  | 7 946,78 |
|  |  | 2015 | 5 868,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 4 968,25 |  |  | 0,00 |  | 900,00 |
|  |  | 2016 | 6 130,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 4 776,45 |  |  | 0,00 |  | 1 354,25 |
|  |  | 2017 | 6 187,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 4 776,46 |  |  | 0,00 |  | 1 411,19 |
|  |  | 2018 | 5 942,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 4 616,47 |  |  | 0,00 |  | 1 326,52 |
|  |  | 2019 | 7 846,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6 373,57 |  |  | 0,00 |  | 1 473,07 |
|  |  | 2020 | 6 903,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 5 421,31 |  |  | 0,00 |  | 1 481,75 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 8 475,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6 994,21 |  |  | 0,00 |  | 1 481,75 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 8 475,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6 994,21 |  |  | 0,00 |  | 1 481,75 |
| 4.3.9 | Поставка и замена стандартных дорожных знаков на аналогичные, на желто-зеленом фоне с пленкой повышенной интенсивности типа В | Всего | 597,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 296,29 |  |  | 0,00 |  | 301,24 |
|  |  | 2015 | 448,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 296,29 |  |  | 0,00 |  | 152,22 |
|  |  | 2016 | 149,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 149,02 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 4.3.10 | Приобретение, установка недостающих и замена устаревших дорожных знаков | Всего | 10 051,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 9 755,19 |  |  | 0,00 |  | 296,16 |
|  |  | 2015 | 1 157,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 008,43 |  |  | 0,00 |  | 148,88 |
|  |  | 2016 | 2 083,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 936,02 |  |  | 0,00 |  | 147,28 |
|  |  | 2017 | 2 011,66 <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 2 011,66 <*> |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2018 | 1 153,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 153,90 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2019 | 3 621,46 <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 3 621,46 <*> |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2020 | 706,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 706,60 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 4.3.11 | Устройство посадочных площадок для остановок общественного транспорта | Всего | 757,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 757,86 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2020 | 757,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 757,86 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 4.3.12 | Установка павильонов на автобусных остановках | Всего | 865,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 674,98 |  |  | 0,00 |  | 190,59 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2016 | 615,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 615,48 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2017 | 190,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 190,59 |
|  |  | 2018 | 59,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 59,50 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 4.3.13 | Разработка (внесение изменений) проектов организации дорожного движения на улично-дорожной сети ЗАТО Северск | Всего | 50,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 50,82 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2015 | 50,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 50,82 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 85,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 85,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 85,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 85,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 4.3.14 | Обустройство или ликвидация пешеходных переходов | Всего | 1 452,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 452,10 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2015 | 198,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 198,97 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2016 | 746,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 746,16 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2017 | 455,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 455,08 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2019 | 51,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 51,89 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 4.3.15 | Расчистка придорожных полос от порослей | Всего | 5 082,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 5 082,70 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2015 | 363,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 363,90 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2016 | 920,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 920,11 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2017 | 915,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 915,46 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2018 | 955,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 955,94 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2019 | 953,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 953,36 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2020 | 973,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 973,93 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 961,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 961,59 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 961,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 961,59 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 4.3.16 | Разработка комплексной программы развития транспортной инфраструктуры ЗАТО Северск | Всего | 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 570,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2016 | 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 570,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2017 | 570,00 <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 570,00 <*> |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 4.3.17 | Проведение экспертизы смет и выполненной научно-исследовательской работы по проекту «Разработка комплексных схем организации дорожного движения ЗАТО Северск» | Всего | 85,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 85,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2019 | 85,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 85,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 4.4 | ВЦП «Организация мероприятий по техническому обслуживанию и текущему содержанию технических средств организации дорожного движения на территории ЗАТО Северск Томской области» | Всего | 10 645,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 10 645,70 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2015 | 1 735,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 735,59 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2016 | 1 670,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 670,06 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2017 | 1 653,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 653,19 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2018 | 2 030,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 2 030,07 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2019 | 1 757,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 757,70 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2020 | 1 799,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 799,09 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 1 771,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 771,14 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 1 771,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 771,14 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 4.5 | Основное мероприятие. Участие в региональном проекте «Дорожная сеть», в т.ч.: | Всего | 2 917,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 2 917,58 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2018 | 2 917,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 2 917,58 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2019 | 2 916,13 <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 2 916,13 <*> |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 4.5.1 | Разработка комплексной схемы организации дорожного движения ЗАТО Северск | Всего | 2 917,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 2 917,58 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2018 | 2 917,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 2 917,58 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2019 | 2 916,13 <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 2 916,13 <*> |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 5. | Подпрограмма 5 «Обеспечиваю-щая подпрограмма» | Всего | 65 118,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 65 118,33 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2015 | 10 699,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 10 699,91 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2016 | 11 371,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 11 371,15 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2017 | 10 285,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 10 285,89 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2018 | 10 748,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 10 748,36 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2019 | 10 830,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 10 830,68 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2020 | 11 182,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 11 182,34 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 10 259,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 10 259,97 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 10 259,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 10 259,97 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| -------------------------------- Объем финансирования включает: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в 2017 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2016 года в сумме 1147,74 тыс. руб.; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в 2019 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2018 года в сумме 393,53 тыс. руб.; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в 2019 году неиспользованный остаток средств областного бюджета 2018 года в сумме 2888,40 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Приложение 6 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от_________________№_______ |
| --- | --- |

ПАСПОРТ
подпрограммы 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории ЗАТО Северск»
 муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск»

| Наименование подпрограммы 1 | Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Срок реализации подпрограммы 1 | 2015 - 2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 1 (соисполнитель Программы) | Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы 1 | Администрация ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Правовой комитет Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление культуры Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление образования Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 1 | Повышение эффективности работы в сфере профилактики правонарушений и борьбы с преступностью на территории ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели цели подпрограммы 1 и их значения (по годам реализации) | Показатели цели, единица измерения | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год (прогноз- ный период) | 2022 год (прогноз- ный период) |
|  | 1. Удельный вес преступлений, совершенных в общественных местах, в том числе на улицах, от общего числа зарегистрированных преступлений, проц | 41,5 | 40,7 | 39,9 | 39,1 | 35,2 | 34,6 | 38,5 | 38,3 | 38,3 |
|  | 2. Количество общественных мест с массовым пребыванием граждан, оснащенных техническими средствами контроля за состоянием оперативной обстановки, шт | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 3. Доля объектов культуры и спорта, оборудованных системами видеонаблюдения, в общем количестве объектов культуры и спорта муниципальных учреждений, проц | 21 | 21 | 30 | 30 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
|  | 4. Количество общественных объединений граждан, участвующих в охране общественного порядка, шт | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Задачи подпрограммы 1 | 1. Воссоздание на территории ЗАТО Северск института социальной профилактики правонарушений, вовлечение общественности в дело профилактики и предупреждения правонарушений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Повышение уровня общественной безопасности, антитеррористической защищенности объектов социальной инфраструктуры на территории ЗАТО Северск, профилактика террористических и экстремистских проявлений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы 1 (далее - ВЦП) | Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем финансирования подпрограммы 1, всего, в т.ч. по годам ее реализации, тыс. руб. | Источники | Всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год (прогноз- ный период) | 2022 год (прогноз- ный период) |
|  | Местный бюджет | 9 468,19 | 391,46 | 2 780,92 | 384,03 | 1 303,58 | 306,60 | 4 301,60 | 106,60 | 0,00 |
|  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Томской области (по согласованию (прогноз) | 1 838,84 | 202,00 | 1 636,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего: | 11 307,03 | 593,46 | 4 417,76 | 384,03 | 1 303,58 | 306,60 | 4 301,60 | 106,60 | 0,00 |

|  | Приложение 7 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от_________________№_______ |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 1

«Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории ЗАТО Северск»

муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск»

Таблица 2

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Еди- ница изме- рения | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Периодич- ность сбора данных | Метод сбора информации | Ответственный за сбор данных по показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год (прог- нозный период) | 2022 год (прог- нозный период) |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели подпрограммы 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Удельный вес преступлений, совершенных в общественных местах, в том числе на улицах, от общего числа зарегистрированных преступлений | проц | 39,2 | 41,5 | 40,7 | 39,9 | 39,1 | 35,2 | 34,6 | 38,5 | 38,3 | 38,3 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика УМВД России по ЗАТО Северск Томской области | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск |
| 2. | Количество общественных мест с массовым пребыванием граждан, оснащенных техническими средствами контроля за состоянием оперативной обстановки | шт | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления ЧС Администрации ЗАТО Северск | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск |
| 3. | Доля объектов культуры и спорта, оборудованных системами видеонаблюдения, в общем количестве объектов культуры и спорта муниципальных учреждений | проц | 21 | 21 | 21 | 30 | 30 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика УК Администрации ЗАТО Северск, УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск |
| 4. | Количество общественных объединений граждан, участвующих в охране общественного порядка | шт | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления ЧС Администрации ЗАТО Северск | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск |
| Показатели задачи 1 «Воссоздание на территории ЗАТО Северск института социальной профилактики правонарушений, вовлечение общественности в дело профилактики и предупреждения правонарушений» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество поощренных народных дружинников | чел | 0 | 0 | 30 | 135 | 220 | 170 | 170 | 170 | 55 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления ЧС Администрации ЗАТО Северск | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск |
| 1.2 | Количество рабочих встреч, собраний | ед | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления ЧС Администрации ЗАТО Северск | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск |
| Показатели задачи 2 «Повышение уровня общественной безопасности, антитеррористической защищенности объектов социальной инфраструктуры на территории ЗАТО Северск, профилактика террористических и экстремистских проявлений» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество общеобразовательных учреждений, оборудованных наружным уличным электроосвещением | ед | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика УКС Администрации ЗАТО Северск | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск |
| 2.2 | Количество общеобразовательных учреждений, территории которых оборудованы ограждениями | ед | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика УКС Администрации ЗАТО Северск | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск |
| 2.3 | Количество корпусов детских дошкольных учреждений, территории которых оборудованы ограждениями | ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика УКС Администрации ЗАТО Северск | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск |
| 2.4 | Количество объектов культуры и дополнительного образования художественно-эстетической направленности, в которых установлены, модернизированы (реконструированы) системы видеонаблюдения | ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика УК Администрации ЗАТО Северск | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск |
| 2.5 | Количество объектов спорта и дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, в которых установлены, модернизированы (реконструированы) системы видеонаблюдения | ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика УК Администрации ЗАТО Северск | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск |
| 2.6 | Количество проведенных лекций, собеседований в молодежной среде в целях недопущения формирования настроений ксенофобии, агрессии по отношению к мигрантам, разъяснительных работ об ответственности за осуществление экстремистской деятельности | ед | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления образования, УК Администрации ЗАТО Северск | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск |
| 2.7 | Количество ежегодных комиссионных обследований учреждений с массовым пребыванием людей | ед | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика УМВД России по ЗАТО Северск Томской области | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск |
| 2.8 | Количество мест проведения массовых мероприятий, в которых установлены системы видеонаблюдения | ед | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления ЧС Администрации ЗАТО Северск | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск |
| 2.9 | Количество модернизированных систем цифрового видеонаблюдения в местах с массовым пребыванием людей | ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления ЧС Администрации ЗАТО Северск | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск |
| 2.10 | Количество детских оздоровительных лагерей, территории которых обустроены ограждением | ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика УК Администрации ЗАТО Северск | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск |

| Приложение 8 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от__________________№_______. |
| --- |
| ПЕРЕЧЕНЬ ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории ЗАТО Северск» муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск» Таблица 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) муниципальной программы | Срок реали- зации, год | Объем финан-сиро- вания, тыс. руб. | В том числе за счет средств |  |  |  | Участники подпрограммы, участники мероприятия | Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации |  |  |
|  |  |  |  | федераль- ного бюджета (по согласо- ванию (прогноз) | област-ного бюджета (по согласо- ванию (прогноз) | местного бюджета | внебюд- жетныхисточни-ков (по согласо- ванию (прогноз) |  | наименование и единица измерения | значения по годам реализации |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача 1 «Воссоздание на территории ЗАТО Северск института социальной профилактики правонарушений, вовлечение общественности в дело профилактики и предупреждения правонарушений» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие. Создание условий для деятельности общественных объединений граждан правоохранительной направленности, в т.ч.: | Всего | 1 738,83 | 0,00 | 10,00 | 1 728,83 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск; Правовой комитет Администрации ЗАТО Северск; Администрация ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 170,00 | 0,00 | 10,00 | 160,00 | 0,00 |  | 1. Функционирование добровольных формирований населения по охране общественного порядка, ед | 1 |
|  |  | 2016 | 294,43 | 0,00 | 0,00 | 294,43 | 0,00 |  |  | 1 |
|  |  | 2017 | 374,40 | 0,00 | 0,00 | 374,40 | 0,00 |  |  | 1 |
|  |  | 2018 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |  |  | 1 |
|  |  | 2019 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |  |  | 1 |
|  |  | 2020 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |  |  | 1 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |  |  | 1 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
| 1.1.1 | Материальное стимулирование членов некоммерческих общественных организаций правоохранительной направленности | Всего | 1 729,20 | 0,00 | 10,00 | 1 719,20 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск; Администрация ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 170,00 | 0,00 | 10,00 | 160,00 | 0,00 |  | 1. Количество поощренных народных дружинников, чел | 30 |
|  |  | 2016 | 284,80 | 0,00 | 0,00 | 284,80 | 0,00 |  |  | 135 |
|  |  | 2017 | 374,40 | 0,00 | 0,00 | 374,40 | 0,00 |  |  | 220 |
|  |  | 2018 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |  |  | 170 |
|  |  | 2019 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |  |  | 170 |
|  |  | 2020 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |  |  | 170 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |  |  | 55 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
| 1.1.2 | Оказание методической помощи по вопросам деятельности некоммерческих общественных организаций правоохранительной направленности | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск, Правовой комитет Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество рабочих встреч, собраний, ед | 4 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 4 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 4 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 4 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 4 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 4 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 4 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 4 |
| 1.1.3 | Оснащение членов некоммерческих общественных организаций правоохранительной направленности отличительной символикой | Всего | 9,63 | 0,00 | 0,00 | 9,63 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество символики, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 9,63 | 0,00 | 0,00 | 9,63 | 0,00 |  |  | 15 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
| 1.1.4 | Изготовление индивидуальных книжек для организации учета деятельности народных дружинников | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество индивидуальных книжек, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
| 2. | Задача 2 «Повышение уровня общественной безопасности, антитеррористической защищенности объектов социальной инфраструктуры на территории ЗАТО Северск, профилактика террористических и экстремистских проявлений» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие. Создание условий, повышающих уровень общественной безопасности и препятствующих совершению террористических актов и иных действий экстремистского характера в муниципальных учреждениях ЗАТО Северск, в т.ч.: | Всего | 9 568,20 | 0,00 | 1 828,84 | 7 739,36 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск, УК Администрации ЗАТО Северск, УКС Администрации ЗАТО Северск, УМСП КиСАдминистрации ЗАТО Северск, УМСП ФКиСАдминистрацииЗАТО Северск, Управление образования | X | X |
|  |  | 2015 | 423,46 | 0,00 | 192,00 | 231,46 | 0,00 |  | 1. Количество общеобразовательных учреждений, оборудованных наружным уличным электроосвещением, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество образовательных учреждений, в которых проведено устройство (реконструкция, капитальный ремонт) ограждений территорий, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество объектов образования, культуры и спорта, в которых установлены, модернизированы (реконструированы) системы видеонаблюдения, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 4 123,33 | 0,00 | 1 636,84 | 2 486,49 | 0,00 |  | 1. Количество общеобразовательных учреждений, оборудованных наружным уличным электроосвещением, ед | 18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество образовательных учреждений, в которых проведено устройство (реконструкция, капитальный ремонт) ограждений территорий, ед | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество объектов образования, культуры и спорта, в которых установлены, модернизированы (реконструированы) системы видеонаблюдения, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 9,63 | 0,00 | 0,00 | 9,63 | 0,00 |  | 1. Количество общеобразовательных учреждений, оборудованных наружным уличным электроосвещением, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество образовательных учреждений, в которых проведено устройство (реконструкция, капитальный ремонт) ограждений территорий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество объектов образования, культуры и спорта, в которых установлены, модернизированы (реконструированы) системы видеонаблюдения, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 1 003,58 | 0,00 | 0,00 | 1 003,58 | 0,00 |  | 1. Количество общеобразовательных учреждений, оборудованных наружным уличным электроосвещением, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество образовательных учреждений, в которых проведено устройство (реконструкция, капитальный ремонт) ограждений территорий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество объектов образования, культуры и спорта, в которых установлены, модернизированы (реконструированы) системы видеонаблюдения, ед | 2 |
|  |  | 2019 | 6,60 | 0,00 | 0,00 | 6,60 | 0,00 |  | 1. Количество общеобразовательных учреждений, оборудованных наружным уличным электроосвещением, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество образовательных учреждений, в которых проведено устройство (реконструкция, капитальный ремонт) ограждений территорий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество объектов образования, культуры и спорта, в которых установлены, модернизированы (реконструированы) системы видеонаблюдения, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 4 001,60 | 0,00 | 0,00 | 4 001,60 | 0,00 |  | 1. Количество общеобразовательных учреждений, оборудованных наружным уличным электроосвещением, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество образовательных учреждений, в которых проведено устройство (реконструкция, капитальный ремонт) ограждений территорий, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество объектов образования, культуры и спорта, в которых установлены, модернизированы (реконструированы) системы видеонаблюдения, ед | 0 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 6,60 | 0,00 | 0,00 | 6,60 | 0,00 |  | 1. Количество общеобразовательных учреждений, оборудованных наружным уличным электроосвещением, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество образовательных учреждений, в которых проведено устройство (реконструкция, капитальный ремонт) ограждений территорий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество объектов образования, культуры и спорта, в которых установлены, модернизированы (реконструированы) системы видеонаблюдения, ед | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество общеобразовательных учреждений, оборудованных наружным уличным электроосвещением, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество образовательных учреждений, в которых проведено устройство (реконструкция, капитальный ремонт) ограждений территорий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество объектов образования, культуры и спорта, в которых установлены, модернизированы (реконструированы) системы видеонаблюдения, ед | 0 |
| 2.1.1 | Капитальный ремонт наружного освещения общеобразовательных учреждений | Всего | 1 907,06 | 0,00 | 1 636,84 | 270,22 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, оборудованных освещением, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 1 907,06 | 0,00 | 1 636,84 | 270,22 | 0,00 |  |  | 18 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
| 2.1.2 | Устройство ограждения территории МБОУ «СОШ № 196» | Всего | 231,46 | 0,00 | 0,00 | 231,46 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 231,46 | 0,00 | 0,00 | 231,46 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, ед | 1 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
| 2.1.3 | Реконструкция ограждения МБОУ «СОШ № 197» | Всего | 649,09 | 0,00 | 0,00 | 649,09 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 649,09 | 0,00 | 0,00 | 649,09 | 0,00 |  |  | 1 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
| 2.1.4 | Капитальный ремонт ограждений общеобразовательных учреждений (МБОУ «СОШ № 80», МБОУ «СОШ № 89», МАОУ СФМЛ) | Всего | 1 372,03 | 0,00 | 0,00 | 1 372,03 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных работ, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 1 372,03 | 0,00 | 0,00 | 1 372,03 | 0,00 |  |  | 3 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
| 2.1.5 | Устройство ограждений территорий корпусов детских дошкольных учреждений | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество корпусов, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
| 2.1.6 | Установка, модернизация (реконструкция) систем видеонаблюдения в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования художественно-эстетической направленности | Всего | 996,98 | 0,00 | 0,00 | 996,98 | 0,00 | УК Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 | 996,98 | 0,00 | 0,00 | 996,98 | 0,00 |  |  | 2 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
| 2.1.7 | Установка, модернизация (реконструкция) систем видеонаблюдения в муниципальных учреждениях дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
| 2.1.8 | Проведение лекций, собеседований в молодежной среде в целях недопущения проявления ксенофобии, агрессии по отношению к мигрантам. Проведение разъяснительной работы об ответственности за осуществление экстремистской деятельности | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования, УК Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество лекций, собеседований, ед | 50 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 50 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 50 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 50 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 50 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 50 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 50 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 50 |
| 2.1.9 | Участие в ежегодных комиссионных обследованиях критически важных и потенциально опасных объектов, объектов жизнеобеспечения, учреждений с массовым пребыванием людей, находящихся на территории ЗАТО Северск | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск, Управление образования, УК Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество обследований, ед | 10 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 10 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 10 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 10 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 10 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 10 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 10 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 10 |
| 2.1.10 | Установка систем видеонаблюдения в местах проведения массовых мероприятий и массового пребывания людей | Всего | 192,00 | 0,00 | 192,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 192,00 | 0,00 | 192,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество мест, ед | 2 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
| 2.1.11 | Модернизация системы цифрового видеонаблюдения по просп.Коммунистичес-кому, 119 | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество модернизированных систем, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
| 2.1.12 | Модернизация систем видеонаблюдения, установленных в образовательных учреждениях ЗАТО Северск | Всего | 185,55 | 0,00 | 0,00 | 185,55 | 0,00 | Управление образования | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество модернизированных систем, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 185,55 | 0,00 | 0,00 | 185,55 | 0,00 |  |  | 1 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
| 2.1.13 | Изготовление информационных материалов по профилактике правонарушений, в том числе антитеррористической и антиэкстремистской направленности | Всего | 39,03 | 0,00 | 0,00 | 39,03 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество экземпляров, шт | 0 |
|  |  | 2016 | 9,60 | 0,00 | 0,00 | 9,60 | 0,00 |  |  | 600 |
|  |  | 2017 | 9,63 | 0,00 | 0,00 | 9,63 | 0,00 |  |  | 600 |
|  |  | 2018 | 6,60 | 0,00 | 0,00 | 6,60 | 0,00 |  |  | 400 |
|  |  | 2019 | 6,60 | 0,00 | 0,00 | 6,60 | 0,00 |  |  | 275 |
|  |  | 2020 | 6,60 | 0,00 | 0,00 | 6,60 | 0,00 |  |  | 275 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 6,60 | 0,00 | 0,00 | 6,60 | 0,00 |  |  | 275 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
| 2.1.14 | Организация и проведение в образовательных учреждениях ЗАТО Северск «круглых столов», уроков дружбы, тематических занятий, направленных на привитие молодежи межнациональной и межконфессиональной толерантности | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество занятий, ед | 18 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 18 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 18 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 18 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 18 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 18 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 18 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 18 |
| 2.1.15 | Устройство ограждений территории детских оздоровительных лагерей | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УМСП ФКиСАдминистрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество лагерей, оборудованных ограждением, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
| 2.1.16 | Установка систем контроля и управления доступом (СКУД) в образовательные учреждения | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных систем, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
| 2.1.17 | Модернизация систем видеонаблюдения в детских оздоровительных лагерях | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УМСП ФКиСАдминистрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество модернизированных систем, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
| 2.1.18 | Установка систем охранной (тревожной) сигнализации в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования художественно-эстетической направленности | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УК Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество зданий, оборудованных охранной (тревожной) сигнализацией, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
| 2.1.19 | Устройство сетей наружного освещения в муниципальных учреждениях дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УМСП ФКиСАдминистрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, оборудованных уличным освещением, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
| 2.1.20 | Устройство наружного уличного освещения в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования художественно-эстетической направленности | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УК Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, оборудованных уличным освещением, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
| 2.1.21 | Устройство ограждений территорий муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования художественно-эстетической направленности | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УК Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов культуры, оборудованных ограждением, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
| 2.1.22 | Текущий ремонт уличного электроосвещения в детских дошкольных учреждениях | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество корпусов детских дошкольных учреждений, в которых произведен ремонт уличного освещения, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
| 2.1.23 | Устройство систем оповещения людей об угрозе совершения террористического акта в образовательных учреждениях | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество корпусов образовательных учреждений, оборудованных системами оповещения, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
| 2.1.24 | Установка систем контроля и управления доступом (СКУД) в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования художественно-эстетической направленности | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УК Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных систем контроля и управления доступом (СКУД), ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
| 2.1.25 | Приобретение арочных металлообнаружителей для обеспечения безопасности в местах проведения мероприятий с массовым скоплением людей | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных металлообнаружителей, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
| 2.1.26 | Устройство ограждений территорий муниципальных учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности | Всего | 3 995,00 | 0,00 | 0,00 | 3 995,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество ограждений, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 | 3 995,00 | 0,00 | 0,00 | 3 995,00 | 0,00 |  |  | 1 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  | Итого по подпрограмме 1 | Всего | 11 307,03 | 0,00 | 1 838,84 | 9 468,19 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2015 | 593,46 | 0,00 | 202,00 | 391,46 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2016 | 4 417,76 | 0,00 | 1 636,84 | 2 780,92 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2017 | 384,03 | 0,00 | 0,00 | 384,03 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2018 | 1 303,58 | 0,00 | 0,00 | 1 303,58 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2019 | 306,60 | 0,00 | 0,00 | 306,60 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2020 | 4 301,60 | 0,00 | 0,00 | 4 301,60 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 106,60 | 0,00 | 0,00 | 106,60 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | X | X |

| Приложение 9 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от_________________№_______.. |  |  |
| --- | --- | --- |
| ПАСПОРТ подпрограммы 2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск» муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наименование подпрограммы 2 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Срок реализации подпрограммы 2 | 2015 - 2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответственный исполнитель подпрограммы 2 (соисполнитель Программы) | Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Участники подпрограммы 2 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Управление культуры Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Управление молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Управление образования Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цель подпрограммы 2 | Последовательное снижение рисков возникновения пожаров, повышение уровня пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Показатели цели подпрограммы 2 и их значения (по годам реализации) | Показатели цели, единица измерения |  | 2014 год |  | 2015 год |  |  | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  |  | 2019 год |  |  |  | 2020 год |  | 2021 год (прогноз- ный период) |  |  | 2022 год (прогноз- ный период) |  |
|  |  |  | 1. Доля количества учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности, проц |  | 29 |  | 32 |  |  | 44 |  | 48 |  | 41 |  |  | 38 |  |  |  | 39 |  | 25 |  |  | 11 |  |
|  |  |  | 2. Протяженность противопожарных минерализованных полос, км; тыс м |  | 37 |  | 50 |  |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  |  | 50 |  |  |  | 38,3 |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  | Задачи подпрограммы 2 | 1. Организация работы по выполнению требований законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов МЧС России по вопросам обеспечения пожарной безопасности и выполнения первичных мер пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Обучение населения и осуществление пропаганды в области пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Обеспечение пожарной безопасности общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Обеспечение пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы 2 (далее - ВЦП) | Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем финансирования подпрограммы 2, всего, в т.ч. по годам ее реализации, тыс. руб. | Источники | Всего |  | 2015 год |  |  | 2016 год |  |  | 2017 год |  |  | 2018 год |  |  | 2019 год |  |  |  | 2020 год |  | 2021 год (прогноз- ный период) |  |  | 2022 год (прогноз- ный период) |
|  |  |  | Местный бюджет | 127 647,66 |  | 28 156,36 |  |  | 12 981,58 |  |  | 23 583,88 |  |  | 16 565,48 |  |  | 21 479,40 <*> |  |  |  | 25 141,62 |  | 21 606,87 |  |  | 10 687,57 |
|  |  |  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет (по согласованию (прогноз) | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  | бюджет Томской области (по согласованию (прогноз) | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  | внебюджетные источники (по согласованию (прогноз) | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  | Всего: | 127 647,66 |  | 28 156,36 |  |  | 12 981,58 |  |  | 23 583,88 |  |  | 16 565,48 |  |  | 21 479,40 <*> |  |  |  | 25 141,62 |  | 21 606,87 |  |  | 10 687,57 |
|  |  | -------------------------------- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | <*> Объем финансирования включает в 2019 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2018 года в сумме 260,66 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Указанная сумма неиспользованного остатка бюджетных средств не увеличивает общий объем финансирования Программы в столбце «Всего». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Приложение 10 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от_______________№_______ |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 2

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск»

муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск»

Таблица 1

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Еди- ница изме- рения | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Периодич- ность сбора данных | Метод сбора информации | Ответственный за сбор данных по показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год (прог- нозный период) | 2022 год (прог- нозный период) |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели подпрограммы 2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля количества учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности | проц | 60 | 29 | 32 | 44 | 48 | 41 | 38 | 39 | 25 | 11 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления образования, УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, УК Администрации ЗАТО Северск, УКС Администрации ЗАТО Северск | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск |
| 2. | Протяженность противопожарных минерализованных полос | км; тыс м | 55,3 | 37 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 38,3 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика УЖКХ ТиС и Управления имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | УЖКХ ТиС |
| Показатели задачи 1 «Организация работы по выполнению требований законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов МЧС России по вопросам обеспечения пожарной безопасности и выполнения первичных мер пожарной безопасности» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Выполнение работ по разработке правовых актов в соответствии с требованиями законодательства | проц | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления ЧС, Управления образования, УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск, УКС, УИО, УЖКХ ТиС | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск |
| Показатели задачи 2 «Обучение населения и осуществление пропаганды в области пожарной безопасности» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество изготовленных листовок по противопожарной пропаганде на территории населенных пунктов | шт | 500 | 500 | 0 | 500 | 360 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления ЧС Администрации ЗАТО Северск | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск |
| 2.2 | Количество листовок о мерах пожарной безопасности в лесах | шт | 500 | 500 | 0 | 0 | 900 | 0 | 1700 | 1200 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления ЧС Администрации ЗАТО Северск | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск |
| 2.3 | Количество проведенных викторин | ед | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления образования | Управление образования |
| 2.4 | Количество проведенных конкурсов | ед | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления образования | Управление образования |
| 2.5 | Количество проведенных соревнований | ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления образования | Управление образования |
| Показатели задачи 3 «Обеспечение пожарной безопасности общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля общеобразовательных учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности | проц | 19 | 10 | 28 | 47 | 45 | 31 | 37 | 32 | 16 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления образования | Управление образования |
| 3.2 | Доля дошкольных образовательных учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности | проц | 22 | 4 | 28 | 35 | 54 | 46 | 27 | 36 | 18 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления образования | Управление образования |
| 3.3 | Доля учреждений культуры, в которых повысился уровень пожарной безопасности | проц | 3 | 4 | 25 | 38 | 75 | 63 | 50 | 63 | 50 | 50 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск, УК Администрации ЗАТО Северск | УК Администрации ЗАТО Северск |
| 3.4 | Доля учреждений дополнительного образования, в которых повысился уровень пожарной безопасности | проц | 7 | 4 | 30 | 30 | 11 | 30 | 40 | 30 | 20 | 20 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск, УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, УК Администрации ЗАТО Северск | УК Администрации ЗАТО Северск, УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск |
| 3.5 | Доля детских оздоровительных лагерей, в которых повысился уровень пожарной безопасности | проц | 3 | 3 | 100 | 100 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 50 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск, УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск |
| 3.6 | Доля муниципальных учреждений, в которых выполнен капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации | проц | 10 | 3 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика УКС Администрации ЗАТО Северск | УКС Администрации ЗАТО Северск |
| 3.7 | Доля муниципальных учреждений, в которых установлена автоматическая установка пожаротушения | проц | 0 | 0 | 1,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика УКС Администрации ЗАТО Северск | УКС Администрации ЗАТО Северск |
| 3.8 | Капитальный ремонт установки пожарной автоматики в Муниципальном бюджетном учреждении «Северский музыкальный театр» | проц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,69 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика УКС Администрации ЗАТО Северск | УКС Администрации ЗАТО Северск |
| Показатели задачи 4 «Обеспечение пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Протяженность противопожарных минерализованных полос | км; тыс м | 55,3 | 37 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 38,3 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика УЖКХ ТиС и Управления имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск |
| 4.2 | Поддержание противопожарных разрывов в соответствии с требованиями пожарной безопасности | км; тыс м | 0 | 1,8 | 11,59 | 11,59 | 11,59 | 11,59 | 11,59 | 11,59 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск |
| 4.3 | Поддержание лесных массивов в соответствии с требованиями пожарной безопасности (прочистка (прокладка) просек) | км; тыс м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,5 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск |
| 4.4 | Поддержание лесных массивов в соответствии с требованиями пожарной безопасности (рубки прореживания) | га | 0 | 0 | 25,6 | 12,2 | 0 | 2,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск |
| 4.5 | Поддержание лесных массивов в соответствии с требованиями пожарной безопасности (проходные рубки) | га | 0 | 0 | 0 | 7,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск |
| 4.6 | Поддержание лесных массивов в соответствии с требованиями пожарной безопасности (уход за подлеском) | га | 0 | 0 | 20,45 | 47,79 | 54 | 65,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск |
| 4.7 | Количество размещенных аншлагов, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах | шт | 13 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск |
| 4.8 | Количество приобретенной техники, оборудования, инструментов для работ по предупреждению лесных пожаров | ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск |
| 4.9 | Обеспечение деятельности добровольной пожарной охраны | проц | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления ЧС Администрации ЗАТО Северск | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск |
| 4.10 | Протяженность противопожарных барьеров (противопожарных минерализованных полос и разрывов) | км; тыс м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,59 | 49,89 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск |
| 4.11 | Количество выездов | ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления ЧС Администрации ЗАТО Северск | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск |
| 4.12 | Количество лиц, осуществляющих наблюдение за пожароопасной обстановкой | чел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика УВГТ Администрации ЗАТО Северск | УВГТ Администрации ЗАТО Северск |

| Приложение 11 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от_______________№_______. |
| --- |
| ПЕРЕЧЕНЬ ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск» муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск» Таблица 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) муниципальной программы | Срок реали- зации, год | Объем финанси-рования, тыс. руб. | В том числе за счет средств |  |  |  | Участники подпрограммы, участники мероприятия | Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации |  |  |
|  |  |  |  | федераль- ного бюджета (по согласо- ванию (прогноз) | област-ного бюджета (по согласо- ванию (прогноз) | местного бюджета | внебюд- жетных источ-ников (по согласо- ванию (прогноз) |  | наименование и единица измерения | значения по годам реализации |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача 1 «Организация работы по выполнению требований законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов МЧС России по вопросам обеспечения пожарной безопасности и выполнения первичных мер пожарной безопасности» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие. Разработка муниципальных правовых актов, мероприятий по решению вопросов обеспечения пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск, в т.ч.: | Всего | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск, УВГТ Администрации ЗАТО Северск, УЖКХ ТиС, УК Администрации ЗАТО Северск, УКС Администрации ЗАТО Северск, УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск, УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск, Управление образования | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1. Выполнение работ по разработке правовых актов в соответствии с требованиями законодательства, проц | 100 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 100 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 100 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 100 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 100 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 100 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 100 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 100 |
| 1.1.1 | Разработка муниципальных правовых актов, мероприятий по решению вопросов обеспечения пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск | Всего | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск; УВГТ Администрации ЗАТО Северск, УЖКХ ТиС, УК Администрации ЗАТО Северск, УКС Администрации ЗАТО Северск, УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск, УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск, Управление образования | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1. Выполнение работ по разработке правовых актов в соответствии с требованиями законодательства, проц | 100 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 100 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 100 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 100 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 100 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 100 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 100 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 100 |
| 2. | Задача 2 «Обучение населения и осуществление пропаганды в области пожарной безопасности» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие. Организация обучения населения ЗАТО Северск в области пожарной безопасности, в т.ч.: | Всего | 1 017,49 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 1 017,49 |  |  | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск, Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск, Управление образования | X | X |
|  |  | 2015 | 20,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 20,00 |  |  | 0,00 |  | 1. Количество пропагандистских материалов в области пожарной безопасности, распространенных среди населения ЗАТО Северск, шт | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество мероприятий в области пожарной безопасности, проводимых в учреждениях образования, ед | 4 |
|  |  | 2016 | 30,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 30,00 |  |  | 0,00 |  | 1. Количество пропагандистских материалов в области пожарной безопасности, распространенных среди населения ЗАТО Северск, шт | 500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество мероприятий в области пожарной безопасности, проводимых в учреждениях образования, ед | 4 |
|  |  | 2017 | 246,21 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 246,21 |  |  | 0,00 |  | 1. Количество пропагандистских материалов в области пожарной безопасности, распространенных среди населения ЗАТО Северск, шт | 1260 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество мероприятий в области пожарной безопасности, проводимых в учреждениях образования, ед | 6 |
|  |  | 2018 | 230,99 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 230,99 |  |  | 0,00 |  | 1. Количество пропагандистских материалов в области пожарной безопасности, распространенных среди населения ЗАТО Северск, шт | 250 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество мероприятий в области пожарной безопасности, проводимых в учреждениях образования, ед | 6 |
|  |  | 2019 | 241,30 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 241,30 |  |  | 0,00 |  | 1. Количество пропагандистских материалов в области пожарной безопасности, распространенных среди населения ЗАТО Северск, шт | 1950 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество мероприятий в области пожарной безопасности, проводимых в учреждениях образования, ед | 6 |
|  |  | 2020 | 248,99 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 248,99 |  |  | 0,00 |  | 1. Количество пропагандистских материалов в области пожарной безопасности, распространенных среди населения ЗАТО Северск, шт | 1450 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество мероприятий в области пожарной безопасности, проводимых в учреждениях образования, ед | 6 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 223,99 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 223,99 |  |  | 0,00 |  | 1. Количество пропагандистских материалов в области пожарной безопасности, распространенных среди населения ЗАТО Северск, шт | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество мероприятий в области пожарной безопасности, проводимых в учреждениях образования, ед | 6 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 174,77 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 174,77 |  |  | 0,00 |  | 1. Количество пропагандистских материалов в области пожарной безопасности, распространенных среди населения ЗАТО Северск, шт | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество мероприятий в области пожарной безопасности, проводимых в учреждениях образования, ед | 6 |
| 2.1.1 | Распространение материалов по противопожарной пропаганде на территории населенных пунктов | Всего | 41,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 41,00 |  |  | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1. Количество листовок, шт | 0 |
|  |  | 2016 | 10,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 10,00 |  |  | 0,00 |  |  | 500 |
|  |  | 2017 | 10,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 10,00 |  |  | 0,00 |  |  | 360 |
|  |  | 2018 | 7,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 7,00 |  |  | 0,00 |  |  | 250 |
|  |  | 2019 | 7,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 7,00 |  |  | 0,00 |  |  | 250 |
|  |  | 2020 | 7,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 7,00 |  |  | 0,00 |  |  | 250 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
| 2.1.2 | Распространение материалов о мерах пожарной безопасности в лесах | Всего | 40,53 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 40,53 |  |  | 0,00 | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1. Количество листовок, шт | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 | 12,22 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 12,22 |  |  | 0,00 |  |  | 900 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 | 10,31 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 10,31 |  |  | 0,00 |  |  | 1700 |
|  |  | 2020 | 18,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 18,00 |  |  | 0,00 |  |  | 1200 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
| 2.1.3 | Проведение викторин среди учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений на знание правил пожарной безопасности и поведения учащихся в экстремальных ситуациях | Всего | 60,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 60,00 |  |  | 0,00 | Управление образования | X | X |
|  |  | 2015 | 10,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 10,00 |  |  | 0,00 |  | 1. Количество проведенных викторин, ед | 2 |
|  |  | 2016 | 10,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 10,00 |  |  | 0,00 |  |  | 2 |
|  |  | 2017 | 10,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 10,00 |  |  | 0,00 |  |  | 2 |
|  |  | 2018 | 10,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 10,00 |  |  | 0,00 |  |  | 2 |
|  |  | 2019 | 10,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 10,00 |  |  | 0,00 |  |  | 2 |
|  |  | 2020 | 10,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 10,00 |  |  | 0,00 |  |  | 2 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 10,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 10,00 |  |  | 0,00 |  |  | 2 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 10,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 10,00 |  |  | 0,00 |  |  | 2 |
| 2.1.4 | Проведение конкурса в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях на лучший рисунок на тему «Служба спасения 01» | Всего | 60,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 60,00 |  |  | 0,00 | Управление образования | X | X |
|  |  | 2015 | 10,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 10,00 |  |  | 0,00 |  | 1. Количество проведенных конкурсов, ед | 2 |
|  |  | 2016 | 10,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 10,00 |  |  | 0,00 |  |  | 2 |
|  |  | 2017 | 10,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 10,00 |  |  | 0,00 |  |  | 2 |
|  |  | 2018 | 10,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 10,00 |  |  | 0,00 |  |  | 2 |
|  |  | 2019 | 10,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 10,00 |  |  | 0,00 |  |  | 2 |
|  |  | 2020 | 10,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 10,00 |  |  | 0,00 |  |  | 2 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 10,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 10,00 |  |  | 0,00 |  |  | 2 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 10,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 10,00 |  |  | 0,00 |  |  | 2 |
| 2.1.5 | Проведение муниципального и регионального этапов соревнований среди учащихся образовательных учреждений по программе «Школа безопасности» | Всего | 815,96 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 815,96 |  |  | 0,00 | Управление образования | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1. Количество проведенных соревнований, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 | 203,99 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 203,99 |  |  | 0,00 |  |  | 2 |
|  |  | 2018 | 203,99 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 203,99 |  |  | 0,00 |  |  | 2 |
|  |  | 2019 | 203,99 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 203,99 |  |  | 0,00 |  |  | 2 |
|  |  | 2020 | 203,99 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 203,99 |  |  | 0,00 |  |  | 2 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 203,99 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 203,99 |  |  | 0,00 |  |  | 2 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 154,77 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 154,77 |  |  | 0,00 |  |  | 2 |
| 3. | Задача 3 «Обеспечение пожарной безопасности общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие. Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях, в т.ч.: | Всего | 119 343,94 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 119 343,94 |  |  | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск, УК Администрации ЗАТО Северск, УКС Администрации ЗАТО Северск, УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск, УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, Управление образования | X | X |
|  |  | 2015 | 26 567,91 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 26 567,91 |  |  | 0,00 |  | 1. Доля учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности, проц | 32 |
|  |  | 2016 | 11 878,28 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 11 878,28 |  |  | 0,00 |  |  | 44 |
|  |  | 2017 | 22 181,75 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 22 181,75 |  |  | 0,00 |  |  | 48 |
|  |  | 2018 | 14 864,57 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 14 864,57 |  |  | 0,00 |  |  | 41 |
|  |  | 2019 | 19 787,60 <*> |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 19 787,60 <*> |  |  | 0,00 |  |  | 38 |
|  |  | 2020 | 24 324,49 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 24 324,49 |  |  | 0,00 |  |  | 39 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 21 296,08 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 21 296,08 |  |  | 0,00 |  |  | 25 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 10 426,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 10 426,00 |  |  | 0,00 |  |  | 11 |
| 3.1.1 | Обеспечение пожарной безопасности в зданиях общеобразовательных учреждений | Всего | 29 250,31 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 29 250,31 |  |  | 0,00 | Управление образования | X | X |
|  |  | 2015 | 7 214,77 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 7 214,77 |  |  | 0,00 |  | 1. Доля учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности, проц | 28 |
|  |  | 2016 | 1 671,53 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 671,53 |  |  | 0,00 |  |  | 47 |
|  |  | 2017 | 10 620,84 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 10 620,84 |  |  | 0,00 |  |  | 45 |
|  |  | 2018 | 3 552,24 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 3 552,24 |  |  | 0,00 |  |  | 31 |
|  |  | 2019 | 2 195,80 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 2 195,80 |  |  | 0,00 |  |  | 37 |
|  |  | 2020 | 3 995,13 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 3 995,13 |  |  | 0,00 |  |  | 32 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 5 068,04 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 5 068,04 |  |  | 0,00 |  |  | 16 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
| 3.1.2 | Обеспечение пожарной безопасности в зданиях дошкольных образовательных учреждений | Всего | 30 547,08 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 30 547,08 |  |  | 0,00 | Управление образования | X | X |
|  |  | 2015 | 2 684,40 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 2 684,40 |  |  | 0,00 |  | 1. Доля учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности, проц | 28 |
|  |  | 2016 | 1 586,05 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 586,05 |  |  | 0,00 |  |  | 35 |
|  |  | 2017 | 7 164,78 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 7 164,78 |  |  | 0,00 |  |  | 54 |
|  |  | 2018 | 6 404,67 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6 404,67 |  |  | 0,00 |  |  | 46 |
|  |  | 2019 | 6 905,14 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6 905,14 |  |  | 0,00 |  |  | 27 |
|  |  | 2020 | 5 802,04 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 5 802,04 |  |  | 0,00 |  |  | 36 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 5 802,04 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 5 802,04 |  |  | 0,00 |  |  | 18 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
| 3.1.3 | Обеспечение пожарной безопасности в зданиях учреждений культуры | Всего | 13 740,61 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 13 740,61 |  |  | 0,00 | УК Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 1 121,95 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 121,95 |  |  | 0,00 |  | 1. Доля учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности, проц | 25 |
|  |  | 2016 | 1 806,64 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 806,64 |  |  | 0,00 |  |  | 38 |
|  |  | 2017 | 2 720,63 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 2 720,63 |  |  | 0,00 |  |  | 75 |
|  |  | 2018 | 1 874,92 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 874,92 |  |  | 0,00 |  |  | 63 |
|  |  | 2019 | 3 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 3 000,00 |  |  | 0,00 |  |  | 50 |
|  |  | 2020 | 3 216,47 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 3 216,47 |  |  | 0,00 |  |  | 63 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 3 216,47 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 3 216,47 |  |  | 0,00 |  |  | 50 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 3 216,47 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 3 216,47 |  |  | 0,00 |  |  | 50 |
| 3.1.4 | Обеспечение пожарной безопасности в зданиях учреждений дополнительного образования | Всего | 7 684,07 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 7 684,07 |  |  | 0,00 | УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 2 326,50 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 2 326,50 |  |  | 0,00 |  | 1. Доля учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности, проц | 30 |
|  |  | 2016 | 1 300,51 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 300,51 |  |  | 0,00 |  |  | 30 |
|  |  | 2017 | 240,32 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 240,32 |  |  | 0,00 |  |  | 11 |
|  |  | 2018 | 1 464,09 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 464,09 |  |  | 0,00 |  |  | 30 |
|  |  | 2019 | 2 352,65 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 2 352,65 |  |  | 0,00 |  |  | 40 |
|  |  | 2020 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
| 3.1.5 | Обеспечение пожарной безопасности в зданиях детских оздоровительных лагерей | Всего | 17 230,47 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 17 230,47 |  |  | 0,00 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 2 037,70 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 2 037,70 |  |  | 0,00 |  | 1. Доля учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности, проц | 100 |
|  |  | 2016 | 1 950,25 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 950,25 |  |  | 0,00 |  |  | 100 |
|  |  | 2017 | 1 435,18 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 435,18 |  |  | 0,00 |  |  | 50 |
|  |  | 2018 | 1 307,99 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 307,99 |  |  | 0,00 |  |  | 50 |
|  |  | 2019 | 5 073,35 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 5 073,35 |  |  | 0,00 |  |  | 100 |
|  |  | 2020 | 5 426,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 5 426,00 |  |  | 0,00 |  |  | 100 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 5 426,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 5 426,00 |  |  | 0,00 |  |  | 100 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 5 426,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 5 426,00 |  |  | 0,00 |  |  | 50 |
| 3.1.6 | Капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре, в том числе разработка проектно-сметной документации в муниципальных учреждениях | Всего | 11 551,49 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 11 551,49 |  |  | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 7 988,19 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 7 988,19 |  |  | 0,00 |  | 1. Доля муниципальных учреждений, в которых выполнен капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации, проц | 7 |
|  |  | 2016 | 3 563,30 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 3 563,30 |  |  | 0,00 |  |  | 9 |
|  |  | 2017 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
| 3.1.7 | Капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в Муниципальном бюджетном учреждении «Театр для детей и юношества» (установка пожаротушения) | Всего | 3 194,40 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 3 194,40 |  |  | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 3 194,40 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 3 194,40 |  |  | 0,00 |  | 1. Доля учреждений культуры, в которых повысился уровень пожарной безопасности, проц | 1,39 |
|  |  | 2016 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
| 3.1.8 | Капитальный ремонт автоматических систем тушения пожара и дымоудаления, противопожарного водопровода в здании Муниципального бюджетного учреждения «Северский музыкальный театр» по адресу: г.Северск, Томская область, просп.Коммунистичес-кий, 119 | Всего | 4 361,98 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 4 361,98 |  |  | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1. Доля муниципальных учреждений, в которых выполнен капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации, проц | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 | 260,66 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 260,66 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 | 260,66 <*> |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 260,66 <*> |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 | 4 101,32 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 4 101,32 |  |  | 0,00 |  |  | 1,69 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
| 3.1.9 | Обеспечение пожарной безопасности в зданиях учреждений дополнительного образования художественно-эстетической направленности | Всего | 1 783,53 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 783,53 |  |  | 0,00 | УК Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1. Доля учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности, проц | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 | 1 783,53 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 783,53 |  |  | 0,00 |  |  | 30 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 1 783,53 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 783,53 |  |  | 0,00 |  |  | 20 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 1 783,53 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 783,53 |  |  | 0,00 |  |  | 20 |
| 3.1.10 | Обеспечение пожарной безопасности в зданиях учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности | Всего | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1. Доля учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности, проц | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
| 4. | Задача 4 «Обеспечение пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Основное мероприятие. Обеспечение пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск, в т.ч.: | Всего | 7 286,23 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 7 286,23 |  |  | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск, УВГТ Администрации ЗАТО Северск, УЖКХ ТиС, Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 1 568,45 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 568,45 |  |  | 0,00 |  | 1. Протяженность противопожарных барьеров (противопожарных минерализованных полос и разрывов), км; тыс м | 61,59 |
|  |  | 2016 | 1 073,30 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 073,30 |  |  | 0,00 |  |  | 61,59 |
|  |  | 2017 | 1 155,92 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 155,92 |  |  | 0,00 |  |  | 61,59 |
|  |  | 2018 | 1 469,92 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 469,92 |  |  | 0,00 |  |  | 61,59 |
|  |  | 2019 | 1 450,50 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 450,50 |  |  | 0,00 |  |  | 61,59 |
|  |  | 2020 | 568,14 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 568,14 |  |  | 0,00 |  |  | 49,89 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 86,80 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 86,80 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 86,80 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 86,80 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
| 4.1.1 | Устройство и обновление (уход) противопожарных минерализованных полос | Всего | 228,80 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 228,80 |  |  | 0,00 | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 57,20 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 57,20 |  |  | 0,00 |  | 1. Протяженность противопожарных минерализованных полос, км; тыс м | 50 |
|  |  | 2016 | 57,20 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 57,20 |  |  | 0,00 |  |  | 50 |
|  |  | 2017 | 57,20 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 57,20 |  |  | 0,00 |  |  | 50 |
|  |  | 2018 | 57,20 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 57,20 |  |  | 0,00 |  |  | 50 |
|  |  | 2019 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
| 4.1.2 | Содержание противопожарных разрывов | Всего | 413,90 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 413,90 |  |  | 0,00 | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 96,30 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 96,30 |  |  | 0,00 |  | 1. Поддержание противопожарных разрывов в соответствии с требованиями пожарной безопасности, км; тыс м | 11,59 |
|  |  | 2016 | 120,30 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 120,30 |  |  | 0,00 |  |  | 11,59 |
|  |  | 2017 | 77,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 77,00 |  |  | 0,00 |  |  | 11,59 |
|  |  | 2018 | 120,30 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 120,30 |  |  | 0,00 |  |  | 11,59 |
|  |  | 2019 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
| 4.1.3 | Прочистка (прокладка) просек | Всего | 61,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 61,00 |  |  | 0,00 | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1. Поддержание лесных массивов в соответствии с требованиями пожарной безопасности (прочистка (прокладка) просек), км; тыс м | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 | 61,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 61,00 |  |  | 0,00 |  |  | 11,5 |
|  |  | 2020 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
| 4.1.4 | Рубки прореживания | Всего | 588,77 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 588,77 |  |  | 0,00 | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 174,24 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 174,24 |  |  | 0,00 |  | 1. Поддержание лесных массивов в соответствии с требованиями пожарной безопасности (рубки прореживания), га | 25,6 |
|  |  | 2016 | 183,73 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 183,73 |  |  | 0,00 |  |  | 12,2 |
|  |  | 2017 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 | 230,80 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 230,80 |  |  | 0,00 |  |  | 2,77 |
|  |  | 2019 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
| 4.1.5 | Проходные рубки | Всего | 78,83 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 78,83 |  |  | 0,00 | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1. Поддержание лесных массивов в соответствии с требованиями пожарной безопасности (проходные рубки), га | 0 |
|  |  | 2016 | 78,83 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 78,83 |  |  | 0,00 |  |  | 7,1 |
|  |  | 2017 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
| 4.1.6 | Уход за подлеском | Всего | 3 213,99 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 3 213,99 |  |  | 0,00 | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 1 240,71 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 240,71 |  |  | 0,00 |  | 1. Поддержание лесных массивов в соответствии с требованиями пожарной безопасности (уход за подлеском), га | 20,45 |
|  |  | 2016 | 539,94 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 539,94 |  |  | 0,00 |  |  | 47,79 |
|  |  | 2017 | 371,72 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 371,72 |  |  | 0,00 |  |  | 54 |
|  |  | 2018 | 1 061,62 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 061,62 |  |  | 0,00 |  |  | 65,7 |
|  |  | 2019 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
| 4.1.7 | Размещение аншлагов (стендов), содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах | Всего | 226,26 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 226,26 |  |  | 0,00 | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1. Количество размещенных аншлагов, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 93,30 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 93,30 |  |  | 0,00 |  |  | 5 |
|  |  | 2017 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 | 132,96 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 132,96 |  |  | 0,00 |  |  | 5 |
|  |  | 2020 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
| 4.1.8 | Приобретение техники, оборудования, инструментов для работ по предупреждению лесных пожаров | Всего | 1 555,96 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 555,96 |  |  | 0,00 | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1. Количество приобретенной техники, оборудования, инструментов, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 | 650,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 650,00 |  |  | 0,00 |  |  | 1 |
|  |  | 2018 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 | 727,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 727,00 |  |  | 0,00 |  |  | 1 |
|  |  | 2020 | 178,96 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 178,96 |  |  | 0,00 |  |  | 4 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
| 4.1.9 | Обеспечение деятельности добровольной пожарной охраны, участвующей в профилактике и (или) тушении пожаров на территории ЗАТО Северск | Всего | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1. Обеспечение деятельности добровольной пожарной охраны, проц | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
| 4.1.10 | Устройство и содержание противопожарных барьеров (противопожарных минерализованных полос и разрывов) | Всего | 383,36 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 383,36 |  |  | 0,00 | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск, УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1. Протяженность противопожарных барьеров (противопожарных минерализованных полос и разрывов), км; тыс м | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 | 177,50 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 177,50 |  |  | 0,00 |  |  | 61,59 |
|  |  | 2020 | 205,86 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 205,86 |  |  | 0,00 |  |  | 49,89 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
| 4.1.11 | Обеспечение эвакуации населения при пожарах и иных происшествиях на территории ЗАТО Северск | Всего | 54,92 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 54,92 |  |  | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1. Количество выездов, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 | 25,36 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 25,36 |  |  | 0,00 |  |  | 12 |
|  |  | 2020 | 29,56 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 29,56 |  |  | 0,00 |  |  | 13 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
| 4.1.12 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности путем наблюдения за пожароопасной обстановкой в целях своевременного оповещения о выявленных возгораниях | Всего | 140,20 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 140,20 |  |  | 0,00 | УВГТ Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1. Количество лиц, осуществляющих наблюдение за пожароопасной обстановкой, чел | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 | 53,40 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 53,40 |  |  | 0,00 |  |  | 7 |
|  |  | 2020 | 86,80 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 86,80 |  |  | 0,00 |  |  | 7 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 86,80 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 86,80 |  |  | 0,00 |  |  | 7 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 86,80 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 86,80 |  |  | 0,00 |  |  | 7 |
| 4.1.13 | Приобретение ранцев противопожарных | Всего | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1. Количество ранцев противопожарных, шт | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
| 4.1.14 | Обеспечение пожарной безопасности на лесной территории | Всего | 340,24 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 340,24 |  |  | 0,00 | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1. Объем ликвидации засорения в лесных массивах ЗАТО Северск, тыс м3 | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 | 273,28 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 273,28 |  |  | 0,00 |  |  | 0,954 |
|  |  | 2020 | 66,96 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 66,96 |  |  | 0,00 |  |  | 0,162 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  | Итого по подпрограмме 2 | Всего | 127 647,66 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 127 647,66 |  |  | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2015 | 28 156,36 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 28 156,36 |  |  | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2016 | 12 981,58 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 12 981,58 |  |  | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2017 | 23 583,88 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 23 583,88 |  |  | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2018 | 16 565,48 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 16 565,48 |  |  | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2019 | 21 479,40 <*> |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 21 479,40 <*> |  |  | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2020 | 25 141,62 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 25 141,62 |  |  | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 21 606,87 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 21 606,87 |  |  | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 10 687,57 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 10 687,57 |  |  | 0,00 |  | X | X |
|  | -------------------------------- <*> Объем финансирования включает в 2019 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2018 года в сумме 260,66 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Указанная сумма неиспользованного остатка бюджетных средств не увеличивает общий объем финансирования Программы в строках «Всего». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 12 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от__________________№_______ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПАСПОРТ подпрограммы 3 «Повышение уровня защиты населения и территории ЗАТО Северск от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени» муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование подпрограммы 3 | Повышение уровня защиты населения и территории ЗАТО Северск от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Срок реализации подпрограммы 3 | 2015 - 2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный исполнитель подпрограммы 3 (соисполнитель Программы) | Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участники подпрограммы 3 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель подпрограммы 3 | Повышение уровня защиты населения и территории ЗАТО Северск от угроз природного и техногенного характера, обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели цели подпрограммы 3 и их значения (по годам реализации) | Показатели цели, единица измерения | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |  | 2020 год | 2021 год (прогноз- ный период) | 2022 год (прогноз- ный период) |
|  |  | 1. Процент охвата населения системой оповещения с помощью уличной звукофикации, проц | 9,3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
|  |  | 2. Обеспечение безопасности людей в местах массового отдыха на водных объектах, охрана их жизни и здоровья, количество спасательных постов, ед | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 0 | 0 |
|  |  | 3. Противоклещевая обработка лесопарковой зоны на территории г.Северска (площадь обработки с учетом кратности), га | 158,2 | 118,2 | 118,2 | 140,65 | 158,2 | 158,2 |  | 158,2 | 158,2 | 158,2 |
|  |  | 4. Замена фильтров-поглотителей в защитных сооружениях ГО от общего количества замененных фильтров-поглотителей в защитных сооружениях ГО, проц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Задачи подпрограммы 3 | 1. Обеспечение работы по предупреждению ЧС мирного и военного времени и повышению устойчивости функционирования организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Обеспечение безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Обеспечение готовности системы оповещения и информирования к действиям в ЧС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Содержание объектов гражданской обороны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. Обеспечение деятельности МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы 3 (далее - ВЦП) | ВЦП «Содержание объектов гражданской обороны» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВЦП «Обеспечение деятельности МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем финансирования подпрограммы 3, всего, в т.ч. по годам ее реализации, тыс. руб. | Источники | Всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |  | 2020 год | 2021 год (прогноз- ный период) | 2022 год (прогноз- ный период) |
|  |  | Местный бюджет | 93 392,58 | 13 795,11 | 16 021,46 | 14 246,34 | 15 694,75 | 16 779,87 |  | 16 855,05 | 13 241,59 | 13 410,64 |
|  |  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Томской области (по согласованию (прогноз) | 2 094,74 | 69,00 | 0,00 | 2 025,74 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Всего: | 95 487,32 | 13 864,11 | 16 021,46 | 16 272,08 | 15 694,75 | 16 779,87 |  | 16 855,05 | 13 241,59 | 13 410,64 |

|  | Приложение 13 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от__________________№_______ |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы  3

«Повышение уровня защиты населения и территории ЗАТО Северск от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени»

муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск»

Таблица 1

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Еди- ница изме- рения | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Периодич- ность сбора данных | Метод сбора информации | Ответственный за сбор данных по показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год (прог- нозный период) | 2022 год (прог- нозный период) |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели подпрограммы 3 «Повышение уровня защиты населения и территории ЗАТО Северск от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Процент охвата населения системой оповещения с помощью уличной звукофикации | проц | 9,3 | 9,3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления ЧС Администрации ЗАТО Северск | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск |
| 2. | Обеспечение безопасности людей в местах массового отдыха на водных объектах, охрана их жизни и здоровья, количество спасательных постов | ед | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | Ежегодно в лений период | Ведомственная статистика Управления ЧС Администрации ЗАТО Северск | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск |
| 3. | Противоклещевая обработка лесопарковой зоны на территории г.Северска (площадь обработки с учетом кратности) | га | 158,2 | 158,2 | 118,2 | 118,2 | 140,65 | 158,2 | 158,2 | 158,2 | 158,2 | 158,2 | Ежемесяч-но в весенне-летний период | Ведомственная статистика УЖКХ ТиС | УЖКХ ТиС |
| 4. | Замена фильтров-поглотителей в защитных сооружениях ГО от общего количества замененных фильтров-поглотителей в защитных сооружениях ГО | проц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Инвентаризация | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск |
| Показатели задачи 1 «Обеспечение работы по предупреждению ЧС мирного и военного времени и повышению устойчивости функционирования организаций» подпрограммы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Замена фильтров-поглотителей в защитных сооружениях ГО от общего количества замененных фильтров-поглотителей в защитных сооружениях ГО | проц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Инвентаризация | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск |
| 1.2 | Противоклещевая обработка лесопарковой зоны на территории г.Северска (площадь обработки с учетом кратности) | га | 158,2 | 158,2 | 118,2 | 118,2 | 140,65 | 158,2 | 158,2 | 158,2 | 158,2 | 158,2 | Ежемесяч-но в весенне-летний период | Ведомственная статистика УЖКХ ТиС | УЖКХ ТиС |
| 1.3 | Количество подготовленных ливневых канализаций к приему талых вод в весенний период | проц | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Ежемесяч-но в весенне-летний период | Ведомственная статистика УЖКХ ТиС | УЖКХ ТиС |
| 1.4 | Количество приобретенных мобильных источников автономного электропитания для водозаборов г.Северска | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск |
| 1.5 | Приобретение подпорной стенки ПС-05/30 для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (количество приобретенных подпорных стенок) | ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Инвентаризация | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск |
| Показатели задачи 2 «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» подпрограммы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество эксплуатируемых лодочных средств по перевозке пострадавшего населения пос.Орловка в период затопления через р.Черную | шт | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ежемесяч-но в весенне-летний период | Ведомственная статистика УВГТ Администрации ЗАТО Северск | УВГТ Администрации ЗАТО Северск |
| 2.2 | Количество отведенных мест отдыха на р.Томи, в которых проведены работы по подготовке и содержанию | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ежегодно в летний период | Ведомственная статистика УЖКХ ТиС | УЖКХ ТиС |
| 2.3 | Количество развернутых спасательных постов на оз.Круглом | ед | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ежегодно в летний период | Ведомственная статистика Управления ЧС Администрации ЗАТО Северск | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск |
| 2.4 | Количество развернутых спасательных постов на оз.Мальцево | ед | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ежегодно в летний период | Ведомственная статистика Управления ЧС Администрации ЗАТО Северск | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск |
| 2.5 | Количество развернутых спасательных постов на р.Томи в районе г.Северска | ед | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Ежегодно в летний период | Ведомственная статистика Управления ЧС Администрации ЗАТО Северск | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск |
| Показатели задачи 3 «Обеспечение готовности системы оповещения и информирования к действиям в ЧС» подпрограммы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Процент охвата населения системой оповещения с помощью уличной звукофикации | проц | 9,3 | 9,3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления ЧС Администрации ЗАТО Северск | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск |
| 3.2 | Процент охвата населения системой оповещения внегородских территорий при ЧС | проц | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Ежеквар-тально | Инвентаризация | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск |
| Показатели задачи 4 «Содержание объектов гражданской обороны» подпрограммы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Процент выполненных работ по текущему содержанию системы оповещения и видеонаблюдения | проц | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления ЧС Администрации ЗАТО Северск | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск |
| Показатели задачи 5 «Обеспечение деятельности МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба ЗАТО Северск» подпрограммы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Площадь помещения по месту нахождения ЕДДС | м2 | - | - | 226,4 | 226,4 | 226,4 | 226,4 | 226,4 | 226,4 | 226,4 | 226,4 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления ЧС Администрации ЗАТО Северск | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск |
| 5.2 | Процент выполненных работ по обеспечению бесперебойного функционирования ЕДДС ЗАТО Северск | проц | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления ЧС Администрации ЗАТО Северск | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск |
| 5.3 | Площадь складского помещения | м2 | 1052 | 1052 | 1052 | 1052 | 1052 | 1052 | 1052 | 1052 | 1052 | 1052 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления ЧС Администрации ЗАТО Северск | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск |
| 5.4 | Процент выполненных работ по содержанию складского помещения | проц | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления ЧС Администрации ЗАТО Северск | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск |

| Приложение 14 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от_________________№_______. |
| --- |
| ПЕРЕЧЕНЬ ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 3 «Повышение уровня защиты населения и территории ЗАТО Северск от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени» муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск» Таблица 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) муниципальной программы | Срок реали- зации, год | Объем финан-сиро- вания, тыс. руб. | В том числе за счет средств |  |  |  | Участники подпрограммы, участники мероприятия | Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации |  |  |
|  |  |  |  | федераль- ного бюджета (по согласо- ванию (прогноз) | област-ного бюджета (по согласо- ванию (прогноз) | местного бюджета | внебюд- жетных источ-ников (по согласо- ванию (прогноз) |  | наименование и единица измерения | значения по годам реализации |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача 1 «Обеспечение работы по предупреждению ЧС мирного и военного времени и повышению устойчивости функционирования организаций» подпрограммы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие. Обеспечение работы по предупреждению ЧС и повышению устойчивости функционирования организаций, в т.ч.: | Всего | 9 332,28 | 0,00 | 0,00 | 9 332,28 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск, УЖКХ ТиС, Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 911,14 | 0,00 | 0,00 | 911,14 | 0,00 |  | 1. Выполненные мероприятия по обеспечению безопасности в противопаводковый период, проц | 100 |
|  |  | 2016 | 1 796,34 | 0,00 | 0,00 | 1 796,34 | 0,00 |  |  | 100 |
|  |  | 2017 | 1 768,48 | 0,00 | 0,00 | 1 768,48 | 0,00 |  |  | 100 |
|  |  | 2018 | 1 307,12 | 0,00 | 0,00 | 1 307,12 | 0,00 |  |  | 100 |
|  |  | 2019 | 1 765,73 | 0,00 | 0,00 | 1 765,73 | 0,00 |  |  | 100 |
|  |  | 2020 | 1 783,47 | 0,00 | 0,00 | 1 783,47 | 0,00 |  |  | 100 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 1 773,21 | 0,00 | 0,00 | 1 773,21 | 0,00 |  |  | 100 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 1 773,21 | 0,00 | 0,00 | 1 773,21 | 0,00 |  |  | 100 |
| 1.1.1 | Приобретение фильтров-поглотителей с комплектом оборудования для защитных сооружений ГО | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Процент от общего количества замененных фильтров-поглотителей, проц | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
| 1.1.2 | Выполнение противоклещевой обработки лесопарковой зоны на территории г.Северска | Всего | 3 546,94 | 0,00 | 0,00 | 3 546,94 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2015 | 231,14 | 0,00 | 0,00 | 231,14 | 0,00 |  | 1. Площадь противоклещевой обработки с учетом кратности, га | 118,2 |
|  |  | 2016 | 337,12 | 0,00 | 0,00 | 337,12 | 0,00 |  |  | 118,2 |
|  |  | 2017 | 397,38 | 0,00 | 0,00 | 397,38 | 0,00 |  |  | 140,65 |
|  |  | 2018 | 581,28 | 0,00 | 0,00 | 581,28 | 0,00 |  |  | 158,2 |
|  |  | 2019 | 1 000,01 | 0,00 | 0,00 | 1 000,01 | 0,00 |  |  | 158,2 |
|  |  | 2020 | 1 000,01 | 0,00 | 0,00 | 1 000,01 | 0,00 |  |  | 158,2 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 1 000,01 | 0,00 | 0,00 | 1 000,01 | 0,00 |  |  | 158,2 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 1 000,01 | 0,00 | 0,00 | 1 000,01 | 0,00 |  |  | 158,2 |
| 1.1.3 | Проведение мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска талых вод | Всего | 4 312,71 | 0,00 | 0,00 | 4 312,71 | 0,00 | УЖКХ ТиС, Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 680,00 | 0,00 | 0,00 | 680,00 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных ливневых канализаций к приему талых вод в весенний период, проц | 100 |
|  |  | 2016 | 675,79 | 0,00 | 0,00 | 675,79 | 0,00 |  |  | 100 |
|  |  | 2017 | 691,10 | 0,00 | 0,00 | 691,10 | 0,00 |  |  | 100 |
|  |  | 2018 | 725,84 | 0,00 | 0,00 | 725,84 | 0,00 |  |  | 100 |
|  |  | 2019 | 756,52 | 0,00 | 0,00 | 756,52 | 0,00 |  |  | 100 |
|  |  | 2020 | 783,46 | 0,00 | 0,00 | 783,46 | 0,00 |  |  | 100 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 773,20 | 0,00 | 0,00 | 773,20 | 0,00 |  |  | 100 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 773,20 | 0,00 | 0,00 | 773,20 | 0,00 |  |  | 100 |
| 1.1.4 | Приобретение мобильного источника автономного электропитания для водозаборов г.Северска | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных мобильных источников автономного электропитания для водозаборов г.Северска, шт | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
| 1.1.5 | Аттестация секретного компьютера | Всего | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество аттестованных компьютеров, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |  |  | 1 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
| 1.1.6 | Приобретение мотопомпы | Всего | 1 255,13 | 0,00 | 0,00 | 1 255,13 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных мотопомп, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 575,13 | 0,00 | 0,00 | 575,13 | 0,00 |  |  | 1 |
|  |  | 2017 | 680,00 | 0,00 | 0,00 | 680,00 | 0,00 |  |  | 1 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
| 1.1.7 | Приобретение полукомбинезонов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | Всего | 31,50 | 0,00 | 0,00 | 31,50 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных комбинезонов, шт | 0 |
|  |  | 2016 | 31,50 | 0,00 | 0,00 | 31,50 | 0,00 |  |  | 15 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
| 1.1.8 | Приобретение мешков полипропиленовых для строительства дамб | Всего | 76,80 | 0,00 | 0,00 | 76,80 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных мешков, шт | 0 |
|  |  | 2016 | 76,80 | 0,00 | 0,00 | 76,80 | 0,00 |  |  | 5000 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
| 1.1.9 | Приобретение подпорной стенки ПС-05/30 для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных подпорных стенок, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
| 1.1.10 | Приобретение комбинированного устройства защиты от утечки информации по цепям электропитания, заземления и побочных электромагнитных излучений | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных устройств, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
| 1.1.11 | Приобретение графических карт | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных графических карт, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
| 1.1.12 | Приобретение компьютера для обработки секретной информации | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных компьютеров, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
| 1.1.13 | Проведение мероприятий, направленных на предупреждение и (или) ликвидацию возможных ЧС | Всего | 9,20 | 0,00 | 0,00 | 9,20 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 | 9,20 | 0,00 | 0,00 | 9,20 | 0,00 |  |  | 31 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
| 1.1.14 | Текущий ремонт аварийных выходов защитных сооружений | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество защитных сооружений, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
| 2. | Задача 2 «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» подпрограммы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие. Обеспечение безопасного пребывания людей на водных объектах, расположенных на территории ЗАТО Северск, в т.ч.: | Всего | 8 575,13 | 0,00 | 0,00 | 8 575,13 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск, УВГТ Администрации ЗАТО Северск, УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2015 | 1 012,62 | 0,00 | 0,00 | 1 012,62 | 0,00 |  | 1. Количество развернутых спасательных постов на водных объектах на территории ЗАТО Северск, ед | 3 |
|  |  | 2016 | 1 268,67 | 0,00 | 0,00 | 1 268,67 | 0,00 |  |  | 4 |
|  |  | 2017 | 1 386,24 | 0,00 | 0,00 | 1 386,24 | 0,00 |  |  | 4 |
|  |  | 2018 | 1 432,23 | 0,00 | 0,00 | 1 432,23 | 0,00 |  |  | 4 |
|  |  | 2019 | 1 718,31 | 0,00 | 0,00 | 1 718,31 | 0,00 |  |  | 4 |
|  |  | 2020 | 1 757,06 | 0,00 | 0,00 | 1 757,06 | 0,00 |  |  | 4 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 751,66 | 0,00 | 0,00 | 751,66 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 751,66 | 0,00 | 0,00 | 751,66 | 0,00 |  |  | 0 |
| 2.1.1 | Работы по перевозке пострадавшего населения пос.Орловка в период затопления моста через р.Черную | Всего | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | УВГТ Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество эксплуатируемых лодочных средств, шт | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |  |  | 1 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |  |  | 1 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |  |  | 1 |
| 2.1.2 | Выполнение работ по подготовке и содержанию мест отдыха на р.Томи в летний сезон | Всего | 3 260,15 | 0,00 | 0,00 | 3 260,15 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2015 | 443,39 | 0,00 | 0,00 | 443,39 | 0,00 |  | 1. Количество отведенных мест отдыха, ед | 1 |
|  |  | 2016 | 441,31 | 0,00 | 0,00 | 441,31 | 0,00 |  |  | 1 |
|  |  | 2017 | 441,32 | 0,00 | 0,00 | 441,32 | 0,00 |  |  | 1 |
|  |  | 2018 | 488,81 | 0,00 | 0,00 | 488,81 | 0,00 |  |  | 1 |
|  |  | 2019 | 712,66 | 0,00 | 0,00 | 712,66 | 0,00 |  |  | 1 |
|  |  | 2020 | 732,66 | 0,00 | 0,00 | 732,66 | 0,00 |  |  | 1 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 732,66 | 0,00 | 0,00 | 732,66 | 0,00 |  |  | 1 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 732,66 | 0,00 | 0,00 | 732,66 | 0,00 |  |  | 1 |
| 2.1.3 | Создание спасательного поста на оз.Круглом | Всего | 872,22 | 0,00 | 0,00 | 872,22 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 133,40 | 0,00 | 0,00 | 133,40 | 0,00 |  | 1. Количество развернутых постов, ед | 1 |
|  |  | 2016 | 115,98 | 0,00 | 0,00 | 115,98 | 0,00 |  |  | 1 |
|  |  | 2017 | 136,42 | 0,00 | 0,00 | 136,42 | 0,00 |  |  | 1 |
|  |  | 2018 | 136,42 | 0,00 | 0,00 | 136,42 | 0,00 |  |  | 1 |
|  |  | 2019 | 175,00 | 0,00 | 0,00 | 175,00 | 0,00 |  |  | 1 |
|  |  | 2020 | 175,00 | 0,00 | 0,00 | 175,00 | 0,00 |  |  | 1 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
| 2.1.4 | Создание спасательного поста на оз.Мальцево | Всего | 999,38 | 0,00 | 0,00 | 999,38 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 133,40 | 0,00 | 0,00 | 133,40 | 0,00 |  | 1. Количество развернутых постов, ед | 1 |
|  |  | 2016 | 115,98 | 0,00 | 0,00 | 115,98 | 0,00 |  |  | 1 |
|  |  | 2017 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |  |  | 1 |
|  |  | 2018 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |  |  | 1 |
|  |  | 2019 | 175,00 | 0,00 | 0,00 | 175,00 | 0,00 |  |  | 1 |
|  |  | 2020 | 175,00 | 0,00 | 0,00 | 175,00 | 0,00 |  |  | 1 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
| 2.1.5 | Создание спасательного поста на р.Томи в районе г.Северска | Всего | 3 400,38 | 0,00 | 0,00 | 3 400,38 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 302,43 | 0,00 | 0,00 | 302,43 | 0,00 |  | 1. Количество развернутых постов, ед | 1 |
|  |  | 2016 | 595,40 | 0,00 | 0,00 | 595,40 | 0,00 |  |  | 2 |
|  |  | 2017 | 598,50 | 0,00 | 0,00 | 598,50 | 0,00 |  |  | 2 |
|  |  | 2018 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |  |  | 2 |
|  |  | 2019 | 648,65 | 0,00 | 0,00 | 648,65 | 0,00 |  |  | 2 |
|  |  | 2020 | 655,40 | 0,00 | 0,00 | 655,40 | 0,00 |  |  | 2 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
| 2.1.6 | Распространение материалов по безопасности людей на водных объектах | Всего | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных листовок, шт | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |  |  | 500 |
|  |  | 2018 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |  |  | 350 |
|  |  | 2019 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |  |  | 350 |
|  |  | 2020 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |  |  | 350 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |  |  | 350 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |  |  | 350 |
| 3. | Задача 3 «Обеспечение готовности системы оповещения и информирования к действиям в ЧС» подпрограммы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие. Совершенствование системы оповещения населения ЗАТО Северск, в т.ч.: | Всего | 6 157,41 | 0,00 | 0,00 | 6 157,41 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск, УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 3 616,45 | 0,00 | 0,00 | 3 616,45 | 0,00 |  | 1. Процент обеспечения готовности системы оповещения и информирования к действиям в ЧС, проц | 100 |
|  |  | 2016 | 2 520,15 | 0,00 | 0,00 | 2 520,15 | 0,00 |  |  | 100 |
|  |  | 2017 | 20,81 | 0,00 | 0,00 | 20,81 | 0,00 |  |  | 100 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 100 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 100 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 100 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 100 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 100 |
| 3.1.1 | Строительство системы оповещения территории г.Северска | Всего | 6 136,60 | 0,00 | 0,00 | 6 136,60 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 3 616,45 | 0,00 | 0,00 | 3 616,45 | 0,00 |  | 1. Процент охвата населения системой оповещения, проц | 100 |
|  |  | 2016 | 2 520,15 | 0,00 | 0,00 | 2 520,15 | 0,00 |  |  | 100 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 100 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 100 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 100 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 100 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 100 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 100 |
| 3.1.2 | Приобретение ручных механических сирен | Всего | 20,81 | 0,00 | 0,00 | 20,81 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Процент охвата населения системой оповещения внегородских территорий при ЧС, проц | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 | 20,81 | 0,00 | 0,00 | 20,81 | 0,00 |  |  | 100 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 100 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 100 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 100 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 100 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 100 |
| 4. | Задача 4 «Содержание объектов гражданской обороны» подпрограммы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | ВЦП «Содержание объектов гражданской обороны» | Всего | 758,40 | 0,00 | 0,00 | 758,40 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 132,23 | 0,00 | 0,00 | 132,23 | 0,00 |  | 1. Процент выполненных работ, проц | 100 |
|  |  | 2016 | 65,95 | 0,00 | 0,00 | 65,95 | 0,00 |  |  | 100 |
|  |  | 2017 | 65,95 | 0,00 | 0,00 | 65,95 | 0,00 |  |  | 100 |
|  |  | 2018 | 55,40 | 0,00 | 0,00 | 55,40 | 0,00 |  |  | 100 |
|  |  | 2019 | 383,29 | 0,00 | 0,00 | 383,29 | 0,00 |  |  | 100 |
|  |  | 2020 | 55,58 | 0,00 | 0,00 | 55,58 | 0,00 |  |  | 100 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 55,40 | 0,00 | 0,00 | 55,40 | 0,00 |  |  | 100 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 55,40 | 0,00 | 0,00 | 55,40 | 0,00 |  |  | 100 |
| 5. | Задача 5 «Обеспечение деятельности МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба ЗАТО Северск» подпрограммы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | ВЦП «Обеспечение деятельности МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба ЗАТО Северск» | Всего | 70 664,10 | 0,00 | 2 094,74 | 68 569,36 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 8 191,67 | 0,00 | 69,00 | 8 122,67 | 0,00 |  | 1. Процент выполненных работ, проц | 100 |
|  |  | 2016 | 10 370,35 | 0,00 | 0,00 | 10 370,35 | 0,00 |  |  | 100 |
|  |  | 2017 | 13 030,60 | 0,00 | 2 025,74 | 11 004,86 | 0,00 |  |  | 100 |
|  |  | 2018 | 12 900,00 | 0,00 | 0,00 | 12 900,00 | 0,00 |  |  | 100 |
|  |  | 2019 | 12 912,54 | 0,00 | 0,00 | 12 912,54 | 0,00 |  |  | 100 |
|  |  | 2020 | 13 258,94 | 0,00 | 0,00 | 13 258,94 | 0,00 |  |  | 100 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 10 661,32 | 0,00 | 0,00 | 10 661,32 | 0,00 |  |  | 100 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 10 830,37 | 0,00 | 0,00 | 10 830,37 | 0,00 |  |  | 100 |
|  | Итого по подпрограмме 3 | Всего | 95 487,32 | 0,00 | 2 094,74 | 93 392,58 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2015 | 13 864,11 | 0,00 | 69,00 | 13 795,11 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2016 | 16 021,46 | 0,00 | 0,00 | 16 021,46 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2017 | 16 272,08 | 0,00 | 2 025,74 | 14 246,34 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2018 | 15 694,75 | 0,00 | 0,00 | 15 694,75 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2019 | 16 779,87 | 0,00 | 0,00 | 16 779,87 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2020 | 16 855,05 | 0,00 | 0,00 | 16 855,05 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 13 241,59 | 0,00 | 0,00 | 13 241,59 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 13 410,64 | 0,00 | 0,00 | 13 410,64 | 0,00 |  | X | X |

| Приложение 15 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от__________________№_______. |
| --- |
| ПАСПОРТ подпрограммы 4 «Повышение безопасности дорожного движения на территории ЗАТО Северск» муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование подпрограммы 4 | Повышение безопасности дорожного движения на территории ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок реализации подпрограммы 4 | 2015 - 2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 4 (соисполнитель Программы) | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы 4 | Отдел информационной политики Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление образования Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 4 | Повышение безопасности дорожного движения на территории ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели цели подпрограммы 4 и их значения (по годам реализации) | Показатели цели, единица измерения | 2014 год | 2015 год |  | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год |  |  | 2020 год |  | 2021 год (прог-нозный период) |  | 2022 год (прог-нозный период) |  |
|  | 1. Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, ед | 70 | 74 |  | 74 |  | 74 |  | 74 |  | 53 |  |  | 74 |  | 74 |  | 74 |  |
|  | 2. Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с участием детей, ед | 10 | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 5 |  | 12 |  |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  |
|  | 3. Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, чел | 7 | 7 |  | 7 |  | 6 |  | 6 |  | 5 |  |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  |
|  | 4. Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, чел | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | 5. Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения), ед | 6,09 | 6,09 |  | 6,1 |  | 5,22 |  | 5,22 |  | 4,42 |  |  | 4,42 |  | 4,42 |  | 4,42 |  |
|  | 6. Транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств), ед | 1,89 | 1,89 |  | 1,89 |  | 1,62 |  | 1,62 |  | 1,26 |  |  | 1,26 |  | 1,26 |  | 1,26 |  |
| Задачи подпрограммы 4 | 1. Предупреждение дорожно-транспортных происшествий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Организация мероприятий по техническому обслуживанию и текущему содержанию технических средств организации дорожного движения на территории ЗАТО Северск Томской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Формирование комплексных решений об организации дорожного движения на территории ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы 4 (далее - ВЦП) | ВЦП «Организация мероприятий по техническому обслуживанию и текущему содержанию технических средств организации дорожного движения на территории ЗАТО Северск Томской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем финансирования подпрограммы 4, всего, в т.ч. по годам ее реализации, тыс. руб. | Источники | Всего | 2015 год |  | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год |  |  | 2020 год |  | 2021 год (прогноз- ный период) |  | 2022 год (прогноз- ный период) |  |
|  | Местный бюджет | 75 717,53 | 11 981,96 |  | 13 665,93 |  | 15 007,72 <*> |  | 13 038,16 |  | 12 114,61 <*> |  |  | 11 189,76 |  | 20 330,27 |  | 11 342,91 |  |
|  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет (по согласованию (прогноз) | 6 110,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6 110,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | бюджет Томской области (по согласованию (прогноз) | 10 888,40 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 7 888,40 |  | 5 888,40 <*> |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | внебюджетные источники (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | Всего: | 92 715,93 | 11 981,96 |  | 13 665,93 |  | 15 007,72 <*> |  | 27 036,56 |  | 18 003,01 <*> |  |  | 11 189,76 |  | 20 330,27 |  | 11 342,91 |  |
| ------------------------------ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <*> Потребность и объем финансирования включают: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в 2017 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2016 года в сумме 1147,74 тыс. руб.; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в 2019 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2018 года в сумме 132,87 тыс. руб.; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в 2019 году неиспользованный остаток средств областного бюджета 2018 года в сумме 2888,4 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Указанные суммы неиспользованных остатков бюджетных средств не увеличивают общий объем финансирования Программы в столбце «Всего». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 16 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от_______________№_______ |  |  |  |  |  |  |  |  |

СВЕДЕНИЯ

о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы4

«Повышение безопасности дорожного движения на территории ЗАТО Северск» муниципальной программы

«Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск»

Таблица 3

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Еди- ница изме- рения | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Периодич- ность сбора данных | Метод сбора информации | Ответст-венный за сбор данных по показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год (прог- ноз-ный пери-од) | 2022 год (прог- ноз-ный пери-од) |  |  |  |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели подпрограммы 4 «Повышение безопасности дорожного движения на территории ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими |  | ед | 71 | 70 | 74 | 74 | 74 | 74 | 53 | 74 | 74 | 74 | Ежегодно | По запросу | УЖКХ ТиС |
| 2. | Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с участием детей |  | ед | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 5 | 12 | 5 | 5 | 5 | Ежегодно | По запросу | УЖКХ ТиС |
| 3. | Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях |  | чел | - | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | Ежегодно | По запросу | УЖКХ ТиС |
| 4. | Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях |  | чел | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ежегодно | По запросу | УЖКХ ТиС |
| 5. | Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения) |  | ед | - | 6,09 | 6,09 | 6,1 | 5,22 | 5,22 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | Ежегодно | По запросу | УЖКХ ТиС |
| 6. | Транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств) |  | ед | - | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,62 | 1,62 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | Ежегодно | По запросу | УЖКХ ТиС |
| Показатели задачи 1 «Предупреждение дорожно-транспортных происшествий» подпрограммы 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Количество статей, размещенных в средствах массовой информации, о проведении профилактических акций | ед | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | Ежемесяч-но | Ведомственная статистика Отдела информацион-ной политики Администра-ции ЗАТО Северск | УЖКХ ТиС |
| 1.2 |  | Количество размещенных в средствах массовой информации пропагандистских материалов | ед | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Ежемесяч-но | Ведомственная статистика Отдела информацион-ной политики Администра-ции ЗАТО Северск | УЖКХ ТиС |
| 1.3 |  | Количество материалов, размещенных в печатных средствах массовой информации | ед | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ежемесяч-но | Ведомственная статистика Отдела информацион-ной политики Администра-ции ЗАТО Северск | УЖКХ ТиС |
| 1.4 |  | Количество изготовленной и размещенной социальной рекламы на рекламных щитах г.Северска | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика УЖКХ ТиС | УЖКХ ТиС |
| Показатели задачи 2 «Формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах» подпрограммы 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Количество оборудованных детских автогородков в школах, детских садах и учреждениях дополнительного образования | ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления образования | Управление образования |
| 2.2 |  | Доукомплектование детского автогородка при МБУ ДО «Центр «Поиск» | проц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления образования | Управление образования |
| 2.3 |  | Количество оборудованных детских автогородков в оздоровительных лагерях ЗАТО Северск | ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика УМСП ФКиС Администра-ции ЗАТО Северск | УМСП ФКиС Админист-рации ЗАТО Северск |
| 2.4 |  | Количество проведенных конкурсов, викторин, олимпиад, творческих фестивалей и прочих мероприятий по ПДД | ед | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления образования | Управление образования |
| 2.5 |  | Количество распространенных световозвращающих приспособлений среди детей | шт | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления образования | Управление образования |
| 2.6 |  | Количество отдыхающих детей, охваченных мероприятиями в период летних школьных каникул | проц | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика УМСП ФКиС Администра-ции ЗАТО Северск | УМСП ФКиС Админист-рации ЗАТО Северск |
| 2.7 |  | Количество проведенных мониторингов состояния учебно-методической базы | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления образования | Управление образования |
| Показатели задачи 3 «Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий» подпрограммы 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Количество приобретенных автобусов для перевозки детей | ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика УМСП ФКиС Администра-ции ЗАТО Северск | УМСП ФКиС Админист-рации ЗАТО Северск |
| 3.2 |  | Протяженность установленных барьерных ограждений | м | 0 | 598 | 0 | 0 | 0 | 33,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика УЖКХ ТиС и УВГТ Администра-ции ЗАТО Северск | УЖКХ ТиС |
| 3.3 |  | Протяженность установленных ограждений | м | 825 | 1533 | 83,6 | 0 | 535,7 | 2085 | 92,4 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика УЖКХ ТиС и УВГТ Администра-ции ЗАТО Северск | УЖКХ ТиС |
| 3.4 |  | Количество пешеходных переходов, оборудованных искусственными дорожными неровностями | шт | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика УЖКХ ТиС и УВГТ Администра-ции ЗАТО Северск | УЖКХ ТиС |
| 3.5 |  | Количество введенных в эксплуатацию светофорных объектов | ед | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика УЖКХ ТиС | УЖКХ ТиС |
| 3.6 |  | Количество введенных в эксплуатацию светофорных объектов типа Т.7 | ед | 0 | 8 | 5 | 2 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика УЖКХ ТиС и УВГТ Администра-ции ЗАТО Северск | УЖКХ ТиС |
| 3.7 |  | Количество реконструированных светофорных объектов | ед | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика УЖКХ ТиС | УЖКХ ТиС |
| 3.8 |  | Количество нанесенной дорожной разметки, приведенной к линии разметки N 1.1 | км; тыс м | 200,3 | 287,672 | 286,2 | 263,81 | 425,25 | 417,7 | 414,02 | 373,92 | 414,02 | 414,02 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика УЖКХ ТиС и УВГТ Администра-ции ЗАТО Северск | УЖКХ ТиС |
| 3.9 |  | Количество замененных дорожных знаков | шт | 0 | 0 | 78 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика УЖКХ ТиС и УВГТ Администра-ции ЗАТО Северск | УЖКХ ТиС |
| 3.10 |  | Количество дорожных знаков | ед | 227 | 114 | 190 | 491 | 499 | 112 | 456 | 88 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика УЖКХ ТиС и УВГТ Администра-ции ЗАТО Северск | УЖКХ ТиС |
| 3.11 |  | Количество обустроенных посадочных площадок | шт | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика УЖКХ ТиС и УВГТ Администра-ции ЗАТО Северск | УЖКХ ТиС |
| 3.12 |  | Количество установленных павильонов на автобусные остановки | шт | 10 | 10 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика УЖКХ ТиС и УВГТ Администра-ции ЗАТО Северск | УЖКХ ТиС |
| 3.13 |  | Протяженность автомобильных дорог и (или) улиц с разработанными и (или) внесенными изменениями в проекты организации дорожного движения | км; тыс м | 44,7 | 76,6 | 1,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика УЖКХ ТиС и УВГТ Администра-ции ЗАТО Северск | УЖКХ ТиС |
| 3.14 |  | Количество ликвидированных или обустроенных пешеходных переходов | шт | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика УЖКХ ТиС | УЖКХ ТиС |
| 3.15 |  | Объем выполненных работ | м3 | 0 | 0 | 640 | 1930 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика УЖКХ ТиС и УВГТ Администра-ции ЗАТО Северск | УЖКХ ТиС |
| 3.16 |  | Количество разработанных схем организации дорожного движения, комплексных программ развития транспортной инфраструктуры ЗАТО Северск | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Ведомствен-ная статистика УЖКХ ТиС | УЖКХ ТиС |
| Показатели задачи 4 «Организация мероприятий по техническому обслуживанию и текущему содержанию технических средств организации дорожного движения на территории ЗАТО Северск Томской области» подпрограммы 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Количество обслуживаемых светофорных объектов | шт | 20 | 30 | 35 | 37 | 49 | 54 | 54 | 54 | 55 | 55 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика УЖКХ ТиС | УЖКХ ТиС |
| 4.2 |  | Количество обслуживаемых дорожных знаков | шт | 4754 | 5157 | 5293 | 5758 | 5771 | 5883 | 6052 | 6140 | 6140 | 6140 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика УЖКХ ТиС | УЖКХ ТиС |
| 4.3 |  | Протяженность обслуживаемых дорожных ограждений | м | 2720 | 5771 | 5771 | 5771 | 5771 | 5771 | 5771 | 5771 | 5771 | 5771 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика УЖКХ ТиС | УЖКХ ТиС |
| 4.4 |  | Протяженность обслуживаемых пешеходных ограждений | м | 2452 | 6263 | 6346,6 | 6346,6 | 7883,2 | 9968,4 | 10060,8 | 10060,8 | 10060,8 | 10060,8 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика УЖКХ ТиС | УЖКХ ТиС |
| 4.5 |  | Количество обслуживаемых сигнальных столбиков | шт | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика УЖКХ ТиС | УЖКХ ТиС |
| 4.6 |  | Площадь окрашиваемой поверхности бордюрного камня в зоне пешеходного перехода | м2 | 0 | 0 | 278,6 | 0 | 0 | 278,6 | 0 | 0 | 278,6 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика УЖКХ ТиС | УЖКХ ТиС |
| Показатели задачи 5 «Формирование комплексных решений об организации дорожного движения на территории ЗАТО Северск» подпрограммы 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Количество разработанных комплексных схем организации дорожного движения | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика УЖКХ ТиС | УЖКХ ТиС |

| Приложение 17 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от_________________№_______. |
| --- |
| ПЕРЕЧЕНЬ ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 4 «Повышение безопасности дорожного движения на территории ЗАТО Северск» муниципальной программы«Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск» Таблица 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) муниципальной программы | Срок реали- зации, год | Объем финан-сиро- вания, тыс. руб. | В том числе за счет средств |  |  |  | Участники подпрограммы, участники мероприятия | Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации |  |  |
|  |  |  |  | федераль- ного бюджета (по согласо- ванию (прогноз) | областного бюджета (по согласо- ванию (прогноз) | местного бюджета | внебюд- жетных источни-ков (по согласо- ванию (прогноз) |  | наименование и единица измерения | значения по годам реализации |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача 1 «Предупреждение дорожно-транспортных происшествий» подпрограммы 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие. Развитие и совершенствование системы по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения, в т.ч.: | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | УЖКХ ТиС, Отдел информационной политики Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1. Количество пропагандистских материалов, направленных на освещение работы по обеспечению безопасности дорожного движения, шт | 115 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 115 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 115 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 115 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 115 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 115 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 115 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 115 |
| 1.1.1 | Освещение в средствах массовой информации ЗАТО Северск результатов профилактических акций | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, Отдел информационной политики Администрации ЗАТО Северск, УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1. Количество статей, размещенных в средствах массовой информации о проведении профилактических акций, ед | 12 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 12 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 12 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 12 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 12 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 12 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 12 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 12 |
| 1.1.2 | Создание и размещение в средствах массовой информации информационно-пропагандистских материалов, призванных освещать работу по обеспечению безопасности дорожного движения, с целью повышения грамотности, ответственности и уровня самосознания водителей и пассажиров | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, Отдел информационной политики Администрации ЗАТО Северск, УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1. Количество размещенных в средствах массовой информации пропагандистских материалов, ед | 100 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 100 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 100 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 100 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 100 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 100 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 100 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 100 |
| 1.1.3 | Организация в печатных средствах массовой информации специальных тематических рубрик для систематического освещения проблемных вопросов по безопасности дорожного движения | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, Отдел информационной политики Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1. Количество материалов, размещенных в печатных средствах массовой информации, ед | 3 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 3 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 3 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 3 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 3 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 3 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 3 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 3 |
| 1.1.4 | Изготовление и размещение социальной рекламы безопасности дорожного движения на информационных щитах г.Северска | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | УЖКХ ТиС, Отдел информационной политики Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1. Количество изготовленной и размещенной социальной рекламы на рекламных щитах г.Северска, шт | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
| 2. | Задача 2 «Формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах» подпрограммы 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие. Оснащение детских учреждений специализированными элементами дорожного обустройства и обучение детей в игровой форме Правилам дорожного движения, в т.ч.: | Всего | 303,32 | 0,00 | 0,00 |  | 303,32 |  |  | 0,00 | Управление образования, УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 49,22 | 0,00 | 0,00 |  | 49,22 |  |  | 0,00 |  | 1. Количество оборудованных детских автогородков в образовательных учреждениях и оздоровительных лагерях, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 49,22 | 0,00 | 0,00 |  | 49,22 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 | 49,22 | 0,00 | 0,00 |  | 49,22 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 | 49,22 | 0,00 | 0,00 |  | 49,22 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 | 57,22 | 0,00 | 0,00 |  | 57,22 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 | 49,22 | 0,00 | 0,00 |  | 49,22 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 49,22 | 0,00 | 0,00 |  | 49,22 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 49,22 | 0,00 | 0,00 |  | 49,22 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
| 2.1.1 | Оборудование детских автогородков в школах, детских садах и учреждениях дополнительного образования | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | Управление образования | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1. Количество оборудованных детских автогородков в школах, детских садах и учреждениях дополнительного образования, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
| 2.1.2 | Модернизация детского автогородка при МБУ ДО «Центр «Поиск» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | Управление образования | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1. Доукомплектование детского автогородка при МБУ ДО «Центр «Поиск», проц | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
| 2.1.3 | Оснащение детских оздоровительных лагерей ЗАТО Северск мобильными автогородками | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1. Количество детских автогородков, шт | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
| 2.1.4 | Проведение конкурсов, викторин, олимпиад, творческих фестивалей и прочих мероприятий, направленных на повышение у участников правосознания, в том числе стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушителям в сфере дорожного движения | Всего | 303,32 | 0,00 | 0,00 |  | 303,32 |  |  | 0,00 | Управление образования | X | X |
|  |  | 2015 | 49,22 | 0,00 | 0,00 |  | 49,22 |  |  | 0,00 |  | 1. Количество мероприятий в год, ед | 1 |
|  |  | 2016 | 49,22 | 0,00 | 0,00 |  | 49,22 |  |  | 0,00 |  |  | 1 |
|  |  | 2017 | 49,22 | 0,00 | 0,00 |  | 49,22 |  |  | 0,00 |  |  | 1 |
|  |  | 2018 | 49,22 | 0,00 | 0,00 |  | 49,22 |  |  | 0,00 |  |  | 1 |
|  |  | 2019 | 57,22 | 0,00 | 0,00 |  | 57,22 |  |  | 0,00 |  |  | 1 |
|  |  | 2020 | 49,22 | 0,00 | 0,00 |  | 49,22 |  |  | 0,00 |  |  | 1 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 49,22 | 0,00 | 0,00 |  | 49,22 |  |  | 0,00 |  |  | 1 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 49,22 | 0,00 | 0,00 |  | 49,22 |  |  | 0,00 |  |  | 1 |
| 2.1.5 | Приобретение, изготовление и распространение световозвращаю-щих приспособлений в дошкольных образовательных организациях и общеобразователь-ных организациях | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | Управление образования | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1. Количество распространенных световозвращающих приспособлений среди детей, шт | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
| 2.1.6 | Организация в период летних каникул в городских и загородных лагерях отдыха детей профилактических мероприятий, конкурсов, викторин по предупреждению нарушений правил дорожного движения | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1. Количество отдыхающих детей, охваченных мероприятиями в период летних школьных каникул, проц | 100 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 100 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 100 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 100 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 100 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 100 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 100 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 100 |
| 2.1.7 | Мониторинг состояния материальной и учебно-методической баз образовательных организаций, организации образовательного процесса по обучению детей правилам дорожного движения и формированию у них навыков безопасного участия в дорожном движении | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | Управление образования | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мониторингов, шт | 1 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 1 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 1 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 1 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 1 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 1 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 1 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 1 |
| 3. | Задача 3 «Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий» подпрограммы 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие. Приведение объектов муниципальной собственности в соответствие требованиям нормативных стандартов в части безопасности дорожного движения, в т.ч.: | Всего | 78 849,33 | 6 110,00 | 8 000,00 |  | 64 739,33 |  |  | 0,00 | УЖКХ ТиС, УВГТ Администрации ЗАТО Северск, УКС Администрации ЗАТО Северск, УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 10 197,15 | 0,00 | 0,00 |  | 10 197,15 |  |  | 0,00 |  | 1. Количество установленных, модернизарованных (реконструируемых) светофорных объектов, шт | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество нанесенной дорожной разметки, км; тыс м | 286,2 |
|  |  | 2016 | 11 946,65 | 0,00 | 0,00 |  | 11 946,65 |  |  | 0,00 |  | 1. Количество установленных, модернизарованных (реконструируемых) светофорных объектов, шт | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество нанесенной дорожной разметки, км; тыс м | 263,81 |
|  |  | 2017 | 13 305,31 <*> | 0,00 | 0,00 |  | 13 305,31 <*> |  |  | 0,00 |  | 1. Количество установленных, модернизированных (реконструируемых) светофорных объектов, шт | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество нанесенной дорожной разметки, км; тыс м | 425,25 |
|  |  | 2018 | 22 039,69 | 6 110,00 | 5 000,00 |  | 10 929,69 |  |  | 0,00 |  | 1. Количество установленных, модернизированных (реконструируемых) светофорных объектов, шт | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество нанесенной дорожной разметки, км; тыс м | 417,7 |
|  |  | 2019 | 13 271,96 <*> | 0,00 | 3 000,00 |  | 10 271,96 <*> |  |  | 0,00 |  | 1. Количество установленных, модернизированных (реконструируемых) светофорных объектов, шт | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество нанесенной дорожной разметки, км; тыс м | 414,02 |
|  |  | 2020 | 9 341,45 | 0,00 | 0,00 |  | 9 341,45 |  |  | 0,00 |  | 1. Количество установленных, модернизированных (реконструируемых) светофорных объектов, шт | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество нанесенной дорожной разметки, км; тыс м | 373,92 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 18 509,91 | 0,00 | 0,00 |  | 18 509,91 |  |  | 0,00 |  | 1. Количество установленных, модернизированных (реконструируемых) светофорных объектов, шт | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество нанесенной дорожной разметки, км; тыс м | 414,02 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 9 522,55 | 0,00 | 0,00 |  | 9 522,55 |  |  | 0,00 |  | 1. Количество установленных, модернизированных (реконструируемых) светофорных объектов, шт | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество нанесенной дорожной разметки, км; тыс м | 414,02 |
| 3.1.1 | Приобретение автобуса, оборудованного в соответствие с установленными требованиями для перевозки детей | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных автобусов, шт | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
| 3.1.2 | Обустройство (ремонт) участков улично-дорожной сети ЗАТО Северск барьерными ограждениями, в том числе разделяющими встречные направления движения | Всего | 98,60 | 0,00 | 0,00 |  | 98,60 |  |  | 0,00 | УЖКХ ТиС, УВГТ Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1. Протяженность установленных ограждений, м | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 | 98,60 | 0,00 | 0,00 |  | 98,60 |  |  | 0,00 |  |  | 33,18 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
| 3.1.3 | Обустройство участков улично-дорожной сети ЗАТО Северск пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов | Всего | 5 096,83 | 0,00 | 3 326,20 |  | 1 770,63 |  |  | 0,00 | УЖКХ ТиС, УВГТ Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 127,24 | 0,00 | 0,00 |  | 127,24 |  |  | 0,00 |  | 1. Протяженность установленных ограждений, м | 83,6 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 | 989,19 | 0,00 | 0,00 |  | 989,19 |  |  | 0,00 |  |  | 535,7 |
|  |  | 2018 | 3 870,74 | 0,00 | 3 216,54 |  | 654,20 |  |  | 0,00 |  |  | 2085 |
|  |  | 2019 | 109,66 | 0,00 | 109,66 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 92,4 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
| 3.1.4 | Оборудование нерегулируемых пешеходных переходов искусственными дорожными неровностями | Всего | 1 287,59 | 0,00 | 0,00 |  | 1 287,59 |  |  | 0,00 | УЖКХ ТиС, УВГТ Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 408,58 | 0,00 | 0,00 |  | 408,58 |  |  | 0,00 |  | 1. Количество пешеходных переходов, оборудованных искусственными дорожными неровностями, шт | 4 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 | 695,03 | 0,00 | 0,00 |  | 695,03 |  |  | 0,00 |  |  | 5 |
|  |  | 2019 | 183,98 | 0,00 | 0,00 |  | 183,98 |  |  | 0,00 |  |  | 1 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
| 3.1.5 | Приобретение и установка новых светофорных объектов с разработкой проектно-сметной документации | Всего | 8 521,88 | 6 110,00 | 0,00 |  | 2 411,88 |  |  | 0,00 | УЖКХ ТиС, УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 82,70 | 0,00 | 0,00 |  | 82,70 |  |  | 0,00 |  | 1. Количество введенных в эксплуатацию светофорных объектов, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |  | 350,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 | 7 669,21 | 6 110,00 | 0,00 |  | 1 559,21 |  |  | 0,00 |  |  | 1 |
|  |  | 2019 | 419,97 | 0,00 | 0,00 |  | 419,97 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 8 987,36 | 0,00 | 0,00 |  | 8 987,36 |  |  | 0,00 |  |  | 1 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
| 3.1.6 | Оборудование нерегулируемых пешеходных переходов светофорами Т.7 | Всего | 2 757,14 | 0,00 | 553,05 |  | 2 204,09 |  |  | 0,00 | УЖКХ ТиС, УВГТ Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 351,00 | 0,00 | 0,00 |  | 351,00 |  |  | 0,00 |  | 1. Количество введенных в эксплуатацию светофорных объектов типа Т.7, ед | 5 |
|  |  | 2016 | 196,73 | 0,00 | 0,00 |  | 196,73 |  |  | 0,00 |  |  | 2 |
|  |  | 2017 | 1 206,51 | 0,00 | 0,00 |  | 1 206,51 |  |  | 0,00 |  |  | 11 |
|  |  | 2018 | 1 002,90 | 0,00 | 553,05 |  | 449,85 |  |  | 0,00 |  |  | 5 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
| 3.1.7 | Модернизация (реконструкция) светофорных объектов | Всего | 2 695,07 | 0,00 | 590,88 |  | 2 104,19 |  |  | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2015 | 1 139,87 | 0,00 | 0,00 |  | 1 139,87 |  |  | 0,00 |  | 1. Количество реконструированных светофорных объектов, ед | 6 |
|  |  | 2016 | 535,15 | 0,00 | 0,00 |  | 535,15 |  |  | 0,00 |  |  | 3 |
|  |  | 2017 | 429,17 | 0,00 | 0,00 |  | 429,17 |  |  | 0,00 |  |  | 1 |
|  |  | 2018 | 590,88 | 0,00 | 590,88 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 1 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
| 3.1.8 | Организация работ по нанесению дорожной разметки на дорогах общего пользования и контроля качества нанесения дорожной разметки | Всего | 38 879,29 | 0,00 | 0,00 |  | 38 879,29 |  |  | 0,00 | УЖКХ ТиС, УВГТ Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 5 868,25 | 0,00 | 0,00 |  | 5 868,25 |  |  | 0,00 |  | 1. Количество нанесенной дорожной разметки, приведенной к линии разметки N 1.1, км; тыс м | 286,2 |
|  |  | 2016 | 6 130,70 | 0,00 | 0,00 |  | 6 130,70 |  |  | 0,00 |  |  | 263,81 |
|  |  | 2017 | 6 187,65 | 0,00 | 0,00 |  | 6 187,65 |  |  | 0,00 |  |  | 425,25 |
|  |  | 2018 | 5 942,99 | 0,00 | 0,00 |  | 5 942,99 |  |  | 0,00 |  |  | 417,7 |
|  |  | 2019 | 7 846,64 | 0,00 | 0,00 |  | 7 846,64 |  |  | 0,00 |  |  | 414,02 |
|  |  | 2020 | 6 903,06 | 0,00 | 0,00 |  | 6 903,06 |  |  | 0,00 |  |  | 373,92 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 8 475,96 | 0,00 | 0,00 |  | 8 475,96 |  |  | 0,00 |  |  | 414,02 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 8 475,96 | 0,00 | 0,00 |  | 8 475,96 |  |  | 0,00 |  |  | 414,02 |
| 3.1.9 | Поставка и замена стандартных дорожных знаков на аналогичные, на желто-зеленом фоне с пленкой повышенной интенсивности типа В | Всего | 597,53 | 0,00 | 0,00 |  | 597,53 |  |  | 0,00 | УЖКХ ТиС, УВГТ Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 448,51 | 0,00 | 0,00 |  | 448,51 |  |  | 0,00 |  | 1. Количество замененных дорожных знаков, шт | 78 |
|  |  | 2016 | 149,02 | 0,00 | 0,00 |  | 149,02 |  |  | 0,00 |  |  | 31 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
| 3.1.10 | Приобретение, установка недостающих и замена устаревших дорожных знаков | Всего | 10 051,35 | 0,00 | 3 529,87 |  | 6 521,48 |  |  | 0,00 | УЖКХ ТиС, УВГТ Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 1 157,31 | 0,00 | 0,00 |  | 1 157,31 |  |  | 0,00 |  | 1. Количество дорожных знаков, ед | 190 |
|  |  | 2016 | 2 083,30 | 0,00 | 0,00 |  | 2 083,30 |  |  | 0,00 |  |  | 491 |
|  |  | 2017 | 2 011,66 <*> | 0,00 | 0,00 |  | 2 011,66 <*> |  |  | 0,00 |  |  | 499 |
|  |  | 2018 | 1 153,90 | 0,00 | 639,53 |  | 514,37 |  |  | 0,00 |  |  | 112 |
|  |  | 2019 | 3 621,46 <*> | 0,00 | 2 890,34 |  | 731,12 <*> |  |  | 0,00 |  |  | 456 |
|  |  | 2020 | 706,60 | 0,00 | 0,00 |  | 706,60 |  |  | 0,00 |  |  | 88 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
| 3.1.11 | Устройство посадочных площадок для остановок общественного транспорта | Всего | 757,86 | 0,00 | 0,00 |  | 757,86 |  |  | 0,00 | УЖКХ ТиС, УВГТ Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1. Количество обустроенных посадочных площадок, шт | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 | 757,86 | 0,00 | 0,00 |  | 757,86 |  |  | 0,00 |  |  | 2 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
| 3.1.12 | Установка павильонов на автобусных остановках | Всего | 865,57 | 0,00 | 0,00 |  | 865,57 |  |  | 0,00 | УЖКХ ТиС, УВГТ Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1. Количество установленных павильонов на автобусные остановки, шт | 0 |
|  |  | 2016 | 615,48 | 0,00 | 0,00 |  | 615,48 |  |  | 0,00 |  |  | 3 |
|  |  | 2017 | 190,59 | 0,00 | 0,00 |  | 190,59 |  |  | 0,00 |  |  | 3 |
|  |  | 2018 | 59,50 | 0,00 | 0,00 |  | 59,50 |  |  | 0,00 |  |  | 1 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
| 3.1.13 | Разработка (внесение изменений) проектов организации дорожного движения на улично-дорожной сети ЗАТО Северск | Всего | 50,82 | 0,00 | 0,00 |  | 50,82 |  |  | 0,00 | УЖКХ ТиС, УВГТ Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 50,82 | 0,00 | 0,00 |  | 50,82 |  |  | 0,00 |  | 1. Протяженность автомобильных дорог и (или) улиц с разработанными и (или) внесенными изменениями в проекты организации дорожного движения, км; тыс м | 1,62 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 85,00 | 0,00 | 0,00 |  | 85,00 |  |  | 0,00 |  |  | 2 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 85,00 | 0,00 | 0,00 |  | 85,00 |  |  | 0,00 |  |  | 2 |
| 3.1.14 | Обустройство или ликвидация пешеходных переходов | Всего | 1 452,10 | 0,00 | 0,00 |  | 1 452,10 |  |  | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2015 | 198,97 | 0,00 | 0,00 |  | 198,97 |  |  | 0,00 |  | 1. Количество ликвидированных или обустроенных пешеходных переходов, шт | 4 |
|  |  | 2016 | 746,16 | 0,00 | 0,00 |  | 746,16 |  |  | 0,00 |  |  | 2 |
|  |  | 2017 | 455,08 | 0,00 | 0,00 |  | 455,08 |  |  | 0,00 |  |  | 2 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 | 51,89 | 0,00 | 0,00 |  | 51,89 |  |  | 0,00 |  |  | 1 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
| 3.1.15 | Расчистка придорожных полос от порослей | Всего | 5 082,70 | 0,00 | 0,00 |  | 5 082,70 |  |  | 0,00 | УЖКХ ТиС, УВГТ Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 363,90 | 0,00 | 0,00 |  | 363,90 |  |  | 0,00 |  | 1. Объем выполненных работ, м3 | 640 |
|  |  | 2016 | 920,11 | 0,00 | 0,00 |  | 920,11 |  |  | 0,00 |  |  | 1930 |
|  |  | 2017 | 915,46 | 0,00 | 0,00 |  | 915,46 |  |  | 0,00 |  |  | 640 |
|  |  | 2018 | 955,94 | 0,00 | 0,00 |  | 955,94 |  |  | 0,00 |  |  | 640 |
|  |  | 2019 | 953,36 | 0,00 | 0,00 |  | 953,36 |  |  | 0,00 |  |  | 640 |
|  |  | 2020 | 973,93 | 0,00 | 0,00 |  | 973,93 |  |  | 0,00 |  |  | 640 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 961,59 | 0,00 | 0,00 |  | 961,59 |  |  | 0,00 |  |  | 640 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 961,59 | 0,00 | 0,00 |  | 961,59 |  |  | 0,00 |  |  | 640 |
| 3.1.16 | Разработка комплексной программы развития транспортной инфраструктуры ЗАТО Северск | Всего | 570,00 | 0,00 | 0,00 |  | 570,00 |  |  | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1. Количество разработанных комплексных программ развития транспортной инфраструктуры ЗАТО Северск, шт | 0 |
|  |  | 2016 | 570,00 | 0,00 | 0,00 |  | 570,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 | 570,00 <*> | 0,00 | 0,00 |  | 570,00 <*> |  |  | 0,00 |  |  | 1 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
| 3.1.17 | Проведение экспертизы смет и выполненной научно-исследовательской работы по проекту «Разработка комплексных схем организации дорожного движения ЗАТО Северск» | Всего | 85,00 | 0,00 | 0,00 |  | 85,00 |  |  | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | Количество привлеченных экспертов, чел | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 | 85,00 | 0,00 | 0,00 |  | 85,00 |  |  | 0,00 |  |  | 2 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
| 4. | Задача 4 «Организация мероприятий по техническому обслуживанию и текущему содержанию технических средств организации дорожного движения на территории ЗАТО Северск Томской области» подпрограммы 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | ВЦП «Организация мероприятий по техническому обслуживанию и текущему содержанию технических средств организации дорожного движения на территории ЗАТО Северск Томской области» | Всего | 10 645,70 | 0,00 | 0,00 |  | 10 645,70 |  |  | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2015 | 1 735,59 | 0,00 | 0,00 |  | 1 735,59 |  |  | 0,00 |  | 1. Количество обслуживаемых светофорных объектов, шт | 35 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество обслуживаемых дорожных знаков, шт | 5293 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Протяженность обслуживаемых дорожных ограждений, м | 5771 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Протяженность обслуживаемых пешеходных ограждений, м | 6346,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Количество обслуживаемых сигнальных столбиков, шт | 279 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Площадь окрашиваемой поверхности бордюрного камня в зоне пешеходного перехода, м2 | 278,6 |
|  |  | 2016 | 1 670,06 | 0,00 | 0,00 |  | 1 670,06 |  |  | 0,00 |  | 1. Количество обслуживаемых светофорных объектов, шт | 37 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество обслуживаемых дорожных знаков, шт | 5758 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Протяженность обслуживаемых дорожных ограждений, м | 5771 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Протяженность обслуживаемых пешеходных ограждений, м | 6346,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Количество обслуживаемых сигнальных столбиков, шт | 279 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Площадь окрашиваемой поверхности бордюрного камня в зоне пешеходного перехода, м2 | 0 |
|  |  | 2017 | 1 653,19 | 0,00 | 0,00 |  | 1 653,19 |  |  | 0,00 |  | 1. Количество обслуживаемых светофорных объектов, шт | 49 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество обслуживаемых дорожных знаков, шт | 5771 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Протяженность обслуживаемых дорожных ограждений, м | 5771 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Протяженность обслуживаемых пешеходных ограждений, м | 7883,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Количество обслуживаемых сигнальных столбиков, шт | 279 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Площадь окрашиваемой поверхности бордюрного камня в зоне пешеходного перехода, м2 | 0 |
|  |  | 2018 | 2 030,07 | 0,00 | 0,00 |  | 2 030,07 |  |  | 0,00 |  | 1. Количество обслуживаемых светофорных объектов, шт | 54 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество обслуживаемых дорожных знаков, шт | 5883 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Протяженность обслуживаемых дорожных ограждений, м | 5771 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Протяженность обслуживаемых пешеходных ограждений, м | 9968,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Количество обслуживаемых сигнальных столбиков, шт | 279 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Площадь окрашиваемой поверхности бордюрного камня в зоне пешеходного перехода, м2 | 278,6 |
|  |  | 2019 | 1 757,70 | 0,00 | 0,00 |  | 1 757,70 |  |  | 0,00 |  | 1. Количество обслуживаемых светофорных объектов, шт | 54 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество обслуживаемых дорожных знаков, шт | 6052 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Протяженность обслуживаемых дорожных ограждений, м | 5771 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Протяженность обслуживаемых пешеходных ограждений, м | 10060,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Количество обслуживаемых сигнальных столбиков, шт | 279 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Площадь окрашиваемой поверхности бордюрного камня в зоне пешеходного перехода, м2 | 0 |
|  |  | 2020 | 1 799,09 | 0,00 | 0,00 |  | 1 799,09 |  |  | 0,00 |  | 1. Количество обслуживаемых светофорных объектов, шт | 54 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество обслуживаемых дорожных знаков, шт | 6140 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Протяженность обслуживаемых дорожных ограждений, м | 5771 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Протяженность обслуживаемых пешеходных ограждений, м | 10060,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Количество обслуживаемых сигнальных столбиков, шт | 279 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Площадь окрашиваемой поверхности бордюрного камня в зоне пешеходного перехода, м2 | 0 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 1 771,14 | 0,00 | 0,00 |  | 1 771,14 |  |  | 0,00 |  | 1. Количество обслуживаемых светофорных объектов, шт | 55 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество обслуживаемых дорожных знаков, шт | 6140 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Протяженность обслуживаемых дорожных ограждений, м | 5771 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Протяженность обслуживаемых пешеходных ограждений, м | 10060,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Количество обслуживаемых сигнальных столбиков, шт | 279 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Площадь окрашиваемой поверхности бордюрного камня в зоне пешеходного перехода, м2 | 278,6 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 1 771,14 | 0,00 | 0,00 |  | 1 771,14 |  |  | 0,00 |  | 1. Количество обслуживаемых светофорных объектов, шт | 55 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество обслуживаемых дорожных знаков, шт | 6140 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Протяженность обслуживаемых дорожных ограждений, м | 5771 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Протяженность обслуживаемых пешеходных ограждений, м | 10060,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Количество обслуживаемых сигнальных столбиков, шт | 279 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Площадь окрашиваемой поверхности бордюрного камня в зоне пешеходного перехода, м2 | 0 |
| 5. | Задача 5 «Формирование комплексных решений об организации дорожного движения на территории ЗАТО Северск» подпрограммы 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Основное мероприятие. Участие в региональном проекте «Дорожная сеть», в т.ч.: | Всего | 2 917,58 | 0,00 | 2 888,40 |  | 29,18 |  |  | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1. Количество разработанных комплексных схем организации дорожного движения, шт | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 | 2 917,58 | 0,00 | 2 888,40 |  | 29,18 |  |  | 0,00 |  |  | 1 |
|  |  | 2019 | 2 916,13 <*> | 0,00 | 2 888,40 <*> |  | 27,73 <*> |  |  | 0,00 |  |  | 1 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
| 5.1.1 | Разработка комплексной схемы организации дорожного движения ЗАТО Северск | Всего | 2 917,58 | 0,00 | 2 888,40 |  | 29,18 |  |  | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1. Количество разработанных комплексных схем организации дорожного движения, шт | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 | 2 917,58 | 0,00 | 2 888,40 |  | 29,18 |  |  | 0,00 |  |  | 1 |
|  |  | 2019 | 2 916,13 <*> | 0,00 | 2 888,40 <*> |  | 27,73 <*> |  |  | 0,00 |  |  | 1 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  | Итого по подпрограмме 4 | Всего | 92 715,93 | 6 110,00 | 10 888,40 |  | 75 717,53 |  |  | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2015 | 11 981,96 | 0,00 | 0,00 |  | 11 981,96 |  |  | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2016 | 13 665,93 | 0,00 | 0,00 |  | 13 665,93 |  |  | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2017 | 15 007,72 <*> | 0,00 | 0,00 |  | 15 007,72 <*> |  |  | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2018 | 27 036,56 | 6 110,00 | 7 888,40 |  | 13 038,16 |  |  | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2019 | 18 003,01 <*> | 0,00 | 5 888,40 <*> |  | 12 114,61 <*> |  |  | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2020 | 11 189,76 | 0,00 | 0,00 |  | 11 189,76 |  |  | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 20 330,27 | 0,00 | 0,00 |  | 20 330,27 |  |  | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 11 342,91 | 0,00 | 0,00 |  | 11 342,91 |  |  | 0,00 |  | X | X |
| -------------------------------- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | <*> Объем финансирования включает: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в 2017 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2016 года в сумме 577,74 тыс. руб.; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в 2017 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2016 года в сумме 570 тыс. руб.; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в 2019 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2018 года в сумме 27,73 тыс. руб.; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в 2019 году неиспользованный остаток средств областного бюджета 2018 года в сумме 2888,4 тыс. руб.; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в 2019 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2018 года в сумме 105,14 тыс. руб.; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Указанные суммы неиспользованных остатков бюджетных средств не увеличивают общий объем финансирования Программы в строках «Всего». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Приложение 18 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от_______________№_______ |
| --- | --- |
|  | Приложение 5 к муниципальной программе «Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы |

ОБЩАЯ ПОТРЕБНОСТЬ
 в ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск»,

включая прогнозную оценку расходов

| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы | Срок реали-зации, год | Объем финанси-рования, тыс. руб. | В том числе за счет средств |  |  |  | Участники Программы, участники мероприятия | Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федераль- ного бюджета | област-ного бюджета | местного бюджета | внебюд- жетных источ-ников |  | наименование и единица измерения | значения по годам реализации |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории ЗАТО Северск» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1 «Воссоздание на территории ЗАТО Северск института социальной профилактики правонарушений, вовлечение общественности в дело профилактики и предупреждения правонарушений» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие. Создание условий для деятельности общественных объединений граждан правоохранительной направленности, в т.ч.: | Всего |  | 1 872,83 | 0,00 |  | 10,00 |  |  | 1 862,83 |  | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск, Правовой комитет Администрации ЗАТО Северск, Администрация ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 |  | 170,00 | 0,00 |  | 10,00 |  |  | 160,00 |  | 0,00 |  | 1. Функционирование добровольных формирований населения по охране общественного порядка, ед | 1 |
|  |  | 2016 |  | 294,43 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 294,43 |  | 0,00 |  |  | 1 |
|  |  | 2017 |  | 374,40 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 374,40 |  | 0,00 |  |  | 1 |
|  |  | 2018 |  | 300,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 300,00 |  | 0,00 |  |  | 1 |
|  |  | 2019 |  | 300,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 300,00 |  | 0,00 |  |  | 1 |
|  |  | 2020 |  | 434,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 434,00 |  | 0,00 |  |  | 1 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) |  | 432,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 432,00 |  | 0,00 |  |  | 1 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) |  | 432,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 432,00 |  | 0,00 |  |  | 1 |
| 1.1.1 | Материальное стимулирование членов некоммерческих общественных организаций правоохранительной направленности | Всего |  | 1 861,20 | 0,00 |  | 10,00 |  |  | 1 851,20 |  | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск, Администрация ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 |  | 170,00 | 0,00 |  | 10,00 |  |  | 160,00 |  | 0,00 |  | 1. Количество поощренных народных дружинников, чел | 30 |
|  |  | 2016 |  | 284,80 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 284,80 |  | 0,00 |  |  | 135 |
|  |  | 2017 |  | 374,40 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 374,40 |  | 0,00 |  |  | 220 |
|  |  | 2018 |  | 300,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 300,00 |  | 0,00 |  |  | 170 |
|  |  | 2019 |  | 300,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 300,00 |  | 0,00 |  |  | 170 |
|  |  | 2020 |  | 432,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 432,00 |  | 0,00 |  |  | 250 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) |  | 432,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 432,00 |  | 0,00 |  |  | 250 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) |  | 432,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 432,00 |  | 0,00 |  |  | 250 |
| 1.1.2 | Оказание методической помощи по вопросам деятельности некоммерческих общественных организаций правоохранительной направленности | Всего |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск, Правовой комитет Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1. Количество рабочих встреч, собраний, ед | 4 |
|  |  | 2016 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 4 |
|  |  | 2017 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 4 |
|  |  | 2018 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 4 |
|  |  | 2019 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 4 |
|  |  | 2020 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 4 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 4 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 4 |
| 1.1.3 | Оснащение членов некоммерческих общественных организаций правоохранительной направленности отличительной символикой | Всего |  | 9,63 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 9,63 |  | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1. Количество символики, ед | 0 |
|  |  | 2016 |  | 9,63 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 9,63 |  | 0,00 |  |  | 15 |
|  |  | 2017 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
| 1.1.4 | Изготовление индивидуальных книжек для организации учета деятельности народных дружинников | Всего |  | 2,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 2,00 |  | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1. Количество индивидуальных книжек, ед | 0 |
|  |  | 2016 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 |  | 2,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 2,00 |  | 0,00 |  |  | 100 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
| 2. | Задача 2 «Повышение уровня общественной безопасности, антитеррористической защищенности объектов социальной инфраструктуры на территории ЗАТО Северск, профилактика террористических и экстремистских проявлений» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие. Создание условий, повышающих уровень общественной безопасности и препятствующих совершению террористических актов и иных действий экстремистского характера в муниципальных учреждениях ЗАТО Северск, в т.ч.: | Всего |  | 56 818,26 | 0,00 |  | 1 828,84 |  |  | 54 989,42 |  | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск, УК Администрации ЗАТО Северск, УКС Администрации ЗАТО Северск, УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск, УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, Управление образования | X | X |
|  |  | 2015 |  | 423,46 | 0,00 |  | 192,00 |  |  | 231,46 |  | 0,00 |  | 1. Количество общеобразовательных учреждений, оборудованных наружным уличным электроосвещением, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество образовательных учреждений, в которых проведено устройство (реконструкция, капитальный ремонт) ограждений территорий, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество объектов образования, культуры и спорта, в которых установлены, модернизированы (реконструированы) системы видеонаблюдения, ед | 0 |
|  |  | 2016 |  | 4 123,33 | 0,00 |  | 1 636,84 |  |  | 2 486,49 |  | 0,00 |  | 1. Количество общеобразовательных учреждений, оборудованных наружным уличным электроосвещением, ед | 18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество образовательных учреждений, в которых проведено устройство (реконструкция, капитальный ремонт) ограждений территорий, ед | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество объектов образования, культуры и спорта, в которых установлены, модернизированы (реконструированы) системы видеонаблюдения, ед | 0 |
|  |  | 2017 |  | 9,63 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 9,63 |  | 0,00 |  | 1. Количество общеобразовательных учреждений, оборудованных наружным уличным электроосвещением, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество образовательных учреждений, в которых проведено устройство (реконструкция, капитальный ремонт) ограждений территорий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество объектов образования, культуры и спорта, в которых установлены, модернизированы (реконструированы) системы видеонаблюдения, ед | 0 |
|  |  | 2018 |  | 1 003,58 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 1 003,58 |  | 0,00 |  | 1. Количество общеобразовательных учреждений, оборудованных наружным уличным электроосвещением, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество образовательных учреждений, в которых проведено устройство (реконструкция, капитальный ремонт) ограждений территорий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество объектов образования, культуры и спорта, в которых установлены, модернизированы (реконструированы) системы видеонаблюдения, ед | 2 |
|  |  | 2019 |  | 6,60 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 6,60 |  | 0,00 |  | 1. Количество общеобразовательных учреждений, оборудованных наружным уличным электроосвещением, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество образовательных учреждений, в которых проведено устройство (реконструкция, капитальный ремонт) ограждений территорий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество объектов образования, культуры и спорта, в которых установлены, модернизированы (реконструированы) системы видеонаблюдения, ед | 0 |
|  |  | 2020 |  | 51 251,66 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 51 251,66 |  | 0,00 |  | 1. Количество общеобразовательных учреждений, оборудованных наружным уличным электроосвещением, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество образовательных учреждений, в которых проведено устройство (реконструкция, капитальный ремонт) ограждений территорий, ед | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество объектов образования, культуры и спорта, в которых установлены, модернизированы (реконструированы) системы видеонаблюдения, ед | 77 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) |  | 2 009,75 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 2 009,75 |  | 0,00 |  | 1. Количество общеобразовательных учреждений, оборудованных наружным уличным электроосвещением, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество образовательных учреждений, в которых проведено устройство (реконструкция, капитальный ремонт) ограждений территорий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество объектов образования, культуры и спорта, в которых установлены, модернизированы (реконструированы) системы видеонаблюдения, ед | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) |  | 20,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 20,00 |  | 0,00 |  | 1. Количество общеобразовательных учреждений, оборудованных наружным уличным электроосвещением, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество образовательных учреждений, в которых проведено устройство (реконструкция, капитальный ремонт) ограждений территорий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество объектов образования, культуры и спорта, в которых установлены, модернизированы (реконструированы) системы видеонаблюдения, ед | 0 |
| 2.1.1 | Капитальный ремонт наружного освещения общеобразовательных учреждений | Всего |  | 1 907,06 | 0,00 |  | 1 636,84 |  |  | 270,22 |  | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, оборудованных освещением, ед | 0 |
|  |  | 2016 |  | 1 907,06 | 0,00 |  | 1 636,84 |  |  | 270,22 |  | 0,00 |  |  | 18 |
|  |  | 2017 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
| 2.1.2 | Устройство ограждения территории МБОУ «СОШ № 196» | Всего |  | 231,46 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 231,46 |  | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 |  | 231,46 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 231,46 |  | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, ед | 1 |
|  |  | 2016 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
| 2.1.3 | Реконструкция ограждения МБОУ «СОШ № 197» | Всего |  | 649,09 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 649,09 |  | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, ед | 0 |
|  |  | 2016 |  | 649,09 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 649,09 |  | 0,00 |  |  | 1 |
|  |  | 2017 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
| 2.1.4 | Капитальный ремонт ограждений общеобразовательных учреждений (МБОУ «СОШ № 80», МБОУ «СОШ № 89», МАОУ СФМЛ) | Всего |  | 1 372,03 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 1 372,03 |  | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1. Количество выполненных работ, ед | 0 |
|  |  | 2016 |  | 1 372,03 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 1 372,03 |  | 0,00 |  |  | 3 |
|  |  | 2017 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
| 2.1.5 | Устройство ограждений территорий корпусов детских дошкольных учреждений | Всего |  | 2 748,90 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 2 748,90 |  | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1. Количество корпусов, ед | 0 |
|  |  | 2016 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 |  | 2 748,90 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 2 748,90 |  | 0,00 |  |  | 3 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
| 2.1.6 | Установка, модернизация (реконструкция) систем видеонаблюдения в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования художественно-эстетической направленности | Всего |  | 3 177,14 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 3 177,14 |  | 0,00 | УК Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1. Количество объектов, ед | 0 |
|  |  | 2016 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 |  | 996,98 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 996,98 |  | 0,00 |  |  | 2 |
|  |  | 2019 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 |  | 2 180,16 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 2 180,16 |  | 0,00 |  |  | 13 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
| 2.1.7 | Установка, модернизация (реконструкция) систем видеонаблюдения в муниципальных учреждениях дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности | Всего |  | 2 373,40 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 2 373,40 |  | 0,00 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1. Количество объектов, ед | 0 |
|  |  | 2016 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 |  | 2 373,40 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 2 373,40 |  | 0,00 |  |  | 8 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
| 2.1.8 | Проведение лекций, собеседований в молодежной среде в целях недопущения проявления ксенофобии, агрессии по отношению к мигрантам. Проведение разъяснительной работы об ответственности за осуществление экстремистской деятельности | Всего |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | Управление образования, УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1. Количество лекций, собеседований, ед | 50 |
|  |  | 2016 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 50 |
|  |  | 2017 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 50 |
|  |  | 2018 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 50 |
|  |  | 2019 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 50 |
|  |  | 2020 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 50 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 50 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 50 |
| 2.1.9 | Участие в ежегодных комиссионных обследованиях критически важных и потенциально опасных объектов, объектов жизнеобеспечения, учреждений с массовым пребыванием людей, находящихся на территории ЗАТО Северск | Всего |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1. Количество обследований, ед | 10 |
|  |  | 2016 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 10 |
|  |  | 2017 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 10 |
|  |  | 2018 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 10 |
|  |  | 2019 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 10 |
|  |  | 2020 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 10 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 10 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 10 |
| 2.1.10 | Установка систем видеонаблюдения в местах проведения массовых мероприятий и массового пребывания людей | Всего |  | 1 831,45 | 0,00 |  | 192,00 |  |  | 1 639,45 |  | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 |  | 192,00 | 0,00 |  | 192,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1. Количество мест, ед | 2 |
|  |  | 2016 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 |  | 1 639,45 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 1 639,45 |  | 0,00 |  |  | 1 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) |  | 1 570,90 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 1 570,90 |  | 0,00 |  |  | 1 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
| 2.1.11 | Модернизация системы цифрового видеонаблюдения по просп.Коммунистичес-кому, 119 | Всего |  | 241,90 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 241,90 |  | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1. Количество модернизированных систем, ед | 0 |
|  |  | 2016 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 |  | 241,90 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 241,90 |  | 0,00 |  |  | 1 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
| 2.1.12 | Модернизация систем видеонаблюдения, установленных в образовательных учреждениях ЗАТО Северск | Всего |  | 16 639,62 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 16 639,62 |  | 0,00 | Управление образования | X | X |
|  |  | 2015 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1. Количество модернизированных систем, ед | 0 |
|  |  | 2016 |  | 185,55 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 185,55 |  | 0,00 |  |  | 1 |
|  |  | 2017 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 |  | 16 454,07 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 16 454,07 |  | 0,00 |  |  | 56 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
| 2.1.13 | Изготовление информационных материалов по профилактике правонарушений, в том числе антитеррористической и антиэкстремистской направленности | Всего |  | 52,43 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 52,43 |  | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1. Количество экземпляров, шт | 0 |
|  |  | 2016 |  | 9,60 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 9,60 |  | 0,00 |  |  | 600 |
|  |  | 2017 |  | 9,63 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 9,63 |  | 0,00 |  |  | 600 |
|  |  | 2018 |  | 6,60 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 6,60 |  | 0,00 |  |  | 400 |
|  |  | 2019 |  | 6,60 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 6,60 |  | 0,00 |  |  | 275 |
|  |  | 2020 |  | 20,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 20,00 |  | 0,00 |  |  | 4000 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) |  | 20,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 20,00 |  | 0,00 |  |  | 4000 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) |  | 20,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 20,00 |  | 0,00 |  |  | 4000 |
| 2.1.14 | Организация и проведение в образовательных учреждениях ЗАТО Северск «круглых столов», уроков дружбы, тематических занятий, направленных на привитие молодежи межнациональной и межконфессиональной толерантности | Всего |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | Управление образования | X | X |
|  |  | 2015 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1. Количество занятий, ед | 18 |
|  |  | 2016 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 18 |
|  |  | 2017 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 18 |
|  |  | 2018 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 18 |
|  |  | 2019 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 18 |
|  |  | 2020 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 18 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 18 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 18 |
| 2.1.15 | Устройство ограждений территории детских оздоровительных лагерей | Всего |  | 4 574,80 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 4 574,80 |  | 0,00 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1. Количество лагерей, оборудованных ограждением, ед | 0 |
|  |  | 2016 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 |  | 4 574,80 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 4 574,80 |  | 0,00 |  |  | 2 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
| 2.1.16 | Установка систем контроля и управления доступом (СКУД) в образовательные учреждения | Всего |  | 855,86 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 855,86 |  | 0,00 | Управление образования | X | X |
|  |  | 2015 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1. Количество установленных систем, ед | 0 |
|  |  | 2016 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 |  | 855,86 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 855,86 |  | 0,00 |  |  | 6 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
| 2.1.17 | Модернизация систем видеонаблюдения в детских оздоровительных лагерях | Всего |  | 2 484,40 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 2 484,40 |  | 0,00 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1. Количество модернизированных систем, ед | 0 |
|  |  | 2016 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 |  | 2 484,40 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 2 484,40 |  | 0,00 |  |  | 4 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
| 2.1.18 | Установка систем охранной (тревожной) сигнализации в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования художественно-эстетической направленности | Всего |  | 99,98 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 99,98 |  | 0,00 | УК Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1. Количество зданий, оборудованных охранной (тревожной) сигнализацией, ед | 0 |
|  |  | 2016 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 |  | 99,98 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 99,98 |  | 0,00 |  |  | 1 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
| 2.1.19 | Устройство сетей наружного освещения в муниципальных учреждениях дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности | Всего |  | 137,15 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 137,15 |  | 0,00 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, оборудованных уличным освещением, ед | 0 |
|  |  | 2016 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 |  | 137,15 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 137,15 |  | 0,00 |  |  | 1 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
| 2.1.20 | Устройство наружного уличного освещения в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования художественно-эстетической направленности | Всего |  | 107,79 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 107,79 |  | 0,00 | УК Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, оборудованных уличным освещением, ед | 0 |
|  |  | 2016 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 |  | 107,79 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 107,79 |  | 0,00 |  |  | 1 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
| 2.1.21 | Устройство ограждений территорий муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования художественно-эстетической направленности | Всего |  | 156,36 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 156,36 |  | 0,00 | УК Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1. Количество объектов культуры, оборудованных ограждением, ед | 0 |
|  |  | 2016 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 |  | 156,36 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 156,36 |  | 0,00 |  |  | 1 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
| 2.1.22 | Текущий ремонт уличного электроосвещения в детских дошкольных учреждениях | Всего |  | 2 700,46 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 2 700,46 |  | 0,00 | Управление образования | X | X |
|  |  | 2015 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1. Количество корпусов детских дошкольных учреждений, в которых произведен ремонт уличного освещения, ед | 0 |
|  |  | 2016 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 |  | 2 700,46 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 2 700,46 |  | 0,00 |  |  | 28 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
| 2.1.23 | Устройство систем оповещения людей об угрозе совершения террористического акта в образовательных учреждениях | Всего |  | 8 974,02 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 8 974,02 |  | 0,00 | Управление образования | X | X |
|  |  | 2015 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1. Количество корпусов образовательных учреждений, оборудованных системами оповещения, ед | 0 |
|  |  | 2016 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 |  | 8 974,02 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 8 974,02 |  | 0,00 |  |  | 18 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
| 2.1.24 | Установка систем контроля и управления доступом (СКУД) в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования художественно-эстетической направленности | Всего |  | 379,90 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 379,90 |  | 0,00 | УК Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1. Количество установленных систем контроля и управления доступом (СКУД), ед | 0 |
|  |  | 2016 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 |  | 379,90 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 379,90 |  | 0,00 |  |  | 1 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
| 2.1.25 | Приобретение арочных металлообнаружителей для обеспечения безопасности в местах проведения мероприятий с массовым скоплением людей | Всего |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных металлообнаружите-лей, ед | 0 |
|  |  | 2016 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) |  | 418,85 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 418,85 |  | 0,00 |  |  | 2 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
| 2.1.26 | Устройство ограждений территорий муниципальных учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности | Всего |  | 5 123,06 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 5 123,06 |  | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1. Количество ограждений, ед | 0 |
|  |  | 2016 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 |  | 5 123,06 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 5 123,06 |  | 0,00 |  |  | 3 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  | Итого по подпрограмме 1 | Всего |  | 58 691,09 | 0,00 |  | 1 838,84 |  |  | 56 852,25 |  | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2015 |  | 593,46 | 0,00 |  | 202,00 |  |  | 391,46 |  | 0,00 |  | 1. Удельный вес преступлений, совершенных в общественных местах, в том числе на улицах, от общего числа зарегистрированных преступлений, проц | 40,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество общественных мест с массовым пребыванием граждан, оснащенных техническими средствами контроля за состоянием оперативной обстановки, шт | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля объектов культуры и спорта, оборудованных системами видеонаблюдения, в общем количестве объектов культуры и спорта муниципальных учреждений, проц | 21 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество общественных объединений граждан, участвующих в охране общественного порядка, шт | 1 |
|  |  | 2016 |  | 4 417,76 | 0,00 |  | 1 636,84 |  |  | 2 780,92 |  | 0,00 |  | 1. Удельный вес преступлений, совершенных в общественных местах, в том числе на улицах, от общего числа зарегистрированных преступлений, проц | 39,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество общественных мест с массовым пребыванием граждан, оснащенных техническими средствами контроля за состоянием оперативной обстановки, шт | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля объектов культуры и спорта, оборудованных системами видеонаблюдения, в общем количестве объектов культуры и спорта муниципальных учреждений, проц | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество общественных объединений граждан, участвующих в охране общественного порядка, шт | 1 |
|  |  | 2017 |  | 384,03 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 384,03 |  | 0,00 |  | 1. Удельный вес преступлений, совершенных в общественных местах, в том числе на улицах, от общего числа зарегистрированных преступлений, проц | 39,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество общественных мест с массовым пребыванием граждан, оснащенных техническими средствами контроля за состоянием оперативной обстановки, шт | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля объектов культуры и спорта, оборудованных системами видеонаблюдения, в общем количестве объектов культуры и спорта муниципальных учреждений, проц | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество общественных объединений граждан, участвующих в охране общественного порядка, шт | 1 |
|  |  | 2018 |  | 1 303,58 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 1 303,58 |  | 0,00 |  | 1. Удельный вес преступлений, совершенных в общественных местах, в том числе на улицах, от общего числа зарегистрированных преступлений, проц | 35,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество общественных мест с массовым пребыванием граждан, оснащенных техническими средствами контроля за состоянием оперативной обстановки, шт | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля объектов культуры и спорта, оборудованных системами видеонаблюдения, в общем количестве объектов культуры и спорта муниципальных учреждений, проц | 38 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество общественных объединений граждан, участвующих в охране общественного порядка, шт | 1 |
|  |  | 2019 |  | 306,60 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 306,60 |  | 0,00 |  | 1. Удельный вес преступлений, совершенных в общественных местах, в том числе на улицах, от общего числа зарегистрированных преступлений, проц | 34,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество общественных мест с массовым пребыванием граждан, оснащенных техническими средствами контроля за состоянием оперативной обстановки, шт | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля объектов культуры и спорта, оборудованных системами видеонаблюдения, в общем количестве объектов культуры и спорта муниципальных учреждений, проц | 38 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество общественных объединений граждан, участвующих в охране общественного порядка, шт | 1 |
|  |  | 2020 |  | 51 685,66 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 51 685,66 |  | 0,00 |  | 1. Удельный вес преступлений, совершенных в общественных местах, в том числе на улицах, от общего числа зарегистрированных преступлений, проц | 35,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество общественных мест с массовым пребыванием граждан, оснащенных техническими средствами контроля за состоянием оперативной обстановки, шт | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля объектов культуры и спорта, оборудованных системами видеонаблюдения, в общем количестве объектов культуры и спорта муниципальных учреждений, проц | 82 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество общественных объединений граждан, участвующих в охране общественного порядка, шт | 1 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) |  | 2 441,75 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 2 441,75 |  | 0,00 |  | 1. Удельный вес преступлений, совершенных в общественных местах, в том числе на улицах, от общего числа зарегистрированных преступлений, проц | 35,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество общественных мест с массовым пребыванием граждан, оснащенных техническими средствами контроля за состоянием оперативной обстановки, шт | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля объектов культуры и спорта, оборудованных системами видеонаблюдения, в общем количестве объектов культуры и спорта муниципальных учреждений, проц | 82 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество общественных объединений граждан, участвующих в охране общественного порядка, шт | 1 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) |  | 452,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 452,00 |  | 0,00 |  | 1. Удельный вес преступлений, совершенных в общественных местах, в том числе на улицах, от общего числа зарегистрированных преступлений, проц | 35,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество общественных мест с массовым пребыванием граждан, оснащенных техническими средствами контроля за состоянием оперативной обстановки, шт | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля объектов культуры и спорта, оборудованных системами видеонаблюдения, в общем количестве объектов культуры и спорта муниципальных учреждений, проц | 82 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество общественных объединений граждан, участвующих в охране общественного порядка, шт | 1 |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1 «Организация работы по выполнению требований законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов МЧС России по вопросам обеспечения пожарной безопасности и выполнения первичных мер пожарной безопасности» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие. Разработка муниципальных правовых актов, мероприятий по решению вопросов обеспечения пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск, в т.ч.: |  | Всего | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск, УВГТ Администрации ЗАТО Северск, УЖКХ ТиС, УК Администрации ЗАТО Северск, УКС Администрации ЗАТО Северск, УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск, УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск, Управление образования | X | X |
|  |  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1. Выполнение работ по разработкеправовых актов в соответствии с требованиями законодательства, проц | 100 |
|  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 100 |
|  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 100 |
|  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 100 |
|  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 100 |
|  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 100 |
|  |  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 100 |
|  |  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 100 |
| 1.1.1 | Разработка муниципальных правовых актов, мероприятий по решению вопросов обеспечения пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск |  | Всего | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск, УВГТ Администрации ЗАТО Северск, УЖКХ ТиС, УК Администрации ЗАТО Северск, УКС Администрации ЗАТО Северск, УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск, УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск, Управление образования | X | X |
|  |  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1. Выполнение работ по разработке правовых актов в соответствии с требованиями законодательства, проц | 100 |
|  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 100 |
|  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 100 |
|  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 100 |
|  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 100 |
|  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 100 |
|  |  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 100 |
|  |  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 100 |
| 2. | Задача 2 «Обучение населения и осуществление пропаганды в области пожарной безопасности» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие. Организация обучения населения ЗАТО Северск в области пожарной безопасности, в т.ч.: |  | Всего | 1 080,59 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 1 080,59 |  | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск, Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск, Управление образования | X | X |
|  |  |  | 2015 | 20,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 20,00 |  | 0,00 |  | 1. Количество пропагандистских материалов в области пожарной безопасности, распространенных среди населения ЗАТО Северск, шт | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество мероприятий в области пожарной безопасности, проводимых в учреждениях образования, ед | 4 |
|  |  |  | 2016 | 30,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 30,00 |  | 0,00 |  | 1. Количество пропагандистских материалов в области пожарной безопасности, распространенных среди населения ЗАТО Северск, шт | 500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество мероприятий в области пожарной безопасности, проводимых в учреждениях образования, ед | 4 |
|  |  |  | 2017 | 246,21 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 246,21 |  | 0,00 |  | 1. Количество пропагандистских материалов в области пожарной безопасности, распространенных среди населения ЗАТО Северск, шт | 1260 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество мероприятий в области пожарной безопасности, проводимых в учреждениях образования, ед | 6 |
|  |  |  | 2018 | 230,99 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 230,99 |  | 0,00 |  | 1. Количество пропагандистских материалов в области пожарной безопасности, распространенных среди населения ЗАТО Северск, шт | 250 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество мероприятий в области пожарной безопасности, проводимых в учреждениях образования, ед | 6 |
|  |  |  | 2019 | 241,30 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 241,30 |  | 0,00 |  | 1. Количество пропагандистских материалов в области пожарной безопасности, распространенных среди населения ЗАТО Северск, шт | 1950 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество мероприятий в области пожарной безопасности, проводимых в учреждениях образования, ед | 6 |
|  |  |  | 2020 | 312,09 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 312,09 |  | 0,00 |  | 1. Количество пропагандистских материалов в области пожарной безопасности, распространенных среди населения ЗАТО Северск, шт | 10500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество мероприятий в области пожарной безопасности, проводимых в учреждениях образования, ед | 6 |
|  |  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 312,09 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 312,09 |  | 0,00 |  | 1. Количество пропагандистских материалов в области пожарной безопасности, распространенных среди населения ЗАТО Северск, шт | 10500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество мероприятий в области пожарной безопасности, проводимых в учреждениях образования, ед | 6 |
|  |  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 312,09 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 312,09 |  | 0,00 |  | 1. Количество пропагандистских материалов в области пожарной безопасности, распространенных среди населения ЗАТО Северск, шт | 10500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество мероприятий в области пожарной безопасности, проводимых в учреждениях образования, ед | 6 |
| 2.1.1 | Распространение материалов по противопожарной пропаганде на территории населенных пунктов |  | Всего | 74,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 74,00 |  | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1. Количество листовок, шт | 0 |
|  |  |  | 2016 | 10,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 10,00 |  | 0,00 |  |  | 500 |
|  |  |  | 2017 | 10,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 10,00 |  | 0,00 |  |  | 360 |
|  |  |  | 2018 | 7,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 7,00 |  | 0,00 |  |  | 250 |
|  |  |  | 2019 | 7,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 7,00 |  | 0,00 |  |  | 250 |
|  |  |  | 2020 | 40,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 40,00 |  | 0,00 |  |  | 8000 |
|  |  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 40,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 40,00 |  | 0,00 |  |  | 8000 |
|  |  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 40,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 40,00 |  | 0,00 |  |  | 8000 |
| 2.1.2 | Распространение материалов о мерах пожарной безопасности в лесах |  | Всего | 70,63 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 70,63 |  | 0,00 | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1. Количество листовок, шт | 0 |
|  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2017 | 12,22 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 12,22 |  | 0,00 |  |  | 900 |
|  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2019 | 10,31 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 10,31 |  | 0,00 |  |  | 1700 |
|  |  |  | 2020 | 48,10 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 48,10 |  | 0,00 |  |  | 2500 |
|  |  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 48,10 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 48,10 |  | 0,00 |  |  | 2500 |
|  |  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 48,10 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 48,10 |  | 0,00 |  |  | 2500 |
| 2.1.3 | Проведение викторин среди учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений на знание правил пожарной безопасности и поведения учащихся в экстремальных ситуациях |  | Всего | 60,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 60,00 |  | 0,00 | Управление образования | X | X |
|  |  |  | 2015 | 10,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 10,00 |  | 0,00 |  | 1. Количество проведенных викторин, ед | 2 |
|  |  |  | 2016 | 10,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 10,00 |  | 0,00 |  |  | 2 |
|  |  |  | 2017 | 10,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 10,00 |  | 0,00 |  |  | 2 |
|  |  |  | 2018 | 10,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 10,00 |  | 0,00 |  |  | 2 |
|  |  |  | 2019 | 10,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 10,00 |  | 0,00 |  |  | 2 |
|  |  |  | 2020 | 10,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 10,00 |  | 0,00 |  |  | 2 |
|  |  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 10,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 10,00 |  | 0,00 |  |  | 2 |
|  |  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 10,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 10,00 |  | 0,00 |  |  | 2 |
| 2.1.4 | Проведение конкурса в муниципальных дошкольных образова-тельных учреждениях на лучший рисунок на тему «Служба спасения 01» |  | Всего | 60,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 60,00 |  | 0,00 | Управление образования | X | X |
|  |  |  | 2015 | 10,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 10,00 |  | 0,00 |  | 1. Количество проведенных конкурсов, ед | 2 |
|  |  |  | 2016 | 10,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 10,00 |  | 0,00 |  |  | 2 |
|  |  |  | 2017 | 10,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 10,00 |  | 0,00 |  |  | 2 |
|  |  |  | 2018 | 10,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 10,00 |  | 0,00 |  |  | 2 |
|  |  |  | 2019 | 10,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 10,00 |  | 0,00 |  |  | 2 |
|  |  |  | 2020 | 10,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 10,00 |  | 0,00 |  |  | 2 |
|  |  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 10,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 10,00 |  | 0,00 |  |  | 2 |
|  |  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 10,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 10,00 |  | 0,00 |  |  | 2 |
| 2.1.5 | Проведение муниципального и регионального этапов соревнований среди учащихся образовательных учреждений по программе «Школа безопасности» |  | Всего | 815,96 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 815,96 |  | 0,00 | Управление образования | X | X |
|  |  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1. Количество проведенных соревнований, ед | 0 |
|  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2017 | 203,99 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 203,99 |  | 0,00 |  |  | 2 |
|  |  |  | 2018 | 203,99 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 203,99 |  | 0,00 |  |  | 2 |
|  |  |  | 2019 | 203,99 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 203,99 |  | 0,00 |  |  | 2 |
|  |  |  | 2020 | 203,99 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 203,99 |  | 0,00 |  |  | 2 |
|  |  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 203,99 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 203,99 |  | 0,00 |  |  | 2 |
|  |  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 203,99 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 203,99 |  | 0,00 |  |  | 2 |
| 3. | Задача 3 «Обеспечение пожарной безопасности общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие. Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях, в т.ч.: |  | Всего | 155 803,72 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 155 803,72 |  | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск, УК Администрации ЗАТО Северск, УКС Администрации ЗАТО Северск, УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск, УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, Управление образования | X | X |
|  |  |  | 2015 | 26 567,91 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 26 567,91 |  | 0,00 |  | 1. Доля учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности, проц | 32 |
|  |  |  | 2016 | 11 878,28 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 11 878,28 |  | 0,00 |  |  | 44 |
|  |  |  | 2017 | 22 181,75 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 22 181,75 |  | 0,00 |  |  | 48 |
|  |  |  | 2018 | 14 864,57 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 14 864,57 |  | 0,00 |  |  | 41 |
|  |  |  | 2019 | 19 787,60 <*> | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 19 787,60 <*> |  | 0,00 |  |  | 38 |
|  |  |  | 2020 | 60 784,27 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 60 784,27 |  | 0,00 |  |  | 61 |
|  |  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 40 163,36 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 40 163,36 |  | 0,00 |  |  | 31 |
|  |  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 27 546,97 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 27 546,97 |  | 0,00 |  |  | 28 |
| 3.1.1 | Обеспечение пожарной безопасности в зданиях общеобразовательных учреждений |  | Всего | 46 232,74 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 46 232,74 |  | 0,00 | Управление образования | X | X |
|  |  |  | 2015 | 7 214,77 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 7 214,77 |  | 0,00 |  | 1. Доля учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности, проц | 28 |
|  |  |  | 2016 | 1 671,53 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 1 671,53 |  | 0,00 |  |  | 47 |
|  |  |  | 2017 | 10 620,84 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 10 620,84 |  | 0,00 |  |  | 45 |
|  |  |  | 2018 | 3 552,24 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 3 552,24 |  | 0,00 |  |  | 31 |
|  |  |  | 2019 | 2 195,80 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 2 195,80 |  | 0,00 |  |  | 37 |
|  |  |  | 2020 | 20 977,56 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 20 977,56 |  | 0,00 |  |  | 63 |
|  |  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 9 677,14 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 9 677,14 |  | 0,00 |  |  | 21 |
|  |  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 8 604,23 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 8 604,23 |  | 0,00 |  |  | 16 |
| 3.1.2 | Обеспечение пожарной безопасности в зданиях дошкольных образовательных учреждений |  | Всего | 37 279,45 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 37 279,45 |  | 0,00 | Управление образования | X | X |
|  |  |  | 2015 | 2 684,40 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 2 684,40 |  | 0,00 |  | 1. Доля учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности, проц | 28 |
|  |  |  | 2016 | 1 586,05 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 1 586,05 |  | 0,00 |  |  | 35 |
|  |  |  | 2017 | 7 164,78 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 7 164,78 |  | 0,00 |  |  | 54 |
|  |  |  | 2018 | 6 404,67 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 6 404,67 |  | 0,00 |  |  | 46 |
|  |  |  | 2019 | 6 905,14 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 6 905,14 |  | 0,00 |  |  | 27 |
|  |  |  | 2020 | 12 534,41 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 12 534,41 |  | 0,00 |  |  | 50 |
|  |  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 11 123,19 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 11 123,19 |  | 0,00 |  |  | 27 |
|  |  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 7 789,08 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 7 789,08 |  | 0,00 |  |  | 23 |
| 3.1.3 | Обеспечение пожарной безопасности в зданиях учреждений культуры |  | Всего | 14 328,47 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 14 328,47 |  | 0,00 | УК Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  |  | 2015 | 1 121,95 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 1 121,95 |  | 0,00 |  | 1. Доля учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности, проц | 25 |
|  |  |  | 2016 | 1 806,64 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 1 806,64 |  | 0,00 |  |  | 38 |
|  |  |  | 2017 | 2 720,63 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 2 720,63 |  | 0,00 |  |  | 75 |
|  |  |  | 2018 | 1 874,92 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 1 874,92 |  | 0,00 |  |  | 63 |
|  |  |  | 2019 | 3 000,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 3 000,00 |  | 0,00 |  |  | 50 |
|  |  |  | 2020 | 3 804,33 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 3 804,33 |  | 0,00 |  |  | 75 |
|  |  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 3 627,64 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 3 627,64 |  | 0,00 |  |  | 75 |
|  |  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 3 653,43 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 3 653,43 |  | 0,00 |  |  | 63 |
| 3.1.4 | Обеспечение пожарной безопасности в зданиях учреждений дополнительного образования |  | Всего | 7 684,07 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 7 684,07 |  | 0,00 | УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  |  | 2015 | 2 326,50 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 2 326,50 |  | 0,00 |  | 1. Доля учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности, проц | 30 |
|  |  |  | 2016 | 1 300,51 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 1 300,51 |  | 0,00 |  |  | 30 |
|  |  |  | 2017 | 240,32 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 240,32 |  | 0,00 |  |  | 11 |
|  |  |  | 2018 | 1 464,09 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 1 464,09 |  | 0,00 |  |  | 30 |
|  |  |  | 2019 | 2352,65 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 2352,65 |  | 0,00 |  |  | 40 |
|  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
| 3.1.5 | Обеспечение пожарной безопасности в зданиях детских оздоровительных лагерей |  | Всего | 17 230,47 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 17 230,47 |  | 0,00 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  |  | 2015 | 2 037,70 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 2 037,70 |  | 0,00 |  | 1. Доля учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности, проц | 100 |
|  |  |  | 2016 | 1 950,25 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 1 950,25 |  | 0,00 |  |  | 100 |
|  |  |  | 2017 | 1 435,18 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 1 435,18 |  | 0,00 |  |  | 50 |
|  |  |  | 2018 | 1 307,99 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 1 307,99 |  | 0,00 |  |  | 50 |
|  |  |  | 2019 | 5 073,35 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 5 073,35 |  | 0,00 |  |  | 100 |
|  |  |  | 2020 | 5 426,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 5 426,00 |  | 0,00 |  |  | 100 |
|  |  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 5 426,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 5 426,00 |  | 0,00 |  |  | 100 |
|  |  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 5 427,14 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 5 427,14 |  | 0,00 |  |  | 50 |
| 3.1.6 | Капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре, в том числе разработка проектно-сметной документации в муниципальных учреждениях |  | Всего | 12 763,57 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 12 763,57 |  | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  |  | 2015 | 7 988,19 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 7 988,19 |  | 0,00 |  | 1. Доля муниципальных учреждений, в которых выполнен капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации, проц | 7 |
|  |  |  | 2016 | 3 563,30 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 3 563,30 |  | 0,00 |  |  | 9 |
|  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2020 | 1 212,08 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 1 212,08 |  | 0,00 |  |  | 2 |
|  |  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
| 3.1.7 | Капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в Муниципальном бюджетном учреждении «Театр для детей и юношества» (установка пожаротушения) |  | Всего | 3 194,40 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 3 194,40 |  | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  |  | 2015 | 3 194,40 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 3 194,40 |  | 0,00 |  | 1. Доля учреждений культуры, в которых повысился уровень пожарной безопасности, проц | 1,39 |
|  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
| 3.1.8 | Капитальный ремонт автоматических систем тушения пожара и дымоудаления, противопожарного водопровода в здании Муниципального бюджетного учреждения «Северский музыкальный театр» по адресу: г.Северск, Томская область, просп.Коммунистичес-кий, 119 |  | Всего | 4 361,98 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 4 361,98 |  | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1. Доля муниципальных учреждений, в которых выполнен капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации, проц | 0 |
|  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2018 | 260,66 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 260,66 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2019 | 260,66 <*> | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 260,66 <*> |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2020 | 4 101,32 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 4 101,32 |  | 0,00 |  |  | 1,69 |
|  |  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 7 067,70 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 7 067,70 |  | 0,00 |  |  | 1,69 |
|  |  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
| 3.1.9 | Обеспечение пожарной безопасности в зданиях учреждений дополнительного образования художественно-эстетической направленности |  | Всего | 1 854,63 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 1 854,63 |  | 0,00 | УК Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1. Доля учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности, проц | 0 |
|  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2020 | 1 854,63 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 1 854,63 |  | 0,00 |  |  | 30 |
|  |  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 1 819,47 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 1 819,47 |  | 0,00 |  |  | 20 |
|  |  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 1 819,47 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 1 819,47 |  | 0,00 |  |  | 20 |
| 3.1.10 | Обеспечение пожарной безопасности в зданиях учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности |  | Всего | 10 873,94 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 10 873,94 |  | 0,00 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1. Доля учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности, проц | 0 |
|  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2020 | 10 873,94 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 10 873,94 |  | 0,00 |  |  | 30 |
|  |  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 1 422,22 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 1 422,22 |  | 0,00 |  |  | 10 |
|  |  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 253,62 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 253,62 |  | 0,00 |  |  | 10 |
| 4. | Задача 4 «Обеспечение пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Основное мероприятие. Обеспечение пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск, в т.ч.: |  | Всего | 8 327,50 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 8 327,50 |  | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск, УВГТ Администрации ЗАТО Северск, УЖКХ ТиС, Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  |  | 2015 | 1 568,45 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 1 568,45 |  | 0,00 |  | 1. Протяженность противопожарных барьеров (противопожарных минерализованных полос и разрывов), км; тыс м | 61,59 |
|  |  |  | 2016 | 1 073,30 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 1 073,30 |  | 0,00 |  |  | 61,59 |
|  |  |  | 2017 | 1 155,92 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 1 155,92 |  | 0,00 |  |  | 61,59 |
|  |  |  | 2018 | 1 469,92 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 1 469,92 |  | 0,00 |  |  | 61,59 |
|  |  |  | 2019 | 1 450,50 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 1 450,50 |  | 0,00 |  |  | 61,59 |
|  |  |  | 2020 | 1 609,41 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 1 609,41 |  | 0,00 |  |  | 61,59 |
|  |  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 987,09 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 987,09 |  | 0,00 |  |  | 61,59 |
|  |  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 844,89 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 844,89 |  | 0,00 |  |  | 61,59 |
| 4.1.1 | Устройство и обновление (уход) противопожарных минерализованных полос |  | Всего | 228,80 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 228,80 |  | 0,00 | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  |  | 2015 | 57,20 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 57,20 |  | 0,00 |  | 1. Протяженность противопожарных минерализованных полос, км; тыс м | 50 |
|  |  |  | 2016 | 57,20 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 57,20 |  | 0,00 |  |  | 50 |
|  |  |  | 2017 | 57,20 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 57,20 |  | 0,00 |  |  | 50 |
|  |  |  | 2018 | 57,20 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 57,20 |  | 0,00 |  |  | 50 |
|  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
| 4.1.2 | Содержание противопожарных разрывов |  | Всего | 413,90 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 413,90 |  | 0,00 | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  |  | 2015 | 96,30 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 96,30 |  | 0,00 |  | 1. Поддержание противопожарных разрывов в соответствии с требованиями пожарной безопасности, км; тыс м | 11,59 |
|  |  |  | 2016 | 120,30 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 120,30 |  | 0,00 |  |  | 11,59 |
|  |  |  | 2017 | 77,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 77,00 |  | 0,00 |  |  | 11,59 |
|  |  |  | 2018 | 120,30 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 120,30 |  | 0,00 |  |  | 11,59 |
|  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
| 4.1.3 | Прочистка (прокладка) просек |  | Всего | 367,76 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 367,76 |  | 0,00 | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1. Поддержание лесных массивов в соответствии с требованиями пожарной безопасности (прочистка (прокладка) просек), км; тыс м | 0 |
|  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2019 | 61,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 61,00 |  | 0,00 |  |  | 11,5 |
|  |  |  | 2020 | 306,76 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 306,76 |  | 0,00 |  |  | 41 |
|  |  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
| 4.1.4 | Рубки прореживания |  | Всего | 588,77 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 588,77 |  | 0,00 | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  |  | 2015 | 174,24 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 174,24 |  | 0,00 |  | 1. Поддержание лесных массивов в соответствии с требованиями пожарной безопасности (рубки прореживания), га | 25,6 |
|  |  |  | 2016 | 183,73 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 183,73 |  | 0,00 |  |  | 12,2 |
|  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2018 | 230,80 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 230,80 |  | 0,00 |  |  | 2,77 |
|  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
| 4.1.5 | Проходные рубки |  | Всего | 78,83 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 78,83 |  | 0,00 | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1. Поддержание лесных массивов в соответствии с требованиями пожарной безопасности (проходные рубки), га | 0 |
|  |  |  | 2016 | 78,83 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 78,83 |  | 0,00 |  |  | 7,1 |
|  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
| 4.1.6 | Уход за подлеском |  | Всего | 3 213,99 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 3 213,99 |  | 0,00 | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  |  | 2015 | 1 240,71 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 1 240,71 |  | 0,00 |  | 1. Поддержание лесных массивов в соответствии с требованиями пожарной безопасности (уход за подлеском), га | 20,45 |
|  |  |  | 2016 | 539,94 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 539,94 |  | 0,00 |  |  | 47,79 |
|  |  |  | 2017 | 371,72 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 371,72 |  | 0,00 |  |  | 54 |
|  |  |  | 2018 | 1 061,62 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 1 061,62 |  | 0,00 |  |  | 65,7 |
|  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
| 4.1.7 | Размещение аншлагов (стендов), содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах |  | Всего | 226,26 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 226,26 |  | 0,00 | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1. Количество размещенных аншлагов, ед | 0 |
|  |  |  | 2016 | 93,30 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 93,30 |  | 0,00 |  |  | 5 |
|  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2019 | 132,96 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 132,96 |  | 0,00 |  |  | 5 |
|  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 142,20 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 142,20 |  | 0,00 |  |  | 5 |
|  |  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
| 4.1.8 | Приобретение техники, оборудования, инструментов для работ по предупреждению лесных пожаров |  | Всего | 1 555,96 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 1 555,96 |  | 0,00 | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1. Количество приобретенной техники, оборудования, инструментов, ед | 0 |
|  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2017 | 650,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 650,00 |  | 0,00 |  |  | 1 |
|  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2019 | 727,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 727,00 |  | 0,00 |  |  | 1 |
|  |  |  | 2020 | 178,96 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 178,96 |  | 0,00 |  |  | 4 |
|  |  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
| 4.1.9 | Обеспечение деятельности добровольной пожарной охраны, участвующей в профилактике и (или) тушении пожаров на территории ЗАТО Северск |  | Всего | 248,10 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 248,10 |  | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1. Обеспечение деятельности добровольной пожарной охраны, проц | 0 |
|  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2020 | 248,10 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 248,10 |  | 0,00 |  |  | 45 |
|  |  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 180,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 180,00 |  | 0,00 |  |  | 45 |
|  |  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 180,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 180,00 |  | 0,00 |  |  | 45 |
| 4.1.10 | Устройство и содержание противопожарных барьеров (противопожарных минерализованных полос и разрывов) |  | Всего | 721,03 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 721,03 |  | 0,00 | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск, УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1. Протяженность противопожарных барьеров (противопожарных минерализованных полос и разрывов), км; тыс м | 0 |
|  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2019 | 177,50 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 177,50 |  | 0,00 |  |  | 61,59 |
|  |  |  | 2020 | 543,53 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 543,53 |  | 0,00 |  |  | 61,59 |
|  |  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 543,53 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 543,53 |  | 0,00 |  |  | 61,59 |
|  |  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 543,53 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 543,53 |  | 0,00 |  |  | 61,59 |
| 4.1.11 | Обеспечение эвакуации населения при пожарах и иных происшествиях на территории ЗАТО Северск |  | Всего | 59,92 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 59,92 |  | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1. Количество выездов, ед | 0 |
|  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2019 | 25,36 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 25,36 |  | 0,00 |  |  | 12 |
|  |  |  | 2020 | 34,56 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 34,56 |  | 0,00 |  |  | 16 |
|  |  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 34,56 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 34,56 |  | 0,00 |  |  | 16 |
|  |  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 34,56 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 34,56 |  | 0,00 |  |  | 16 |
| 4.1.12 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности путем наблюдения за пожароопасной обстановкой в целях своевременного оповещения о выявленных возгораниях |  | Всего | 140,20 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 140,20 |  | 0,00 | УВГТ Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1. Количество лиц, осуществляющих наблюдение за пожароопасной обстановкой, чел | 0 |
|  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2019 | 53,40 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 53,40 |  | 0,00 |  |  | 7 |
|  |  |  | 2020 | 86,80 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 86,80 |  | 0,00 |  |  | 7 |
|  |  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 86,80 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 86,80 |  | 0,00 |  |  | 7 |
|  |  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 86,80 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 86,80 |  | 0,00 |  |  | 7 |
| 4.1.13 | Приобретение ранцев противопожарных |  | Всего | 143,74 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 143,74 |  | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1. Количество ранцев противопожарных, шт | 0 |
|  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2020 | 143,74 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 143,74 |  | 0,00 |  |  | 20 |
|  |  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
| 4.1.14 | Обеспечение пожарной безопасности на лесной территории |  | Всего | 340,24 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 340,24 |  | 0,00 | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1. Объем ликвидации засорения в лесных массивах ЗАТО Северск, тыс м3 | 0 |
|  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2019 | 273,28 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 273,28 |  | 0,00 |  |  | 0,954 |
|  |  |  | 2020 | 66,96 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 66,96 |  | 0,00 |  |  | 0,162 |
|  |  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  | Итого по подпрограмме 2 |  | Всего | 165 211,81 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 165 211,81 |  | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  |  | 2015 | 28 156,36 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 28 156,36 |  | 0,00 |  | 1. Доля количества учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности, проц | 32 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Протяженность противопожарных минерализованных полос, км; тыс м | 50 |
|  |  |  | 2016 | 12 981,58 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 12 981,58 |  | 0,00 |  | 1. Доля количества учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности, проц | 44 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Протяженность противопожарных минерализованных полос, км; тыс м | 50 |
|  |  |  | 2017 | 23 583,88 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 23 583,88 |  | 0,00 |  | 1. Доля количества учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности, проц | 48 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Протяженность противопожарных минерализованных полос, км; тыс м | 50 |
|  |  |  | 2018 | 16 565,48 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 16 565,48 |  | 0,00 |  | 1. Доля количества учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности, проц | 41 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Протяженность противопожарных минерализованных полос, км; тыс м | 50 |
|  |  |  | 2019 | 21 479,40 <*> | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 21 479,40 <*> |  | 0,00 |  | 1. Доля количества учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности, проц | 38 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Протяженность противопожарных минерализованных полос, км; тыс м | 50 |
|  |  |  | 2020 | 62 705,77 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 62 705,77 |  | 0,00 |  | 1. Доля количества учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности, проц | 61 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Протяженность противопожарных минерализованных полос, км; тыс м | 51,3 |
|  |  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 41 462,54 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 41 462,54 |  | 0,00 |  | 1. Доля количества учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности, проц | 31 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Протяженность противопожарных минерализованных полос, км; тыс м | 51,3 |
|  |  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 28 703,95 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 28 703,95 |  | 0,00 |  | 1. Доля количества учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности, проц | 28 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Протяженность противопожарных минерализованных полос, км; тыс м | 51,3 |
| Подпрограмма 3 «Повышение уровня защиты населения и территории ЗАТО Северск от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1 «Обеспечение работы по предупреждению ЧС мирного и военного времени и повышению устойчивости функционирования организаций» подпрограммы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие. Обеспечение работы по предупреждению ЧС и повышению устойчивости функционирования организаций, в т.ч.: |  | Всего | 20 693,38 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 20 693,38 |  | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск, УЖКХ ТиС, Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  |  | 2015 | 911,14 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 911,14 |  | 0,00 |  | 1. Выполненные мероприятия по обеспечению безопасности в противопаводковый период, проц | 100 |
|  |  |  | 2016 | 1 796,34 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 1 796,34 |  | 0,00 |  |  | 100 |
|  |  |  | 2017 | 1 768,48 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 1 768,48 |  | 0,00 |  |  | 100 |
|  |  |  | 2018 | 1 307,12 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 1 307,12 |  | 0,00 |  |  | 100 |
|  |  |  | 2019 | 1 765,73 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 1 765,73 |  | 0,00 |  |  | 100 |
|  |  |  | 2020 | 13 144,57 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 13 144,57 |  | 0,00 |  |  | 100 |
|  |  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 2 854,73 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 2 854,73 |  | 0,00 |  |  | 100 |
|  |  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 2 774,73 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 2 774,73 |  | 0,00 |  |  | 100 |
| 1.1.1 | Приобретение фильтров-поглотителей с комплектом оборудования для защитных сооружений ГО |  | Всего | 3 637,87 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 3 637,87 |  | 0,00 | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1. Процент от общего количества замененных фильтров-поглотителей, проц | 0 |
|  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2020 | 3 637,87 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 3 637,87 |  | 0,00 |  |  | 60 |
|  |  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 458,91 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 458,91 |  | 0,00 |  |  | 60 |
|  |  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 458,91 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 458,91 |  | 0,00 |  |  | 60 |
| 1.1.2 | Выполнение противоклещевой обработки лесопарковой зоны на территории г.Северска |  | Всего | 4 008,69 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 4 008,69 |  | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  |  | 2015 | 231,14 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 231,14 |  | 0,00 |  | 1. Площадь противоклещевой обработки с учетом кратности, га | 118,2 |
|  |  |  | 2016 | 337,12 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 337,12 |  | 0,00 |  |  | 118,2 |
|  |  |  | 2017 | 397,38 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 397,38 |  | 0,00 |  |  | 140,65 |
|  |  |  | 2018 | 581,28 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 581,28 |  | 0,00 |  |  | 158,2 |
|  |  |  | 2019 | 1 000,01 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 1 000,01 |  | 0,00 |  |  | 158,2 |
|  |  |  | 2020 | 1 461,76 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 1 461,76 |  | 0,00 |  |  | 158,2 |
|  |  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 1 461,76 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 1 461,76 |  | 0,00 |  |  | 158,2 |
|  |  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 1 461,76 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 1 461,76 |  | 0,00 |  |  | 158,2 |
| 1.1.3 | Проведение мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска талых вод |  | Всего | 4 328,71 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 4 328,71 |  | 0,00 | УЖКХ ТиС, Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  |  | 2015 | 680,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 680,00 |  | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных ливневых канализаций к приему талых вод в весенний период, проц | 100 |
|  |  |  | 2016 | 675,79 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 675,79 |  | 0,00 |  |  | 100 |
|  |  |  | 2017 | 691,10 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 691,10 |  | 0,00 |  |  | 100 |
|  |  |  | 2018 | 725,84 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 725,84 |  | 0,00 |  |  | 100 |
|  |  |  | 2019 | 756,52 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 756,52 |  | 0,00 |  |  | 100 |
|  |  |  | 2020 | 799,46 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 799,46 |  | 0,00 |  |  | 100 |
|  |  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 799,46 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 799,46 |  | 0,00 |  |  | 100 |
|  |  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 799,46 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 799,46 |  | 0,00 |  |  | 100 |
| 1.1.4 | Приобретение мобильного источника автономного электропитания для водозаборов г.Северска |  | Всего | 6 415,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 6 415,00 |  | 0,00 | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных мобильных источников автономного электропитания для водозаборов г.Северска, шт | 0 |
|  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2020 | 6 415,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 6 415,00 |  | 0,00 |  |  | 1 |
|  |  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
| 1.1.5 | Аттестация секретного компьютера |  | Всего | 100,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 100,00 |  | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1. Количество аттестованных компьютеров, ед | 0 |
|  |  |  | 2016 | 100,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 100,00 |  | 0,00 |  |  | 1 |
|  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
| 1.1.6 | Приобретение мотопомпы |  | Всего | 1 255,13 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 1 255,13 |  | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных мотопомп, ед | 0 |
|  |  |  | 2016 | 575,13 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 575,13 |  | 0,00 |  |  | 1 |
|  |  |  | 2017 | 680,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 680,00 |  | 0,00 |  |  | 1 |
|  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
| 1.1.7 | Приобретение полукомбинезонов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций |  | Всего | 31,50 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 31,50 |  | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных комбинезонов, шт | 0 |
|  |  |  | 2016 | 31,50 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 31,50 |  | 0,00 |  |  | 15 |
|  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
| 1.1.8 | Приобретение мешков полипропиленовых для строительства дамб |  | Всего | 76,80 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 76,80 |  | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных мешков, шт | 0 |
|  |  |  | 2016 | 76,80 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 76,80 |  | 0,00 |  |  | 5000 |
|  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
| 1.1.9 | Приобретение подпорной стенки ПС-05/30 для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций |  | Всего | 354,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 354,00 |  | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных подпорных стенок, ед | 0 |
|  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2020 | 354,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 354,00 |  | 0,00 |  |  | 3 |
|  |  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
| 1.1.10 | Приобретение комбинированного устройства защиты от утечки информации по цепям электропитания, заземления и побочных электромагнитных излучений |  | Всего | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных устройств, ед | 0 |
|  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 30,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 30,00 |  | 0,00 |  |  | 1 |
|  |  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
| 1.1.11 | Приобретение графических карт |  | Всего | 35,20 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 35,20 |  | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных графических карт, ед | 0 |
|  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2020 | 35,20 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 35,20 |  | 0,00 |  |  | 16 |
|  |  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
| 1.1.12 | Приобретение компьютера для обработки секретной информации |  | Всего | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных компьютеров, ед | 0 |
|  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 50,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 50,00 |  | 0,00 |  |  | 1 |
|  |  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
| 1.1.13 | Проведение мероприятий, направленных на предупреждение и (или) ликвидацию возможных ЧС |  | Всего | 63,80 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 63,80 |  | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий, ед | 0 |
|  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2019 | 9,20 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 9,20 |  | 0,00 |  |  | 31 |
|  |  |  | 2020 | 54,60 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 54,60 |  | 0,00 |  |  | 50 |
|  |  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 54,60 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 54,60 |  | 0,00 |  |  | 50 |
|  |  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 54,60 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 54,60 |  | 0,00 |  |  | 50 |
| 1.1.14 | Текущий ремонт аварийных выходов защитных сооружений |  | Всего | 386,68 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 386,68 |  | 0,00 | Управление образования | X | X |
|  |  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1. Количество защитных сооружений, ед | 0 |
|  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2020 | 386,68 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 386,68 |  | 0,00 |  |  | 3 |
|  |  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
| 2. | Задача 2 «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» подпрограммы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие. Обеспечение безопасного пребывания людей на водных объектах, расположенных на территории ЗАТО Северск, в т.ч.: |  | Всего | 9 197,70 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 9 197,70 |  | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск, УВГТ Администрации ЗАТО Северск, УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  |  | 2015 | 1 012,62 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 1 012,62 |  | 0,00 |  | 1. Количество развернутых спасательных постов на водных объектах на территории ЗАТО Северск, ед | 3 |
|  |  |  | 2016 | 1 268,67 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 1 268,67 |  | 0,00 |  |  | 4 |
|  |  |  | 2017 | 1 386,24 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 1 386,24 |  | 0,00 |  |  | 4 |
|  |  |  | 2018 | 1 432,23 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 1 432,23 |  | 0,00 |  |  | 4 |
|  |  |  | 2019 | 1 718,31 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 1 718,31 |  | 0,00 |  |  | 4 |
|  |  |  | 2020 | 2 379,63 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 2 379,63 |  | 0,00 |  |  | 4 |
|  |  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 2 379,63 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 2 379,63 |  | 0,00 |  |  | 4 |
|  |  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 2 379,63 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 2 379,63 |  | 0,00 |  |  | 4 |
| 2.1.1 | Работы по перевозке пострадавшего населения пос.Орловка в период затопления моста через р.Черную |  | Всего | 12,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 12,00 |  | 0,00 | УВГТ Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1. Количество эксплуатируемых лодочных средств, шт | 0 |
|  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2020 | 12,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 12,00 |  | 0,00 |  |  | 1 |
|  |  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 12,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 12,00 |  | 0,00 |  |  | 1 |
|  |  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 12,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 12,00 |  | 0,00 |  |  | 1 |
| 2.1.2 | Выполнение работ по подготовке и содержанию мест отдыха на р.Томи в летний сезон |  | Всего | 3 505,72 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 3 505,72 |  | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  |  | 2015 | 443,39 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 443,39 |  | 0,00 |  | 1. Количество отведенных мест отдыха, ед | 1 |
|  |  |  | 2016 | 441,31 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 441,31 |  | 0,00 |  |  | 1 |
|  |  |  | 2017 | 441,32 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 441,32 |  | 0,00 |  |  | 1 |
|  |  |  | 2018 | 488,81 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 488,81 |  | 0,00 |  |  | 1 |
|  |  |  | 2019 | 712,66 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 712,66 |  | 0,00 |  |  | 1 |
|  |  |  | 2020 | 978,23 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 978,23 |  | 0,00 |  |  | 1 |
|  |  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 978,23 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 978,23 |  | 0,00 |  |  | 1 |
|  |  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 978,23 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 978,23 |  | 0,00 |  |  | 1 |
| 2.1.3 | Создание спасательного поста на оз.Круглом |  | Всего | 947,22 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 947,22 |  | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  |  | 2015 | 133,40 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 133,40 |  | 0,00 |  | 1. Количество развернутых постов, ед | 1 |
|  |  |  | 2016 | 115,98 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 115,98 |  | 0,00 |  |  | 1 |
|  |  |  | 2017 | 136,42 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 136,42 |  | 0,00 |  |  | 1 |
|  |  |  | 2018 | 136,42 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 136,42 |  | 0,00 |  |  | 1 |
|  |  |  | 2019 | 175,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 175,00 |  | 0,00 |  |  | 1 |
|  |  |  | 2020 | 250,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 250,00 |  | 0,00 |  |  | 1 |
|  |  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 250,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 250,00 |  | 0,00 |  |  | 1 |
|  |  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 250,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 250,00 |  | 0,00 |  |  | 1 |
| 2.1.4 | Создание спасательного поста на оз.Мальцево |  | Всего | 1 191,28 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 1 191,28 |  | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  |  | 2015 | 133,40 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 133,40 |  | 0,00 |  | 1. Количество развернутых постов, ед | 1 |
|  |  |  | 2016 | 115,98 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 115,98 |  | 0,00 |  |  | 1 |
|  |  |  | 2017 | 200,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 200,00 |  | 0,00 |  |  | 1 |
|  |  |  | 2018 | 200,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 200,00 |  | 0,00 |  |  | 1 |
|  |  |  | 2019 | 175,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 175,00 |  | 0,00 |  |  | 1 |
|  |  |  | 2020 | 366,90 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 366,90 |  | 0,00 |  |  | 1 |
|  |  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 366,90 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 366,90 |  | 0,00 |  |  | 1 |
|  |  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 366,90 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 366,90 |  | 0,00 |  |  | 1 |
| 2.1.5 | Создание спасательного поста на р.Томи в районе г.Северска |  | Всего | 3 497,48 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 3 497,48 |  | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  |  | 2015 | 302,43 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 302,43 |  | 0,00 |  | 1. Количество развернутых постов, ед | 1 |
|  |  |  | 2016 | 595,40 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 595,40 |  | 0,00 |  |  | 2 |
|  |  |  | 2017 | 598,50 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 598,50 |  | 0,00 |  |  | 2 |
|  |  |  | 2018 | 600,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 600,00 |  | 0,00 |  |  | 2 |
|  |  |  | 2019 | 648,65 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 648,65 |  | 0,00 |  |  | 2 |
|  |  |  | 2020 | 752,50 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 752,50 |  | 0,00 |  |  | 2 |
|  |  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 752,50 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 752,50 |  | 0,00 |  |  | 2 |
|  |  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 752,50 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 752,50 |  | 0,00 |  |  | 2 |
| 2.1.6 | Распространение материалов по безопасности людей на водных объектах |  | Всего | 44,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 44,00 |  | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных листовок, шт | 0 |
|  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2017 | 10,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 10,00 |  | 0,00 |  |  | 500 |
|  |  |  | 2018 | 7,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 7,00 |  | 0,00 |  |  | 350 |
|  |  |  | 2019 | 7,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 7,00 |  | 0,00 |  |  | 350 |
|  |  |  | 2020 | 20,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 20,00 |  | 0,00 |  |  | 4000 |
|  |  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 20,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 20,00 |  | 0,00 |  |  | 4000 |
|  |  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 20,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 20,00 |  | 0,00 |  |  | 4000 |
| 3. | Задача 3 «Обеспечение готовности системы оповещения и информирования к действиям в ЧС» подпрограммы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие. Совершенствование системы оповещения населения ЗАТО Северск, в т.ч.: |  | Всего | 14 816,67 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 14 816,67 |  | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск, УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  |  | 2015 | 3 616,45 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 3 616,45 |  | 0,00 |  | 1. Процент обеспечения готовности системы оповещения и информирования к действиям в ЧС, проц | 100 |
|  |  |  | 2016 | 2 520,15 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 2 520,15 |  | 0,00 |  |  | 100 |
|  |  |  | 2017 | 20,81 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 20,81 |  | 0,00 |  |  | 100 |
|  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 100 |
|  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 100 |
|  |  |  | 2020 | 8 659,26 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 8 659,26 |  | 0,00 |  |  | 100 |
|  |  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 8 157,51 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 8 157,51 |  | 0,00 |  |  | 100 |
|  |  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 100 |
| 3.1.1 | Строительство системы оповещения территории г.Северска |  | Всего | 14 795,86 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 14 795,86 |  | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  |  | 2015 | 3 616,45 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 3 616,45 |  | 0,00 |  | 1. Процент охвата населения системой оповещения, проц | 100 |
|  |  |  | 2016 | 2 520,15 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 2 520,15 |  | 0,00 |  |  | 100 |
|  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 100 |
|  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 100 |
|  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 100 |
|  |  |  | 2020 | 8 659,26 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 8 659,26 |  | 0,00 |  |  | 100 |
|  |  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 8 157,51 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 8 157,51 |  | 0,00 |  |  | 100 |
|  |  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 100 |
| 3.1.2 | Приобретение ручных механических сирен |  | Всего | 20,81 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 20,81 |  | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1. Процент охвата населения системой оповещения внегородских территорий при ЧС, проц | 0 |
|  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2017 | 20,81 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 20,81 |  | 0,00 |  |  | 100 |
|  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 100 |
|  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 100 |
|  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 100 |
|  |  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 100 |
|  |  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 100 |
| 4. | Задача 4 «Содержание объектов гражданской обороны» подпрограммы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | ВЦП «Содержание объектов гражданской обороны» |  | Всего | 1 311,33 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 1 311,33 |  | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  |  | 2015 | 132,23 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 132,23 |  | 0,00 |  | 1. Процент выполненных работ, проц | 100 |
|  |  |  | 2016 | 65,95 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 65,95 |  | 0,00 |  |  | 100 |
|  |  |  | 2017 | 65,95 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 65,95 |  | 0,00 |  |  | 100 |
|  |  |  | 2018 | 55,40 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 55,40 |  | 0,00 |  |  | 100 |
|  |  |  | 2019 | 383,29 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 383,29 |  | 0,00 |  |  | 100 |
|  |  |  | 2020 | 608,51 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 608,51 |  | 0,00 |  |  | 100 |
|  |  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 65,95 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 65,95 |  | 0,00 |  |  | 100 |
|  |  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 65,95 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 65,95 |  | 0,00 |  |  | 100 |
| 5. | Задача 5 «Обеспечение деятельности МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба ЗАТО Северск» подпрограммы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | ВЦП «Обеспечение деятельности МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба ЗАТО Северск» |  | Всего | 71 376,97 | 0,00 |  | 2 094,74 |  |  | 69 282,23 |  | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  |  | 2015 | 8 191,67 | 0,00 |  | 69,00 |  |  | 8 122,67 |  | 0,00 |  | 1. Процент выполненных работ, проц | 100 |
|  |  |  | 2016 | 10 370,35 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 10 370,35 |  | 0,00 |  |  | 100 |
|  |  |  | 2017 | 13 030,60 | 0,00 |  | 2 025,74 |  |  | 11 004,86 |  | 0,00 |  |  | 100 |
|  |  |  | 2018 | 12 900,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 12 900,00 |  | 0,00 |  |  | 100 |
|  |  |  | 2019 | 12 912,54 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 12 912,54 |  | 0,00 |  |  | 100 |
|  |  |  | 2020 | 13 971,81 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 13 971,81 |  | 0,00 |  |  | 100 |
|  |  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 13 743,40 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 13 743,40 |  | 0,00 |  |  | 100 |
|  |  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 13 710,70 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 13 710,70 |  | 0,00 |  |  | 100 |
|  | Итого по подпрограмме 3 |  | Всего | 117 396,05 | 0,00 |  | 2 094,74 |  |  | 115 301,31 |  | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  |  | 2015 | 13 864,11 | 0,00 |  | 69,00 |  |  | 13 795,11 |  | 0,00 |  | 1. Процент охвата населения системой оповещения с помощью уличной звукофикации, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Обеспечение безопасности людей в местах массового отдыха на водных объектах, охрана их жизни и здоровья, количество спасательных постов, ед | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Противоклещевая обработка лесопарковой зоны на территории г.Северска (площадь обработки с учетом кратности), га | 118,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Замена фильтров-поглотителей в защитных сооружениях ГО от общего количества замененных фильтров-поглотителей в защитных сооружениях ГО, проц | 0 |
|  |  |  | 2016 | 16 021,46 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 16 021,46 |  | 0,00 |  | 1. Процент охвата населения системой оповещения с помощью уличной звукофикации, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Обеспечение безопасности людей в местах массового отдыха на водных объектах, охрана их жизни и здоровья, количество спасательных постов, ед | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Противоклещевая обработка лесопарковой зоны на территории г.Северска (площадь обработки с учетом кратности), га | 118,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Замена фильтров-поглотителей в защитных сооружениях ГО от общего количества замененных фильтров-поглотителей в защитных сооружениях ГО, проц | 0 |
|  |  |  | 2017 | 16 272,08 | 0,00 |  | 2 025,74 |  |  | 14 246,34 |  | 0,00 |  | 1. Процент охвата населения системой оповещения с помощью уличной звукофикации, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Обеспечение безопасности людей в местах массового отдыха на водных объектах, охрана их жизни и здоровья, количество спасательных постов, ед | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Противоклещевая обработка лесопарковой зоны на территории г.Северска (площадь обработки с учетом кратности), га | 140,65 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Замена фильтров-поглотителей в защитных сооружениях ГО от общего количества замененных фильтров-поглотителей в защитных сооружениях ГО, проц | 0 |
|  |  |  | 2018 | 15 694,75 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 15 694,75 |  | 0,00 |  | 1. Процент охвата населения системой оповещения с помощью уличной звукофикации, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Обеспечение безопасности людей в местах массового отдыха на водных объектах, охрана их жизни и здоровья, количество спасательных постов, ед | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Противоклещевая обработка лесопарковой зоны на территории г.Северска (площадь обработки с учетом кратности), га | 158,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Замена фильтров-поглотителей в защитных сооружениях ГО от общего количества замененных фильтров-поглотителей в защитных сооружениях ГО, проц | 0 |
|  |  |  | 2019 | 16 779,87 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 16 779,87 |  | 0,00 |  | 1. Процент охвата населения системой оповещения с помощью уличной звукофикации, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Обеспечение безопасности людей в местах массового отдыха на водных объектах, охрана их жизни и здоровья, количество спасательных постов, ед | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Противоклещевая обработка лесопарковой зоны на территории г.Северска (площадь обработки с учетом кратности), га | 158,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Замена фильтров-поглотителей в защитных сооружениях ГО от общего количества замененных фильтров-поглотителей в защитных сооружениях ГО, проц | 0 |
|  |  |  | 2020 | 38 763,78 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 38 763,78 |  | 0,00 |  | 1. Процент охвата населения системой оповещения с помощью уличной звукофикации, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Обеспечение безопасности людей в местах массового отдыха на водных объектах, охрана их жизни и здоровья, количество спасательных постов, ед | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Противоклещевая обработка лесопарковой зоны на территории г.Северска (площадь обработки с учетом кратности), га | 158,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Замена фильтров-поглотителей в защитных сооружениях ГО от общего количества замененных фильтров-поглотителей в защитных сооружениях ГО, проц | 60 |
|  |  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 27 201,22 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 27 201,22 |  | 0,00 |  | 1. Процент охвата населения системой оповещения с помощью уличной звукофикации, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Обеспечение безопасности людей в местах массового отдыха на водных объектах, охрана их жизни и здоровья, количество спасательных постов, ед | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Противоклещевая обработка лесопарковой зоны на территории г.Северска (площадь обработки с учетом кратности), га | 158,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Замена фильтров-поглотителей в защитных сооружениях ГО от общего количества замененных фильтров-поглотителей в защитных сооружениях ГО, проц | 60 |
|  |  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 18 931,01 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 18 931,01 |  | 0,00 |  | 1. Процент охвата населения системой оповещения с помощью уличной звукофикации, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Обеспечение безопасности людей в местах массового отдыха на водных объектах, охрана их жизни и здоровья, количество спасательных постов, ед | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Противоклещевая обработка лесопарковой зоны на территории г.Северска (площадь обработки с учетом кратности), га | 158,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Замена фильтров-поглотителей в защитных сооружениях ГО от общего количества замененных фильтров-поглотителей в защитных сооружениях ГО, проц | 60 |
| Подпрограмма 4 «Повышение безопасности дорожного движения на территории ЗАТО Северск» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1 «Предупреждение дорожно-транспортных происшествий» подпрограммы 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие. Развитие и совершенствование системы по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения, в т.ч.: |  | Всего | 48,30 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 48,30 |  | 0,00 | УЖКХ ТиС, Отдел информационной политики Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1. Количество пропагандистских материалов, направленных на освещение работы по обеспечению безопасности дорожного движения, шт | 115 |
|  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 115 |
|  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 115 |
|  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 115 |
|  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 115 |
|  |  |  | 2020 | 48,30 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 48,30 |  | 0,00 |  |  | 120 |
|  |  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 48,30 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 48,30 |  | 0,00 |  |  | 120 |
|  |  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 48,30 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 48,30 |  | 0,00 |  |  | 120 |
| 1.1.1 | Освещение в средствах массовой информации ЗАТО Северск результатов профилактических акций |  | Всего | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, Отдел информационной политики Администрации ЗАТО Северск, УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1. Количество статей, размещенных в средствах массовой информации о проведении профилактических акций, ед | 12 |
|  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 12 |
|  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 12 |
|  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 12 |
|  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 12 |
|  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 12 |
|  |  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 12 |
|  |  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 12 |
| 1.1.2 | Создание и размещение в средствах массовой информации информационно-пропагандистских материалов, призванных освещать работу по обеспечению безопасности дорожного движения, с целью повышения грамотности, ответственности и уровня самосознания водителей и пассажиров |  | Всего | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, Отдел информационной политики Администрации ЗАТО Северск, УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1. Количество размещенных в средствах массовой информации пропагандистских материалов, ед | 100 |
|  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 100 |
|  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 100 |
|  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 100 |
|  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 100 |
|  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 100 |
|  |  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 100 |
|  |  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 100 |
| 1.1.3 | Организация в печатных средствах массовой информации специальных тематических рубрик для систематического освещения проблемных вопросов по безопасности дорожного движения |  | Всего | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, Отдел информационной политики Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1. Количество материалов, размещенных в печатных средствах массовой информации, ед | 3 |
|  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 3 |
|  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 3 |
|  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 3 |
|  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 3 |
|  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 3 |
|  |  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 3 |
|  |  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 3 |
| 1.1.4 | Изготовление и размещение социальной рекламы безопасности дорожного движения на информационных щитах г.Северска |  | Всего | 48,30 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 48,30 |  | 0,00 | УЖКХ ТиС, Отдел информационной политики Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1. Количество изготовленной и размещенной социальной рекламы на рекламных щитах г.Северска, шт | 0 |
|  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2020 | 48,30 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 48,30 |  | 0,00 |  |  | 5 |
|  |  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 48,30 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 48,30 |  | 0,00 |  |  | 5 |
|  |  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 48,30 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 48,30 |  | 0,00 |  |  | 5 |
| 2. | Задача 2 «Формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах» подпрограммы 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие. Оснащение детских учреждений специализированными элементами дорожного обустройства и обучение детей в игровой форме Правилам дорожного движения, в т.ч.: |  | Всего | 5 598,25 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 5 598,25 |  | 0,00 | Управление образования, УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  |  | 2015 | 49,22 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 49,22 |  | 0,00 |  | 1. Количество оборудованных детских автогородков в образовательных учреждениях и оздоровительных лагерях, ед | 0 |
|  |  |  | 2016 | 49,22 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 49,22 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2017 | 49,22 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 49,22 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2018 | 49,22 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 49,22 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2019 | 57,22 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 57,22 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2020 | 5 344,15 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 5 344,15 |  | 0,00 |  |  | 49 |
|  |  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 450,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 450,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 450,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 450,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
| 2.1.1 | Оборудование детских автогородков в школах, детских садах и учреждениях дополнительного образования |  | Всего | 2 668,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 2 668,00 |  | 0,00 | Управление образования | X | X |
|  |  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1. Количество оборудованных детских автогородков в школах, детских садах и учреждениях дополнительного образования, ед | 0 |
|  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2020 | 2 668,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 2 668,00 |  | 0,00 |  |  | 46 |
|  |  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
| 2.1.2 | Модернизация детского автогородка при МБУ ДО «Центр «Поиск» |  | Всего | 2 052,15 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 2 052,15 |  | 0,00 | Управление образования | X | X |
|  |  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1. Доукомплектование детского автогородка при МБУ ДО «Центр «Поиск», проц | 0 |
|  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2020 | 2 052,15 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 2 052,15 |  | 0,00 |  |  | 100 |
|  |  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
| 2.1.3 | Оснащение детских оздоровительных лагерей ЗАТО Северск мобильными автогородками |  | Всего | 174,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 174,00 |  | 0,00 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1. Количество детских автогородков, шт | 0 |
|  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2020 | 174,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 174,00 |  | 0,00 |  |  | 3 |
|  |  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
| 2.1.4 | Проведение конкурсов, викторин, олимпиад, творческих фестивалей и прочих мероприятий, направленных на повышение у участников правосознания, в том числе стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушителям в сфере дорожного движения |  | Всего | 554,10 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 554,10 |  | 0,00 | Управление образования | X | X |
|  |  |  | 2015 | 49,22 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 49,22 |  | 0,00 |  | 1. Количество мероприятий в год, ед | 1 |
|  |  |  | 2016 | 49,22 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 49,22 |  | 0,00 |  |  | 1 |
|  |  |  | 2017 | 49,22 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 49,22 |  | 0,00 |  |  | 1 |
|  |  |  | 2018 | 49,22 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 49,22 |  | 0,00 |  |  | 1 |
|  |  |  | 2019 | 57,22 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 57,22 |  | 0,00 |  |  | 1 |
|  |  |  | 2020 | 300,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 300,00 |  | 0,00 |  |  | 6 |
|  |  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 300,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 300,00 |  | 0,00 |  |  | 6 |
|  |  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 300,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 300,00 |  | 0,00 |  |  | 6 |
| 2.1.5 | Приобретение, изготовление и распространение световозвращающих приспособлений в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях |  | Всего | 150,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 150,00 |  | 0,00 | Управление образования | X | X |
|  |  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1. Количество распространенных световозвращающих приспособлений среди детей, шт | 0 |
|  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2020 | 150,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 150,00 |  | 0,00 |  |  | 3000 |
|  |  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 150,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 150,00 |  | 0,00 |  |  | 3000 |
|  |  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 150,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 150,00 |  | 0,00 |  |  | 3000 |
| 2.1.6 | Организация в период летних каникул в городских и загородных лагерях отдыха детей профилактических мероприятий, конкурсов, викторин по предупреждению нарушений правил дорожного движения |  | Всего | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1. Количество отдыхающих детей, охваченных мероприятиями в период летних школьных каникул, проц | 100 |
|  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 100 |
|  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 100 |
|  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 100 |
|  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 100 |
|  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 100 |
|  |  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 100 |
|  |  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 100 |
| 2.1.7 | Мониторинг состояния материальной и учебно-методической баз образовательных организаций, организации образовательного процесса по обучению детей правилам дорожного движения и формированию у них навыков безопасного участия в дорожном движении |  | Всего | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | Управление образования | X | X |
|  |  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мониторингов, шт | 1 |
|  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 1 |
|  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 1 |
|  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 1 |
|  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 1 |
|  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 1 |
|  |  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 1 |
|  |  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 1 |
| 3. | Задача 3 «Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий» подпрограммы 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие. Приведение объектов муниципальной собственности в соответствие требованиям нормативных стандартов в части безопасности дорожного движения, в т.ч.: |  | Всего | 176 621,85 | 6 110,00 |  | 8 000,00 |  |  | 162 511,85 |  | 0,00 | УЖКХ ТиС, УВГТ Администрации ЗАТО Северск, УКС Администрации ЗАТО Северск, УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  |  | 2015 | 10 197,15 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 10 197,15 |  | 0,00 |  | 1. Количество установленных, модернизированных (реконструируемых) светофорных объектов, шт | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество нанесенной дорожной разметки, км; тыс м | 286,2 |
|  |  |  | 2016 | 11 946,65 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 11 946,65 |  | 0,00 |  | 1. Количество установленных, модернизированных (реконструируемых) светофорных объектов, шт | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество нанесенной дорожной разметки, км; тыс м | 263,81 |
|  |  |  | 2017 | 13 305,31 <*> | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 13 305,31 <*> |  | 0,00 |  | 1. Количество установленных, модернизированных (реконструируемых) светофорных объектов, шт | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество нанесенной дорожной разметки, км; тыс м | 425,25 |
|  |  |  | 2018 | 22 039,69 | 6 110,00 |  | 5 000,00 |  |  | 10 929,69 |  | 0,00 |  | 1. Количество установленных, модернизированных (реконструируемых) светофорных объектов, шт | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество нанесенной дорожной разметки, км; тыс м | 417,7 |
|  |  |  | 2019 | 13 271,96 <*> | 0,00 |  | 3 000,00 |  |  | 10 271,96 <*> |  | 0,00 |  | 1. Количество установленных, модернизированных (реконструируемых) светофорных объектов, шт | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество нанесенной дорожной разметки, км; тыс м | 414,02 |
|  |  |  | 2020 | 107 113,97 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 107 113,97 |  | 0,00 |  | 1. Количество установленных, модернизированных (реконструируемых) светофорных объектов, шт | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество нанесенной дорожной разметки, км; тыс м | 671,9 |
|  |  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 26 434,30 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 26434,30 |  | 0,00 |  | 1. Количество установленных, модернизированных (реконструируемых) светофорных объектов, шт | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество нанесенной дорожной разметки, км; тыс м | 671,9 |
|  |  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 12 522,22 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 12 522,22 |  | 0,00 |  | 1. Количество установленных, модернизированных (реконструируемых) светофорных объектов, шт | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество нанесенной дорожной разметки, км; тыс м | 671,9 |
| 3.1.1 | Приобретение автобуса, оборудованного в соответствие с установленными требованиями для перевозки детей |  | Всего | 13 453,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 13 453,00 |  | 0,00 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных автобусов, шт | 0 |
|  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2020 | 13 453,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 13 453,00 |  | 0,00 |  |  | 3 |
|  |  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
| 3.1.2 | Обустройство (ремонт) участков улично-дорожной сети ЗАТО Северск барьерными ограждениями, в том числе разделяющими встречные направления движения |  | Всего | 17 098,18 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 17 098,18 |  | 0,00 | УЖКХ ТиС, УВГТ Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1. Протяженность установленных ограждений, м | 0 |
|  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2018 | 98,60 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 98,60 |  | 0,00 |  |  | 33,18 |
|  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2020 | 16 999,58 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 16 999,58 |  | 0,00 |  |  | 5691,82 |
|  |  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
| 3.1.3 | Обустройство участков улично-дорожной сети ЗАТО Северск пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов |  | Всего | 5 486,83 | 0,00 |  | 3 326,20 |  |  | 2 160,63 |  | 0,00 | УЖКХ ТиС, УВГТ Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  |  | 2015 | 127,24 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 127,24 |  | 0,00 |  | 1. Протяженность установленных ограждений, м | 83,6 |
|  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2017 | 989,19 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 989,19 |  | 0,00 |  |  | 535,7 |
|  |  |  | 2018 | 3 870,74 | 0,00 |  | 3 216,54 |  |  | 654,20 |  | 0,00 |  |  | 2085 |
|  |  |  | 2019 | 109,66 | 0,00 |  | 109,66 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 92,4 |
|  |  |  | 2020 | 390,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 390,00 |  | 0,00 |  |  | 149,6 |
|  |  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 4797,69 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 4797,69 |  | 0,00 |  |  | 1055 |
|  |  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
| 3.1.4 | Оборудование нерегулируемых пешеходных переходов искусственными дорожными неровностями |  | Всего | 1 982,52 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 1 982,52 |  | 0,00 | УЖКХ ТиС, УВГТ Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  |  | 2015 | 408,58 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 408,58 |  | 0,00 |  | 1. Количество пешеходных переходов, оборудованных искусственными дорожными неровностями, шт | 4 |
|  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2018 | 695,03 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 695,03 |  | 0,00 |  |  | 5 |
|  |  |  | 2019 | 183,98 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 183,98 |  | 0,00 |  |  | 1 |
|  |  |  | 2020 | 694,93 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 694,93 |  | 0,00 |  |  | 5 |
|  |  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 694,93 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 694,93 |  | 0,00 |  |  | 5 |
|  |  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 694,93 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 694,93 |  | 0,00 |  |  | 5 |
| 3.1.5 | Приобретение и установка новых светофорных объектов с разработкой проектно-сметной документации |  | Всего | 23 963,66 | 6 110,00 |  | 0,00 |  |  | 17 853,66 |  | 0,00 | УЖКХ ТиС, УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  |  | 2015 | 82,70 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 82,70 |  | 0,00 |  | 1. Количество введенных в эксплуатацию светофорных объектов, ед | 0 |
|  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2017 | 350,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 350,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2018 | 7 669,21 | 6 110,00 |  | 0,00 |  |  | 1 559,21 |  | 0,00 |  |  | 1 |
|  |  |  | 2019 | 419,97 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 419,97 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2020 | 15 441,78 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 15 441,78 |  | 0,00 |  |  | 11 |
|  |  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 8 987,36 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 8 987,36 |  | 0,00 |  |  | 1 |
|  |  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
| 3.1.6 | Оборудование нерегулируемых пешеходных переходов светофорами Т.7 |  | Всего | 3 541,24 | 0,00 |  | 553,05 |  |  | 2 988,19 |  | 0,00 | УЖКХ ТиС, УВГТ Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  |  | 2015 | 351,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 351,00 |  | 0,00 |  | 1. Количество введенных в эксплуатацию светофорных объектов типа Т.7, ед | 5 |
|  |  |  | 2016 | 196,73 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 196,73 |  | 0,00 |  |  | 2 |
|  |  |  | 2017 | 1 206,51 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 1 206,51 |  | 0,00 |  |  | 11 |
|  |  |  | 2018 | 1 002,90 | 0,00 |  | 553,05 |  |  | 449,85 |  | 0,00 |  |  | 5 |
|  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2020 | 784,10 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 784,10 |  | 0,00 |  |  | 12 |
|  |  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
| 3.1.7 | Модернизация (реконструкция) светофорных объектов |  | Всего | 10 671,25 | 0,00 |  | 590,88 |  |  | 10 080,37 |  | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  |  | 2015 | 1 139,87 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 1 139,87 |  | 0,00 |  | 1. Количество реконструированных светофорных объектов, ед | 6 |
|  |  |  | 2016 | 535,15 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 535,15 |  | 0,00 |  |  | 3 |
|  |  |  | 2017 | 429,17 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 429,17 |  | 0,00 |  |  | 1 |
|  |  |  | 2018 | 590,88 | 0,00 |  | 590,88 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 1 |
|  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2020 | 7 976,18 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 7 976,18 |  | 0,00 |  |  | 7 |
|  |  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
| 3.1.8 | Организация работ по нанесению дорожной разметки на дорогах общего пользования и контроля качества нанесения дорожной разметки |  | Всего | 43 608,16 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 43 608,16 |  | 0,00 | УЖКХ ТиС, УВГТ Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  |  | 2015 | 5 868,25 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 5 868,25 |  | 0,00 |  | 1. Количество нанесенной дорожной разметки, приведенной к линии разметки N 1.1, км; тыс м | 286,2 |
|  |  |  | 2016 | 6 130,70 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 6 130,70 |  | 0,00 |  |  | 263,81 |
|  |  |  | 2017 | 6 187,65 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 6 187,65 |  | 0,00 |  |  | 425,25 |
|  |  |  | 2018 | 5 942,99 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 5 942,99 |  | 0,00 |  |  | 417,7 |
|  |  |  | 2019 | 7 846,64 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 7 846,64 |  | 0,00 |  |  | 414,02 |
|  |  |  | 2020 | 11 631,93 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 11 631,93 |  | 0,00 |  |  | 671,9 |
|  |  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 10 000,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 10 000,00 |  | 0,00 |  |  | 671,9 |
|  |  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 10 000,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 10 000,00 |  | 0,00 |  |  | 671,9 |
| 3.1.9 | Поставка и замена стандартных дорожных знаков на аналогичные, на желто-зеленом фоне с пленкой повышенной интенсивности типа В |  | Всего | 7 459,78 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 7 459,78 |  | 0,00 | УЖКХ ТиС, УВГТ Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  |  | 2015 | 448,51 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 448,51 |  | 0,00 |  | 1. Количество замененных дорожных знаков, шт | 78 |
|  |  |  | 2016 | 149,02 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 149,02 |  | 0,00 |  |  | 31 |
|  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2020 | 6 862,25 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 6 862,25 |  | 0,00 |  |  | 907 |
|  |  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
| 3.1.10 | Приобретение, установка недостающих и замена устаревших дорожных знаков |  | Всего | 26 460,05 | 0,00 |  | 3 529,87 |  |  | 22 930,18 |  | 0,00 | УЖКХ ТиС, УВГТ Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  |  | 2015 | 1 157,31 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 1 157,31 |  | 0,00 |  | 1. Количество дорожных знаков, ед | 190 |
|  |  |  | 2016 | 2 083,30 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 2 083,30 |  | 0,00 |  |  | 491 |
|  |  |  | 2017 | 2 011,66 <*> | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 2 011,66 <*> |  | 0,00 |  |  | 499 |
|  |  |  | 2018 | 1 153,90 | 0,00 |  | 639,53 |  |  | 514,37 |  | 0,00 |  |  | 112 |
|  |  |  | 2019 | 3 621,46 <*> | 0,00 |  | 2 890,34 |  |  | 731,12 <*> |  | 0,00 |  |  | 456 |
|  |  |  | 2020 | 17 115,30 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 17 115,30 |  | 0,00 |  |  | 3059 |
|  |  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 779,51 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 779,51 |  | 0,00 |  |  | 88 |
|  |  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 779,51 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 779,51 |  | 0,00 |  |  | 88 |
| 3.1.11 | Устройство посадочных площадок для остановок общественного транспорта |  | Всего | 6 387,40 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 6 387,40 |  | 0,00 | УЖКХ ТиС, УВГТ Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1. Количество обустроенных посадочных площадок, шт | 0 |
|  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2020 | 6 387,40 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 6 387,40 |  | 0,00 |  |  | 17 |
|  |  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
| 3.1.12 | Установка павильонов на автобусных остановках |  | Всего | 4 148,13 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 4 148,13 |  | 0,00 | УЖКХ ТиС, УВГТ Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1. Количество установленных павильонов на автобусные остановки, шт | 0 |
|  |  |  | 2016 | 615,48 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 615,48 |  | 0,00 |  |  | 3 |
|  |  |  | 2017 | 190,59 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 190,59 |  | 0,00 |  |  | 3 |
|  |  |  | 2018 | 59,50 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 59,50 |  | 0,00 |  |  | 1 |
|  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2020 | 3 282,56 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 3 282,56 |  | 0,00 |  |  | 11 |
|  |  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
| 3.1.13 | Разработка (внесение изменений) проектов организации дорожного движения на улично-дорожной сети ЗАТО Северск |  | Всего | 5 044,82 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 5 044,82 |  | 0,00 | УЖКХ ТиС, УВГТ Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  |  | 2015 | 50,82 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 50,82 |  | 0,00 |  | 1. Протяженность автомобильных дорог и (или) улиц с разработанными и (или) внесенными изменениями в проекты организации дорожного движения, км; тыс м | 1,62 |
|  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2020 | 4 994,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 4 994,00 |  | 0,00 |  |  | 114,09 |
|  |  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 85,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 85,00 |  | 0,00 |  |  | 2 |
|  |  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 85,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 85,00 |  | 0,00 |  |  | 2 |
| 3.1.14 | Обустройство или ликвидация пешеходных переходов |  | Всего | 1 579,13 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 1 579,13 |  | 0,00 | УЖКХ ТиС, УВГТ Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  |  | 2015 | 198,97 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 198,97 |  | 0,00 |  | 1. Количество ликвидированных или обустроенных пешеходных переходов, шт | 4 |
|  |  |  | 2016 | 746,16 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 746,16 |  | 0,00 |  |  | 2 |
|  |  |  | 2017 | 455,08 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 455,08 |  | 0,00 |  |  | 2 |
|  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2019 | 51,89 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 51,89 |  | 0,00 |  |  | 1 |
|  |  |  | 2020 | 127,03 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 127,03 |  | 0,00 |  |  | 1 |
|  |  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 127,03 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 127,03 |  | 0,00 |  |  | 1 |
|  |  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
| 3.1.15 | Расчистка придорожных полос от порослей |  | Всего | 5 082,70 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 5 082,70 |  | 0,00 | УЖКХ ТиС, УВГТ Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  |  | 2015 | 363,90 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 363,90 |  | 0,00 |  | 1. Объем выполненных работ, м3 | 640 |
|  |  |  | 2016 | 920,11 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 920,11 |  | 0,00 |  |  | 1930 |
|  |  |  | 2017 | 915,46 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 915,46 |  | 0,00 |  |  | 640 |
|  |  |  | 2018 | 955,94 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 955,94 |  | 0,00 |  |  | 640 |
|  |  |  | 2019 | 953,36 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 953,36 |  | 0,00 |  |  | 640 |
|  |  |  | 2020 | 973,93 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 973,93 |  | 0,00 |  |  | 640 |
|  |  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 962,78 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 962,78 |  | 0,00 |  |  | 640 |
|  |  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 962,78 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 962,78 |  | 0,00 |  |  | 640 |
| 3.1.16 | Разработка комплексной программы развития транспортной инфраструктуры ЗАТО Северск |  | Всего | 570,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 570,00 |  | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1. Количество разработанных комплексных программ развития транспортной инфраструктуры ЗАТО Северск, шт | 0 |
|  |  |  | 2016 | 570,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 570,00 |  | 0,00 |  |  | 1 |
|  |  |  | 2017 | 570,00 <*> | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 570,00 <*> |  | 0,00 |  |  | 1 |
|  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
| 3.1.17 | Проведение экспертизы смет и выполненной научно-исследовательской работы по проекту «Разработка комплексных схем организации дорожного движения ЗАТО Северск» |  | Всего | 85,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 85,00 |  | 0,00 | УЖКХ ТиС | Х | Х |
|  |  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1. Количество привлеченных экспертов, чел | 0 |
|  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2019 | 85,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 85,00 |  | 0,00 |  |  | 2 |
|  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
| 4. | Задача 4 «Организация мероприятий по техническому обслуживанию и текущему содержанию технических средств организации дорожного движения на территории ЗАТО Северск Томской области» подпрограммы 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | ВЦП «Организация мероприятий по техническому обслуживанию и текущему содержанию технических средств организации дорожного движения на территории ЗАТО Северск Томской области» |  | Всего | 10 645,70 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 10 645,70 |  | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  |  | 2015 | 1 735,59 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 1 735,59 |  | 0,00 |  | 1. Количество обслуживаемых светофорных объектов, шт | 35 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество обслуживаемых дорожных знаков, шт | 5293 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Протяженность обслуживаемых дорожных ограждений, м | 5771 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Протяженность обслуживаемых пешеходных ограждений, м | 6346,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Количество обслуживаемых сигнальных столбиков, шт | 279 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Площадь окрашиваемой поверхности бордюрного камня в зоне пешеходного перехода, м2 | 278,6 |
|  |  |  | 2016 | 1 670,06 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 1 670,06 |  | 0,00 |  | 1. Количество обслуживаемых светофорных объектов, шт | 37 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество обслуживаемых дорожных знаков, шт | 5758 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Протяженность обслуживаемых дорожных ограждений, м | 5771 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Протяженность обслуживаемых пешеходных ограждений, м | 6346,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Количество обслуживаемых сигнальных столбиков, шт | 279 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Площадь окрашиваемой поверхности бордюрного камня в зоне пешеходного перехода, м2 | 0 |
|  |  |  | 2017 | 1 653,19 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 1 653,19 |  | 0,00 |  | 1. Количество обслуживаемых светофорных объектов, шт | 49 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество обслуживаемых дорожных знаков, шт | 5771 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Протяженность обслуживаемых дорожных ограждений, м | 5771 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Протяженность обслуживаемых пешеходных ограждений, м | 7883,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Количество обслуживаемых сигнальных столбиков, шт | 279 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Площадь окрашиваемой поверхности бордюрного камня в зоне пешеходного перехода, м2 | 0 |
|  |  |  | 2018 | 2 030,07 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 2 030,07 |  | 0,00 |  | 1. Количество обслуживаемых светофорных объектов, шт | 54 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество обслуживаемых дорожных знаков, шт | 5883 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Протяженность обслуживаемых дорожных ограждений, м | 5771 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Протяженность обслуживаемых пешеходных ограждений, м | 9968,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Количество обслуживаемых сигнальных столбиков, шт | 279 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Площадь окрашиваемой поверхности бордюрного камня в зоне пешеходного перехода, м2 | 278,6 |
|  |  |  | 2019 | 1 757,70 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 1 757,70 |  | 0,00 |  | 1. Количество обслуживаемых светофорных объектов, шт | 54 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество обслуживаемых дорожных знаков, шт | 6052 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Протяженность обслуживаемых дорожных ограждений, м | 5771 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Протяженность обслуживаемых пешеходных ограждений, м | 10060,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Количество обслуживаемых сигнальных столбиков, шт | 279 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Площадь окрашиваемой поверхности бордюрного камня в зоне пешеходного перехода, м2 | 0 |
|  |  |  | 2020 | 1 799,09 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 1 799,09 |  | 0,00 |  | 1. Количество обслуживаемых светофорных объектов, шт | 77 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество обслуживаемых дорожных знаков, шт | 9111 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Протяженность обслуживаемых дорожных ограждений, м | 10542,82 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Протяженность обслуживаемых пешеходных ограждений, м | 10118 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Количество обслуживаемых сигнальных столбиков, шт | 279 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Площадь окрашиваемой поверхности бордюрного камня в зоне пешеходного перехода, м2 | 0 |
|  |  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 1 771,14 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 1 771,14 |  | 0,00 |  | 1. Количество обслуживаемых светофорных объектов, шт | 78 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество обслуживаемых дорожных знаков, шт | 9199 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Протяженность обслуживаемых дорожных ограждений, м | 10542,82 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Протяженность обслуживаемых пешеходных ограждений, м | 11173 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Количество обслуживаемых сигнальных столбиков, шт | 279 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Площадь окрашиваемой поверхности бордюрного камня в зоне пешеходного перехода, м2 | 278,6 |
|  |  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 1 771,14 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 1 771,14 |  | 0,00 |  | 1. Количество обслуживаемых светофорных объектов, шт | 78 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество обслуживаемых дорожных знаков, шт | 9287 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Протяженность обслуживаемых дорожных ограждений, м | 10542,82 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Протяженность обслуживаемых пешеходных ограждений, м | 11173 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Количество обслуживаемых сигнальных столбиков, шт | 279 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Площадь окрашиваемой поверхности бордюрного камня в зоне пешеходного перехода, м2 | 0 |
| 5. | Задача 5 «Формирование комплексных решений об организации дорожного движения на территории ЗАТО Северск» подпрограммы 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Основное мероприятие. Участие в региональном проекте «Дорожная сеть», в т.ч.: |  | Всего | 2 917,58 | 0,00 |  | 2 888,40 |  |  | 29,18 |  | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1. Количество разработанных комплексных схем организации дорожного движения, шт | 0 |
|  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2018 | 2 917,58 | 0,00 |  | 2 888,40 |  |  | 29,18 |  | 0,00 |  |  | 1 |
|  |  |  | 2019 | 2 916,13 <*> | 0,00 |  | 2 888,40 <*> |  |  | 27,73 <*> |  | 0,00 |  |  | 1 |
|  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
| 5.1.1 | Разработка комплексной схемы организации дорожного движения ЗАТО Северск |  | Всего | 2 917,58 | 0,00 |  | 2 888,40 |  |  | 29,18 |  | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1. Количество разработанных комплексных схем организации дорожного движения, шт | 0 |
|  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2018 | 2 917,58 | 0,00 |  | 2 888,40 |  |  | 29,18 |  | 0,00 |  |  | 1 |
|  |  |  | 2019 | 2 916,13 <*> | 0,00 |  | 2 888,40 <*> |  |  | 27,73 <*> |  | 0,00 |  |  | 1 |
|  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  | Итого по подпрограмме 4 |  | Всего | 195 831,68 | 6 110,00 |  | 10 888,40 |  |  | 178 833,28 |  | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  |  | 2015 | 11 981,96 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 11 981,96 |  | 0,00 |  | 1. Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, ед | 74 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с участием детей, ед | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, чел | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, чел | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения), ед | 6,09 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств), ед | 1,89 |
|  |  |  | 2016 | 13 665,93 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 13 665,93 |  | 0,00 |  | 1. Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, ед | 74 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с участием детей, ед | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, чел | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, чел | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения), ед | 6,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств), ед | 1,89 |
|  |  |  | 2017 | 15 007,71 <*> | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 15 007,71 <*> |  | 0,00 |  | 1. Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, ед | 74 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с участием детей, ед | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, чел | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, чел | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения), ед | 5,22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств), ед | 1,62 |
|  |  |  | 2018 | 27 036,56 | 6 110,00 |  | 7 888,40 |  |  | 13 038,16 |  | 0,00 |  | 1. Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, ед | 74 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с участием детей, ед | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, чел | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, чел | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения), ед | 5,22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств), ед | 1,62 |
|  |  |  | 2019 | 18 003,01 <*> | 0,00 |  | 5 888,40 <*> |  |  | 12 114,61 <*> |  | 0,00 |  | 1. Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, ед | 53 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с участием детей, ед | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, чел | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, чел | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения), ед | 4,42 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств), ед | 1,26 |
|  |  |  | 2020 | 114 305,51 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 114 305,51 |  | 0,00 |  | 1. Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, ед | 74 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с участием детей, ед | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, чел | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, чел | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения), ед | 3,54 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств), ед | 1,0 |
|  |  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 28 703,74 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 28 703,74 |  | 0,00 |  | 1. Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, ед | 62 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с участием детей, ед | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, чел | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, чел | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения), ед | 2,65 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств), ед | 0,76 |
|  |  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 14 791,66 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 14 791,66 |  | 0,00 |  | 1. Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, ед | 62 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с участием детей, ед | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, чел | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, чел | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения), ед | 1,77 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств), ед | 0,5 |
| Подпрограмма 5 «Обеспечивающая подпрограмма» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1 «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма в границах городского округа» подпрограммы 5 |  | Всего | 3 314,78 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 3 314,78 |  | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  |  | 2015 | 352,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 352,00 |  | 0,00 |  | 1. Создание системы антитеррористической безопасности, повышение уровня защищенности граждан и объектов инфраструктуры, шт | 1 |
|  |  |  | 2016 | 259,23 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 259,23 |  | 0,00 |  |  | 1 |
|  |  |  | 2017 | 1 811,30 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 1 811,30 |  | 0,00 |  |  | 1 |
|  |  |  | 2018 | 249,60 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 249,60 |  | 0,00 |  |  | 1 |
|  |  |  | 2019 | 320,65 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 320,65 |  | 0,00 |  |  | 1 |
|  |  |  | 2020 | 322,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 322,00 |  | 0,00 |  |  | 1 |
|  |  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 325,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 325,00 |  | 0,00 |  |  | 1 |
|  |  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 325,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 325,00 |  | 0,00 |  |  | 1 |
| 2. | Задача 2 «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского округа ЗАТО Северск» подпрограммы 5 |  | Всего | 433,13 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 433,13 |  | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  |  | 2015 | 314,54 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 314,54 |  | 0,00 |  | 1. Создание резервного фонда ЧС для предупреждения и ликвидации ЧС, проц | 100 |
|  |  |  | 2016 | 39,53 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 39,53 |  | 0,00 |  |  | 100 |
|  |  |  | 2017 | 39,53 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 39,53 |  | 0,00 |  |  | 100 |
|  |  |  | 2018 | 39,53 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 39,53 |  | 0,00 |  |  | 100 |
|  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |
| 3. | Задача 3 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа ЗАТО Северск» подпрограммы 5 |  | Всего | 17 575,50 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 17 575,50 |  | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  |  | 2015 | 2 321,71 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 2 321,71 |  | 0,00 |  | 1. Создание условий для работы добровольной пожарной охраны, проц | 100 |
|  |  |  | 2016 | 3 134,40 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 3 134,40 |  | 0,00 |  |  | 100 |
|  |  |  | 2017 | 2 134,40 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 2 134,40 |  | 0,00 |  |  | 100 |
|  |  |  | 2018 | 3 134,40 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 3 134,40 |  | 0,00 |  |  | 100 |
|  |  |  | 2019 | 3 187,46 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 3 187,46 |  | 0,00 |  |  | 100 |
|  |  |  | 2020 | 3 663,13 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 3 663,13 |  | 0,00 |  |  | 100 |
|  |  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 3 691,22 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 3 691,22 |  | 0,00 |  |  | 100 |
|  |  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 3 691,22 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 3 691,22 |  | 0,00 |  |  | 100 |
| 4. | Задача 4 «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» подпрограммы 5 |  | Всего | 32 448,86 | 67,60 |  | 0,00 |  |  | 32 381,26 |  | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  |  | 2015 | 5 297,29 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 5 297,29 |  | 0,00 |  | 1. Выполнение функций, установленных Положением об Управлении по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск, проц | 100 |
|  |  |  | 2016 | 6 351,38 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 6 351,38 |  | 0,00 |  |  | 100 |
|  |  |  | 2017 | 4 492,46 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 4 492,46 |  | 0,00 |  |  | 100 |
|  |  |  | 2018 | 5 524,73 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 5 524,73 |  | 0,00 |  |  | 100 |
|  |  |  | 2019 | 5 411,79 | 67,60 |  | 0,00 |  |  | 5 344,19 |  | 0,00 |  |  | 100 |
|  |  |  | 2020 | 5 371,21 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 5 371,21 |  | 0,00 |  |  | 100 |
|  |  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 5 416,81 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 5 416,81 |  | 0,00 |  |  | 100 |
|  |  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 5 416,81 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 5 416,81 |  | 0,00 |  |  | 100 |
| 5. | Задача 5 «Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья» подпрограммы 5 |  | Всего | 10 027,66 | 0,00 |  | 29,00 |  |  | 9 998,66 |  | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  |  | 2015 | 2 254,37 | 0,00 |  | 29,00 |  |  | 2 225,37 |  | 0,00 |  | 1. Развертывание спасательных постов в местах отдыха граждан, проц | 100 |
|  |  |  | 2016 | 1 336,98 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 1 336,98 |  | 0,00 |  |  | 100 |
|  |  |  | 2017 | 1 568,20 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 1 568,20 |  | 0,00 |  |  | 100 |
|  |  |  | 2018 | 1 560,10 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 1 560,10 |  | 0,00 |  |  | 100 |
|  |  |  | 2019 | 1 697,01 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 1 697,01 |  | 0,00 |  |  | 100 |
|  |  |  | 2020 | 1 611,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 1 611,00 |  | 0,00 |  |  | 100 |
|  |  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 1 641,65 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 1 641,65 |  | 0,00 |  |  | 100 |
|  |  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 1 641,65 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 1 641,65 |  | 0,00 |  |  | 100 |
| 6. | Задача 6 «Создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка» подпрограммы 5 |  | Всего | 1 318,40 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 1 318,40 |  | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  |  | 2015 | 160,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 160,00 |  | 0,00 |  | 1. Функционирование добровольных формирований населения по охране общественного порядка, ед | 1 |
|  |  |  | 2016 | 249,63 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 249,63 |  | 0,00 |  |  | 1 |
|  |  |  | 2017 | 240,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 240,00 |  | 0,00 |  |  | 1 |
|  |  |  | 2018 | 240,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 240,00 |  | 0,00 |  |  | 1 |
|  |  |  | 2019 | 213,77 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 213,77 |  | 0,00 |  |  | 1 |
|  |  |  | 2020 | 215,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 215,00 |  | 0,00 |  |  | 1 |
|  |  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 216,68 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 216,68 |  | 0,00 |  |  | 1 |
|  |  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 216,68 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 216,68 |  | 0,00 |  |  | 1 |
|  | Итого по подпрограмме 5 |  | Всего | 65 118,33 | 67,60 |  | 29,00 |  |  | 65 021,73 |  | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  |  | 2015 | 10 699,91 | 0,00 |  | 29,00 |  |  | 10 670,91 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | 2016 | 11 371,15 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 11 371,15 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 10 285,89 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 10 285,89 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | 2018 | 10 748,36 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 10 748,36 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 10 830,68 | 67,60 |  | 0,00 |  |  | 10 763,08 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 11 182,34 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 11 182,34 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 11 291,36 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 11 291,36 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 11 291,36 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 11 291,36 |  | 0,00 |  |  |  |
|  | Итого по Программе |  | Всего | 602 248,96 | 6 177,60 |  | 14 850,98 |  |  | 581 220,38 |  | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  |  | 2015 | 65 295,80 | 0,00 |  | 300,00 |  |  | 64 995,80 |  | 0,00 |  | 1. Удельный вес преступлений, совершенных в общественных местах, в том числе на улицах, от общего числа зарегистрированных преступлений, проц | 40,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля количества учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности, проц | 32 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Процент охвата населения системой оповещения с помощью уличной звукофикации, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Обеспечение безопасности людей в местах массового отдыха на водных объектах, охрана их жизни и здоровья, количество спаса-тельных постов, ед | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Противоклещевая обработка лесопарковой зоны на территории г.Северска (площадь обработки с учетом кратности), га | 118,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения), ед | 6,09 |
|  |  |  | 2016 | 58 457,88 | 0,00 |  | 1 636,84 |  |  | 56 821,04 |  | 0,00 |  | 1. Удельный вес преступлений, совершенных в общественных местах, в том числе на улицах, от общего числа зарегистрированных преступлений, проц | 39,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля количества учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности, проц | 44 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Процент охвата населения системой оповещения с помощью уличной звукофикации, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Обеспечение безопасности людей в местах массового отдыха на водных объектах, охрана их жизни и здоровья, количество спаса-тельных постов, ед | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Противоклещевая обработка лесопарковой зоны на территории г.Северска (площадь обработки с учетом кратности), га | 118,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения), ед | 6,1 |
|  |  |  | 2017 | 65 533,60 <*> | 0,00 |  | 2 025,74 |  |  | 63 507,86 <*> |  | 0,00 |  | 1. Удельный вес преступлений, совершенных в общественных местах, в том числе на улицах, от общего числа зарегистрированных преступлений, проц | 39,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля количества учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности, проц | 48 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Процент охвата населения системой оповещения с помощью уличной звукофикации, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Обеспечение безопасности людей в местах массового отдыха на водных объектах, охрана их жизни и здоровья, количество спаса-тельных постов, ед | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Противоклещевая обработка лесопарковой зоны на территории г.Северска (площадь обработки с учетом кратности), га | 140,65 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения), ед | 5,22 |
|  |  |  | 2018 | 71 348,73 | 6 110,00 |  | 7 888,40 |  |  | 57 350,33 |  | 0,00 |  | 1. Удельный вес преступлений, совершенных в общественных местах, в том числе на улицах, от общего числа зарегистрированных преступлений, проц | 35,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля количества учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности, проц | 41 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Процент охвата населения системой оповещения с помощью уличной звукофикации, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Обеспечение безопасности людей в местах массового отдыха на водных объектах, охрана их жизни и здоровья, количество спаса-тельных постов, ед | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Противоклещевая обработка лесопарковой зоны на территории г.Северска (площадь обработки с учетом кратности), га | 158,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения), ед | 5,22 |
|  |  |  | 2019 | 67 399,56 <*> | 67,60 |  | 5 888,40 <*> |  |  | 61 443,56 <*> |  | 0,00 |  | 1. Удельный вес преступлений, совершенных в общественных местах, в том числе на улицах, от общего числа зарегистрированных преступлений, проц | 34,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля количества учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности, проц | 38 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Процент охвата населения системой оповещения с помощью уличной звукофикации, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Обеспечение безопасности людей в местах массового отдыха на водных объектах, охрана их жизни и здоровья, количество спаса-тельных постов, ед | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Противоклещевая обработка лесопарковой зоны на территории г.Северска (площадь обработки с учетом кратности), га | 158,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения), ед | 4,42 |
|  |  |  | 2020 | 278 643,06 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 278 643,06 |  | 0,00 |  | 1. Удельный вес преступлений, совершенных в общественных местах, в том числе на улицах, от общего числа зарегистрированных преступлений, проц | 35,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля количества учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности, проц | 61 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Процент охвата населения системой оповещения с помощью уличной звукофикации, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Обеспечение безопасности людей в местах массового отдыха на водных объектах, охрана их жизни и здоровья, количество спаса-тельных постов, ед | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Противоклещевая обработка лесопарковой зоны на территории г.Северска (площадь обработки с учетом кратности), га | 158,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения), ед | 3,54 |
|  |  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 111 100,61 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 111 100,61 |  | 0,00 |  | 1. Удельный вес преступлений, совершенных в общественных местах, в том числе на улицах, от общего числа зарегистрированных преступлений, проц | 35,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля количества учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности, проц | 31 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Процент охвата населения системой оповещения с помощью уличной звукофикации, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Обеспечение безопасности людей в местах массового отдыха на водных объектах, охрана их жизни и здоровья, количество спаса-тельных постов, ед | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Противоклещевая обработка лесопарковой зоны на территории г.Северска (площадь обработки с учетом кратности), га | 158,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения), ед | 2,65 |
|  |  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 74 169,98 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 74 169,98 |  | 0,00 |  | 1. Удельный вес преступлений, совершенных в общественных местах, в том числе на улицах, от общего числа зарегистрированных преступлений, проц | 35,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля количества учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности, проц | 28 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Процент охвата населения системой оповещения с помощью уличной звукофикации, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Обеспечение безопасности людей в местах массового отдыха на водных объектах, охрана их жизни и здоровья, количество спаса-тельных постов, ед | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Противоклещевая обработка лесопарковой зоны на территории г.Северска (площадь обработки с учетом кратности), га | 158,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения), ед | 1,77 |
| ------------------------------ <*> Потребность включает: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в 2017 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2016 года в сумме 577,74 тыс. руб.; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в 2017 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2016 года в сумме 570,00 тыс. руб.; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в 2019 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2018 года в сумме 27,73 тыс. руб.; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в 2019 году неиспользованный остаток средств областного бюджета 2018 года в сумме 2 888,40 тыс. руб.; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в 2019 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2018 года в сумме 105,14 тыс. руб.; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в 2019 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2018 года в сумме 260,66 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Указанные суммы неиспользованных остатков бюджетных средств не увеличивают общий объем финансирования Программы в строках «Всего». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |