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Приложение 1

к постановлению

Администрации ЗАТО Северск

от______________ № ____________
ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

«Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск»
	Наименование муниципальной программы (далее - Программа)
	Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск

	Cрок реализации Программы
	2015 - 2020 годы

	Ответственный исполнитель Программы
	 Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск

	Соисполнители Программы
	Отсутствуют

	Участники Программы
	Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск

	Цель социально-экономического развития ЗАТО Северск, на реализацию которой направлена Программа
	Повышение качества жизни населения

	Цель Программы
	Формирование комфортной среды проживания на внегородских территориях

	Целевые показатели (индикаторы) результативности Программы и их значения (по годам реализации)
	Показатели цели,
единица измерения
	2014 год
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год (прогноз-
ный период)
	2022 год (прогноз-
ный период)

	
	1. Доля отремонтированных дорог, не соответствовавших нормативам (по отношению к общей площади дорог), проц
	1,13
	2,68
	3,3
	1,82
	0,55
	0,94
	0,76
	0,76
	0,76

	
	2. Доля отремонтированных тротуаров (по отношению к общей площади), проц
	0
	13,98
	8,58
	5,47
	7,2
	0
	0
	0
	0

	
	3. Доля отремонтированных дворовых территорий и проездов (по отношению к общей площади), проц
	0,34
	0,21
	0,14
	0,14
	0,14
	0
	0
	0
	0

	
	4. Объем ликвидированных свалок мусора, м3
	353
	360
	360
	478
	618
	618
	618
	618
	618

	
	5. Доля обработанных против клещей территорий зон отдыха и кладбищ (по отношению к общей площади, подлежащей обработке), проц
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	6. Количество жителей, обеспеченных питьевой водой (при отсутствии в населенном пункте центрального водоснабжения), чел
	125
	125
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15

	
	7. Количество дворов, обеспеченных современными детскими игровыми и спортивными комплексами, ед
	0
	4
	5
	2
	2
	0
	0
	0
	0

	
	8. Оказание государственной поддержки субъектам МФХ (с учетом голов скота), ед
	60
	270
	436
	94
	113
	95
	95
	95
	95

	
	9. Доля обеспечения теплоснабжением жилых и общественных помещений от потребности (из расчета площади помещений 6835,9 м2), проц
	-
	100
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	10. Доля обеспечения теплоснабжением жилых многоквартирных домов, не имеющих приборов учета тепла, от потребности (из расчета общего количества домов 156), проц
	-
	-
	-
	-
	100
	100
	100
	56
	56

	Задачи Программы
	1. Улучшение состояния улично-дорожной сети на внегородских территориях ЗАТО Северск, создание безопасных условий для движения транспорта и пешеходов на улицах населенных пунктов и дорогах внегородских территорий

	
	2. Повышение уровня благоустройства внегородских территорий, улучшение комфорта проживания населения

	
	3. Содействие развитию субъектов малых форм хозяйствования

	
	4. Содействие в оказании качественных услуг по теплоснабжению внегородских территорий

	Подпрограммы Программы
	Подпрограмма 1 «Содержание и ремонт улично-дорожной сети внегородских территорий ЗАТО Северск»

	
	Подпрограмма 2 «Благоустройство внегородских территорий ЗАТО Северск»

	
	Подпрограмма 3 «Развитие субъектов малых форм хозяйствования»

	
	Подпрограмма 4 «Обеспечивающая подпрограмма»

	
	Подпрограмма 5 «Обеспечение деятельности, связанной с оказанием коммунальных услуг на внегородских территориях»

	Ведомственные целевые программы, входящие в состав Программы (далее - ВЦП)
	ВЦП «Содержание и ремонт улично-дорожной сети внегородских территорий ЗАТО Северск»

	
	ВЦП «Благоустройство и повышение внешней привлекательности внегородских территорий ЗАТО Северск»

	
	ВЦП «Оказание поддержки субъектам малых форм хозяйствования на территории ЗАТО Северск»

	
	ВЦП «Финансовое обеспечение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере теплоснабжения на внегородских территориях»

	
	ВЦП «Возмещение теплоснабжающим организациям затрат в связи с оказанием услуг в сфере теплоснабжения гражданам на внегородских территориях ЗАТО Северск»

	Объем финансирования Программы, всего, в т.ч. по годам реализации Программы, тыс. руб.
	Источники
	Всего
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год (прогноз-
ный период)
	2022 год (прогноз-
ный период)

	
	Местный бюджет 
(потребность (прогноз)
	240 069,65
	30 783,87
	35 272,64
	28 224,18
	48 975,60
	45 405,99
	51 407,37
	50 978,64
	51 223,63

	
	Местный бюджет
	230 114,38
	30 783,87
	35 272,64
	28 224,18
	48 975,60
	45 405,99
	41 452,10
	34 215,41
	34 324,12

	
	Другие источники:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	федеральный бюджет 
(потребность (прогноз)
	52,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	52,60
	0,00
	0,00
	0,00

	
	федеральный бюджет 
(по согласованию (прогноз)
	52,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	52,60
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет Томской области 
(потребность (прогноз)
	11 716,65
	1 209,95
	2 813,99
	1 985,79
	2 005,57
	1 685,23
	2 016,12
	1 036,35
	1 036,35

	
	бюджет Томской области 
(по согласованию (прогноз)
	11 144,68
	1 209,95
	2 813,99
	1 985,79
	2 005,57
	1 685,23
	1 444,15
	1 036,35
	1 036,35

	
	внебюджетные источники 
(по согласованию (прогноз)
	209,50
	0,00
	0,00
	0,00
	62,04
	80,06
	67,40
	0,00
	0,00

	
	Всего
	241 521,16
	31 993,82
	38 086,63
	30 209,97
	51 043,21
	47 223,88
	42 963,65
	35 251,76
	35 360,47


Приложение 2 

к постановлению 

Администрации ЗАТО Северск
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СВЕДЕНИЯ 

о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы «Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск»
                                                                                                       Таблица 2
	№ п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора)
	Еди-
ница изме-
рения
	Значения целевых показателей
	Пери-одич-
ность сбора данных
	Метод сбора информа-ции
	Ответст-венный за сбор данных по показателю

	
	
	
	2013 год
	2014 год
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год (прог-
нозный период)
	2022 год (прог-
нозный период)
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Показатели муниципальной программы «Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск»

	 1.
	Доля отремонтиро-ванных дорог, не соответствовав-ших нормативам (по отношению к общей площади дорог)
	проц
	1,18
	1,13
	2,68
	3,3
	1,82
	0,55
	0,94
	0,76
	0,76
	0,76
	Еже-квар-тально
	Отчет-ность УВГТ Админи-страции ЗАТО Северск
	УВГТ Администра-ции ЗАТО Северск

	 2.
	Доля отремонтиро-ванных тротуаров (по отношению к общей площади)
	проц
	1,5
	0
	13,98
	8,58
	5,47
	7,2
	0
	0
	0
	0
	Еже-квар-тально
	Отчет-ность УВГТ Админи-страции ЗАТО Северск
	УВГТ Администра-ции ЗАТО Северск

	 3.
	Доля отремонтиро-ванных дворовых территорий и проездов (по отношению к общей площади)
	проц
	0,34
	0,34
	0,21
	0,14
	0,14
	0,14
	0
	0
	0
	0
	Еже-квар-тально
	Отчет-ность УВГТ Админи-страции ЗАТО Северск
	УВГТ Администра-ции ЗАТО Северск

	 4.
	Объем ликвидирован-ных свалок мусора
	м3
	645
	353
	360
	360
	478
	618
	618
	618
	618
	618
	Еже-квар-тально
	Отчет-ность УВГТ Админи-страции ЗАТО Северск
	УВГТ Администра-ции ЗАТО Северск

	 5.
	Доля обработанных против клещей территорий зон отдыха и кладбищ (по отношению к общей площади, подлежащей обработке)
	проц
	89,3
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Еже-квар-тально
	Отчет-ность УВГТ Админи-страции ЗАТО Северск
	УВГТ Администра-ции ЗАТО Северск

	 6.
	Количество жителей, обеспеченных питьевой водой (при отсутствии в населенном пункте центрального водоснабжения)
	чел
	16
	125
	125
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	Еже-квар-тально
	Отчет-ность УВГТ Админи-страции ЗАТО Северск
	УВГТ Администра-ции ЗАТО Северск

	 7.
	Количество дворов, обеспеченных современными детскими игровыми и спортивными комплексами
	ед
	0
	0
	4
	5
	2
	2
	0
	0
	0
	0
	Еже-квар-тально
	Отчет-ность УВГТ Админи-страции ЗАТО Северск
	УВГТ Администра-ции ЗАТО Северск

	 8.
	Оказание государствен-ной поддержки субъектам МФХ (с учетом голов скота)
	ед
	100
	60
	270
	436
	94
	113
	95
	95
	95
	95
	Еже-квар-тально
	Отчет-ность УВГТ Админи-страции ЗАТО Северск
	УВГТ Администра-ции ЗАТО Северск

	 9.
	Доля обеспечения теплоснабже-нием жилых и общественных помещений от потребности (из расчета площади помещений 6835,9 м2)

	проц
	-
	-
	100
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Еже-квар-тально
	Отчет-ность УВГТ Админи-страции ЗАТО Северск
	УВГТ Администра-ции ЗАТО Северск

	10.
	Доля обеспечения теплоснабже-нием жилых многоквартир-ных домов, не имеющих приборов учета тепла, от потребности (из расчета общего количества домов 156)

	проц
	-
	-
	-
	-
	-
	100
	100
	100
	56
	56
	Еже-квар-тально
	Отчет-ность УВГТ Админи-страции ЗАТО Северск
	УВГТ Администра-ции ЗАТО Северск

	Показатели задачи 1 «Улучшение состояния улично-дорожной сети на внегородских территориях ЗАТО Северск, создание безопасных условий для движения транспорта и пешеходов на улицах населенных пунктов и дорогах внегородских территорий» Программы

	1.1
	Количество отремонтиро-ванных асфальтобетон-ных покрытий дорог
	м2
	3072,6
	4434,9
	7882,1
	10627
	5910
	1976
	2821
	2783
	2783
	2783
	Еже-квар-тально
	Отчет-ность УВГТ Админи-страции ЗАТО Северск
	УВГТ Администра-ции ЗАТО Северск

	1.2
	Доля отремонтиро-ванных тротуаров (по отношению к общей площади 7066 м2) нарастающим итогом
	проц
	1,5
	1,5
	15,48
	24,06
	29,53
	36,73
	36,73
	36,73
	36,73
	36,73
	Еже-квар-тально
	Отчет-ность УВГТ Админи-страции ЗАТО Северск
	УВГТ Администра-ции ЗАТО Северск

	1.3
	Доля отремонтиро-ванных дворовых территорий и проездов (по отношению к общей площади 315330 м2) нарастающим итогом
	проц
	0,34
	0,68
	0,89
	1,03
	1,17
	1,31
	1,31
	1,31
	1,31
	1,31
	Еже-квар-тально
	Отчет-ность УВГТ Админи-страции ЗАТО Северск
	УВГТ Администра-ции ЗАТО Северск

	Показатели задачи 2 «Повышение уровня благоустройства внегородских территорий, улучшение комфорта проживания населения» Программы

	2.1
	Объем ликвидирован-ных свалок мусора
	м3
	645
	353
	360
	360
	478
	618
	618
	618
	618
	618
	Еже-квар-тально
	Отчет-ность УВГТ Админи-страции ЗАТО Северск
	УВГТ Администра-ции ЗАТО Северск

	2.2
	Доля обработанных против клещей территорий зон отдыха и кладбищ (по отношению к общей площади, подлежащей обработке)
	проц
	89,3
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Еже-квар-тально
	Отчет-ность УВГТ Админи-страции ЗАТО Северск
	УВГТ Администра-ции ЗАТО Северск

	2.3
	Доля обеспеченных питьевой водой человек (от общего количества жителей 
дер. Кижирово и дер. Семиозерки)
	проц
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Еже-квар-тально
	Отчет-ность УВГТ Админи-страции ЗАТО Северск
	УВГТ Администра-ции ЗАТО Северск

	2.4
	Количество установленных ограждений мест отдыха
	м
	0
	0
	80
	52
	49,66
	0
	0
	0
	0
	0
	Еже-квар-тально
	Отчет-ность УВГТ Админи-страции ЗАТО Северск
	УВГТ Администра-ции ЗАТО Северск

	2.5
	Количество дворов, обеспеченных современными детскими игровыми и спортивными комплексами (нарастающим итогом)
	ед
	5
	5
	9
	14
	16
	18
	18
	18
	18
	18
	Еже-квар-тально
	Отчет-ность УВГТ Админи-страции ЗАТО Северск
	УВГТ Администра-ции ЗАТО Северск

	2.6
	Благоустроена территория, предназначен-ная для занятий спортом и проведения культурно-массовых мероприятий
	м2
	0
	0
	0
	0
	0
	18325
	0
	0
	0
	0
	Еже-квар-тально
	Отчет-ность УВГТ Админи-страции ЗАТО Северск
	УВГТ Администра-ции ЗАТО Северск

	2.7
	Площадь мест массового посещения, благоустроен-ных с участием населения внегородских территорий
	м2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	200
	0
	0
	0
	Еже-квар-тально
	Отчет-ность УВГТ Админи-страции ЗАТО Северск
	УВГТ Администра-ции ЗАТО Северск

	Показатели задачи 3 «Содействие развитию субъектов малых форм хозяйствования» Программы

	3.1
	Субсидии на возмещение части затрат по искусственному осеменению коров из расчета на 1 голову
	ед
	18
	18
	18
	18
	18
	19
	19
	19
	19
	19
	Еже-квар-тально
	Отчет-ность УВГТ Админи-страции ЗАТО Северск
	УВГТ Администра-ции ЗАТО Северск

	3.2
	Субсидии на возмещение части затрат по содержанию поголовья скота из расчета на 1 голову
	ед
	82
	42
	252
	418
	76
	93
	76
	76
	76
	76
	Еже-квар-тально
	Отчет-ность УВГТ Админи-страции ЗАТО Северск
	УВГТ Администра-ции ЗАТО Северск

	3.3
	Субсидия на возмещение части затрат по приобретению сельскохозяйст-венной техники и оборудования (на единицу техники)
	ед
	1
	1
	3
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	Еже-квар-тально
	Отчет-ность УВГТ Админи-страции ЗАТО Северск
	УВГТ Администра-ции ЗАТО Северск

	Показатели задачи 4 «Содействие в оказании качественных услуг по теплоснабжению внегородских территорий» Программы

	4.1
	Обеспечение бесперебойной подачи тепла населению в жилые помещения площадью
	м2
	-
	-
	1827,7
	1827,7
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Еже-квар-тально
	Отчет-ность УВГТ Админи-страции ЗАТО Северск
	УВГТ Администра-ции ЗАТО Северск

	4.2
	Обеспечение бесперебойной подачи тепла в помещения муниципальных общеобразова-тельных учреждений площадью
	м2
	-
	-
	5008,2
	5008,2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Еже-квар-тально
	Отчет-ность УВГТ Админи-страции ЗАТО Северск
	УВГТ Администра-ции ЗАТО Северск

	4.3
	Доля обеспечения теплоснабже-нием жилых многоквартир-ных домов, не имеющих приборов учета тепла, от потребности (из расчета общего количества домов 156)
	проц
	-
	-
	-
	-
	-
	100
	100
	100
	56
	56
	Еже-квар-тально
	Отчет-ность УВГТ Админи-страции ЗАТО Северск
	УВГТ Администра-ции ЗАТО Северск
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ΙV. ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ПОДПРОГРАММА

Обеспечивающая подпрограмма направлена на обеспечение реализации Программы, содержит расходы на финансовое обеспечение деятельности ответственного исполнителя - Управления по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск.

 Главным распорядителем средств для всех мероприятий Программы является Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск.

Соисполнители Программы отсутствуют.

Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 4 «Обеспечивающая подпрограмма» представлены в таблице 3.

ПЕРЕЧЕНЬ  

  мероприятий и ресурсное обеспечение реализации обеспечивающей подпрограммы  

   муниципальной программы «Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск»

Таблица 3
	№ п/п


	Ответственный

исполнитель,

соисполнитель, участник
	Распределение объема

финансирования обеспечивающей

подпрограммы по задачам деятельности ответственного исполнителя, соисполнителя,

участника
	Всего
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019

 год
	2020 год
	2021 год (прог-нозный период)
	2022 год (прог-нозный период)

	1.
	Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск
	Задача 1. Обеспечение реализации муниципальной программы «Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск»

	
	
	Объем финансирования, 
тыс. руб. 
	69 224,21


	9 999,97
	11 947,68
	10 651,51
	11 946,07
	12 285,12
	12 393,86
	11 972,05
	11 935,64

	
	
	Показатель 1 «Исполнение принятых бюджетных обязательств» задачи 1, проц
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90

	
	
	Объем финансирования всего, тыс. руб.
	69 224,21


	9 999,97
	11 947,68
	10 651,51
	11 946,07
	12 285,12
	12 393,86
	11 972,05
	11 935,64

	Итого объем финансирования 

по обеспечивающей подпрограмме, 

тыс. руб.
	69 224,21


	9 999,97
	11 947,68
	10 651,51
	11 946,07
	12 285,12
	12 393,86
	11 972,05
	11 935,64


Информация об основных мерах регулирования в сфере реализации Программы представлена в таблице 4.

Информация об основных мерах регулирования в сфере реализации муниципальной программы

Таблица 4

	№
п/п
	Наименования мер (бюджетных, налоговых, правовых, иных)
	Содержание меры
	Срок реализации
	Социально-экономический эффект, ожидаемый от применения мер

	1.
	Своевременное внесение соответствующих изменений в правовые акты, касающиеся реализации мероприятий Программы
	Правовые акты, касающиеся реализации мероприятий Программы
	2015 г. - 2020 г.
	Создание эффективной системы управления реализацией Программы, реализация в полном объеме мероприятий и достижение целей и задач Программы

	2.
	Мониторинг выполнения мероприятий Программы, анализ, при необходимости корректировка показателей и мероприятий Программы
	Мониторинг Программы
	2015 г. - 2020 г.
	Обеспечение достижения целей, решение задач, выполнение показателей Программы

	3.
	Перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения поставленных задач
	Исполнение мероприятий Программы
	2015 г. - 2020 г.
	Исполнение мероприятий Программы в соответствии с объемом запланированных к исполнению бюджетных ассигнований


	Приложение 4
к постановлению 

Администрации ЗАТО Северск

от ___________ № ______________


V. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ И ЕЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Источниками финансирования реализации Программы являются средства местного бюджета и бюджета Томской области, также привлечение внебюджетных средств.
Финансирование из областного бюджета предполагается за счет:

1) субвенций на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства, в том числе на осуществление управленческих функций органов местного самоуправления;

2) субвенций на осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области;
3) субсидии на выполнение полномочий органов местного самоуправления по осуществлению дорожной деятельности в части капитального ремонта и (или) ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования в рамках государственной программы «Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области», утвержденной постановлением Администрации Томской области от 26.09.2019 № 340а «Об утверждении государственной программы «Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области».

Ресурсное обеспечение реализации Программы с разбивкой по подпрограммам и источникам финансирования отражено в таблице 5.

Ресурсное обеспечение реализации Программы по главным распорядителям бюджетных средств представлено в таблице 6.

Общая потребность в ресурсном обеспечении реализации Программы, включая прогнозную оценку расходов, представлена в приложении 5 к Программе.

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

муниципальной программы «Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск»
Таблица 5

	№ п/п
	Наименование подпрограммы муниципальной программы
	Срок реализации, год
	Объем

финансиро-вания,

тыс. руб.
	В том числе за счет средств
	Соисполнители

	
	
	
	
	федерального

бюджета

(по согласованию (прогноз)
	областного

бюджета

(по согласованию (прогноз)
	местного

бюджета
	внебюджетных

источников (по согласованию (прогноз)
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Подпрограмма 1 «Содержание и ремонт улично-дорожной сети внегородских территорий ЗАТО Северск»
	Всего
	76 784,20
	0,00
	2 673,21
	74 110,99
	0,00
	Отсутствуют

	
	
	2015
	14 991,63
	0,00
	0,00
	14 991,63
	0,00
	

	
	
	2016
	17 272,33
	0,00
	1 553,18
	15 719,15
	0,00
	

	
	
	2017
	14 155,23
	0,00
	1 120,03
	13 035,20
	0,00
	

	
	
	2018
	11 351,49
	0,00
	0,00
	11 351,49
	0,00
	

	
	
	2019
	9 136,62
	0,00
	0,00
	9 136,62
	0,00
	

	
	
	2020
	9 876,90
	0,00
	0,00
	9 876,90
	0,00
	

	
	
	2021 (прогноз-
ный период)
	9 876,90
	0,00
	0,00
	9 876,90
	0,00
	

	
	
	2022 (прогноз-
ный период)
	9 876,90
	0,00
	0,00
	9 876,90
	0,00
	

	2. 
	Подпрограмма 2 «Благоустрой-ство внегородских территорий ЗАТО Северск»
	Всего
	33 225,39
	0,00
	2 076,39
	30 939,49
	209,50
	Отсутствуют

	
	
	2015
	6 330,37
	0,00
	0,00
	6 330,37
	0,00
	

	
	
	2016
	7 073,11
	0,00
	0,00
	7 073,11
	0,00
	

	
	
	2017
	5 144,97
	0,00
	0,00
	5 144,97
	0,00
	

	
	
	2018
	4 896,77
	0,00
	975,12
	3 859,61
	62,04
	

	
	
	2019
	5 139,40
	0,00
	693,47
	4 365,87
	80,06
	

	
	
	2020
	4 640,76
	0,00
	407,80
	4 165,56
	67,40
	

	
	
	2021 (прогноз-
ный период)
	4 068,32
	0,00
	0,00
	4 068,32
	0,00
	

	
	
	2022 (прогноз-
ный период)
	4 068,32
	0,00
	0,00
	4 068,32
	0,00
	

	3. 
	Подпрограмма 3 «Развитие субъектов малых форм хозяйствования»
	Всего
	2 658,53
	0,00
	2 658,53
	0,00
	0,00
	Отсутствуют

	
	
	2015
	671,85
	0,00
	671,85
	0,00
	0,00
	

	
	
	2016
	696,31
	0,00
	696,31
	0,00
	0,00
	

	
	
	2017
	258,26
	0,00
	258,26
	0,00
	0,00
	

	
	
	2018
	324,00
	0,00
	324,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	2019
	328,20
	0,00
	328,20
	0,00
	0,00
	

	
	
	2020
	379,90
	0,00
	379,90
	0,00
	0,00
	

	
	
	2021 (прогноз-
ный период)
	379,90
	0,00
	379,90
	0,00
	0,00
	

	
	
	2022 (прогноз-
ный период)
	379,90
	0,00
	379,90
	0,00
	0,00
	

	4. 
	Подпрограмма 4 «Обеспечиваю-щая подпрограмма»
	Всего
	69 224,21
	52,60
	3 736,55
	65 435,06
	0,00
	Отсутствуют

	
	
	2015
	9 999,97
	0,00
	538,10
	9 461,87
	0,00
	

	
	
	2016
	11 947,68
	0,00
	564,50
	11 383,18
	0,00
	

	
	
	2017
	10 651,51
	0,00
	607,50
	10 044,01
	0,00
	

	
	
	2018
	11 946,07
	0,00
	706,45
	11 239,62
	0,00
	

	
	
	2019
	12 285,12
	52,60
	663,55
	11 568,97
	0,00
	

	
	
	2020
	12 393,86
	0,00
	656,45
	11 737,41
	0,00
	

	
	
	2021 (прогноз-
ный период)
	11 972,05
	0,00
	656,45
	11 315,60
	0,00
	

	
	
	2022 (прогноз-
ный период)

	11 935,64
	0,00
	656,45
	11 279,19
	0,00
	

	5. 
	Подпрограмма 5 «Обеспечение деятельности, связанной с оказанием коммунальных услуг на внегородских территориях»
	Всего
	59 628,84
	0,00
	0,00
	59 628,84
	0,00
	Отсутствуют

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	2016
	1 097,20
	0,00
	0,00
	1 097,20
	0,00
	

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	2018
	22 524,88
	0,00
	0,00
	22 524,88
	0,00
	

	
	
	2019
	20 334,53
	0,00
	0,00
	20 334,53
	0,00
	

	
	
	2020
	15 672,23
	0,00
	0,00
	15 672,23
	0,00
	

	
	
	2021 (прогноз-
ный период)
	8 954,59
	0,00
	0,00
	8 954,59
	0,00
	

	
	
	2022 (прогноз-
ный период)
	9 099,71
	0,00
	0,00
	9 099,71
	0,00
	

	 
	Итого по Программе
	Всего
	241 521,16
	52,60
	11 144,68
	230 114,38
	209,50
	 

	
	
	2015
	31 993,82
	0,00
	1 209,95
	30 783,87
	0,00
	

	
	
	2016
	38 086,63
	0,00
	2 813,99
	35 272,64
	0,00
	

	
	
	2017
	30 209,97
	0,00
	1 985,79
	28 224,18
	0,00
	

	
	
	2018
	51 043,21
	0,00
	2 005,57
	48 975,60
	62,04
	

	
	
	2019
	47 223,88
	52,60
	1 685,23
	45 405,99
	80,06
	

	
	
	2020
	42 963,65
	0,00
	1 444,15
	41 452,10
	67,40
	

	
	
	2021 (прогноз-
ный период)
	35 251,76
	0,00
	1 036,35
	34 215,41
	0,00
	

	
	
	2022 (прогноз-
ный период)
	35 360,47
	0,00
	1 036,35
	34 324,12
	0,00
	



РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы «Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск»
за счет средств бюджета ЗАТО Северск по главным распорядителям бюджетных средств

Таблица 6

	№ п/п
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия
	Срок реали-
зации, 
год
	Объем бюджетных ассигнований, 
тыс. руб.
	Главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) - ответственный исполнитель, соисполнитель, участник

	
	
	
	
	УВГТ Администрации ЗАТО Северск


	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальная программа «Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск»
	Всего
	241 311,66
	241 311,66

	
	2015
	31 993,82
	31 993,82

	
	2016
	38 086,63
	38 086,63

	
	2017
	30 209,97
	30 209,97

	
	2018
	50 981,17
	50 981,17

	
	2019
	47 143,82
	47 143,82

	
	2020
	42 896,25
	42 896,25

	
	2021 (прогноз-
ный период)
	35 251,76
	35 251,76

	
	2022 (прогноз-
ный период)
	35 360,47
	35 360,47

	 1.
	Подпрограмма 1 «Содержание и ремонт улично-дорожной сети внегородских территорий ЗАТО Северск»
	Всего
	76 784,20
	76 784,20

	
	
	2015
	14 991,63
	14 991,63

	
	
	2016
	17 272,33
	17 272,33

	
	
	2017
	14 155,23
	14 155,23

	
	
	2018
	11 351,49
	11 351,49

	
	
	2019
	9 136,62
	9 136,62

	
	
	2020
	9 876,90
	9 876,90

	
	
	2021 (прогноз-
ный период)
	9 876,90
	9 876,90

	
	
	2022 (прогноз-
ный период)
	9 876,90
	9 876,90

	 1.1
	ВЦП «Содержание и ремонт улично-дорожной сети внегородских территорий ЗАТО Северск»
	Всего
	76 784,20
	76 784,20

	
	
	2015
	14 991,63
	14 991,63

	
	
	2016
	17 272,33
	17 272,33

	
	
	2017
	14 155,23
	14 155,23

	
	
	2018
	11 351,49
	11 351,49

	
	
	2019
	9 136,62
	9 136,62

	
	
	2020
	9 876,90
	9 876,90

	
	
	2021 (прогноз-
ный период)
	9 876,90
	9 876,90

	
	
	2022 (прогноз-
ный период)
	9 876,90
	9 876,90

	 2.
	Подпрограмма 2 «Благоустройство внегородских территорий ЗАТО Северск»
	Всего
	33 015,88
	33 015,88

	
	
	2015
	6 330,37
	6 330,37

	
	
	2016
	7 073,11
	7 073,11

	
	
	2017
	5 144,97
	5 144,97

	
	
	2018
	4 834,73
	4 834,73

	
	
	2019
	5 059,34
	5 059,34

	
	
	2020
	4 573,36
	4 573,36

	
	
	2021 (прогноз-
ный период)
	4 068,32
	4 068,32

	
	
	2022 (прогноз-
ный период)
	4 068,32
	4 068,32

	 2.1
	ВЦП «Благоустройство и повышение внешней привлекательности внегородских территорий ЗАТО Северск»
	Всего
	25 689,79
	25 689,79

	
	
	2015
	5 098,09
	5 098,09

	
	
	2016
	4 160,05
	4 160,05

	
	
	2017
	4 304,57
	4 304,57

	
	
	2018
	3 284,08
	3 284,08

	
	
	2019
	4 269,64
	4 269,64

	
	
	2020
	4 573,36
	4 573,36

	
	
	2021 (прогноз-
ный период)
	4 068,32
	4 068,32

	
	
	2022 (прогноз-
ный период)
	4 068,32
	4 068,32

	 2.2
	Основное мероприятие. Установка ограждений мест массового отдыха на озере Круглое и озере Мальцево, в т.ч.:
	Всего
	335,03
	335,03

	
	
	2015
	141,78
	141,78

	
	
	2016
	93,36
	93,36

	
	
	2017
	99,89
	99,89

	
	
	2018
	0,00
	0,00

	
	
	2019
	0,00
	0,00

	
	
	2020
	0,00
	0,00

	
	
	2021 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00

	
	
	2022 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00

	2.2.1
	Установка ограждений мест массового отдыха на озере Круглое и озере Мальцево
	Всего
	335,03
	335,03

	
	
	2015
	141,78
	141,78

	
	
	2016
	93,36
	93,36

	
	
	2017
	99,89
	99,89

	
	
	2018
	0,00
	0,00


	
	
	2019
	0,00
	0,00

	
	
	2020
	0,00
	0,00

	
	
	2021 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00

	
	
	2022 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00

	 2.3
	Основное мероприятие. Приобретение и установка детских игровых и спортивных площадок, в т.ч.:
	Всего
	5 108,30
	5 108,30

	
	
	2015
	1 090,50
	1 090,50

	
	
	2016
	2 819,70
	2 819,70

	
	
	2017
	740,51
	740,51

	
	
	2018
	457,59
	457,59

	
	
	2019
	0,00
	0,00

	
	
	2020
	0,00
	0,00

	
	
	2021 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00

	
	
	2022 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00

	2.3.1
	Приобретение и установка детских игровых и спортивных площадок
	Всего
	5 108,30
	5 108,30

	
	
	2015
	1 090,50
	1 090,50

	
	
	2016
	2 819,70
	2 819,70

	
	
	2017
	740,51
	740,51

	
	
	2018
	457,59
	457,59

	
	
	2019
	0,00
	0,00

	
	
	2020
	0,00
	0,00

	
	
	2021 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00

	
	
	2022 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00

	 2.4
	Основное мероприятие. Благоустройство стадиона в пос.Самусь, в т.ч.:
	Всего
	1 093,06
	1 093,06

	
	
	2015
	0,00
	0,00

	
	
	2016
	0,00
	0,00

	
	
	2017
	0,00
	0,00

	
	
	2018
	1 093,06
	1 093,06

	
	
	2019
	0,00
	0,00

	
	
	2020
	0,00
	0,00

	
	
	2021 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00

	
	
	2022 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00

	2.4.1
	Выполнение работ по обустройству стадиона для создания комфортных условий занятий физкультурой и спортом и проведения культурно-массовых мероприятий
	Всего
	1 093,06
	1 093,06

	
	
	2015
	0,00
	0,00

	
	
	2016
	0,00
	0,00

	
	
	2017
	0,00
	0,00

	
	
	2018
	1 093,06
	1 093,06

	
	
	2019
	0,00
	0,00

	
	
	2020
	0,00
	0,00

	
	
	2021 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00

	
	
	2022 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00

	 2.5
	Основное мероприятие. Реализация проектов, предложенных гражданами, проживающими на внегородских территориях ЗАТО Северск, отобранных на конкурсной основе, по обустройству объектов инфраструктуры в местах массового посещения, в т.ч.:
	Всего
	789,70
	789,70

	
	
	2015
	0,00
	0,00

	
	
	2016
	0,00
	0,00

	
	
	2017
	0,00
	0,00

	
	
	2018
	0,00
	0,00

	
	
	2019
	789,70
	789,70

	
	
	2020
	0,00
	0,00

	
	
	2021 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00

	
	
	2022 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00

	2.5.1
	Ремонт мемориала Славы воинам Великой Отечественной войны
	Всего
	789,70
	789,70

	
	
	2015
	0,00
	0,00

	
	
	2016
	0,00
	0,00

	
	
	2017
	0,00
	0,00

	
	
	2018
	0,00
	0,00

	
	
	2019
	789,70
	789,70

	
	
	2020
	0,00
	0,00

	
	
	2021 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00

	
	
	2022 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00

	 3.
	Подпрограмма 3 «Развитие субъектов малых форм хозяйствования»
	Всего
	2 658,53
	2 658,53

	
	
	2015
	671,85
	671,85

	
	
	2016
	696,31
	696,31

	
	
	2017
	258,26
	258,26

	
	
	2018
	324,00
	324,00

	
	
	2019
	328,20
	328,20

	
	
	2020
	379,90
	379,90

	
	
	2021 (прогноз-
ный период)
	379,90
	379,90

	
	
	2022 (прогноз-
ный период)
	379,90
	379,90

	 3.1
	ВЦП «Оказание поддержки субъектам малых форм хозяйствования на территории ЗАТО Северск»
	Всего
	2 658,53
	2 658,53

	
	
	2015
	671,85
	671,85

	
	
	2016
	696,31
	696,31

	
	
	2017
	258,26
	258,26

	
	
	2018
	324,00
	324,00

	
	
	2019
	328,20
	328,20

	
	
	2020
	379,90
	379,90

	
	
	2021 (прогноз-
ный период)
	379,90
	379,90

	
	
	2022 (прогноз-
ный период)
	379,90
	379,90

	 4.
	Подпрограмма 4 «Обеспечивающая подпрограмма»
	Всего
	69 224,21
	69 224,21

	
	
	2015
	9 999,97
	9 999,97

	
	
	2016
	11 947,68
	11 947,68

	
	
	2017
	10 651,51
	10 651,51

	
	
	2018
	11 946,07
	11 946,07

	
	
	2019
	12 285,12
	12 285,12

	
	
	2020
	12 393,86
	12 393,86

	
	
	2021 (прогноз-
ный период)
	11 972,05
	11 972,05

	
	
	2022 (прогноз-
ный период)
	11 935,64
	11 935,64

	 5.
	Подпрограмма 5 «Обеспечение деятельности, связанной с оказанием коммунальных услуг на внегородских территориях»
	Всего
	59 628,84
	59 628,84

	
	
	2015
	0,00
	0,00

	
	
	2016
	1 097,20
	1 097,20

	
	
	2017
	0,00
	0,00

	
	
	2018
	22 524,88
	22 524,88

	
	
	2019
	20 334,53
	20 334,53

	
	
	2020
	15 672,23
	15 672,23

	
	
	2021 (прогноз-
ный период)
	8 954,59
	8 954,59

	
	
	2022 (прогноз-
ный период)
	9 099,71
	9 099,71

	 5.1
	ВЦП «Финансовое обеспечение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере теплоснабжения на внегородских территориях»
	Всего
	1 097,20
	1 097,20

	
	
	2015
	0,00
	0,00

	
	
	2016
	1 097,20
	1 097,20

	
	
	2017
	0,00
	0,00

	
	
	2018
	0,00
	0,00

	
	
	2019
	0,00
	0,00

	
	
	2020
	0,00
	0,00

	
	
	2021 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00

	
	
	2022 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00

	 5.2
	ВЦП «Возмещение теплоснабжающим организациям затрат в связи с оказанием услуг в сфере теплоснабжения гражданам на внегородских территориях ЗАТО Северск»
	Всего
	58 531,64
	58 531,64

	
	
	2018
	22 524,88
	22 524,88

	
	
	2019
	20 334,53
	20 334,53

	
	
	2020
	15 672,23
	15 672,23

	
	
	2021 (прогноз-
ный период)
	8 954,59
	8 954,59

	
	
	2022 (прогноз-
ный период)
	9 099,71
	9 099,71
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ПАСПОРТ

подпрограммы 1 «Содержание и ремонт улично-дорожной сети внегородских территорий ЗАТО Северск»  

муниципальной программы «Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск»
	Наименование подпрограммы 1
	Содержание и ремонт улично-дорожной сети внегородских территорий ЗАТО Северск

	Срок реализации подпрограммы 1
	2015 - 2020 годы

	Ответственный исполнитель подпрограммы 1 (соисполнитель Программы) 
	 Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск

	Участники подпрограммы 1
	Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск

	Цель подпрограммы 1
	Улучшение состояния улично-дорожной сети на внегородских территориях ЗАТО Северск, создание безопасных условий для движения транспорта и пешеходов на улицах населенных пунктов и дорогах внегородских территорий

	Показатели цели подпрограммы 1 и их значения (по годам реализации)
	Показатели цели, 
единица измерения
	2014 год
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год (прогноз-
ный период)
	2022 год (прогноз-
ный период)

	
	1. Количество отремонти-рованных асфальто-бетонных покрытий дорог, м2
	4434,9
	7882,1
	10627
	5910
	1976
	2821
	2783
	2783
	2783

	
	2. Доля отремонти-рованных тротуаров (по отношению к общей площади 7066 м2) нарастающим итогом, проц
	1,5
	15,48
	24,06
	29,53
	36,73
	36,73
	36,73
	36,73
	36,73

	
	3. Доля отремонти-рованных дворовых территорий и проездов (по отношению к общей площади 315330 м2) нарастающим итогом, проц
	0,68
	0,89
	1,03
	1,17
	1,31
	1,31
	1,31
	1,31
	1,31

	Задачи подпрограммы 1
	1. Содержание и ремонт улично-дорожной сети внегородских территорий ЗАТО Северск

	Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы 1 (далее - ВЦП)
	ВЦП «Содержание и ремонт улично-дорожной сети внегородских территорий ЗАТО Северск»

	Объем финансирования подпрограммы 1, всего, в т.ч. по годам ее реализации, тыс. руб.
	Источники
	Всего
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год (прогноз-
ный период)
	2022 год (прогноз-
ный период)

	
	Местный бюджет
	74 110,99
	14 991,63
	15 719,15
	13 035,20
	11 351,49
	9 136,62
	9 876,90
	9 876,90
	9 876,90

	
	Другие источники:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	федеральный бюджет
(по согласованию (прогноз)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет Томской области
(по согласованию (прогноз)
	2 673,21
	0,00
	1 553,18
	1 120,03
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	внебюджетные источники
(по согласованию (прогноз)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Всего
	76 784,20
	14 991,63
	17 272,33
	14 155,23
	11 351,49
	9 136,62
	9 876,90
	9 876,90
	9 876,90
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СВЕДЕНИЯ 

о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 1 «Содержание и ремонт улично-дорожной сети внегородских территорий ЗАТО Северск»                                                                                                                                                                                                

муниципальной программы «Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск»
Таблица 1

	№ п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора)
	Еди-
ница изме-
рения
	Значения целевых показателей
	Пери-одич-
ность сбора дан-ных
	Метод сбора информа-ции
	Ответст-венный за сбор данных по показателю

	
	
	
	2013 год
	2014 год
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год (прог-
нозный период)
	2022 год (прог-
нозный период)
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Показатели подпрограммы 1 «Содержание и ремонт улично-дорожной сети внегородских территорий ЗАТО Северск»

	 1.
	Количество отремонтиро-ванных асфальтобетон-ных покрытий дорог
	м2
	3072,6
	4434,9
	7882,1
	10627
	5910
	1976
	2821
	2783
	2783
	2783
	Еже-квар-тально
	Отчет-ность УВГТ Админи-страции ЗАТО Северск
	УВГТ Админи-страции ЗАТО Северск

	 2.
	Доля отремонтиро-ванных тротуаров (по отношению к общей площади 7066 м2) нарастающим итогом
	проц
	1,5
	1,5
	15,48
	24,06
	29,53
	36,73
	36,73
	36,73
	36,73
	36,73
	Еже-квар-тально
	Отчет-ность УВГТ Админи-страции ЗАТО Северск
	УВГТ Админи-страции ЗАТО Северск

	 3.
	Доля отремонтиро-ванных дворовых территорий и проездов (по отношению к общей площади 315330 м2) нарастающим итогом
	проц
	0,34
	0,68
	0,89
	1,03
	1,17
	1,31
	1,31
	1,31
	1,31
	1,31
	Еже-квар-тально
	Отчет-ность УВГТ Админи-страции ЗАТО Северск
	УВГТ Админи-страции ЗАТО Северск

	Показатели задачи 1 «Содержание и ремонт улично-дорожной сети внегородских территорий ЗАТО Северск» подпрограммы 1

	 1.1
	Обеспечение функциональ-ности дорог
	км;

тыс м
	92,976
	99,905
	99,9
	99,9
	99,9
	99,9
	99,9
	99,9
	99,9
	99,9
	Еже-квар-тально
	Отчет-ность УВГТ Админи-страции ЗАТО Северск
	УВГТ Админи-страции ЗАТО Северск

	 1.2
	Обеспечение исправного состояния и наличия дорожных знаков
	шт
	305
	374
	374
	451
	451
	451
	451
	451
	451
	451
	Еже-квар-тально
	Отчет-ность УВГТ Админи-страции ЗАТО Северск
	УВГТ Админи-страции ЗАТО Северск

	 1.3
	Ремонт асфальтобетон-ных покрытий дорог
	м2
	3072,6
	4434,9
	7882,1
	10627
	5910
	1976
	2821
	2783
	2783
	2783
	Еже-квар-тально
	Отчет-ность УВГТ Админи-страции ЗАТО Северск
	УВГТ Админи-страции ЗАТО Северск

	 1.4
	Ремонт дорог с неусовершен-ствованным покрытием
	м2
	3527
	1860
	7382
	7779
	4250
	1105
	2400
	1455
	1455
	1455
	Еже-квар-тально
	Отчет-ность УВГТ Админи-страции ЗАТО Северск
	УВГТ Админи-страции ЗАТО Северск

	 1.5
	Ремонт тротуаров
	м2
	106
	0
	987,61
	606
	387
	509
	0
	0
	0
	0
	Еже-квар-тально
	Отчет-ность УВГТ Админи-страции ЗАТО Северск
	УВГТ Админи-страции ЗАТО Северск

	 1.6
	Ремонт дворовых территорий и проездов к ним
	м2
	1071,1
	1064
	668
	450
	433
	433
	0
	0
	0
	0
	Еже-квар-тально
	Отчет-ность УВГТ Админи-страции ЗАТО Северск
	УВГТ Админи-страции ЗАТО Северск

	 1.7
	Замена бортовых камней
	пог м
	0
	0
	0
	0
	668
	0
	0
	0
	0
	0
	Еже-квар-тально
	Отчет-ность УВГТ Админи-страции ЗАТО Северск
	УВГТ Админи-страции ЗАТО Северск
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III. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 1 

И ЕЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Все мероприятия подпрограммы 1 включены в ведомственную целевую программу «Содержание и ремонт улично-дорожной сети внегородских территорий ЗАТО Северск».

Мероприятия подпрограммы 1 и ресурсное обеспечение подпрограммы 1 приведены в таблице 2.

Финансирование подпрограммы 1 осуществляется из двух источников: местного бюджета и бюджета Томской области.

Финансирование из областного бюджета предполагается за счет субсидии на выполнение полномочий органов местного самоуправления по осуществлению дорожной деятельности в части капитального ремонта и (или) ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования в рамках государственной программы «Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области», утвержденной постановлением Администрации Томской области от 26.09.2019 № 340а                                «Об утверждении государственной программы «Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области».
ПЕРЕЧЕНЬ 

   ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение 

  подпрограммы 1 «Содержание и ремонт улично-дорожной сети внегородских территорий ЗАТО Северск»  

муниципальной программы «Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск»
Таблица 2

	№ п/п
	Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) муниципальной программы
	Срок реали-
зации, 
год
	Объем финанси-рования, тыс. руб.
	В том числе за счет средств
	Участники под-программы, участники мероприятия
	Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации

	
	
	
	
	федераль-
ного бюджета (по согласо-
ванию (прогноз)
	областного бюджета (по согласо-
ванию (прогноз)
	местного бюджета
	внебюд-
жетных источников (по согласо-
ванию (прогноз)
	
	наимено-вание и единица измерения
	значения по годам реализации


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 1.
	Задача 1 «Содержание и ремонт улично-дорожной сети внегородских территорий ЗАТО Северск» подпрограммы 1

	 1.1
	ВЦП «Содержание и ремонт улично-дорожной сети внегородских территорий ЗАТО Северск»
	Всего
	76 784,20
	0,00
	2 673,21
	74 110,99
	0,00
	УВГТ Админи-страции ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2015
	14 991,63
	0,00
	0,00
	14 991,63
	0,00
	
	1. Испол-нение плановых показателей, проц
	Не менее 96

	
	
	2016
	17 272,33
	0,00
	1 553,18
	15 719,15
	0,00
	
	1. Испол-нение плановых показателей, проц
	Не менее 96

	
	
	2017
	14 155,23
	0,00
	1 120,03
	13 035,20
	0,00
	
	1. Испол-нение плановых показателей, проц
	Не менее 96

	
	
	2018
	11 351,49
	0,00
	0,00
	11 351,49
	0,00
	
	1. Испол-нение плановых показателей, проц
	Не менее 96

	
	
	2019
	9 136,62
	0,00
	0,00
	9 136,62
	0,00
	
	1. Испол-нение плановых показателей, проц
	Не менее 96

	
	
	2020
	9 876,90
	0,00
	0,00
	9 876,90
	0,00
	
	1. Испол-нение плановых показателей, проц
	Не менее 96

	
	
	2021 (прогноз-
ный период)
	9 876,90
	0,00
	0,00
	9 876,90
	0,00
	
	1. Испол-нение плановых показателей, проц
	Не менее 96

	
	
	2022 (прогноз-
ный период)
	9 876,90
	0,00
	0,00
	9 876,90
	0,00
	
	1. Испол-нение плановых показателей, проц
	Не менее 96

	 
	Итого по подпрограмме 1
	Всего
	76 784,20
	0,00
	2 673,21
	74 110,99
	0,00
	 
	X
	X

	
	
	2015
	14 991,63
	0,00
	0,00
	14 991,63
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2016
	17 272,33
	0,00
	1 553,18
	15 719,15
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2017
	14 155,23
	0,00
	1 120,03
	13 035,20
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2018
	11 351,49
	0,00
	0,00
	11 351,49
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2019
	9 136,62
	0,00
	0,00
	9 136,62
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2020
	9 876,90
	0,00
	0,00
	9 876,90
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2021 (прогноз-
ный период)
	9 876,90
	0,00
	0,00
	9 876,90
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2022 (прогноз-
ный период)
	9 876,90
	0,00
	0,00
	9 876,90
	0,00
	
	X
	X
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ПАСПОРТ

 подпрограммы 2 «Благоустройство внегородских территорий ЗАТО Северск»
муниципальной программы «Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск»
	Наименование подпрограммы 2
	Благоустройство внегородских территорий ЗАТО Северск

	Срок реализации подпрограммы 2
	2015 - 2020 годы

	Ответственный исполнитель подпрограммы 2 (соисполнитель Программы) 
	 Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск

	Участники подпрограммы 2
	Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск

	Цель подпрограммы 2
	Повышение уровня благоустройства внегородских территорий, улучшение комфорта проживания населения

	Показатели цели подпрограммы 2 и их значения (по годам реализации)
	Показатели цели, 
единица измерения
	2014 год
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год (прогноз-
ный период)
	2022 год (прогноз-
ный 
период)

	
	1. Объем ликвидированных свалок мусора, м3
	353
	360
	360
	478
	618
	618
	618
	618
	618

	
	2. Доля обработанных против клещей территорий зон отдыха и кладбищ (по отношению к общей площади, подлежащей обработке), проц
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	3. Доля обеспеченных питьевой водой человек (от общего количества жителей дер. Кижирово и дер. Семиозерки), проц
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	4. Количество установленных ограждений мест отдыха, м
	0
	80
	52
	49,66
	0
	0
	0
	0
	0

	
	5. Количество дворов, обеспеченных современными детскими игровыми и спортивными комплексами (нарастающим итогом), ед
	5
	9
	14
	16
	18
	18
	18
	18
	18

	
	6. Благоустроена территория, предназначенная для занятий спортом и проведения культурно-массовых мероприятий, м2
	0
	0
	0
	0
	18325
	0
	0
	0
	0

	
	7. Площадь мест массового посещения, благоустроенных с участием населения внегородских территорий, м2
	0
	0
	0
	0
	0
	200
	0
	0
	0

	Задачи подпрограммы 2
	1. Благоустройство и повышение внешней привлекательности внегородских территорий ЗАТО Северск

	
	2. Предотвращение въезда автотранспорта на территорию мест массового отдыха, обеспечение комфортных и безопасных условий для отдыха

	
	3. Повышение уровня безопасности детских игровых площадок, приведение к нормативным требованиям и стандартам безопасности

	
	4. Создание комфортных условий для занятий физкультурой и спортом, а также для проведения культурно-массовых мероприятий

	
	5. Привлечение населения внегородских территорий ЗАТО Северск к участию в создании комфортной среды в населенных пунктах посредством механизма инициативного бюджетирования

	Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы 2 (далее - ВЦП)
	ВЦП «Благоустройство и повышение внешней привлекательности внегородских территорий ЗАТО Северск»

	Объем финансирования подпрограммы 2, всего, в т.ч. по годам ее реализации, тыс. руб.
	Источники
	Всего
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год (прогноз-
ный период)
	2022 год (прогноз-
ный 
период)

	
	Местный бюджет
	30 939,49
	6 330,37
	7 073,11
	5 144,97
	3 859,61
	4 365,87
	4 165,56
	4 068,32
	4 068,32

	
	Другие источники:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	федеральный бюджет
(по согласованию (прогноз)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет Томской области
(по согласованию (прогноз)
	2 076,39
	0,00
	0,00
	0,00
	975,12
	693,47
	407,80
	0,00
	0,00

	
	внебюджетные источники
(по согласованию (прогноз)
	209,50
	0,00
	0,00
	0,00
	62,04
	80,06
	67,40
	0,00
	0,00

	
	Всего
	33 225,39
	6 330,37
	7 073,11
	5 144,97
	4 896,77
	5 139,40
	4 640,76
	4 068,32
	4 068,32
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СВЕДЕНИЯ 

о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 2 «Благоустройство внегородских                     территорий ЗАТО Северск»                                                                                                                                                                                                

муниципальной программы «Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск»
Таблица 1

	№ п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора)
	Еди-
ница изме-
рения
	Значения целевых показателей
	Пери-одич-
ность сбора дан-ных
	Метод сбора информа-ции
	Ответст-венный за сбор данных по показателю

	
	
	
	2013 год
	2014 год
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год (прог-
нозный период)
	2022 год (прог-
нозный период)
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Показатели подпрограммы 2 «Благоустройство внегородских территорий ЗАТО Северск»

	 1.
	Объем ликвидиро-ванных свалок мусора
	м3
	645
	353
	360
	360
	478
	618
	618
	618
	618
	618
	Еже-квар-тально
	Отчет-ность УВГТ Админи-страции ЗАТО Северск
	УВГТ Админи-страции ЗАТО Северск

	 2.
	Доля обработанных против клещей территорий зон отдыха и кладбищ (по отношению к общей площади, подлежащей обработке)
	проц
	89,3
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Еже-квар-тально
	Отчет-ность УВГТ Админи-страции ЗАТО Северск
	УВГТ Админи-страции ЗАТО Северск

	 3.
	Доля обеспеченных питьевой водой человек (от общего количества жителей дер. Кижирово и дер. Семиозерки)
	проц
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Еже-квар-тально
	Отчет-ность УВГТ Админи-страции ЗАТО Северск
	УВГТ Админи-страции ЗАТО Северск

	 4.
	Количество установленных ограждений мест отдыха
	м
	0
	0
	80
	52
	49,66
	0
	0
	0
	0
	0
	Еже-квар-тально
	Отчет-ность УВГТ Админи-страции ЗАТО Северск
	УВГТ Админи-страции ЗАТО Северск

	 5.
	Количество дворов, обеспеченных современными детскими игровыми и спортивными комплексами (нарастающим итогом)

	ед
	5
	5
	9
	14
	16
	18
	18
	18
	18
	18
	Еже-квар-тально
	Отчет-ность УВГТ Админи-страции ЗАТО Северск
	УВГТ Админи-страции ЗАТО Северск

	 6.
	Благоустроена территория, предназначен-ная для занятий спортом и проведения культурно-массовых мероприятий

	м2
	0
	0
	0
	0
	0
	18325
	0
	0
	0
	0
	Еже-квар-тально
	Отчет-ность УВГТ Админи-страции ЗАТО Северск
	УВГТ Админи-страции ЗАТО Северск

	 7.
	Площадь мест массового посещения, благоустроен-ных с участием населения внегородских территорий

	м2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	200
	0
	0
	0
	Еже-квар-тально
	Отчет-ность УВГТ Админи-страции ЗАТО Северск
	УВГТ Админи-страции ЗАТО Северск

	Показатели задачи 1 «Благоустройство и повышение внешней привлекательности внегородских территорий ЗАТО Северск» подпрограммы 2

	1.1
	Объем ликвидиро-ванных свалок мусора
	м3
	645
	353
	360
	360
	478
	618
	618
	618
	618
	618
	Еже-квар-тально
	Отчет-ность УВГТ Админи-страции ЗАТО Северск
	УВГТ Админи-страции ЗАТО Северск

	1.2
	Площадь обработанной территории против клещей
	га
	23,3
	26,09
	26,09
	26,09
	27,18
	27,18
	27,18
	27,18
	27,18
	27,18
	Еже-квар-тально
	Отчет-ность УВГТ Админи-страции ЗАТО Северск
	УВГТ Админи-страции ЗАТО Северск

	1.3
	Количество жителей, обеспеченных питьевой водой в дер.Семиозерки
	чел
	16
	16
	16
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	Еже-квар-тально
	Отчет-ность УВГТ Админи-страции ЗАТО Северск
	УВГТ Админи-страции ЗАТО Северск

	1.4
	Количество жителей, обеспеченных питьевой водой в дер.Кижирово
	чел
	0
	109
	109
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Еже-квар-тально
	Отчет-ность УВГТ Админи-страции ЗАТО Северск
	УВГТ Админи-страции ЗАТО Северск

	1.5
	Поддержание санитарного благополучия внутриквар-тальных территорий
	м2
	313
023
	315
330
	315
330
	315
330
	315
330
	315
330
	315
330
	315
330
	315
330
	315
330
	Еже-квар-тально

	Отчет-ность УВГТ Админи-страции ЗАТО Северск
	УВГТ Админи-страции ЗАТО Северск

	1.6
	Поддержание санитарного благополучия территорий мест захоронений
	м2
	75050
	75050
	75050
	75050
	75050
	75050
	75050
	75050
	75050
	75050
	Еже-квар-тально

	Отчет-ность УВГТ Админи-страции ЗАТО Северск
	УВГТ Админи-страции ЗАТО Северск

	Показатели задачи 2 «Предотвращение въезда автотранспорта на территорию мест массового отдыха, обеспечение комфортных и безопасных условий для отдыха» подпрограммы 2

	2.1
	Количество установленных ограждений мест отдыха
	м
	0
	0
	80
	52
	49,66
	0
	0
	0
	0
	0
	Еже-квар-тально

	Отчет-ность УВГТ Админи-страции ЗАТО Северск
	УВГТ Админи-страции ЗАТО Северск

	Показатели задачи 3 «Повышение уровня безопасности детских игровых площадок, приведение к нормативным требованиям и стандартам безопасности» подпрограммы 2

	3.1
	Оборудование детских игровых площадок игровыми и спортивными комплексами
	ед
	0
	0
	4
	5
	2
	2
	0
	0
	0
	0
	Еже-квар-тально

	Отчет-ность УВГТ Админи-страции ЗАТО Северск
	УВГТ Админи-страции ЗАТО Северск

	Показатели задачи 4 «Создание комфортных условий для занятий физкультурой и спортом, а также для проведения культурно-массовых мероприятий» подпрограммы 2

	4.1
	Площадь благоустроен-ной территории стадиона для занятий физкультурой и спортом, а также для проведения культурно-массовых мероприятий
	м2
	0
	0
	0
	0
	0
	18325
	0
	0
	0
	0
	Еже-квар-тально

	Отчет-ность УВГТ Админи-страции ЗАТО Северск
	УВГТ Админи-страции ЗАТО Северск

	Показатели задачи 5 «Привлечение населения внегородских территорий ЗАТО Северск к участию в создании комфортной среды в населенных пунктах посредством механизма инициативного бюджетирования» подпрограммы 2

	5.1
	Количество реализованных проектов по обустройству мест массового посещения, предложенных населением внегородских территорий
	ед
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	Еже-квар-тально

	Отчет-ность УВГТ Админи-страции ЗАТО Северск
	УВГТ Админи-страции ЗАТО Северск
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III. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДРОГРАММЫ 2 

И ЕЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Решение задач подпрограммы 2 предусмотрено за счет мероприятий ВЦП «Благоустройство и повышение внешней привлекательности внегородских территорий ЗАТО Северск» и четырех основных мероприятий подпрограммы 2.

Источниками финансирования подпрограммы являются средства местного бюджета и бюджета Томской области, также привлечение внебюджетных средств.
Перечень ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 2 приведены в таблице 2.
ПЕРЕЧЕНЬ

ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение 

подпрограммы 2 «Благоустройство внегородских территорий ЗАТО Северск» 

муниципальной программы «Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск» 
Таблица 2

	№ п/п
	Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) муниципальной программы
	Срок реали-
зации, 
год
	Объем финанси-рования, тыс. руб.
	В том числе за счет средств
	Участники под-программы, участники мероприятия
	Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации

	
	
	
	
	федераль-
ного бюджета (по согласо-
ванию (прогноз)
	областного бюджета (по согласо-
ванию (прогноз)
	местного бюджета
	внебюд-
жетных источников (по согласо-
ванию (прогноз)
	
	наимено-вание и единица измерения
	значения по годам реализации


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 1.
	Задача 1 «Благоустройство и повышение внешней привлекательности внегородских территорий ЗАТО Северск» подпрограммы 2

	 1.1
	ВЦП «Благоустройство и повышение внешней привлекатель-ности внегородских территорий ЗАТО Северск»
	Всего
	25 689,79
	0,00
	407,80
	25 281,99
	0,00
	УВГТ Админи-страции ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2015
	5 098,09
	0,00
	0,00
	5 098,09
	0,00
	
	1. Испол-нение плановых показателей, проц
	Не менее 96

	
	
	2016
	4 160,05
	0,00
	0,00
	4 160,05
	0,00
	
	1. Испол-нение плановых показателей, проц
	Не менее 96

	
	
	2017
	4 304,57
	0,00
	0,00
	4 304,57
	0,00
	
	1. Испол-нение плановых показателей, проц
	Не менее 96

	
	
	2018
	3 284,08
	0,00
	0,00
	3 284,08
	0,00
	
	1. Испол-нение плановых показателей, проц
	Не менее 96

	
	
	2019
	4 269,64
	0,00
	0,00
	4 269,64
	0,00
	
	1. Испол-нение плановых показателей, проц
	Не менее 96

	
	
	2020
	4 573,36
	0,00
	407,80
	4 165,56
	0,00
	
	1. Испол-нение плановых показателей, проц
	Не менее 96

	
	
	2021 (прогноз-
ный период)
	4 068,32
	0,00
	0,00
	4 068,32
	0,00
	
	1. Испол-нение плановых показателей, проц
	Не менее 96

	
	
	2022 (прогноз-
ный период)
	4 068,32
	0,00
	0,00
	4 068,32
	0,00
	
	1. Испол-нение плановых показателей, проц
	Не менее 96

	 2.
	Задача 2 «Предотвращение въезда автотранспорта на территорию мест массового отдыха, обеспечение комфортных и безопасных условий для отдыха» подпрограммы 2

	 2.1
	Основное мероприятие. Установка ограждений мест массового отдыха на озере Круглое и озере Мальцево, в т.ч.:
	Всего
	335,03
	0,00
	0,00
	335,03
	0,00
	УВГТ Админи-страции ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2015
	141,78
	0,00
	0,00
	141,78
	0,00
	
	1. Установка ограждения, м
	80

	
	
	2016
	93,36
	0,00
	0,00
	93,36
	0,00
	
	1. Установка ограждения, м
	52

	
	
	2017
	99,89
	0,00
	0,00
	99,89
	0,00
	
	1. Установка ограждения, м
	49,66

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Установка ограждения, м
	0

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Установка ограждения, м
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Установка ограждения, м
	0

	
	
	2021 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Установка ограждения, м
	0

	
	
	2022 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Установка ограждения, м
	0

	2.1.1
	Установка ограждений мест массового отдыха на озере Круглое и озере Мальцево
	Всего
	335,03
	0,00
	0,00
	335,03
	0,00
	УВГТ Админи-страции ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2015
	141,78
	0,00
	0,00
	141,78
	0,00
	
	1. Установка ограждения, м
	80

	
	
	2016
	93,36
	0,00
	0,00
	93,36
	0,00
	
	1. Установка ограждения, м
	52

	
	
	2017
	99,89
	0,00
	0,00
	99,89
	0,00
	
	1. Установка ограждения, м
	49,66

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Установка ограждения, м
	0

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Установка ограждения, м
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Установка ограждения, м
	0

	
	
	2021 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Установка ограждения, м
	0

	
	
	2022 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Установка ограждения, м
	0

	 3.
	Задача 3 «Повышение уровня безопасности детских игровых площадок, приведение к нормативным требованиям и стандартам безопасности» подпрограммы 2

	 3.1
	Основное мероприятие. Приобретение и установка детских игровых и спортивных площадок, в т.ч.:
	Всего
	5 108,30
	0,00
	0,00
	5 108,30
	0,00
	УВГТ Админи-страции ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2015
	1 090,50
	0,00
	0,00
	1 090,50
	0,00
	
	1. Оборудо-вание детских игровых площадок игровыми и спортив-ными комплекса-ми, ед
	4

	
	
	2016
	2 819,70
	0,00
	0,00
	2 819,70
	0,00
	
	1. Оборудо-вание детских игровых площадок игровыми и спортив-ными комплекса-ми, ед
	5

	
	
	2017
	740,51
	0,00
	0,00
	740,51
	0,00
	
	1. Оборудо-вание детских игровых площадок игровыми и спортив-ными комплекса-ми, ед
	2

	
	
	2018
	457,59
	0,00
	0,00
	457,59
	0,00
	
	1. Оборудо-вание детских игровых площадок игровыми и спортив-ными комплекса-ми, ед
	2

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Оборудо-вание детских игровых площадок игровыми и спортив-ными комплекса-ми, ед
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Оборудо-вание детских игровых площадок игровыми и спортив-ными комплекса-ми, ед
	0

	
	
	2021 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Оборудо-вание детских игровых площадок игровыми и спортив-ными комплекса-ми, ед
	0

	
	
	2022 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Оборудо-вание детских игровых площадок игровыми и спортив-ными комплекса-ми, ед
	0

	3.1.1
	Приобретение и установка детских игровых и спортивных площадок
	Всего
	5 108,30
	0,00
	0,00
	5 108,30
	0,00
	УВГТ Админи-страции ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2015
	1 090,50
	0,00
	0,00
	1 090,50
	0,00
	
	1. Оборудо-вание детских игровых площадок игровыми и спортив-ными комплекса-ми, ед
	4

	
	
	2016
	2 819,70
	0,00
	0,00
	2 819,70
	0,00
	
	1. Оборудо-вание детских игровых площадок игровыми и спортив-ными комплекса-ми, ед
	5

	
	
	2017
	740,51
	0,00
	0,00
	740,51
	0,00
	
	1. Оборудо-вание детских игровых площадок игровыми и спортив-ными комплекса-ми, ед
	2

	
	
	2018
	457,59
	0,00
	0,00
	457,59
	0,00
	
	1. Оборудо-вание детских игровых площадок игровыми и спортив-ными комплекса-ми, ед
	2

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Оборудо-вание детских игровых площадок игровыми и спортив-ными комплекса-ми, ед
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Оборудо-вание детских игровых площадок игровыми и спортив-ными комплекса-ми, ед
	0

	
	
	2021 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Оборудо-вание детских игровых площадок игровыми и спортив-ными комплекса-ми, ед
	0

	
	
	2022 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Оборудо-вание детских игровых площадок игровыми и спортив-ными комплекса-ми, ед

	0

	 4.
	Задача 4 «Создание комфортных условий для занятий физкультурой и спортом, а также для проведения культурно-массовых мероприятий» подпрограммы 2

	 4.1
	Основное мероприятие. Благоустройство стадиона в пос.Самусь, в т.ч.:
	Всего
	1 155,10
	0,00
	975,12
	117,94
	62,04
	УВГТ Админи-страции ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Площадь благоустро-енной территории стадиона для занятий физкуль-турой и спортом, а также для проведения культурно-массовых мероприя-тий, м2
	0

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Площадь благоустро-енной территории стадиона для занятий физкуль-турой и спортом, а также для проведения культурно-массовых мероприя-тий, м2
	0

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Площадь благоустро-енной территории стадиона для занятий физкуль-турой и спортом, а также для проведения культурно-массовых мероприя-тий, м2
	0

	
	
	2018
	1 155,10
	0,00
	975,12
	117,94
	62,04
	
	1. Площадь благоустро-енной территории стадиона для занятий физкуль-турой и спортом, а также для проведения культурно-массовых мероприя-тий, м2
	18325

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Площадь благоустро-енной территории стадиона для занятий физкуль-турой и спортом, а также для проведения культурно-массовых мероприя-тий, м2
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Площадь благоустро-енной территории стадиона для занятий физкуль-турой и спортом, а также для проведения культурно-массовых мероприя-тий, м2
	0

	
	
	2021 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Площадь благоустро-енной территории стадиона для занятий физкуль-турой и спортом, а также для проведения культурно-массовых мероприя-тий, м2
	0

	
	
	2022 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Площадь благоустро-енной территории стадиона для занятий физкуль-турой и спортом, а также для проведения культурно-массовых мероприя-тий, м2
	0

	4.1.1
	Выполнение работ по обустройству стадиона для создания комфортных условий занятий физкультурой и спортом и проведения культурно-массовых мероприятий
	Всего
	1 155,10
	0,00
	975,12
	117,94
	62,04
	УВГТ Админи-страции ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Выпол-нены работы по благо-устройству стадиона, проц
	0

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Выпол-нены работы по благо-устройству стадиона, проц
	0

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Выпол-нены работы по благо-устройству стадиона, проц
	0

	
	
	2018
	1 155,10
	0,00
	975,12
	117,94
	62,04
	
	1. Выпол-нены работы по благо-устройству стадиона, проц
	100

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Выпол-нены работы по благо-устройству стадиона, проц
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Выпол-нены работы по благо-устройству стадиона, проц
	0

	
	
	2021 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Выпол-нены работы по благо-устройству стадиона, проц
	0

	
	
	2022 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Выпол-нены работы по благо-устройству стадиона, проц
	0

	 5.
	Задача 5 «Привлечение населения внегородских территорий ЗАТО Северск к участию в создании комфортной среды в населенных пунктах посредством механизма инициативного бюджетирования» подпрограммы 2

	 5.1
	Основное мероприятие. Реализация проектов, предложенных гражданами, проживающими на внегородских территориях ЗАТО Северск, отобранных на конкурсной основе, по обустройству объектов инфраструктуры в местах массового посещения, в т.ч.:
	Всего
	937,16
	0,00
	693,47
	96,23
	147,46
	УВГТ Админи-страции ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количест-во реализован-ных проектов по обустрой-ству мест массового посещения, предложен-ных населением внегород-ских территорий, ед
	0

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количест-во реализован-ных проектов по обустрой-ству мест массового посещения, предложен-ных населением внегород-ских территорий, ед
	0

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количест-во реализован-ных проектов по обустрой-ству мест массового посещения, предложен-ных населением внегород-ских территорий, ед
	0

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количест-во реализован-ных проектов по обустрой-ству мест массового посещения, предложен-ных населением внегород-ских территорий, ед
	0

	
	
	2019
	869,76
	0,00
	693,47
	96,23
	80,06
	
	1. Количест-во реализован-ных проектов по обустрой-ству мест массового посещения, предложен-ных населением внегород-ских территорий, ед
	1

	
	
	2020
	67,40
	0,00
	0,00
	0,00
	67,40
	
	1. Количест-во реализован-ных проектов по обустрой-ству мест массового посещения, предложен-ных населением внегород-ских территорий, ед
	0

	
	
	2021 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количест-во реализован-ных проектов по обустрой-ству мест массового посещения, предложен-ных населением внегород-ских территорий, ед
	0

	
	
	2022 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количест-во реализован-ных проектов по обустрой-ству мест массового посещения, предложен-ных населением внегород-ских территорий, ед
	0

	5.1.1
	Ремонт мемориала Славы воинам Великой Отечественной войны
	Всего
	937,16
	0,00
	693,47
	96,23
	147,46
	УВГТ Админи-страции ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Выполне-ны работы по ремонту мест массового посещения, проц
	0

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Выполне-ны работы по ремонту мест массового посещения, проц
	0

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Выполне-ны работы по ремонту мест массового посещения, проц
	0

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Выполне-ны работы по ремонту мест массового посещения, проц
	0

	
	
	2019
	869,76
	0,00
	693,47
	96,23
	80,06
	
	1. Выполне-ны работы по ремонту мест массового посещения, проц
	100

	
	
	2020
	67,40
	0,00
	0,00
	0,00
	67,40
	
	1. Выполне-ны работы по ремонту мест массового посещения, проц
	0

	
	
	2021 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Выполне-ны работы по ремонту мест массового посещения, проц
	0

	
	
	2022 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Выполне-ны работы по ремонту мест массового посещения, проц
	0

	 
	Итого по подпрограмме 2
	Всего
	33 225,39
	0,00
	2 076,39
	30 939,49
	209,50
	 
	X
	X

	
	
	2015
	6 330,37
	0,00
	0,00
	6 330,37
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2016
	7 073,11
	0,00
	0,00
	7 073,11
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2017
	5 144,97
	0,00
	0,00
	5 144,97
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2018
	4 896,77
	0,00
	975,12
	3 859,61
	62,04
	
	X
	X

	
	
	2019
	5 139,40
	0,00
	693,47
	4 365,87
	80,06
	
	X
	X

	
	
	2020
	4 640,76
	0,00
	407,80
	4 165,56
	67,40
	
	X
	X

	
	
	2021 (прогноз-
ный период)
	4 068,32
	0,00
	0,00
	4 068,32
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2022 (прогноз-
ный период)
	4 068,32
	0,00
	0,00
	4 068,32
	0,00
	
	X
	X


Приложение 11 

к постановлению 

Администрации ЗАТО Северск

от __________ № ____________

ПАСПОРТ

 подпрограммы 3 «Развитие субъектов малых форм хозяйствования» 

муниципальной программы «Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск»
	Наименование подпрограммы 3
	Развитие субъектов малых форм хозяйствования

	Срок реализации подпрограммы 3
	2015 - 2020 годы

	Ответственный исполнитель подпрограммы 3 (соисполнитель Программы) 
	 Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск

	Участники подпрограммы 3
	Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск

	Цель подпрограммы 3
	Содействие развитию субъектов малых форм хозяйствования

	Показатели цели подпрограммы 3 и их значения (по годам реализации)
	Показатели цели, 
единица измерения
	2014 год
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год (прогноз-
ный период)
	2022 год (прогноз-
ный период)

	
	1. Субсидии на возмещение части затрат по искусственному осеменению коров из расчета на 1 голову, ед
	18
	18
	18
	18
	19
	19
	19
	19
	19

	
	2. Субсидии на возмещение части затрат по содержанию поголовья скота из расчета на 1 голову, ед
	42
	252
	418
	76
	93
	76
	76
	76
	76

	
	3. Субсидия на возмещение части затрат по приобретению сельскохозяйственной техники и оборудования (на единицу техники), ед
	1
	3
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0

	Задачи 
подпрограммы 3
	1. Оказание поддержки субъектам малых форм хозяйствования на территории ЗАТО Северск

	Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы 3 (далее - ВЦП)
	ВЦП «Оказание поддержки субъектам малых форм хозяйствования на территории ЗАТО Северск»

	Объем финансирования подпрограммы 3, всего, в т.ч. по годам ее реализации, тыс. руб.
	Источники
	Всего
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год (прогноз-
ный период)
	2022 год (прогноз-
ный период)

	
	Местный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Другие источники:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	федеральный бюджет
(по согласованию (прогноз)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет Томской области
(по согласованию (прогноз)
	2 658,53
	671,85
	696,31
	258,26
	324,00
	328,20
	379,90
	379,90
	379,90

	
	внебюджетные источники
(по согласованию (прогноз)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Всего
	2 658,53
	671,85
	696,31
	258,26
	324,00
	328,20
	379,90
	379,90
	379,90


Приложение 12 

к постановлению 

Администрации ЗАТО Северск

от ___________ № ___________

СВЕДЕНИЯ 

о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 3 «Развитие субъектов малых форм хозяйствования»                                                                                                                                                                                                

муниципальной программы «Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск»
Таблица 1

	№ п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора)
	Еди-
ница изме-
рения
	Значения целевых показателей
	Пери-одич-
ность сбора дан-ных
	Метод сбора информа-ции
	Ответст-венный за сбор данных по показателю

	
	
	
	2013 год
	2014 год
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год (прог-
нозный период)
	2022 год (прог-
нозный период)
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Показатели подпрограммы 3 «Развитие субъектов малых форм хозяйствования»

	 1.
	Субсидии на возмещение части затрат по искусственному осеменению коров из расчета на 1 голову
	ед
	18
	18
	18
	18
	18
	19
	19
	19
	19
	19
	Еже-квар-тально
	Отчет-ность УВГТ Админи-страции ЗАТО Северск
	УВГТ Админи-страции ЗАТО Северск

	 2.
	Субсидии на возмещение части затрат по содержанию поголовья скота из расчета на 1 голову
	ед
	82
	42
	252
	418
	76
	93
	76
	76
	76
	76
	Еже-квар-тально
	Отчет-ность УВГТ Админи-страции ЗАТО Северск
	УВГТ Админи-страции ЗАТО Северск

	 3.
	Субсидия на возмещение части затрат по приобретению сельскохозяй-ственной техники и оборудования (на единицу техники)
	ед
	1
	1
	3
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	Еже-квар-тально
	Отчет-ность УВГТ Админи-страции ЗАТО Северск
	УВГТ Админи-страции ЗАТО Северск

	Показатели задачи 1 «Оказание поддержки субъектам малых форм хозяйствования на территории ЗАТО Северск» подпрограммы 3

	1.1
	Количество искусственно осемененных коров
	гол
	18
	18
	18
	18
	18
	19
	19
	19
	19
	19
	Еже-квар-тально
	Отчет-ность УВГТ Админи-страции ЗАТО Северск
	УВГТ Админи-страции ЗАТО Северск

	1.2
	Оказание государственной поддержки по возмещению части затрат субъектам МФХ по содержанию поголовья скота (с учетом голов)
	гол
	82
	42
	252
	418
	76
	93
	76
	76
	76
	76
	Еже-квар-тально
	Отчет-ность УВГТ Админи-страции ЗАТО Северск
	УВГТ Админи-страции ЗАТО Северск

	1.3
	Возмещение части затрат на техническое оснащение (приобретение техники или оборудования)
	ед
	1
	1
	3
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	Еже-квар-тально
	Отчет-ность УВГТ Админи-страции ЗАТО Северск
	УВГТ Админи-страции ЗАТО Северск


	Приложение 13
к постановлению 

Администрации ЗАТО Северск

от ____________ № _____________


ПЕРЕЧЕНЬ

ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение 

подпрограммы 3 «Развитие субъектов малых форм хозяйствования»
муниципальной программы «Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск» 

Таблица 2
	№ п/п
	Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) муниципальной программы
	Срок реали-
зации, 
год
	Объем финанси-рования, тыс. руб.
	В том числе за счет средств
	Участники под-программы, участники мероприятия
	Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации

	
	
	
	
	федераль-
ного бюджета (по согласо-
ванию (прогноз)
	областного бюджета (по согласо-
ванию (прогноз)
	местного бюджета
	внебюд-
жетных источников (по согласо-
ванию (прогноз)
	
	наимено-вание и единица измерения
	значения по годам реализации


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 1.
	Задача 1 «Оказание поддержки субъектам малых форм хозяйствования на территории ЗАТО Северск» подпрограммы 3

	 1.1
	ВЦП «Оказание поддержки субъектам малых форм хозяйствования на территории ЗАТО Северск»
	Всего
	2 658,53
	0,00
	2 658,53
	0,00
	0,00
	УВГТ Админи-страции ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2015
	671,85
	0,00
	671,85
	0,00
	0,00
	
	1. Испол-нение плановых показателей, проц
	Не менее 96

	
	
	2016
	696,31
	0,00
	696,31
	0,00
	0,00
	
	1. Испол-нение плановых показателей, проц
	Не менее 96

	
	
	2017
	258,26
	0,00
	258,26
	0,00
	0,00
	
	1. Испол-нение плановых показателей, проц
	Не менее 96

	
	
	2018
	324,00
	0,00
	324,00
	0,00
	0,00
	
	1. Испол-нение плановых показателей, проц
	Не менее 96

	
	
	2019
	328,20
	0,00
	328,20
	0,00
	0,00
	
	1. Испол-нение плановых показателей, проц
	Не менее 96

	
	
	2020
	379,90
	0,00
	379,90
	0,00
	0,00
	
	1. Испол-нение плановых показателей, проц
	Не менее 96

	
	
	2021 (прогноз-
ный период)
	379,90
	0,00
	379,90
	0,00
	0,00
	
	1. Испол-нение плановых показателей, проц
	Не менее 96

	
	
	2022 (прогноз-
ный период)
	379,90
	0,00
	379,90
	0,00
	0,00
	
	1. Испол-нение плановых показателей, проц
	Не менее 96

	 
	Итого по подпрограмме 3
	Всего
	2 658,53
	0,00
	2 658,53
	0,00
	0,00
	 
	X
	X

	
	
	2015
	671,85
	0,00
	671,85
	0,00
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2016
	696,31
	0,00
	696,31
	0,00
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2017
	258,26
	0,00
	258,26
	0,00
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2018
	324,00
	0,00
	324,00
	0,00
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2019
	328,20
	0,00
	328,20
	0,00
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2020
	379,90
	0,00
	379,90
	0,00
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2021 (прогноз-
ный период)
	379,90
	0,00
	379,90
	0,00
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2022 (прогноз-
ный период)
	379,90
	0,00
	379,90
	0,00
	0,00
	
	X
	X


Приложение 14 

к постановлению 

Администрации ЗАТО Северск

от ____________ № ____________

ПАСПОРТ

 подпрограммы 5 «Обеспечение деятельности, связанной с оказанием коммунальных услуг на внегородских территориях»      

муниципальной программы «Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск»
	Наименование подпрограммы 5
	Обеспечение деятельности, связанной с оказанием коммунальных услуг на внегородских территориях

	Срок реализации подпрограммы 5
	2015 - 2020 годы

	Ответственный исполнитель подпрограммы 5 (соисполнитель Программы) 
	 Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск

	Участники подпрограммы 5
	Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск

	Цель 
подпрограммы 5
	Содействие в оказании качественных услуг по теплоснабжению внегородских территорий

	Показатели цели подпрограммы 5 и их значения (по годам реализации)
	Показатели цели, 
единица измерения
	2014 год
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год (прогноз-
ный период)
	2022 год (прогноз-
ный 
период)

	
	1. Обеспечение бесперебойной подачи тепла населению в жилые помещения площадью, м2
	-
	1827,7
	1827,7
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	2. Обеспечение бесперебойной подачи тепла в помещения муниципальных общеобразова-тельных учреждений площадью, м2
	-
	5008,2
	5008,2
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	3. Доля обеспечения теплоснабже-нием жилых многоквартир-ных домов, не имеющих приборов учета тепла, от потребности (из расчета общего количества домов 156), проц
	-
	-
	-
	-
	100
	100
	100
	56
	56

	Задачи подпрограммы 5
	1. Финансовое обеспечение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере теплоснабжения на внегородских территориях

	
	2. Возмещение теплоснабжающим организациям затрат в связи с оказанием услуг в сфере теплоснабжения гражданам на внегородских территориях ЗАТО Северск

	Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы 5 (далее - ВЦП)
	ВЦП «Финансовое обеспечение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере теплоснабжения на внегородских территориях»

	
	ВЦП «Возмещение теплоснабжающим организациям затрат в связи с оказанием услуг в сфере теплоснабжения гражданам на внегородских территориях ЗАТО Северск»

	Объем финансирования подпрограммы 5, всего, в т.ч. по годам ее реализации, тыс. руб.
	Источники
	Всего
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год (прогноз-
ный период)
	2022 год (прогноз-
ный период)

	
	Местный бюджет
	59 628,84
	0,00
	1 097,20
	0,00
	22 524,88
	20 334,53
	15 672,23
	8 954,59
	9 099,71

	
	Другие источники:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	федеральный бюджет
(по согласованию (прогноз)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет Томской области
(по согласованию (прогноз)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	внебюджетные источники
(по согласованию (прогноз)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Всего
	59 628,84
	0,00
	1 097,20
	0,00
	22 524,88
	20 334,53
	15 672,23
	8 954,59
	9 099,71


Приложение 15 

к постановлению 

Администрации ЗАТО Северск

от ___________ № ___________

СВЕДЕНИЯ 

о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 5 «Обеспечение деятельности, связанной с оказанием коммунальных услуг на внегородских территориях»                                                                                                                                                                                                

муниципальной программы «Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск»
Таблица 1

	№ п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора)
	Еди-
ница изме-
рения
	Значения целевых показателей
	Пери-одич-
ность сбора дан-ных
	Метод сбора информа-ции
	Ответст-венный за сбор данных по показателю

	
	
	
	2013 год
	2014 год
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год (прог-
нозный период)
	2022 год (прог-
нозный период)
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Показатели подпрограммы 5 «Обеспечение деятельности, связанной с оказанием коммунальных услуг на внегородских территориях»

	 1.
	Обеспечение бесперебойной подачи тепла населению в жилые помещения площадью
	м2
	-
	-
	1827,7
	1827,7
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Еже-квар-тально
	Отчет-ность УВГТ Админи-страции ЗАТО Северск
	УВГТ Админи-страции ЗАТО Северск

	 2.
	Обеспечение бесперебойной подачи тепла в помещения муниципальных общеобразова-тельных учреждений площадью
	м2
	-
	-
	5008,2
	5008,2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Еже-квар-тально
	Отчет-ность УВГТ Админи-страции ЗАТО Северск
	УВГТ Админи-страции ЗАТО Северск

	 3.
	Доля обеспечения теплоснабже-нием жилых многоквартир-ных домов, не имеющих приборов учета тепла, от потребности (из расчета общего количества домов 156)
	проц
	-
	-
	-
	-
	-
	100
	100
	100
	56
	56
	Еже-квар-тально
	Отчет-ность УВГТ Админи-страции ЗАТО Северск
	УВГТ Админи-страции ЗАТО Северск

	Показатели задачи 1 «Финансовое обеспечение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере теплоснабжения на внегородских территориях» подпрограммы 5

	1.1
	Количество отапливаемых многоквартир-ных домов (общей площадью 1827,7 м2)
	ед
	-
	-
	4
	4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Еже-квар-тально
	Отчет-ность УВГТ Админи-страции ЗАТО Северск
	УВГТ Админи-страции ЗАТО Северск

	1.2
	Количество отапливаемых муниципальных общеобразова-тельных учреждений (общей площадью 5008,2 м2)
	ед
	-
	-
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Еже-квар-тально
	Отчет-ность УВГТ Админи-страции ЗАТО Северск
	УВГТ Админи-страции ЗАТО Северск

	Показатели задачи 2 «Возмещение теплоснабжающим организациям затрат в связи с оказанием услуг в сфере теплоснабжения гражданам на внегородских территориях ЗАТО Северск» подпрограммы 5

	2.1
	Обеспечение теплоснабжа-ющей организацией бесперебойного теплоснабжения многоквартир-ных жилых домов в пос.Самусь
	ед
	-
	-
	-
	-
	-
	130
	130
	130
	73
	73
	Еже-квар-тально
	Отчет-ность УВГТ Админи-страции ЗАТО Северск
	УВГТ Админи-страции ЗАТО Северск

	2.2
	Обеспечение бесперебойного теплоснабжения многоквартир-ных жилых домов по ул.Камышке в пос.Самусь
	ед
	-
	-
	-
	-
	-
	22
	22
	22
	12
	12
	Еже-квар-тально
	Отчет-ность УВГТ Админи-страции ЗАТО Северск
	УВГТ Админи-страции ЗАТО Северск

	2.3
	Обеспечение бесперебойного теплоснабжения многоквартир-ных жилых домов в пос.Орловка
	ед
	-
	-
	-
	-
	-
	4
	4
	4
	2
	2
	Еже-квар-тально
	Отчет-ность УВГТ Админи-страции ЗАТО Северск
	УВГТ Админи-страции ЗАТО Северск


	Приложение 16

к постановлению 

Администрации ЗАТО Северск

от ____________ № _____________


ПЕРЕЧЕНЬ

ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение 

подпрограммы 5 «Обеспечение деятельности, связанной с оказанием коммунальных услуг на внегородских территориях» 

муниципальной программы «Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск» 
Таблица 2
	№ п/п
	Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) муниципальной программы
	Срок реали-
зации, 
год
	Объем финанси-рования, тыс. руб.
	В том числе за счет средств
	Участники под-программы, участники мероприятия
	Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации

	
	
	
	
	федераль-
ного бюджета (по согласо-
ванию (прогноз)
	областного бюджета (по согласо-
ванию (прогноз)
	местного бюджета
	внебюд-
жетных источников (по согласо-
ванию (прогноз)
	
	наимено-вание и единица измерения
	значения по годам реализации


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 1.
	Задача 1 «Финансовое обеспечение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере теплоснабжения на внегородских территориях» подпрограммы 5

	 1.1
	ВЦП «Финансовое обеспечение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере теплоснабжения на внегородских территориях»
	Всего
	1 097,20
	0,00
	0,00
	1 097,20
	0,00
	УВГТ Админи-страции ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количе-ство отапливае-мых много-квартирных домов (общей площадью 1827,7 м2), ед
	0

	
	
	2016
	1 097,20
	0,00
	0,00
	1 097,20
	0,00
	
	1. Количе-ство отапливае-мых много-квартирных домов (общей площадью 1827,7 м2), ед
	4

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количе-ство отапливае-мых много-квартирных домов (общей площадью 1827,7 м2), ед
	0

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количе-ство отапливае-мых много-квартирных домов (общей площадью 1827,7 м2), ед
	0

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количе-ство отапливае-мых много-квартирных домов (общей площадью 1827,7 м2), ед
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количе-ство отапливае-мых много-квартирных домов (общей площадью 1827,7 м2), ед
	0

	
	
	2021 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количе-ство отапливае-мых много-квартирных домов (общей площадью 1827,7 м2), ед
	0

	
	
	2022 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количе-ство отапливае-мых много-квартирных домов (общей площадью 1827,7 м2), ед
	0

	 2.
	Задача 2 «Возмещение теплоснабжающим организациям затрат в связи с оказанием услуг в сфере теплоснабжения гражданам на внегородских территориях ЗАТО Северск» подпрограммы 5

	2.1
	ВЦП «Возмещение теплоснабжающим организациям затрат в связи с оказанием услуг в сфере теплоснабжения гражданам на внегородских территориях ЗАТО Северск»
	Всего
	58 531,64
	0,00
	0,00
	58 531,64
	0,00
	УВГТ Админи-страции ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2018
	22 524,88
	0,00
	0,00
	22 524,88
	0,00
	
	1. Обеспе-чение тепло-снабжающей организа-цией беспе-ребойного теплоснаб-жения много-квартирных жилых домов в пос.Самусь, ед
	130

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Обеспе-чение бесперебой-ного теплоснаб-жения много-квартирных жилых домов по ул.Камышке в пос.Самусь, ед
	22

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Обеспе-чение бесперебой-ного теплоснаб-жения много-квартирных жилых домов в пос.Орловка, ед
	4

	
	
	2019
	20 334,53
	0,00
	0,00
	20 334,53
	0,00
	
	1. Обеспе-чение теплоснаб-жающей организа-цией бесперебой-ного теплоснаб-жения много-квартирных жилых домов в пос.Самусь, ед
	130

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Обеспе-чение бесперебой-ного теплоснаб-жения много-квартирных жилых домов по ул.Камышке в пос.Самусь, ед
	22

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Обеспе-чение бесперебой-ного теплоснаб-жения много-квартирных жилых домов в пос.Орловка, ед
	4

	
	
	2020
	15 672,23
	0,00
	0,00
	15 672,23
	0,00
	
	1. Обеспе-чение теплоснаб-жающей организа-цией бесперебой-ного теплоснаб-жения много-квартирных жилых домов в пос.Самусь, ед
	130

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Обеспе-чение бесперебой-ного теплоснаб-жения много-квартирных жилых домов по ул.Камышке в пос.Самусь, ед
	22

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Обеспе-чение бесперебой-ного теплоснаб-жения много-квартирных жилых домов в пос.Орловка, ед
	4

	
	
	2021 (прогноз-
ный период)
	8 954,59
	0,00
	0,00
	8 954,59
	0,00
	
	1. Обеспе-чение теплоснаб-жающей организа-цией бесперебой-ного теплоснаб-жения много-квартирных жилых домов в пос.Самусь, ед
	73

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Обеспе-чение бесперебой-ного теплоснаб-жения много-квартирных жилых домов по ул.Камышке в пос.Самусь, ед
	12

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Обеспе-чение бесперебой-ного теплоснаб-жения много-квартирных жилых домов в пос.Орловка, ед
	2

	
	
	2022 (прогноз-
ный период)
	9 099,71
	0,00
	0,00
	9 099,71
	0,00
	
	1. Обеспе-чение теплоснаб-жающей организа-цией бесперебой-ного теплоснаб-жения много-квартирных жилых домов в пос.Самусь, ед
	73

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Обеспе-чение бесперебой-ного теплоснаб-жения много-квартирных жилых домов по ул.Камышке в пос.Самусь, ед
	12

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Обеспе-чение бесперебой-ного теплоснаб-жения много-квартирных жилых домов в пос.Орловка, ед
	2

	 
	Итого по подпрограмме 5
	Всего
	59 628,84
	0,00
	0,00
	59 628,84
	0,00
	 
	X
	X

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2016
	1 097,20
	0,00
	0,00
	1 097,20
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2018
	22 524,88
	0,00
	0,00
	22 524,88
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2019
	20 334,53
	0,00
	0,00
	20 334,53
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2020
	15 672,23
	0,00
	0,00
	15 672,23
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2021 (прогноз-
ный период)
	8 954,59
	0,00
	0,00
	8 954,59
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2022 (прогноз-
ный период)
	9 099,71
	0,00
	0,00
	9 099,71
	0,00
	
	X
	X


Приложение 17 

к постановлению 

Администрации ЗАТО Северск

от ___________ № _______________

Приложение 5

к муниципальной программе «Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы

ОБЩАЯ ПОТРЕБНОСТЬ 

в ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы «Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск», включая прогнозную оценку расходов
	№ п/п
	Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы
	Срок реали-зации, год
	Объем финансиро-вания, тыс. руб.
	В том числе за счет средств
	Участники Программы, участники мероприятия
	Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации

	
	
	
	
	федераль- ного бюджета
	областного бюджета
	местного бюджета
	внебюд- жетных источников
	
	наимено-вание и единица измерения
	значения по годам реализации


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Подпрограмма 1 «Содержание и ремонт улично-дорожной сети внегородских территорий ЗАТО Северск» Программы

	 1.
	Задача 1 «Содержание и ремонт улично-дорожной сети внегородских территорий ЗАТО Северск» подпрограммы 1

	 1.1
	ВЦП  «Содержание и ремонт улично-дорожной сети внегородских территорий ЗАТО Северск»
	Всего
	86 120,85
	0,00
	2 673,21
	83 447,64
	0,00
	УВГТ Админи-страции ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2015
	14 991,63
	0,00
	0,00
	14 991,63
	0,00
	
	1. Испол-нение плановых показателей, проц
	Не менее 96

	
	
	2016
	17 272,33
	0,00
	1 553,18
	15 719,15
	0,00
	
	1. Испол-нение плановых показателей, проц
	Не менее 96

	
	
	2017
	14 155,23
	0,00
	1 120,03
	13 035,20
	0,00
	
	1. Испол-нение плановых показателей, проц
	Не менее 96

	
	
	2018
	11 351,49
	0,00
	0,00
	11 351,49
	0,00
	
	1. Испол-нение плановых показателей, проц
	Не менее 96

	
	
	2019
	9 136,62
	0,00
	0,00
	9 136,62
	0,00
	
	1. Испол-нение плановых показателей, проц
	Не менее 96

	
	
	2020
	19 213,55
	0,00
	0,00
	19 213,55
	0,00
	
	1. Испол-нение плановых показателей, проц
	Не менее 96

	
	
	2021 (прогноз-
ный период)
	19 213,55
	0,00
	0,00
	19 213,55
	0,00
	
	1. Испол-нение плановых показателей, проц
	Не менее 96

	
	
	2022 (прогноз-
ный период)
	19 213,55
	0,00
	0,00
	19 213,55
	0,00
	
	1. Испол-нение плановых показателей, проц
	Не менее 96

	 
	Итого по подпрограмме 1
	Всего
	86 120,85
	0,00
	2 673,21
	83 447,64
	0,00
	 
	Х
	Х

	
	
	2015
	14 991,63
	0,00
	0,00
	14 991,63
	0,00
	
	1. Количест-во отремон-тированных асфальто-бетонных покрытий дорог, м2
	7882,1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля отремонти-рованных тротуаров (по отношению к общей площади 7066 м2) нарастаю-щим итогом, проц
	15,48

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля отремонти-рованных дворовых территорий и проездов (по отношению к общей площади 315330 м2) нарастающим итогом, проц
	0,89

	
	
	2016
	17 272,33
	0,00
	1 553,18
	15 719,15
	0,00
	
	1. Количест-во отремонти-рованных асфальто-бетонных покрытий дорог, м2
	10627

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля отремонти-рованных тротуаров (по отношению к общей площади 7066 м2) нарастаю-щим итогом, проц
	24,06

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля отремонти-рованных дворовых территорий и проездов (по отношению к общей площади 315330 м2) нарастающим итогом, проц
	1,03

	
	
	2017
	14 155,23
	0,00
	1 120,03
	13 035,20
	0,00
	
	1. Количест-во отремон-тированных асфальто-бетонных покрытий дорог, м2
	5910

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля отремонти-рованных тротуаров (по отношению к общей площади 7066 м2) нарастаю-щим итогом, проц
	29,53

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля отремонти-рованных дворовых территорий и проездов (по отношению к общей площади 315330 м2) нарастающим итогом, проц
	1,17

	
	
	2018
	11 351,49
	0,00
	0,00
	11 351,49
	0,00
	
	1. Количест-во отремон-тированных асфальто-бетонных покрытий дорог, м2
	1976

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля отремонти-рованных тротуаров (по отношению к общей площади 7066 м2) нарастаю-щим итогом, проц
	36,73

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля отремонти-рованных дворовых территорий и проездов (по отношению к общей площади 315330 м2) нарастаю-щим итогом, проц
	1,31

	
	
	2019
	9 136,62
	0,00
	0,00
	9 136,62
	0,00
	
	1. Количест-во отремон-тированных асфальто-бетонных покрытий дорог, м2
	2821

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля отремонти-рованных тротуаров (по отношению к общей площади 7066 м2) нарастаю-щим итогом, проц
	36,73

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля отремонти-рованных дворовых территорий и проездов (по отношению к общей площади 315330 м2) нарастаю-щим итогом, проц
	1,31

	
	
	2020
	19 213,55
	0,00
	0,00
	19 213,55
	0,00
	
	1. Количест-во отремон-тированных асфальто-бетонных покрытий дорог, м2
	5200

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля отремонти-рованных тротуаров (по отношению к общей площади 7066 м2) нарастаю-щим итогом, проц
	45,22

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля отремонти-рованных дворовых территорий и проездов (по отношению к общей площади 315330 м2) нарастаю-щим итогом, проц
	1,69

	
	
	2021 (прогноз-
ный период)
	19 213,55
	0,00
	0,00
	19 213,55
	0,00
	
	1. Количест-во отремон-тированных асфальто-бетонных покрытий дорог, м2
	5200

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля отремонти-рованных тротуаров (по отношению к общей площади 7066 м2) нарастаю-щим итогом, проц
	53,71

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля отремонти-рованных дворовых территорий и проездов (по отношению к общей площади 315330 м2) нарастаю-щим итогом, проц
	2,2

	
	
	2022 (прогноз-
ный период)
	19 213,55
	0,00
	0,00
	19 213,55
	0,00
	
	1. Количест-во отремон-тированных асфальто-бетонных покрытий дорог, м2
	5200

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля отремонти-рованных тротуаров (по отношению к общей площади 7066 м2) нарастаю-щим итогом, проц
	62,2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля отремонти-рованных дворовых территорий и проездов (по отношению к общей площади 315330 м2) нарастаю-щим итогом, проц
	2,65

	Подпрограмма 2 «Благоустройство внегородских территорий ЗАТО Северск» Программы

	 1.
	Задача 1 «Благоустройство и повышение внешней привлекательности внегородских территорий ЗАТО Северск» подпрограммы 2

	 1.1
	ВЦП  «Благо-устройство и повышение внешней привлекатель-ности внегородских территорий ЗАТО Северск»
	Всего
	25 770,61
	0,00
	0,00
	25 770,61
	0,00
	УВГТ Админи-страции ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2015
	5 098,09
	0,00
	0,00
	5 098,09
	0,00
	
	1. Испол-нение плановых показателей, проц
	Не менее 96

	
	
	2016
	4 160,05
	0,00
	0,00
	4 160,05
	0,00
	
	1. Испол-нение плановых показателей, проц
	Не менее 96

	
	
	2017
	4 304,57
	0,00
	0,00
	4 304,57
	0,00
	
	1. Испол-нение плановых показателей, проц
	Не менее 96

	
	
	2018
	3 284,08
	0,00
	0,00
	3 284,08
	0,00
	
	1. Испол-нение плановых показателей, проц
	Не менее 96

	
	
	2019
	4 269,64
	0,00
	0,00
	4 269,64
	0,00
	
	1. Испол-нение плановых показателей, проц
	Не менее 96

	
	
	2020
	4 654,18
	0,00
	0,00
	4 654,18
	0,00
	
	1. Испол-нение плановых показателей, проц
	Не менее 96

	
	
	2021 (прогноз-
ный период)
	4 654,18
	0,00
	0,00
	4 654,18
	0,00
	
	1. Испол-нение плановых показателей, проц
	Не менее 96

	
	
	2022 (прогноз-
ный период)
	4 654,18
	0,00
	0,00
	4 654,18
	0,00
	
	1. Испол-нение плановых показателей, проц
	Не менее 96

	 2.
	Задача 2 «Предотвращение въезда автотранспорта на территорию мест массового отдыха, обеспечение комфортных и безопасных условий для отдыха» подпрограммы 2

	 2.1
	Основное мероприятие. Установка ограждений мест массового отдыха на озере Круглое и озере Мальцево, в т.ч.: 
	Всего
	335,03
	0,00
	0,00
	335,03
	0,00
	УВГТ Админи-страции ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2015
	141,78
	0,00
	0,00
	141,78
	0,00
	
	1. Установка ограждения, м
	80

	
	
	2016
	93,36
	0,00
	0,00
	93,36
	0,00
	
	1. Установка ограждения, м
	52

	
	
	2017
	99,89
	0,00
	0,00
	99,89
	0,00
	
	1. Установка ограждения, м
	49,66

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Установка ограждения, м
	0

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Установка ограждения, м
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Установка ограждения, м
	0

	
	
	2021 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Установка ограждения, м
	0

	
	
	2022 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Установка ограждения, м
	0

	2.1.1
	Установка ограждений мест массового отдыха на озере Круглое и озере Мальцево
	Всего
	335,03
	0,00
	0,00
	335,03
	0,00
	УВГТ Админи-страции ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2015
	141,78
	0,00
	0,00
	141,78
	0,00
	
	1. Установка ограждения, м
	80

	
	
	2016
	93,36
	0,00
	0,00
	93,36
	0,00
	
	1. Установка ограждения, м
	52

	
	
	2017
	99,89
	0,00
	0,00
	99,89
	0,00
	
	1. Установка ограждения, м
	49,66

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Установка ограждения, м
	0

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Установка ограждения, м
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Установка ограждения, м
	0

	
	
	2021 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Установка ограждения, м
	0

	
	
	2022 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Установка ограждения, м
	0

	 3.
	Задача 3 «Повышение уровня безопасности детских игровых площадок, приведение к нормативным требованиям и стандартам безопасности» подпрограммы 2

	 3.1
	Основное мероприятие. Приобретение и установка детских игровых и спортивных площадок, в т.ч.: 
	Всего
	5 108,30
	0,00
	0,00
	5 108,30
	0,00
	УВГТ Админи-страции ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2015
	1 090,50
	0,00
	0,00
	1 090,50
	0,00
	
	1. Оборудо-вание детских игровых площадок игровыми и спортивны-ми комплек-сами, ед
	4

	
	
	2016
	2 819,70
	0,00
	0,00
	2 819,70
	0,00
	
	1. Оборудо-вание детских игровых площадок игровыми и спортивны-ми комплек-сами, ед
	5

	
	
	2017
	740,51
	0,00
	0,00
	740,51
	0,00
	
	1. Оборудо-вание детских игровых площадок игровыми и спортивны-ми комплек-сами, ед
	2

	
	
	2018
	457,59
	0,00
	0,00
	457,59
	0,00
	
	1. Оборудо-вание детских игровых площадок игровыми и спортивны-ми комплек-сами, ед
	2

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Оборудо-вание детских игровых площадок игровыми и спортивны-ми комплек-сами, ед
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Оборудо-вание детских игровых площадок игровыми и спортивны-ми комплек-сами, ед
	0

	
	
	2021 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Оборудо-вание детских игровых площадок игровыми и спортивны-ми комплек-сами, ед
	0

	
	
	2022 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Оборудо-вание детских игровых площадок игровыми и спортивны-ми комплек-сами, ед

	0

	3.1.1
	Приобретение и установка детских игровых и спортивных площадок
	Всего
	5 108,30
	0,00
	0,00
	5 108,30
	0,00
	УВГТ Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2015
	1 090,50
	0,00
	0,00
	1 090,50
	0,00
	
	1. Оборудо-вание детских игровых площадок игровыми и спортивны-ми комплек-сами, ед
	4

	
	
	2016
	2 819,70
	0,00
	0,00
	2 819,70
	0,00
	
	1. Оборудо-вание детских игровых площадок игровыми и спортивны-ми комплек-сами, ед
	5

	
	
	2017
	740,51
	0,00
	0,00
	740,51
	0,00
	
	1. Оборудо-вание детских игровых площадок игровыми и спортивны-ми комплек-сами, ед
	2

	
	
	2018
	457,59
	0,00
	0,00
	457,59
	0,00
	
	1. Оборудо-вание детских игровых площадок игровыми и спортивны-ми комплек-сами, ед
	2

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Оборудо-вание детских игровых площадок игровыми и спортивны-ми комплек-сами, ед
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Оборудо-вание детских игровых площадок игровыми и спортивны-ми комплек-сами, ед
	0

	
	
	2021 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Оборудо-вание детских игровых площадок игровыми и спортивны-ми комплек-сами, ед
	0

	
	
	2022 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Оборудо-вание детских игровых площадок игровыми и спортивны-ми комплек-сами, ед
	0

	 4.
	Задача 4 «Создание комфортных условий для занятий физкультурой и спортом, а также для проведения культурно-массовых мероприятий» подпрограммы 2

	 4.1
	Основное мероприятие. Благо-устройство стадиона в пос.Самусь, в т.ч.: 
	Всего
	1 155,10
	0,00
	975,12
	117,94
	62,04
	УВГТ Админи-страции ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Площадь благоустро-енной территории стадиона для занятий физкульту-рой и спортом, а также для проведения культурно-массовых мероприя-тий, м2
	0

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Площадь благоустро-енной территории стадиона для занятий физкульту-рой и спортом, а также для проведения культурно-массовых мероприя-тий, м2
	0

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Площадь благоустро-енной территории стадиона для занятий физкульту-рой и спортом, а также для проведения культурно-массовых мероприя-тий, м2
	0

	
	
	2018
	1 155,10
	0,00
	975,12
	117,94
	62,04
	
	1. Площадь благоустро-енной территории стадиона для занятий физкультурой и спортом, а также для проведения культурно-массовых мероприя-тий, м2
	18325

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Площадь благоустро-енной территории стадиона для занятий физкульту-рой и спортом, а также для проведения культурно-массовых мероприя-тий, м2
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Площадь благоустро-енной территории стадиона для занятий физкульту-рой и спортом, а также для проведения культурно-массовых мероприя-тий, м2
	0

	
	
	2021 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Площадь благоустро-енной территории стадиона для занятий физкульту-рой и спортом, а также для проведения культурно-массовых мероприя-тий, м2
	0

	
	
	2022 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Площадь благоустро-енной территории стадиона для занятий физкульту-рой и спортом, а также для проведения культурно-массовых мероприя-тий, м2
	0

	4.1.1
	Выполнение работ по обустройству стадиона для создания комфортных условий занятий физкультурой и спортом и проведения культурно-массовых мероприятий
	Всего
	1 155,10
	0,00
	975,12
	117,94
	62,04
	УВГТ Админи-страции ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Выпол-нены работы по благо-устройству стадиона, проц
	0

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Выпол-нены работы по благо-устройству стадиона, проц
	0

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Выпол-нены работы по благо-устройству стадиона, проц
	0

	
	
	2018
	1 155,10
	0,00
	975,12
	117,94
	62,04
	
	1. Выпол-нены работы по благо-устройству стадиона, проц
	100

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Выпол-нены работы по благо-устройству стадиона, проц
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Выпол-нены работы по благо-устройству стадиона, проц
	0

	
	
	2021 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Выпол-нены работы по благо-устройству стадиона, проц
	0

	
	
	2022 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Выпол-нены работы по благо-устройству стадиона, проц
	0

	 5.
	Задача 5 «Привлечение населения внегородских территорий ЗАТО Северск к участию в создании комфортной среды в населенных пунктах посредством механизма инициативного бюджетирования» подпрограммы 2

	 5.1
	Основное мероприятие. Реализация проектов, предложен-ных гражданами, проживаю-щими на внегородских территориях ЗАТО Северск, отобранных на конкурсной основе, по обустройству объектов инфраструкту-ры в местах массового посещения, в т.ч.: 
	Всего
	2 046,93
	0,00
	1 673,24
	226,23
	147,46
	УВГТ Админи-страции ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количе-ство реали-зованных проектов по обустрой-ству мест массового посещения, предложен-ных населением внегород-ских территорий, ед
	0

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количе-ство реали-зованных проектов по обустрой-ству мест массового посещения, предложен-ных населением внегород-ских территорий, ед
	0

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количе-ство реали-зованных проектов по обустрой-ству мест массового посещения, предложен-ных населением внегород-ских территорий, ед
	0

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количе-ство реали-зованных проектов по обустрой-ству мест массового посещения, предложен-ных населением внегород-ских территорий, ед
	0

	
	
	2019
	869,76
	0,00
	693,47
	96,23
	80,06
	
	1. Количе-ство реали-зованных проектов по обустрой-ству мест массового посещения, предложен-ных населением внегород-ских территорий, ед
	1

	
	
	2020
	1 177,17
	0,00
	979,77
	130,00
	67,40
	
	1. Количе-ство реали-зованных проектов по обустрой-ству мест массового посещения, предложен-ных населением внегород-ских территорий, ед
	1

	
	
	2021 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количе-ство реали-зованных проектов по обустрой-ству мест массового посещения, предложен-ных населением внегород-ских территорий, ед
	0

	
	
	2022 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количе-ство реали-зованных проектов по обустрой-ству мест массового посещения, предложен-ных населением внегород-ских территорий, ед
	0

	5.1.1
	Ремонт мемориала Славы воинам Великой Отечествен-ной войны
	Всего
	2 046,93
	0,00
	1 673,24
	226,23
	147,46
	УВГТ Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Выполне-ны работы по ремонту мест массового посещения, проц
	0

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Выполне-ны работы по ремонту мест массового посещения, проц
	0

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Выполне-ны работы по ремонту мест массового посещения, проц
	0

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Выполне-ны работы по ремонту мест массового посещения, проц
	0

	
	
	2019
	869,76
	0,00
	693,47
	96,23
	80,06
	
	1. Выполне-ны работы по ремонту мест массового посещения, проц
	100

	
	
	2020
	1 177,17
	0,00
	979,77
	130,00
	67,40
	
	1. Выполне-ны работы по ремонту мест массового посещения, проц
	100

	
	
	2021 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Выполне-ны работы по ремонту мест массового посещения, проц
	0

	
	
	2022 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Выполне-ны работы по ремонту мест массового посещения, проц
	0

	 
	Итого по подпрограмме 2
	Всего
	34 415,97
	0,00
	2 648,36
	31 558,11
	209,50
	 
	Х
	Х

	
	
	2015
	6 330,37
	0,00
	0,00
	6 330,37
	0,00
	
	1. Объем ликвидиро-ванных свалок мусора, м3
	360

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля обработан-ных против клещей территорий зон отдыха и кладбищ (по отношению к общей площади, подлежащей обработке), проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля обеспечен-ных питьевой водой человек (от общего количества жителей дер. Кижирово и дер. Семиозерки), проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Количест-во установ-ленных ограждений мест отдыха, м
	80

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5. Количест-во дворов, обеспечен-ных современ-ными детскими игровыми и спортивными комплекса-ми (нараста-ющим итогом), ед
	9

	
	
	2016
	7 073,11
	0,00
	0,00
	7 073,11
	0,00
	
	1. Объем ликвидиро-ванных свалок мусора, м3
	360

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля обработан-ных против клещей территорий зон отдыха и кладбищ (по отношению к общей площади, подлежащей обработке), проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля обеспечен-ных питьевой водой человек (от общего количества жителей дер. Кижирово и дер. Семиозерки), проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Количест-во установ-ленных ограждений мест отдыха, м
	52

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5. Количест-во дворов, обеспечен-ных совре-менными детскими игровыми и спортивны-ми комплек-сами (нарастаю-щим итогом), ед
	14

	
	
	2017
	5 144,97
	0,00
	0,00
	5 144,97
	0,00
	
	1. Объем ликвидиро-ванных свалок мусора, м3
	478

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля обработан-ных против клещей территорий зон отдыха и кладбищ (по отношению к общей площади, подлежащей обработке), проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля обеспечен-ных питьевой водой человек (от общего количества жителей дер. Кижирово и дер. Семиозерки), проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Количест-во установ-ленных ограждений мест отдыха, м
	49,66

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5. Количест-во дворов, обеспечен-ных совре-менными детскими игровыми и спортивны-ми комплек-сами (нарастаю-щим итогом), ед
	16

	
	
	2018
	4 896,77
	0,00
	975,12
	3 859,61
	62,04
	
	1. Объем ликвидиро-ванных свалок мусора, м3
	618

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля обработан-ных против клещей территорий зон отдыха и кладбищ (по отношению к общей площади, подлежащей обработке), проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля обеспечен-ных питьевой водой человек (от общего количества жителей дер. Кижирово и дер. Семиозерки), проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Количест-во установ-ленных ограждений мест отдыха, м
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5. Количест-во дворов, обеспечен-ных современ-ными детскими игровыми и спортивны-ми комплек-сами (нарастаю-щим итогом), ед
	18

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6. Благо-устроена территория, предназна-ченная для занятий спортом и проведения культурно-массовых мероприятий, м2
	18325

	
	
	2019
	5 139,40
	0,00
	693,47
	4 365,87
	80,06
	
	1. Объем ликвидиро-ванных свалок мусора, м3
	618

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля обработан-ных против клещей территорий зон отдыха и кладбищ (по отношению к общей площади, подлежащей обработке), проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля обеспечен-ных питьевой водой человек (от общего количества жителей дер. Кижирово и дер. Семиозерки), проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Количест-во установ-ленных ограждений мест отдыха, м
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5. Количест-во дворов, обеспечен-ных современны-ми детскими игровыми и спортивны-ми комплек-сами (нарастаю-щим итогом), ед
	18

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6. Благо-устроена территория, предназна-ченная для занятий спортом и проведения культурно-массовых мероприятий, м2
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7. Площадь мест массового посещения, благо-устроенных с участием населения внегород-ских территорий, м2
	200

	
	
	2020
	5 831,35
	0,00
	979,77
	4 784,18
	67,40
	
	1. Объем ликвидиро-ванных свалок мусора, м3
	618

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля обработан-ных против клещей территорий зон отдыха и кладбищ (по отношению к общей площади, подлежащей обработке), проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля обеспечен-ных питьевой водой человек (от общего количества жителей дер. Кижирово и дер. Семиозерки), проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Количест-во установ-ленных ограждений мест отдыха, м
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5. Количест-во дворов, обеспечен-ных современ-ными детскими игровыми и спортивны-ми комплек-сами (нарастаю-щим итогом), ед
	18

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6. Благо-устроена территория, предназначенная для занятий спортом и проведения культурно-массовых мероприятий, м2
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7. Площадь мест массового посещения, благо-устроенных с участием населения внегород-ских территорий, м2
	1077,5

	
	
	2021 (прогноз-
ный период)
	4 654,18
	0,00
	0,00
	4 654,18
	0,00
	
	1. Объем ликвидиро-ванных свалок мусора, м3
	618

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля обработан-ных против клещей территорий зон отдыха и кладбищ (по отношению к общей площади, подлежащей обработке), проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля обеспечен-ных питьевой водой человек (от общего количества жителей дер. Кижирово и дер. Семиозерки), проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Количест-во установ-ленных ограждений мест отдыха, м
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5. Количест-во дворов, обеспечен-ных современ-ными детскими игровыми и спортивны-ми комплек-сами (нарастаю-щим итогом), ед
	18

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6. Благо-устроена территория, предназначенная для занятий спортом и проведения культурно-массовых мероприятий, м2
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7. Площадь мест массового посещения, благо-устроенных с участием населения внегород-ских территорий, м2
	0

	
	
	2022 (прогноз-
ный период)
	4 654,18
	0,00
	0,00
	4 654,18
	0,00
	
	1. Объем ликвидиро-ванных свалок мусора, м3
	618

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля обработан-ных против клещей территорий зон отдыха и кладбищ (по отношению к общей площади, подлежащей обработке), проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля обеспечен-ных питьевой водой человек (от общего количества жителей дер. Кижирово и дер. Семиозерки), проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Количест-во установ-ленных ограждений мест отдыха, м
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5. Количест-во дворов, обеспечен-ных современ-ными детскими игровыми и спортивны-ми комплек-сами (нарастающим итогом), ед
	18

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6. Благо-устроена территория, предназначенная для занятий спортом и проведения культурно-массовых мероприятий, м2
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7. Площадь мест массового посещения, благо-устроенных с участием населения внегород-ских территорий, м2
	0

	Подпрограмма 3 «Развитие субъектов малых форм хозяйствования» Программы

	 1.
	Задача 1 «Оказание поддержки субъектам малых форм хозяйствования на территории ЗАТО Северск» подпрограммы 3

	 1.1
	ВЦП  «Оказание поддержки субъектам малых форм хозяйствова-ния на территории ЗАТО Северск»
	Всего
	2 658,53
	0,00
	2 658,53
	0,00
	0,00
	УВГТ Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2015
	671,85
	0,00
	671,85
	0,00
	0,00
	
	1. Испол-нение плановых показателей, проц
	Не менее 96

	
	
	2016
	696,31
	0,00
	696,31
	0,00
	0,00
	
	1. Испол-нение плановых показателей, проц
	Не менее 96

	
	
	2017
	258,26
	0,00
	258,26
	0,00
	0,00
	
	1. Испол-нение плановых показателей, проц
	Не менее 96

	
	
	2018
	324,00
	0,00
	324,00
	0,00
	0,00
	
	1. Испол-нение плановых показателей, проц
	Не менее 96

	
	
	2019
	328,20
	0,00
	328,20
	0,00
	0,00
	
	1. Испол-нение плановых показателей, проц
	Не менее 96

	
	
	2020
	379,90
	0,00
	379,90
	0,00
	0,00
	
	1. Испол-нение плановых показателей, проц
	Не менее 96

	
	
	2021 (прогноз-
ный период)
	379,90
	0,00
	379,90
	0,00
	0,00
	
	1. Испол-нение плановых показателей, проц
	Не менее 96

	
	
	2022 (прогноз-
ный период)
	379,90
	0,00
	379,90
	0,00
	0,00
	
	1. Испол-нение плановых показателей, проц
	Не менее 96

	 
	Итого по подпрограмме 3
	Всего
	2 658,53
	0,00
	2 658,53
	0,00
	0,00
	 
	Х
	Х

	
	
	2015
	671,85
	0,00
	671,85
	0,00
	0,00
	
	1. Субсидии на возме-щение части затрат по искусствен-ному осеменению коров из расчета на 1 голову, ед
	18

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Субсидии на возме-щение части затрат по содержанию поголовья скота из расчета на 1 голову, ед
	252

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Субсидия на возме-щение части затрат по приобре-тению сельско-хозяйствен-ной техники и оборудо-вания (на единицу техники), ед
	3

	
	
	2016
	696,31
	0,00
	696,31
	0,00
	0,00
	
	1. Субсидии на возме-щение части затрат по искусствен-ному осеме-нению коров из расчета на 1 голову, ед
	18

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Субсидии на возме-щение части затрат по содержанию поголовья скота из расчета на 1 голову, ед
	418

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Субсидия на возме-щение части затрат по приобрете-нию сельско-хозяйствен-ной техники и оборудо-вания (на единицу техники), ед
	0

	
	
	2017
	258,26
	0,00
	258,26
	0,00
	0,00
	
	1. Субсидии на возме-щение части затрат по искусствен-ному осеме-нению коров из расчета на 1 голову, ед
	18

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Субсидии на возме-щение части затрат по содержанию поголовья скота из расчета на 1 голову, ед
	76

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Субсидия на возме-щение части затрат по приобре-тению сельско-хозяйствен-ной техники и оборудо-вания (на единицу техники), ед
	0

	
	
	2018
	324,00
	0,00
	324,00
	0,00
	0,00
	
	1. Субсидии на возме-щение части затрат по искусствен-ному осеме-нению коров из расчета на 1 голову, ед
	19

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Субсидии на возме-щение части затрат по содержанию поголовья скота из расчета на 1 голову, ед
	93

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Субсидия на возме-щение части затрат по приобре-тению сельско-хозяйствен-ной техники и оборудо-вания (на единицу техники), ед
	1

	
	
	2019
	328,20
	0,00
	328,20
	0,00
	0,00
	
	1. Субсидии на возме-щение части затрат по искусствен-ному осеме-нению коров из расчета на 1 голову, ед
	19

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Субсидии на возме-щение части затрат по содержанию поголовья скота из расчета на 1 голову, ед
	76

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Субсидия на возме-щение части затрат по приобре-тению сельско-хозяйствен-ной техники и оборудо-вания (на единицу техники), ед
	0

	
	
	2020
	379,90
	0,00
	379,90
	0,00
	0,00
	
	1. Субсидии на возме-щение части затрат по искусствен-ному осеме-нению коров из расчета на 1 голову, ед
	19

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Субсидии на возме-щение части затрат по содержанию поголовья скота из расчета на 1 голову, ед
	76

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Субсидия на возме-щение части затрат по приобре-тению сельско-хозяйствен-ной техники и оборудо-вания (на единицу техники), ед
	0

	
	
	2021 (прогноз-
ный период)
	379,90
	0,00
	379,90
	0,00
	0,00
	
	1. Субсидии на возме-щение части затрат по искусствен-ному осеме-нению коров из расчета на 1 голову, ед
	19

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Субсидии на возме-щение части затрат по содержанию поголовья скота из расчета на 1 голову, ед
	76

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Субсидия на возме-щение части затрат по приобре-тению сельско-хозяйствен-ной техники и оборудо-вания (на единицу техники), ед
	0

	
	
	2022 (прогноз-
ный период)
	379,90
	0,00
	379,90
	0,00
	0,00
	
	1. Субсидии на возме-щение части затрат по искусствен-ному осеме-нению коров из расчета на 1 голову, ед
	19

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Субсидии на возме-щение части затрат по содержанию поголовья скота из расчета на 1 голову, ед
	76

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Субсидия на возме-щение части затрат по приобре-тению сельско-хозяйствен-ной техники и оборудо-вания (на единицу техники), ед
	0

	Подпрограмма 4 «Обеспечивающая подпрограмма» Программы

	 1.
	Задача 1 «Обеспечение реализации муниципаль-ной программы «Улучшение жизне-деятельности внегородских территорий ЗАТО Северск»« подпрограммы 4
	Всего
	69 224,21
	52,60
	3 736,55
	65 435,06
	0,00
	УВГТ Админи-страции ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2015
	9 999,97
	0,00
	538,10
	9 461,87
	0,00
	
	1. Испол-нение принятых бюджетных обязательств, проц
	90

	
	
	2016
	11 947,68
	0,00
	564,50
	11 383,18
	0,00
	
	1. Испол-нение принятых бюджетных обязательств, проц
	90

	
	
	2017
	10 651,51
	0,00
	607,50
	10 044,01
	0,00
	
	1. Испол-нение принятых бюджетных обязательств, проц
	90

	
	
	2018
	11 946,07
	0,00
	706,45
	11 239,62
	0,00
	
	1. Испол-нение принятых бюджетных обязательств, проц
	90

	
	
	2019
	12 285,12
	52,60
	663,55
	11 568,97
	0,00
	
	1. Испол-нение принятых бюджетных обязательств, проц
	90

	
	
	2020
	12 393,86
	0,00
	656,45
	11 737,41
	0,00
	
	1. Испол-нение принятых бюджетных обязательств, проц
	90

	
	
	2021 (прогноз-
ный период)
	12 010,87
	0,00
	656,45
	11 354,42
	0,00
	
	1. Испол-нение принятых бюджетных обязательств, проц
	90

	
	
	2022 (прогноз-
ный период)
	12 010,87
	0,00
	656,45
	11 354,42
	0,00
	
	1. Испол-нение принятых бюджетных обязательств, проц
	90

	 
	Итого по подпрограмме 4
	Всего
	69 224,21
	52,60
	3 736,55
	65 435,06
	0,00
	 
	Х
	Х

	
	
	2015
	9 999,97
	0,00
	538,10
	9 461,87
	0,00
	
	Х
	Х

	
	
	2016
	11 947,68
	0,00
	564,50
	11 383,18
	0,00
	
	Х
	Х

	
	
	2017
	10 651,51
	0,00
	607,50
	10 044,01
	0,00
	
	Х
	Х

	
	
	2018
	11 946,07
	0,00
	706,45
	11 239,62
	0,00
	
	Х
	Х

	
	
	2019
	12 285,12
	52,60
	663,55
	11 568,97
	0,00
	
	Х
	Х

	
	
	2020
	12 393,86
	0,00
	656,45
	11 737,41
	0,00
	
	Х
	Х

	
	
	2021 (прогноз-
ный период)
	12 010,87
	0,00
	656,45
	11 354,42
	0,00
	
	Х
	Х

	
	
	2022 (прогноз-
ный период)
	12 010,87
	0,00
	656,45
	11 354,42
	0,00
	
	Х
	Х

	Подпрограмма 5 «Обеспечение деятельности, связанной с оказанием коммунальных услуг на внегородских территориях» Программы

	 1.
	Задача 1 «Финансовое обеспечение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере теплоснабжения на внегородских территориях» подпрограммы 5

	 1.1
	ВЦП  «Финансовое обеспечение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере теплоснаб-жения на внегородских территориях»
	Всего
	1 097,20
	0,00
	0,00
	1 097,20
	0,00
	УВГТ Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количест-во отапли-ваемых много-квартирных домов (общей площадью 1827,7 м2), ед
	0

	
	
	2016
	1 097,20
	0,00
	0,00
	1 097,20
	0,00
	
	1. Количест-во отапли-ваемых много-квартирных домов (общей площадью 1827,7 м2), ед
	4

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количест-во отапли-ваемых много-квартирных домов (общей площадью 1827,7 м2), ед
	0

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количест-во отапли-ваемых много-квартирных домов (общей площадью 1827,7 м2), ед
	0

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количест-во отапли-ваемых много-квартирных домов (общей площадью 1827,7 м2), ед
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количест-во отапли-ваемых много-квартирных домов (общей площадью 1827,7 м2), ед
	0

	
	
	2021 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количест-во отапли-ваемых много-квартирных домов (общей площадью 1827,7 м2), ед
	0

	
	
	2022 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количест-во отапли-ваемых много-квартирных домов (общей площадью 1827,7 м2), ед
	0

	 2.
	Задача 2 «Возмещение теплоснабжающим организациям затрат в связи с оказанием услуг в сфере теплоснабжения гражданам на внегородских территориях ЗАТО Северск» подпрограммы 5

	 2.1
	ВЦП  «Возмещение теплоснаб-жающим организациям затрат в связи с оказанием услуг в сфере теплоснаб-жения гражданам на внегородских территориях ЗАТО Северск»
	Всего
	58 531,64
	0,00
	0,00
	58 531,64
	0,00
	УВГТ Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2018
	22 524,88
	0,00
	0,00
	22 524,88
	0,00
	
	1. Обеспече-ние тепло-снабжающей организа-цией беспе-ребойного теплоснаб-жения много-квартирных жилых домов в пос.Самусь, ед
	130

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Обеспече-ние беспе-ребойного теплоснаб-жения много-квартирных жилых домов по ул.Камышке в пос.Самусь, ед
	22

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Обеспече-ние беспе-ребойного теплоснаб-жения много-квартирных жилых домов в пос.Орловка, ед
	4

	
	
	2019
	20 334,53
	0,00
	0,00
	20 334,53
	0,00
	
	1. Обеспече-ние тепло-снабжающей организа-цией беспе-ребойного теплоснаб-жения много-квартирных жилых домов в пос.Самусь, ед
	130

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Обеспече-ние беспе-ребойного теплоснаб-жения много-квартирных жилых домов по ул.Камышке в пос.Самусь, ед
	22

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Обеспече-ние беспе-ребойного теплоснаб-жения много-квартирных жилых домов в пос.Орловка, ед
	4

	
	
	2020
	15 672,23
	0,00
	0,00
	15 672,23
	0,00
	
	1. Обеспече-ние тепло-снабжающей организа-цией беспе-ребойного теплоснаб-жения много-квартирных жилых домов в пос.Самусь, ед
	130

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Обеспече-ние беспе-ребойного теплоснаб-жения много-квартирных жилых домов по ул.Камышке в пос.Самусь, ед
	22

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Обеспече-ние беспе-ребойного теплоснаб-жения много-квартирных жилых домов в пос.Орловка, ед
	4

	
	
	2021 (прогноз-
ный период)
	15 756,49
	0,00
	0,00
	15 756,49
	0,00
	
	1. Обеспече-ние тепло-снабжающей организа-цией беспе-ребойного теплоснаб-жения много-квартирных жилых домов в пос.Самусь, ед
	130

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Обеспече-ние беспе-ребойного теплоснаб-жения много-квартирных жилых домов по ул.Камышке в пос.Самусь, ед
	22

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Обеспече-ние беспе-ребойного теплоснаб-жения много-квартирных жилых домов в пос.Орловка, ед
	4

	
	
	2022 (прогноз-
ный период)
	16 001,48
	0,00
	0,00
	16 001,48
	0,00
	
	1. Обеспече-ние тепло-снабжающей организа-цией беспе-ребойного теплоснаб-жения много-квартирных жилых домов в пос.Самусь, ед
	130

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Обеспече-ние беспе-ребойного теплоснаб-жения много-квартирных жилых домов по ул.Камышке в пос.Самусь, ед
	22

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Обеспече-ние беспе-ребойного теплоснаб-жения много-квартирных жилых домов в пос.Орловка, ед
	4

	 
	Итого по подпрограмме 5
	Всего
	59 628,84
	0,00
	0,00
	59 628,84
	0,00
	 
	Х
	Х

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Обеспече-ние беспе-ребойной подачи тепла населению в жилые помещения площадью, м2
	1827,7

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Обеспече-ние беспе-ребойной подачи тепла в помещения муниципаль-ных общеобразо-вательных учреждений площадью, м2
	5008,2

	
	
	2016
	1 097,20
	0,00
	0,00
	1 097,20
	0,00
	
	1. Обеспече-ние беспе-ребойной подачи тепла населению в жилые помещения площадью, м2
	1827,7

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Обеспече-ние беспе-ребойной подачи тепла в помещения муниципаль-ных общеобразо-вательных учреждений площадью, м2
	5008,2

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Обеспече-ние беспе-ребойной подачи тепла населению в жилые помещения площадью, м2
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Обеспече-ние беспе-ребойной подачи тепла в помещения муниципаль-ных общеобразо-вательных учреждений площадью, м2
	0

	
	
	2018
	22 524,88
	0,00
	0,00
	22 524,88
	0,00
	
	1. Обеспече-ние беспе-ребойной подачи тепла населению в жилые помещения площадью, м2
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Обеспече-ние беспе-ребойной подачи тепла в помещения муниципаль-ных общеобразо-вательных учреждений площадью, м2
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля обеспечения теплоснаб-жением жилых много-квартирных домов, не имеющих приборов учета тепла, от потребности (из расчета общего количества домов 156), проц
	100

	
	
	2019
	20 334,53
	0,00
	0,00
	20 334,53
	0,00
	
	1. Обеспече-ние беспе-ребойной подачи тепла населению в жилые помещения площадью, м2
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Обеспече-ние беспе-ребойной подачи тепла в помещения муниципаль-ных общеобразо-вательных учреждений площадью, м2
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля обеспечения теплоснаб-жением жилых много-квартирных домов, не имеющих приборов учета тепла, от потребности (из расчета общего количества домов 156), проц
	100

	
	
	2020
	15 672,23
	0,00
	0,00
	15 672,23
	0,00
	
	1. Обеспече-ние беспе-ребойной подачи тепла населению в жилые помещения площадью, м2
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Обеспече-ние беспе-ребойной подачи тепла в помещения муниципаль-ных общеобразо-вательных учреждений площадью, м2
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля обеспечения теплоснаб-жением жилых много-квартирных домов, не имеющих приборов учета тепла, от потребности (из расчета общего количества домов 156), проц
	100

	
	
	2021 (прогноз-
ный период)
	15 756,49
	0,00
	0,00
	15 756,49
	0,00
	
	1. Обеспече-ние беспе-ребойной подачи тепла населению в жилые помещения площадью, м2
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Обеспече-ние беспе-ребойной подачи тепла в помещения муниципаль-ных общеобразо-вательных учреждений площадью, м2
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля обеспечения теплоснаб-жением жилых много-квартирных домов, не имеющих приборов учета тепла, от потребности (из расчета общего количества домов 156), проц
	100

	
	
	2022 (прогноз-
ный период)
	16 001,48
	0,00
	0,00
	16 001,48
	0,00
	
	1. Обеспече-ние беспе-ребойной подачи тепла населению в жилые помещения площадью, м2
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Обеспече-ние беспе-ребойной подачи тепла в помещения муниципаль-ных общеобразо-вательных учреждений площадью, м2
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля обеспечения теплоснаб-жением жилых много-квартирных домов, не имеющих приборов учета тепла, от потребности (из расчета общего количества домов 156), проц
	100

	 
	Итого по Программе
	Всего
	252 048,40
	52,60
	11 716,65
	240 069,65
	209,50
	 
	Х
	Х

	
	
	2015
	31 993,82
	0,00
	1 209,95
	30 783,87
	0,00
	
	1. Доля отремонти-рованных дорог, не соответство-вавших нормативам (по отношению к общей площади дорог), проц
	2,68

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля отремонти-рованных тротуаров (по отношению к общей площади), проц
	13,98

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля отремонти-рованных дворовых территорий и проездов (по отношению к общей площади), проц
	0,21

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Объем ликвидиро-ванных свалок мусора, м3
	360

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5. Доля обработан-ных против клещей территорий зон отдыха и кладбищ (по отношению к общей площади, подлежащей обработке), проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6. Количест-во жителей, обеспечен-ных питьевой водой (при отсутствии в населенном пункте централь-ного водоснаб-жения), чел
	125

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7. Количест-во дворов, обеспечен-ных современ-ными детскими игровыми и спортивны-ми комплек-сами, ед
	4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8. Оказание государст-венной поддержки субъектам МФХ (с учетом голов скота), ед
	270

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	9. Доля обеспечения теплоснаб-жением жилых и обществен-ных помещений от потребности (из расчета площади помещений 6835,9 м2), проц
	100

	
	
	2016
	38 086,63
	0,00
	2 813,99
	35 272,64
	0,00
	
	1. Доля отремонти-рованных дорог, не соответство-вавших нормативам (по отношению к общей площади дорог), проц
	3,3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля отремонти-рованных тротуаров (по отношению к общей площади), проц
	8,58

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля отремонти-рованных дворовых территорий и проездов (по отношению к общей площади), проц
	0,14

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Объем ликвидиро-ванных свалок мусора, м3
	360

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5. Доля обработан-ных против клещей территорий зон отдыха и кладбищ (по отношению к общей площади, подлежащей обработке), проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6. Количест-во жителей, обеспечен-ных питьевой водой (при отсутствии в населенном пункте централь-ного водоснаб-жения), чел
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7. Количест-во дворов, обеспечен-ных современ-ными детскими игровыми и спортивны-ми комплек-сами, ед
	5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8. Оказание государст-венной поддержки субъектам МФХ (с учетом голов скота), ед
	436

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	9. Доля обеспечения теплоснаб-жением жилых и обществен-ных помещений от потребности (из расчета площади помещений 6835,9 м2), проц
	100

	
	
	2017
	30 209,97
	0,00
	1 985,79
	28 224,18
	0,00
	
	1. Доля отремонти-рованных дорог, не соответство-вавших нормативам (по отношению к общей площади дорог), проц
	1,82

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля отремонти-рованных тротуаров (по отношению к общей площади), проц
	5,47

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля отремонти-рованных дворовых территорий и проездов (по отношению к общей площади), проц
	0,14

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Объем ликвидиро-ванных свалок мусора, м3
	478

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5. Доля обработан-ных против клещей территорий зон отдыха и кладбищ (по отношению к общей площади, подлежащей обработке), проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6. Количество жителей, обеспечен-ных питьевой водой (при отсутствии в населенном пункте централь-ного водоснаб-жения), чел
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7. Количест-во дворов, обеспечен-ных современны-ми детскими игровыми и спортивны-ми комплек-сами, ед
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8. Оказание государст-венной поддержки субъектам МФХ (с учетом голов скота), ед
	94

	
	
	2018
	51 043,21
	0,00
	2 005,57
	48 975,60
	62,04
	
	1. Доля отремонти-рованных дорог, не соответство-вавших нормативам (по отношению к общей площади дорог), проц
	0,55

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля отремонти-рованных тротуаров (по отношению к общей площади), проц
	7,2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля отремонти-рованных дворовых территорий и проездов (по отношению к общей площади), проц
	0,14

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Объем ликвидиро-ванных свалок мусора, м3
	618

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5. Доля обработан-ных против клещей территорий зон отдыха и кладбищ (по отношению к общей площади, подлежащей обработке), проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6. Количест-во жителей, обеспечен-ных питьевой водой (при отсутствии в населенном пункте централь-ного водоснаб-жения), чел
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7. Количест-во дворов, обеспечен-ных современны-ми детскими игровыми и спортивны-ми комплек-сами, ед
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8. Оказание государст-венной поддержки субъектам МФХ (с учетом голов скота), ед
	113

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10. Доля обеспечения теплоснаб-жением жилых много-квартирных домов, не имеющих приборов учета тепла, от потребности (из расчета общего количества домов 156), проц
	100

	
	
	2019
	47 223,88
	52,60
	1 685,23
	45 405,99
	80,06
	
	1. Доля отремонти-рованных дорог, не соответство-вавших нормативам (по отношению к общей площади дорог), проц
	0,94

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля отремонти-рованных тротуаров (по отношению к общей площади), проц
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля отремонти-рованных дворовых территорий и проездов (по отношению к общей площади), проц
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Объем ликвидиро-ванных свалок мусора, м3
	618

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5. Доля обработан-ных против клещей территорий зон отдыха и кладбищ (по отношению к общей площади, подлежащей обработке), проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6. Количест-во жителей, обеспечен-ных питьевой водой (при отсутствии в населенном пункте централь-ного водоснаб-жения), чел
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7. Количест-во дворов, обеспечен-ных современны-ми детскими игровыми и спортивны-ми комплек-сами, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8. Оказание государст-венной поддержки субъектам МФХ (с учетом голов скота), ед
	95

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10. Доля обеспечения теплоснаб-жением жилых много-квартирных домов, не имеющих приборов учета тепла, от потребности (из расчета общего количества домов 156), проц
	100

	
	
	2020
	53 490,89
	0,00
	2 016,12
	51 407,37
	67,40
	
	1. Доля отремонти-рованных дорог, не соответство-вавших нормативам (по отношению к общей площади дорог), проц
	2,53

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля отремонти-рованных тротуаров (по отношению к общей площади), проц
	8,49

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля отремонти-рованных дворовых территорий и проездов (по отношению к общей площади), проц
	0,38

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Объем ликвидиро-ванных свалок мусора, м3
	618

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5. Доля обработан-ных против клещей территорий зон отдыха и кладбищ (по отношению к общей площади, подлежащей обработке), проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6. Количест-во жителей, обеспечен-ных питьевой водой (при отсутствии в населенном пункте централь-ного водоснаб-жения), чел
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7. Количест-во дворов, обеспечен-ных современны-ми детскими игровыми и спортивны-ми комплек-сами, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8. Оказание государст-венной поддержки субъектам МФХ (с учетом голов скота), ед
	95

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10. Доля обеспечения теплоснаб-жением жилых много-квартирных домов, не имеющих приборов учета тепла, от потребности (из расчета общего количества домов 156), проц
	100

	
	
	2021 (прогноз-
ный период)
	52 014,99
	0,00
	1 036,35
	50 978,64
	0,00
	
	1. Доля отремонти-рованных дорог, не соответство-вавших нормативам (по отношению к общей площади дорог), проц
	2,53

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля отремонти-рованных тротуаров (по отношению к общей площади), проц
	8,49

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля отремонти-рованных дворовых территорий и проездов (по отношению к общей площади), проц
	0,51

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Объем ликвидиро-ванных свалок мусора, м3
	618

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5. Доля обработан-ных против клещей территорий зон отдыха и кладбищ (по отношению к общей площади, подлежащей обработке), проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6. Количест-во жителей, обеспечен-ных питьевой водой (при отсутствии в населенном пункте централь-ного водоснаб-жения), чел
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7. Количест-во дворов, обеспечен-ных современны-ми детскими игровыми и спортивны-ми комплек-сами, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8. Оказание государст-венной поддержки субъектам МФХ (с учетом голов скота), ед
	95

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10. Доля обеспечения теплоснаб-жением жилых много-квартирных домов, не имеющих приборов учета тепла, от потребности (из расчета общего количества домов 156), проц
	100

	
	
	2022 (прогноз-
ный период)
	52 259,98
	0,00
	1 036,35
	51 223,63
	0,00
	
	1. Доля отремонти-рованных дорог, не соответство-вавших нормативам (по отношению к общей площади дорог), проц
	2,53

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля отремонти-рованных тротуаров (по отношению к общей площади), проц
	8,49

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля отремонти-рованных дворовых территорий и проездов (по отношению к общей площади), проц
	0,45

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Объем ликвидиро-ванных свалок мусора, м3
	618

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5. Доля обработан-ных против клещей территорий зон отдыха и кладбищ (по отношению к общей площади, подлежащей обработке), проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6. Количест-во жителей, обеспечен-ных питьевой водой (при отсутствии в населенном пункте централь-ного водоснаб-жения), чел
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7. Количест-во дворов, обеспечен-ных современны-ми детскими игровыми и спортивны-ми комплек-сами, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8. Оказание государст-венной поддержки субъектам МФХ (с учетом голов скота), ед
	95

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10. Доля обеспечения теплоснаб-жением жилых много-квартирных домов, не имеющих приборов учета тепла, от потребности (из расчета общего количества домов 156), проц
	100
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