|  | Приложение 1 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от _____________ № _______ |
| --- | --- |

### ПАСПОРТ

муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск»

| Наименование муниципальной программы (далее - Программа) | Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Срок реализации Программы | 2015 - 2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель Программы | Управление культуры Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители Программы | Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники Программы | Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление культуры Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление образования Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель социально-экономического развития ЗАТО Северск, на реализацию которой направлена Программа | Модернизация существующей сферы культуры и создание новых форматов предоставления услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель Программы | Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и туризма в ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели (индикаторы) результативности Программы и их значения (по годам реализации) | Показатели цели, единица измерения | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год (прогнозный период) | 2022 год (прогнозный период) |
|  | 1. Количество посещений культурно-досуговых мероприятий, организованных муниципальными учреждениями культуры, в расчете на 1 жителя, ед | 4,2 | 4,3 | 4,6 | 4,9 | 5 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
|  | 2. Количество благоустроенных и введенных в действие объектов туристской инфраструктуры, ед | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задачи Программы | 1. Создание условий для устойчивого развития сферы культуры как основы повышения качества жизни населения и обеспечения равного доступа к культурным услугам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Повышение конкурентоспособности сферы туризма, удовлетворяющей потребности граждан в качественных туристских услугах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограммы Программы | Подпрограмма 1 «Развитие культуры в ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 3 «Обеспечивающая подпрограмма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав Программы (далее - ВЦП) | ВЦП «Создание условий для организации досуга и обеспечения населения ЗАТО Северск услугами организаций культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЦП «Организация предоставления дополнительного образования художественно-эстетической направленности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем финансирования Программы, всего, в т.ч. по годам реализации Программы, тыс.руб. | Источники | Всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год (прогноз- ный период) | 2022 год (прогноз- ный период) |
|  | Местный бюджет (потребность (прогноз) | 1 787 653,91 | 267 931,91 | 274 536,79 | 276 860,51 | 289 412,15 <*> | 318 115,41 <*> | 364 137,06 | 366 665,80 | 680 770,26 |
|  | Местный бюджет | 1 729 527,33 | 267 931,91 | 274 536,79 | 276 860,51 | 289 412,15 <*> | 318 115,41 <*> | 306 010,48 | 276 572,28 | 276 934,73 |
|  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет (потребность (прогноз) | 88 853,69 | 3,43 | 3,60 | 7 780,05 | 12 125,15 | 50 986,30 | 17 955,15 | 17 955,15 | 353 155,15 |
|  | федеральный бюджет (по согласованию (прогноз) | 70 898,53 | 3,43 | 3,60 | 7 780,05 | 12 125,15 | 50 986,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Томской области (потребность (прогноз) | 919 566,83 | 77 415,60 | 78 034,21 | 150 814,25 | 202 650,50 | 207 823,17 | 202 829,10 | 304 709,30 | 741 889,10 |
|  | бюджет Томской области (по согласованию (прогноз) | 729 355,42 | 77 415,60 | 78 034,21 | 150 814,25 | 202 650,50 | 207 823,17 | 12 617,69 | 12 617,69 | 10 077,99 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию (прогноз) | 10 799,95 | 1 298,50 | 1 416,08 | 1 521,86 | 908,10 | 4 632,00 | 1 023,41 | 653,57 | 433,57 |
|  | Всего | 2 540 581,24 | 346 649,44 | 353 990,68 | 436 976,67 | 505 095,90 <*> | 581 556,89 <*> | 319 651,58 | 289 843,54 | 287 446,29 |

--------------------

| <*> Потребность и объем финансирования включают: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в 2018 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2017 года в сумме 1162,03 тыс. руб.; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в 2019 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2018 года в сумме 2177,89 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Указанные суммы неиспользованных остатков средств местного бюджета не увеличивают общий объем финансирования Программы в столбце «Всего». |  |  |  |  |  |  |  |  |

И.Ю.Бушуева

78 51 24

Приложение 2 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от _____________ № _______

### СВЕДЕНИЯ

### о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы

### «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск»

### Таблица 8

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измере-ния | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Периодич-ность сбора данных | Метод сбора информа-ции | Ответственный за сбор данных по показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год (прогноз-ный период) | 2022 год (прогноз-ный период) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Показатели муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | Количество посещений культурно-досуговых мероприятий, организованных муниципальными учреждениями культуры, в расчете на 1 жителя | ед | 4 | 4,2 | 4,3 | 4,6 | 4,9 | 5 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | Ежеквар-тально | Ведомст-венная статистика | УК Админист-рации ЗАТО Северск |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Количество благоустроенных и введенных в действие объектов туристской инфраструктуры | ед | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Отчеты участников | УК Админист-рации ЗАТО Северск |
| Показатели задачи 1 «Создание условий для устойчивого развития сферы культуры как основы повышения качества жизни населения и обеспечения равного доступа к культурным услугам» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Увеличение числа участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) | проц | 106,6 | 106,7 | 106,8 | 107 | 107,1 | 107,2 | 112 | 100 | 100 | 100 | Ежеквар-тально | Ведомст-венная статистика | УК Админист-рации ЗАТО Северск |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1.2 | Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнитель-ному образованию в учреждениях дополни-тельного образования, в общей численности детей этой возрастной группы | проц | 18,8 | 18,9 | 19 | 19,3 | 19,4 | 19,4 | 19 | 19,2 | 19 | 19 | Ежеквар-тально | Ведомст-венная статистика | УК Админист-рации ЗАТО Северск |
| 1.3 | Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клуб-ного типа от норматив-ной потребности | проц | 31,3 | 31,3 | 31,3 | 66,7 | 66,7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Ежеквар-тально | Ведомст-венная статистика | УК Админист-рации ЗАТО Северск |
| 1.4 | Уровень фактической обеспеченности библио-теками от нормативной потребности | проц | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 69,2 | 69,2 | 69,2 | 69,2 | 69,2 | Ежеквар-тально | Ведомст-венная статистика | УК Админист-рации ЗАТО Северск |
| 1.5 | Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности | проц | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | Ежеквар-тально | Ведомст-венная статистика | УК Админист-рации ЗАТО Северск |
| 1.6 | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | проц | 27,3 | 27,3 | 27,3 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | Ежеквар-тально | Акты техни-ческого обследова-ния, отчеты участников | УК Админист-рации ЗАТО Северск |
| Показатели задачи 2 «Повышение конкурентоспособности сферы туризма, удовлетворяющей потребности граждан в качественных туристских услугах» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество иногородних туристов, посетивших туристские объекты ЗАТО Северск | тыс чел | 2,3 | 2,5 | 2 | 2 | 2,2 | 2,3 | 1,5 | 0,7 | 0,1 | 0,1 | Ежеквар-тально | Отчеты участников | УК Админист-рации ЗАТО Северск |

И.Ю.Бушуева

78 51 24

Приложение 3 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от _____________ № _______

### IV. ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ПОДПРОГРАММА

Основными целями подпрограммы 3 «Обеспечивающая подпрограмма» являются:

1) обеспечение бесперебойного функционирования органа местного самоуправления - Управления культуры Администрации   ЗАТО Северск;

2) качественное и своевременное материально-техническое обеспечение деятельности Управления культуры Администрации ЗАТО Северск;

3) создание безопасных и комфортных условий труда работников Управления культуры Администрации ЗАТО Северск;

4) реализация полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения в области культуры и туризма.

Выполнение подпрограммы 3 «Обеспечивающая подпрограмма» осуществляется 
в соответствии с годовыми и оперативными планами работы Управления культуры Администрации ЗАТО Северск, которое реализует меры по полному, качественному
и своевременному выполнению мероприятий Программы, а также несет ответственность 
за эффективное использование выделяемых на их реализацию средств.

Сведения о мероприятиях и ресурсном обеспечении реализации подпрограммы 3 «Обеспечивающая подпрограмма» указаны в таблице 9.

Информация об основных мерах регулирования в сфере реализации Программы приведена в таблице 10.

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий и ресурсное обеспечение реализации обеспечивающей подпрограммы
муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск»

Таблица 9

| № п/п |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Распределение объема финансирования обеспечивающей подпрограммы по задачам деятельности ответственного исполнителя, соисполнителя, участника | Всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год (прогноз-ный период) | 2022 год (прогноз-ный период) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Управление культуры Админист-рации ЗАТО Северск |  | Задача 1 «Материально-техническое снабжение, организационно-документационное, информационно-аналитическое обеспечение деятельности Управления культуры Администрации ЗАТО Северск, обеспечение функционирования информационных систем, программного обеспечения, средств вычислительной техники, решение вопросов местного значения в области культуры и туризма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем финансирования, тыс. руб. | 10 918,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276,52 | 10642,08 | 10240,47 | 10240,47 |
|  |  |  | Показатель 1 «Выполнение функций, установленных Положением об Управлении культуры Администрации ЗАТО Северск и иными муниципальными правовыми актами ЗАТО Северск» задачи 1 деятельности ответственного исполнителя, проц | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  | Показатель 2 «Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями» задачи 1 деятельности ответственного исполнителя, проц | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  | Объем финансирования всего, тыс. руб. | 10 918,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276,52 | 10642,08 | 10240,47 | 10240,47 |
| Итого объем финансирования по обеспечивающей подпрограмме, тыс. руб. |  |  |  | 10 918,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276,52 | 10642,08 | 10240,47 | 10240,47 |

### ИНФОРМАЦИЯ

### об основных мерах регулирования

в сфере реализации Программы

Таблица 10

| № | Наименование мер (бюджетных, налоговых, правовых, иных) | Содержание меры | Срок реализации | Социально-экономический эффект, ожидаемый от применения меры |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Своевременное внесение соответствующих изменений в правовые акты, касающиеся реализации мероприятий Программы | Правовые акты, касающиеся реализации мероприятий Программы | 2015 - 2020 годы | Создание эффективной системы управления реализацией Программы, реализация в полном объеме мероприятий и достижение ее целей и задач |
| 2.. | Создание эффективной системы управления на основе распределения функций, полномочий и ответственности участников Программы, участников мероприятий Программы и ответственного исполнителя Программы | Система управления реализацией Программы | 2015 - 2020 годы | Создание эффективной системы управления реализацией Программы, реализация в полном объеме мероприятий и достижение ее целей и задач |
| 3 | Мониторинг выполнения мероприятий Программы, постоянный анализ, при необходимости ежегодная корректировка показателей и мероприятий Программы | Мониторинг выполнения мероприятий Программы | 2015 - 2020 годы | Обеспечение достижения целей, решение задач и выполнение показателей Программы |
| 4. | Уточнение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения поставленных задач | Исполнение мероприятий Программы | 2015 - 2020 годы | Исполнение мероприятий Программы в соответствии с объемом запланированных бюджетных ассигнований |

И.Ю.Бушуева

78 51 24

Приложение 4 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от _____________ № _______

## V. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

## И ЕЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Исходя из целей и задач Программы определены программные мероприятия, которые представлены 
в подпрограммах.

Источником финансирования реализации ведомственных целевых программ, входящих в состав Программы, являются средства бюджета ЗАТО Северск.

Источниками финансирования реализации основных мероприятий Программы являются средства бюджета ЗАТО Северск, также планируется софинансирование из средств федерального и областного бюджетов и привлечение внебюджетных средств.

Софинансирование мероприятий Программы за счет средств федерального и областного бюджетов предполагается в виде субсидий и бюджетных инвестиций в порядке, предусмотренном Правительством Российской Федерации и органами исполнительной власти Томской области.

Отбор объектов капитального строительства муниципальной собственности осуществляется с учетом требований Правил принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Томской области и приобретении объектов недвижимого имущества в государственную собственность Томской области и о предоставлении субсидий 
на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Томской области (муниципальной собственности) и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Томской области, утвержденных постановлением Администрации Томской области от 05.09.2019 № 313а «Об утверждении Порядка принятия решений 
о разработке государственных программ Томской области, их формирования и реализации».

Софинансирование мероприятий Программы за счет внебюджетных источников предполагается 
по согласованию с участниками мероприятий Программы за счет доходов от приносящей доход деятельности, грантов внебюджетных фондов и организаций, а также прочих безвозмездных поступлений.

Планирование бюджетных ассигнований на реализацию Программы в очередном году и плановом периоде осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта бюджета ЗАТО Северск и планирование бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период.

Объем финансового обеспечения Программы за счет средств бюджета ЗАТО Северск определяется 
в соответствии с планируемым объемом бюджетных ассигнований бюджета ЗАТО Северск на очередной финансовый год и плановый период.

Ресурсное обеспечение Программы в целом и с распределением по подпрограммам представлено 
в таблице 11.

Ресурсное обеспечение Программы в целом и с распределением по главным распорядителям бюджетных средств представлено в таблице 12.

Общая потребность в ресурсном обеспечении реализации Программы, включая прогнозную оценку расходов, представлена в приложении 3 к Программе.

### РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

### муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск»

### Таблица 11

| № п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы | Срок реализации, год | Объем финансирования, тыс.руб. | В том числе за счет средств |  |  |  | Соисполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федерального бюджета (по согласованию (прогноз) | областного бюджета (по согласованию (прогноз) | местного бюджета | внебюджетных источников (по согласованию (прогноз) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие культуры в ЗАТО Северск» | Всего | 2 527 350,86 | 70 824,23 | 728 600,82 | 1 717 677,14 | 10 248,66 | Отсутствуют |
|  |  | 2015 | 346 418,64 | 3,43 | 77 343,50 | 267 931,91 | 1 139,80 |  |
|  |  | 2016 | 353 633,16 | 3,60 | 77 931,11 | 274 446,86 | 1 251,59 |  |
|  |  | 2017 | 435 786,93 | 7 780,05 | 150 641,15 | 276 020,45 | 1 345,28 |  |
|  |  | 2018 | 504 065,54 <*> | 12 125,15 | 202 486,00 | 288 572,09 <*> | 882,30 |  |
|  |  | 2019 | 581 013,27 <*> | 50 912,00 | 207 581,37 | 317 887,89 <*> | 4 632,00 |  |
|  |  | 2020 | 308 958,48 | 0,00 | 12 617,69 | 295 343,10 | 997,69 |  |
|  |  | 2021 (прогноз-ный период) | 279 597,15 | 0,00 | 12 617,69 | 266 331,81 | 647,65 |  |
|  |  | 2022 (прогноз-ный период) | 277 199,90 | 0,00 | 10 077,99 | 266 694,26 | 427,65 |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории ЗАТО Северск» | Всего | 2 311,78 | 0,00 | 754,60 | 1 005,89 | 551,29 | Отсутствуют |
|  |  | 2015 | 230,80 | 0,00 | 72,10 | 0,00 | 158,70 |  |
|  |  | 2016 | 357,52 | 0,00 | 103,10 | 89,93 | 164,49 |  |
|  |  | 2017 | 1 189,74 | 0,00 | 173,10 | 840,06 | 176,58 |  |
|  |  | 2018 | 1 030,36 <*> | 0,00 | 164,50 | 840,06 <*> | 25,80 |  |
|  |  | 2019 | 267,10 | 0,00 | 241,80 | 25,30 | 0,00 |  |
|  |  | 2020 | 51,02 | 0,00 | 0,00 | 25,30 | 25,72 |  |
|  |  | 2021 (прогноз-ный период) | 5,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,92 |  |
|  |  | 2022 (прогноз-ный период) | 5,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,92 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3. | Подпрограмма 3 «Обеспечивающая подпрограмма» | Всего | 10 918,60 | 74,30 | 0,00 | 10 844,30 | 0,00 | Отсутствуют |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2019 | 276,52 | 74,30 | 0,00 | 202,22 | 0,00 |  |
|  |  | 2020 | 10 642,08 | 0,00 | 0,00 | 10 642,08 | 0,00 |  |
|  |  | 2021 (прогноз-ный период) | 10 240,47 | 0,00 | 0,00 | 10 240,47 | 0,00 |  |
|  |  | 2022 (прогноз-ный период) | 10 240,47 | 0,00 | 0,00 | 10 240,47 | 0,00 |  |
|  | Итого по Программе | Всего | 2 540 581,24 | 70 898,53 | 729 355,42 | 1 729 527,33 | 10 799,95 |  |
|  |  | 2015 | 346 649,44 | 3,43 | 77 415,60 | 267 931,91 | 1 298,50 |  |
|  |  | 2016 | 353 990,68 | 3,60 | 78 034,21 | 274 536,79 | 1 416,08 |  |
|  |  | 2017 | 436 976,67 | 7 780,05 | 150 814,25 | 276 860,51 | 1 521,86 |  |
|  |  | 2018 | 505 095,90 <*> | 12 125,15 | 202 650,50 | 289 412,15 <*> | 908,10 |  |
|  |  | 2019 | 581 556,89 <*> | 50 986,30 | 207 823,17 | 318 115,41 <*> | 4 632,00 |  |
|  |  | 2020 | 319 651,58 | 0,00 | 12 617,69 | 306 010,48 | 1 023,41 |  |
|  |  | 2021 (прогноз-ный период) | 289 843,54 | 0,00 | 12 617,69 | 276 572,28 | 653,57 |  |
|  |  | 2022 (прогноз-ный период) | 287 446,29 | 0,00 | 10 077,99 | 276 934,73 | 433,57 |  |

------------------------------

<*> Потребность и объем финансирования включают:

в 2018 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2017 года в сумме 814,76 тыс. руб.;

в 2018 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2017 года в сумме 347,27 тыс. руб.;

в 2019 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2018 года в сумме 2177,89 тыс. руб.

Указанные суммы неиспользованных остатков средств местного бюджета не увеличивают общий объем финансирования Программы в столбце «Всего».

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск» за счет средств бюджета ЗАТО Северск по главным распорядителям бюджетных средств

Таблица 12

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Срок реализации, год | Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. |  | Главные распорядители средств бюджетных средств (ГРБС) - ответственный исполнитель, соисполнитель, участник |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск |  | УК Администрации ЗАТО Северск | Управление образования Администрации ЗАТО Северск | УКС Администрации ЗАТО Северск |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск» |  | Всего | 2 529 781,28 | 2 140 262,46 |  | 318 086,36 | 161,90 | 71 270,56 |
|  |  | 2015 | 345 350,94 | 345 084,42 |  | 0,00 | 137,00 | 129,52 |
|  |  | 2016 | 352 574,60 | 351 852,06 |  | 0,00 | 0,00 | 722,54 |
|  |  | 2017 | 435 454,81 | 434 224,21 |  | 0,00 | 0,00 | 1 230,60 |
|  |  | 2018 | 504 187,80 <*> | 500 233,19 <*> |  | 0,00 | 24,90 | 3 929,71 <*> |
|  |  | 2019 | 576 924,89 <*> | 509 205,92 |  | 479,91 | 0,00 | 67 239,06 <*> |
|  |  | 2020 | 318 628,17 | 0,00 |  | 317 606,45 | 0,00 | 1 021,72 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 289 189,97 | 0,00 |  | 289 189,97 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 287 012,72 | 0,00 |  | 287 012,72 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие культуры в ЗАТО Северск» | Всего | 2 517 102,19 | 2 139 342,03 |  | 307 142,46 | 161,90 | 70 455,80 |
|  |  | 2015 | 345 278,84 | 345 012,32 |  | 0,00 | 137,00 | 129,52 |
|  |  | 2016 | 352 381,57 | 351 659,03 |  | 0,00 | 0,00 | 722,54 |
|  |  | 2017 | 434 441,65 | 434 025,81 |  | 0,00 | 0,00 | 415,84 |
|  |  | 2018 | 503 183,24 <*> | 500 043,39 <*> |  | 0,00 | 24,90 | 3 114,95 <*> |
|  |  | 2019 | 576 381,27 <*> | 508 938,82 |  | 203,39 | 0,00 | 67 239,06 <*> |
|  |  | 2020 | 307 960,79 | 0,00 |  | 306 939,07 | 0,00 | 1 021,72 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 278 949,50 | 0,00 |  | 278 949,50 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 276 772,25 | 0,00 |  | 276 772,25 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| 1.1 | ВЦП «Создание условий для организации досуга и обеспечения населения ЗАТО Северск услугами организаций культуры» | Всего | 1 723 399,88 | 1 521 835,32 |  | 201 564,56 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 243 273,39 | 243 273,39 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 249 852,69 | 249 852,69 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 312 859,55 | 312 859,55 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 359 119,97 <*> | 359 119,97 <*> |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 357 070,44 | 357 067,05 |  | 3,39 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 201 561,17 | 0,00 |  | 201 561,17 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 184 040,16 | 0,00 |  | 184 040,16 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 184 402,61 | 0,00 |  | 184 402,61 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | ВЦП «Организация предоставления дополнительного образования художественно-эстетической направленности» | Всего | 645 632,85 | 548 680,89 |  | 96 951,96 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 95 996,77 | 95 996,77 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 98 473,12 | 98 473,12 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 108 994,86 | 108 994,86 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 121 946,49 | 121 946,49 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 123 269,65 | 123 269,65 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 96 951,96 | 0,00 |  | 96 951,96 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 91 487,64 | 0,00 |  | 91 487,64 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 91 487,64 | 0,00 |  | 91 487,64 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Основное мероприятие. Организация мероприятий, направленных на развитие материально-технической базы учреждений дополнительного образования, в т.ч.: | Всего | 347,59 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 347,59 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 265,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 265,00 |
|  |  | 2019 | 82,59 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 82,59 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| 1.3.1 | Реконструкция здания МАУДО ДШИ (корпус № 2) | Всего | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | Модернизация ресурсной базы МАУДО ДШИ | Всего | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3 | Капитальный ремонт кровли МБУДО «Художественная школа» (ул.Куйбышева, 12) | Всего | 82,59 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 82,59 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 82,59 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 82,59 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| 1.3.4 | Капитальный ремонт помещений МБУДО «Художественная школа» (просп.Коммунистический, 122) | Всего | 265,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 265,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 265,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 265,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Основное мероприятие. Организация мероприятий, направленных на развитие материально-технической базы учреждений культуры, в т.ч.: | Всего | 8 980,27 | 2 965,86 |  | 0,00 | 0,00 | 6 014,41 |
|  |  | 2015 | 907,38 | 777,86 |  | 0,00 | 0,00 | 129,52 |
|  |  | 2016 | 722,54 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 722,54 |
|  |  | 2017 | 415,84 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 415,84 |
|  |  | 2018 | 4 949,95 <*> | 2 100,00 |  | 0,00 | 0,00 | 2 849,95 <*> |
|  |  | 2019 | 3 150,67 <*> | 88,00 |  | 0,00 | 0,00 | 3 062,67 <*> |
|  |  | 2020 | 1 021,72 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 1 021,72 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.1 | Реконструкция здания МАУ «ГДК» | Всего | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| 1.4.2 | Капитальный ремонт здания МБУ «Самусьский ДК» (разработка ПСД) | Всего | 1 120,94 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 1 120,94 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 705,10 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 705,10 |
|  |  | 2017 | 415,84 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 415,84 |
|  |  | 2018 | 9,94 <*> | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 9,94 <*> |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3 | Капитальный ремонт кровли МБУ ЦДБ | Всего | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4 | Капитальный ремонт системы отопления МБУ ЦГБ | Всего | 146,96 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 146,96 |
|  |  | 2015 | 129,52 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 129,52 |
|  |  | 2016 | 17,44 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 17,44 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| 1.4.5 | Капитальный ремонт системы отопления, вентиляции и кондиционирования МАУ «ГДК» | Всего | 3 724,79 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 3 724,79 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 2 840,01 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 2 840,01 |
|  |  | 2019 | 3 062,67 <*> | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 3 062,67 <*> |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.6 | Капитальный ремонт здания МБУ ЦДБ по адресу: Томская область, г.Северск, ул.40 лет Октября, 15 | Всего | 1 021,72 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 1 021,72 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 1 021,72 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 1 021,72 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.7 | Модернизация ресурсной базы МАУ «СПП» | Всего | 102,00 | 102,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 102,00 | 102,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| 1.4.8 | Модернизация ресурсной базы МБУ СМТ | Всего | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.9 | Модернизация ресурсной базы Детского театра | Всего | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.10 | Модернизация ресурсной базы МАУ «ГДК» | Всего | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| 1.4.11 | Модернизация ресурсной базы МБУ «Самусьский ДК» | Всего | 2 168,40 | 2 168,40 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 68,40 | 68,40 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 2 100,00 | 2 100,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.12 | Модернизация ресурсной базы МБУ «Музей г.Северска» | Всего | 88,00 | 88,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 88,00 | 88,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.13 | Комплектование фонда библиотек печатными, аудиовизуальными, электронными изданиями | Всего | 500,00 | 500,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 500,00 | 500,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| 1.4.14 | Модернизация ресурсной базы МБУ ЦГБ | Всего | 107,46 | 107,46 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 107,46 | 107,46 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Основное мероприятие. Организация и проведение культурно-массовых и творческих мероприятий, в т.ч.: | Всего | 31 850,85 | 26 484,71 |  | 5 204,24 | 161,90 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 5 101,30 | 4 964,30 |  | 0,00 | 137,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 3 333,22 | 3 333,22 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 2 663,60 | 2 663,60 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 3 523,60 | 3 498,70 |  | 0,00 | 24,90 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 12 224,89 | 12 024,89 |  | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 5 004,24 | 0,00 |  | 5 004,24 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.1 | Организация и проведение комплекса юбилейных мероприятий, посвященных Победе в Великой Отечественной войне | Всего | 5 503,74 | 4 104,50 |  | 1 399,24 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 4 104,50 | 4 104,50 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 1 399,24 | 0,00 |  | 1 399,24 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| 1.5.2 | Организация и проведение праздничных и юбилейных мероприятий в пос.Самусь | Всего | 938,20 | 649,20 |  | 289,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 120,00 | 120,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 129,27 | 129,27 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 129,27 | 129,27 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 73,53 | 73,53 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 357,13 | 197,13 |  | 160,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 129,00 | 0,00 |  | 129,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.3 | Организация и проведение историко-этнографической ярмарки-фестиваля «Праздник у семи озер» в пос.Самусь | Всего | 1 422,28 | 1 122,28 |  | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 109,59 | 109,59 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 300,00 | 300,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 270,00 | 270,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 211,94 | 211,94 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 230,75 | 230,75 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 300,00 | 0,00 |  | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.4 | Организация и проведение муниципального образовательного просветительского проекта «Познаем мир с Русским географическим обществом» | Всего | 196,00 | 59,00 |  | 0,00 | 137,00 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 196,00 | 59,00 |  | 0,00 | 137,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| 1.5.5 | Организация участия профессиональных коллективов ЗАТО Северск в творческих фестивалях различного уровня | Всего | 1 195,84 | 965,94 |  | 205,00 | 24,90 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 199,73 | 199,73 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 239,42 | 239,42 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 44,09 | 44,09 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 507,60 | 482,70 |  | 0,00 | 24,90 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 205,00 | 0,00 |  | 205,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.6 | Организация и проведение мероприятий, посвященных Году литературы в Российской Федерации | Всего | 89,92 | 89,92 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 89,92 | 89,92 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.7 | Организация летней творческой школы «Арт-Парк» | Всего | 40,00 | 40,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 40,00 | 40,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| 1.5.8 | Создание условий для развития творческой деятельности детских самодеятельных коллективов | Всего | 755,00 | 505,00 |  | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 50,00 | 50,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 455,00 | 455,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 250,00 | 0,00 |  | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.9 | Организация и проведение Всероссийского фестиваля спектаклей для детей и подростков «Сибирский кот» | Всего | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.10 | Организация и проведение Всероссийского фестиваля молодых дизайнеров «Пятый угол» | Всего | 25,00 | 25,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 25,00 | 25,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| 1.5.11 | Организация и проведение творческих мероприятий, посвященных юбилеям учреждений культуры | Всего | 390,49 | 390,49 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 80,00 | 80,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 55,05 | 55,05 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 155,44 | 155,44 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 100,00 | 100,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.12 | Организация и проведение областного фестиваля детского и юношеского творчества «Палитра талантов» | Всего | 1 050,00 | 600,00 |  | 450,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 300,00 | 300,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 300,00 | 300,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 450,00 | 0,00 |  | 450,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.13 | Организация праздничных мероприятий и народных гуляний | Всего | 8 581,06 | 6 911,06 |  | 1 670,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 191,56 | 191,56 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 1 979,53 | 1 979,53 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 1 634,09 | 1 634,09 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 1 634,09 | 1 634,09 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 1 511,79 | 1 471,79 |  | 40,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 1 630,00 | 0,00 |  | 1 630,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| 1.5.14 | Организация социокультурных музейных мероприятий | Всего | 2 109,92 | 1 904,92 |  | 205,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 205,00 | 205,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 95,10 | 95,10 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 205,00 | 205,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 1 399,82 | 1 399,82 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 205,00 | 0,00 |  | 205,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.15 | Предоставление некоммерческим организациям субсидий на развитие культуры на территории ЗАТО Северск | Всего | 428,00 | 328,00 |  | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 100,00 | 100,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 48,00 | 48,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 180,00 | 180,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 100,00 | 0,00 |  | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.16 | Выплата стипендии ЗАТО Северск талантливым детям и молодежи за достижения в области культуры и искусства | Всего | 1 260,00 | 924,00 |  | 336,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 288,00 | 288,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 336,00 | 336,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 300,00 | 300,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 336,00 | 0,00 |  | 336,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| 1.5.17 | Реализация социокультурного проекта «Архитектурное сияние Северска» | Всего | 100,00 | 100,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 100,00 | 100,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.18 | Организация и проведение комплекса мероприятий, посвященных 70-летию г.Северска | Всего | 7 765,40 | 7 765,40 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 100,00 | 100,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 7 665,40 | 7 665,40 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | Основное мероприятие. Организация мероприятий, направленных на поддержку творческой деятельности муниципальных учреждений культуры, их работников и иных организаций в сфере культуры, в т.ч.: | Всего | 42 796,96 | 39 375,26 |  | 3 421,70 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 9 507,80 | 9 507,80 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 13 378,23 | 13 378,23 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 16 489,23 | 16 489,23 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 3 421,70 | 0,00 |  | 3 421,70 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 3 421,70 | 0,00 |  | 3 421,70 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 882,00 | 0,00 |  | 882,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| 1.6.1 | Поддержка творческой деятельности МБУ СМТ | Всего | 25 219,80 | 23 066,15 |  | 2 153,65 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 6 188,00 | 6 188,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 6 339,50 | 6 339,50 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 10 538,65 | 10 538,65 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 2 153,65 | 0,00 |  | 2 153,65 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 2 153,65 | 0,00 |  | 2 153,65 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 526,69 | 0,00 |  | 526,69 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.2 | Поддержка творческой деятельности Детского театра | Всего | 12 737,93 | 11 912,53 |  | 825,40 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 3 269,80 | 3 269,80 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 4 431,73 | 4 431,73 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 4 211,00 | 4 211,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 825,40 | 0,00 |  | 825,40 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 825,40 | 0,00 |  | 825,40 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 211,00 | 0,00 |  | 211,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.3 | Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры | Всего | 50,00 | 50,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 50,00 | 50,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| 1.6.4 | Поддержка молодежного театра «Наш мир «МАУ «ГДК» | Всего | 4 609,23 | 4 226,58 |  | 382,65 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 2 547,00 | 2 547,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 1 679,58 | 1 679,58 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 382,65 | 0,00 |  | 382,65 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 382,65 | 0,00 |  | 382,65 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 84,31 | 0,00 |  | 84,31 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.5 | Организация и проведение ежегодного конкурса творческих инициатив в сфере культуры и искусств «Овация» | Всего | 180,00 | 120,00 |  | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 60,00 | 60,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 60,00 | 60,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 60,00 | 0,00 |  | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 60,00 | 0,00 |  | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 60,00 | 0,00 |  | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7 | Основное мероприятие. Участие в региональном проекте «Культурная среда», в т.ч.: | Всего | 64 093,80 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 64 093,80 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 64 093,80 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 64 093,80 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| 1.7.1 | Капитальный ремонт здания МБУ "Самусьский ДК" | Всего | 64 093,80 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 64 093,80 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 64 093,80 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 64 093,80 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2 | Создание модельных муниципальных библиотек | Всего | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории ЗАТО Северск» | Всего | 1 760,49 | 920,43 |  | 25,30 | 0,00 | 814,76 |
|  |  | 2015 | 72,10 | 72,10 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 193,03 | 193,03 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 1 013,16 | 198,40 |  | 0,00 | 0,00 | 814,76 |
|  |  | 2018 | 1 004,56 <*> | 189,80 |  | 0,00 | 0,00 | 814,76 <*> |
|  |  | 2019 | 267,10 | 267,10 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 25,30 | 25,30 |  | 25,30 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| 2.1 | Основное мероприятие. Создание туристско-рекреационного кластера «Северск», в т.ч.: | Всего | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1 | Строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Северск» | Всего | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Основное мероприятие. Реконструкция, благоустройство, строительство объектов туристской инфраструктуры, в т.ч.: | Всего | 814,76 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 814,76 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 814,76 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 814,76 |
|  |  | 2018 | 814,76 <*> | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 814,76 <*> |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| 2.2.1 | Реконструкция территории Северского природного парка | Всего | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2 | Благоустройство территории Северского природного парка | Всего | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.3 | Строительство колеса обозрения в Северском природном парке | Всего | 814,76 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 814,76 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 814,76 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 814,76 |
|  |  | 2018 | 814,76 <*> | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 814,76 <*> |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| 2.3 | Основное мероприятие. Создание условий для развития туризма и поддержка приоритетных направлений туризма, в т.ч.: | Всего | 945,73 | 920,43 |  | 25,30 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 72,10 | 72,10 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 193,03 | 193,03 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 198,40 | 198,40 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 189,80 | 189,80 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 267,10 | 267,10 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 25,30 | 0,00 |  | 25,30 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.1 | Издание путеводителя по г.Северску | Всего | 64,63 | 64,63 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 64,63 | 64,63 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.2 | Издание буклетов, комплектов открыток о туристских маршрутах ЗАТО Северск | Всего | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| 2.3.3 | Организация туристских и экскурсионных маршрутов для детей и молодежи | Всего | 881,10 | 855,80 |  | 25,30 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 72,10 | 72,10 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 128,40 | 128,40 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 198,40 | 198,40 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 189,80 | 189,80 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 267,10 | 267,10 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 25,30 | 0,00 |  | 25,30 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Подпрограмма 3 «Обеспечивающая подпрограмма» | Всего | 10 918,60 | 0,00 |  | 10 918,60 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 276,52 | 0,00 |  | 276,52 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 10 642,08 | 0,00 |  | 10 642,08 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 10 240,47 | 0,00 |  | 10 240,47 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 10 240,47 | 0,00 |  | 10 240,47 | 0,00 | 0,00 |

------------------------------

<*> Потребность и объем финансирования включают:

в 2018 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2017 года в сумме 1162,03 тыс. руб.;

в 2019 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2018 года в сумме 2177,89 тыс. руб.

Указанные суммы неиспользованных остатков средств местного бюджета не увеличивают общий объем финансирования Программы в столбце «Всего».

И.Ю.Бушуева

78 51 24

Приложение 5 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от _____________ № _______

## VI. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Реализация Программы осуществляется участниками Программы, участниками мероприятий Программы путем выполнения мероприятий Программы, предусмотренных 
в подпрограммах.

Механизм реализации Программы представляет собой совокупность отношений, складывающихся между ответственным исполнителем, участниками Программы 
и участниками мероприятий Программы в процессе реализации Программы.

Участниками Программы являются: Управление культуры Администрации ЗАТО Северск, Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск, Управление образования Администрации ЗАТО Северск.

Участниками мероприятий Программы являются: учреждения культуры ЗАТО Северск, учреждения дополнительного образования ЗАТО Северск, некоммерческие организации.

Общий контроль за реализацией Программы осуществляет заместитель Главы Администрации ЗАТО Северск по социальной политике.

Управление культуры Администрации ЗАТО Северск с учетом объема финансовых средств, ежегодно выделяемых на реализацию Программы, уточняет целевые показатели, перечень мероприятий и затраты на них. В необходимых случаях Управление культуры Администрации ЗАТО Северск готовит предложения о корректировке перечня мероприятий и средств на их реализацию для утверждения в установленном порядке.

В процессе реализации мероприятий Программы возможны отклонения в достижении запланированных показателей, связанные с финансово-экономической ситуацией, влияющей на возможность реализации мероприятий Программы, изменениями федерального законодательства в части перераспределения полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями, возможными финансовыми изменениями в части уменьшения бюджетного финансирования.

Способы предотвращения возможных рисков:

1) своевременное внесение соответствующих изменений в правовые акты, касающиеся реализации мероприятий Программы;

2) создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности участников Программы, участников мероприятий Программы и ответственного исполнителя Программы;

3) мониторинг выполнения мероприятий Программы, постоянный анализ, 
при необходимости корректировка показателей и мероприятий Программы;

4) уточнение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения поставленных задач;

5) использование механизма государственно-частного партнерства для привлечения частных инвестиций.

И.Ю.Бушуева

78 51 24

|  | Приложение 6 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от _____________ № _______ |
| --- | --- |

### ПАСПОРТ

подпрограммы 1 «Развитие культуры в ЗАТО Северск»

муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск»

| Наименование подпрограммы 1 (далее – подпрограмма 1) | Развитие культуры в ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Срок реализации подпрограммы 1 | 2015 - 2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 1 (соисполнитель Программы) | Управление культуры Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы 1 | Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление культуры Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление образования Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 1 | Создание условий для устойчивого развития сферы культуры как основы повышения качества жизни населения и обеспечения равного доступа к культурным услугам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели цели подпрограммы 1 и их значения (по годам реализации) | Показатели цели, единица измерения |  |  | 2014 год |  | 2015 год |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год |  | 2019 год | 2020 год |  | 2021 год (прогнозный период ) |  | 2022 год (прогнозный период) |  |
|  | 1. Увеличение числа участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом), проц |  |  | 106,7 |  | 106,8 |  | 107 | 107,1 | 107,2 |  | 112 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |
|  | 2. Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях дополнительного образования, в общей численности детей этой возрастной группы, проц |  |  | 18,9 |  | 19 |  | 19,3 | 19,4 | 19,4 |  | 19 | 19,2 |  | 19 |  | 19 |  |
|  | 3. Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности, проц |  |  | 31,3 |  | 31,3 |  | 66,7 | 66,7 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |
|  | 4. Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности, проц |  |  | 61,5 |  | 61,5 |  | 61,5 | 61,5 | 69,2 |  | 69,2 | 69,2 |  | 69,2 |  | 69,2 |  |
|  | 5. Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности, проц |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 | 25 |  | 25 | 25 |  | 25 |  | 25 |  |
|  | 6. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры, проц |  |  | 27,3 |  | 27,3 |  | 23,5 | 23,5 | 23,5 |  | 17,6 | 17,6 |  | 17,6 |  | 17,6 |  |
| Задачи подпрограммы 1 | # 1. Создание условий для организации досуга и обеспечения населения ЗАТО Северск услугами организаций культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Организация предоставления дополнительного образования художественно-эстетической направленности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Создание условий для развития творческого потенциала в ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. Содействие комплексному развитию отрасти культуры ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7. Обеспечение условий доступности к лучшим образцам культуры путем создания современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы 1 (далее - ВЦП) | # ВЦП «Создание условий для организации досуга и обеспечения населения ЗАТО Северск услугами организаций культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # ВЦП «Организация предоставления дополнительного образования художественно-эстетической направленности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем финансирования подпрограммы 1, всего, в т.ч. по годам ее реализации, тыс.руб. | Источники | Всего | 2015 год |  | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год |  |  | 2020 год |  | 2021 год (прогноз-ный период) |  | 2022 год (прогноз-ный период) |
|  | Местный бюджет | 1 717 677,14 | 267 931,91 |  | 274 446,86 |  | 276 020,45 |  | 288 572,09 <*> |  | 317 887,89 <*> |  |  | 295 343,10 |  | 266 331,81 |  | 266 694,26 |
|  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет (по согласованию (прогноз) | 70 824,23 | 3,43 |  | 3,60 |  | 7 780,05 |  | 12 125,15 |  | 50 912,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  | бюджет Томской области (по согласованию (прогноз) | 728 600,82 | 77 343,50 |  | 77 931,11 |  | 150 641,15 |  | 202 486,00 |  | 207 581,37 |  |  | 12 617,69 |  | 12 617,69 |  | 10 077,99 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию (прогноз) | 10 248,66 | 1 139,80 |  | 1 251,59 |  | 1 345,28 |  | 882,30 |  | 4 632,00 |  |  | 997,69 |  | 647,65 |  | 427,65 |
|  | Всего | 2 527 350,86 | 346 418,64 |  | 353 633,16 |  | 435 786,93 |  | 504 065,54 <*> |  | 581 013,27 <*> |  |  | 308 958,48 |  | 279 597,15 |  | 277 199,90 |

------------------------------

<*> Потребность и объем финансирования включают:

в 2018 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2017 года в сумме 347,27 тыс. руб.;

в 2019 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2018 года в сумме 2177,89 тыс. руб.

Указанные суммы неиспользованных остатков бюджетных средств не увеличивают общий объем финансирования Программы в столбце «Всего».

И.Ю.Бушуева

### 78 51 24

Приложение 7 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от _____________ № _______

### СВЕДЕНИЯ

### о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности

### подпрограммы 1 «Развитие культуры в ЗАТО Северск»

### муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск»

### Таблица 2

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измере-ния | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Перио-дичность сбора данных | Метод сбора информации | Ответственный за сбор данных по показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год (прогноз-ный период) | 2022 год (прогноз-ный период) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Показатели подпрограммы 1 «Развитие культуры в ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1. | Увеличение числа участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) | проц | 106,6 | 106,7 | 106,8 | 107 | 107,1 | 107,2 | 112 | 100 | 100 | 100 | Ежеквар-тально | Ведомст-венная статистика | УК Админист-рации ЗАТО Северск |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнитель-ному образованию в учреждениях дополни-тельного образования, в общей численности детей этой возрастной группы | проц | 18,8 | 18,9 | 19 | 19,3 | 19,4 | 19,4 | 19 | 19,2 | 19 | 19 | Ежеквар-тально | Ведомст-венная статистика | УК Админист-рации ЗАТО Северск |
| 3. | Уровень фактической обеспеченности клубами и учрежде-ниями клубного типа от нормативной потребности | проц | 31,3 | 31,3 | 31,3 | 66,7 | 66,7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Ежеквар-тально | Ведомст-венная статистика | УК Админист-рации ЗАТО Северск |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 4. | Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности | проц | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 69,2 | 69,2 | 69,2 | 69,2 | 69,2 | Ежеквар-тально | Ведомст-венная статистика | УК Админист-рации ЗАТО Северск |
| 5. | Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности | проц | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | Ежеквар-тально | Ведомст-венная статистика | УК Админист-рации ЗАТО Северск |
| 6. | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых требуют капитального ремонта, в общем количестве муници-пальных учреждений культуры | проц | 27,3 | 27,3 | 27,3 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | Ежеквар-тально | Акты технического обследования, отчеты участников | УК Админист-рации ЗАТО Северск |
| Показатели задачи 1 «Создание условий для организации досуга и обеспечения населения ЗАТО Северск услугами организаций культуры» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество посещений культурно-досуговых мероприятий, организованных муниципальными учреждениями культуры | тыс чел | 446,7 | 472,6 | 500 | 530 | 565 | 578 | 650 | 650 | 650 | 650 | Ежеквар-тально | Ведомст-венная статистика | УК Админист-рации ЗАТО Северск |
| Показатели задачи 2 «Организация предоставления дополнительного образования художественно-эстетической направленности» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ### Количество детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих ### услуги по дополнительному образованию в муниципальных учреждениях полнительного образования | чел | 2757 | 2790 | 2790 | 2920 | 2925 | 2930 | 3000 | 3050 | 3000 | 3000 | Ежеквар-тально | Ведомст-венная статистика | УК Админист-рации ЗАТО Северск |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Показатели задачи 3 «Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Объем выполненных работ по отношению к объему, запланиро-ванному в отчетном периоде | проц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Отчет УКС Админист-рации ЗАТО Северск | УК Админист-рации ЗАТО Северск |
| 3.2 | ### Количество приобретенного оборудования | ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Отчеты участников | УК Админист-рации ЗАТО Северск |
| 3.3 | ### Количество выполненных капитальных ремонтов | ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Отчет УКС Администра-ции ЗАТО Северск | УК Админист-рации ЗАТО Северск |
| 3.4 | ### Количество разработанной ПСД | ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | ### Отчет УКС Админист-рации ЗАТО Северск | УК Админист-рации ЗАТО Северск |
| Показатели задачи 4 «Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Объем выполненных работ по отношению ### к объему, запланиро-ванному в отчетном периоде | проц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | ### Отчет УКС Админист-рации ЗАТО Северск | УК Админист-рации ЗАТО Северск |
| 4.2 | ### Количество выполненных капитальных ремонтов | ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | ### Отчет УКС Администра-ции ЗАТО Северск | УК Админист-рации ЗАТО Северск |
| 4.3 | ### Количество разработанной ПСД | ед | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | ### Отчет УКС Админист-рации ЗАТО Северск | УК Админист-рации ЗАТО Северск |
| 4.4 | ### Количество приобретенного оборудования | ед | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Отчеты участников | УК Админист-рации ЗАТО Северск |
| 4.5 | ### Количество новых изданий, поступивших в фонды библиотек | тыс экз | 0 | 0 | 1,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомст-венная статистика | УК Админист-рации ЗАТО Северск |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Показатели задачи 5 «Создание условий для развития творческого потенциала в ЗАТО Северск» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | ### Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск | ед | 0 | 0 | 27 | 22 | 20 | 21 | 30 | 23 | 2 | 2 | Ежеквар-тально | Отчеты участников | УК Админист-рации ЗАТО Северск |
| 5.2 | Количество коллективов, принявших участие в выездных мероприятиях | ед | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Отчеты участников | УК Админист-рации ЗАТО Северск |
| 5.3 | Количество некоммерческих организаций, получивших субсидию | ед | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Отчеты участников | УК Админист-рации ЗАТО Северск |
| 5.4 | Количество учащихся, получивших стипендию ЗАТО Северск | чел | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Отчеты участников | УК Админист-рации ЗАТО Северск |
| Показатели задачи 6 «Содействие комплексному развитию отрасли культуры ЗАТО Северск» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Количество посещений профессиональных театров | тыс чел | 0 | 0 | 0 | 0 | 157,8 | 167,9 | 148,4 | 31,5 | 31,5 | 7,6 | Ежеквар-тально | Ведомст-венная статистика | УК Админист-рации ЗАТО Северск |
| 6.2 | Количество работников, получивших государственную поддержку | чел | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Отчеты участников | УК Админист-рации ЗАТО Северск |
| 6.3 | Количество работников, получивших поддержку в рамках конкурса творческих инициатив | чел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | 11 | 11 | 11 | Ежеквар-тально | Отчеты участников | УК Админист-рации ЗАТО Северск |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Показатели задачи 7 «Обеспечение условий доступности к лучшим образцам культуры путем создания современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения ЗАТО Северск» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | ### Количество капитально отремонтированных объектов учреждений культуры | ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | ### Отчет УКС Админист-рации ЗАТО Северск | УК Админист-рации ЗАТО Северск |
| 7.2 | ### Количество созданных модельных муниципальных библиотек | ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Отчеты участников | УК Админист-рации ЗАТО Северск |

И.Ю.Бушуева

78 51 24

Приложение 8 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от _____________ № _______

### III. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 1

И ЕЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

В рамках подпрограммы 1 планируется реализация ведомственных целевых программ:

1) ВЦП «Создание условий для организации досуга и обеспечения населения ЗАТО Северск услугами организаций культуры»;

2) ВЦП «Организация предоставления дополнительного образования художественно-эстетической направленности».

Также в рамках подпрограммы 1 планируется реализация основных мероприятий:

1) организация мероприятий, направленных на развитие материально-технической базы учреждений дополнительного образования;

2) организация мероприятий, направленных на развитие материально-технической базы учреждений культуры;

3) организация и проведение культурно-массовых и творческих мероприятий;

4) организация мероприятий, направленных на поддержку творческой деятельности муниципальных учреждений культуры, их работников и иных организаций в сфере культуры;

5) участие в региональном проекте «Культурная среда».

Источником финансирования реализации ведомственных целевых программ, входящих
в состав подпрограммы 1, являются средства бюджета ЗАТО Северск, федерального и областного бюджетов.

Источниками финансирования реализации основных мероприятий являются средства бюджета ЗАТО Северск, также планируется софинансирование из средств федерального, областного бюджетов и привлечение внебюджетных средств.

Софинансирование мероприятий подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета предполагается в виде субсидий и бюджетных инвестиций в порядке, предусмотренном органами исполнительной власти Томской области.

Отбор объектов капитального строительства муниципальной собственности осуществляется
с учетом требований Правил принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций 
в объекты капитального строительства государственной собственности Томской области 
и приобретении объектов недвижимого имущества в государственную собственность Томской области
и о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Томской области (муниципальной собственности) и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Томской области, утвержденных постановлением Администрации Томской области от 05.09.2019 № 313а «Об утверждении Порядка принятия решений
о разработке государственных программ Томской области, их формирования и реализации».

Софинансирование мероприятий подпрограммы 1 за счет внебюджетных источников предполагается по согласованию с участниками мероприятий подпрограммы 1 за счет доходов от приносящей доход деятельности и прочих безвозмездных поступлений.

Перечень ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 1 представлены в таблице 3.

| ПЕРЕЧЕНЬ ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 1 «Развитие культуры в ЗАТО Северск» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3 |  |
| № п/п | Наименования подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) муниципальной программы | Срок реализации, год | Объем финансиро-вания, тыс. руб. | В том числе за счет средств |  |  |  | Участники подпрограммы, участники мероприятия | Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета (по согласованию (прогноз) | областного бюджета (по согласованию (прогноз) | местного бюджета (утверждено) | внебюджет-ных источни-ков (по согласованию (прогноз) |  | наименование и единица измерения | значе-ния по годам реали-зации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача 1 «Создание условий для организации досуга и обеспечения населения ЗАТО Северск услугами организаций культуры» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ВЦП «Создание условий для организации досуга и обеспечения населения ЗАТО Северск услугами организаций культуры» | Всего | 1 723 399,88 | 10,33 | 572 715,72 | 1 150 673,83 | 0,00 | УК Администра-ции ЗАТО Северск, УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск, учреждения культуры | X | X |
|  |  | 2015 | 243 273,39 | 3,43 | 57 985,20 | 185 284,76 | 0,00 |  | 1.Количество посещений культурно-досуговых мероприятий, организованных муниципальными учреждениями культуры, тыс чел | 500 |
|  |  | 2016 | 249 852,69 | 3,60 | 58 543,70 | 191 305,39 | 0,00 |  | 1.Количество посещений культурно-досуговых мероприятий, организованных муниципальными учреждениями культуры, тыс чел | 530 |
|  |  | 2017 | 312 859,55 | 1,05 | 120 414,49 | 192 444,01 | 0,00 |  | 1.Количество посещений культурно-досуговых мероприятий, организованных муниципальными учреждениями культуры, тыс чел | 565 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2018 | 359 119,97 <*> | 1,15 | 164 496,02 | 194 622,80 <*> | 0,00 |  | 1.Количество посещений культурно-досуговых мероприятий, организованных муниципальными учрежде-ниями культуры, тыс чел | 578 |
|  |  | 2019 | 357 070,44 | 1,10 | 163 486,90 | 193 582,43 | 0,00 |  | 1.Количество посещений культурно-досуговых мероприятий, организованных муниципальными учрежде-ниями культуры, тыс чел | 650 |
|  |  | 2020 | 201 561,17 | 0,00 | 7 789,40 | 193 771,77 | 0,00 |  | 1.Количество посещений культурно-досуговых мероприятий, организованных муниципальными учрежде-ниями культуры, тыс чел | 650 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 184 040,16 | 0,00 | 7 789,40 | 176 250,76 | 0,00 |  | 1.Количество посещений культурно-досуговых мероприятий, организованных муниципальными учрежде-ниями культуры, тыс чел | 650 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 184 402,61 | 0,00 | 7 789,40 | 176 613,21 | 0,00 |  | 1.Количество посещений культурно-досуговых мероприятий, организованных муниципальными учрежде-ниями культуры, тыс чел | 650 |
| 2. | Задача 2 «Организация предоставления дополнительного образования художественно-эстетической направленности» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ВЦП «Организация предоставления дополнительного образования художественно-эстетической направленности» | Всего | 645 632,85 | 0,00 | 139 575,85 | 506 057,00 | 0,00 | УК Администра-ции ЗАТО Северск, УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск, учреждения дополнитель-ного образования | X | X |
|  |  | 2015 | 95 996,77 | 0,00 | 19 358,30 | 76 638,47 | 0,00 |  | 1.Количество детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных учреждениях дополнительного образования, чел | 2790 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2016 | 98 473,12 | 0,00 | 19 387,41 | 79 085,71 | 0,00 |  | 1.Количество детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных учреждениях дополнительного образования, чел | 2920 |
|  |  | 2017 | 108 994,86 | 0,00 | 29 367,86 | 79 627,00 | 0,00 |  | 1.Количество детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных учреждениях дополнительного образования, чел | 2925 |
|  |  | 2018 | 121 946,49 | 0,00 | 35 506,75 | 86 439,74 | 0,00 |  | 1.Количество детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных учреждениях дополнительного образования, чел | 2930 |
|  |  | 2019 | 123 269,65 | 0,00 | 33 666,94 | 89 602,71 | 0,00 |  | 1.Количество детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных учреждениях дополнительного образования, чел | 3000 |
|  |  | 2020 | 96 951,96 | 0,00 | 2 288,59 | 94 663,37 | 0,00 |  | 1.Количество детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных учреждениях дополнительного образования, чел | 3050 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 91 487,64 | 0,00 | 2 288,59 | 89 199,05 | 0,00 |  | 1.Количество детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных учреждениях дополнительного образования, чел | 3000 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 91 487,64 | 0,00 | 2 288,59 | 89 199,05 | 0,00 |  | 1.Количество детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципаль-ных учреждениях дополни-тельного образования, чел | 3000 |
| 3. | Задача 3 «Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие. Организация мероприятий, направленных на развитие материально-технической базы учреждений дополнительного образования, в т.ч.: | Всего | 347,59 | 0,00 | 0,00 | 347,59 | 0,00 | УК Администра- ции ЗАТО Северск, УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск, УКС Админист-рации ЗАТО Северск, учреждения дополнитель-ного образования | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Объем выполненных работ по отношению к объему, запланированному в отчетном периоде, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество приобретенного оборудования, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество выполненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество разработанной ПСД, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Объем выполненных работ по отношению к объему, запланированному в отчетном периоде, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество приобретенного оборудования, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество выполненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество разработанной ПСД, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Объем выполненных работ по отношению к объему, запланированному в отчетном периоде, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество приобретенного оборудования, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество выполненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество разработанной ПСД, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 265,00 | 0,00 | 0,00 | 265,00 | 0,00 |  | 1. Объем выполненных работ по отношению к объему, запланированному в отчетном периоде, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество приобретенного оборудования, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество выполненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество разработанной ПСД, ед | 1 |
|  |  | 2019 | 82,59 | 0,00 | 0,00 | 82,59 | 0,00 |  | 1. Объем выполненных работ по отношению к объему, запланированному в отчетном периоде, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество приобретенного оборудования, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество выполненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество разработанной ПСД, ед | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Объем выполненных работ по отношению к объему, запланированному в отчетном периоде, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество приобретенного оборудования, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество выполненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество разработанной ПСД, ед | 0 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Объем выполненных работ по отношению к объему, запланированному в отчетном периоде, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество приобретенного оборудования, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество выполненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество разработанной ПСД, ед | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Объем выполненных работ по отношению к объему, запланированному в отчетном периоде, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество приобретенного оборудования, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество выполненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество разработанной ПСД, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3.1.1 | Реконструкция здания МАУДО ДШИ (корпус № 2) | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Объем выполненных работ по отношению к объему, запланированному в отчетном периоде, проц | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Объем выполненных работ по отношению к объему, запланированному в отчетном периоде, проц | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Объем выполненных работ по отношению к объему, запланированному в отчетном периоде, проц | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Объем выполненных работ по отношению к объему, запланированному в отчетном периоде, проц | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Объем выполненных работ по отношению к объему, запланированному в отчетном периоде, проц | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Объем выполненных работ по отношению к объему, запланированному в отчетном периоде, проц | 0 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Объем выполненных работ по отношению к объему, запланированному в отчетном периоде, проц | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Объем выполненных работ по отношению к объему, запланированному в отчетном периоде, проц | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3.1.2 | Модернизация ресурсной базы МАУДО ДШИ | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УК Админист-рации ЗАТО Северск, МАУДО ДШИ | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество приобретенного оборудования, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество приобретенного оборудования, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество приобретенного оборудования, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество приобретенного оборудования, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество приобретенного оборудования, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество приобретенного оборудования, ед | 0 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество приобретенного оборудования, ед | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество приобретенного оборудования, ед | 0 |
| 3.1.3 | Капитальный ремонт кровли МБУДО «Худо-жественная школа» (ул.Куй-бышева, 12) | Всего | 82,59 | 0,00 | 0,00 | 82,59 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество выполненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.Количество разработанной ПСД, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество выполненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.Количество разработанной ПСД, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество выполненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.Количество разработанной ПСД, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество выполненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.Количество разработанной ПСД, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2019 | 82,59 | 0,00 | 0,00 | 82,59 | 0,00 |  | 1.Количество выполненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.Количество разработанной ПСД, ед | 1 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество выполненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.Количество разработанной ПСД, ед | 0 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество выполненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.Количество разработанной ПСД, ед | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество выполненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.Количество разработанной ПСД, ед | 0 |
| 3.1.4 | Капитальный ремонт помещений МБУДО «Худо-жественная школа» (просп.Комму-нистический, 122) | Всего | 265,00 | 0,00 | 0,00 | 265,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество разработанной ПСД, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.Количество выполненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество разработанной ПСД, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.Количество выполненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество разработанной ПСД, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.Количество выполненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 265,00 | 0,00 | 0,00 | 265,00 | 0,00 |  | 1.Количество разработанной ПСД, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.Количество выполненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество разработанной ПСД, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.Количество выполненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество разработанной ПСД, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.Количество выполненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество разработанной ПСД, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.Количество выполненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество разработанной ПСД, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.Количество выполненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
| 4. | Задача 4 «Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Основное мероприятие. Организация мероприятий, направленных на развитие материально-технической базы учреждений культуры, в т.ч.: | Всего | 8 980,27 | 1 660,00 | 340,00 | 6 980,27 | 0,00 | УК Админист-рации ЗАТО Северск, УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск, УКС Администрации ЗАТО Северск, учреждения культуры | X | X |
|  |  | 2015 | 907,38 | 0,00 | 0,00 | 907,38 | 0,00 |  | 1. Объем выполненных работ по отношению к объему, запланированному в отчетном периоде, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество выполненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество приобретенного оборудования, ед | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество разработанной ПСД, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Количество новых изданий, поступивших в фонды библиотек, тыс.экз | 1,6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2016 | 722,54 | 0,00 | 0,00 | 722,54 | 0,00 |  | 1. Объем выполненных работ по отношению к объему, запланированному в отчетном периоде, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество выполненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество приобретен-ного оборудования, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество разработанной ПСД, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Количество новых изданий, поступивших в фонды библиотек, тыс.экз | 0 |
|  |  | 2017 | 415,84 | 0,00 | 0,00 | 415,84 | 0,00 |  | 1. Объем выполненных работ по отношению к объему, запланированному в отчетном периоде, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество выполненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество приобретен-ного оборудования, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество разработанной ПСД, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Количество новых изданий, поступивших в фонды библиотек, тыс.экз | 0 |
|  |  | 2018 | 4 949,95 <*> | 1 660,00 | 340,00 | 2 949,95 <*> | 0,00 |  | 1. Объем выполненных работ по отношению к объему, запланированному в отчетном периоде, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество выполненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество приобретен-ного оборудования, ед | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество разработанной ПСД, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Количество новых изданий, поступивших в фонды библиотек, тыс.экз | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2019 | 3 150,67 <*> | 0,00 | 0,00 | 3 150,67 <*> | 0,00 |  | 1. Объем выполненных работ по отношению к объему, запланированному в отчетном периоде, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество выполненных капитальных ремонтов, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество приобретенного оборудования, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество разработанной ПСД, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Количество новых изданий, поступивших в фонды библиотек, тыс.экз | 0 |
|  |  | 2020 | 1 021,72 | 0,00 | 0,00 | 1 021,72 | 0,00 |  | 1. Объем выполненных работ по отношению к объему, запланированному в отчетном периоде, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество выполненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество приобретенного оборудования, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество разработанной ПСД, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Количество новых изданий, поступивших в фонды библиотек, тыс.экз | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Объем выполненных работ по отношению к объему, запланированному в отчетном периоде, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество выполненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество приобретенного оборудования, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество разработанной ПСД, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Количество новых изданий, поступивших в фонды библиотек, тыс.экз | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Объем выполненных работ по отношению к объему, запланированному в отчетном периоде, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество выполненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество приобретенного оборудования, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество разработанной ПСД, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Количество новых изданий, поступивших в фонды библиотек, тыс.экз | 0 |
| 4.1.1 | Реконструкция здания МАУ «ГДК» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Объем выполненных работ по отношению к объему, запланированному в отчетном периоде, проц | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Объем выполненных работ по отношению к объему, запланированному в отчетном периоде, проц | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Объем выполненных работ по отношению к объему, запланированному в отчетном периоде, проц | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Объем выполненных работ по отношению к объему, запланированному в отчетном периоде, проц | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Объем выполненных работ по отношению к объему, запланированному в отчетном периоде, проц | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Объем выполненных работ по отношению к объему, запланированному в отчетном периоде, проц | 0 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Объем выполненных работ по отношению к объему, запланированному в отчетном периоде, проц | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Объем выполненных работ по отношению к объему, запланированному в отчетном периоде, проц | 0 |
| 4.1.2 | Капитальный ремонт здания МБУ «Самусьский ДК» (разработка ПСД) | Всего | 1 120,94 | 0,00 | 0,00 | 1 120,94 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество разработанной ПСД, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 705,10 | 0,00 | 0,00 | 705,10 | 0,00 |  | 1.Количество разработанной ПСД, ед | 1 |
|  |  | 2017 | 415,84 | 0,00 | 0,00 | 415,84 | 0,00 |  | 1.Количество разработанной ПСД, ед | 1 |
|  |  | 2018 | 9,94 <*> | 0,00 | 0,00 | 9,94 <*> | 0,00 |  | 1.Количество разработанной ПСД, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество разработанной ПСД, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество разработанной ПСД, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество разработанной ПСД, ед | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество разработанной ПСД, ед | 0 |
| 4.1.3 | Капитальный ремонт кровли МБУ ЦДБ | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество выполненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество выполненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество выполненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество выполненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество выполненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество выполненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество выполненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество выполненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
| 4.1.4 | Капитальный ремонт системы отопления МБУ ЦГБ | Всего | 146,96 | 0,00 | 0,00 | 146,96 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 129,52 | 0,00 | 0,00 | 129,52 | 0,00 |  | 1.Количество разработанной ПСД, ед | 1 |
|  |  | 2016 | 17,44 | 0,00 | 0,00 | 17,44 | 0,00 |  | 1.Количество разработанной ПСД, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество разработанной ПСД, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество разработанной ПСД, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество разработанной ПСД, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество разработанной ПСД, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество разработанной ПСД, ед | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество разработанной ПСД, ед | 0 |
| 4.1.5 | Капитальный ремонт системы отопления, вентиляции и кондициониро-вания МАУ «ГДК» | Всего | 3 724,79 | 0,00 | 0,00 | 3 724,79 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество выполненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество выполненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество выполненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 2 840,01 | 0,00 | 0,00 | 2 840,01 | 0,00 |  | 1.Количество выполненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 3 062,67 <*> | 0,00 | 0,00 | 3 062,67 <*> | 0,00 |  | 1.Количество выполненных капитальных ремонтов, ед | 1 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество выполненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество выполненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество выполненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
| 4.1.6 | Капитальный ремонт здания МБУ ЦДБ по адресу: Томская область, г.Северск, ул.40 лет Октября, 15 | Всего | 1 021,72 | 0,00 | 0,00 | 1 021,72 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество разработанной ПСД, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество разработанной ПСД, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество разработанной ПСД, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество разработанной ПСД, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество разработанной ПСД, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 1 021,72 | 0,00 | 0,00 | 1 021,72 | 0,00 |  | 1.Количество разработанной ПСД, ед | 1 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество разработанной ПСД, ед | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество разработанной ПСД, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4.1.7 | Модернизация ресурсной базы МАУ «СПП» | Всего | 102,00 | 0,00 | 0,00 | 102,00 | 0,00 | УК Администра-ции ЗАТО Северск, МАУ «СПП» | X | X |
|  |  | 2015 | 102,00 | 0,00 | 0,00 | 102,00 | 0,00 |  | 1.Количество приобретенного оборудования, ед | 2 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество приобретенного оборудования, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество приобретенного оборудования, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество приобретенного оборудования, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество приобретенного оборудования, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество приобретенного оборудования, ед | 0 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество приобретенного оборудования, ед | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество приобретенного оборудования, ед | 0 |
| 4.1.8 | Модернизация ресурсной базы МБУ СМТ | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УК Администра-ции ЗАТО Северск, МБУ СМТ | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество приобретенного оборудования, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество приобретенного оборудования, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество приобретенного оборудования, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество приобретенного оборудования, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество приобретенного оборудования, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество приобретенного оборудования, ед | 0 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество приобретенного оборудования, ед | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество приобретенного оборудования, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4.1.9 | Модернизация ресурсной базы Детского театра | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УК Администра-ции ЗАТО Северск, Детский театр | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество приобретенного оборудования, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество приобретенного оборудования, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество приобретенного оборудования, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество приобретенного оборудования, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество приобретенного оборудования, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество приобретенного оборудования, ед | 0 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество приобретенного оборудования, ед | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество приобретенного оборудования, ед | 0 |
| 4.1.10 | Модернизация ресурсной базы МАУ «ГДК» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УК Администра-ции ЗАТО Северск, МАУ «ГДК» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество приобретенного оборудования, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество приобретенного оборудования, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество приобретенного оборудования, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество приобретенного оборудования, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество приобретенного оборудования, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество приобретенного оборудования, ед | 0 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество приобретенного оборудования, ед | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество приобретенного оборудования, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4.1.11 | Модернизация ресурсной базы МБУ «Самусьский ДК» | Всего | 2 168,40 | 1 660,00 | 340,00 | 168,40 | 0,00 | УК Администра- ции ЗАТО Северск, МБУ «Самусьский ДК» | X | X |
|  |  | 2015 | 68,40 | 0,00 | 0,00 | 68,40 | 0,00 |  | 1.Количество приобретенного оборудования, ед | 2 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество приобретенного оборудования, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество приобретенного оборудования, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 2 100,00 | 1 660,00 | 340,00 | 100,00 | 0,00 |  | 1.Количество приобретенного оборудования, ед | 3 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество приобретенного оборудования, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество приобретенного оборудования, ед | 0 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество приобретенного оборудования, ед | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество приобретенного оборудования, ед | 0 |
| 4.1.12 | Модернизация ресурсной базы МБУ «Музей г.Северска» | Всего | 88,00 | 0,00 | 0,00 | 88,00 | 0,00 | УК Администра- ции ЗАТО Северск, МБУ «Музей г.Северск» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество приобретенного оборудования, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество приобретенного оборудования, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество приобретенного оборудования, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество приобретенного оборудования, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 88,00 | 0,00 | 0,00 | 88,00 | 0,00 |  | 1.Количество приобретенного оборудования, ед | 1 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество приобретенного оборудования, ед | 0 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество приобретенного оборудования, ед | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество приобретенного оборудования, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4.1.13 | Комплектование фонда библиотек печатными, аудиовизуаль-ными, электрон-ными изданиями | Всего | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | УК Администра- ции ЗАТО Северск, муниципальные библиотеки | X | X |
|  |  | 2015 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |  | 1.Количество новых изданий, поступивших в фонды библиотек, тыс.экз | 1,6 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество новых изданий, поступивших в фонды библиотек, тыс.экз | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество новых изданий, поступивших в фонды библиотек, тыс.экз | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество новых изданий, поступивших в фонды библиотек, тыс.экз | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество новых изданий, поступивших в фонды библиотек, тыс.экз | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество новых изданий, поступивших в фонды библиотек, тыс.экз | 0 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество новых изданий, поступивших в фонды библиотек, тыс.экз | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество новых изданий, поступивших в фонды библиотек, тыс.экз | 0 |
| 4.1.14 | Модернизация ресурсной базы МБУ ЦГБ | Всего | 107,46 | 0,00 | 0,00 | 107,46 | 0,00 | УКАдминистра-ции ЗАТО Северск, МБУ ЦГБ | X | X |
|  |  | 2015 | 107,46 | 0,00 | 0,00 | 107,46 | 0,00 |  | 1.Количество приобретенного оборудования, ед | 5 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество приобретенного оборудования, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество приобретенного оборудования, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество приобретенного оборудования, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество приобретенного оборудования, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество приобретенного оборудования, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество приобретенного оборудования, ед | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество приобретенного оборудования, ед | 0 |
| 5. | Задача 5 «Создание условий для развития творческого потенциала в ЗАТО Северск» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Основное мероприятие. Организация и проведение культурно-массовых и творческих мероприятий, в т.ч.: | Всего | 42 077,92 | 0,00 | 0,00 | 31 850,85 | 10 227,07 | УК Администра- ции ЗАТО Северск, УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск, Управление образования, учреждения культуры, учреждения дополнитель-ного образования | X | X |
|  |  | 2015 | 6 241,10 | 0,00 | 0,00 | 5 101,30 | 1 139,80 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 27 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество коллективов, принявших участие в выездных мероприятиях, ед | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.Количество некоммерческих организаций, получивших субсидию, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.Количество учащихся, получивших стипендию ЗАТО Северск, чел | 0 |
|  |  | 2016 | 4 584,81 | 0,00 | 0,00 | 3 333,22 | 1251,59 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество коллективов, принявших участие в выездных мероприятиях, ед | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.Количество некоммерческих организаций, получивших субсидию, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.Количество учащихся, получивших стипендию ЗАТО Северск, чел | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2017 | 4 008,88 | 0,00 | 0,00 | 2 663,60 | 1345,28 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество коллективов, принявших участие в выездных мероприятиях, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.Количество некоммерческих организаций, получивших субсидию, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.Количество учащихся, получивших стипендию ЗАТО Северск, чел | 12 |
|  |  | 2018 | 4 384,31 | 0,00 | 0,00 | 3 523,60 | 860,71 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 21 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество коллективов, принявших участие в выездных мероприятиях, ед | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.Количество некоммерческих организаций, получивших субсидию, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.Количество учащихся, получивших стипендию ЗАТО Северск, чел | 14 |
|  |  | 2019 | 16 856,89 | 0,00 | 0,00 | 12 224,89 | 4 632,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество коллективов, принявших участие в выездных мероприятиях, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.Количество некоммерческих организаций, получивших субсидию, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.Количество учащихся, получивших стипендию ЗАТО Северск, чел | 14 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2020 | 6 001,93 | 0,00 | 0,00 | 5 004,24 | 997,69 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 23 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество коллективов, принявших участие в выездных мероприятиях, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.Количество некоммерческих организаций, получивших субсидию, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.Количество учащихся, получивших стипендию ЗАТО Северск, чел | 14 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 647,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 647,65 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество коллективов, принявших участие в выездных мероприятиях, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.Количество некоммерческих организаций, получивших субсидию, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.Количество учащихся, получивших стипендию ЗАТО Северск, чел | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 427,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 427,65 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество коллективов, принявших участие в выездных мероприятиях, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.Количество некоммерческих организаций, получивших субсидию, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.Количество учащихся, получивших стипендию ЗАТО Северск, чел | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5.1.1 | Организация и проведение комплекса юбилейных мероприятий, посвященных Победе в Великой Отечественной войне | Всего | 6 030,14 | 0,00 | 0,00 | 5 503,74 | 526,40 | УК Администра- ции ЗАТО Северск, учреждения культуры, учреждения дополнитель-ного образования | X | X |
|  |  | 2015 | 4 330,90 | 0,00 | 0,00 | 4 104,50 | 226,40 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 14 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 1 699,24 | 0,00 | 0,00 | 1 399,24 | 300,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 2 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5.1.2 | Организация и проведение праздничных и юбилейных мероприятий в пос.Самусь | Всего | 988,20 | 0,00 | 0,00 | 938,20 | 50,00 | УК Администра- ции ЗАТО Северск, МБУ «Самусьский ДК» | X | X |
|  |  | 2015 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 10,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 1 |
|  |  | 2016 | 139,27 | 0,00 | 0,00 | 129,27 | 10,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 2 |
|  |  | 2017 | 139,27 | 0,00 | 0,00 | 129,27 | 10,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 2 |
|  |  | 2018 | 83,53 | 0,00 | 0,00 | 73,53 | 10,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 1 |
|  |  | 2019 | 357,13 | 0,00 | 0,00 | 357,13 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 3 |
|  |  | 2020 | 139,00 | 0,00 | 0,00 | 129,00 | 10,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 2 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5.1.3 | Организация и проведение историко-этнографической ярмарки-фестиваля «Праздник у семи озер» в пос.Самусь | Всего | 1 672,28 | 0,00 | 0,00 | 1 422,28 | 250,00 | УК Администра- ции ЗАТО Северск, МБУ «Самусьский ДК» | X | X |
|  |  | 2015 | 159,59 | 0,00 | 0,00 | 109,59 | 50,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 1 |
|  |  | 2016 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 50,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 1 |
|  |  | 2017 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 | 50,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 1 |
|  |  | 2018 | 261,94 | 0,00 | 0,00 | 211,94 | 50,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 1 |
|  |  | 2019 | 230,75 | 0,00 | 0,00 | 230,75 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 1 |
|  |  | 2020 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 50,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 1 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5.1.4 | Организация и проведение муниципального образовательного просветительско-го проекта «Познаем мир с Русским географическим обществом» | Всего | 196,00 | 0,00 | 0,00 | 196,00 | 0,00 | УК Администра-ции ЗАТО Северск, Управление образования, учреждения культуры | X | X |
|  |  | 2015 | 196,00 | 0,00 | 0,00 | 196,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 1 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5.1.5 | Организация участия профес-сиональных коллективов ЗАТО Северск в творческих фестивалях различного уровня | Всего | 1 624,59 | 0,00 | 0,00 | 1 195,84 | 408,75 | УК Администра-ции ЗАТО Северск, Управление образования, учреждения культуры, учреждения дополнитель-ного образования | X | X |
|  |  | 2015 | 452,18 | 0,00 | 0,00 | 199,73 | 252,45 |  | 1. Количество коллективов, принявших участие в выездных мероприятиях, ед | 3 |
|  |  | 2016 | 273,07 | 0,00 | 0,00 | 239,42 | 33,65 |  | 1. Количество коллективов, принявших участие в выездных мероприятиях, ед | 2 |
|  |  | 2017 | 44,09 | 0,00 | 0,00 | 44,09 | 0,00 |  | 1. Количество коллективов, принявших участие в выездных мероприятиях, ед | 1 |
|  |  | 2018 | 596,60 | 0,00 | 0,00 | 507,60 | 89,00 |  | 1. Количество коллективов, принявших участие в выездных мероприятиях, ед | 5 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество коллективов, принявших участие в выездных мероприятиях, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 238,65 | 0,00 | 0,00 | 205,00 | 33,65 |  | 1. Количество коллективов, принявших участие в выездных мероприятиях, ед | 1 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 33,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,65 |  | 1. Количество коллективов, принявших участие в выездных мероприятиях, ед | 1 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 33,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,65 |  | 1. Количество коллективов, принявших участие в выездных мероприятиях, ед | 1 |
| 5.1.6 | Организация и проведение мероприятий, посвященных Году литературы в Российской Федерации | Всего | 230,87 | 0,00 | 0,00 | 89,92 | 140,95 | УК Администра-ции ЗАТО Северск, учреждения культуры | X | X |
|  |  | 2015 | 230,87 | 0,00 | 0,00 | 89,92 | 140,95 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 2 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
| 5.1.7 | Организация летней творческой школы «Арт-Парк» | Всего | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 150,00 | УК Администра-ции ЗАТО Северск, МАУДО ДШИ | X | X |
|  |  | 2015 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 150,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 1 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
| 5.1.8 | Создание условий для развития творческой деятельности детских самодеятельных коллективов | Всего | 785,00 | 0,00 | 0,00 | 755,00 | 30,00 | УК Администра-ции ЗАТО Северск, учреждения культуры, учреждения дополнитель-ного образования | X | X |
|  |  | 2015 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 10,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество коллективов, принявших участие в выездных мероприятиях, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество коллективов, принявших участие в выездных мероприятиях, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество коллективов, принявших участие в выездных мероприятиях, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество коллективов, принявших участие в выездных мероприятиях, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 465,00 | 0,00 | 0,00 | 455,00 | 10,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество коллективов, принявших участие в выездных мероприятиях, ед | 1 |
|  |  | 2020 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 10,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество коллективов, принявших участие в выездных мероприятиях, ед | 0 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество коллективов, принявших участие в выездных мероприятиях, ед | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество коллективов, принявших участие в выездных мероприятиях, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5.1.9 | Организация и проведение Всероссийского фестиваля спектаклей для детей и подростков «Сибирский кот» | Всего | 3 547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 547,00 | УК Администра-ции ЗАТО Северск, МБУ «СМТ» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 3 547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 547,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 1 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5.1.10 | Организация и проведение Всероссийского фестиваля молодых дизайнеров «Пятый угол» | Всего | 211,30 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 186,30 | УК Администра- ции ЗАТО Северск, МБУДО «Худо-жественная школа» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 211,30 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 186,30 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 1 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5.1.11 | Организация и проведение творческих мероприятий, посвященных юбилеям учреждений культуры | Всего | 1 099,75 | 0,00 | 0,00 | 390,49 | 709,26 | УК Администра-ции ЗАТО Северск, учреждения культуры | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 130,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 1 |
|  |  | 2017 | 55,05 | 0,00 | 0,00 | 55,05 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 1 |
|  |  | 2018 | 517,15 | 0,00 | 0,00 | 155,44 | 361,71 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 2 |
|  |  | 2019 | 317,55 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 217,55 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 1 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5.1.12 | Организация и проведение областного фестиваля детского и юношеского творчества «Палитра талантов» | Всего | 1 586,08 | 0,00 | 0,00 | 1 050,00 | 536,08 | УК Администра- ции ЗАТО Северск, МАУДО ДШИ | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 560,04 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 260,04 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 1 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 316,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 16,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 1 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 710,04 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 260,04 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 1 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5.1.13 | Организация праздничных мероприятий и народных гуляний | Всего | 11 309,06 | 0,00 | 0,00 | 8 581,06 | 2 728,00 | УК Администра- ции ЗАТО Северск, учреждения культуры, учреждения дополнитель-ного образования | X | X |
|  |  | 2015 | 491,56 | 0,00 | 0,00 | 191,56 | 300,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 5 |
|  |  | 2016 | 2 713,43 | 0,00 | 0,00 | 1 979,53 | 733,90 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 14 |
|  |  | 2017 | 2 428,19 | 0,00 | 0,00 | 1 634,09 | 794,10 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 12 |
|  |  | 2018 | 1 934,09 | 0,00 | 0,00 | 1 634,09 | 300,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 12 |
|  |  | 2019 | 1 811,79 | 0,00 | 0,00 | 1 511,79 | 300,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 10 |
|  |  | 2020 | 1 930,00 | 0,00 | 0,00 | 1 630,00 | 300,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 12 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 1 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5. 1.14 | Организация социокультур-ных музейных мероприятий | Всего | 2 300,05 | 0,00 | 0,00 | 2 109,92 | 190,13 | УК Администра- ции ЗАТО Северск, МБУ «Музей г.Северска» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 239,00 | 0,00 | 0,00 | 205,00 | 34,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 3 |
|  |  | 2017 | 112,08 | 0,00 | 0,00 | 95,10 | 16,98 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 3 |
|  |  | 2018 | 239,00 | 0,00 | 0,00 | 205,00 | 34,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 3 |
|  |  | 2019 | 1 470,97 | 0,00 | 0,00 | 1 399,82 | 71,15 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 4 |
|  |  | 2020 | 239,00 | 0,00 | 0,00 | 205,00 | 34,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 3 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 34,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 1 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 34,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5.1.15 | Предоставление некоммерческим организациям субсидий на развитие культуры на территории ЗАТО Северск | Всего | 428,00 | 0,00 | 0,00 | 428,00 | 0,00 | УК Администра- ции ЗАТО Северск, некоммерческие организации | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество некоммерческих организаций, получивших субсидию, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |  | 1.Количество некоммерческих организаций, получивших субсидию, ед | 1 |
|  |  | 2017 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 |  | 1.Количество некоммерческих организаций, получивших субсидию, ед | 1 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество некоммерческих организаций, получивших субсидию, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 |  | 1.Количество некоммерческих организаций, получивших субсидию, ед | 1 |
|  |  | 2020 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |  | 1.Количество некоммерческих организаций, получивших субсидию, ед | 1 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество некоммерческих организаций, получивших субсидию, ед | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество некоммерческих организаций, получивших субсидию, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5.1.16 | Выплата стипендии ЗАТО Северск талантливым детям и молодежи за достижения в области культуры и искусства | Всего | 1 260,00 | 0,00 | 0,00 | 1 260,00 | 0,00 | УК Администра- ции ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество учащихся, получивших стипендию ЗАТО Северск, чел | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество учащихся, получивших стипендию ЗАТО Северск, чел | 0 |
|  |  | 2017 | 288,00 | 0,00 | 0,00 | 288,00 | 0,00 |  | 1.Количество учащихся, получивших стипендию ЗАТО Северск, чел | 12 |
|  |  | 2018 | 336,00 | 0,00 | 0,00 | 336,00 | 0,00 |  | 1.Количество учащихся, получивших стипендию ЗАТО Северск, чел | 14 |
|  |  | 2019 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |  | 1.Количество учащихся, получивших стипендию ЗАТО Северск, чел | 14 |
|  |  | 2020 | 336,00 | 0,00 | 0,00 | 336,00 | 0,00 |  | 1.Количество учащихся, получивших стипендию ЗАТО | 14 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество учащихся, получивших стипендию ЗАТО Северск, чел | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество учащихся, получивших стипендию ЗАТО Северск, чел | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5.1.17 | Реализация социокультурно-го проекта «Архитектурное сияние Северска» | Всего | 574,20 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 474,20 | УК Администра-ции ЗАТО Северск, МБУДО «Худо-жественная школа» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 574,20 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 474,20 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 1 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5.1.18 | Организация и проведение комплекса мероприятий, посвященных 70-летию г.Северска | Всего | 8 065,40 | 0,00 | 0,00 | 7 765,40 | 300,00 | УК Администра-ции ЗАТО Северск, учреждения культуры, учреждения дополнитель-ного образования | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 1 |
|  |  | 2019 | 7 965,40 | 0,00 | 0,00 | 7 665,40 | 300,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 4 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 6. | Задача 6 «Содействие комплексному развитию отрасли культуры ЗАТО Северск» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Основное мероприятие. Организация мероприятий, направленных на поддержку творческой деятельности муниципальных учреждений культуры, их работников и иных организаций в сфере культуры, в т.ч.: | Всего | 42 818,55 | 31 197,00 | 8 194,96 | 3 405,00 | 21,59 | УК Администра- ции ЗАТО Северск, УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск, учреждения культуры | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество посещений профессиональных театров, тыс чел | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.Количество работников, получивших государственную поддержку, чел | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.Количество работников, получивших поддержку в рамках конкурса творческих инициатив, чел | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество посещений профессиональных театров, тыс чел | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.Количество работников, получивших государственную поддержку, чел | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.Количество работников, получивших поддержку в рамках конкурса творческих инициатив, чел | 0 |
|  |  | 2017 | 9 507,80 | 7 779,00 | 858,80 | 870,00 | 0,00 |  | 1.Количество посещений профессиональных театров, тыс чел | 157,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.Количество работников, получивших государственную поддержку, чел | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.Количество работников, получивших поддержку в рамках конкурса творческих инициатив, чел | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 13 399,82 | 10 464,00 | 2 143,23 | 771,00 | 21,59 |  | 1.Количество посещений профессиональных театров, тыс чел | 167,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.Количество работников, получивших государственную поддержку, чел | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.Количество работников, получивших поддержку в рамках конкурса творческих инициатив, чел | 11 |
|  |  | 2019 | 16 489,23 | 12 954,00 | 2 653,23 | 882,00 | 0,00 |  | 1.Количество посещений профессиональных театров, тыс чел | 148,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.Количество работников, получивших государственную поддержку, чел | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.Количество работников, получивших поддержку в рамках конкурса творческих инициатив, чел | 13 |
|  |  | 2020 | 3 421,70 | 0,00 | 2 539,70 | 882,00 | 0,00 |  | 1.Количество посещений профессиональных театров, тыс чел | 31,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.Количество работников, получивших государственную поддержку, чел | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.Количество работников, получивших поддержку в рамках конкурса творческих инициатив, чел | 11 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 3 421,70 | 0,00 | 2 539,70 | 882,00 | 0,00 |  | 1.Количество посещений профессиональных театров, тыс чел | 31,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.Количество работников, получивших государственную поддержку, чел | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.Количество работников, получивших поддержку в рамках конкурса творческих инициатив, чел | 11 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 882,00 | 0,00 | 0,00 | 882,00 | 0,00 |  | 1.Количество посещений профессиональных театров, тыс чел | 7,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.Количество работников, получивших государственную поддержку, чел | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.Количество работников, получивших поддержку в рамках конкурса творческих инициатив, чел | 11 |
| 6.1.1 | Поддержка творческой деятельности МБУ СМТ | Всего | 25 219,80 | 18 406,62 | 4 917,50 | 1 895,68 | 0,00 | УК Администра- ции ЗАТО Северск, МБУ СМТ | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество посещений профессиональных театров, тыс чел | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество посещений профессиональных театров, тыс чел | 0 |
|  |  | 2017 | 6 188,00 | 5 053,70 | 561,50 | 572,80 | 0,00 |  | 1.Количество посещений профессиональных театров, тыс чел | 103 |
|  |  | 2018 | 6 339,50 | 5 037,90 | 1 032,10 | 269,50 | 0,00 |  | 1.Количество посещений профессиональных театров, тыс чел | 103 |
|  |  | 2019 | 10 538,65 | 8 315,02 | 1 696,94 | 526,69 | 0,00 |  | 1.Количество посещений профессиональных театров, тыс чел | 102,3 |
|  |  | 2020 | 2 153,65 | 0,00 | 1 626,96 | 526,69 | 0,00 |  | 1.Количество посещений профессиональных театров, тыс чел | 22 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 2 153,65 | 0,00 | 1 626,96 | 526,69 | 0,00 |  | 1.Количество посещений профессиональных театров, тыс чел | 22 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 526,69 | 0,00 | 0,00 | 526,69 | 0,00 |  | 1.Количество посещений профессиональных театров, тыс чел | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 6.1.2 | Поддержка творческой деятельности Детского театра | Всего | 12 759,52 | 9 462,30 | 2 301,93 | 973,70 | 21,59 | УК Администра- ции ЗАТО Северск, Детский театр | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество посещений профессиональных театров, тыс чел | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество посещений профессиональных театров, тыс чел | 0 |
|  |  | 2017 | 3 269,80 | 2 675,30 | 297,30 | 297,20 | 0,00 |  | 1.Количество посещений профессиональных театров, тыс чел | 54,8 |
|  |  | 2018 | 4 453,32 | 3 467,00 | 710,23 | 254,50 | 21,59 |  | 1.Количество посещений профессиональных театров, тыс чел | 55,2 |
|  |  | 2019 | 4 211,00 | 3 320,00 | 680,00 | 211,00 | 0,00 |  | 1.Количество посещений профессиональных театров, тыс чел | 35,7 |
|  |  | 2020 | 825,40 | 0,00 | 614,40 | 211,00 | 0,00 |  | 1.Количество посещений профессиональных театров, тыс чел | 7 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 825,40 | 0,00 | 614,40 | 211,00 | 0,00 |  | 1.Количество посещений профессиональных театров, тыс чел | 7 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 211,00 | 0,00 | 0,00 | 211,00 | 0,00 |  | 1.Количество посещений профессиональных театров, тыс чел | 2 |
| 6.1.3 | Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры | Всего | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УК Администра-ции ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество работников, получивших государственную поддержку, чел | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество работников, получивших государственную поддержку, чел | 0 |
|  |  | 2017 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество работников, получивших государственную поддержку, чел | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество работников, получивших государственную поддержку, чел | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество работников, получивших государственную поддержку, чел | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество работников, получивших государственную поддержку, чел | 0 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество работников, получивших государственную поддержку, чел | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество работников, получивших государственную поддержку, чел | 0 |
| 6.1.4 | Поддержка молодежного театра «Наш мир» МАУ «ГДК» | Всего | 4 609,23 | 3 278,08 | 975,53 | 355,62 | 0,00 | УК Администра- ции ЗАТО Северск, МАУ «ГДК» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество посещений профессиональных театров, тыс чел | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество посещений профессиональных театров, тыс чел | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество посещений профессиональных театров, тыс чел | 0 |
|  |  | 2018 | 2 547,00 | 1 959,10 | 400,90 | 187,00 | 0,00 |  | 1.Количество посещений профессиональных театров, тыс чел | 9,7 |
|  |  | 2019 | 1 679,58 | 1 318,98 | 276,29 | 84,31 | 0,00 |  | 1.Количество посещений профессиональных театров, тыс чел | 10,4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2020 | 382,65 | 0,00 | 298,34 | 84,31 | 0,00 |  | 1.Количество посещений профессиональных театров, тыс чел | 2,5 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 382,65 | 0,00 | 298,34 | 84,31 | 0,00 |  | 1.Количество посещений профессиональных театров, тыс чел | 2,5 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 84,31 | 0,00 | 0,00 | 84,31 | 0,00 |  | 1.Количество посещений профессиональных театров, тыс чел | 0,6 |
| 6.1.5 | Организация и проведение ежегодного конкурса творческих инициатив в сфере культуры и искусств «Овация» | Всего | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | УК Администра- ции ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество работников, получивших поддержку в рамках конкурса творческих инициатив, чел | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество работников, получивших поддержку в рамках конкурса творческих инициатив, чел | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество работников, получивших поддержку в рамках конкурса творческих инициатив, чел | 0 |
|  |  | 2018 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |  | 1.Количество работников, получивших поддержку в рамках конкурса творческих инициатив, чел | 11 |
|  |  | 2019 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |  | 1.Количество работников, получивших поддержку в рамках конкурса творческих инициатив, чел | 13 |
|  |  | 2020 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |  | 1.Количество работников, получивших поддержку в рамках конкурса творческих инициатив, чел | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |  | 1.Количество работников, получивших поддержку в рамках конкурса творческих инициатив, чел | 11 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |  | 1.Количество работников, получивших поддержку в рамках конкурса творческих инициатив, чел | 11 |
| 7. | Задача 7 «Обеспечение условий доступности к лучшим образцам культуры путем создания современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения ЗАТО Северск» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Основное мероприятие. Участие в региональном проекте «Культурная среда», в т.ч.: | Всего | 64 093,80 | 37 956,90 | 7 774,30 | 18 362,60 | 0,00 | УК Администра-ции ЗАТО Северск, УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество капитально отремонтированных объектов учреждений культуры, е. | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество созданных модельных муниципальных библиотек, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество капитально отремонтированных объектов учреждений культуры, е. | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество созданных модельных муниципальных библиотек, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество капитально отремонтированных объектов учреждений культуры, е. | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество созданных модельных муниципальных библиотек, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество капитально отремонтированных объектов учреждений культуры, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество созданных модельных муниципальных библиотек, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2019 | 64 093,80 | 37 956,90 | 7 774,30 | 18 362,60 | 0,00 |  | 1.Количество капитально отремонтированных объектов учреждений культуры, е. | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество созданных модельных муниципальных библиотек, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество капитально отремонтированных объектов учреждений культуры, е. | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество созданных модельных муниципальных библиотек, ед | 0 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество капитально отремонтированных объектов учреждений культуры, е. | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество созданных модельных муниципальных библиотек, ед | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество капитально отремонтированных объектов учреждений культуры, е. | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество созданных модельных муниципальных библиотек, ед | 0 |
| 7.1.1 | Капитальный ремонт здания МБУ «Самусьс-кий ДК» | Всего | 64 093,80 | 37 956,90 | 7 774,30 | 18 362,60 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество капитально отремонтированных объектов учреждений культуры, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество капитально отремонтированных объектов учреждений культуры, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество капитально отремонтированных объектов учреждений культуры, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество капитально отремонтированных объектов учреждений культуры, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2019 | 64 093,80 | 37 956,90 | 7 774,30 | 18 362,60 | 0,00 |  | 1.Количество капитально отремонтированных объектов учреждений культуры, ед | 1 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество капитально отремонтированных объектов учреждений культуры, е | 0 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество капитально отремонтированных объектов учреждений культуры, ед | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество капитально отремонтированных объектов учреждений культуры, ед | 0 |
| 7.1.2 | Создание модельных муниципальных библиотек | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УК Админист-рации ЗАТО Северск, муни-ципальные библиотеки | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество созданных модельных муниципальных библиотек, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество созданных модельных муниципальных библиотек, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество созданных модельных муниципальных библиотек, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество созданных модельных муниципальных библиотек, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество созданных модельных муниципальных библиотек, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество созданных модельных муниципальных библиотек, ед | 0 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество созданных модельных муниципальных библиотек, ед | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество созданных модельных муниципальных библиотек, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Итого по подпрограмме 1 | Всего | 2 527 350,86 | 70 824,23 | 728 600,82 | 1 717 677,14 | 10 248,66 |  | X | X |
|  |  | 2015 | 346 418,64 | 3,43 | 77 343,50 | 267 931,91 | 1 139,80 |  | X | X |
|  |  | 2016 | 353 633,16 | 3,60 | 77 931,11 | 274 446,86 | 1 251,59 |  | X | X |
|  |  | 2017 | 435 786,93 | 7 780,05 | 150 641,15 | 276 020,45 | 1 345,28 |  | X | X |
|  |  | 2018 | 504 065,54 <*> | 12 125,15 | 202 486,00 | 288 572,09 <*> | 882,30 |  | X | X |
|  |  | 2019 | 581 013,27 <*> | 50 912,00 | 207 581,37 | 317 887,89 <*> | 4 632,00 |  | X | X |
|  |  | 2020 | 308 958,48 | 0,00 | 12 617,69 | 295 343,10 | 997,69 |  | X | X |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 279 597,15 | 0,00 | 12 617,69 | 266 331,81 | 647,65 |  | X | X |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 277 199,90 | 0,00 | 10 077,99 | 266 694,26 | 427,65 |  | X | X |

------------------------------

<*> Потребность и объем финансирования включают:

в 2018 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2017 года в сумме 337,33 тыс. руб.;

в 2018 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2017 года в сумме 9,94 тыс. руб.;

в 2019 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2018 года в сумме 2177,89 тыс. руб.

Указанные суммы неиспользованных остатков средств местного бюджета не увеличивают общий объем финансирования Программы в столбце «Всего».

И.Ю.Бушуева

78 51 24

|  | Приложение 9 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от _____________ № _______ |
| --- | --- |

### ПАСПОРТ

подпрограммы 2 «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории ЗАТО Северск»

муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск»

| Наименование подпрограммы 2 (далее – подпрограмма 2) | Развитие внутреннего и въездного туризма на территории ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Срок реализации подпрограммы 2 | 2015 - 2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 2 (соисполнитель Программы) | Управление культуры Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы 2 | Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление культуры Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 2 | Повышение конкурентоспособности сферы туризма, удовлетворяющей потребности граждан в качественных туристских услугах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели цели подпрограммы 2 и их значения (по годам реализации) | Показатели цели, единица измерения |  | 2014 год |  | 2015 год |  | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год (прогноз-ный период) |  | 2022 год (прогноз-ный период) |
|  | 1. Количество иногородних туристов, посетивших туристские объекты ЗАТО Северск, тыс чел |  | 2,5 |  | 2 |  | 2 |  | 2,2 |  | 2,3 |  | 1,5 |  | 0,7 |  | 0,1 |  | 0,1 |
| Задачи подпрограммы 2 | 1. Создание туристско-рекреационных кластеров на территории ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Реконструкция и благоустройство существующих объектов туристской инфраструктуры, строительство новых объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Создание условий для развития туризма и поддержка приоритетных направлений туризма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы 2 (далее - ВЦП) | Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем финансирования подпрограммы 2, всего, в т.ч. по годам ее реализации, тыс. руб. | Источники | Всего |  | 2015 год |  | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год (прогноз-ный период) |  | 2022 год (прогноз- ный период) |  |
|  | Местный бюджет | 1 005,89 |  | 0,00 |  | 89,93 |  | 840,06 |  | 840,06 <*> |  | 25,30 |  | 25,30 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет (по согласованию (прогноз) | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | бюджет Томской области (по согласованию (прогноз) | 754,60 |  | 72,10 |  | 103,10 |  | 173,10 |  | 164,50 |  | 241,80 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | внебюджетные источники (по согласованию (прогноз) | 551,29 |  | 158,70 |  | 164,49 |  | 176,58 |  | 25,80 |  | 0,00 |  | 25,72 |  | 5,92 |  | 5,92 |  |
|  | Всего | 2 311,78 |  | 230,80 |  | 357,52 |  | 1 189,74 |  | 1 030,36 <*> |  | 267,10 |  | 51,02 |  | 5,92 |  | 5,92 |  |

------------------------------

<*> Потребность и объем финансирования в 2018 году включают неиспользованный остаток средств местного бюджета 2017 года в сумме 814,76 тыс. руб.

Указанная сумма неиспользованных остатков бюджетных средств не увеличивает общий объем финансирования Программы в столбце «Всего».

И.Ю.Бушуева

78 51 24

Приложение 10 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от_____________№________

### СВЕДЕНИЯ

### о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности

### подпрограммы 2 «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории ЗАТО Северск»

### муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск»

### Таблица 1

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измере-ния | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Перио-дичность сбора данных | Метод сбора информации | Ответственный за сбор данных по показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год (прогноз-ный период) | 2022 год (прогноз-ный период) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Показатели подпрограммы 2 «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество иногородних туристов, посетивших туристские объекты ЗАТО Северск | тыс чел | 2,3 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 2,2 | 2,3 | 1,5 | 0,7 | 0,1 | 0,1 | Ежеквар-тально | Отчеты участников | УК Админист-рации ЗАТО Северск |
| Показатели задачи 1 «Создание туристско-рекреационных кластеров на территории ЗАТО Северск» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Объем выполненных работ по отношению к объему, запланиро-ванному в отчетном периоде | проц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Отчет УКС Администра-ции ЗАТО Северск | УК Админист-рации ЗАТО Северск |
| Показатели задачи 2 «Реконструкция и благоустройство существующих объектов туристской инфраструктуры, строительство новых объектов» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Объем выполненных работ по отношению к объему, запланиро-ванному в отчетном периоде | проц | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Отчет УКС Администра-ции ЗАТО Северск | УК Админист-рации ЗАТО Северск |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 2.2 | Количество благоустроенных объектов Северского природного парка | ед | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Отчеты участников | УК Админист-рации ЗАТО Северск |
| Показатели задачи 3 «Создание условий для развития туризма и поддержка приоритетных направлений туризма» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество рекламно-информационных изданий | ### ед | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Отчеты участников | УК Админист-рации ЗАТО Северск |
| 3.2 | Количество участников мероприятий по туризму | ### чел | 0 | 0 | 520 | 666 | 730 | 652 | 666 | 100 | 20 | 20 | Ежеквар-тально | Отчеты участников | УК Админист-рации ЗАТО Северск |

И.Ю.Бушуева

78 51 24

Приложение 11 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от_______________№________

### III. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 2

### И ЕЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

В рамках подпрограммы 2 планируется реализация следующих основных мероприятий:

1) создание туристско-рекреационного кластера «Северск»;

2) реконструкция и благоустройство объектов туристской инфраструктуры;

3) создание условий для развития туризма и поддержка приоритетных направлений туризма.

Источниками финансирования реализации основных мероприятий являются средства местного бюджета, планируется софинансирование из средств федерального и областного бюджетов, также привлечение внебюджетных средств.

Софинансирование мероприятий подпрограммы 2 за счет средств федерального и областного бюджетов предполагается в виде субсидий и бюджетных инвестиций в порядке, предусмотренном Правительством Российской Федерации и органами исполнительной власти Томской области.

Отбор объектов капитального строительства муниципальной собственности осуществляется с учетом требований Правил принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Томской области и приобретении объектов недвижимого имущества в государственную собственность Томской области и о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Томской области (муниципальной собственности) и приобретение объектов недвижимого имущества 
в государственную собственность Томской области, утвержденных постановлением Администрации Томской области от 05.09.2019 № 313а «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Томской области, их формирования и реализации».

Софинансирование мероприятий подпрограммы 2 за счет внебюджетных источников предполагается по согласованию с участниками мероприятий подпрограммы 2 за счет доходов от приносящей доход деятельности и прочих безвозмездных поступлений.

Перечень основных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 представлены в таблице 2.

ПЕРЕЧЕНЬ

ведомственных целевых программ, основных мероприятий

и ресурсное обеспечение подпрограммы 2 «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории ЗАТО Северск»

муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск»

### Таблица 2

| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) муниципальной программы | Срок реализации, год | Объем финанси-рования, тыс.руб. | В том числе за счет средств |  |  |  | Участники подпрограммы, участники мероприятия | Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федераль-ного бюджета (по согла-сованию) (прогноз) | областного бюджета (по согласо-ванию) (прогноз) | местного бюджета | внебюд-жетных источников (по согла-сованию) (прогноз) |  | наименование и единица измерения | значения по годам реализа-ции |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача 1 «Создание туристско-рекреационных кластеров на территории ЗАТО Северск» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие. Создание туристско-рекреационного кластера «Северск», в т.ч.: | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Объем выполненных работ по отношению к объему, заплани-рованному в отчетном периоде, проц | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Объем выполненных работ по отношению к объему, заплани-рованному в отчетном периоде, проц | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Объем выполненных работ по отношению к объему, заплани-рованному в отчетном периоде, проц | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Объем выполненных работ по отношению к объему, заплани-рованному в отчетном периоде, проц | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Объем выполненных работ по отношению к объему, заплани-рованному в отчетном периоде, проц | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Объем выполненных работ по отношению к объему, заплани-рованному в отчетном периоде, проц | 0 |
|  |  | 2021 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Объем выполненных работ по отношению к объему, заплани-рованному в отчетном периоде, проц | 0 |
|  |  | 2022 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Объем выполненных работ по отношению к объему, заплани-рованному в отчетном периоде, проц | 0 |
| # 1.1.1 | # Строительство объектов инженерной # и транспортной инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Северск» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Объем выполненных работ по отношению к объему, заплани-рованному в отчетном периоде, проц | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Объем выполненных работ по отношению к объему, заплани-рованному в отчетном периоде, проц | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Объем выполненных работ по отношению к объему, заплани-рованному в отчетном периоде, проц | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Объем выполненных работ по отношению к объему, заплани-рованному в отчетном периоде, проц | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Объем выполненных работ по отношению к объему, заплани-рованному в отчетном периоде, проц | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Объем выполненных работ по отношению к объему, заплани-рованному в отчетном периоде, проц | 0 |
|  |  | 2021 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Объем выполненных работ по отношению к объему, заплани-рованному в отчетном периоде, проц | 0 |
|  |  | 2022 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Объем выполненных работ по отношению к объему, заплани-рованному в отчетном периоде, проц | 0 |
| # 2. | Задача 2 «Реконструкция и благоустройство существующих объектов туристской инфраструктуры, строительство новых объектов» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 2.1 | # Основное мероприятие. # Реконструкция, благоустройство, строительство объектов туристской инфраструктуры, # в т.ч.: | Всего | 1 273,76 | 0,00 | 0,00 | 814,76 | 459,00 | УК Администра-ции ЗАТО Северск, УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск, УКС Админист-рации ЗАТО Северск, МАУ «СПП» | X | X |
|  |  | 2015 | 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,00 |  | 1. Объем выполненных работ по отношению к объему, запланированному в отчетном периоде, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество благоустроенных объектов Северского природного парка, ед | 1 |
|  |  | 2016 | 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,00 |  | 1. Объем выполненных работ по отношению к объему, запланированному в отчетном периоде, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество благоустроенных объектов Северского природного парка, ед | 1 |
|  |  | 2017 | 976,76 | 0,00 | 0,00 | 814,76 | 153,00 |  | 1. Объем выполненных работ по отношению к объему, запланированному в отчетном периоде, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество благоустроенных объектов Северского природного парка, ед | 1 |
|  |  | 2018 | 814,76 <*> | 0,00 | 340,00 | 814,76 <*> | 0,00 |  | 1. Объем выполненных работ по отношению к объему, запланированному в отчетном периоде, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество благоустроенных объектов Северского природного парка, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Объем выполненных работ по отношению к объему, запланированному в отчетном периоде, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество благоустроенных объектов Северского природного парка, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Объем выполненных работ по отношению к объему, запланированному в отчетном периоде, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество благоустроенных объектов Северского природного парка, ед | 0 |
|  |  | 2021 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Объем выполненных работ по отношению к объему, запланированному в отчетном периоде, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество благоустроенных объектов Северского природного парка, ед | 0 |
|  |  | 2022 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Объем выполненных работ по отношению к объему, запланированному в отчетном периоде, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество благоустроенных объектов Северского природного парка, ед | 0 |
| # 2.1.1 | # Реконструкция территории Северского природного парка | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Объем выполненных работ по отношению к объему, запланированному в отчетном периоде, проц | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Объем выполненных работ по отношению к объему, запланированному в отчетном периоде, проц | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Объем выполненных работ по отношению к объему, запланированному в отчетном периоде, проц | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Объем выполненных работ по отношению к объему, запланированному в отчетном периоде, проц | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Объем выполненных работ по отношению к объему, запланированному в отчетном периоде, проц | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Объем выполненных работ по отношению к объему, запланированному в отчетном периоде, проц | 0 |
|  |  | 2021 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Объем выполненных работ по отношению к объему, запланированному в отчетном периоде, проц | 0 |
|  |  | 2022 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Объем выполненных работ по отношению к объему, запланированному в отчетном периоде, проц | 0 |
| # 2.1.2 | # Благоустройство территории Северского природного парка | Всего | 459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 459,00 | УК Администра-ции ЗАТО Северск, МАУ «СПП» | X | X |
|  |  | 2015 | 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,00 |  | 1.Количество благоустроенных объектов Северского природного парка, ед | 1 |
|  |  | 2016 | 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,00 |  | 1.Количество благоустроенных объектов Северского природного парка, ед | 1 |
|  |  | 2017 | 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,00 |  | 1.Количество благоустроенных объектов Северского природного парка, ед | 1 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество благоустроенных объектов Северского природного парка, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество благоустроенных объектов Северского природного парка, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество благоустроенных объектов Северского природного парка, ед | 0 |
|  |  | 2021 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество благоустроенных объектов Северского природного парка, ед | 0 |
|  |  | 2022 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество благоустроенных объектов Северского природного парка, ед | 0 |
| # 2.1.3 | # Строительство колеса обозрения в Северском природном парке | Всего | 814,76 | 0,00 | 0,00 | 814,76 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Объем выполненных работ по отношению к объему, заплани-рованному в отчетном периоде, проц | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Объем выполненных работ по отношению к объему, заплани-рованному в отчетном периоде, проц | 0 |
|  |  | 2017 | 814,76 | 0,00 | 0,00 | 814,76 | 0,00 |  | 1.Объем выполненных работ по отношению к объему, заплани-рованному в отчетном периоде, проц | 100 |
|  |  | 2018 | 814,76 <*> | 0,00 | 0,00 | 814,76 <*> | 0,00 |  | 1.Объем выполненных работ по отношению к объему, заплани-рованному в отчетном периоде, проц | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Объем выполненных работ по отношению к объему, заплани-рованному в отчетном периоде, проц | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Объем выполненных работ по отношению к объему, заплани-рованному в отчетном периоде, проц | 0 |
|  |  | 2021 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Объем выполненных работ по отношению к объему, заплани-рованному в отчетном периоде, проц | 0 |
|  |  | 2022 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Объем выполненных работ по отношению к объему, заплани-рованному в отчетном периоде, проц | 0 |
| # 3. | Задача 3 «Создание условий для развития туризма и поддержка приоритетных направлений туризма» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 3.1. | Основное мероприятие. Создание условий для развития туризма и поддержка приоритетных направлений туризма, в т.ч.: | Всего | 1 038,02 | 0,00 | 754,60 | 191,13 | 92,29 | УК Администра-ции ЗАТО Северск, УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск, МБУ «Музей г.Северска», МАУ «СПП» | X | X |
|  |  | 2015 | 77,80 | 0,00 | 72,10 | 0,00 | 5,70 |  | 1. Количество рекламно-информационных изданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество участников мероприятий по туризму, чел | 520 |
|  |  | 2016 | 204,52 | 0,00 | 103,10 | 89,93 | 11,49 |  | 1. Количество рекламно-информационных изданий, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество участников мероприятий по туризму, чел | 666 |
|  |  | 2017 | 221,98 | 0,00 | 173,10 | 25,30 | 23,58 |  | 1. Количество рекламно-информационных изданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество участников мероприятий по туризму, чел | 730 |
|  |  | 2018 | 215,60 | 0,00 | 164,50 | 25,30 | 25,80 |  | 1. Количество рекламно-информационных изданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество участников мероприятий по туризму, чел | 652 |
|  |  | 2019 | 267,10 | 0,00 | 241,80 | 25,30 | 0,00 |  | 1. Количество рекламно-информационных изданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество участников мероприятий по туризму, чел | 666 |
|  |  | 2020 | 51,02 | 0,00 | 0,00 | 25,30 | 25,72 |  | 1. Количество рекламно-информационных изданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество участников мероприятий по туризму, чел | 100 |
|  |  | 2021 (прогнозный период) | 5,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,92 |  | 1. Количество рекламно-информационных изданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество участников мероприятий по туризму, чел | 20 |
|  |  | 2022 (прогнозный период) | 5,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,92 |  | 1. Количество рекламно-информационных изданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество участников мероприятий по туризму, чел | 20 |
| # 3.1.1 | Издание путеводителя по г.Северску | Всего | 70,20 | 0,00 | 0,00 | 64,63 | 5,57 | УК Администра-ции ЗАТО Северск, МБУ «Музей г.Северска» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество рекламно-информационных изданий, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 70,20 | 0,00 | 0,00 | 64,63 | 5,57 |  | 1.Количество рекламно-информационных изданий, ед | 1 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество рекламно-информационных изданий, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество рекламно-информационных изданий, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество рекламно-информационных изданий, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество рекламно-информационных изданий, ед | 0 |
|  |  | 2021 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество рекламно-информационных изданий, ед | 0 |
|  |  | 2022 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество рекламно-информационных изданий, ед | 0 |
| # 3.1.2 | # Издание буклетов, комплектов открыток о туристских маршрутах ЗАТО Северск | Всего | 19,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,8 | УК Администра-ции ЗАТО Северск, МБУ «Музей г.Северска» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество рекламно-информационных изданий, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество рекламно-информационных изданий, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество рекламно-информационных изданий, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество рекламно-информационных изданий, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество рекламно-информационных изданий, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 19,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,8 |  | 1.Количество рекламно-информационных изданий, ед | 0 |
|  |  | 2021 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество рекламно-информационных изданий, ед | 0 |
|  |  | 2022 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество рекламно-информационных изданий, ед | 0 |
| # 3.1.3 | Организация туристских и экскурсионных маршрутов для детей и молодежи | Всего | 948,02 | 0,00 | 754,60 | 126,50 | 66,92 | УК Администра-ции ЗАТО Северск, МБУ «Музей г.Северска», МАУ «СПП» | X | X |
|  |  | 2015 | 77,80 | 0,00 | 72,10 | 0,00 | 5,70 |  | 1.Количество участников мероприятий по туризму, чел | 520 |
|  |  | 2016 | 134,32 | 0,00 | 103,10 | 25,30 | 5,92 |  | 1.Количество участников мероприятий по туризму, чел | 666 |
|  |  | 2017 | 221,98 | 0,00 | 173,10 | 25,30 | 23,58 |  | 1.Количество участников мероприятий по туризму, чел | 730 |
|  |  | 2018 | 215,60 | 0,00 | 164,50 | 25,30 | 25,80 |  | 1.Количество участников мероприятий по туризму, чел | 652 |
|  |  | 2019 | 267,10 | 0,00 | 241,80 | 25,30 | 0,00 |  | 1.Количество участников мероприятий по туризму, чел | 666 |
|  |  | 2020 | 31,22 | 0,00 | 0,00 | 25,30 | 5,92 |  | 1.Количество участников мероприятий по туризму, чел | 100 |
|  |  | 2021 (прогнозный период) | 5,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,92 |  | 1.Количество участников мероприятий по туризму, чел | 20 |
|  |  | 2022 (прогнозный период) | 5,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,92 |  | 1.Количество участников мероприятий по туризму, чел | 20 |
|  | # Итого по # подпрограмме 2 | Всего | 2 311,78 | 0,00 | 754,60 | 1 005,89 | 551,29 |  | Х | Х |
|  |  | 2015 год | 230,80 | 0,00 | 72,10 | 0,00 | 158,70 |  | Х | Х |
|  |  | 2016 год | 357,52 | 0,00 | 103,10 | 89,93 | 164,49 |  | Х | Х |
|  |  | 2017 год | 1 189,74 | 0,00 | 173,10 | 840,06 | 176,58 |  | Х | Х |
|  |  | 2018 год | 1 030,36 <*> | 0,00 | 164,50 | 840,06 <*> | 25,80 |  | Х | Х |
|  |  | 2019 год | 267,10 | 0,00 | 241,80 | 25,30 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2020 год | 51,02 | 0,00 | 0,00 | 25,30 | 25,72 |  | Х | Х |
|  |  | 2021 год (прогнозный период) | 5,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,92 |  | Х | Х |
|  |  | 2022 год (прогнозный период) | 5,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,92 |  | Х | Х |

### ------------------------------

<*> Потребность и объем финансирования включают в 2018 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2017 года в сумме 814,76 тыс. руб.

Указанная сумма неиспользованного остатка средств местного бюджета не увеличивает общий объем финансирования Программы в столбце «Всего».

### И.Ю.Бушуева

### 78 51 24

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 12 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от _____________ № _______ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 3 к муниципальной программе «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы |  |
| ОБЩАЯ ПОТРЕБНОСТЬ в ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск», включая прогнозную оценку расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 1 |  |
| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы | Срок реали-зации, год | Объем финансиро-вания, тыс. руб. | В том числе за счет средств |  |  |  | Участники Программы, участники мероприятия | Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации |  |
|  |  |  |  | федераль- ного бюджета | областного бюджета | местного бюджета | внебюд- жетных источников |  | наименование и единица измерения | значения по годам реализа-ции |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры в ЗАТО Северск» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1 «Создание условий для организации досуга и обеспечения населения ЗАТО Северск услугами организаций культуры» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ВЦП «Создание условий для организации досуга и обеспечения населения ЗАТО Северск услугами организаций культуры» | Всего | 1 892 337,30 | 11,49 | 729 422,33 | 1 162 903,48 | 0,00 | УК Администра-ции ЗАТО Северск, УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск, учреждения культуры | X | X |
|  |  | 2015 | 243 273,39 | 3,43 | 57 985,20 | 185 284,76 | 0,00 |  | 1. Количество посещений культурно-досуговых мероприятий, организо-ванных муниципальными учреждениями культуры, тыс чел | 500 |
|  |  | 2016 | 249 852,69 | 3,60 | 58 543,70 | 191 305,39 | 0,00 |  | 1. Количество посещений культурно-досуговых мероприятий, организованных муниципальными учреждениями культуры, тыс чел | 530 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2017 | 312 859,55 | 1,05 | 120 414,49 | 192 444,01 | 0,00 |  | 1. Количество посещений культурно-досуговых мероприятий, организо-ванных муниципальными учреждениями культуры, тыс чел | 565 |
|  |  | 2018 | 359 119,97 <*> | 1,15 | 164 496,02 | 194 622,80 <*> | 0,00 |  | 1. Количество посещений культурно-досуговых мероприятий, организо-ванных муниципальными учреждениями культуры, тыс чел | 578 |
|  |  | 2019 | 357 070,43 | 1,10 | 163 486,90 | 193 582,43 | 0,00 |  | 1. Количество посещений культурно-досуговых мероприятий, организо-ванных муниципальными учреждениями культуры, тыс чел | 650 |
|  |  | 2020 | 370 498,59 | 1,15 | 164 496,02 | 206 001,42 | 0,00 |  | 1. Количество посещений культурно-досуговых мероприятий, организо-ванных муниципальными учреждениями культуры, тыс чел | 664 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 370 498,59 | 1,15 | 164 496,02 | 206 001,42 | 0,00 |  | 1. Количество посещений культурно-досуговых мероприятий, организо-ванных муниципальными учреждениями культуры, тыс чел | 675 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 370 498,59 | 1,15 | 164 496,02 | 206 001,42 | 0,00 |  | 1. Количество посещений культурно-досуговых мероприятий, организо-ванных муниципальными учреждениями культуры, тыс чел | 687 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2. | Задача 2 «Организация предоставления дополнительного образования художественно-эстетической направленности» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 1 | ВЦП «Организация предоставления дополнительного образования художественно-эстетической направленности» | Всего | 678 851,01 | 0,00 | 172 794,01 | 506 057,00 | 0,00 | УК Администра-ции ЗАТО Северск, УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск, учреждения дополнительно-го образования | X | X |
|  |  | 2015 | 95 996,77 | 0,00 | 19 358,30 | 76 638,47 | 0,00 |  | 1. Количество детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных учреждениях дополнительного образования, чел | 2790 |
|  |  | 2016 | 98 473,12 | 0,00 | 19 387,41 | 79 085,71 | 0,00 |  | 1. Количество детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных учреждениях дополнительного образования, чел | 2920 |
|  |  | 2017 | 108 994,86 | 0,00 | 29 367,86 | 79 627,00 | 0,00 |  | 1. Количество детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных учреждениях дополнительного образования, чел | 2925 |
|  |  | 2018 | 121 946,49 | 0,00 | 35 506,75 | 86 439,74 | 0,00 |  | 1. Количество детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных учреждениях дополнительного образования, чел | 2930 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2019 | 123 269,65 | 0,00 | 33 666,94 | 89 602,71 | 0,00 |  | 1. Количество детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных учреждениях дополнительного образования, чел | 3000 |
|  |  | 2020 | 130 170,12 | 0,00 | 35 506,75 | 94 663,37 | 0,00 |  | 1. Количество детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных учреждениях дополнительного образования, чел | 3050 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 130 170,12 | 0,00 | 35 506,75 | 94 663,37 | 0,00 |  | 1. Количество детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных учреждениях дополнительного образования, чел | 3050 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 130 170,12 | 0,00 | 35 506,75 | 94 663,37 | 0,00 |  | 1. Количество детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных учреждениях дополнительного образования, чел | 3050 |
| 3. | Задача 3 «Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3.1 | Основное мероприятие. Организация мероприятий, направленных на развитие материально-технической базы учреждений дополнительного образования, в т.ч.: | Всего | 597,59 | 0,00 | 0,00 | 597,59 | 0,00 | УК Администра-ции ЗАТО Северск, УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск, УКС Админист-рации ЗАТО Северск, учреждения дополнительно-го образования | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Объем выполненных работ по отношению к объему, запланирован-ному в отчетном периоде, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество приобретен-ного оборудования, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество выполнен-ных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество разработанной ПСД, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Объем выполненных работ по отношению к объему, запланирован-ному в отчетном периоде, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество приобретен-ного оборудования, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество выполнен-ных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество разработанной ПСД, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Объем выполненных работ по отношению к объему, запланирован-ному в отчетном периоде, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество приобретен-ного оборудования, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество выполнен-ных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество разработанной ПСД, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2018 | 265,00 | 0,00 | 0,00 | 265,00 | 0,00 |  | 1. Объем выполненных работ по отношению к объему, запланирован-ному в отчетном периоде, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество приобретенного оборудования, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество выполнен-ных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество разработанной ПСД, ед | 1 |
|  |  | 2019 | 82,59 | 0,00 | 0,00 | 82,59 | 0,00 |  | 1. Объем выполненных работ по отношению к объему, запланирован-ному в отчетном периоде, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество приобретенного оборудования, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество выполнен-ных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество разработанной ПСД, ед | 1 |
|  |  | 2020 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |  | 1. Объем выполненных работ по отношению к объему, запланирован-ному в отчетном периоде, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество приобретенного оборудования, ед | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество выполнен-ных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество разработанной ПСД, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 6 100,61 | 0,00 | 0,00 | 6 100,61 | 0,00 |  | 1. Объем выполненных работ по отношению к объему, запланирован-ному в отчетном периоде, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество приобретенного оборудования, ед | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество выполнен-ных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество разработанной ПСД, ед | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 176 587,10 | 0,00 | 0,00 | 176 587,10 | 0,00 |  | 1. Объем выполненных работ по отношению к объему, запланирован-ному в отчетном периоде, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество приобретенного оборудования, ед | 57 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество выполнен-ных капитальных ремонтов, ед | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество разработанной ПСД, ед | 0 |
| 3.1.1 | Реконструкция здания МАУДО ДШИ (корпус № 2) | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Объем выполненных работ по отношению к объему, запланирован-ному в отчетном периоде, проц | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Объем выполненных работ по отношению к объему, запланирован-ному в отчетном периоде, проц | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Объем выполненных работ по отношению к объему, запланирован-ному в отчетном периоде, проц | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Объем выполненных работ по отношению к объему, запланирован-ному в отчетном периоде, проц | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Объем выполненных работ по отношению к объему, запланирован-ному в отчетном периоде, проц | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Объем выполненных работ по отношению к объему, запланирован-ному в отчетном периоде, проц | 0 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 5 850,61 | 0,00 | 0,00 | 5 850,61 | 0,00 |  | 1. Объем выполненных работ по отношению к объему, запланирован-ному в отчетном периоде, проц | 100 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 151 174,40 | 0,00 | 0,00 | 151 174,40 | 0,00 |  | 1. Объем выполненных работ по отношению к объему, запланирован-ному в отчетном периоде, проц | 100 |
| 3.1.2 | Модернизация ресурсной базы МАУДО ДШИ | Всего | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | УК Администра-ции ЗАТО Северск, МАУДО ДШИ | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретен-ного оборудования, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенного оборудования, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенного оборудования, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенного оборудования, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенного оборудования, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенного оборудования, ед | 100 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенного оборудования, ед | 100 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 6 872,00 | 0,00 | 0,00 | 6 872,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенного оборудования, ед | 57 |
| 3.1.3 | Капитальный ремонт кровли МБУДО «Художественная школа» (ул.Куйбышева, 12) | Всего | 82,59 | 0,00 | 0,00 | 82,59 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполнен-ных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество разработанной ПСД, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполнен-ных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество разработанной ПСД, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполнен-ных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество разработанной ПСД, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполнен-ных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество разработанной ПСД, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2019 | 82,59 | 0,00 | 0,00 | 82,59 | 0,00 |  | 1. Количество выполнен-ных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество разработанной ПСД, ед | 1 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполнен-ных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество разработанной ПСД, ед | 0 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполнен-ных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество разработанной ПСД, ед | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 6 281,82 | 0,00 | 0,00 | 6 281,82 | 0,00 |  | 1. Количество выполнен-ных капитальных ремонтов, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество разработанной ПСД, ед | 0 |
| 3.1.4 | Капитальный ремонт помещений МБУДО «Художественная школа» (просп.Коммунистический, 122) | Всего | 265,00 | 0,00 | 0,00 | 265,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество разработанной ПСД, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество выполнен-ных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество разработанной ПСД, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество выполнен-ных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество разработанной ПСД, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество выполнен-ных капитальных ремонтов, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2018 | 265,00 | 0,00 | 0,00 | 265,00 | 0,00 |  | 1. Количество разработанной ПСД, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество выполнен-ных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество разработанной ПСД, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество выполнен-ных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество разработанной ПСД, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество выполнен-ных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество разработанной ПСД, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество выполнен-ных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 12 258,88 | 0,00 | 0,00 | 12 258,88 | 0,00 |  | 1. Количество разработанной ПСД, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество выполнен-ных капитальных ремонтов, ед | 1 |
| 4. | Задача 4 «Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 1 | Основное мероприятие. Организация мероприятий, направленных на развитие материально-технической базы учреждений культуры, в т.ч.: | Всего | 43 656,49 | 1 660,00 | 340,00 | 41 656,49 | 0,00 | УК Администра-ции ЗАТО Северск, УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск, УКС Админист-рации ЗАТО Северск, учреждения культуры | X | X |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2015 | 907,38 | 0,00 | 0,00 | 907,38 | 0,00 |  | 1. Объем выполненных работ по отношению к объему, запланированному в отчетном периоде, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество выполненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество приобретенного оборудования, ед | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество разработанной ПСД, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Количество новых изданий, поступивших в фонды библиотек, тыс.экз | 1,6 |
|  |  | 2016 | 722,54 | 0,00 | 0,00 | 722,54 | 0,00 |  | 1. Объем выполненных работ по отношению к объему, запланированному в отчетном периоде, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество выполненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество приобретенного оборудования, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество разработанной ПСД, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Количество новых изданий, поступивших в фонды библиотек, тыс.экз | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2017 | 415,84 | 0,00 | 0,00 | 415,84 | 0,00 |  | 1. Объем выполненных работ по отношению к объему, запланированному в отчетном периоде, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество выполненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество приобретенного оборудования, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество разработанной ПСД, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Количество новых изданий, поступивших в фонды библиотек, тыс.экз | 0 |
|  |  | 2018 | 4 949,95 <*> | 1 660,00 | 340,00 | 2 949,95 <*> | 0,00 |  | 1. Объем выполненных работ по отношению к объему, запланированному в отчетном периоде, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество выполненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество приобретенного оборудования, ед | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество разработанной ПСД, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Количество новых изданий, поступивших в фонды библиотек, тыс.экз | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2019 | 3 150,67 <*> | 0,00 | 0,00 | 3 150,67 <*> | 0,00 |  | 1. Объем выполненных работ по отношению к объему, запланированному в отчетном периоде, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество выполненных капитальных ремонтов, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество приобретенного оборудования, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество разработанной ПСД, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Количество новых изданий, поступивших в фонды библиотек, тыс.экз | 0 |
|  |  | 2020 | 35 697,94 | 0,00 | 0,00 | 35 697,94 | 0,00 |  | 1. Объем выполненных работ по отношению к объему, запланированному в отчетном периоде, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество выполненных капитальных ремонтов, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество приобретенного оборудования, ед | 1232 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество разработанной ПСД, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Количество новых изданий, поступивших в фонды библиотек, тыс.экз | 4,6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 23 461,62 | 0,00 | 5 668,60 | 17 793,02 | 0,00 |  | 1. Объем выполненных работ по отношению к объему, запланированному в отчетном периоде, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество выполненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество приобретенного оборудования, ед | 667 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество разработанной ПСД, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Количество новых изданий, поступивших в фонды библиотек, тыс.экз | 4,6 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 125 526,48 | 0,00 | 81 410,00 | 44 116,48 | 0,00 |  | 1. Объем выполненных работ по отношению к объему, запланированному в отчетном периоде, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество выполненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество приобретенного оборудования, ед | 530 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество разработанной ПСД, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Количество новых изданий, поступивших в фонды библиотек, тыс.экз | 4,6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4.1.1 | Реконструкция здания МАУ «ГДК» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Объем выполненных работ по отношению к объему, запланированному в отчетном периоде, проц | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Объем выполненных работ по отношению к объему, запланированному в отчетном периоде, проц | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Объем выполненных работ по отношению к объему, запланированному в отчетном периоде, проц | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Объем выполненных работ по отношению к объему, запланированному в отчетном периоде, проц | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Объем выполненных работ по отношению к объему, запланированному в отчетном периоде, проц | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Объем выполненных работ по отношению к объему, запланированному в отчетном периоде, проц | 0 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 6 985,31 | 0,00 | 5 668,60 | 1 316,71 | 0,00 |  | 1. Объем выполненных работ по отношению к объему, запланирован-ному в отчетном периоде, проц | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 100 000,00 | 0,00 | 81 410,00 | 18 590,00 | 0,00 |  | 1. Объем выполненных работ по отношению к объему, запланированному в отчетном периоде, проц | 100 |
| 4.1.2 | Капитальный ремонт здания МБУ «Самусьский ДК» (разработка ПСД) | Всего | 1 120,94 | 0,00 | 0,00 | 1 120,94 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество разработанной ПСД, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 705,10 | 0,00 | 0,00 | 705,10 | 0,00 |  | 1. Количество разработанной ПСД, ед | 1 |
|  |  | 2017 | 415,84 | 0,00 | 0,00 | 415,84 | 0,00 |  | 1. Количество разработанной ПСД, ед | 1 |
|  |  | 2018 | 9,94 <*> | 0,00 | 0,00 | 9,94 <*> | 0,00 |  | 1. Количество разработанной ПСД, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество разработанной ПСД, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество разработанной ПСД, ед | 0 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество разработанной ПСД, ед | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество разработанной ПСД, ед | 0 |
| 4.1.3 | Капитальный ремонт кровли МБУ ЦДБ | Всего | 1 660,85 | 0,00 | 0,00 | 1 660,85 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выпол-ненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выпол-ненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выпол-ненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выпол-ненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выпол-ненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 1 660,85 | 0,00 | 0,00 | 1 660,85 | 0,00 |  | 1. Количество выпол-ненных капитальных ремонтов, ед | 1 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выпол-ненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выпол-ненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
| 4.1.4 | Капитальный ремонт системы отопления МБУ ЦГБ | Всего | 146,96 | 0,00 | 0,00 | 146,96 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 129,52 | 0,00 | 0,00 | 129,52 | 0,00 |  | 1. Количество разработанной ПСД, ед | 1 |
|  |  | 2016 | 17,44 | 0,00 | 0,00 | 17,44 | 0,00 |  | 1. Количество разработанной ПСД, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество разработанной ПСД, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество разработанной ПСД, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество разработанной ПСД, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество разработанной ПСД, ед | 0 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество разработанной ПСД, ед | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество разработанной ПСД, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4.1.5 | Капитальный ремонт системы отопления, вентиляции и кондиционирования МАУ «ГДК» | Всего | 3 724,79 | 0,00 | 0,00 | 3 724,79 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выпол-ненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выпо-лненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выпол-ненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 2 840,01 | 0,00 | 0,00 | 2 840,01 | 0,00 |  | 1. Количество выпол-ненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 3 062,67 <*> | 0,00 | 0,00 | 3 062,67 <*> | 0,00 |  | 1. Количество выпол-ненных капитальных ремонтов, ед | 1 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выпол-ненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выпол-ненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
| 4.1.6 | Капитальный ремонт здания МБУ ЦДБ по адресу: Томская область, г.Северск, ул.40 лет Октября, 15 | Всего | 1 021,72 | 0,00 | 0,00 | 1 021,72 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество разработанной ПСД, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество разработанной ПСД, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество разработанной ПСД, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество разработанной ПСД, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество разработанной ПСД, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2020 | 1 021,72 | 0,00 | 0,00 | 1 021,72 | 0,00 |  | 1. Количество разработанной ПСД, ед | 1 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество разработанной ПСД, ед | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество разработанной ПСД, ед | 0 |
| 4.1.7 | Модернизация ресурсной базы МАУ «СПП» | Всего | 102,00 | 0,00 | 0,00 | 102,00 | 0,00 | УК Администра-ции ЗАТО Северск, МАУ «СПП» | X | X |
|  |  | 2015 | 102,00 | 0,00 | 0,00 | 102,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенного оборудования, ед | 2 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенного оборудования, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенного оборудования, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенного оборудования, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенного оборудования, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенного оборудования, ед | 0 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенного оборудования, ед | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенного оборудования, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4.1.8 | Модернизация ресурсной базы МБУ СМТ | Всего | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | УК Админист-рации ЗАТО Северск, МБУ СМТ | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенного оборудования, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенного оборудования, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенного оборудования, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенного оборудования, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенного оборудования, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенного оборудования, ед | 137 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенного оборудования, ед | 136 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенного оборудования, ед | 136 |
| 4.1.9 | Модернизация ресурсной базы Детского театра | Всего | 2 219,20 | 0,00 | 0,00 | 2 219,20 | 0,00 | УК Админист-рации ЗАТО Северск, Детский театр | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенного оборудования, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенного оборудования, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенного оборудования, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенного оборудования, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенного оборудования, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 2 219,20 | 0,00 | 0,00 | 2 219,20 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенного оборудования, ед | 230 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 1 572,10 | 0,00 | 0,00 | 1 572,10 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенного оборудования, ед | 25 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 1 572,10 | 0,00 | 0,00 | 1 572,10 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенного оборудования, ед | 25 |
| 4.1.10 | Модернизация ресурсной базы МАУ «ГДК» | Всего | 2 908,40 | 0,00 | 0,00 | 2 908,40 | 0,00 | УК Админист-рации ЗАТО Северск, МАУ «ГДК» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенного оборудования, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенного оборудования, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенного оборудования, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенного оборудования, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенного оборудования, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 2 908,40 | 0,00 | 0,00 | 2 908,40 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенного оборудования, ед | 88 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 2 099,30 | 0,00 | 0,00 | 2 099,30 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенного оборудования, ед | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 5 306,40 | 0,00 | 0,00 | 5 306,40 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенного оборудования, ед | 22 |
| 4.1.11 | Модернизация ресурсной базы МБУ «Самусьский ДК» | Всего | 16 671,60 | 1 660,00 | 340,00 | 14 671,60 | 0,00 | УК Администра-ции ЗАТО Северск, МБУ «Самусьский ДК» | X | X |
|  |  | 2015 | 68,40 | 0,00 | 0,00 | 68,40 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенного оборудования, ед | 2 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенного оборудования, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенного оборудования, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 2 100,00 | 1 660,00 | 340,00 | 100,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенного оборудования, ед | 3 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенного оборудования, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 14 503,20 | 0,00 | 0,00 | 14 503,20 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенного оборудования, ед | 467 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 6 842,50 | 0,00 | 0,00 | 6 842,50 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенного оборудования, ед | 434 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенного оборудования, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4.1.12 | Модернизация ресурсной базы МБУ «Музей г.Северска» | Всего | 702,10 | 0,00 | 0,00 | 702,10 | 0,00 | УК Администра-ции ЗАТО Северск, МБУ «Музей г.Северск» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенного оборудования, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенного оборудования, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенного оборудования, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенного оборудования, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 88,00 | 0,00 | 0,00 | 88,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенного оборудования, ед | 1 |
|  |  | 2020 | 614,10 | 0,00 | 0,00 | 614,10 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенного оборудования, ед | 2 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенного оборудования, ед | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 2 995,58 | 0,00 | 0,00 | 2 995,58 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенного оборудования, ед | 4 |
| 4.1.13 | Комплектование фонда библиотек печатными, аудиовизуальными, электронными изданиями | Всего | 1 652,40 | 0,00 | 0,00 | 1 652,40 | 0,00 | УК Администра-ции ЗАТО Северск, муниципальные библиотеки | X | X |
|  |  | 2015 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |  | 1. Количество новых изданий, поступивших в фонды библиотек, тыс.экз | 1,6 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество новых изданий, поступивших в фонды библиотек, тыс.экз | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество новых изданий, поступивших в фонды библиотек, тыс.экз | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество новых изданий, поступивших в фонды библиотек, тыс.экз | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество новых изданий, поступивших в фонды библиотек, тыс.экз | 0 |
|  |  | 2020 | 1 152,40 | 0,00 | 0,00 | 1 152,40 | 0,00 |  | 1. Количество новых изданий, поступивших в фонды библиотек, тыс.экз | 4,6 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 1 152,40 | 0,00 | 0,00 | 1 152,40 | 0,00 |  | 1. Количество новых изданий, поступивших в фонды библиотек, тыс.экз | 4,6 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 1 152,40 | 0,00 | 0,00 | 1 152,40 | 0,00 |  | 1. Количество новых изданий, поступивших в фонды библиотек, тыс.экз | 4,6 |
| 4.1.14 | Модернизация ресурсной базы МБУ ЦГБ | Всего | 1 725,53 | 0,00 | 0,00 | 1 725,53 | 0,00 | УК Администра-ции ЗАТО Северск, МБУ ЦГБ | X | X |
|  |  | 2015 | 107,46 | 0,00 | 0,00 | 107,46 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенного оборудования, ед | 5 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенного оборудования, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенного оборудования, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенного оборудования, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенного оборудования, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 1 618,07 | 0,00 | 0,00 | 1 618,07 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенного оборудования, ед | 308 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 310,01 | 0,00 | 0,00 | 310,01 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенного оборудования, ед | 71 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенного оборудования, ед | 343 |
| 5. | Задача 5 «Создание условий для развития творческого потенциала в ЗАТО Северск» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Основное мероприятие. Организация и проведение культурно-массовых и творческих мероприятий, в т.ч.: | Всего | 47 849,63 | 0,00 | 0,00 | 37 622,56 | 10 227,07 | УК Администра-ции ЗАТО Северск, УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск, Управление образования, учреждения культуры, учреждения дополнительно-го образования | X | X |
|  |  | 2015 | 6 241,10 | 0,00 | 0,00 | 5 101,30 | 1 139,80 |  | 1. Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 27 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество коллективов, принявших участие в выездных мероприятиях, ед | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество неком-мерческих организаций, получивших субсидию, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество учащихся, получивших стипендию ЗАТО Северск, чел | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2016 | 4 584,81 | 0,00 | 0,00 | 3 333,22 | 1 251,59 |  | 1. Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество коллективов, принявших участие в выездных мероприятиях, ед | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество некоммерческих организаций, получивших субсидию, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество учащихся, получивших стипендию ЗАТО Северск, чел | 0 |
|  |  | 2017 | 4 008,88 | 0,00 | 0,00 | 2 663,60 | 1 345,28 |  | 1. Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество коллективов, принявших участие в выездных мероприятиях, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество некоммерческих организаций, получивших субсидию, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество учащихся, получивших стипендию ЗАТО Северск, чел | 12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2018 | 4 384,31 | 0,00 | 0,00 | 3 523,60 | 860,71 |  | 1. Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 21 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество коллективов, принявших участие в выездных мероприятиях, ед | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество некоммерческих организаций, получивших субсидию, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество учащихся, получивших стипендию ЗАТО Северск, чел | 14 |
|  |  | 2019 | 16 856,89 | 0,00 | 0,00 | 12 224,89 | 4 632,00 |  | 1. Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество коллективов, принявших участие в выездных мероприятиях, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество некоммерческих организаций, получивших субсидию, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество учащихся, получивших стипендию ЗАТО Северск, чел | 14 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2020 | 11 773,64 | 0,00 | 0,00 | 10 775,95 | 997,69 |  | 1. Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 32 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество коллективов, принявших участие в выездных мероприятиях, ед | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество некоммерческих организаций, получивших субсидию, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество учащихся, получивших стипендию ЗАТО Северск, чел | 14 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 9 440,03 | 0,00 | 0,00 | 8 792,38 | 647,65 |  | 1. Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество коллективов, принявших участие в выездных мероприятиях, ед | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество некоммерческих организаций, получивших субсидию, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество учащихся, получивших стипендию ЗАТО Северск, чел | 14 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 4 842,00 | 0,00 | 0,00 | 4 414,35 | 427,65 |  | 1. Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 23 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество коллективов, принявших участие в выездных мероприятиях, ед | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество некоммерческих организаций, получивших субсидию, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество учащихся, получивших стипендию ЗАТО Северск, чел | 14 |
| 5.1.1 | Организация и проведение комплекса юбилейных мероприятий, посвященных Победе в Великой Отечественной войне | Всего | 11 645,90 | 0,00 | 0,00 | 11 119,50 | 526,40 | УК Администра-ции ЗАТО Северск, учреждения культуры, учреждения дополнительно-го образовани | X | X |
|  |  | 2015 | 4 330,90 | 0,00 | 0,00 | 4 104,50 | 226,40 |  | 1. Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 14 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество творческих мероприятий, проведенных на террито-рии ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 7 315,00 | 0,00 | 0,00 | 7 015,00 | 300,00 |  | 1. Количество творческих мероприятий, проведенных на террито-рии ЗАТО Северск, ед | 10 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество творческих мероприятий, проведенных на террито-рии ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество творческих мероприятий, проведенных на террито-рии ЗАТО Северск, ед | 0 |
| 5.1.2 | Организация и проведение праздничных и юбилейных мероприятий в пос.Самусь | Всего | 988,47 | 0,00 | 0,00 | 938,47 | 50,00 | УК Администра-ции ЗАТО Северск, МБУ «Самусьский ДК» | X | X |
|  |  | 2015 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 10,00 |  | 1. Количество творческих мероприятий, проведенных на террито-рии ЗАТО Северск, ед | 1 |
|  |  | 2016 | 139,27 | 0,00 | 0,00 | 129,27 | 10,00 |  | 1. Количество творческих мероприятий, проведенных на террито-рии ЗАТО Северск, ед | 2 |
|  |  | 2017 | 139,27 | 0,00 | 0,00 | 129,27 | 10,00 |  | 1. Количество творческих мероприятий, проведенных на террито-рии ЗАТО Северск, ед | 2 |
|  |  | 2018 | 83,53 | 0,00 | 0,00 | 73,53 | 10,00 |  | 1. Количество творческих мероприятий, проведенных на террито-рии ЗАТО Северск, ед | 1 |
|  |  | 2019 | 357,13 | 0,00 | 0,00 | 357,13 | 0,00 |  | 1. Количество творческих мероприятий, проведенных на террито-рии ЗАТО Северск, ед | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2020 | 139,27 | 0,00 | 0,00 | 129,27 | 10,00 |  | 1. Количество творческих мероприятий, проведенных на террито-рии ЗАТО Северск, ед | 2 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 139,27 | 0,00 | 0,00 | 129,27 | 10,00 |  | 1. Количество творческих мероприятий, проведенных на террито-рии ЗАТО Северск, ед | 2 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 139,27 | 0,00 | 0,00 | 129,27 | 10,00 |  | 1. Количество творческих мероприятий, проведенных на террито-рии ЗАТО Северск, ед | 2 |
| 5.1.3 | Организация и проведение историко-этнографической ярмарки-фестиваля «Праздник у семи озер» в пос.Самусь | Всего | 1 672,28 | 0,00 | 0,00 | 1 422,28 | 250,00 | УК Администра-ции ЗАТО Северск, МБУ «Самусьский ДК» | X | X |
|  |  | 2015 | 159,59 | 0,00 | 0,00 | 109,59 | 50,00 |  | 1. Количество творческих мероприятий, проведенных на террито-рии ЗАТО Северск, ед | 1 |
|  |  | 2016 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 50,00 |  | 1. Количество творческих мероприятий, проведенных на террито-рии ЗАТО Северск, ед | 1 |
|  |  | 2017 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 | 50,00 |  | 1. Количество творческих мероприятий, проведенных на террито-рии ЗАТО Северск, ед | 1 |
|  |  | 2018 | 261,94 | 0,00 | 0,00 | 211,94 | 50,00 |  | 1. Количество творческих мероприятий, проведенных на террито-рии ЗАТО Северск, ед | 1 |
|  |  | 2019 | 230,75 | 0,00 | 0,00 | 230,75 | 0,00 |  | 1. Количество творческих мероприятий, проведенных на террито-рии ЗАТО Северск, ед | 1 |
|  |  | 2020 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 50,00 |  | 1. Количество творческих мероприятий, проведенных на террито-рии ЗАТО Северск, ед | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 50,00 |  | 1. Количество творческих мероприятий, проведенных на террито-рии ЗАТО Северск, ед | 1 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 50,00 |  | 1. Количество творческих мероприятий, проведенных на террито-рии ЗАТО Северск, ед | 1 |
| 5.1.4 | Организация и проведение муниципального образовательного просветительского проекта «Познаем мир с Русским географическим обществом» | Всего | 196,00 | 0,00 | 0,00 | 196,00 | 0,00 | УК Администра-ции ЗАТО Северск, Управление образования, учреждения культуры | X | X |
|  |  | 2015 | 196,00 | 0,00 | 0,00 | 196,00 | 0,00 |  | 1. Количество творческих мероприятий, проведенных на террито-рии ЗАТО Северск, ед | 1 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество творческих мероприятий, проведенных на террито-рии ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество творческих мероприятий, проведенных на террито-рии ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество творческих мероприятий, проведенных на террито-рии ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество творческих мероприятий, проведенных на террито-рии ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество творческих мероприятий, проведенных на террито-рии ЗАТО Северск, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество творческих мероприятий, проведенных на террито-рии ЗАТО Северск, ед | 0 |
| 5.1.5 | Организация участия профессиональных коллективов ЗАТО Северск в творческих фестивалях различного уровня | Всего | 1 639,01 | 0,00 | 0,00 | 1 230,26 | 408,75 | УК Администра-ции ЗАТО Северск, Управление образования, учреждения культуры, учреждения дополнитель-ного образования | X | X |
|  |  | 2015 | 452,18 | 0,00 | 0,00 | 199,73 | 252,45 |  | 1. Количество коллективов, принявших участие в выездных мероприятиях, ед | 3 |
|  |  | 2016 | 273,07 | 0,00 | 0,00 | 239,42 | 33,65 |  | 1. Количество коллективов, принявших участие в выездных мероприятиях, ед | 2 |
|  |  | 2017 | 44,09 | 0,00 | 0,00 | 44,09 | 0,00 |  | 1. Количество коллективов, принявших участие в выездных мероприятиях, ед | 1 |
|  |  | 2018 | 596,60 | 0,00 | 0,00 | 507,60 | 89,00 |  | 1. Количество коллективов, принявших участие в выездных мероприятиях, ед | 5 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество коллективов, принявших участие в выездных мероприятиях, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 273,07 | 0,00 | 0,00 | 239,42 | 33,65 |  | 1. Количество коллективов, принявших участие в выездных мероприятиях, ед | 2 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 273,07 | 0,00 | 0,00 | 239,42 | 33,65 |  | 1. Количество коллективов, принявших участие в выездных мероприятиях, ед | 2 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 273,07 | 0,00 | 0,00 | 239,42 | 33,65 |  | 1. Количество коллективов, принявших участие в выездных мероприятиях, ед | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5.1.6 | Организация и проведение мероприятий, посвященных Году литературы в Российской Федерации | Всего | 230,87 | 0,00 | 0,00 | 89,92 | 140,95 | УК Администра-ции ЗАТО Северск, учреждения культуры | X | X |
|  |  | 2015 | 230,87 | 0,00 | 0,00 | 89,92 | 140,95 |  | 1. Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 2 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество творческих мероприятий, проведенных на террито-рии ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество творческих мероприятий, проведенных на террито-рии ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество творческих мероприятий, проведенных на террито-рии ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество творческих мероприятий, проведенных на террито-рии ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество творческих мероприятий, проведенных на террито-рии ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5.1.7 | Организация летней творческой школы «Арт-Парк» | Всего | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 150,00 | УК Администра-ции ЗАТО Северск, МАУДО ДШИ | X | X |
|  |  | 2015 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 150,00 |  | 1. Количество творческих мероприятий, проведенных на террито-рии ЗАТО Северск, ед | 1 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество творческих мероприятий, проведенных на террито-рии ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество творческих мероприятий, проведенных на террито-рии ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5.1.8 | Создание условий для развития творческой деятельности детских самодеятельных коллективов | Всего | 803,60 | 0,00 | 0,00 | 773,60 | 30,00 | УК Администра-ции ЗАТО Северск, учреждения культуры, учреждения дополнитель-ного образования | X | X |
|  |  | 2015 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 10,00 |  | 1. Количество творческих мероприятий, проведенных на террито-рии ЗАТО Северск, ед | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество коллективов, принявших участие в выездных мероприятиях, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество творческих мероприятий, проведенных на террито-рии ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество коллективов, принявших участие в выездных мероприятиях, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество коллективов, принявших участие в выездных мероприятиях, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество коллективов, принявших участие в выездных мероприятиях, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2019 | 465,00 | 0,00 | 0,00 | 455,00 | 10,00 |  | 1. Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество коллективов, принявших участие в выездных мероприятиях, ед | 1 |
|  |  | 2020 | 278,60 | 0,00 | 0,00 | 268,60 | 10,00 |  | 1. Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество коллективов, принявших участие в выездных мероприятиях, ед | 0 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 268,60 | 0,00 | 0,00 | 268,60 | 0,00 |  | 1. Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество коллективов, принявших участие в выездных мероприятиях, ед | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 268,60 | 0,00 | 0,00 | 268,60 | 0,00 |  | 1. Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество коллективов, принявших участие в выездных мероприятиях, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5.1.9 | Организация и проведение Всероссийского фестиваля спектаклей для детей и подростков «Сибирский кот» | Всего | 3 547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 547,00 | УК Администра-ции ЗАТО Северск, МБУ СМТ | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество творческих мероприятий, проведенных на террито-рии ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество творческих мероприятий, проведенных на террито-рии ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество творческих мероприятий, проведенных на террито-рии ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 3 547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 547,00 |  | 1. Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 1 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 5 720,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500,00 | 220,00 |  | 1. Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 1 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5.1.10 | Организация и проведение Всероссийского фестиваля молодых дизайнеров «Пятый угол» | Всего | 211,30 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 186,30 | УК Администра-ции ЗАТО Северск, МБУДО «Худо-жественная школа» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество творческих мероприятий, проведенных на террито-рии ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 211,30 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 186,30 |  | 1. Количество творческих мероприятий, проведенных на террито-рии ЗАТО Северск, ед | 1 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 653,40 | 0,00 | 0,00 | 653,40 | 0,00 |  | 1. Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5.1.11 | Организация и проведение творческих мероприятий, посвященных юбилеям учреждений культуры | Всего | 1 099,75 | 0,00 | 0,00 | 390,49 | 709,26 | УК Администра-ции ЗАТО Северск, учреждения культуры | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 130,00 |  | 1. Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 1 |
|  |  | 2017 | 55,05 | 0,00 | 0,00 | 55,05 | 0,00 |  | 1. Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 1 |
|  |  | 2018 | 517,15 | 0,00 | 0,00 | 155,44 | 361,71 |  | 1. Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 2 |
|  |  | 2019 | 317,55 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 217,55 |  | 1. Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 1 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество творческих мероприятий, проведенных на террито-рии ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество творческих мероприятий, проведенных на террито-рии ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество творческих мероприятий, проведенных на террито-рии ЗАТО Северск, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5.1.12 | Организация и проведение областного фестиваля детского и юношеского творчества «Палитра талантов» | Всего | 1 604,65 | 0,00 | 0,00 | 1 068,57 | 536,08 | УК Администра-ции ЗАТО Северск, МАУДО ДШИ | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 560,04 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 260,04 |  | 1. Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 1 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 316,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 16,00 |  | 1. Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 1 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 728,61 | 0,00 | 0,00 | 468,57 | 260,04 |  | 1. Количество творческих мероприятий, проведенных на террито-рии ЗАТО Северск, ед | 1 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество творческих мероприятий, проведенных на террито-рии ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 468,57 | 0,00 | 0,00 | 468,57 | 0,00 |  | 1. Количество творческих мероприятий, проведенных на террито-рии ЗАТО Северск, ед | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5.1.13 | Организация праздничных мероприятий и народных гуляний | Всего | 11 313,15 | 0,00 | 0,00 | 8 585,15 | 2 728,00 | УК Администра-ции ЗАТО Северск, учреждения культуры, учреждения дополнитель-ного образования | X | X |
|  |  | 2015 | 491,56 | 0,00 | 0,00 | 191,56 | 300,00 |  | 1. Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 5 |
|  |  | 2016 | 2 713,43 | 0,00 | 0,00 | 1 979,53 | 733,90 |  | 1. Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 14 |
|  |  | 2017 | 2 428,19 | 0,00 | 0,00 | 1 634,09 | 794,10 |  | 1. Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 12 |
|  |  | 2018 | 1 934,09 | 0,00 | 0,00 | 1 634,09 | 300,00 |  | 1. Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 12 |
|  |  | 2019 | 1 811,79 | 0,00 | 0,00 | 1 511,79 | 300,00 |  | 1. Количество творческих мероприятий, проведенных на террито-рии ЗАТО Северск, ед | 10 |
|  |  | 2020 | 1 934,09 | 0,00 | 0,00 | 1 634,09 | 300,00 |  | 1. Количество творческих мероприятий, проведенных на террито-рии ЗАТО Северск, ед | 12 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 1 934,09 | 0,00 | 0,00 | 1 634,09 | 300,00 |  | 1. Количество творческих мероприятий, проведенных на террито-рии ЗАТО Северск, ед | 12 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 1 934,09 | 0,00 | 0,00 | 1 634,09 | 300,00 |  | 1. Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5.1.14 | Организация социокультурных музейных мероприятий | Всего | 2 300,05 | 0,00 | 0,00 | 2 109,92 | 190,13 | УК Администра-ции ЗАТО Северск, МБУ «Музей г.Северска» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 239,00 | 0,00 | 0,00 | 205,00 | 34,00 |  | 1. Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 3 |
|  |  | 2017 | 112,08 | 0,00 | 0,00 | 95,10 | 16,98 |  | 1. Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 3 |
|  |  | 2018 | 239,00 | 0,00 | 0,00 | 205,00 | 34,00 |  | 1. Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 3 |
|  |  | 2019 | 1 470,97 | 0,00 | 0,00 | 1 399,82 | 71,15 |  | 1. Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 4 |
|  |  | 2020 | 239,00 | 0,00 | 0,00 | 205,00 | 34,00 |  | 1. Количество творческих мероприятий, проведенных на террито-рии ЗАТО Северск, ед | 3 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 205,00 | 0,00 | 0,00 | 205,00 | 34,00 |  | 1. Количество творческих мероприятий, проведенных на террито-рии ЗАТО Северск, ед | 3 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 205,00 | 0,00 | 0,00 | 205,00 | 34,00 |  | 1. Количество творческих мероприятий, проведенных на террито-рии ЗАТО Северск, ед | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5.1.15 | Предоставление некоммерческим организациям субсидий на развитие культуры на территории ЗАТО Северск | Всего | 508,00 | 0,00 | 0,00 | 508,00 | 0,00 | УК Администра-ции ЗАТО Северск, некоммерческие организации | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество некоммер-ческих организаций, получивших субсидию, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |  | 1. Количество некомме-рческих организаций, получивших субсидию, ед | 1 |
|  |  | 2017 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 |  | 1. Количество некоммер-ческих организаций, получивших субсидию, ед | 1 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество некоммер-ческих организаций, получивших субсидию, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 |  | 1. Количество некоммерческих организаций, получивших субсидию, ед | 1 |
|  |  | 2020 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 |  | 1. Количество некоммерческих организаций, получивших субсидию, ед | 1 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 |  | 1. Количество некоммерческих организаций, получивших субсидию, ед | 1 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 |  | 1. Количество некоммерческих организаций, получивших субсидию, ед | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5.1.16 | Выплата стипендии ЗАТО Северск талантливым детям и молодежи за достижения в области культуры и искусства | Всего | 1 260,00 | 0,00 | 0,00 | 1 260,00 | 0,00 | УК Администра-ции ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учащихся, получивших стипендию ЗАТО Северск, чел | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учащихся, получивших стипендию ЗАТО Северск, чел | 0 |
|  |  | 2017 | 288,00 | 0,00 | 0,00 | 288,00 | 0,00 |  | 1. Количество учащихся, получивших стипендию ЗАТО Северск, чел | 12 |
|  |  | 2018 | 336,00 | 0,00 | 0,00 | 336,00 | 0,00 |  | 1. Количество учащихся, получивших стипендию ЗАТО Северск, чел | 14 |
|  |  | 2019 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |  | 1. Количество учащихся, получивших стипендию ЗАТО Северск, чел | 14 |
|  |  | 2020 | 336,00 | 0,00 | 0,00 | 336,00 | 0,00 |  | 1. Количество учащихся, получивших стипендию ЗАТО Северск, чел | 14 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 336,00 | 0,00 | 0,00 | 336,00 | 0,00 |  | 1. Количество учащихся, получивших стипендию ЗАТО Северск, чел | 14 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 336,00 | 0,00 | 0,00 | 336,00 | 0,00 |  | 1. Количество учащихся, получивших стипендию ЗАТО Северск, чел | 14 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5.1.17 | Реализация социокультурного проекта «Архитектурное сияние Северска» | Всего | 574,20 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 474,20 | УК Администра-ции ЗАТО Северск, МБУДО «Худо-жественная школа» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 574,20 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 474,20 |  | 1. Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 1 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество творческих мероприятий, проведенных на террито-рии ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество творческих мероприятий, проведенных на террито-рии ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество творческих мероприятий, проведенных на террито-рии ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество творческих мероприятий, проведенных на террито-рии ЗАТО Северск, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5.1.18 | Организация и проведение комплекса мероприятий, посвященных 70-летию г.Северска | Всего | 8 065,40 | 0,00 | 0,00 | 7 765,40 | 300,00 | УК Администра-ции ЗАТО Северск, учреждения культуры, учреждения дополнитель-ного образования | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество творческих мероприятий, проведенных на террито-рии ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |  | 1. Количество творческих мероприятий, проведенных на террито-рии ЗАТО Северск, ед | 1 |
|  |  | 2019 | 7 965,40 | 0,00 | 0,00 | 7 665,40 | 300,00 |  | 1. Количество творческих мероприятий, проведенных на террито-рии ЗАТО Северск, ед | 4 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество творческих мероприятий, проведенных на террито-рии ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество творческих мероприятий, проведенных на террито-рии ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 6. | Задача 6 «Содействие комплексному развитию отрасли культуры ЗАТО Северск» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Основное мероприятие. Организация мероприятий, направленных на поддержку творческой деятельности муниципальных учреждений культуры, их работников и иных организаций в сфере культуры, в т.ч.: | Всего | 55 886,08 | 44 151,00 | 8 308,49 | 3 405,00 | 21,59 | УК Администра-ции ЗАТО Северск, УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск, учреждения культуры | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество посеще-ний профессиональных театров, тыс чел | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество работников, получивших государственную поддержку, чел | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество работников, получивших поддержку в рамках конкурса творческих инициатив, чел | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество посеще-ний профессиональных театров, тыс чел | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество работников, получивших государственную поддержку, чел | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество работников, получивших поддержку в рамках конкурса творческих инициатив, чел | 0 |
|  |  | 2017 | 9 507,80 | 7 779,00 | 858,80 | 870,00 | 0,00 |  | 1. Количество посеще-ний профессиональных театров, тыс чел | 157,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество работников, получивших государственную поддержку, чел | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество работников, получивших поддержку в рамках конкурса творческих инициатив, чел | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2018 | 13 399,82 | 10 464,00 | 2 143,23 | 771,00 | 21,59 |  | 1. Количество посещений профессиональных театров, тыс чел | 167,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество работников, получивших государственную поддержку, чел | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество работников, получивших поддержку в рамках конкурса творческих инициатив, чел | 11 |
|  |  | 2019 | 16 489,23 | 12 954,00 | 2 653,23 | 882,00 | 0,00 |  | 1. Количество посещений профессиональных театров, тыс чел | 148,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество работников, получивших государственную поддержку, чел | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество работников, получивших поддержку в рамках конкурса творческих инициатив, чел | 13 |
|  |  | 2020 | 16 489,23 | 12 954,00 | 2 653,23 | 882,00 | 0,00 |  | 1. Количество посещений профессиональных театров, тыс чел | 148,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество работников, получивших государственную поддержку, чел | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество работников, получивших поддержку в рамках конкурса творческих инициатив, чел | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 16 489,23 | 12 954,00 | 2 653,23 | 882,00 | 0,00 |  | 1. Количество посещений профессиональных театров, тыс чел | 148,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество работников, получивших государственную поддержку, чел | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество работников, получивших поддержку в рамках конкурса творческих инициатив, чел | 11 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 16 489,23 | 12 954,00 | 2 653,23 | 882,00 | 0,00 |  | 1. Количество посещений профессиональных театров, тыс чел | 148,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество работников, получивших государственную поддержку, чел | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество работников, получивших поддержку в рамках конкурса творческих инициатив, чел | 11 |
| 6.1.1 | Поддержка творческой деятельности МБУ СМТ | Всего | 33 604,80 | 26 721,64 | 4 987,48 | 1 895,68 | 0,00 | УК Администра-ции ЗАТО Северск, МБУ СМТ | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество посещений профессиональных театров, тыс чел | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество посещений профессиональных театров, тыс чел | 0 |
|  |  | 2017 | 6 188,00 | 5 053,70 | 561,50 | 572,80 | 0,00 |  | 1. Количество посещений профессиональных театров, тыс чел | 103 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2018 | 6 339,50 | 5 037,90 | 1 032,10 | 269,50 | 0,00 |  | 1. Количество посеще-ний профессиональных театров, тыс чел | 103 |
|  |  | 2019 | 10 538,65 | 8 315,02 | 1 696,94 | 526,69 | 0,00 |  | 1. Количество посещений профессиональных театров, тыс чел | 103 |
|  |  | 2020 | 10 538,65 | 8 315,02 | 1 696,94 | 526,69 | 0,00 |  | 1. Количество посещений профессиональных театров, тыс чел | 103 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 10 538,65 | 8 315,02 | 1 696,94 | 526,69 | 0,00 |  | 1. Количество посещений профессиональных театров, тыс чел | 103 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 10 538,65 | 8 315,02 | 1 696,94 | 526,69 | 0,00 |  | 1. Количество посещений профессиональных театров, тыс чел | 103 |
| 6.1.2 | Поддержка творческой деятельности Детского театра | Всего | 16 145,12 | 12 782,30 | 2 367,53 | 973,70 | 21,59 | УК Администра-ции ЗАТО Северск, Детский театр | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество посеще-ний профессиональных театров, тыс чел | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество посеще-ний профессиональных театров, тыс чел | 0 |
|  |  | 2017 | 3 269,80 | 2 675,30 | 297,30 | 297,20 | 0,00 |  | 1. Количество посеще-ний профессиональных театров, тыс чел | 54,8 |
|  |  | 2018 | 4 453,32 | 3 467,00 | 710,23 | 254,50 | 21,59 |  | 1. Количество посеще-ний профессиональных театров, тыс чел | 55,2 |
|  |  | 2019 | 4 211,00 | 3 320,00 | 680,00 | 211,00 | 0,00 |  | 1. Количество посещений профессиональных театров, тыс чел | 35,7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2020 | 4 211,00 | 3 320,00 | 680,00 | 211,00 | 0,00 |  | 1. Количество посещений профессиональных театров, тыс чел | 35,7 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 4 211,00 | 3 320,00 | 680,00 | 211,00 | 0,00 |  | 1. Количество посещений профессиональных театров, тыс чел | 35,7 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 4 211,00 | 3 320,00 | 680,00 | 211,00 | 0,00 |  | 1. Количество посещений профессиональных театров, тыс чел | 35,7 |
| 6.1.3 | Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры | Всего | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УК Администра-ции ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество работников, получивших государственную поддержку, чел | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество работников, получивших государственную поддержку, чел | 0 |
|  |  | 2017 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество работников, получивших государственную поддержку, чел | 1 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество работников, получивших государственную поддержку, чел | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество работников, получивших государственную поддержку, чел | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество работников, получивших государственную поддержку, чел | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество работников, получивших государственную поддержку, чел | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество работников, получивших государственную поддержку, чел | 0 |
| 6.1.4 | Поддержка молодежного театра «Наш мир» МАУ «ГДК» | Всего | 5 906,16 | 4 597,06 | 953,48 | 355,62 | 0,00 | УК Администра-ции ЗАТО Северск, МАУ «ГДК» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество посеще-ний профессиональных театров, тыс чел | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество посеще-ний профессиональных театров, тыс чел | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество посеще-ний профессиональных театров, тыс чел | 0 |
|  |  | 2018 | 2 547,00 | 1 959,10 | 400,90 | 187,00 | 0,00 |  | 1. Количество посеще-ний профессиональных театров, тыс чел | 9,7 |
|  |  | 2019 | 1 679,58 | 1 318,98 | 276,29 | 84,31 | 0,00 |  | 1. Количество посещений профессиональных театров, тыс чел | 9,7 |
|  |  | 2020 | 1 679,58 | 1 318,98 | 276,29 | 84,31 | 0,00 |  | 1. Количество посеще-ний профессиональных театров, тыс чел | 9,7 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 1 679,58 | 1 318,98 | 276,29 | 84,31 | 0,00 |  | 1. Количество посещений профессиональных театров, тыс чел | 9,7 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 1 679,58 | 1 318,98 | 276,29 | 84,31 | 0,00 |  | 1. Количество посещений профессиональных театров, тыс чел | 9,7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 6.1.5 | Организация и проведение ежегодного конкурса творческих инициатив в сфере культуры и искусств «Овация» | Всего | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | УК Администра-ции ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество работников, получивших поддержку в рамках конкурса твор-ческих инициатив, чел | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество работников, получивших поддержку в рамках конкурса твор-ческих инициатив, чел | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество работников, получивших поддержку в рамках конкурса твор-ческих инициатив, чел | 0 |
|  |  | 2018 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |  | 1. Количество работников, получивших поддержку в рамках конкурса твор-ческих инициатив, чел | 11 |
|  |  | 2019 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |  | 1. Количество работников, получивших поддержку в рамках конкурса твор-ческих инициатив, чел | 13 |
|  |  | 2020 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |  | 1. Количество работников, получивших поддержку в рамках конкурса твор-ческих инициатив, чел | 11 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |  | 1. Количество работников, получивших поддержку в рамках конкурса твор-ческих инициатив, чел | 11 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |  | 1. Количество работников, получивших поддержку в рамках конкурса твор-ческих инициатив, чел | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 7. | Задача 7 «Обеспечение условий доступности к лучшим образцам культуры путем создания современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения ЗАТО Северск» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Основное мероприятие. Участие в региональном проекте «Культурная среда», в т.ч.: | Всего | 69 093,80 | 42 956,90 | 7 774,30 | 18 362,60 | 0,00 | УК Администра-ции ЗАТО Северск, УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество капитально отремонтированных объектов учреждений культуры, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество созданных модельных муниципальных библиотек, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество капитально отремонтированных объектов учреждений культуры, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество созданных модельных муниципальных библиотек, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество капитально отремонтированных объектов учреждений культуры, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество созданных модельных муниципальных библиотек, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество капитально отремонти-рованных объектов учреждений культуры, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество созданных модельных муниципальных библиотек, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2019 | 64 093,80 | 37 956,90 | 7 774,30 | 18 362,60 | 0,00 |  | 1. Количество капитально отремонти-рованных объектов учреждений культуры, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество созданных модельных муниципальных библиотек, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество капитально отремонти-рованных объектов учреждений культуры, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество созданных модельных муниципальных библиотек, ед | 1 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество капитально отремонти-рованных объектов учреждений культуры, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество созданных модельных муниципальных библиотек, ед | 1 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество капитально отремонти-рованных объектов учреждений культуры, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество созданных модельных муниципальных библиотек, ед | 2 |
| 7.1.1 | Капитальный ремонт здания МБУ «Самусьский ДК» | Всего | 64 093,80 | 37 956,90 | 7 774,30 | 18 362,60 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество капитально отремонтированных объектов учреждений культуры, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество капитально отремонтированных объектов учреждений культуры, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество капитально отремонтированных объектов учреждений культуры, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество капитально отремонтированных объектов учреждений культуры, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 64 093,80 | 37 956,90 | 7 774,30 | 18 362,60 | 0,00 |  | 1. Количество капитально отремонтированных объектов учреждений культуры, ед | 1 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество капитально отремонти-рованных объектов учреждений культуры, ед | 0 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество капитально отремонтированных объектов учреждений культуры, ед | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество капитально отремонтированных объектов учреждений культуры, ед | 0 |
| 7.1.2 | Создание модельных муниципальных библиотек | Всего | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УК Админист-рации ЗАТО Северск, му-ниципальные библиотеки | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество созданных модельных муниципальных библиотек, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество созданных модельных муниципальных библиотек, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество созданных модельных муниципальных библиотек, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество Созданных модельных муниципальных библиотек, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество созданных модельных муниципальных библиотек, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество созданных модельных муниципальных библиотек, ед | 1 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество созданных модельных муниципальных библиотек, ед | 1 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество созданных модельных муниципальных библиотек, ед | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Итого по подпрограмме 1 | Всего | 2 788 271,90 | 88 779,39 | 918 639,13 | 1 770 604,72 | 10 248,66 |  | Х | Х |
|  |  | 2015 | 346 418,64 | 3,43 | 77 343,50 | 267 931,91 | 1 139,80 |  | 1. Увеличение числа участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с преды-дущим годом), проц | 106,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополни-тельному образованию в учреждениях дополни-тельного образования, в общей численности детей этой возрастной группы, проц | 19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубно-го типа от нормативной потребности, проц | 31,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности, проц | 61,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры, проц | 27,3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2016 | 353 633,16 | 3,60 | 77 931,11 | 274 446,86 | 1 251,59 |  | 1. Увеличение числа участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом), проц | 107 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополни-тельному образованию в учреждениях дополни-тельного образования, в общей численности детей этой возрастной группы, проц | 19,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности, проц | 66,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности, проц | 61,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры, проц | 23,5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2017 | 435 786,93 | 7 780,05 | 150 641,15 | 276 020,45 | 1 345,28 |  | 1. Увеличение числа участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с преды-дущим годом), проц | 107,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях дополнительного образования, в общей численности детей этой возрастной группы, проц | 19,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности, проц | 66,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности, проц | 61,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры, проц | 23,5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2018 | 504 065,54 <*> | 12 125,15 | 202 486,00 | 288 572,09 <*> | 882,30 |  | 1. Увеличение числа участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с преды-дущим годом), проц | 107,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях дополнительного образования, в общей численности детей этой возрастной группы, проц | 19,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности, проц | 69,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности, проц | 25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры, проц | 23,5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2019 | 581 013,26 <*> | 50 912,00 | 207 581,37 | 317 887,89 <*> | 4 632,00 |  | 1. Увеличение числа участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с преды-дущим годом), проц | 112 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях дополнительного образования, в общей численности детей этой возрастной группы, проц | 19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности, проц | 69,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности, проц | 25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры, проц | 17,6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2020 | 569 879,52 | 17 955,15 | 202 656,00 | 348 270,68 | 997,69 |  | 1. Увеличение числа участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с преды-дущим годом), проц | 102 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях дополнительного образования, в общей численности детей этой возрастной группы, проц | 19,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности, проц | 69,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности, проц | 25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры, проц | 17,6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 561 160,20 | 17 955,15 | 208 324,60 | 334 232,80 | 647,65 |  | 1. Увеличение числа участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с преды-дущим годом), проц | 102 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях дополнительного образования, в общей численности детей этой возрастной группы, проц | 19,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности, проц | 69,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности, проц | 25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры, проц | 17,6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 834 113,52 | 22 955,15 | 284 066,00 | 526 664,72 | 427,65 |  | 1. Увеличение числа участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с преды-дущим годом), проц | 102 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях дополнительного образования, в общей численности детей этой возрастной группы, проц | 19,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности, проц | 69,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности, проц | 25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры, проц | 5,9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма 2 «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории ЗАТО Северск» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1 «Создание туристско-рекреационных кластеров на территории ЗАТО Северск» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие. Создание туристско-рекреационного кластера «Северск», в т.ч.: | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Объем выполненных работ по отношению к объему, запланированному в отчетном периоде, проц | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Объем выполненных работ по отношению к объему, запланирован-ному в отчетном периоде, проц | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Объем выполненных работ по отношению к объему, запланированному в отчетном периоде, проц | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Объем выполненных работ по отношению к объему, запланированному в отчетном периоде, проц | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Объем выполненных работ по отношению к объему, запланированному в отчетном периоде, проц | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Объем выполненных работ по отношению к объему, запланированному в отчетном периоде, проц | 0 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 93 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 13 000,00 | 0,00 |  | 1. Объем выполненных работ по отношению к объему, запланированному в отчетном периоде, проц | 100 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 417 500,00 | 330 200,00 | 50 600,00 | 36 700,00 | 0,00 |  | 1. Объем выполненных работ по отношению к объему, запланированному в отчетном периоде, проц | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.1.1 | Строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Северск» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Объем выполненных работ по отношению к объему, запланированному в отчетном периоде, проц | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Объем выполненных работ по отношению к объему, запланированному в отчетном периоде, проц | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Объем выполненных работ по отношению к объему, запланированному в отчетном периоде, проц | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Объем выполненных работ по отношению к объему, запланированному в отчетном периоде, проц | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Объем выполненных работ по отношению к объему, запланированному в отчетном периоде, проц | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Объем выполненных работ по отношению к объему, запланированному в отчетном периоде, проц | 0 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 93 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 13 000,00 | 0,00 |  | 1. Объем выполненных работ по отношению к объему, запланированному в отчетном периоде, проц | 100 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 417 500,00 | 330 200,00 | 50 600,00 | 36 700,00 | 0,00 |  | 1. Объем выполненных работ по отношению к объему, запланированному в отчетном периоде, проц | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2. | Задача 2 «Реконструкция и благоустройство существующих объектов туристской инфраструктуры, строительство новых объектов» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие. Реконструкция, благоустройство, строительство объектов туристской инфраструктуры, в т.ч.: | Всего | 6 373,76 | 0,00 | 0,00 | 5 914,76 | 459,00 | УК Администра-ции ЗАТО Северск, УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск, УКС Администрации ЗАТО Северск, МАУ «СПП» | X | X |
|  |  | 2015 | 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,00 |  | 1. Объем выполненных работ по отношению к объему, запланированному в отчетном периоде, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество благоустроенных объектов Северского природного парка, ед | 1 |
|  |  | 2016 | 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,00 |  | 1. Объем выполненных работ по отношению к объему, запланированному в отчетном периоде, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество благоустроенных объектов Северского природного парка, ед | 1 |
|  |  | 2017 | 967,76 | 0,00 | 0,00 | 814,76 | 153,00 |  | 1. Объем выполненных работ по отношению к объему, запланированному в отчетном периоде, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество благоустроенных объектов Северского природного парка, ед | 1 |
|  |  | 2018 | 814,76 <*> | 0,00 | 0,00 | 814,76 <*> | 0,00 |  | 1. Объем выполненных работ по отношению к объему, запланированному в отчетном периоде, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество благоустроенных объектов Северского природного парка, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Объем выполненных работ по отношению к объему, запланированному в отчетном периоде, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество благоустроенных объектов Северского природного парка, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 5 100,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100,00 | 0,00 |  | 1. Объем выполненных работ по отношению к объему, запланированному в отчетном периоде, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество благоустроенных объектов Северского природного парка, ед | 6 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 24 977,22 | 0,00 | 16 211,60 | 8 765,62 | 0,00 |  | 1. Объем выполненных работ по отношению к объему, запланированному в отчетном периоде, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество благоустроенных объектов Северского природного парка, ед | 7 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 513 788,16 | 0,00 | 407 050,00 | 106 738,16 | 0,00 |  | 1. Объем выполненных работ по отношению к объему, запланированному в отчетном периоде, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество благоустроенных объектов Северского природного парка, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.1.1 | Реконструкция территории Северского природного парка | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Объем выполненных работ по отношению к объему, запланированному в отчетном периоде, проц | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Объем выполненных работ по отношению к объему, запланированному в отчетном периоде, проц | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Объем выполненных работ по отношению к объему, запланированному в отчетном периоде, проц | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Объем выполненных работ по отношению к объему, запланированному в отчетном периоде, проц | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Объем выполненных работ по отношению к объему, запланированному в отчетном периоде, проц | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Объем выполненных работ по отношению к объему, запланированному в отчетном периоде, проц | 0 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 19 977,22 | 0,00 | 16 211,60 | 3 765,62 | 0,00 |  | 1. Объем выполненных работ по отношению к объему, запланированному в отчетном периоде, проц | 100 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 500 000,00 | 0,00 | 407 050,00 | 92 950,00 | 0,00 |  | 1. Объем выполненных работ по отношению к объему, запланированному в отчетном периоде, проц | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.1.2 | Благоустройство территории Северского природного парка | Всего | 5 559,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100,00 | 459,00 | УК Администра-ции ЗАТО Северск, МАУ «СПП» | X | X |
|  |  | 2015 | 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,00 |  | 1. Количество благоустроенных объектов Северского природного парка, ед | 1 |
|  |  | 2016 | 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,00 |  | 1. Количество благоустроенных объектов Северского природного парка, ед | 1 |
|  |  | 2017 | 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,00 |  | 1. Количество благоустроенных объектов Северского природного парка, ед | 1 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество благоустроенных объектов Северского природного парка, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество благоустроенных объектов Северского природного парка, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 5 100,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100,00 | 0,00 |  | 1. Количество благоустроенных объектов Северского природного парка, ед | 6 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |  | 1. Количество благоустроенных объектов Северского природного парка, ед | 7 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество благоустроенных объектов Северского природного парка, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.1.3 | Строительство колеса обозрения в Северском природном парке | Всего | 814,76 | 0,00 | 0,00 | 814,76 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Объем выполненных работ по отношению к объему, запланированному в отчетном периоде, проц | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Объем выполненных работ по отношению к объему, запланированному в отчетном периоде, проц | 0 |
|  |  | 2017 | 814,76 | 0,00 | 0,00 | 814,76 | 0,00 |  | 1. Объем выполненных работ по отношению к объему, запланированному в отчетном периоде, проц | 100 |
|  |  | 2018 | 814,76 <*> | 0,00 | 0,00 | 814,76 <*> | 0,00 |  | 1. Объем выполненных работ по отношению к объему, запланированному в отчетном периоде, проц | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Объем выполненных работ по отношению к объему, запланированному в отчетном периоде, проц | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Объем выполненных работ по отношению к объему, запланированному в отчетном периоде, проц | 0 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Объем выполненных работ по отношению к объему, запланированному в отчетном периоде, проц | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 13 788,16 | 0,00 | 0,00 | 13 788,16 | 0,00 |  | 1. Объем выполненных работ по отношению к объему, запланированному в отчетном периоде, проц | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3. | Задача 3 «Создание условий для развития туризма и поддержка приоритетных направлений туризма» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие. Создание условий для развития туризма и поддержка приоритетных направлений туризма, в т.ч.: | Всего | 1 310,12 | 0,00 | 927,70 | 290,13 | 92,29 | УК Администра-ции ЗАТО Северск, УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск, МАУ «СПП», МБУ «Музей г.Северска» | X | X |
|  |  | 2015 | 77,80 | 0,00 | 72,10 | 0,00 | 5,70 |  | 1. Количество рекламно-информационных изданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество участников мероприятий по туризму, чел | 520 |
|  |  | 2016 | 204,52 | 0,00 | 103,10 | 89,93 | 11,49 |  | 1. Количество рекламно-информационных изданий, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество участников мероприятий по туризму, чел | 666 |
|  |  | 2017 | 221,98 | 0,00 | 173,10 | 25,30 | 23,58 |  | 1. Количество рекламно-информационных изданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество участников мероприятий по туризму, чел | 730 |
|  |  | 2018 | 215,60 | 0,00 | 164,50 | 25,30 | 25,80 |  | 1. Количество рекламно-информационных изданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество участников мероприятий по туризму, чел | 652 |
|  |  | 2019 | 267,10 | 0,00 | 241,80 | 25,30 | 0,00 |  | 1. Количество рекламно-информационных изданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество участников мероприятий по туризму, чел | 666 |
|  |  | 2020 | 323,12 | 0,00 | 173,10 | 124,30 | 25,72 |  | 1. Количество рекламно-информационных изданий, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество участников мероприятий по туризму, чел | 730 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 204,32 | 0,00 | 173,10 | 25,30 | 5,92 |  | 1. Количество рекламно-информационных изданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество участников мероприятий по туризму, чел | 730 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 204,32 | 0,00 | 173,10 | 25,30 | 5,92 |  | 1. Количество рекламно-информационных изданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество участников мероприятий по туризму, чел | 730 |
| 3.1.1 | Издание путеводителя по г.Северску | Всего | 70,20 | 0,00 | 0,00 | 64,63 | 5,57 | УК Администра-ции ЗАТО Северск, МБУ «Музей г.Северска» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество рекламно-информационных изданий, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 70,20 | 0,00 | 0,00 | 64,63 | 5,57 |  | 1. Количество рекламно-информационных изданий, ед | 1 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество рекламно-информационных изданий, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество рекламно-информационных изданий, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество рекламно-информационных изданий, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество рекламно-информационных изданий, ед | 0 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество рекламно-информационных изданий, ед | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество рекламно-информационных изданий, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3.1.2 | Издание буклетов, комплектов открыток о туристских маршрутах ЗАТО Северск | Всего | 118,80 | 0,00 | 0,00 | 99,00 | 19,80 | УК Администра-ции ЗАТО Северск, МБУ «Музей г.Северска» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество рекламно-информационных изданий, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество рекламно-информационных изданий, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество рекламно-информационных изданий, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество рекламно-информационных изданий, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество рекламно-информационных изданий, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 118,80 | 0,00 | 0,00 | 99,00 | 19,80 |  | 1. Количество рекламно-информационных изданий, ед | 1 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество рекламно-информационных изданий, ед | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество рекламно-информационных изданий, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3.1.3 | Организация туристских и экскурсионных маршрутов для детей и молодежи | Всего | 1 121,12 | 0,00 | 927,70 | 126,50 | 66,92 | УК Администра-ции ЗАТО Северск, МБУ «Музей г.Северска», МАУ «СПП» | X | X |
|  |  | 2015 | 77,80 | 0,00 | 72,10 | 0,00 | 5,70 |  | 1. Количество участников мероприятий по туризму, чел | 520 |
|  |  | 2016 | 134,32 | 0,00 | 103,10 | 25,30 | 5,92 |  | 1. Количество участников мероприятий по туризму, чел | 666 |
|  |  | 2017 | 221,98 | 0,00 | 173,10 | 25,30 | 23,58 |  | 1. Количество участников мероприятий по туризму, чел | 730 |
|  |  | 2018 | 215,60 | 0,00 | 164,50 | 25,30 | 25,80 |  | 1. Количество участников мероприятий по туризму, чел | 652 |
|  |  | 2019 | 267,10 | 0,00 | 241,80 | 25,30 | 0,00 |  | 1. Количество участников мероприятий по туризму, чел | 666 |
|  |  | 2020 | 204,32 | 0,00 | 173,10 | 25,30 | 5,92 |  | 1. Количество участников мероприятий по туризму, чел | 730 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 204,32 | 0,00 | 173,10 | 25,30 | 5,92 |  | 1. Количество участников мероприятий по туризму, чел | 730 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 204,32 | 0,00 | 173,10 | 25,30 | 5,92 |  | 1. Количество участников мероприятий по туризму, чел | 730 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Итого по подпрограмме 2 | Всего | 7 683,88 | 0,00 | 927,70 | 6 204,89 | 551,29 |  | Х | Х |
|  |  | 2015 | 230,80 | 0,00 | 72,10 | 0,00 | 158,70 |  | 1. Количество иногород-них туристов, посетив-ших туристские объекты ЗАТО Северск, тыс чел | 2 |
|  |  | 2016 | 357,52 | 0,00 | 103,10 | 89,93 | 164,49 |  | 1. Количество иногород-них туристов, посетив-ших туристские объекты ЗАТО Северск, тыс чел | 2 |
|  |  | 2017 | 1 189,74 | 0,00 | 173,10 | 840,06 | 176,58 |  | 1. Количество иногород-них туристов, посетив-ших туристские объекты ЗАТО Северск, тыс чел | 2,2 |
|  |  | 2018 | 1 030,36 <*> | 0,00 | 164,50 | 840,06 <*> | 25,80 |  | 1. Количество иногород-них туристов, посетив-ших туристские объекты ЗАТО Северск, тыс чел | 2,3 |
|  |  | 2019 | 267,10 | 0,00 | 241,80 | 25,30 | 0,00 |  | 1. Количество иногород-них туристов, посетив-ших туристские объекты ЗАТО Северск, тыс чел | 1,5 |
|  |  | 2020 | 5 423,12 | 0,00 | 173,10 | 5 224,30 | 25,72 |  | 1. Количество иногород-них туристов, посетив-ших туристские объекты ЗАТО Северск, тыс чел | 2,3 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 118 181,54 | 0,00 | 96 384,70 | 21 790,92 | 5,92 |  | 1. Количество иногород-них туристов, посетив-ших туристские объекты ЗАТО Северск, тыс чел | 2,3 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 931 492,48 | 330 200,00 | 457 823,10 | 143 463,46 | 5,92 |  | 1. Количество иногород-них туристов, посетив-ших туристские объекты ЗАТО Северск, тыс чел | 2,3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма 3 «Обеспечивающая подпрограмма» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1 «Материально-техническое снабжение, организационно-документационное, информационно-аналитическое обеспечение деятельности Управления культуры Администрации ЗАТО Северск, обеспечение функционирования информационных систем, программного обеспечения, средств вычислительной техники, решение вопросов местного значения в области культуры и туризма» | Всего | 10 918,60 | 74,30 | 0,00 | 10 844,30 | 0,00 | УК Админист-рации ЗАТО Северск | Х | Х |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Выполнение функций, установленных Положением об Управлении культуры Администрации ЗАТО Северск и иными муниципальными правовыми актами ЗАТО Северск | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Выполнение функций, установленных Положением об Управлении культуры Администрации ЗАТО Северск и иными муни-ципальными правовыми актами ЗАТО Северск | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Выполнение функций, установленных Положением об Управлении культуры Администрации ЗАТО Северск и иными муни-ципальными правовыми актами ЗАТО Северск | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Выполнение функций, установленных Положением об Управлении культуры Администрации ЗАТО Северск и иными муниципальными правовыми актами ЗАТО Северск | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями | 0 |
|  |  | 2019 | 276,52 | 74,30 | 0,00 | 202,22 | 0,00 |  | 1.Выполнение функций, установленных Положением об Управлении культуры Администрации ЗАТО Северск и иными муниципальными правовыми актами ЗАТО Северск | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями | 100 |
|  |  | 2020 | 10 642,08 | 0,00 | 0,00 | 10642,08 | 0,00 |  | 1.Выполнение функций, установленных Положением об Управлении культуры Администрации ЗАТО Северск и иными муниципальными правовыми актами ЗАТО Северск | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 10 642,08 | 0,00 | 0,00 | 10642,08 | 0,00 |  | 1.Выполнение функций, установленных Положением об Управлении культуры Администрации ЗАТО Северск и иными муниципальными правовыми актами ЗАТО Северск | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями | 100 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 10 642,08 | 0,00 | 0,00 | 10642,08 | 0,00 |  | 1.Выполнение функций, установленных Поло-жением об Управлении культуры Администра-ции ЗАТО Северск и иными муниципальными правовыми актами ЗАТО Северск | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями | 100 |
|  | Итого по подпрограмме 3 | Всего | 10 918,60 | 74,30 | 0,00 | 10 844,30 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2019 | 276,52 | 74,30 | 0,00 | 202,22 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2020 | 10 642,08 | 0,00 | 0,00 | 10642,08 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 10 642,08 | 0,00 | 0,00 | 10642,08 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 10 642,08 | 0,00 | 0,00 | 10642,08 | 0,00 |  | Х | Х |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Итого по Программе | Всего | 2 806 874,38 | 88 853,69 | 919 566,83 | 1 787 653,91 | 10 799,95 |  | Х | Х |
|  |  | 2015 | 346 649,44 | 3,43 | 77 415,60 | 267 931,91 | 1 298,50 |  | 1. Количество посещений культурно-досуговых мероприятий, организованных муниципальными учреждениями культуры, в расчете на 1 жителя, ед | 4,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество благоустроенных и введенных в действие объектов туристской инфраструктуры, ед | 1 |
|  |  | 2016 | 353 990,68 | 3,60 | 78 034,21 | 274 536,79 | 1 416,08 |  | 1. Количество посещений культурно-досуговых мероприятий, организованных муниципальными учреждениями культуры, в расчете на 1 жителя, ед | 4,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество благоустроенных и введенных в действие объектов туристской инфраструктуры, ед | 1 |
|  |  | 2017 | 436 976,67 | 7 780,05 | 150 814,25 | 276 860,51 | 1 521,86 |  | 1. Количество посещений культурно-досуговых мероприятий, организованных муниципальными учреждениями культуры, в расчете на 1 жителя, ед | 4,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество благоустроенных и введенных в действие объектов туристской инфраструктуры, ед | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2018 | 505 095,90 <*> | 12 125,15 | 202 650,50 | 289 412,15 <*> | 908,10 |  | 1. Количество посещений культурно-досуговых мероприятий, организованных муниципальными учреждениями культуры, в расчете на 1 жителя, ед | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество благоустроенных и введенных в действие объектов туристской инфраструктуры, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 581 556,88 <*> | 50 986,30 | 207 823,17 | 318 115,41 <*> | 4 632,00 |  | 1. Количество посещений культурно-досуговых мероприятий, организованных муниципальными учреждениями культуры, в расчете на 1 жителя, ед | 5,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество благоустроенных и введенных в действие объектов туристской инфраструктуры, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 585 944,72 | 17 955,15 | 202 829,10 | 364 137,06 | 1 023,41 |  | 1. Количество посещений культурно-досуговых мероприятий, организованных муниципальными учреждениями культуры, в расчете на 1 жителя, ед | 5,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество благоустроенных и введенных в действие объектов туристской инфраструктуры, ед | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 689 983,82 | 17 955,15 | 304 709,30 | 366 665,80 | 653,57 |  | 1. Количество посещений культурно-досуговых мероприятий, организованных муниципальными учреждениями культуры, в расчете на 1 жителя, ед | 5,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество благоустроенных и введенных в действие объектов туристской инфраструктуры, ед | 7 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 1 776 248,08 | 353 155,15 | 741 889,10 | 680 770,26 | 433,57 |  | 1. Количество посещений культурно-досуговых мероприятий, организованных муниципальными учреждениями культуры, в расчете на 1 жителя, ед | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество благоустроенных и введенных в действие объектов туристской инфраструктуры, ед | 1 |

---------------------------------

<*> Потребность включает:

в 2018 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2017 года в сумме 337,33 тыс. руб.;

в 2018 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2017 года в сумме 9,94 тыс. руб.;

в 2018 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2017 года в сумме 814,76 тыс. руб.;

в 2019 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2018 года в сумме 2 177,89 тыс. руб.

Указанные суммы неиспользованных остатков не увеличивают общий объем финансирования Программы в строках «Всего».

И.Ю.Бушуева

78 51 24