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	«Целевые показатели (индикаторы) результативности Программы и их значения (по годам реализации)
	Показатели цели,
единица измерения
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год

	
	1. Доля населения ЗАТО Северск, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от численности населения в возрасте 3 - 79 лет, проц
	48,3
	51,0
	53,9
	55,2
	55,2

	
	2. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, проц
	48,6
	48,6
	48,6
	48,6
	48,6»;

	«Объем финансирования Программы, всего, в т.ч. по годам реализации Программы, тыс. руб.
	Источники
	Всего
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год

	
	Местный бюджет 
(потребность (прогноз)
	1 443 502,87
	347 247,18
	363 455,11
	423 787,07
	309 013,51

	
	Местный бюджет
	832 531,27
	322 829,51
	258 028,31
	251 673,45
	0,00

	
	Другие источники:
	 
	 
	 
	 
	 

	
	федеральный бюджет 
(потребность (прогноз)
	30 746,90
	26 402,40
	1 556,70
	1 556,70
	1 231,10

	
	федеральный бюджет 
(по согласованию (прогноз)
	4 515,80
	1 402,40
	1 556,70
	1 556,70
	0,00

	
	бюджет Томской области 
(потребность (прогноз)
	1 256 329,17
	201 557,43
	345 845,17
	525 894,15
	183 032,42

	
	бюджет Томской области 
(по согласованию (прогноз)
	71 976,10
	52 623,30
	9 676,40
	9 676,40
	0,00

	
	внебюджетные источники 
(по согласованию (прогноз)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Всего
	909 023,17
	376 855,21
	269 261,41
	262 906,55
	0,00»





14


Внутренний номер: 0254998
Внутренний номер: 0254998
Приложение 2
к постановлению 
Администрации ЗАТО Северск
от ___30.07.2021___ №_1716_



	«1.
	Доля населения ЗАТО Северск, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от численности населения в возрасте 3 - 79 лет, проц
	проц
	45,7
	48,3
	51,0
	53,9
	55,2
	55,2
	Ежеквар-тально
	Ведомственная статистика
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск

	 2.
	Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта
	проц


	46,5
	48,6
	48,6
	48,6
	48,6
	48,6
	Ежеквар-тально
	Ведомственная статистика
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск»
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[bookmark: P510]РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск»

Таблица 5
	№ п/п
	Наименование подпрограммы муниципальной программы
	Срок реали-
зации,
год
	Объем финансиро-
вания, тыс. руб.
	В том числе за счет средств
	Соисполнители

	
	
	
	
	федераль-
ного бюджета
(по согласо-
ванию (прогноз)
	областного бюджета (по согласо-
ванию (прогноз)
	местного бюджета
	внебюд-
жетных источников
(по согласо-
ванию (прогноз)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта»
	Всего
	47 918,14
	4 515,80
	28 843,10
	14 559,24
	0,00
	Отсутствуют

	
	
	2021
	25 304,38
	1 402,40
	15 422,30
	8 479,68
	0,00
	

	
	
	2022
	13 306,88
	1 556,70
	6 710,40
	5 039,78
	0,00
	

	
	
	2023
	9 306,88
	1 556,70
	6 710,40
	1 039,78
	0,00
	

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2. 
	Подпрограмма 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва»
	Всего
	860 305,03
	0,00
	43 133,00
	817 172,03
	0,00
	Отсутствуют

	
	
	2021
	350 750,83
	0,00
	37 201,00
	313 549,83
	0,00
	

	
	
	2022
	255 954,53
	0,00
	2 966,00
	252 988,53
	0,00
	

	
	
	2023
	253 599,67
	0,00
	2 966,00
	250 633,67
	0,00
	

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	3. 
	Подпрограмма 3 «Развитие детско-юношеского и массового хоккея»
	Всего
	800,00
	0,00
	0,00
	800,00
	0,00
	Отсутствуют

	
	
	2021
	800,00
	0,00
	0,00
	800,00
	0,00
	

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	4. 
	Подпрограмма 4 «Обеспечивающая подпрограмма»
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Отсутствуют

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	 5.
	Итого по Программе
	Всего
	909 023,17
	4 515,80
	71 976,10
	832 531,27
	0,00
	 

	
	
	2021
	376 855,21
	1 402,40
	52 623,30
	322 829,51
	0,00
	

	
	
	2022
	269 261,41
	1 556,70
	9 676,40
	258 028,31
	0,00
	

	
	
	2023
	262 906,55
	1 556,70
	9 676,40
	251 673,45
	0,00
	

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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	«Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск»
	Всего
	909 023,17
	900 516,07
	8 507,10

	
	2021
	376 855,21
	372 348,11
	4 507,10

	
	2022
	269 261,41
	265 261,41
	4 000,00

	
	2023
	262 906,55
	262 906,55
	0,00

	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00

	1.
	Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта»
	Всего
	47 918,14
	39 411,04
	8 507,10

	
	
	2021
	25 304,38
	20 797,28
	4 507,10

	
	
	2022
	13 306,88
	9 306,88
	4 000,00

	
	
	2023
	9 306,88
	9 306,88
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1
	Основное мероприятие. Строительство, приобретение, реконструкция и капитальный ремонт объектов спортивного назначения, в т.ч.:
	Всего
	8 507,10
	0,00
	8 507,10

	
	
	2021
	4 507,10
	0,00
	4 507,10

	
	
	2022
	4 000,00
	0,00
	4 000,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00»;

	«1.1.14
	Капитальный ремонт здания СК «Молодость» МАУДО ДЮСШ им.Л.Егоровой по адресу: Томская область, г.Северск, ул.Мира, 27 
	Всего
	8 507,10
	0,00
	8 507,10

	
	
	2021
	4 507,10
	0,00
	4 507,10

	
	
	2022
	4 000,00
	0,00
	4 000,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00»;

	«1.2
	ВЦП «Обеспечение условий для организации проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий, повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта»
	Всего
	2 479,04
	2 479,04
	0,00

	
	
	2021
	2 479,04
	2 479,04
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3
	Основное мероприятие. Участие в региональном проекте «Спорт - норма жизни», в т.ч.:
	Всего
	36 932,00
	36 932,00
	0,00

	
	
	2021
	18 318,24
	18 318,24
	0,00

	
	
	2022
	9 306,88
	9 306,88
	0,00

	
	
	2023
	9 306,88
	9 306,88
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00»;

	«1.3.2
	Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки
	Всего
	17 030,74
	17 030,74
	0,00

	
	
	2021
	11 790,53
	11 790,53
	0,00

	
	
	2022
	2 620,11
	2 620,11
	0,00

	
	
	2023
	2 620,11
	2 620,11
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3.3
	Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации
	Всего
	7 357,33
	7 357,33
	0,00

	
	
	2021
	2 346,40
	2 346,40
	0,00

	
	
	2022
	2 505,46
	2 505,46
	0,00

	
	
	2023
	2 505,46
	2 505,46
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00»;

	«2.
	Подпрограмма 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва»
	Всего
	860 305,03
	860 305,03
	0,00

	
	
	2021
	350 750,83
	350 750,83
	0,00

	
	
	2022
	255 954,53
	255 954,53
	0,00

	
	
	2023
	253 599,67
	253 599,67
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1
	ВЦП «Организация предоставления дополнительного образования в учреждениях физкультурно-спортивной направленности»
	Всего
	858 314,93
	858 314,93
	0,00

	
	
	2021
	348 760,73
	348 760,73
	0,00

	
	
	2022
	255 954,53
	255 954,53
	0,00

	
	
	2023
	253 599,67
	253 599,67
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00»
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	«Объем финансирования подпрограммы 1, всего, в т.ч. по годам ее реализации, тыс. руб.
	Источники
	Всего
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год

	
	Местный бюджет
	14 559,24
	8 479,68
	5 039,78
	1 039,78
	0,00

	
	Другие источники:
	 
	 
	 
	 
	 

	
	федеральный бюджет
(по согласованию (прогноз)
	4 515,80
	1 402,40
	1 556,70
	1 556,70
	0,00

	
	бюджет Томской области
(по согласованию (прогноз)
	28 843,10
	15 422,30
	6 710,40
	6 710,40
	0,00

	
	внебюджетные источники
(по согласованию (прогноз)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Всего
	47 918,14
	25 304,38
	13 306,88
	9 306,88
	0,00»
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	«1.1
	Количество спортивных сооружений
	ед
	261
	276
	277
	277
	277
	277
	Периодич-
ность сбора данных
	Ведомственная статистика
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск

	1.2
	Количество спортивных сооружений, на которых проведены реконструкция или капитальный ремонт
	ед
	0
	0
	1
	1
	0
	-
	Ежеквар-тально
	Ведомственная статистика
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск»;

	«3.1
	Доля детей и молодежи (возраст 3 - 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи
	проц
	99,1
	99,1
	99,2
	99,2
	99,2
	99,2
	Ежеквар-тально
	Ведомственная статистика
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск»
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	«1.1
	Основное мероприятие. Строительство, приобретение, реконструкция и капитальный ремонт объектов спортивного назначения, в т.ч.:
	Всего
	8 507,10
	0,00
	0,00
	8 507,10
	0,00
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	4 507,10
	0,00
	0,00
	4 507,10
	0,00
	
	1. Количество спортивных сооружений, ед
	277

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество спортивных сооружений, на которых проведены реконструкция или капитальный ремонт, ед
	1

	
	
	2022
	4 000,00
	0,00
	0,00
	4 000,00
	0,00
	
	1. Количество спортивных сооружений, ед
	277

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество спортивных сооружений, на которых проведены реконструкция или капитальный ремонт, ед
	1

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество спортивных сооружений, ед
	277

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество спортивных сооружений, на которых проведены реконструкция или капитальный ремонт, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество спортивных сооружений, ед
	277

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество спортивных сооружений, на которых проведены реконструкция или капитальный ремонт, ед
	0»;

	«1.1.14
	Капитальный ремонт здания СК «Молодость» МАУДО ДЮСШ им.Л.Егоровой по адресу: Томская область, г.Северск, ул.Мира, 27
	Всего
	8 507,10
	0,00
	0,00
	8 507,10
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	4 507,10
	0,00
	0,00
	4 507,10
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	0

	
	
	2022
	4 000,00
	0,00
	0,00
	4 000,00
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	100

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	0»;

	«2.1
	ВЦП «Обеспечение условий для организации проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий, повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта»
	Всего
	2 479,04
	0,00
	0,00
	2 479,04
	0,00
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	2 479,04
	0,00
	0,00
	2 479,04
	0,00
	
	1. Число участников официальных  физкультурных и спортивных мероприятий, чел.
	9 500

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество проведенных смотров-конкурсов, ед
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество клубов по месту жительства, ед
	19

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Число участников официальных  физкультурных и спортивных мероприятий, чел.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество проведенных смотров-конкурсов, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество клубов по месту жительства, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Число участников официальных  физкультурных и спортивных мероприятий, чел.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество проведенных смотров-конкурсов, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество клубов по месту жительства, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Число участников официальных  физкультурных и спортивных мероприятий, чел.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество проведенных смотров-конкурсов, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество клубов по месту жительства, ед
	0»;

	«3.1
	Основное мероприятие. Участие в региональном проекте «Спорт - норма жизни», в т.ч.:
	Всего
	36 932,00
	4 515,80
	28 843,10
	3 573,10
	0,00
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	18 318,24
	1 402,40
	15 422,30
	1 493,54
	0,00
	
	1. Доля детей и молодежи (возраст 3 - 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей 
и молодежи, проц
	99,2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля граждан среднего возраста (женщины: 30 - 54; мужчины: 30 - 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста, проц
	34,3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля граждан старшего возраста (женщины: 55 - 79; мужчины: 60 - 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста, проц
	13

	
	
	2022
	9 306,88
	1 556,70
	6 710,40
	1 039,78
	0,00
	
	1. Доля детей и молодежи (возраст 3 - 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи, проц
	99,2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля граждан среднего возраста (женщины: 30 - 54; мужчины: 30 - 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста, проц
	39

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля граждан старшего возраста (женщины: 55 - 79; мужчины: 60 - 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста, проц
	15,5

	
	
	2023
	9 306,88
	1 556,70
	6 710,40
	1 039,78
	0,00
	
	1. Доля детей и молодежи (возраст 3 - 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи, проц
	99,2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля граждан среднего возраста (женщины: 30 - 54; мужчины: 30 - 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста, проц
	44,2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля граждан старшего возраста (женщины: 55 - 79; мужчины: 60 - 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста, проц
	19

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Доля детей и молодежи (возраст 
3 - 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи, проц
	99,2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля граждан среднего возраста (женщины: 30 - 54; мужчины: 30 - 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста, проц
	44,2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля граждан старшего возраста (женщины: 55 - 79; мужчины: 60 - 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста, проц
	19

	 3.1.1
	Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта по месту жительства
	Всего
	12 543,93
	0,00
	10 043,10
	2 500,83
	0,00
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	4 181,31
	0,00
	3 347,70
	833,61
	0,00
	
	1. Число инструкторов по спорту, чел
	31

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Число занимающихся по месту жительства, чел
	1 311

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество проведенных спортивных мероприятий, ед
	62

	
	
	2022
	4 181,31
	0,00
	3 347,70
	833,61
	0,00
	
	1. Число инструкторов по спорту, чел
	31

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Число занимающихся по месту жительства, чел
	1 311

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество проведенных спортивных мероприятий, ед
	62

	
	
	2023
	4 181,31
	0,00
	3 347,70
	833,61
	0,00
	
	1. Число инструкторов по спорту, чел
	31

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Число занимающихся по месту жительства, чел
	1 311

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество проведенных спортивных мероприятий, ед
	62

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Число инструкторов по спорту, чел
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Число занимающихся по месту жительства, чел
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество проведенных спортивных мероприятий, ед
	0

	 3.1.2
	Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки
	Всего
	17 030,74
	0,00
	16 179,20
	851,54
	0,00
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	11 790,53
	0,00
	11 201,00
	589,53
	0,00
	
	1. Количество муниципальных детско-юношеских спортивных школ,
	6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	спортивных школ, специализирован-ных спортивных школ олимпийского резерва, ед
	

	
	
	2022
	2 620,11
	0,00
	2 489,10
	131,01
	0,00
	
	1. Количество муниципальных детско-юношеских спортивных школ, спортивных школ, специализирован-ных спортивных школ олимпийского резерва, ед
	6

	
	
	2023
	2 620,11
	0,00
	2 489,10
	131,01
	0,00
	
	1. Количество муниципальных детско-юношеских спортивных школ, спортивных школ, специализирован-ных спортивных школ олимпийского резерва, ед
	6

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество муниципальных детско-юношеских спортивных школ, спортивных школ, специализирован-ных спортивных школ олимпийского резерва, ед
	0

	 3.1.3
	Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации 
	Всего
	7 357,33
	4 515,80
	2 620,80
	220,73
	0,00
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	2 346,40
	1 402,40
	873,60
	70,40
	0,00
	
	1. Количество развиваемых видов спорта, ед
	5

	
	
	2022
	2 505,46
	1 556,70
	873,60
	75,16
	0,00
	
	1. Количество развиваемых видов спорта, ед
	5

	
	
	2023
	2 505,46
	1 556,70
	873,60
	75,16
	0,00
	
	1. Количество развиваемых видов спорта, ед
	5

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество развиваемых видов спорта, ед
	0»;

	«Итого по подпрограмме 1
	Всего
	47 918,14
	4 515,80
	28 843,10 
	14 559,24
	0,00
	 
	X
	X

	
	2021
	25 304,38
	1 402,40
	15 422,30 
	8 479,68
	0,00
	
	X
	X

	
	2022
	13 306,88
	1 556,70 
	6 710,40 
	5 039,78
	0,00
	
	X
	X

	
	2023
	9 306,88
	1 556,70
	6 710,40 
	1 039,78 
	0,00
	
	X
	X

	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	
	X
	X»





[bookmark: P7892]Приложение 8
к постановлению 
Администрации ЗАТО Северск
от ___30.07.2021___ №_1716_



	«Объем финансирования подпрограммы 2, всего, в т.ч. по годам ее реализации, тыс. руб.
	Источники
	Всего
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год

	
	Местный бюджет
	817 172,03
	313 549,83
	252 988,53
	250 633,67 
	0,00

	
	Другие источники:
	
	
	
	
	 

	
	федеральный бюджет
(по согласованию (прогноз)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет Томской области
(по согласованию (прогноз)
	43 133,00 
	37 201,00
	2 966,00
	2 966,00
	0,00

	
	внебюджетные источники
(по согласованию (прогноз)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Всего
	860 305,03 
	350 750,83
	255 954,53
	253 599,67 
	0,00»




Приложение 9
к постановлению 
Администрации ЗАТО Северск
от ___30.07.2021___ №_1716_



	«1.1
	Численность обучающихся в учреждениях физкультурно-спортивной направленности
	чел
	4 531
	4 145
	4 181
	4 181
	4 181
	-
	Ежеквар-тально
	Ведомственная статистика
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск»




Приложение 10
к постановлению 
Администрации ЗАТО Северск
от ___30.07.2021___ №_1716_


	«1.1
	ВЦП «Организация предоставления дополнительного образования в учреждениях физкультурно-спортивной направленности»
	Всего
	858 314,93
	0,00
	43 133,00
	815 181,93
	0,00
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, учреждения физкультурно-спортивной направленности
	X
	X

	
	
	2021
	348 760,73
	0,00
	37 201,00
	311 559,73
	0,00
	
	1. Численность обучающихся в учреждениях физкультурно-спортивной направленности, чел
	4 181

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля обучающихся, сдавших нормативные требования в избранном виде спорта и закончивших этап обучения, от общей численности обучающихся, проц
	90

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество проведенных текущих ремонтов в учреждениях физкультурно-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	спортивной направленности, ед
	

	
	
	2022
	255 954,53    
	0,00
	2 966,00
	252 988,53 
	0,00
	
	1. Численность обучающихся в  учреждениях физкультурно-спортивной направленности, чел
	4 181

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля обучающихся, сдавших нормативные требования в избранном виде спорта и закончивших этап обучения, от общей численности обучающихся, проц
	90

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество проведенных текущих ремонтов в учреждениях физкультурно-спортивной направленности, ед
	0

	
	
	2023
	253 599,67 
	0,00
	2 966,00
	250 633,67
	0,00
	
	1. Численность обучающихся в учреждениях физкультурно-спортивной направленности, чел
	4 181

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля обучающихся, сдавших нормативные требования в избранном виде спорта и закончивших этап обучения, от общей численности обучающихся, проц
	90

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество проведенных текущих ремонтов в учреждениях физкультурно-спортивной направленности, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Численность обучающихся в учреждениях физкультурно-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	спортивной направленности, чел
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля обучающихся, сдавших нормативные требования в избранном виде спорта и закончивших этап обучения, от общей численности обучающихся, проц
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество проведенных текущих ремонтов в учреждениях физкультурно-спортивной направленности, ед
	0»;

	«Итого по  подпрограмме 2
	Всего
	860 305,03
	0,00
	43 133,00
	817 172,03 
	0,00
	 
	X
	X

	
	2021
	350 750,83
	0,00
	37 201,00
	313 549,83 
	0,00
	
	X
	X

	
	2022
	255 954,53
	0,00
	2 966,00
	252 988,53 
	0,00
	
	X
	X

	
	2023
	253 599,67
	0,00
	2 966,00
	250 633,67 
	0,00
	
	X
	X

	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00 
	0,00
	
	X
	X»




[bookmark: P9259]Приложение 11
к постановлению 
Администрации ЗАТО Северск
[bookmark: _GoBack]от ___30.07.2021___ №_1716_


	 «1.1
	Основное мероприятие. Строительство, приобретение, реконструкция и капитальный ремонт объектов спортивного назначения, в т.ч.: 
	Всего
	957 425,68
	0,00
	718 309,93
	239 115,75
	0,00
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	81 038,71
	0,00
	60 782,97
	20 255,74
	0,00
	
	1. Количество спортивных сооружений, ед
	277

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество спортивных сооружений, на которых проведены реконструкция или капитальный ремонт, ед
	1

	
	
	2022
	284 369,31
	0,00
	213 513,71
	70 855,60
	0,00
	
	1. Количество спортивных сооружений, ед
	277

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество спортивных сооружений, на которых проведены реконструкция или капитальный ремонт, ед
	4

	
	
	2023
	524 750,25
	0,00
	393 562,69
	131 187,56
	0,00
	
	1. Количество спортивных сооружений, ед
	277

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество спортивных сооружений, на которых проведены реконструкция или капитальный ремонт, ед
	7

	
	
	2024
	67 267,41
	0,00
	50 450,56



	
	16 816,85
	0,00
	
	1. Количество спортивных сооружений, ед
	277

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество спортивных сооружений, на которых проведены реконструкция или капитальный ремонт, ед
	1»;

	«1.1.14
	Капитальный ремонт здания СК «Молодость» МАУДО ДЮСШ им.Л.Егоровой по адресу: Томская область, г.Северск, ул.Мира, 27
	Всего
	8 507,10
	0,00
	0,00
	8 507,10
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	4 507,10
	0,00
	0,00
	4 507,10
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	0

	
	
	2022
	4 000,00
	0,00
	0,00
	4 000,00
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	100

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	0»;

	«3.1.1
	Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта по месту жительства
	Всего
	17 189,64
	0,00
	13 855,20
	3 334,44
	0,00
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	4 297,41
	0,00
	3 463,80
	833,61
	0,00
	
	1. Число инструкторов по спорту, чел
	31

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Число занимающихся по месту жительства, чел
	1 311

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество проведенных спортивных мероприятий, ед
	62

	
	
	2022
	4 297,41
	0,00
	3 463,80
	833,61
	0,00
	
	1. Число инструкторов по спорту, чел
	31

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Число занимающихся по месту жительства, чел
	1 311

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество проведенных спортивных мероприятий, ед
	62

	
	
	2023
	4 297,41
	0,00
	3 463,80
	833,61
	0,00
	
	1. Число инструкторов по спорту, чел
	31

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Число занимающихся по месту жительства, чел
	1 311

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество проведенных спортивных мероприятий, ед
	62

	
	
	2024
	4 297,41
	0,00
	3 463,80
	833,61
	0,00
	
	1. Число инструкторов по спорту, чел
	31

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Число занимающихся по месту жительства, чел
	1 311

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество проведенных спортивных мероприятий, ед
	62»;

	«Итого по 
подпрограмме 1
	Всего
	1 055 619,82
	30 746,90
	758 477,73
	266 395,19
	0,00
	 
	Х
	Х

	
	2021
	130 872,34
	26 402,40
	77 094,57
	27 375,37
	0,00
	
	1. Доля населения ЗАТО Северск, занимающегося физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике, проц
	13,9

	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории, проц
	12,6

	
	2022
	300 515,32
	1 556,70
	221 382,31
	77 576,31
	0,00
	
	1. Доля населения ЗАТО Северск, занимающегося физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике, проц
	14,2

	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля лиц с ограниченными
	12,8

	
	
	
	
	
	
	
	
	возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории, проц
	

	
	2023
	540 896,26
	1 556,70
	401 431,29
	137 908,27
	0,00
	
	1. Доля населения ЗАТО Северск, занимающегося физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике, проц
	14,2

	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, в
	12,8

	
	
	
	
	
	
	
	
	общей численности указанной категории, проц
	

	
	2024
	83 335,90
	1 231,10
	58 569,56
	23 535,24
	0,00
	
	1. Доля населения ЗАТО Северск, занимающегося физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике, проц
	14,2

	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории, проц
	12,8»;

	«1.1
	ВЦП  «Организация предоставления дополнительного образования в учреждениях физкультурно-спортивной направленности»
	Всего
	1 642 111,33
	0,00
	497 851,44
	1 144 259,89
	0,00
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, учреждения физкультурно-спортивной направленности
	X
	X

	
	
	2021
	436 022,59
	0,00
	124 462,86
	311 559,73
	0,00
	
	1. Численность обучающихся в учреждениях физкультурно-спортивной направлен-ности, чел
	4 181

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля обучающихся, сдавших нормативные требования в избранном виде спорта и закончивших этап обучения, от общей численности обучающихся, проц
	90

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество проведенных текущих ремонтов в учреждениях физкультурно-спортивной направлен-ности, ед
	19

	
	
	2022
	402 029,58
	0,00
	124 462,86
	277 566,72
	0,00
	
	1. Численность обучающихся в учреждениях физкультурно-спортивной направлен-ности, чел
	4 200

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля обучающихся, сдавших нормативные требования в избранном виде спорта и закончивших этап обучения, от общей численности обучающихся, проц
	90

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество проведенных текущих ремонтов в учреждениях физкультурно-спортивной направлен-ности, ед
	19

	
	
	2023
	402 029,58
	0,00
	124 462,86
	277 566,72
	0,00
	
	1. Численность обучающихся в учреждениях физкультурно-спортивной направлен-ности, чел
	4 200

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля обучающихся, сдавших нормативные требования в избранном виде спорта и закончивших этап обучения, от общей численности обучающихся, проц
	90

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество проведенных текущих ремонтов в учреждениях физкультурно-спортивной направленности, ед
	19

	
	
	2024
	402 029,58
	0,00
	124 462,86
	277 566,72
	0,00
	
	1. Численность обучающихся в учреждениях физкультурно-спортивной направлен-ности, чел
	4 200

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля обучающихся, сдавших нормативные
	90

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	требования в избранном виде спорта и закончивших этап обучения, от общей численности обучающихся, проц
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество проведенных текущих ремонтов в учреждениях физкультурно-спортивной направлен-ности, ед
	19»;

	«Итого по Программе
	Всего
	2 730 578,94
	30 746,90
	1 256 329,17 
	1 443 502,87
	0,00
	 
	Х
	Х

	
	2021
	575 207,01
	26 402,40
	201 557,43
	347 247,18
	0,00
	
	1. Доля населения ЗАТО Северск, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от численности населения в возрасте 3 - 79 лет, проц
	51

	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, проц
	48,6

	
	2022
	710 856,98
	1 556,70
	345 845,17
	363 455,11
	0,00
	
	1. Доля населения ЗАТО Северск, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от численности населения в возрасте 3 - 79 лет, проц
	54,1

	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, проц
	48,6

	
	2023
	951 237,92
	1 556,70
	525 894,15
	423 787,07
	0,00
	
	1. Доля населения ЗАТО Северск, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от численности населения в возрасте 3 - 79 лет, проц
	56,1

	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, проц
	48,6

	
	2024
	493 277,03
	1 231,10
	183 032,42
	309 013,51
	0,00
	
	1. Доля населения ЗАТО Северск, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от численности населения в возрасте 3 - 79 лет, проц
	57,4

	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, проц
	48,6»



