|  | Приложение 1 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от 28.01.2022 № 117 |
| --- | --- |

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения

на территории ЗАТО Северск»

| Наименование муниципальной программы (далее - Программа) | Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cрок реализации Программы | 2021 - 2024 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель Программы | Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители Программы | Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники Программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление культуры Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление образования Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель социально-экономического развития ЗАТО Северск, на реализацию которой направлена Программа | Обеспечение комплексной безопасности населения и инфраструктуры ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель Программы | Повышение уровня безопасности населения на территории ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели (индикаторы) результативности Программы и их значения (по годам реализации) | Показатели цели, единица измерения |  | 2020 год | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |
|  | 1. Уровень преступности, преступлений на 100 тысяч населения, ед |  | 1240 | 1050 |  | 1050 |  | 1050 |  | 1050 |
|  | 2. Доля муниципальных учреждений социальной сферы, в которых повысился уровень пожарной безопасности, проц |  | 39 | 30 |  | 41 |  | 28 |  | 21 |
|  | 3. Выполнено мероприятий, направленных на обеспечение безопасности в период весеннего половодья, проц |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 0 |
| Задачи Программы | 1. Повышение эффективности работы в сфере профилактики правонарушений на территории ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Последовательное снижение рисков возникновения пожаров, повышение уровня пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Повышение уровня защиты населения и территории ЗАТО Северск от угроз природного и техногенного характера, обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограммы Программы | Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 3 «Повышение уровня защиты населения и территории ЗАТО Северск от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 4 «Обеспечивающая подпрограмма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав Программы (далее - ВЦП) | ВЦП «Содержание объектов гражданской обороны» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЦП «Обеспечение деятельности МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем финансирования Программы, всего, в т.ч. по годам реализации Программы, тыс. руб. | Источники | Всего |  | 2021 год | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  |
|  | Местный бюджет (потребность (прогноз) | 352 860,29 |  | 60 436, 19 | 159 861,87 |  | 73 169, 92 |  | 59 392, 31 |  |
|  | Местный бюджет | 188 268,18 |  | 60 436, 19 | 53 235, 39 |  | 37 655, 29 |  | 36 941, 31 |  |
|  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет (потребность (прогноз) | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | федеральный бюджет (по согласованию (прогноз) | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | бюджет Томской области (потребность (прогноз) | 207,80 |  | 207,80 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | бюджет Томской области (по согласованию (прогноз) | 207,80 |  | 207,80 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | внебюджетные источники (по согласованию (прогноз) | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | Всего | 188 475,98 |  | 60 643, 99 | 53 235, 39 |  | 37 655, 29 |  | 36 941, 31 |  |

|  | Приложение 2 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от 28.01.2022 № 117 |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы
 «Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск»

Таблица 3

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Еди- ница изме- рения | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  | Периодич- ность сбора данных | Метод сбора информации | Ответственный за сбор данных по показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Уровень преступности, преступлений на 100 тысяч населения | ед | 1240 | 1240 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика УМВД России по ЗАТО Северск Томской области | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск |
| 2. | Доля муниципальных учреждений социальной сферы, в которых повысился уровень пожарной безопасности | проц | 34 | 39 | 30 | 41 | 28 | 21 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления образования, Управления культуры, УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, УКС Администрации ЗАТО Северск | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск |
| 3. | Выполнено мероприятий, направленных на обеспечение безопасности в период весеннего половодья | проц | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | Ежегодно в весенний период | Ведомственная статистика Управления ЧС Администрации ЗАТО Северск | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск |
| Показатели задачи 1 «Повышение эффективности работы в сфере профилактики правонарушений на территории ЗАТО Северск» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Удельный вес преступлений, совершенных в общественных местах, в том числе на улицах, от общего числа зарегистрированных преступлений | проц | 34,6 | 38,5 | 34,8 | 34,8 | 34,8 | 34,8 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика УМВД России по ЗАТО Северск Томской области | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск |
| 1.2 | Количество общественных объединений граждан, участвующих в охране общественного порядка | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления ЧС Администрации ЗАТО Северск | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск |
| 1.3 | Количество общественных мест с массовым пребыванием людей, оснащенных техническими средствами контроля за состоянием оперативной обстановки | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления ЧС Администрации ЗАТО Северск | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск |
| Показатели задачи 2 «Последовательное снижение рисков возникновения пожаров, повышение уровня пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество муниципальных учреждений социальной сферы, в которых выполнены противопожарные мероприятия | ед | 21 | 24 | 18 | 25 | 17 | 13 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления образования, Управления культуры, УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, УКС Администрации ЗАТО Северск | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск |
| 2.2 | Протяженность противопожарных барьеров, соответствующих требованиям пожарной безопасности | км; тыс м | 61,59 | 49,89 | 49,89 | 49,89 | 49,89 | 49,89 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск |
| Показатели задачи 3 «Повышение уровня защиты населения и территории ЗАТО Северск от угроз природного и техногенного характера, обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития муниципального образования» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Обеспечено наблюдение за ледовыми явлениями и измерение уровня воды в р.Томи в период весеннего половодья на территории ЗАТО Северск | проц | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | Ежегодно в весенний период | Ведомственная статистика Управления ЧС Администрации ЗАТО Северск | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск |
| 3.2 | Обеспеченность спасательными постами мест массового отдыха на водных объектах ЗАТО Северск в период купального сезона | проц | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | Ежегодно в летний период | Ведомственная статистика Управления ЧС Администрации ЗАТО Северск | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск |
| 3.3 | Ввод в эксплуатацию автоматизированной системы централизованного оповещения населения г.Северска (количество этапов) | ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления ЧС Администрации ЗАТО Северск | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск |

|  | Приложение 3 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от 28.01.2022 № 117 |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 4 «Обеспечивающая подпрограмма»

Таблица 4

| № п/п | Ответственный исполнитель | Распределение объема финансирования обеспечивающей подпрограммы по задачам деятельности ответственного исполнителя, соисполнителя, участника | Всего | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | Задача 1 деятельности ответственного исполнителя «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма в границах городского округа» |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем финансирования, тыс. руб. | 16518,48 | 3000,89 | 2695,90 | 2530,85 | 8290,84 |
|  |  | Показатель «Полнота реализации полномочий, определенных Положением об Управлении по делам защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, в части профилактики терроризма и экстремизма, минимизации и (или) ликвидации последствий проявления экстремизма и терроризма, процентов» задачи 1,% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | Задача 2 деятельности ответственного исполнителя «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского округа ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем финансирования, тыс. руб. | 7703,05 | 1125,38 | 1741,49 | 2340,95 | 2495,23 |
|  |  | Показатель «Процент выполнения мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию ЧС» задачи 2, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | Задача 3 деятельности ответственного исполнителя «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем финансирования, тыс. руб. | 6164,76 | 2286,08 | 2012,15 | 1861,99 | 4,54 |
|  |  | Показатель «Создание условий для работы добровольной пожарной охраны» задачи 3, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | Задача 4 деятельности ответственного исполнителя «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | Объем финансирования, тыс. руб. | 6489,38 | 2226,62 | 2389,24 | 1873,02 | 0,5 |
|  |  | Показатель «Выполнение функций, установленных Положением об Управлении по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск» задачи 4, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | Задача 5 деятельности ответственного исполнителя «Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья» |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем финансирования, тыс. руб. | 3163,27 | 1104,67 | 1122,34 | 936,26 | 0,00 |
|  |  | Показатель «Развертывание спасательных постов в местах отдыха граждан» задачи 5, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | Задача 6 деятельности ответственного исполнителя «Создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка» |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем финансирования, тыс. руб. | 4086,30 | 1500,13 | 1338,13 | 1248,04 | 0,00 |
|  |  | Показатель «Функционирование добровольных формирований населения по охране общественного порядка» задачи 6, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Итого объем финансирования по обеспечивающей подпрограмме, тыс. руб. |  |  | 44125,24 | 11243,77 | 11299,25 | 10791,11 | 10791,11 |

|  | Приложение 4 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от 28.01.2022 № 117 |
| --- | --- |

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск»

Таблица 6

| № п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы | Срок реали- зации, год | Объем финансиро- вания, тыс. руб. | В том числе за счет средств |  |  |  | Соисполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федераль- ного бюджета (по согласо- ванию (прогноз) | областного бюджета (по согласо- ванию (прогноз) | местного бюджета | внебюд- жетных источников (по согласо- ванию (прогноз) |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории ЗАТО Северск» | Всего | 2 467,42 | 0,00 | 0,00 | 2 467,42 | 0,00 | Отсутствуют |
|  |  | 2021 | 166,60 | 0,00 | 0,00 | 166,60 | 0,00 |  |
|  |  | 2022 | 2 300,82 | 0,00 | 0,00 | 2 300,82 | 0,00 |  |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск» | Всего | 93 653,90 | 0,00 | 207,80 | 93 446,10 | 0,00 | Отсутствуют |
|  |  | 2021 | 34 846,72 | 0,00 | 207,80 | 34 638,92 | 0,00 |  |
|  |  | 2022 | 25 279,34 | 0,00 | 0,00 | 25 279,34 | 0,00 |  |
|  |  | 2023 | 16 943,20 | 0,00 | 0,00 | 16 943,20 | 0,00 |  |
|  |  | 2024 | 16 584,64 | 0,00 | 0,00 | 16 584,64 | 0,00 |  |
| 3. | Подпрограмма 3 «Повышение уровня защиты населения и территории ЗАТО Северск от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени» | Всего | 48 229,42 | 0,00 | 0,00 | 48 229,42 | 0,00 | Отсутствуют |
|  |  | 2021 | 14 386,90 | 0,00 | 0,00 | 14 386,90 | 0,00 |  |
|  |  | 2022 | 14 355,98 | 0,00 | 0,00 | 14 355,98 | 0,00 |  |
|  |  | 2023 | 9 920,98 | 0,00 | 0,00 | 9 920,98 | 0,00 |  |
|  |  | 2024 | 9 565,56 | 0,00 | 0,00 | 9 565,56 | 0,00 |  |
| 4. | Подпрограмма 4 «Обеспечивающая подпрограмма» | Всего | 44 125,24 | 0,00 | 0,00 | 44 125,24 | 0,00 | Отсутствуют |
|  |  | 2021 | 11 243,77 | 0,00 | 0,00 | 11 243,77 | 0,00 |  |
|  |  | 2022 | 11 299,25 | 0,00 | 0,00 | 11 299,25 | 0,00 |  |
|  |  | 2023 | 10 791,11 | 0,00 | 0,00 | 10 791,11 | 0,00 |  |
|  |  | 2024 | 10 791,11 | 0,00 | 0,00 | 10 791,11 | 0,00 |  |
|  | Итого по Программе | Всего | 188 475,98 | 0,00 | 207,80 | 188 268,18 | 0,00 |  |
|  |  | 2021 | 60 643,99 | 0,00 | 207,80 | 60 436,19 | 0,00 |  |
|  |  | 2022 | 53 235,39 | 0,00 | 0,00 | 53 235,39 | 0,00 |  |
|  |  | 2023 | 37 655,29 | 0,00 | 0,00 | 37 655,29 | 0,00 |  |
|  |  | 2024 | 36 941,31 | 0,00 | 0,00 | 36 941,31 | 0,00 |  |

|  | Приложение 5 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от 28.01.2022 № 117 |
| --- | --- |

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск» за счет средств бюджета ЗАТО Северск по главным распорядителям бюджетных средств

Таблица 7

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Срок реали-зации, год | Объем бюджетных ассигнова-ний, тыс. руб. | Главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) - ответственный исполнитель, соисполнитель, участник |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Управление культуры | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | Управление образования | УМСП ФКиС Администра-ции ЗАТО Северск | Управление имуществен-ных отношений Администрации ЗАТО Северск | УКС Администрации ЗАТО Северск | УВГТ Администра-ции ЗАТО Северск |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск» |  | Всего | 188 475,98 | 20 000,00 | 93 049,37 | 42 680,22 | 12 846,22 | 2 301,54 | 17 215,33 | 383,30 |
|  |  | 2021 | 60 643,99 | 5 000,00 | 25 822,17 | 9 736,95 | 5 426,00 | 507,57 | 14 064,40 | 86,90 |
|  |  | 2022 | 53 235,39 | 5 000,00 | 26 182,44 | 10 981,09 | 7 420,22 | 401,91 | 3 150,93 | 98,80 |
|  |  | 2023 | 37 655,29 | 5 000,00 | 20 700,09 | 10 981,09 | 0,00 | 875,31 | 0,00 | 98,80 |
|  |  | 2024 | 36 941,31 | 5 000,00 | 20 344,67 | 10 981,09 | 0,00 | 516,75 | 0,00 | 98,80 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории ЗАТО Северск» | Всего | 2 467,42 | 0,00 | 473,20 | 0,00 | 1 994,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 166,60 | 0,00 | 166,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 2 300,82 | 0,00 | 306,60 | 0,00 | 1 994,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Основное мероприятие. Создание условий для деятельности общественных объединений граждан правоохранительной направленности, в т.ч.: | Всего | 460,00 | 0,00 | 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | Оказание методической помощи по вопросам деятельности некоммерческих общественных организаций правоохранительной направленности | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | Материальное стимулирование членов некоммерческих общественных организаций правоохранительной направленности | Всего | 460,00 | 0,00 | 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | Изготовление индивидуальных книжек для организации учета деятельности народных дружинников | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Основное мероприятие. Противодействие распространению идеологии терроризма на территории ЗАТО Северск, в т.ч.: | Всего | 13,20 | 0,00 | 13,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 6,60 | 0,00 | 6,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 6,60 | 0,00 | 6,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | Проведение в образовательных организациях профилактических бесед, лекций, направленных на разъяснение ответственности за совершение преступлений против общества, формирование негативного отношения к экстремистским проявлениям, призывающим к нарушениям прав и свобод человека по признаку расовой, национальной, религиозной и языковой принадлежности | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | Проведение в образовательных организациях, учреждениях культуры памятных мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3 | Изготовление информационных материалов по профилактике правонарушений, в том числе антитеррористической и антиэкстремистской направленности | Всего | 13,20 | 0,00 | 13,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 6,60 | 0,00 | 6,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 6,60 | 0,00 | 6,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Основное мероприятие. Оснащение мест с массовым пребыванием людей и иных потенциальных объектов террористических посягательств на территории ЗАТО Северск средствами обеспечения безопасности, в т.ч.: | Всего | 1 994,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 994,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 1 994,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 994,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | Устройство (реконструкция, ремонт) ограждений общеобразовательных учреждений | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | Устройство (реконструкция, ремонт) ограждений территорий дошкольных образовательных учреждений | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3 | Устройство (реконструкция, ремонт) ограждений территорий муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.4 | Устройство ограждений территорий муниципальных учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.5 | Устройство (реконструкция) ограждений территорий детских оздоровительных лагерей | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.6 | Оснащение въездов на территории образовательных учреждений устройствами для жесткой фиксации створок ворот в закрытом положении | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.7 | Устройство контрольно-пропускных пунктов на входах (въездах) на территории образовательных учреждений | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.8 | Оснащение въездов на территории образовательных учреждений средствами снижения скорости (или) противотаранными устройствами | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.9 | Оборудование основных входов в образовательные учреждения контрольно-пропускными пунктами (постами охраны) | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.10 | Установка, модернизация (реконструкция) систем видеонаблюдения в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования в сфере культуры | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.11 | Установка, модернизация (реконструкция) систем видеонаблюдения в муниципальных учреждениях дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности | Всего | 1 484,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 484,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 1 484,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 484,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.12 | Модернизация систем видеонаблюдения, установленных в дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждениях | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.13 | Установка систем видеонаблюдения в местах проведения массовых мероприятий и иных местах массового пребывания людей | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.14 | Модернизация систем видеонаблюдения в детских оздоровительных лагерях | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.15 | Установка (реконструкция) систем контроля и управления доступом (СКУД) в дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждениях | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.16 | Установка систем контроля и управления доступом (СКУД) в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования в сфере культуры | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.17 | Установка систем контроля и управления доступом (СКУД) в муниципальных учреждениях дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.18 | Установка систем охранной (тревожной) сигнализации в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования в сфере культуры | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.19 | Устройство наружного уличного освещения в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования в сфере культуры | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.20 | Устройство наружного уличного освещения в муниципальных учреждениях дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.21 | Устройство систем оповещения людей об угрозе совершения террористического акта в образовательных учреждениях | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.22 | Устройство систем оповещения людей об угрозе совершения террористического акта в учреждениях культуры и дополнительного образования в сфере культуры | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.23 | Установка информационных стендов в местах массового пребывания людей | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.24 | Устройство систем оповещения людей об угрозе совершения террористического акта в муниципальных учреждениях спорта и дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности | Всего | 509,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 509,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 509,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 509,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.25 | Устройство систем оповещения людей об угрозе совершения террористического акта в детских оздоровительных лагерях | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.26 | Устройство (реконструкция) наружного уличного освещения в детских оздоровительных лагерях | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск» | Всего | 93 653,90 | 20 000,00 | 257,61 | 42 680,22 | 10 852,00 | 2 301,54 | 17 215,33 | 347,20 |
|  |  | 2021 | 34 846,72 | 5 000,00 | 25,00 | 9 736,95 | 5 426,00 | 507,57 | 14 064,40 | 86,80 |
|  |  | 2022 | 25 279,34 | 5 000,00 | 232,61 | 10 981,09 | 5 426,00 | 401,91 | 3 150,93 | 86,80 |
|  |  | 2023 | 16 943,20 | 5 000,00 | 0,00 | 10 981,09 | 0,00 | 875,31 | 0,00 | 86,80 |
|  |  | 2024 | 16 584,64 | 5 000,00 | 0,00 | 10 981,09 | 0,00 | 516,75 | 0,00 | 86,80 |
| 2.1 | Основное мероприятие. Разработка муниципальных правовых актов, мероприятий по решению вопросов обеспечения пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск, в т.ч.: | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1 | Разработка муниципальных правовых актов, мероприятий по решению вопросов обеспечения пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Основное мероприятие. Организация обучения населения ЗАТО Северск в области пожарной безопасности, в т.ч.: | Всего | 982,95 | 0,00 | 14,00 | 895,96 | 0,00 | 72,99 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 248,99 | 0,00 | 7,00 | 223,99 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 249,98 | 0,00 | 7,00 | 223,99 | 0,00 | 18,99 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 241,99 | 0,00 | 0,00 | 223,99 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 241,99 | 0,00 | 0,00 | 223,99 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1 | Распространение материалов по противопожарной пропаганде на территории населенных пунктов | Всего | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2 | Распространение материалов о мерах пожарной безопасности в лесах | Всего | 72,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,99 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 18,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,99 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.3 | Проведение викторин, конкурсов на противопожарную тематику среди обучающихся муниципальных образовательных учреждений | Всего | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.4 | Проведение муниципального и регионального этапов соревнований среди учащихся образовательных учреждений по программе «Школа безопасности» | Всего | 815,96 | 0,00 | 0,00 | 815,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 203,99 | 0,00 | 0,00 | 203,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 203,99 | 0,00 | 0,00 | 203,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 203,99 | 0,00 | 0,00 | 203,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 203,99 | 0,00 | 0,00 | 203,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Основное мероприятие. Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях, в т.ч.: | Всего | 89 851,59 | 20 000,00 | 0,00 | 41 784,26 | 10 852,00 | 0,00 | 17 215,33 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 34 003,36 | 5 000,00 | 0,00 | 9 512,96 | 5 426,00 | 0,00 | 14 064,40 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 24 334,03 | 5 000,00 | 0,00 | 10 757,10 | 5 426,00 | 0,00 | 3 150,93 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 15 757,10 | 5 000,00 | 0,00 | 10 757,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 15 757,10 | 5 000,00 | 0,00 | 10 757,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.1 | Обеспечение пожарной безопасности в зданиях общеобразовательных учреждений и учреждения дополнительного образования | Всего | 18 575,76 | 0,00 | 0,00 | 18 575,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 2 660,88 | 0,00 | 0,00 | 2 660,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 9 415,72 | 0,00 | 0,00 | 9 415,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 2 784,43 | 0,00 | 0,00 | 2 784,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 3 714,73 | 0,00 | 0,00 | 3 714,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.2 | Обеспечение пожарной безопасности в зданиях дошкольных образовательных учреждений | Всего | 22 318,76 | 0,00 | 0,00 | 22 318,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 5 962,34 | 0,00 | 0,00 | 5 962,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 1 341,38 | 0,00 | 0,00 | 1 341,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 7 972,67 | 0,00 | 0,00 | 7 972,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 7 042,37 | 0,00 | 0,00 | 7 042,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.3 | Обеспечение пожарной безопасности в зданиях учреждений культуры | Всего | 16 826,00 | 16 826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 4 487,67 | 4 487,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 4 247,13 | 4 247,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 4 091,20 | 4 091,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.4 | Обеспечение пожарной безопасности в зданиях учреждений дополнительного образования в сфере культуры | Всего | 3 174,00 | 3 174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 512,33 | 512,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 752,87 | 752,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 908,80 | 908,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.5 | Обеспечение пожарной безопасности в зданиях учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности | Всего | 5 187,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 187,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 2 361,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 361,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 2 826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.6 | Обеспечение пожарной безопасности в зданиях детских оздоровительных лагерей | Всего | 5 664,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 664,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 3 064,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 064,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7 | Капитальный ремонт автоматической системы тушения пожара и противопожарного водопровода в здании МБУ СМТ по адресу: г.Северск Томская область, просп.Коммунистический, 119 | Всего | 17 016,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 016,61 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 13 865,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 865,68 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 3 150,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 150,93 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.8 | Обеспечение пожарной безопасности в зданиях муниципальных учреждений | Всего | 889,74 | 0,00 | 0,00 | 889,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 889,74 | 0,00 | 0,00 | 889,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.9 | Капитальный ремонт системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре здания городского архива, расположенного по адресу: ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Свердлова, 14 | Всего | 198,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198,72 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 198,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198,72 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | Основное мероприятие. Проведение комплекса противопожарных мер на территории ЗАТО Северск, в т.ч.: | Всего | 2 819,36 | 0,00 | 243,61 | 0,00 | 0,00 | 2 228,55 | 0,00 | 347,20 |
|  |  | 2021 | 594,37 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 489,57 | 0,00 | 86,80 |
|  |  | 2022 | 695,33 | 0,00 | 225,61 | 0,00 | 0,00 | 382,92 | 0,00 | 86,80 |
|  |  | 2023 | 944,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 857,31 | 0,00 | 86,80 |
|  |  | 2024 | 585,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 498,75 | 0,00 | 86,80 |
| 2.4.1 | Прочистка (прокладка) просек | Всего | 206,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206,19 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 41,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,56 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 73,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,17 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 91,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,46 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.2 | Размещение аншлагов (стендов), содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах | Всего | 391,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391,12 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 142,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,20 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 248,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248,92 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.3 | Приобретение техники, оборудования, инструментов для работ по предупреждению лесных пожаров | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.4 | Обеспечение пожарной безопасности на лесной территории | Всего | 677,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 677,42 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 104,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,75 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 284,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284,30 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 156,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,37 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.5 | Устройство и содержание противопожарных барьеров (противопожарных минерализованных полос и разрывов) | Всего | 953,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 953,82 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 201,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201,06 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 250,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,92 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 250,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,92 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 250,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,92 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.6 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности путем наблюдения за пожароопасной обстановкой в целях своевременного оповещения о выявленных возгораниях | Всего | 347,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347,20 |
|  |  | 2021 | 86,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,80 |
|  |  | 2022 | 86,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,80 |
|  |  | 2023 | 86,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,80 |
|  |  | 2024 | 86,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,80 |
| 2.4.7 | Обеспечение эвакуации населения при пожарах и иных происшествиях на территории ЗАТО Северск | Всего | 28,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.8 | Приобретение ранцев противопожарных | Всего | 215,61 | 0,00 | 215,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 215,61 | 0,00 | 215,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.9 | Обеспечение деятельности добровольной пожарной охраны, участвующей в профилактике и (или) тушении пожаров на территории ЗАТО Северск | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Подпрограмма 3 «Повышение уровня защиты населения и территории ЗАТО Северск от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени» | Всего | 48 229,42 | 0,00 | 48 193,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,10 |
|  |  | 2021 | 14 386,90 | 0,00 | 14 386,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
|  |  | 2022 | 14 355,98 | 0,00 | 14 343,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 |
|  |  | 2023 | 9 920,98 | 0,00 | 9 908,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 |
|  |  | 2024 | 9 565,56 | 0,00 | 9 553,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 |
| 3.1 | Основное мероприятие. Проведение мероприятий, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций, в т.ч.: | Всего | 90,43 | 0,00 | 54,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,10 |
|  |  | 2021 | 27,43 | 0,00 | 27,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
|  |  | 2022 | 39,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 |
|  |  | 2023 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 |
|  |  | 2024 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 |
| 3.1.1 | Проведение мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска талых вод | Всего | 34,00 | 0,00 | 34,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 17,00 | 0,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 17,00 | 0,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2 | Работы по перевозке пострадавшего населения пос.Орловка в период затопления моста через р.Черную | Всего | 36,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,10 |
|  |  | 2021 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
|  |  | 2022 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 |
|  |  | 2023 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 |
|  |  | 2024 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 |
| 3.1.3 | Приобретение мешков полипропиленовых для строительства дамб | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.4 | Приобретение графических карт | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.5 | Проведение мероприятий, направленных на предупреждение и (или) ликвидацию возможных ЧС | Всего | 20,33 | 0,00 | 20,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 10,33 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.6 | Текущий ремонт аварийных выходов защитных сооружений | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | Основное мероприятие. Обеспечение безопасного пребывания людей на водных объектах, расположенных на территории ЗАТО Северск, в т.ч.: | Всего | 2 106,90 | 0,00 | 2 106,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 999,90 | 0,00 | 999,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 1 107,00 | 0,00 | 1 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.1 | Создание спасательного поста на территории ЗАТО Северск для обеспечения безопасности людей на водных объектах | Всего | 2 092,90 | 0,00 | 2 092,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 992,90 | 0,00 | 992,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.2 | Распространение материалов по безопасности людей на водных объектах | Всего | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | Основное мероприятие. Совершенствование системы оповещения населения ЗАТО Северск, в т.ч.: | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1 | Строительство системы оповещения территории г.Северска | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 | ВЦП «Содержание объектов гражданской обороны» | Всего | 92,28 | 0,00 | 92,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 46,14 | 0,00 | 46,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 46,14 | 0,00 | 46,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5 | ВЦП «Обеспечение деятельности МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба ЗАТО Северск» | Всего | 45 939,81 | 0,00 | 45 939,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 13 313,43 | 0,00 | 13 313,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 13 163,84 | 0,00 | 13 163,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 9 908,98 | 0,00 | 9 908,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 9 553,56 | 0,00 | 9 553,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Подпрограмма 4 «Обеспечивающая подпрограмма» | Всего | 44 125,24 | 0,00 | 44 125,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 11 243,77 | 0,00 | 11 243,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 11 299,25 | 0,00 | 11 299,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 10 791,11 | 0,00 | 10 791,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 10 791,11 | 0,00 | 10 791,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  | Приложение 6 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от 28.01.2022 № 117 |
| --- | --- |

ПАСПОРТ

подпрограммы 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории ЗАТО Северск»

муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск»

| Наименование подпрограммы 1 | Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Срок реализации подпрограммы 1 | 2021 - 2024 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 1 (соисполнитель Программы) | Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы 1 | Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление культуры Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление образования Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 1 | Повышение эффективности работы в сфере профилактики правонарушений на территории ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели цели подпрограммы 1 и их значения (по годам реализации) | Показатели цели, единица измерения |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |
|  | 1. Удельный вес преступлений, совершенных в общественных местах, в том числе на улицах, от общего числа зарегистрированных преступлений, проц |  | 38,5 |  | 34,8 |  | 34,8 |  | 34,8 |  | 34,8 |
|  | 2. Количество общественных объединений граждан, участвующих в охране общественного порядка, шт |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |
|  | 3. Количество общественных мест с массовым пребыванием людей, оснащенных техническими средствами контроля за состоянием оперативной обстановки, шт |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| Задачи подпрограммы 1 | 1. Вовлечение общественности в дело профилактики и предупреждения правонарушений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Профилактика террористических и экстремистских проявлений на территории ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Повышение уровня антитеррористической защищенности мест с массовым пребыванием людей и иных потенциальных объектов террористических посягательств на территории ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы 1 (далее - ВЦП) | Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем финансирования подпрограммы 1, всего, в т.ч. по годам ее реализации, тыс. руб. | Источники | Всего |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  |
|  | Местный бюджет | 2 467,42 |  | 166,60 |  | 2 300,82 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет (по согласованию (прогноз) | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | бюджет Томской области (по согласованию (прогноз) | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | внебюджетные источники (по согласованию (прогноз) | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | Всего | 2 467,42 |  | 166,60 |  | 2 300,82 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |

|  | Приложение 7 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от 28.01.2022 № 117 |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ
 о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории ЗАТО Северск»  муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск»

Таблица 2

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Еди- ница изме- рения | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  | Периодич- ность сбора данных | Метод сбора информации | Ответственный за сбор данных по показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели подпрограммы 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Удельный вес преступлений, совершенных в общественных местах, в том числе на улицах, от общего числа зарегистрированных преступлений | проц | 34,6 | 38,5 | 34,8 | 34,8 | 34,8 | 34,8 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика УМВД России по ЗАТО Северск Томской области | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск |
| 2. | Количество общественных объединений граждан, участвующих в охране общественного порядка | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления ЧС Администрации ЗАТО Северск | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск |
| 3. | Количество общественных мест с массовым пребыванием людей, оснащенных техническими средствами контроля за состоянием оперативной обстановки | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления ЧС Администрации ЗАТО Северск | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск |
| Показатели задачи 1 «Вовлечение общественности в дело профилактики и предупреждения правонарушений» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество рабочих встреч, собраний по вопросам деятельности народных дружин и иных некоммерческих общественных организаций правоохранительной направленности | ед | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления ЧС Администрации ЗАТО Северск | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск |
| 1.2 | Число поощренных народных дружинников и (или) членов иных некоммерческих общественных организаций правоохранительной направленности | чел | 170 | 170 | 110 | 170 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления ЧС Администрации ЗАТО Северск | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск |
| Показатели задачи 2 «Профилактика террористических и экстремистских проявлений на территории ЗАТО Северск» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество проведенных в образовательных организациях ЗАТО Северск профилактических бесед, лекций об ответственности за совершение преступлений экстремистского и террористического содержания | ед | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления образования, Управления культуры | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск |
| Показатели задачи 3 «Повышение уровня антитеррористической защищенности мест с массовым пребыванием людей и иных потенциальных объектов террористических посягательств на территории ЗАТО Северск» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество объектов образования, культуры и спорта, в которых проведено устройство (реконструкция, ремонт) ограждений территорий | ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления образования, Управления культуры, УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, УКС Администрации ЗАТО Северск | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск |
| 3.2 | Количество объектов образования, культуры и спорта, в которых установлены, модернизированы (реконструированы) системы видеонаблюдения | ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления образования, Управления культуры, УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск |
| 3.3 | Количество объектов образования, культуры и спорта, в которых установлены, модернизированы (реконструированы) системы контроля и управления доступом | ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления образования, Управления культуры, УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск |

|  | Приложение 8 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от 28.01.2022 № 117 |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ

ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений 
на территории ЗАТО Северск» муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск»

| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) муниципальной программы | Срок реали- зации, год | Объем финансиро- вания, тыс. руб. | В том числе за счет средств |  |  |  | Участники подпрограммы, участники мероприятия | Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федераль- ного бюджета (по согласо- ванию (прогноз) | областного бюджета (по согласо- ванию (прогноз) | местного бюджета | внебюд- жетных источников (по согласо- ванию (прогноз) |  | наименование и единица измерения | значения по годам реализации |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача 1 «Вовлечение общественности в дело профилактики и предупреждения правонарушений» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие. Создание условий для деятельности общественных объединений граждан правоохранительной направленности, в т.ч.: | Всего | 460,00 | 0,00 | 0,00 | 460,00 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 |  | 1. Число поощренных народных дружинников и (или) членов иных некоммерчес-ких общественных | 110 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | организаций правоохрани-тельной направленно-сти, чел |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество рабочих встреч, собраний по вопросам деятельности народных дружин и иных некоммерчес-ких общественных организаций правоохранительной направленно-сти, ед | 4 |
|  |  | 2022 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |  | 1. Число поощренных народных дружинников и (или) членов иных некоммерчес-ких общественных организаций правоохранительной направленно-сти, чел | 170 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество рабочих встреч, собраний по вопросам деятельности народных дружин и иных некоммерчес-ких общественных организаций правоохранительной направленно-сти, ед | 4 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число поощренных народных дружинников и (или) членов иных некоммерчес-ких общественных организаций правоохранительной направленности, чел | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество рабочих встреч, собраний по вопросам деятельности народных дружин и иных некоммерчес-ких общественных организаций правоохранительной направленности ед | 4 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число поощренных народных дружинников и (или) членов иных некоммерчес-ких общественных организаций правоохранительной направленно-сти, чел | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество рабочих встреч, собраний по вопросам деятельности народных дружин и иных некоммерчес-ких общественных организаций правоохранительной направленности, ед | 4 |
| 1.1.1 | Оказание методической помощи по вопросам деятельности некоммерческих общественных организаций правоохранительной направленности | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество рабочих встреч, собраний, ед | 4 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество рабочих встреч, собраний, ед | 4 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество рабочих встреч, собраний, ед | 4 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество рабочих встреч, собраний, ед | 4 |
| 1.1.2 | Материальное стимулирование членов некоммерческих общественных организаций правоохранительной направленности | Всего | 460,00 | 0,00 | 0,00 | 460,00 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 |  | 1. Число поощренных народных дружинников и (или) членов иных некоммерчес-ких общественных организаций правоохранительной направленно-сти, чел | 110 |
|  |  | 2022 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |  | 1. Число поощренных народных дружинников и (или) членов иных некоммерчес-ких общественных организаций правоохранительной направленно-сти, чел | 170 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число поощренных народных дружинников и (или) членов иных некоммерчес-ких общественных организаций правоохранительной направленно-сти, чел | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число поощренных народных дружинников и (или) членов иных некоммерчес-ких общественных организаций правоохранительной направленно-сти, чел | 0 |
| 1.1.3 | Изготовление индивидуальных книжек для организации учета деятельности народных дружинников | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество индивидуальных книжек, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество индивидуальных книжек, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество индивидуальных книжек, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество индивидуальных книжек, ед | 0 |
| 2. | Задача 2 «Профилактика террористических и экстремистских проявлений на территории ЗАТО Северск» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие. Противодействие распространению идеологии терроризма на территории ЗАТО Северск, в т.ч.: | Всего | 13,20 | 0,00 | 0,00 | 13,20 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск, Управление культуры, Управление образования | X | X |
|  |  | 2021 | 6,60 | 0,00 | 0,00 | 6,60 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных в образователь-ных организациях ЗАТО Северск профилактических бесед, лекций об ответствен-ности за совершение преступлений экстремистского и террористического содержания, ед | 18 |
|  |  | 2022 | 6,60 | 0,00 | 0,00 | 6,60 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных в образователь-ных организациях ЗАТО Северск профилактических бесед, лекций об ответствен-ности за совершение преступлений экстремистского и террористического содержания, ед | 18 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных в образовательных организациях ЗАТО Северск профилактических бесед, лекций об ответствен-ности за совершение преступлений экстремистского и террористического содержания, ед | 18 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных в образователь-ных организациях ЗАТО Северск профилактических бесед, лекций об ответствен-ности за совершение преступлений экстремистского и террористического содержания, ед | 18 |
| 2.1.1 | Проведение в образовательных организациях профилактических бесед, лекций, направленных на разъяснение ответственности за совершение преступлений против общества, формирование негативного отношения к экстремистским проявлениям, призывающим к нарушениям прав и свобод человека по признаку расовой, национальной, религиозной и языковой принадлежности | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования, Управление культуры | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных в образователь-ных организациях ЗАТО Северск профилактических бесед, лекций об ответствен-ности за совершение преступлений экстремистского и террористического содержания, ед | 18 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных в образователь-ных организациях ЗАТО Северск профилактических бесед, лекций об ответствен-ности за совершение преступлений экстремистского и террористического содержания, ед | 18 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных в образователь-ных организациях ЗАТО Северск профилактических бесед, лекций об ответствен-ности за совершение преступлений экстремистского и террористического содержания, ед | 18 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных в образователь-ных организациях ЗАТО Северск профилактических бесед, лекций об ответствен-ности за совершение преступлений экстремистского и террористического содержания, ед | 18 |
| 2.1.2 | Проведение в образовательных организациях, учреждениях культуры памятных мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования, Управление культуры | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество мероприятий в год, ед | 15 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество мероприятий в год, ед | 15 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество мероприятий в год, ед | 15 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество мероприятий в год, ед | 15 |
| 2.1.3 | Изготовление информационных материалов по профилактике правонарушений, в том числе антитеррористической и антиэкстремистской направленности | Всего | 13,20 | 0,00 | 0,00 | 13,20 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 6,60 | 0,00 | 0,00 | 6,60 | 0,00 |  | 1. Количество экземпляров, шт | 270 |
|  |  | 2022 | 6,60 | 0,00 | 0,00 | 6,60 | 0,00 |  | 1. Количество экземпляров, шт | 180 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество экземпляров, шт | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество экземпляров, шт | 0 |
| 3. | Задача 3 «Повышение уровня антитеррористической защищенности мест с массовым пребыванием людей и иных потенциальных объектов террористических посягательств на территории ЗАТО Северск» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие. Оснащение мест с массовым пребыванием людей и иных потенциальных объектов террористических посягательств на территории ЗАТО Северск средствами обеспечения безопасности, в т.ч.: | Всего | 1 994,22 | 0,00 | 0,00 | 1 994,22 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск, УКС Администрации ЗАТО Северск, УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, Управление культуры, Управление образования | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов образования, культуры и спорта, в которых проведено устройство (реконструкция, ремонт) ограждений территорий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество объектов образования, культуры и спорта, в которых установлены, модернизиро-ваны (реконструированы) системы видеонаблюдения, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество объектов образования, культуры и спорта, в которых установлены, модернизиро-ваны (реконструированы) системы контроля и управления доступом, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 1 994,22 | 0,00 | 0,00 | 1 994,22 | 0,00 |  | 1. Количество объектов образования, культуры и спорта, в которых проведено устройство (реконструкция, ремонт) ограждений территорий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество объектов образования, культуры и спорта, в которых установлены, модернизиро-ваны (реконструированы) системы видеонаблюдения, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество объектов образования, культуры и спорта, в которых установлены, модернизиро-ваны (реконструированы) системы контроля и управления доступом, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов образования, культуры и спорта, в которых проведено устройство (реконструкция, ремонт) ограждений территорий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество объектов образования, культуры и спорта, в которых установлены, модернизиро-ваны (реконструированы) системы видеонаблюдения, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество объектов образования, культуры и спорта, в которых установлены, модернизиро-ваны (реконструированы) системы контроля и управления доступом, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов образования, культуры и спорта, в которых проведено устройство (реконструкция, ремонт) ограждений территорий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество объектов образования, культуры и спорта, в которых установлены, модернизиро-ваны (реконструированы) системы видеонаблюдения, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество объектов образования, культуры и спорта, в которых установлены, модернизиро-ваны (реконструированы) системы контроля и управления доступом, ед | 0 |
| 3.1.1 | Устройство (реконструкция, ремонт) ограждений общеобразовательных учреждений | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество общеобразова-тельных учреждений, территории которых оборудованы ограждениями, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество общеобразова-тельных учреждений, территории которых оборудованы ограждениями, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество общеобразова-тельных учреждений, территории которых оборудованы ограждениями, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество общеобразова-тельных учреждений, территории которых оборудованы ограждениями, ед | 0 |
| 3.1.2 | Устройство (реконструкция, ремонт) ограждений территорий дошкольных образовательных учреждений | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, в которых проведено устройство (реконструкция, ремонт) ограждений, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, в которых проведено устройство (реконструкция, ремонт) ограждений, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, в которых проведено устройство (реконструкция, ремонт) ограждений, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, в которых проведено устройство (реконструкция, ремонт) ограждений, ед | 0 |
| 3.1.3 | Устройство (реконструкция, ремонт) ограждений территорий муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, в которых проведено устройство (реконструкция, ремонт) ограждений, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, в которых проведено устройство (реконструкция, ремонт) ограждений, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, в которых проведено устройство (реконструкция, ремонт) ограждений, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, в которых проведено устройство (реконструкция, ремонт) ограждений, ед | 0 |
| 3.1.4 | Устройство ограждений территорий муниципальных учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, в которых проведено устройство ограждений, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, в которых проведено устройство ограждений, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, в которых проведено устройство ограждений, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, в которых проведено устройство ограждений, ед | 0 |
| 3.1.5 | Устройство (реконструкция) ограждений территорий детских оздоровительных лагерей | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, в которых проведено устройство (реконструкция) ограждений, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, в которых проведено устройство (реконструкция) ограждений, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, в которых проведено устройство (реконструкция) ограждений, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, в которых проведено устройство (реконструкция) ограждений, ед | 0 |
| 3.1.6 | Оснащение въездов на территории образовательных учреждений устройствами для жесткой фиксации створок ворот в закрытом положении | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных устройств для жесткой фиксации створок ворот в закрытом положении, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных устройств для жесткой фиксации створок ворот в закрытом положении, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных устройств для жесткой фиксации створок ворот в закрытом положении, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных устройств для жесткой фиксации створок ворот в закрытом положении, ед | 0 |
| 3.1.7 | Устройство контрольно-пропускных пунктов на входах (въездах) на территории образовательных учреждений | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество оборудованных контрольно-пропускных пунктов, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество оборудованных контрольно-пропускных пунктов, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество оборудованных контрольно-пропускных пунктов, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество оборудованных контрольно-пропускных пунктов, ед | 0 |
| 3.1.8 | Оснащение въездов на территории образовательных учреждений средствами снижения скорости (или) противотаранными устройствами | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных средств снижения скорости (или) противотаранных устройств, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных средств снижения скорости (или) противотаранных устройств, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных средств снижения скорости (или) противотаранных устройств, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных средств снижения скорости (или) противотаранных устройств, ед | 0 |
| 3.1.9 | Оборудование основных входов в образовательные учреждения контрольно-пропускными пунктами (постами охраны) | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество оборудованных контрольно-пропускных пунктов, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество оборудованных контрольно-пропускных пунктов, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество оборудованных контрольно-пропускных пунктов, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество оборудованных контрольно-пропускных пунктов, ед | 0 |
| 3.1.10 | Установка, модернизация (реконструкция) систем видеонаблюдения в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования в сфере культуры | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление культуры | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных (реконструиро-ванных) систем, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных (реконструиро-ванных) систем, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных (реконструиро-ванных) систем, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных (реконструиро-ванных) систем, ед | 0 |
| 3.1.11 | Установка, модернизация (реконструкция) систем видеонаблюдения в муниципальных учреждениях дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности | Всего | 1 484,30 | 0,00 | 0,00 | 1 484,30 | 0,00 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных модернизиро-ванных (реконструированных) систем, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 1 484,30 | 0,00 | 0,00 | 1 484,30 | 0,00 |  | 1. Количество установленных модернизиро-ванных (реконструированных) систем, ед | 1 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных модернизиро-ванных (реконструированных) систем, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных модернизиро-ванных (реконструированных) систем, ед | 0 |
| 3.1.12 | Модернизация систем видеонаблюдения, установленных в дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждениях | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество модернизиро-ванных систем, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество модернизиро-ванных систем, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество модернизиро-ванных систем, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество модернизиро-ванных систем, ед | 0 |
| 3.1.13 | Установка систем видеонаблюдения в местах проведения массовых мероприятий и иных местах массового пребывания людей | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество мест проведения массовых мероприятий, в которых установлены системы видеонаблюдения, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество мест проведения массовых мероприятий, в которых установлены системы видеонаблюдения, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество мест проведения массовых мероприятий, в которых установлены системы видеонаблюдения, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество мест проведения массовых мероприятий, в которых установлены системы видеонаблюдения, ед | 0 |
| 3.1.14 | Модернизация систем видеонаблюдения в детских оздоровительных лагерях | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество модернизиро-ванных систем, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество модернизиро-ванных систем, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество модернизиро-ванных систем, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество модернизиро-ванных систем, ед | 0 |
| 3.1.15 | Установка (реконструкция) систем контроля и управления доступом (СКУД) в дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждениях | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных (реконструиро-ванных) систем, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных (реконструиро-ванных) систем, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных (реконструиро-ванных) систем, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных (реконструиро-ванных) систем, ед | 0 |
| 3.1.16 | Установка систем контроля и управления доступом (СКУД) в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования в сфере культуры | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление культуры | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных систем, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных систем, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных систем, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных систем, ед | 0 |
| 3.1.17 | Установка систем контроля и управления доступом (СКУД) в муниципальных учреждениях дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных систем, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных систем, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных систем, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных систем, ед | 0 |
| 3.1.18 | Установка систем охранной (тревожной) сигнализации в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования в сфере культуры | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление культуры | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных систем, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных систем, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных систем, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных систем, ед | 0 |
| 3.1.19 | Устройство наружного уличного освещения в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования в сфере культуры | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление культуры | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, обустроенных наружным освещением, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, обустроенных наружным освещением, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, обустроенных наружным освещением, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, обустроенных наружным освещением, ед | 0 |
| 3.1.20 | Устройство наружного уличного освещения в муниципальных учреждениях дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, обустроенных наружным освещением, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, обустроенных наружным освещением, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, обустроенных наружным освещением, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, обустроенных наружным освещением, ед | 0 |
| 3.1.21 | Устройство систем оповещения людей об угрозе совершения террористического акта в образовательных учреждениях | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных систем, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных систем, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных систем, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных систем, ед | 0 |
| 3.1.22 | Устройство систем оповещения людей об угрозе совершения террористического акта в учреждениях культуры и дополнительного образования в сфере культуры | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление культуры | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных систем, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных систем, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных систем, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных систем, ед | 0 |
| 3.1.23 | Установка информационных стендов в местах массового пребывания людей | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных стендов, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных стендов, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных стендов, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных стендов, ед | 0 |
| 3.1.24 | Устройство систем оповещения людей об угрозе совершения террористического акта в муниципальных учреждениях спорта и дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности | Всего | 509,92 | 0,00 | 0,00 | 509,92 | 0,00 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных систем, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 509,92 | 0,00 | 0,00 | 509,92 | 0,00 |  | 1. Количество установленных систем, ед | 1 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных систем, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных систем, ед | 0 |
| 3.1.25 | Устройство систем оповещения людей об угрозе совершения террористического акта в детских оздоровительных лагерях | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных систем, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных систем, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных систем, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных систем, ед | 0 |
| 3.1.26 | Устройство (реконструкция) наружного уличного освещения в детских оздоровительных лагерях | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, обустроенных наружным освещением, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, обустроенных наружным освещением, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, обустроенных наружным освещением, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, обустроенных наружным освещением, ед | 0 |
|  | Итого по подпрограмме 1 | Всего | 2 467,42 | 0,00 | 0,00 | 2 467,42 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2021 | 166,60 | 0,00 | 0,00 | 166,60 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2022 | 2 300,82 | 0,00 | 0,00 | 2 300,82 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | X | X |

|  | Приложение 9 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от 28.01.2022 № 117 |
| --- | --- |

ПАСПОРТ
подпрограммы 2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск»

муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск»

| Наименование подпрограммы 2 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Срок реализации подпрограммы 2 | 2021 - 2024 годы |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 2 (соисполнитель Программы) | Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы 2 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |
|  | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |
|  | Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |
|  | Управление культуры Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |
|  | Управление молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |
|  | Управление образования Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |
|  | Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |
|  | Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 2 | Последовательное снижение рисков возникновения пожаров, повышение уровня пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |
| Показатели цели подпрограммы 2 и их значения (по годам реализации) | Показатели цели, единица измерения | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|  | 1. Количество муниципальных учреждений социальной сферы, в которых выполнены противопожарные мероприятия, ед | 24 | 18 | 25 | 17 | 13 |
|  | 2. Протяженность противопожарных барьеров, соответствующих требованиям пожарной безопасности, км; тыс м | 49,89 | 49,89 | 49,89 | 49,89 | 49,89 |
| Задачи подпрограммы 2 | 1. Организация работы по выполнению требований законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов МЧС России по вопросам обеспечения пожарной безопасности и выполнения первичных мер пожарной безопасности |  |  |  |  |  |
|  | 2. Обучение населения и осуществление пропаганды в области пожарной безопасности |  |  |  |  |  |
|  | 3. Обеспечение пожарной безопасности общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности |  |  |  |  |  |
|  | 4. Обеспечение пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы 2 (далее - ВЦП) | Отсутствуют |  |  |  |  |  |
| Объем финансирования подпрограммы 2, всего, в т.ч. по годам ее реализации, тыс. руб. | Источники | Всего | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|  | Местный бюджет | 93 446,10 | 34 638,92 | 25 279,34 | 16 943,20 | 16 584,64 |
|  | Другие источники: |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Томской области (по согласованию (прогноз) | 207,80 | 207,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего | 93 653,90 | 34 846,72 | 25 279,34 | 16 943,20 | 16 584,64 |

|  | Приложение 10 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от 28.01.2022 № 117 |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ
 о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 2

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск» муниципальной программы

«Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск»

Таблица 2

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Еди- ница изме- рения | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  | Периодич- ность сбора данных | Метод сбора информации | Ответственный за сбор данных по показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели подпрограммы 2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество муниципальных учреждений социальной сферы, в которых выполнены противопожарные мероприятия | ед | 21 | 24 | 18 | 25 | 17 | 13 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления образования, Управления культуры, УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, УКС Администрации ЗАТО Северск | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск |
| 2. | Протяженность противопожарных барьеров, соответствующих требованиям пожарной безопасности | км; тыс м | 61,59 | 49,89 | 49,89 | 49,89 | 49,89 | 49,89 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика УЖКХ ТиС и Управления имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск |
| Показатели задачи 1 «Организация работы по выполнению требований законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов МЧС России по вопросам обеспечения пожарной безопасности и выполнения первичных мер пожарной безопасности» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработаны муниципальные правовые акты в соответствии с требованиями законодательства | проц | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика структурных подразделений (органов) Администрации ЗАТО Северск | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск |
| Показатели задачи 2 «Обучение населения и осуществление пропаганды в области пожарной безопасности» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество пропагандистских материалов в области пожарной безопасности, распространенных среди населения ЗАТО Северск | шт | 1950 | 1450 | 1500 | 1500 | 1200 | 1200 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления ЧС Администрации ЗАТО Северск, Управления имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск |
| 2.2 | Количество мероприятий по обучению детей мерам пожарной безопасности, проводимых в образовательных учреждениях | ед | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления образования | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск |
| Показатели задачи 3 «Обеспечение пожарной безопасности общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля общеобразовательных учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности | проц | 28 | 33 | 11 | 28 | 17 | 11 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления образования | Управление образования |
| 3.2 | Доля дошкольных образовательных учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности | проц | 27 | 36 | 36 | 41 | 27 | 18 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления образования | Управление образования |
| 3.3 | Доля учреждений культуры, в которых повысился уровень пожарной безопасности | проц | 50 | 63 | 25 | 75 | 75 | 50 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления культуры | Управление культуры |
| 3.4 | Доля учреждений дополнительного образования, в которых повысился уровень пожарной безопасности | проц | 40 | 33 | 44 | 33 | 22 | 33 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления культуры, УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск |
| 3.5 | Доля детских оздоровительных лагерей, в которых повысился уровень пожарной безопасности | проц | 100 | 100 | 50 | 100 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск |
| Показатели задачи 4 «Обеспечение пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Протяженность противопожарных минерализованных полос | км; тыс м | 50 | 38,3 | 38,3 | 38,3 | 38,3 | 38,3 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика УЖКХ ТиС и Управления имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск |
| 4.2 | Протяженность противопожарных разрывов в соответствии с требованиями пожарной безопасности | км; тыс м | 11,59 | 11,59 | 11,59 | 11,59 | 11,59 | 11,59 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика УЖКХ ТиС и Управления имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск |
| 4.3 | Прочистка (прокладка) просек для поддержания лесных массивов в соответствии с требованиями пожарной безопасности | км; тыс м | 11,5 | 0 | 5,34 | 0 | 6,8 | 8,5 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск |

|  | Приложение 11 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от 28.01.2022 № 117 |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ 
ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 2

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск» муниципальной программы
«Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск»

Таблица 3

| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) муниципальной программы | Срок реали- зации, год | Объем финансиро- вания, тыс. руб. | В том числе за счет средств |  |  |  | Участники подпрограммы, участники мероприятия | Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федераль- ного бюджета (по согласо- ванию (прогноз) | областного бюджета (по согласо- ванию (прогноз) | местного бюджета | внебюд- жетных источников (по согласо- ванию (прогноз) |  | наименование и единица измерения | значения по годам реализации |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача 1 «Организация работы по выполнению требований законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов МЧС России по вопросам обеспечения пожарной безопасности и выполнения первичных мер пожарной безопасности» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие. Разработка муниципальных правовых актов, мероприятий по решению вопросов обеспечения пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск, в т.ч.: | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск, УВГТ Администрации ЗАТО Северск, УЖКХ ТиС, УКС Администрации ЗАТО Северск, УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск, Управление культуры, Управление образования | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Разработаны муниципальные правовые акты в соответствии с требованиями законодательства, проц | 100 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Разработаны муниципальные правовые акты в соответствии с требованиями законодательства, проц | 100 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Разработаны муниципальные правовые акты в соответствии с требованиями законодательства, проц | 100 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Разработаны муниципальные правовые акты в соответствии с требованиями законодательства, проц | 100 |
| 1.1.1 | Разработка муниципальных правовых актов, мероприятий по решению вопросов обеспечения пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск, УВГТ Администрации ЗАТО Северск, УЖКХ ТиС, Управление культуры, УКС Администрации ЗАТО Северск, УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск, Управление образования | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Разработаны муниципальные правовые акты в соответствии с требованиями законодательства, проц | 100 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Разработаны муниципальные правовые акты в соответствии с требованиями законодательства, проц | 100 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Разработаны муниципальные правовые акты в соответствии с требованиями законодательства, проц | 100 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Разработаны муниципальные правовые акты в соответствии с требованиями законодательства, проц | 100 |
| 2. | Задача 2 «Обучение населения и осуществление пропаганды в области пожарной безопасности» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие. Организация обучения населения ЗАТО Северск в области пожарной безопасности, в т.ч.: | Всего | 982,95 | 0,00 | 0,00 | 982,95 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск, Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск, Управление образования | X | X |
|  |  | 2021 | 248,99 | 0,00 | 0,00 | 248,99 | 0,00 |  | 1. Количество пропагандистских материалов в области пожарной безопасности, распространенных среди населения ЗАТО Северск, шт | 1500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество мероприятий по обучению детей мерам пожарной безопасности, проводимых в образовательных учреждениях, ед | 6 |
|  |  | 2022 | 249,98 | 0,00 | 0,00 | 249,98 | 0,00 |  | 1. Количество пропагандистских материалов в области пожарной безопасности, распространенных среди населения ЗАТО Северск, шт | 1500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество мероприятий по обучению детей мерам пожарной безопасности, проводимых в образовательных учреждениях, ед | 6 |
|  |  | 2023 | 241,99 | 0,00 | 0,00 | 241,99 | 0,00 |  | 1. Количество пропагандистских материалов в области пожарной безопасности, распространенных среди населения ЗАТО Северск, шт | 1200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество мероприятий по обучению детей мерам пожарной безопасности, проводимых в образовательных учреждениях, ед | 6 |
|  |  | 2024 | 241,99 | 0,00 | 0,00 | 241,99 | 0,00 |  | 1. Количество пропагандистских материалов в области пожарной безопасности, распространенных среди населения ЗАТО Северск, шт | 1200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество мероприятий по обучению детей мерам пожарной безопасности, проводимых в образовательных учреждениях, ед | 6 |
| 2.1.1 | Распространение материалов по противопожарной пропаганде на территории населенных пунктов | Всего | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |  | 1. Количество пропагандистских материалов в области пожарной безопасности, распространенных среди населения ЗАТО Северск, шт | 300 |
|  |  | 2022 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |  | 1. Количество пропагандистских материалов в области пожарной безопасности, распространенных среди населения ЗАТО Северск, шт | 300 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество пропагандистских материалов в области пожарной безопасности, распространенных среди населения ЗАТО Северск, шт | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество пропагандистских материалов в области пожарной безопасности, распространенных среди населения ЗАТО Северск, шт | 0 |
| 2.1.2 | Распространение материалов о мерах пожарной безопасности в лесах | Всего | 72,99 | 0,00 | 0,00 | 72,99 | 0,00 | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |  | 1. Количество пропагандистских материалов в области пожарной безопасности, распространенных среди населения ЗАТО Северск, шт | 1200 |
|  |  | 2022 | 18,99 | 0,00 | 0,00 | 18,99 | 0,00 |  | 1. Количество пропагандистских материалов в области пожарной безопасности, распространенных среди населения ЗАТО Северск, шт | 1200 |
|  |  | 2023 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |  | 1. Количество пропагандистских материалов в области пожарной безопасности, распространенных среди населения ЗАТО Северск, шт | 1200 |
|  |  | 2024 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |  | 1. Количество пропагандистских материалов в области пожарной безопасности, распространенных среди населения ЗАТО Северск, шт | 1200 |
| 2.1.3 | Проведение викторин, конкурсов на противопожарную тематику среди обучающихся муниципальных образовательных учреждений | Всего | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | Управление образования | X | X |
|  |  | 2021 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных викторин, конкурсов, ед | 4 |
|  |  | 2022 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных викторин, конкурсов, ед | 4 |
|  |  | 2023 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных викторин, конкурсов, ед | 4 |
|  |  | 2024 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных викторин, конкурсов, ед | 4 |
| 2.1.4 | Проведение муниципального и регионального этапов соревнований среди учащихся образовательных учреждений по программе «Школа безопасности» | Всего | 815,96 | 0,00 | 0,00 | 815,96 | 0,00 | Управление образования | X | X |
|  |  | 2021 | 203,99 | 0,00 | 0,00 | 203,99 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных соревнований, ед | 2 |
|  |  | 2022 | 203,99 | 0,00 | 0,00 | 203,99 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных соревнований, ед | 2 |
|  |  | 2023 | 203,99 | 0,00 | 0,00 | 203,99 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных соревнований, ед | 2 |
|  |  | 2024 | 203,99 | 0,00 | 0,00 | 203,99 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных соревнований, ед | 2 |
| 3. | Задача 3 «Обеспечение пожарной безопасности общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие. Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях, в т.ч.: | Всего | 89 851,59 | 0,00 | 207,80 | 89 643,79 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск, УКС Администрации ЗАТО Северск, УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, Управление культуры, Управление образования | X | X |
|  |  | 2021 | 34 003,36 | 0,00 | 207,80 | 33 795,56 | 0,00 |  | 1. Доля общеобразовательных учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности, проц | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля дошкольных образовательных учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности, проц | 36 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля учреждений культуры, в которых повысился уровень пожарной безопасности, проц | 25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Доля учреждений дополнительного образования, в которых повысился уровень пожарной безопасности, проц | 44 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Доля детских оздоровительных лагерей, в которых повысился уровень пожарной безопасности, проц | 50 |
|  |  | 2022 | 24 334,03 | 0,00 | 0,00 | 24 334,03 | 0,00 |  | 1. Доля общеобразовательных учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности, проц | 28 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля дошкольных образовательных учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности, проц | 41 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля учреждений культуры, в которых повысился уровень пожарной безопасности, проц | 75 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Доля учреждений дополнительного образования, в которых повысился уровень пожарной безопасности, проц | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Доля детских оздоровительных лагерей, в которых повысился уровень пожарной безопасности, проц | 100 |
|  |  | 2023 | 15 757,10 | 0,00 | 0,00 | 15 757,10 | 0,00 |  | 1. Доля общеобразовательных учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности, проц | 17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля дошкольных образовательных учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности, проц | 27 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля учреждений культуры, в которых повысился уровень пожарной безопасности, проц | 75 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Доля учреждений дополнительного образования, в которых повысился уровень пожарной безопасности, проц | 22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Доля детских оздоровительных лагерей, в которых повысился уровень пожарной безопасности, проц | 0 |
|  |  | 2024 | 15 757,10 | 0,00 | 0,00 | 15 757,10 | 0,00 |  | 1. Доля общеобразовательных учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности, проц | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля дошкольных образовательных учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности, проц | 18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля учреждений культуры, в которых повысился уровень пожарной безопасности, проц | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Доля учреждений дополнительного образования, в которых повысился уровень пожарной безопасности, проц | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Доля детских оздоровительных лагерей, в которых повысился уровень пожарной безопасности, проц | 0 |
| 3.1.1 | Обеспечение пожарной безопасности в зданиях общеобразовательных учреждений и учреждения дополнительного образования | Всего | 18 575,76 | 0,00 | 0,00 | 18 575,76 | 0,00 | Управление образования | X | X |
|  |  | 2021 | 2 660,88 | 0,00 | 0,00 | 2 660,88 | 0,00 |  | 1. Количество образовательных учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности, ед | 2 |
|  |  | 2022 | 9 415,72 | 0,00 | 0,00 | 9 415,72 | 0,00 |  | 1. Количество образовательных учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности, ед | 5 |
|  |  | 2023 | 2 784,43 | 0,00 | 0,00 | 2 784,43 | 0,00 |  | 1. Количество образовательных учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности, ед | 3 |
|  |  | 2024 | 3 714,73 | 0,00 | 0,00 | 3 714,73 | 0,00 |  | 1. Количество образовательных учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности, ед | 2 |
| 3.1.2 | Обеспечение пожарной безопасности в зданиях дошкольных образовательных учреждений | Всего | 22 318,76 | 0,00 | 207,80 | 22 110,96 | 0,00 | Управление образования | X | X |
|  |  | 2021 | 5 962,34 | 0,00 | 207,80 | 5 754,54 | 0,00 |  | 1. Количество образовательных учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности, ед | 8 |
|  |  | 2022 | 1 341,38 | 0,00 | 0,00 | 1 341,38 | 0,00 |  | 1. Количество образовательных учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности, ед | 9 |
|  |  | 2023 | 7 972,67 | 0,00 | 0,00 | 7 972,67 | 0,00 |  | 1. Количество образовательных учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности, ед | 6 |
|  |  | 2024 | 7 042,37 | 0,00 | 0,00 | 7 042,37 | 0,00 |  | 1. Количество образовательных учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности, ед | 4 |
| 3.1.3 | Обеспечение пожарной безопасности в зданиях учреждений культуры | Всего | 16 826,00 | 0,00 | 0,00 | 16 826,00 | 0,00 | Управление культуры | X | X |
|  |  | 2021 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений культуры, в которых повысился уровень пожарной безопасности, ед | 2 |
|  |  | 2022 | 4 487,67 | 0,00 | 0,00 | 4 487,67 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений культуры, в которых повысился уровень пожарной безопасности, ед | 6 |
|  |  | 2023 | 4 247,13 | 0,00 | 0,00 | 4 247,13 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений культуры, в которых повысился уровень пожарной безопасности, ед | 6 |
|  |  | 2024 | 4 091,20 | 0,00 | 0,00 | 4 091,20 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений культуры, в которых повысился уровень пожарной безопасности, ед | 4 |
| 3.1.4 | Обеспечение пожарной безопасности в зданиях учреждений дополнительного образования в сфере культуры | Всего | 3 174,00 | 0,00 | 0,00 | 3 174,00 | 0,00 | Управление культуры | X | X |
|  |  | 2021 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |  | 1. Количество образовательных учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности, ед | 1 |
|  |  | 2022 | 512,33 | 0,00 | 0,00 | 512,33 | 0,00 |  | 1. Количество образовательных учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности, ед | 1 |
|  |  | 2023 | 752,87 | 0,00 | 0,00 | 752,87 | 0,00 |  | 1. Количество образовательных учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности, ед | 2 |
|  |  | 2024 | 908,80 | 0,00 | 0,00 | 908,80 | 0,00 |  | 1. Количество образовательных учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности, ед | 3 |
| 3.1.5 | Обеспечение пожарной безопасности в зданиях учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности | Всего | 5 187,76 | 0,00 | 0,00 | 5 187,76 | 0,00 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 2 361,76 | 0,00 | 0,00 | 2 361,76 | 0,00 |  | 1. Количество образовательных учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности, ед | 3 |
|  |  | 2022 | 2 826,00 | 0,00 | 0,00 | 2 826,00 | 0,00 |  | 1. Количество образовательных учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности, ед | 2 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество образовательных учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество образовательных учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности, ед | 0 |
| 3.1.6 | Обеспечение пожарной безопасности в зданиях детских оздоровительных лагерей | Всего | 5 664,24 | 0,00 | 0,00 | 5 664,24 | 0,00 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 3 064,24 | 0,00 | 0,00 | 3 064,24 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности, ед | 1 |
|  |  | 2022 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности, ед | 2 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности, ед | 0 |
| 3.1.7 | Капитальный ремонт автоматической системы тушения пожара и противопожарного водопровода в здании МБУ СМТ по адресу: г.Северск Томская область, просп.Коммунистический, 119 | Всего | 17 016,61 | 0,00 | 0,00 | 17 016,61 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 13 865,68 | 0,00 | 0,00 | 13 865,68 | 0,00 |  | 1. Доля муниципальных учреждений, в которых выполнен капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации, проц | 12,5 |
|  |  | 2022 | 3 150,93 | 0,00 | 0,00 | 3 150,93 | 0,00 |  | 1. Доля муниципальных учреждений, в которых выполнен капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации, проц | 12,5 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля муниципальных учреждений, в которых выполнен капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации, проц | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля муниципальных учреждений, в которых выполнен капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации, проц | 0 |
| 3.1.8 | Обеспечение пожарной безопасности в зданиях муниципальных учреждений | Всего | 889,74 | 0,00 | 0,00 | 889,74 | 0,00 | Управление образования | X | X |
|  |  | 2021 | 889,74 | 0,00 | 0,00 | 889,74 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности, ед | 1 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности, ед | 0 |
| 3.1.9 | Капитальный ремонт системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре здания городского архива, расположенного по адресу: ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Свердлова, 14 | Всего | 198,72 | 0,00 | 0,00 | 198,72 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 198,72 | 0,00 | 0,00 | 198,72 | 0,00 |  | 1. Доля муниципальных учреждений, в которых выполнен капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации, проц | 1,6 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля муниципальных учреждений, в которых выполнен капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации, проц | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля муниципальных учреждений, в которых выполнен капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации, проц | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля муниципальных учреждений, в которых выполнен капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации, проц | 0 |
| 4. | Задача 4 «Обеспечение пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Основное мероприятие. Проведение комплекса противопожарных мер на территории ЗАТО Северск, в т.ч.: | Всего | 2 819,36 | 0,00 | 0,00 | 2 819,36 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск, УВГТ Администрации ЗАТО Северск, УЖКХ ТиС, Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 594,37 | 0,00 | 0,00 | 594,37 | 0,00 |  | 1. Протяженность противопожарных минерализованных полос, км; тыс м | 38,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Протяженность противопожарных разрывов в соответствии с требованиями пожарной безопасности, км; тыс м | 11,59 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Прочистка (прокладка) просек для поддержания лесных массивов в соответствии с требованиями пожарной безопасности, км; тыс м | 5,34 |
|  |  | 2022 | 695,33 | 0,00 | 0,00 | 695,33 | 0,00 |  | 1. Протяженность противопожарных минерализованных полос, км; тыс м | 38,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Протяженность противопожарных разрывов в соответствии с требованиями пожарной безопасности, км; тыс м | 11,59 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Прочистка (прокладка) просек для поддержания лесных массивов в соответствии с требованиями пожарной безопасности, км; тыс м | 0 |
|  |  | 2023 | 944,11 | 0,00 | 0,00 | 944,11 | 0,00 |  | 1. Протяженность противопожарных минерализованных полос, км; тыс м | 38,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Протяженность противопожарных разрывов в соответствии с требованиями пожарной безопасности, км; тыс м | 11,59 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Прочистка (прокладка) просек для поддержания лесных массивов в соответствии с требованиями пожарной безопасности, км; тыс м | 6,8 |
|  |  | 2024 | 585,55 | 0,00 | 0,00 | 585,55 | 0,00 |  | 1. Протяженность противопожарных минерализованных полос, км; тыс м | 38,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Протяженность противопожарных разрывов в соответствии с требованиями пожарной безопасности, км; тыс м | 11,59 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Прочистка (прокладка) просек для поддержания лесных массивов в соответствии с требованиями пожарной безопасности, км; тыс м | 8,5 |
| 4.1.1 | Прочистка (прокладка) просек | Всего | 206,19 | 0,00 | 0,00 | 206,19 | 0,00 | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 41,56 | 0,00 | 0,00 | 41,56 | 0,00 |  | 1. Протяженность просек, км; тыс м | 5,34 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Протяженность просек, км; тыс м | 0 |
|  |  | 2023 | 73,17 | 0,00 | 0,00 | 73,17 | 0,00 |  | 1. Протяженность просек, км; тыс м | 6,8 |
|  |  | 2024 | 91,46 | 0,00 | 0,00 | 91,46 | 0,00 |  | 1. Протяженность просек, км; тыс м | 8,5 |
| 4.1.2 | Размещение аншлагов (стендов), содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах | Всего | 391,12 | 0,00 | 0,00 | 391,12 | 0,00 | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 142,20 | 0,00 | 0,00 | 142,20 | 0,00 |  | 1. Количество размещенных аншлагов, ед | 5 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество размещенных аншлагов, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 248,92 | 0,00 | 0,00 | 248,92 | 0,00 |  | 1. Количество размещенных аншлагов, ед | 5 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество размещенных аншлагов, ед | 0 |
| 4.1.3 | Приобретение техники, оборудования, инструментов для работ по предупреждению лесных пожаров | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенной техники, оборудования, инструментов, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенной техники, оборудования, инструментов, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенной техники, оборудования, инструментов, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенной техники, оборудования, инструментов, ед | 0 |
| 4.1.4 | Обеспечение пожарной безопасности на лесной территории | Всего | 677,42 | 0,00 | 0,00 | 677,42 | 0,00 | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 104,75 | 0,00 | 0,00 | 104,75 | 0,00 |  | 1. Объем ликвидации засорения в лесных массивах ЗАТО Северск, тыс м3 | 0,09 |
|  |  | 2022 | 132,00 | 0,00 | 0,00 | 132,00 | 0,00 |  | 1. Объем ликвидации засорения в лесных массивах ЗАТО Северск, тыс м3 | 0,12 |
|  |  | 2023 | 284,30 | 0,00 | 0,00 | 284,30 | 0,00 |  | 1. Объем ликвидации засорения в лесных массивах ЗАТО Северск, тыс м3 | 0,21 |
|  |  | 2024 | 156,37 | 0,00 | 0,00 | 156,37 | 0,00 |  | 1. Объем ликвидации засорения в лесных массивах ЗАТО Северск, тыс м3 | 0,11 |
| 4.1.5 | Устройство и содержание противопожарных барьеров (противопожарных минерализованных полос и разрывов) | Всего | 953,82 | 0,00 | 0,00 | 953,82 | 0,00 | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск, УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2021 | 201,06 | 0,00 | 0,00 | 201,06 | 0,00 |  | 1. Протяженность противопожарных барьеров (противопожарных минерализованных полос и разрывов), км; тыс м | 49,89 |
|  |  | 2022 | 250,92 | 0,00 | 0,00 | 250,92 | 0,00 |  | 1. Протяженность противопожарных барьеров (противопожарных минерализованных полос и разрывов), км; тыс м | 49,89 |
|  |  | 2023 | 250,92 | 0,00 | 0,00 | 250,92 | 0,00 |  | 1. Протяженность противопожарных барьеров (противопожарных минерализованных полос и разрывов), км; тыс м | 49,89 |
|  |  | 2024 | 250,92 | 0,00 | 0,00 | 250,92 | 0,00 |  | 1. Протяженность противопожарных барьеров (противопожарных минерализованных полос и разрывов), км; тыс м | 49,89 |
| 4.1.6 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности путем наблюдения за пожароопасной обстановкой в целях своевременного оповещения о выявленных возгораниях | Всего | 347,20 | 0,00 | 0,00 | 347,20 | 0,00 | УВГТ Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 86,80 | 0,00 | 0,00 | 86,80 | 0,00 |  | 1. Число лиц, осуществляющих наблюдение за пожароопасной обстановкой, чел | 7 |
|  |  | 2022 | 86,80 | 0,00 | 0,00 | 86,80 | 0,00 |  | 1. Число лиц, осуществляющих наблюдение за пожароопасной обстановкой, чел | 7 |
|  |  | 2023 | 86,80 | 0,00 | 0,00 | 86,80 | 0,00 |  | 1. Число лиц, осуществляющих наблюдение за пожароопасной обстановкой, чел | 7 |
|  |  | 2024 | 86,80 | 0,00 | 0,00 | 86,80 | 0,00 |  | 1. Число лиц, осуществляющих наблюдение за пожароопасной обстановкой, чел | 7 |
| 4.1.7 | Обеспечение эвакуации населения при пожарах и иных происшествиях на территории ЗАТО Северск | Всего | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |  | 1. Количество выездов, ед | 1 |
|  |  | 2022 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |  | 1. Количество выездов, ед | 4 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выездов, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выездов, ед | 0 |
| 4.1.8 | Приобретение ранцев противопожарных | Всего | 215,61 | 0,00 | 0,00 | 215,61 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество ранцев противопожарных, шт | 0 |
|  |  | 2022 | 215,61 | 0,00 | 0,00 | 215,61 | 0,00 |  | 1. Количество ранцев противопожарных, шт | 30 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество ранцев противопожарных, шт | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество ранцев противопожарных, шт | 0 |
| 4.1.9 | Обеспечение деятельности добровольной пожарной охраны, участвующей в профилактике и (или) тушении пожаров на территории ЗАТО Северск | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Обеспеченность деятельности добровольной пожарной охраны, проц | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Обеспеченность деятельности добровольной пожарной охраны, проц | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Обеспеченность деятельности добровольной пожарной охраны, проц | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Обеспеченность деятельности добровольной пожарной охраны, проц | 0 |
|  | Итого по подпрограмме 2 | Всего | 93 653,90 | 0,00 | 207,80 | 93 446,10 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2021 | 34 846,72 | 0,00 | 207,80 | 34 638,92 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2022 | 25 279,34 | 0,00 | 0,00 | 25 279,34 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2023 | 16 943,20 | 0,00 | 0,00 | 16 943,20 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2024 | 16 584,64 | 0,00 | 0,00 | 16 584,64 | 0,00 |  | X | X |

|  | Приложение 12 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от 28.01.2022 № 117 |
| --- | --- |

ПАСПОРТ
подпрограммы 3 «Повышение уровня защиты населения и территории ЗАТО Северск

от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени»

муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск»

| Наименование подпрограммы 3 | Повышение уровня защиты населения и территории ЗАТО Северск от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Срок реализации подпрограммы 3 | 2021 - 2024 годы |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 3 (соисполнитель Программы) | Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы 3 | Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |
|  | Управление образования Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |
|  | Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |
|  | Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 3 | Повышение уровня защиты населения и территории ЗАТО Северск от угроз природного и техногенного характера, обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития муниципального образования |  |  |  |  |  |
| Показатели цели подпрограммы 3 и их значения (по годам реализации) | Показатели цели, единица измерения | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|  | 1. Обеспечено наблюдение за ледовыми явлениями и измерение уровня воды в р.Томи в период весеннего половодья на территории ЗАТО Северск, проц | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
|  | 2. Обеспеченность спасательными постами мест массового отдыха на водных объектах ЗАТО Северск в период купального сезона, проц | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
|  | 3. Ввод в эксплуатацию автоматизированной системы централизованного оповещения населения г.Северска (количество этапов), ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задачи подпрограммы 3 | 1. Обеспечение работы по предупреждению ЧС мирного и военного времени и повышению устойчивости функционирования организаций |  |  |  |  |  |
|  | 2. Обеспечение безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |
|  | 3. Обеспечение готовности системы оповещения и информирования к действиям в ЧС |  |  |  |  |  |
|  | 4. Содержание объектов гражданской обороны |  |  |  |  |  |
|  | 5. Обеспечение деятельности МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы 3 (далее - ВЦП) | ВЦП «Содержание объектов гражданской обороны» |  |  |  |  |  |
|  | ВЦП «Обеспечение деятельности МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |
| Объем финансирования подпрограммы 3, всего, в т.ч. по годам ее реализации, тыс. руб. | Источники | Всего | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|  | Местный бюджет | 48 229,42 | 14 386,90 | 14 355,98 | 9 920,98 | 9 565,56 |
|  | Другие источники: |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Томской области (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего | 48 229,42 | 14 386,90 | 14 355,98 | 9 920,98 | 9 565,56 |

|  | Приложение 13 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от 28.01.2022 № 117 |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ
 о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 3 «Повышение уровня защиты населения и 
территории ЗАТО Северск от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени» муниципальной программы «Обеспечение 
безопасности населения на территории ЗАТО Северск»

Таблица 1

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Еди- ница изме- рения | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  | Периодич- ность сбора данных | Метод сбора информации | Ответственный за сбор данных по показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели подпрограммы 3 «Повышение уровня защиты населения и территории ЗАТО Северск от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечено наблюдение за ледовыми явлениями и измерение уровня воды в р.Томи в период весеннего половодья на территории ЗАТО Северск | проц | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | Ежегодно в весенний период | Ведомственная статистика Управления ЧС Администрации ЗАТО Северск | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск |
| 2. | Обеспеченность спасательными постами мест массового отдыха на водных объектах ЗАТО Северск в период купального сезона | проц | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | Ежегодно в летний период | Ведомственная статистика Управления ЧС Администрации ЗАТО Северск | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск |
| 3. | Ввод в эксплуатацию автоматизированной системы централизованного оповещения населения г.Северска (количество этапов) | ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика УКС Администрации ЗАТО Северск | УКС Администрации ЗАТО Северск |
| Показатели задачи 1 «Обеспечение работы по предупреждению ЧС мирного и военного времени и повышению устойчивости функционирования организаций» подпрограммы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведено мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска талых вод | проц | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления ЧС Администрации ЗАТО Северск | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Показатели задачи 2 «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» подпрограммы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество спасательных постов, развернутых на территории ЗАТО Северск для обеспечения безопасности людей в зонах ответственности поста на участке акватории водного объекта в период купального сезона | ед | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления ЧС Администрации ЗАТО Северск | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск |
| Показатели задачи 3 «Обеспечение готовности системы оповещения и информирования к действиям в ЧС» подпрограммы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Выполнено работ по строительству системы оповещения (нарастающим итогом) | проц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика УКС Администрации ЗАТО Северск | УКС Администрации ЗАТО Северск |
| Показатели задачи 4 «Содержание объектов гражданской обороны» подпрограммы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Выполнено работ по текущему содержанию системы оповещения | проц | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления ЧС Администрации ЗАТО Северск | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск |
| 4.2 | Выполнено работ по ремонту системы оповещения | проц | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления ЧС Администрации ЗАТО Северск | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск |
| Показатели задачи 5 «Обеспечение деятельности МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба ЗАТО Северск» подпрограммы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Процент выполненных работ по обеспечению бесперебойного функционирования центров обработки вызовов, оповещения и видеонаблюдения | проц | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба ЗАТО Северск | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск |
| 5.2 | Процент выполненных работ по обучению населения в области ГО и предупреждения ЧС | проц | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба ЗАТО Северск | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5.3 | Процент выполненных работ по содержанию складских помещений для хранения имущества ГО | проц | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба ЗАТО Северск | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск |

|  | Приложение 14 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от 28.01.2022 № 117 |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ 
ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 3

«Повышение уровня защиты населения и территории ЗАТО Северск от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени»

муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск»

Таблица 2

| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) муниципальной программы | Срок реали-зации, год | Объем финансирования, тыс. руб. | В том числе за счет средств |  |  |  | Участники подпрограммы, участники мероприятия | Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федераль- ного бюджета (по согласо- ванию (прогноз) | областного бюджета (по согласованию (прогноз) | местного бюджета | внебюд- жетных источников (по согласо- ванию (прогноз) |  | наименование и единица измерения | значения по годам реализации |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача 1 «Обеспечение работы по предупреждению ЧС мирного и военного времени и повышению устойчивости функционирования организаций» подпрограммы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие. Проведение мероприятий, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций, в т.ч.: | Всего | 90,43 | 0,00 | 0,00 | 90,43 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск, УВГТ Администрации ЗАТО Северск, Управление образования | X | X |
|  |  | 2021 | 27,43 | 0,00 | 0,00 | 27,43 | 0,00 |  | 1. Проведено мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска талых вод, проц | 100 |
|  |  | 2022 | 39,00 | 0,00 | 0,00 | 39,00 | 0,00 |  | 1. Проведено мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска талых вод, проц | 100 |
|  |  | 2023 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |  | 1. Проведено мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска талых вод, проц | 0 |
|  |  | 2024 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |  | 1. Проведено мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска талых вод, проц | 0 |
| 1.1.1 | Проведение мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска талых вод | Всего | 34,00 | 0,00 | 0,00 | 34,00 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |  | 1. Количество организованных водомерных постов на р.Томи в период весеннего половодья, ед | 1 |
|  |  | 2022 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |  | 1. Количество организованных водомерных постов на р.Томи в период весеннего половодья, ед | 1 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество организованных водомерных постов на р.Томи в период весеннего половодья, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество организованных водомерных постов на р.Томи в период весеннего половодья, ед | 0 |
| 1.1.2 | Работы по перевозке пострадавшего населения пос.Орловка в период затопления моста через р.Черную | Всего | 36,10 | 0,00 | 0,00 | 36,10 | 0,00 | УВГТ Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 |  | 1. Количество эксплуатируемых лодочных средств по перевозке пострадавшего населения пос.Орловка в период затопления через р.Черную, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |  | 1. Количество эксплуатируемых лодочных средств по перевозке пострадавшего населения пос.Орловка в период затопления через р.Черную, ед | 1 |
|  |  | 2023 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |  | 1. Количество эксплуатируемых лодочных средств по перевозке пострадавшего населения пос.Орловка в период затопления через р.Черную, ед | 1 |
|  |  | 2024 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |  | 1. Количество эксплуатируемых лодочных средств по перевозке пострадавшего населения пос.Орловка в период затопления через р.Черную, ед | 1 |
| 1.1.3 | Приобретение мешков полипропиленовых для строительства дамб | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных мешков, шт | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных мешков, шт | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных мешков, шт | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных мешков, шт | 0 |
| 1.1.4 | Приобретение графических карт | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных графических карт, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных графических карт, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных графических карт, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных графических карт, ед | 0 |
| 1.1.5 | Проведение мероприятий, направленных на предупреждение и (или) ликвидацию возможных ЧС | Всего | 20.33 | 0,00 | 0,00 | 20.33 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 10,33 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий, ед | 9 |
|  |  | 2022 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий, ед | 9 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий, ед | 0 |
| 1.1.6 | Текущий ремонт аварийных выходов защитных сооружений | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество защитных сооружений, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество защитных сооружений, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество защитных сооружений, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество защитных сооружений, ед | 0 |
| 2. | Задача 2 «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» подпрограммы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие. Обеспечение безопасного пребывания людей на водных объектах, расположенных на территории ЗАТО Северск, в т.ч.: | Всего | 2 106,90 | 0,00 | 0,00 | 2 106,90 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 999,90 | 0,00 | 0,00 | 999,90 | 0,00 |  | 1. Количество спасательных постов, развернутых на территории ЗАТО Северск для обеспечения безопасности людей в зонах ответственности поста на участке акватории водного объекта в период купального сезона, ед | 4 |
|  |  | 2022 | 1 107,00 | 0,00 | 0,00 | 1 107,00 | 0,00 |  | 1. Количество спасательных постов, развернутых на территории ЗАТО Северск для обеспечения безопасности людей в зонах ответственности поста на участке акватории водного объекта в период купального сезона, ед | 4 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество спасательных постов, развернутых на территории ЗАТО Северск для обеспечения безопасности людей в зонах ответственности поста на участке акватории водного объекта в период купального сезона, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество спасательных постов, развернутых на территории ЗАТО Северск для обеспечения безопасности людей в зонах ответственности поста на участке акватории водного объекта в период купального сезона, ед | 0 |
| 2.1.1 | Создание спасательного поста на территории ЗАТО Северск для обеспечения безопасности людей на водных объектах | Всего | 2 092,90 | 0,00 | 0,00 | 2 092,90 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 992,90 | 0,00 | 0,00 | 992,90 | 0,00 |  | 1. Количество развернутых постов, ед | 4 |
|  |  | 2022 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 |  | 1. Количество развернутых постов, ед | 4 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество развернутых постов, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество развернутых постов, ед | 0 |
| 2.1.2 | Распространение материалов по безопасности людей на водных объектах | Всего | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных листовок, шт | 250 |
|  |  | 2022 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных листовок, шт | 250 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных листовок, шт | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных листовок, шт | 0 |
| 3. | Задача 3 «Обеспечение готовности системы оповещения и информирования к действиям в ЧС» подпрограммы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие. Совершенствование системы оповещения населения ЗАТО Северск, в т.ч.: | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск, УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Выполнено работ по строительству системы оповещения (нарастающим итогом), проц | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Выполнено работ по строительству системы оповещения (нарастающим итогом), проц | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Выполнено работ по строительству системы оповещения (нарастающим итогом), проц | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Выполнено работ по строительству системы оповещения (нарастающим итогом), проц | 0 |
| 3.1.1 | Строительство системы оповещения территории г.Северска | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Выполнено работ по строительству системы оповещения (нарастающим итогом), проц | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Выполнено работ по строительству системы оповещения (нарастающим итогом), проц | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Выполнено работ по строительству системы оповещения (нарастающим итогом), проц | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Выполнено работ по строительству системы оповещения (нарастающим итогом), проц | 0 |
| 4. | Задача 4 «Содержание объектов гражданской обороны» подпрограммы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | ВЦП «Содержание объектов гражданской обороны» | Всего | 92,28 | 0,00 | 0,00 | 92,28 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 46,14 | 0,00 | 0,00 | 46,14 | 0,00 |  | 1. Выполнено работ по текущему содержанию системы оповещения, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Выполнено работ по ремонту системы оповещения, проц | 0 |
|  |  | 2022 | 46,14 | 0,00 | 0,00 | 46,14 | 0,00 |  | 1. Выполнено работ по текущему содержанию системы оповещения, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Выполнено работ по ремонту системы оповещения, проц | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Выполнено работ по текущему содержанию системы оповещения, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Выполнено работ по ремонту системы оповещения, проц | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Выполнено работ по текущему содержанию системы оповещения, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Выполнено работ по ремонту системы оповещения, проц | 0 |
| 5. | Задача 5 «Обеспечение деятельности МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба ЗАТО Северск» подпрограммы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | ВЦП «Обеспечение деятельности МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба ЗАТО Северск» | Всего | 45 939,81 | 0,00 | 0,00 | 45 939,81 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 13 313,43 | 0,00 | 0,00 | 13 313,43 | 0,00 |  | 1. Процент выполненных работ по обеспечению бесперебойного функционирования центров обработки вызовов, оповещения и видеонаблюдения, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Процент выполненных работ по обучению населения в области ГО и предупреждения ЧС, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Процент выполненных работ по содержанию складских помещений для хранения имущества ГО, проц | 100 |
|  |  | 2022 | 13 163,84 | 0,00 | 0,00 | 13 163,84 | 0,00 |  | 1. Процент выполненных работ по обеспечению бесперебойного функционирования центров обработки вызовов, оповещения и видеонаблюдения, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Процент выполненных работ по обучению населения в области ГО и предупреждения ЧС, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Процент выполненных работ по содержанию складских помещений для хранения имущества ГО, проц | 100 |
|  |  | 2023 | 9 908,98 | 0,00 | 0,00 | 9 908,98 | 0,00 |  | 1. Процент выполненных работ по обеспечению бесперебойного функционирования центров обработки вызовов, оповещения и видеонаблюдения, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Процент выполненных работ по обучению населения в области ГО и предупреждения ЧС, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Процент выполненных работ по содержанию складских помещений для хранения имущества ГО, проц | 0 |
|  |  | 2024 | 9 553,56 | 0,00 | 0,00 | 9 553,56 | 0,00 |  | 1. Процент выполненных работ по обеспечению бесперебойного функционирования центров обработки вызовов, оповещения и видеонаблюдения, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Процент выполненных работ по обучению населения в области ГО и предупреждения ЧС, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Процент выполненных работ по содержанию складских помещений для хранения имущества ГО, проц | 0 |
|  | Итого по подпрограмме 3 | Всего | 48 229,42 | 0,00 | 0,00 | 48 229,42 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2021 | 14 386,90 | 0,00 | 0,00 | 14 386,90 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2022 | 14 355,98 | 0,00 | 0,00 | 14 355,98 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2023 | 9 920,98 | 0,00 | 0,00 | 9 920,98 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2024 | 9 565,56 | 0,00 | 0,00 | 9 565,56 | 0,00 |  | X | X |

|  | Приложение 15 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от 28.01.2022 № 117 |
| --- | --- |
|  | Приложение 4 к муниципальной программе «Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск» на 2021 - 2024 годы |

ОБЩАЯ ПОТРЕБНОСТЬ
 в ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск», включая прогнозную оценку расходов

| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы | Срок реали-зации, год | Объем финансиро- вания, тыс. руб. | В том числе за счет средств |  |  |  | Участники Программы, участники мероприятия | Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федераль- ного бюджета | областного бюджета | местного бюджета | внебюд- жетных источников |  | наименование и единица измерения | значения по годам реализации |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории ЗАТО Северск» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1 «Вовлечение общественности в дело профилактики и предупреждения правонарушений» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие. Создание условий для деятельности общественных объединений граждан правоохранительной направленности, в т.ч.: | Всего | 1 458,00 | 0,00 | 0,00 | 1 458,00 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 |  | 1. Число поощренных народных дружинников и (или) членов иных некоммерческих общественных организаций правоохранительной направленности, чел | 110 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество рабочих встреч, собраний по вопросам деятельности народных дружин и иных некоммерческих общест-венных организаций правоохранительной направленности, ед | 4 |
|  |  | 2022 | 434,00 | 0,00 | 0,00 | 434,00 | 0,00 |  | 1. Число поощренных народных дружинников и (или) членов иных некоммерческих общественных организаций правоохранительной направленности, чел | 250 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество рабочих встреч, собраний по вопросам деятельности народных дружин и иных некоммерческих общест-венных организаций правоохранительной направленности, ед | 4 |
|  |  | 2023 | 432,00 | 0,00 | 0,00 | 432,00 | 0,00 |  | 1. Число поощренных народных дружинников и (или) членов иных некоммерческих общественных организаций правоохранительной направленности, чел | 250 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество рабочих встреч, собраний по вопросам деятельности народных дружин и иных некоммерческих общест-венных организаций правоохранительной направленности, ед | 4 |
|  |  | 2024 | 432,00 | 0,00 | 0,00 | 432,00 | 0,00 |  | 1. Число поощренных народных дружинников и (или) членов иных некоммерческих общественных организаций правоохранительной направленности, чел | 250 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество рабочих встреч, собраний по вопросам деятельности народных дружин и иных некоммерческих общест-венных организаций правоохранительной направленности, ед | 4 |
| 1.1.1 | Оказание методической помощи по вопросам деятельности некоммерческих общественных организаций правоохранительной направленности | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество рабочих встреч, собраний, ед | 4 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество рабочих встреч, собраний, ед | 4 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество рабочих встреч, собраний, ед | 4 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество рабочих встреч, собраний, ед | 4 |
| 1.1.2 | Материальное стимулирование членов некоммерческих общественных организаций правоохранительной направленности | Всего | 1 456,00 | 0,00 | 0,00 | 1 456,00 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 |  | 1. Число поощренных народных дружинников и (или) членов иных некоммерческих общественных организаций правоохранительной направленности, чел | 110 |
|  |  | 2022 | 432,00 | 0,00 | 0,00 | 432,00 | 0,00 |  | 1. Число поощренных народных дружинников и (или) членов иных некоммерческих общественных организаций правоохранительной направленности, чел | 250 |
|  |  | 2023 | 432,00 | 0,00 | 0,00 | 432,00 | 0,00 |  | 1. Число поощренных народных дружинников и (или) членов иных некоммерческих общественных организаций правоохранительной направленности, чел | 250 |
|  |  | 2024 | 432,00 | 0,00 | 0,00 | 432,00 | 0,00 |  | 1. Число поощренных народных дружинников и (или) членов иных некоммерческих общественных организаций правоохранительной направленности, чел | 250 |
| 1.1.3 | Изготовление индивидуальных книжек для организации учета деятельности народных дружинников | Всего | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество индивидуальных книжек, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |  | 1. Количество индивидуальных книжек, ед | 100 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество индивидуальных книжек, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество индивидуальных книжек, ед | 0 |
| 2. | Задача 2 «Профилактика террористических и экстремистских проявлений на территории ЗАТО Северск» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие. Противодействие распространению идеологии терроризма на территории ЗАТО Северск, в т.ч.: | Всего | 66,60 | 0,00 | 0,00 | 66,60 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск, Управление культуры, Управление образования | X | X |
|  |  | 2021 | 6,60 | 0,00 | 0,00 | 6,60 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных в образовательных организациях ЗАТО Северск профилактических бесед, лекций об ответственности за совершение преступлений экстремистского и террористического содержания, ед | 18 |
|  |  | 2022 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных в образовательных организациях ЗАТО Северск профилактических бесед, лекций об ответственности за совершение преступлений экстремистского и террористического содержания, ед | 18 |
|  |  | 2023 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных в образовательных организациях ЗАТО Северск профилактических бесед, лекций об ответственности за совершение преступлений экстремистского и террористического содержания, ед | 18 |
|  |  | 2024 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных в образовательных организациях ЗАТО Северск профилактических бесед, лекций об ответственности за совершение преступлений экстремистского и террористического содержания, ед | 18 |
| 2.1.1 | Проведение в образовательных организациях профилактических бесед, лекций, направленных на разъяснение ответственности за совершение преступлений против общества, формирование негативного отношения к экстремистским проявлениям, призывающим к нарушениям прав и свобод человека по признаку расовой, национальной, религиозной и языковой принадлежности | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования, Управление культуры | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных в образовательных организациях ЗАТО Северск профилактических бесед, лекций об ответственности за совершение преступлений экстремистского и террористического содержания, ед | 18 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных в образовательных организациях ЗАТО Северск профилактических бесед, лекций об ответственности за совершение преступлений экстремистского и террористического содержания, ед | 18 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных в образовательных организациях ЗАТО Северск профилактических бесед, лекций об ответственности за совершение преступлений экстремистского и террористического содержания, ед | 18 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных в образовательных организациях ЗАТО Северск профилактических бесед, лекций об ответственности за совершение преступлений экстремистского и террористического содержания, ед | 18 |
| 2.1.2 | Проведение в образовательных организациях, учреждениях культуры памятных мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования, Управление культуры | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество мероприятий в год, ед | 15 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество мероприятий в год, ед | 15 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество мероприятий в год, ед | 15 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество мероприятий в год, ед | 15 |
| 2.1.3 | Изготовление информационных материалов по профилактике правонарушений, в том числе антитеррористической и антиэкстремистской направленности | Всего | 66,60 | 0,00 | 0,00 | 66,60 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 6,60 | 0,00 | 0,00 | 6,60 | 0,00 |  | 1. Количество экземпляров, шт | 270 |
|  |  | 2022 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |  | 1. Количество экземпляров, шт | 4000 |
|  |  | 2023 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |  | 1. Количество экземпляров, шт | 4000 |
|  |  | 2024 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |  | 1. Количество экземпляров, шт | 4000 |
| 3. | Задача 3 «Повышение уровня антитеррористической защищенности мест с массовым пребыванием людей и иных потенциальных объектов террористических посягательств на территории ЗАТО Северск» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие. Оснащение мест с массовым пребыванием людей и иных потенциальных объектов террористических посягательств на территории ЗАТО Северск средствами обеспечения безопасности, в т.ч.: | Всего | 55 187,59 | 0,00 | 0,00 | 55 187,59 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск, УКС Администрации ЗАТО Северск, УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, Управление культуры, Управление образования | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов образования, культуры и спорта, в которых проведено устройство (реконструкция, ремонт) ограждений территорий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество объектов образования, культуры и спорта, в которых установлены, модернизированы (реконструированы) системы видеонаблюдения, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество объектов образования, культуры и спорта, в которых установлены, модернизированы (реконструированы) системы контроля и управления доступом, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 40 791,61 | 0,00 | 0,00 | 40 791,61 | 0,00 |  | 1. Количество объектов образования, культуры и спорта, в которых проведено устройство (реконструкция, ремонт) ограждений территорий, ед | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество объектов образования, культуры и спорта, в которых установлены, модернизированы (реконструированы) системы видеонаблюдения, ед | 28 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество объектов образования, культуры и спорта, в которых установлены, модернизированы (реконструированы) системы контроля и управления доступом, ед | 16 |
|  |  | 2023 | 13 128,48 | 0,00 | 0,00 | 13 128,48 | 0,00 |  | 1. Количество объектов образования, культуры и спорта, в которых проведено устройство (реконструкция, ремонт) ограждений территорий, ед | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество объектов образования, культуры и спорта, в которых установлены, модернизированы (реконструированы) системы видеонаблюдения, ед | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество объектов образования, культуры и спорта, в которых установлены, модернизированы (реконструированы) системы контроля и управления доступом, ед | 10 |
|  |  | 2024 | 1 267,50 | 0,00 | 0,00 | 1 267,50 | 0,00 |  | 1. Количество объектов образования, культуры и спорта, в которых проведено устройство (реконструкция, ремонт) ограждений территорий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество объектов образования, культуры и спорта, в которых установлены, модернизированы (реконструированы) системы видеонаблюдения, ед | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество объектов образования, культуры и спорта, в которых установлены, модернизированы (реконструированы) системы контроля и управления доступом, ед | 0 |
| 3.1.1 | Устройство (реконструкция, ремонт) ограждений общеобразовательных учреждений | Всего | 1 679,89 | 0,00 | 0,00 | 1 679,89 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество общеобразовательных учреждений, территории которых оборудованы ограждениями, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 1 679,89 | 0,00 | 0,00 | 1 679,89 | 0,00 |  | 1. Количество общеобразовательных учреждений, территории которых оборудованы ограждениями, ед | 3 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество общеобразовательных учреждений, территории которых оборудованы ограждениями, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество общеобразовательных учреждений, территории которых оборудованы ограждениями, ед | 0 |
| 3.1.2 | Устройство (реконструкция, ремонт) ограждений территорий дошкольных образовательных учреждений | Всего | 2 163,01 | 0,00 | 0,00 | 2 163,01 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, в которых проведено устройство (реконструкция, ремонт) ограждений, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 1 607,47 | 0,00 | 0,00 | 1 607,47 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, в которых проведено устройство (реконструкция, ремонт) ограждений, ед | 3 |
|  |  | 2023 | 555,54 | 0,00 | 0,00 | 555,54 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, в которых проведено устройство (реконструкция, ремонт) ограждений, ед | 3 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, в которых проведено устройство (реконструкция, ремонт) ограждений, ед | 0 |
| 3.1.3 | Устройство (реконструкция, ремонт) ограждений территорий муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры | Всего | 2 663,94 | 0,00 | 0,00 | 2 663,94 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, в которых проведено устройство (реконструкция, ремонт) ограждений, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 754,34 | 0,00 | 0,00 | 754,34 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, в которых проведено устройство (реконструкция, ремонт) ограждений, ед | 1 |
|  |  | 2023 | 1 909,60 | 0,00 | 0,00 | 1 909,60 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, в которых проведено устройство (реконструкция, ремонт) ограждений, ед | 2 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, в которых проведено устройство (реконструкция, ремонт) ограждений, ед | 0 |
| 3.1.4 | Устройство ограждений территорий муниципальных учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности | Всего | 4 021,86 | 0,00 | 0,00 | 4 021,86 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, в которых проведено устройство ограждений, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 4 021,86 | 0,00 | 0,00 | 4 021,86 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, в которых проведено устройство ограждений, ед | 1 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, в которых проведено устройство ограждений, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, в которых проведено устройство ограждений, ед | 0 |
| 3.1.5 | Устройство (реконструкция) ограждений территорий детских оздоровительных лагерей | Всего | 5 405,71 | 0,00 | 0,00 | 5 405,71 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, в которых проведено устройство (реконструкция) ограждений, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 5 405,71 | 0,00 | 0,00 | 5 405,71 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, в которых проведено устройство (реконструкция) ограждений, ед | 2 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, в которых проведено устройство (реконструкция) ограждений, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, в которых проведено устройство (реконструкция) ограждений, ед | 0 |
| 3.1.6 | Оснащение въездов на территории образовательных учреждений устройствами для жесткой фиксации створок ворот в закрытом положении | Всего | 902,22 | 0,00 | 0,00 | 902,22 | 0,00 | Управление образования | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных устройств для жесткой фиксации створок ворот в закрытом положении, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 257,22 | 0,00 | 0,00 | 257,22 | 0,00 |  | 1. Количество установленных устройств для жесткой фиксации створок ворот в закрытом положении, ед | 1 |
|  |  | 2023 | 645,00 | 0,00 | 0,00 | 645,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных устройств для жесткой фиксации створок ворот в закрытом положении, ед | 3 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных устройств для жесткой фиксации створок ворот в закрытом положении, ед | 0 |
| 3.1.7 | Устройство контрольно-пропускных пунктов на входах (въездах) на территории образовательных учреждений | Всего | 244,58 | 0,00 | 0,00 | 244,58 | 0,00 | Управление образования | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество оборудованных контрольно-пропускных пунктов, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 244,58 | 0,00 | 0,00 | 244,58 | 0,00 |  | 1. Количество оборудованных контрольно-пропускных пунктов, ед | 1 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество оборудованных контрольно-пропускных пунктов, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество оборудованных контрольно-пропускных пунктов, ед | 0 |
| 3.1.8 | Оснащение въездов на территории образовательных учреждений средствами снижения скорости (или) противотаранными устройствами | Всего | 77,73 | 0,00 | 0,00 | 77,73 | 0,00 | Управление образования | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных средств снижения скорости (или) противотаранных устройств, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 77,73 | 0,00 | 0,00 | 77,73 | 0,00 |  | 1. Количество установленных средств снижения скорости (или) противотаранных устройств, ед | 1 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных средств снижения скорости (или) противотаранных устройств, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных средств снижения скорости (или) противотаранных устройств, ед | 0 |
| 3.1.9 | Оборудование основных входов в образовательные учреждения контрольно-пропускными пунктами (постами охраны) | Всего | 6 686,30 | 0,00 | 0,00 | 6 686,30 | 0,00 | Управление образования | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество оборудованных контрольно-пропускных пунктов, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 4 315,00 | 0,00 | 0,00 | 4 315,00 | 0,00 |  | 1. Количество оборудованных контрольно-пропускных пунктов, ед | 15 |
|  |  | 2023 | 2 371,30 | 0,00 | 0,00 | 2 371,30 | 0,00 |  | 1. Количество оборудованных контрольно-пропускных пунктов, ед | 14 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество оборудованных контрольно-пропускных пунктов, ед | 0 |
| 3.1.10 | Установка, модернизация (реконструкция) систем видеонаблюдения в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования в сфере культуры | Всего | 2 818,81 | 0,00 | 0,00 | 2 818,81 | 0,00 | Управление культуры | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных (реконструированных) систем, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 1 594,83 | 0,00 | 0,00 | 1 594,83 | 0,00 |  | 1. Количество установленных (реконструированных) систем, ед | 10 |
|  |  | 2023 | 1 097,84 | 0,00 | 0,00 | 1 097,84 | 0,00 |  | 1. Количество установленных (реконструированных) систем, ед | 4 |
|  |  | 2024 | 126,14 | 0,00 | 0,00 | 126,14 | 0,00 |  | 1. Количество установленных (реконструированных) систем, ед | 1 |
| 3.1.11 | Установка, модернизация (реконструкция) систем видеонаблюдения в муниципальных учреждениях дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности | Всего | 3 417,67 | 0,00 | 0,00 | 3 417,67 | 0,00 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных модернизированных (реконструированных) систем, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 3 417,67 | 0,00 | 0,00 | 3 417,67 | 0,00 |  | 1. Количество установленных модернизированных (реконструированных) систем, ед | 11 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных модернизированных (реконструированных) систем, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных модернизированных (реконструированных) систем, ед | 0 |
| 3.1.12 | Модернизация систем видеонаблюдения, установленных в дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждениях | Всего | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | Управление образования | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество модернизированных систем, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |  | 1. Количество модернизированных систем, ед | 7 |
|  |  | 2023 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |  | 1. Количество модернизированных систем, ед | 7 |
|  |  | 2024 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |  | 1. Количество модернизированных систем, ед | 8 |
| 3.1.13 | Установка систем видеонаблюдения в местах проведения массовых мероприятий и иных местах массового пребывания людей | Всего | 3 210,35 | 0,00 | 0,00 | 3 210,35 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество мест проведения массовых мероприятий, в которых установлены системы видеонаблюдения, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 1 639,45 | 0,00 | 0,00 | 1 639,45 | 0,00 |  | 1. Количество мест проведения массовых мероприятий, в которых установлены системы видеонаблюдения, ед | 1 |
|  |  | 2023 | 1 570,90 | 0,00 | 0,00 | 1 570,90 | 0,00 |  | 1. Количество мест проведения массовых мероприятий, в которых установлены системы видеонаблюдения, ед | 1 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество мест проведения массовых мероприятий, в которых установлены системы видеонаблюдения, ед | 0 |
| 3.1.14 | Модернизация систем видеонаблюдения в детских оздоровительных лагерях | Всего | 2 985,19 | 0,00 | 0,00 | 2 985,19 | 0,00 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество модернизированных систем, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 2 985,19 | 0,00 | 0,00 | 2 985,19 | 0,00 |  | 1. Количество модернизированных систем, ед | 4 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество модернизированных систем, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество модернизированных систем, ед | 0 |
| 3.1.15 | Установка (реконструкция) систем контроля и управления доступом (СКУД) в дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждениях | Всего | 4 141,33 | 0,00 | 0,00 | 4 141,33 | 0,00 | Управление образования | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных (реконструированных) систем, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 1 501,63 | 0,00 | 0,00 | 1 501,63 | 0,00 |  | 1. Количество установленных (реконструированных) систем, ед | 8 |
|  |  | 2023 | 2 639,70 | 0,00 | 0,00 | 2 639,70 | 0,00 |  | 1. Количество установленных (реконструированных) систем, ед | 9 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных (реконструированных) систем, ед | 0 |
| 3.1.16 | Установка систем контроля и управления доступом (СКУД) в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования в сфере культуры | Всего | 577,40 | 0,00 | 0,00 | 577,40 | 0,00 | Управление культуры | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных систем, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 377,40 | 0,00 | 0,00 | 377,40 | 0,00 |  | 1. Количество установленных систем, ед | 3 |
|  |  | 2023 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных систем, ед | 1 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных систем, ед | 0 |
| 3.1.17 | Установка систем контроля и управления доступом (СКУД) в муниципальных учреждениях дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности | Всего | 762,00 | 0,00 | 0,00 | 762,00 | 0,00 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных систем, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 762,00 | 0,00 | 0,00 | 762,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных систем, ед | 5 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных систем, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных систем, ед | 0 |
| 3.1.18 | Установка систем охранной (тревожной) сигнализации в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования в сфере культуры | Всего | 32,25 | 0,00 | 0,00 | 32,25 | 0,00 | Управление культуры | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных систем, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 32,25 | 0,00 | 0,00 | 32,25 | 0,00 |  | 1. Количество установленных систем, ед | 1 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных систем, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных систем, ед | 0 |
| 3.1.19 | Устройство наружного уличного освещения в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования в сфере культуры | Всего | 102,44 | 0,00 | 0,00 | 102,44 | 0,00 | Управление культуры | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, обустроенных наружным освещением, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 32,80 | 0,00 | 0,00 | 32,80 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, обустроенных наружным освещением, ед | 1 |
|  |  | 2023 | 69,64 | 0,00 | 0,00 | 69,64 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, обустроенных наружным освещением, ед | 1 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, обустроенных наружным освещением, ед | 0 |
| 3.1.20 | Устройство наружного уличного освещения в муниципальных учреждениях дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности | Всего | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 440,00 | 0,00 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, обустроенных наружным освещением, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 440,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, обустроенных наружным освещением, ед | 2 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, обустроенных наружным освещением, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, обустроенных наружным освещением, ед | 0 |
| 3.1.21 | Устройство систем оповещения людей об угрозе совершения террористического акта в образовательных учреждениях | Всего | 4 145,33 | 0,00 | 0,00 | 4 145,33 | 0,00 | Управление образования | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных систем, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 3 167,10 | 0,00 | 0,00 | 3 167,10 | 0,00 |  | 1. Количество установленных систем, ед | 16 |
|  |  | 2023 | 978,23 | 0,00 | 0,00 | 978,23 | 0,00 |  | 1. Количество установленных систем, ед | 6 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных систем, ед | 0 |
| 3.1.22 | Устройство систем оповещения людей об угрозе совершения террористического акта в учреждениях культуры и дополнительного образования в сфере культуры | Всего | 2 312,05 | 0,00 | 0,00 | 2 312,05 | 0,00 | Управление культуры | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных систем, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 2 108,96 | 0,00 | 0,00 | 2 108,96 | 0,00 |  | 1. Количество установленных систем, ед | 12 |
|  |  | 2023 | 61,73 | 0,00 | 0,00 | 61,73 | 0,00 |  | 1. Количество установленных систем, ед | 1 |
|  |  | 2024 | 141,36 | 0,00 | 0,00 | 141,36 | 0,00 |  | 1. Количество установленных систем, ед | 1 |
| 3.1.23 | Установка информационных стендов в местах массового пребывания людей | Всего | 58,00 | 0,00 | 0,00 | 58,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных стендов, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных стендов, ед | 1 |
|  |  | 2023 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных стендов, ед | 1 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных стендов, ед | 0 |
| 3.1.24 | Устройство систем оповещения людей об угрозе совершения террористического акта в муниципальных учреждениях спорта и дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности | Всего | 1 398,53 | 0,00 | 0,00 | 1 398,53 | 0,00 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных систем, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 1 398,53 | 0,00 | 0,00 | 1 398,53 | 0,00 |  | 1. Количество установленных систем, ед | 7 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных систем, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных систем, ед | 0 |
| 3.1.25 | Устройство систем оповещения людей об угрозе совершения террористического акта в детских оздоровительных лагерях | Всего | 300,79 | 0,00 | 0,00 | 300,79 | 0,00 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных систем, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 300,79 | 0,00 | 0,00 | 300,79 | 0,00 |  | 1. Количество установленных систем, ед | 2 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных систем, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных систем, ед | 0 |
| 3.1.26 | Устройство (реконструкция) наружного уличного освещения в детских оздоровительных лагерях | Всего | 1 640,21 | 0,00 | 0,00 | 1 640,21 | 0,00 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, обустроенных наружным освещением, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 1 640,21 | 0,00 | 0,00 | 1 640,21 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, обустроенных наружным освещением, ед | 3 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, обустроенных наружным освещением, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, обустроенных наружным освещением, ед | 0 |
|  | Итого по подпрограмме 1 | Всего | 56 712,19 | 0,00 | 0,00 | 56 712,19 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2021 | 166,60 | 0,00 | 0,00 | 166,60 | 0,00 |  | 1. Удельный вес преступлений, совершенных в общественных местах, в том числе на улицах, от общего числа зарегистрированных преступлений, проц | 34,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество общественных объединений граждан, участвующих в охране общественного порядка, шт | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество общественных мест с массовым пребыванием людей, оснащенных техническими средствами контроля за состоянием оперативной обстановки, шт | 0 |
|  |  | 2022 | 41 245,61 | 0,00 | 0,00 | 41 245,61 | 0,00 |  | 1. Удельный вес преступлений, совершенных в общественных местах, в том числе на улицах, от общего числа зарегистрированных преступлений, проц | 34,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество общественных объединений граждан, участвующих в охране общественного порядка, шт | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество общественных мест с массовым пребыванием людей, оснащенных техническими средствами контроля за состоянием оперативной обстановки, шт | 1 |
|  |  | 2023 | 13 580,48 | 0,00 | 0,00 | 13 580,48 | 0,00 |  | 1. Удельный вес преступлений, совершенных в общественных местах, в том числе на улицах, от общего числа зарегистрированных преступлений, проц | 33,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество общественных объединений граждан, участвующих в охране общественного порядка, шт | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество общественных мест с массовым пребыванием людей, оснащенных техническими средствами контроля за состоянием оперативной обстановки, шт | 1 |
|  |  | 2024 | 1 719,50 | 0,00 | 0,00 | 1 719,50 | 0,00 |  | 1. Удельный вес преступлений, совершенных в общественных местах, в том числе на улицах, от общего числа зарегистрированных преступлений, проц | 33,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество общественных объединений граждан, участвующих в охране общественного порядка, шт | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество общественных мест с массовым пребыванием людей, оснащенных техническими средствами контроля за состоянием оперативной обстановки, шт | 0 |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1 «Организация работы по выполнению требований законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов МЧС России по вопросам обеспечения пожарной безопасности и выполнения первичных мер пожарной безопасности» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие. Разработка муниципальных правовых актов, мероприятий по решению вопросов обеспечения пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск, в т.ч.: | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск, УВГТ Администрации ЗАТО Северск, УЖКХ ТиС, УКС Администрации ЗАТО Северск, УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск, Управление культуры, Управление образования | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Разработаны муниципальные правовые акты в соответствии с требованиями законодательства, проц | 100 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Разработаны муниципальные правовые акты в соответствии с требованиями законодательства, проц | 100 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Разработаны муниципальные правовые акты в соответствии с требованиями законодательства, проц | 100 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Разработаны муниципальные правовые акты в соответствии с требованиями законодательства, проц | 100 |
| 1.1.1 | Разработка муниципальных правовых актов, мероприятий по решению вопросов обеспечения пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск, УВГТ Администрации ЗАТО Северск, УЖКХ ТиС, Управление культуры, УКС Администрации ЗАТО Северск, УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск, Управление образования | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Разработаны муниципальные правовые акты в соответствии с требованиями законодательства, проц | 100 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Разработаны муниципальные правовые акты в соответствии с требованиями законодательства, проц | 100 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Разработаны муниципальные правовые акты в соответствии с требованиями законодательства, проц | 100 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Разработаны муниципальные правовые акты в соответствии с требованиями законодательства, проц | 100 |
| 2. | Задача 2 «Обучение населения и осуществление пропаганды в области пожарной безопасности» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие. Организация обучения населения ЗАТО Северск в области пожарной безопасности, в т.ч.: | Всего | 1 095,95 | 0,00 | 0,00 | 1 095,95 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск, Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск, Управление образования | X | X |
|  |  | 2021 | 248,99 | 0,00 | 0,00 | 248,99 | 0,00 |  | 1. Количество пропагандистских материалов в области пожарной безопасности, распространенных среди населения ЗАТО Северск, шт | 1500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество мероприятий по обучению детей мерам пожарной безопасности, проводимых в образовательных учреждениях, ед | 6 |
|  |  | 2022 | 282,98 | 0,00 | 0,00 | 282,98 | 0,00 |  | 1. Количество пропагандистских материалов в области пожарной безопасности, распространенных среди населения ЗАТО Северск, шт | 9200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество мероприятий по обучению детей мерам пожарной безопасности, проводимых в образовательных учреждениях, ед | 6 |
|  |  | 2023 | 281,99 | 0,00 | 0,00 | 281,99 | 0,00 |  | 1. Количество пропагандистских материалов в области пожарной безопасности, распространенных среди населения ЗАТО Северск, шт | 9200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество мероприятий по обучению детей мерам пожарной безопасности, проводимых в образовательных учреждениях, ед | 6 |
|  |  | 2024 | 281,99 | 0,00 | 0,00 | 281,99 | 0,00 |  | 1. Количество пропагандистских материалов в области пожарной безопасности, распространенных среди населения ЗАТО Северск, шт | 9200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество мероприятий по обучению детей мерам пожарной безопасности, проводимых в образовательных учреждениях, ед | 6 |
| 2.1.1 | Распространение материалов по противопожарной пропаганде на территории населенных пунктов | Всего | 127,00 | 0,00 | 0,00 | 127,00 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |  | 1. Количество пропагандистских материалов в области пожарной безопасности, распространенных среди населения ЗАТО Северск, шт | 300 |
|  |  | 2022 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 |  | 1. Количество пропагандистских материалов в области пожарной безопасности, распространенных среди населения ЗАТО Северск, шт | 8000 |
|  |  | 2023 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 |  | 1. Количество пропагандистских материалов в области пожарной безопасности, распространенных среди населения ЗАТО Северск, шт | 8000 |
|  |  | 2024 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 |  | 1. Количество пропагандистских материалов в области пожарной безопасности, распространенных среди населения ЗАТО Северск, шт | 8000 |
| 2.1.2 | Распространение материалов о мерах пожарной безопасности в лесах | Всего | 72,99 | 0,00 | 0,00 | 72,99 | 0,00 | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |  | 1. Количество пропагандистских материалов в области пожарной безопасности, распространенных среди населения ЗАТО Северск, шт | 1200 |
|  |  | 2022 | 18,99 | 0,00 | 0,00 | 18,99 | 0,00 |  | 1. Количество пропагандистских материалов в области пожарной безопасности, распространенных среди населения ЗАТО Северск, шт | 1200 |
|  |  | 2023 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |  | 1. Количество пропагандистских материалов в области пожарной безопасности, распространенных среди населения ЗАТО Северск, шт | 1200 |
|  |  | 2024 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |  | 1. Количество пропагандистских материалов в области пожарной безопасности, распространенных среди населения ЗАТО Северск, шт | 1200 |
| 2.1.3 | Проведение викторин, конкурсов на противопожарную тематику среди обучающихся муниципальных образовательных учреждений | Всего | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | Управление образования | X | X |
|  |  | 2021 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных викторин, конкурсов, ед | 4 |
|  |  | 2022 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных викторин, конкурсов, ед | 4 |
|  |  | 2023 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных викторин, конкурсов, ед | 4 |
|  |  | 2024 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных викторин, конкурсов, ед | 4 |
| 2.1.4 | Проведение муниципального и регионального этапов соревнований среди учащихся образовательных учреждений по программе «Школа безопасности» | Всего | 815,96 | 0,00 | 0,00 | 815,96 | 0,00 | Управление образования | X | X |
|  |  | 2021 | 203,99 | 0,00 | 0,00 | 203,99 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных соревнований, ед | 2 |
|  |  | 2022 | 203,99 | 0,00 | 0,00 | 203,99 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных соревнований, ед | 2 |
|  |  | 2023 | 203,99 | 0,00 | 0,00 | 203,99 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных соревнований, ед | 2 |
|  |  | 2024 | 203,99 | 0,00 | 0,00 | 203,99 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных соревнований, ед | 2 |
| 3. | Задача 3 «Обеспечение пожарной безопасности общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие. Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях, в т.ч.: | Всего | 152 389,90 | 0,00 | 207,80 | 152 182,10 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск, УКС Администрации ЗАТО Северск, УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, Управление культуры, Управление образования | X | X |
|  |  | 2021 | 34 003,36 | 0,00 | 207,80 | 33 795,56 | 0,00 |  | 1. Доля общеобразовательных учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности, проц | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля дошкольных образовательных учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности, проц | 36 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля учреждений культуры, в которых повысился уровень пожарной безопасности, проц | 25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Доля учреждений дополнительного образования, в которых повысился уровень пожарной безопасности, проц | 44 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Доля детских оздоровительных лагерей, в которых повысился уровень пожарной безопасности, проц | 50 |
|  |  | 2022 | 77 253,80 | 0,00 | 0,00 | 77 253,80 | 0,00 |  | 1. Доля общеобразовательных учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности, проц | 28 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля дошкольных образовательных учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности, проц | 41 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля учреждений культуры, в которых повысился уровень пожарной безопасности, проц | 75 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Доля учреждений дополнительного образования, в которых повысился уровень пожарной безопасности, проц | 78 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Доля детских оздоровительных лагерей, в которых повысился уровень пожарной безопасности, проц | 100 |
|  |  | 2023 | 21 042,61 | 0,00 | 0,00 | 21 042,61 | 0,00 |  | 1. Доля общеобразовательных учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности, проц | 17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля дошкольных образовательных учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности, проц | 27 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля учреждений культуры, в которых повысился уровень пожарной безопасности, проц | 88 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Доля учреждений дополнительного образования, в которых повысился уровень пожарной безопасности, проц | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Доля детских оздоровительных лагерей, в которых повысился уровень пожарной безопасности, проц | 50 |
|  |  | 2024 | 20 090,13 | 0,00 | 0,00 | 20 090,13 | 0,00 |  | 1. Доля общеобразовательных учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности, проц | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля дошкольных образовательных учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности, проц | 18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля учреждений культуры, в которых повысился уровень пожарной безопасности, проц | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Доля учреждений дополнительного образования, в которых повысился уровень пожарной безопасности, проц | 44 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Доля детских оздоровительных лагерей, в которых повысился уровень пожарной безопасности, проц | 0 |
| 3.1.1 | Обеспечение пожарной безопасности в зданиях общеобразовательных учреждений и учреждения дополнительного образования | Всего | 28 146,19 | 0,00 | 0,00 | 28 146,19 | 0,00 | Управление образования | X | X |
|  |  | 2021 | 2 660,88 | 0,00 | 0,00 | 2 660,88 | 0,00 |  | 1. Количество образовательных учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности, ед | 2 |
|  |  | 2022 | 10 470,66 | 0,00 | 0,00 | 10 470,66 | 0,00 |  | 1. Количество образовательных учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности, ед | 5 |
|  |  | 2023 | 7 620,92 | 0,00 | 0,00 | 7 620,92 | 0,00 |  | 1. Количество образовательных учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности, ед | 3 |
|  |  | 2024 | 7 393,73 | 0,00 | 0,00 | 7 393,73 | 0,00 |  | 1. Количество образовательных учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности, ед | 2 |
| 3.1.2 | Обеспечение пожарной безопасности в зданиях дошкольных образовательных учреждений | Всего | 30 686,18 | 0,00 | 207,80 | 30 478,38 | 0,00 | Управление образования | X | X |
|  |  | 2021 | 5 962,34 | 0,00 | 207,80 | 5 754,54 | 0,00 |  | 1. Количество образовательных учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности, ед | 8 |
|  |  | 2022 | 9 708,80 | 0,00 | 0,00 | 9 708,80 | 0,00 |  | 1. Количество образовательных учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности, ед | 9 |
|  |  | 2023 | 7 972,67 | 0,00 | 0,00 | 7 972,67 | 0,00 |  | 1. Количество образовательных учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности, ед | 6 |
|  |  | 2024 | 7 042,37 | 0,00 | 0,00 | 7 042,37 | 0,00 |  | 1. Количество образовательных учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности, ед | 4 |
| 3.1.3 | Обеспечение пожарной безопасности в зданиях учреждений культуры | Всего | 18 153,88 | 0,00 | 0,00 | 18 153,88 | 0,00 | Управление культуры | X | X |
|  |  | 2021 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений культуры, в которых повысился уровень пожарной безопасности, ед | 2 |
|  |  | 2022 | 5 615,62 | 0,00 | 0,00 | 5 615,62 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений культуры, в которых повысился уровень пожарной безопасности, ед | 6 |
|  |  | 2023 | 4 247,13 | 0,00 | 0,00 | 4 247,13 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений культуры, в которых повысился уровень пожарной безопасности, ед | 7 |
|  |  | 2024 | 4 291,13 | 0,00 | 0,00 | 4 291,13 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений культуры, в которых повысился уровень пожарной безопасности, ед | 4 |
| 3.1.4 | Обеспечение пожарной безопасности в зданиях учреждений дополнительного образования в сфере культуры | Всего | 3 728,22 | 0,00 | 0,00 | 3 728,22 | 0,00 | Управление культуры | X | X |
|  |  | 2021 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |  | 1. Количество образовательных учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности, ед | 1 |
|  |  | 2022 | 915,32 | 0,00 | 0,00 | 915,32 | 0,00 |  | 1. Количество образовательных учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности, ед | 2 |
|  |  | 2023 | 904,10 | 0,00 | 0,00 | 904,10 | 0,00 |  | 1. Количество образовательных учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности, ед | 2 |
|  |  | 2024 | 908,80 | 0,00 | 0,00 | 908,80 | 0,00 |  | 1. Количество образовательных учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности, ед | 3 |
| 3.1.5 | Обеспечение пожарной безопасности в зданиях учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности | Всего | 29 814,37 | 0,00 | 0,00 | 29 814,37 | 0,00 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 2 361,76 | 0,00 | 0,00 | 2 361,76 | 0,00 |  | 1. Количество образовательных учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности, ед | 3 |
|  |  | 2022 | 26 928,98 | 0,00 | 0,00 | 26 928,98 | 0,00 |  | 1. Количество образовательных учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности, ед | 5 |
|  |  | 2023 | 69,53 | 0,00 | 0,00 | 69,53 | 0,00 |  | 1. Количество образовательных учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности, ед | 1 |
|  |  | 2024 | 454,10 | 0,00 | 0,00 | 454,10 | 0,00 |  | 1. Количество образовательных учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности, ед | 1 |
| 3.1.6 | Обеспечение пожарной безопасности в зданиях детских оздоровительных лагерей | Всего | 20 595,07 | 0,00 | 0,00 | 20 595,07 | 0,00 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 3 064,24 | 0,00 | 0,00 | 3 064,24 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности, ед | 1 |
|  |  | 2022 | 17 302,57 | 0,00 | 0,00 | 17 302,57 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности, ед | 2 |
|  |  | 2023 | 228,26 | 0,00 | 0,00 | 228,26 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности, ед | 1 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности, ед | 0 |
| 3.1.7 | Капитальный ремонт автоматической системы тушения пожара и противопожарного водопровода в здании МБУ СМТ по адресу: г.Северск Томская область, просп.Коммунистический, 119 | Всего | 17 016,61 | 0,00 | 0,00 | 17 016,61 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 13 865,68 | 0,00 | 0,00 | 13 865,68 | 0,00 |  | 1. Доля муниципальных учреждений, в которых выполнен капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации, проц | 12,5 |
|  |  | 2022 | 3 150,93 | 0,00 | 0,00 | 3 150,93 | 0,00 |  | 1. Доля муниципальных учреждений, в которых выполнен капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации, проц | 12,5 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля муниципальных учреждений, в которых выполнен капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации, проц | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля муниципальных учреждений, в которых выполнен капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации, проц | 0 |
| 3.1.8 | Обеспечение пожарной безопасности в зданиях муниципальных учреждений | Всего | 4 050,66 | 0,00 | 0,00 | 4 050,66 | 0,00 | Управление образования | X | X |
|  |  | 2021 | 889,74 | 0,00 | 0,00 | 889,74 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности, ед | 1 |
|  |  | 2022 | 3 160,92 | 0,00 | 0,00 | 3 160,92 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности, ед | 1 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности, ед | 0 |
| 3.1.9 | Капитальный ремонт системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре здания городского архива, расположенного по адресу: ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Свердлова, 14 | Всего | 198,72 | 0,00 | 0,00 | 198,72 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 198,72 | 0,00 | 0,00 | 198,72 | 0,00 |  | 1. Доля муниципальных учреждений, в которых выполнен капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации, проц | 1,6 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля муниципальных учреждений, в которых выполнен капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации, проц | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля муниципальных учреждений, в которых выполнен капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации, проц | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля муниципальных учреждений, в которых выполнен капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации, проц | 0 |
| 4. | Задача 4 «Обеспечение пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Основное мероприятие. Проведение комплекса противопожарных мер на территории ЗАТО Северск, в т.ч.: | Всего | 4 887,68 | 0,00 | 0,00 | 4 887,68 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск, УВГТ Администрации ЗАТО Северск, УЖКХ ТиС, Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 594,37 | 0,00 | 0,00 | 594,37 | 0,00 |  | 1. Протяженность противопожарных минерализованных полос, км; тыс м | 38,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Протяженность противопожарных разрывов в соответствии с требованиями пожарной безопасности, км; тыс м | 11,59 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Прочистка (прокладка) просек для поддержания лесных массивов в соответствии с требованиями пожарной безопасности, км; тыс м | 5,34 |
|  |  | 2022 | 2 495,37 | 0,00 | 0,00 | 2 495,37 | 0,00 |  | 1. Протяженность противопожарных минерализованных полос, км; тыс м | 39,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Протяженность противопожарных разрывов в соответствии с требованиями пожарной безопасности, км; тыс м | 13,13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Прочистка (прокладка) просек для поддержания лесных массивов в соответствии с требованиями пожарной безопасности, км; тыс м | 0 |
|  |  | 2023 | 1 078,25 | 0,00 | 0,00 | 1 078,25 | 0,00 |  | 1. Протяженность противопожарных минерализованных полос, км; тыс м | 39,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Протяженность противопожарных разрывов в соответствии с требованиями пожарной безопасности, км; тыс м | 13,13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Прочистка (прокладка) просек для поддержания лесных массивов в соответствии с требованиями пожарной безопасности, км; тыс м | 1,24 |
|  |  | 2024 | 719,69 | 0,00 | 0,00 | 719,69 | 0,00 |  | 1. Протяженность противопожарных минерализованных полос, км; тыс м | 39,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Протяженность противопожарных разрывов в соответствии с требованиями пожарной безопасности, км; тыс м | 13,13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Прочистка (прокладка) просек для поддержания лесных массивов в соответствии с требованиями пожарной безопасности, км; тыс м | 1,55 |
| 4.1.1 | Прочистка (прокладка) просек | Всего | 206,19 | 0,00 | 0,00 | 206,19 | 0,00 | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 41,56 | 0,00 | 0,00 | 41,56 | 0,00 |  | 1. Протяженность просек, км; тыс м | 5,34 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Протяженность просек, км; тыс м | 0 |
|  |  | 2023 | 73,17 | 0,00 | 0,00 | 73,17 | 0,00 |  | 1. Протяженность просек, км; тыс м | 6,8 |
|  |  | 2024 | 91,46 | 0,00 | 0,00 | 91,46 | 0,00 |  | 1. Протяженность просек, км; тыс м | 8,5 |
| 4.1.2 | Размещение аншлагов (стендов), содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах | Всего | 391,12 | 0,00 | 0,00 | 391,12 | 0,00 | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 142,20 | 0,00 | 0,00 | 142,20 | 0,00 |  | 1. Количество размещенных аншлагов, ед | 5 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество размещенных аншлагов, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 248,92 | 0,00 | 0,00 | 248,92 | 0,00 |  | 1. Количество размещенных аншлагов, ед | 5 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество размещенных аншлагов, ед | 0 |
| 4.1.3 | Приобретение техники, оборудования, инструментов для работ по предупреждению лесных пожаров | Всего | 1 608,67 | 0,00 | 0,00 | 1 608,67 | 0,00 | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенной техники, оборудования, инструментов, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 1 608,67 | 0,00 | 0,00 | 1 608,67 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенной техники, оборудования, инструментов, ед | 1 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенной техники, оборудования, инструментов, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенной техники, оборудования, инструментов, ед | 0 |
| 4.1.4 | Обеспечение пожарной безопасности на лесной территории | Всего | 677,42 | 0,00 | 0,00 | 677,42 | 0,00 | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 104,75 | 0,00 | 0,00 | 104,75 | 0,00 |  | 1. Объем ликвидации засорения в лесных массивах ЗАТО Северск, тыс м3 | 0,09 |
|  |  | 2022 | 132,00 | 0,00 | 0,00 | 132,00 | 0,00 |  | 1. Объем ликвидации засорения в лесных массивах ЗАТО Северск, тыс м3 | 0,12 |
|  |  | 2023 | 284,30 | 0,00 | 0,00 | 284,30 | 0,00 |  | 1. Объем ликвидации засорения в лесных массивах ЗАТО Северск, тыс м3 | 0,21 |
|  |  | 2024 | 156,37 | 0,00 | 0,00 | 156,37 | 0,00 |  | 1. Объем ликвидации засорения в лесных массивах ЗАТО Северск, тыс м3 | 0,11 |
| 4.1.5 | Устройство и содержание противопожарных барьеров (противопожарных минерализованных полос и разрывов) | Всего | 1 212,06 | 0,00 | 0,00 | 1 212,06 | 0,00 | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск, УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2021 | 201,06 | 0,00 | 0,00 | 201,06 | 0,00 |  | 1. Протяженность противопожарных барьеров (противопожарных минерализованных полос и разрывов), км; тыс м | 49,89 |
|  |  | 2022 | 337,00 | 0,00 | 0,00 | 337,00 | 0,00 |  | 1. Протяженность противопожарных барьеров (противопожарных минерализованных полос и разрывов), км; тыс м | 52,33 |
|  |  | 2023 | 337,00 | 0,00 | 0,00 | 337,00 | 0,00 |  | 1. Протяженность противопожарных барьеров (противопожарных минерализованных полос и разрывов), км; тыс м | 52,33 |
|  |  | 2024 | 337,00 | 0,00 | 0,00 | 337,00 | 0,00 |  | 1. Протяженность противопожарных барьеров (противопожарных минерализованных полос и разрывов), км; тыс м | 52,33 |
| 4.1.6 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности путем наблюдения за пожароопасной обстановкой в целях своевременного оповещения о выявленных возгораниях | Всего | 347,20 | 0,00 | 0,00 | 347,20 | 0,00 | УВГТ Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 86,80 | 0,00 | 0,00 | 86,80 | 0,00 |  | 1. Число лиц, осуществляющих наблюдение за пожароопасной обстановкой, чел | 7 |
|  |  | 2022 | 86,80 | 0,00 | 0,00 | 86,80 | 0,00 |  | 1. Число лиц, осуществляющих наблюдение за пожароопасной обстановкой, чел | 7 |
|  |  | 2023 | 86,80 | 0,00 | 0,00 | 86,80 | 0,00 |  | 1. Число лиц, осуществляющих наблюдение за пожароопасной обстановкой, чел | 7 |
|  |  | 2024 | 86,80 | 0,00 | 0,00 | 86,80 | 0,00 |  | 1. Число лиц, осуществляющих наблюдение за пожароопасной обстановкой, чел | 7 |
| 4.1.7 | Обеспечение эвакуации населения при пожарах и иных происшествиях на территории ЗАТО Северск | Всего | 162,18 | 0,00 | 0,00 | 162,18 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |  | 1. Количество выездов, ед | 1 |
|  |  | 2022 | 48,06 | 0,00 | 0,00 | 48,06 | 0,00 |  | 1. Количество выездов, ед | 18 |
|  |  | 2023 | 48,06 | 0,00 | 0,00 | 48,06 | 0,00 |  | 1. Количество выездов, ед | 18 |
|  |  | 2024 | 48,06 | 0,00 | 0,00 | 48,06 | 0,00 |  | 1. Количество выездов, ед | 18 |
| 4.1.8 | Приобретение ранцев противопожарных | Всего | 215,61 | 0,00 | 0,00 | 215,61 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество ранцев противопожарных, шт | 0 |
|  |  | 2022 | 215,61 | 0,00 | 0,00 | 215,61 | 0,00 |  | 1. Количество ранцев противопожарных, шт | 30 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество ранцев противопожарных, шт | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество ранцев противопожарных, шт | 0 |
| 4.1.9 | Обеспечение деятельности добровольной пожарной охраны, участвующей в профилактике и (или) тушении пожаров на территории ЗАТО Северск | Всего | 67,23 | 0,00 | 0,00 | 67,23 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Обеспеченность деятельности добровольной пожарной охраны, проц | 0 |
|  |  | 2022 | 67,23 | 0,00 | 0,00 | 67,23 | 0,00 |  | 1. Обеспеченность деятельности добровольной пожарной охраны, проц | 45 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Обеспеченность деятельности добровольной пожарной охраны, проц | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Обеспеченность деятельности добровольной пожарной охраны, проц | 0 |
|  | Итого по подпрограмме 2 | Всего | 158 373,53 | 0,00 | 207,80 | 158 165,73 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2021 | 34 846,72 | 0,00 | 207,80 | 34 638,92 | 0,00 |  | 1. Количество муниципальных учреждений социальной сферы, в которых выполнены противопожарные мероприятия, ед | 18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Протяженность противопожарных барьеров, соответствующих требованиям пожарной безопасности, км; тыс м | 49,89 |
|  |  | 2022 | 80 032,15 | 0,00 | 0,00 | 80 032,15 | 0,00 |  | 1. Количество муниципальных учреждений социальной сферы, в которых выполнены противопожарные мероприятия, ед | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Протяженность противопожарных барьеров, соответствующих требованиям пожарной безопасности, км; тыс м | 52,33 |
|  |  | 2023 | 22 402,85 | 0,00 | 0,00 | 22 402,85 | 0,00 |  | 1. Количество муниципальных учреждений социальной сферы, в которых выполнены противопожарные мероприятия, ед | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Протяженность противопожарных барьеров, соответствующих требованиям пожарной безопасности, км; тыс м | 52,33 |
|  |  | 2024 | 21 091,81 | 0,00 | 0,00 | 21 091,81 | 0,00 |  | 1. Количество муниципальных учреждений социальной сферы, в которых выполнены противопожарные мероприятия, ед | 14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Протяженность противопожарных барьеров, соответствующих требованиям пожарной безопасности, км; тыс м | 52,33 |
| Подпрограмма 3 «Повышение уровня защиты населения и территории ЗАТО Северск от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1 «Обеспечение работы по предупреждению ЧС мирного и военного времени и повышению устойчивости функционирования организаций» подпрограммы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие. Проведение мероприятий, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций, в т.ч.: | Всего | 2 929,46 | 0,00 | 0,00 | 2 929,46 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск, УВГТ Администрации ЗАТО Северск, Управление образования | X | X |
|  |  | 2021 | 27,43 | 0,00 | 0,00 | 27,43 | 0,00 |  | 1. Проведено мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска талых вод, проц | 100 |
|  |  | 2022 | 1 612,12 | 0,00 | 0,00 | 1 612,12 | 0,00 |  | 1. Проведено мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска талых вод, проц | 100 |
|  |  | 2023 | 1 193,19 | 0,00 | 0,00 | 1 193,19 | 0,00 |  | 1. Проведено мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска талых вод, проц | 100 |
|  |  | 2024 | 96,72 | 0,00 | 0,00 | 96,72 | 0,00 |  | 1. Проведено мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска талых вод, проц | 100 |
| 1.1.1 | Проведение мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска талых вод | Всего | 68,00 | 0,00 | 0,00 | 68,00 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |  | 1. Количество организованных водомерных постов на р.Томи в период весеннего половодья, ед | 1 |
|  |  | 2022 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |  | 1. Количество организованных водомерных постов на р.Томи в период весеннего половодья, ед | 1 |
|  |  | 2023 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |  | 1. Количество организованных водомерных постов на р.Томи в период весеннего половодья, ед | 1 |
|  |  | 2024 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |  | 1. Количество организованных водомерных постов на р.Томи в период весеннего половодья, ед | 1 |
| 1.1.2 | Работы по перевозке пострадавшего населения пос.Орловка в период затопления моста через р.Черную | Всего | 36,10 | 0,00 | 0,00 | 36,10 | 0,00 | УВГТ Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 |  | 1. Количество эксплуатируемых лодочных средств по перевозке пострадавшего населения пос.Орловка в период затопления через р.Черную, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |  | 1. Количество эксплуатируемых лодочных средств по перевозке пострадавшего населения пос.Орловка в период затопления через р.Черную, ед | 1 |
|  |  | 2023 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |  | 1. Количество эксплуатируемых лодочных средств по перевозке пострадавшего населения пос.Орловка в период затопления через р.Черную, ед | 1 |
|  |  | 2024 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |  | 1. Количество эксплуатируемых лодочных средств по перевозке пострадавшего населения пос.Орловка в период затопления через р.Черную, ед | 1 |
| 1.1.3 | Приобретение мешков полипропиленовых для строительства дамб | Всего | 68,60 | 0,00 | 0,00 | 68,60 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных мешков, шт | 0 |
|  |  | 2022 | 41,16 | 0,00 | 0,00 | 41,16 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных мешков, шт | 3000 |
|  |  | 2023 | 13,72 | 0,00 | 0,00 | 13,72 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных мешков, шт | 1000 |
|  |  | 2024 | 13,72 | 0,00 | 0,00 | 13,72 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных мешков, шт | 1000 |
| 1.1.4 | Приобретение графических карт | Всего | 10,80 | 0,00 | 0,00 | 10,80 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных графических карт, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 10,80 | 0,00 | 0,00 | 10,80 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных графических карт, ед | 8 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных графических карт, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных графических карт, ед | 0 |
| 1.1.5 | Проведение мероприятий, направленных на предупреждение и (или) ликвидацию возможных ЧС | Всего | 172,33 | 0,00 | 0,00 | 172,33 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 10,033 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий, ед | 9 |
|  |  | 2022 | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий, ед | 50 |
|  |  | 2023 | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий, ед | 50 |
|  |  | 2024 | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий, ед | 50 |
| 1.1.6 | Текущий ремонт аварийных выходов защитных сооружений | Всего | 2 573,63 | 0,00 | 0,00 | 2 573,63 | 0,00 | Управление образования | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество защитных сооружений, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 1 477,16 | 0,00 | 0,00 | 1 477,16 | 0,00 |  | 1. Количество защитных сооружений, ед | 4 |
|  |  | 2023 | 1 096,47 | 0,00 | 0,00 | 1 096,47 | 0,00 |  | 1. Количество защитных сооружений, ед | 2 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество защитных сооружений, ед | 0 |
| 2. | Задача 2 «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» подпрограммы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие. Обеспечение безопасного пребывания людей на водных объектах, расположенных на территории ЗАТО Северск, в т.ч.: | Всего | 4 359,90 | 0,00 | 0,00 | 4 359,90 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 999,90 | 0,00 | 0,00 | 999,90 | 0,00 |  | 1. Количество спасательных постов, развернутых на территории ЗАТО Северск для обеспечения безопасности людей в зонах ответственности поста на участке акватории водного объекта в период купального сезона, ед | 4 |
|  |  | 2022 | 1 120,00 | 0,00 | 0,00 | 1 120,00 | 0,00 |  | 1. Количество спасательных постов, развернутых на территории ЗАТО Северск для обеспечения безопасности людей в зонах ответственности поста на участке акватории водного объекта в период купального сезона, ед | 4 |
|  |  | 2023 | 1 120,00 | 0,00 | 0,00 | 1 120,00 | 0,00 |  | 1. Количество спасательных постов, развернутых на территории ЗАТО Северск для обеспечения безопасности людей в зонах ответственности поста на участке акватории водного объекта в период купального сезона, ед | 4 |
|  |  | 2024 | 1 120,00 | 0,00 | 0,00 | 1 120,00 | 0,00 |  | 1. Количество спасательных постов, развернутых на территории ЗАТО Северск для обеспечения безопасности людей в зонах ответственности поста на участке акватории водного объекта в период купального сезона, ед | 4 |
| 2.1.1 | Создание спасательного поста на территории ЗАТО Северск для обеспечения безопасности людей на водных объектах | Всего | 4 292,90 | 0,00 | 0,00 | 4 292,90 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 992,90 | 0,00 | 0,00 | 992,90 | 0,00 |  | 1. Количество развернутых постов, ед | 4 |
|  |  | 2022 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 |  | 1. Количество развернутых постов, ед | 4 |
|  |  | 2023 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 |  | 1. Количество развернутых постов, ед | 4 |
|  |  | 2024 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 |  | 1. Количество развернутых постов, ед | 4 |
| 2.1.2 | Распространение материалов по безопасности людей на водных объектах | Всего | 67,00 | 0,00 | 0,00 | 67,00 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных листовок, шт | 250 |
|  |  | 2022 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных листовок, шт | 4000 |
|  |  | 2023 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных листовок, шт | 4000 |
|  |  | 2024 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных листовок, шт | 4000 |
| 3. | Задача 3 «Обеспечение готовности системы оповещения и информирования к действиям в ЧС» подпрограммы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие. Совершенствование системы оповещения населения ЗАТО Северск, в т.ч.: | Всего | 31 454,52 | 0,00 | 0,00 | 31 454,52 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск, УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Выполнено работ по строительству системы оповещения (нарастающим итогом), проц | 0 |
|  |  | 2022 | 10 066,83 | 0,00 | 0,00 | 10 066,83 | 0,00 |  | 1. Выполнено работ по строительству системы оповещения (нарастающим итогом), проц | 33,4 |
|  |  | 2023 | 10 437,73 | 0,00 | 0,00 | 10 437,73 | 0,00 |  | 1. Выполнено работ по строительству системы оповещения (нарастающим итогом), проц | 66,6 |
|  |  | 2024 | 10 949,96 | 0,00 | 0,00 | 10 949,96 | 0,00 |  | 1. Выполнено работ по строительству системы оповещения (нарастающим итогом), проц | 100 |
| 3.1.1 | Строительство системы оповещения территории г.Северска | Всего | 31 454,52 | 0,00 | 0,00 | 31 454,52 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Выполнено работ по строительству системы оповещения (нарастающим итогом), проц | 0 |
|  |  | 2022 | 10 066,83 | 0,00 | 0,00 | 10 066,83 | 0,00 |  | 1. Выполнено работ по строительству системы оповещения (нарастающим итогом), проц | 33,4 |
|  |  | 2023 | 10 437,73 | 0,00 | 0,00 | 10 437,73 | 0,00 |  | 1. Выполнено работ по строительству системы оповещения (нарастающим итогом), проц | 66,6 |
|  |  | 2024 | 10 949,96 | 0,00 | 0,00 | 10 949,96 | 0,00 |  | 1. Выполнено работ по строительству системы оповещения (нарастающим итогом), проц | 100 |
| 4. | Задача 4 «Содержание объектов гражданской обороны» подпрограммы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | ВЦП «Содержание объектов гражданской обороны» | Всего | 729,40 | 0,00 | 0,00 | 729,40 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 46,14 | 0,00 | 0,00 | 46,14 | 0,00 |  | 1. Выполнено работ по текущему содержанию системы оповещения, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Выполнено работ по ремонту системы оповещения, проц | 0 |
|  |  | 2022 | 589,46 | 0,00 | 0,00 | 589,46 | 0,00 |  | 1. Выполнено работ по текущему содержанию системы оповещения, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Выполнено работ по ремонту системы оповещения, проц | 100 |
|  |  | 2023 | 46,90 | 0,00 | 0,00 | 46,90 | 0,00 |  | 1. Выполнено работ по текущему содержанию системы оповещения, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Выполнено работ по ремонту системы оповещения, проц | 0 |
|  |  | 2024 | 46,90 | 0,00 | 0,00 | 46,90 | 0,00 |  | 1. Выполнено работ по текущему содержанию системы оповещения, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Выполнено работ по ремонту системы оповещения, проц | 0 |
| 5. | Задача 5 «Обеспечение деятельности МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба ЗАТО Северск»« подпрограммы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | ВЦП «Обеспечение деятельности МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба ЗАТО Северск» | Всего | 52 936,30 | 0,00 | 0,00 | 52 936,30 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 13 313,43 | 0,00 | 0,00 | 13 313,43 | 0,00 |  | 1. Процент выполненных работ по обеспечению бесперебойного функционирования центров обработки вызовов, оповещения и видеонаблюдения, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Процент выполненных работ по обучению населения в области ГО и предупреждения ЧС, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Процент выполненных работ по содержанию складских помещений для хранения имущества ГО, проц | 100 |
|  |  | 2022 | 13 657,80 | 0,00 | 0,00 | 13 657,80 | 0,00 |  | 1. Процент выполненных работ по обеспечению бесперебойного функционирования центров обработки вызовов, оповещения и видеонаблюдения, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Процент выполненных работ по обучению населения в области ГО и предупреждения ЧС, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Процент выполненных работ по содержанию складских помещений для хранения имущества ГО, проц | 100 |
|  |  | 2023 | 12 993,21 | 0,00 | 0,00 | 12 993,21 | 0,00 |  | 1. Процент выполненных работ по обеспечению бесперебойного функционирования центров обработки вызовов, оповещения и видеонаблюдения, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Процент выполненных работ по обучению населения в области ГО и предупреждения ЧС, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Процент выполненных работ по содержанию складских помещений для хранения имущества ГО, проц | 100 |
|  |  | 2024 | 12 971,86 | 0,00 | 0,00 | 12 971,86 | 0,00 |  | 1. Процент выполненных работ по обеспечению бесперебойного функционирования центров обработки вызовов, оповещения и видеонаблюдения, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Процент выполненных работ по обучению населения в области ГО и предупреждения ЧС, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Процент выполненных работ по содержанию складских помещений для хранения имущества ГО, проц | 100 |
|  | Итого по подпрограмме 3 | Всего | 92 409,58 | 0,00 | 0,00 | 92 409,58 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2021 | 14 386,90 | 0,00 | 0,00 | 14 386,90 | 0,00 |  | 1. Обеспечено наблюдение за ледовыми явлениями и измерение уровня воды в р.Томи в период весеннего половодья на территории ЗАТО Северск, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Обеспеченность спасательными постами мест массового отдыха на водных объектах ЗАТО Северск в период купального сезона, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Ввод в эксплуатацию автоматизированной системы централизованного оповещения населения г.Северска (количество этапов), ед | 0 |
|  |  | 2022 | 27 046,21 | 0,00 | 0,00 | 27 046,21 | 0,00 |  | 1. Обеспечено наблюдение за ледовыми явлениями и измерение уровня воды в р.Томи в период весеннего половодья на территории ЗАТО Северск, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Обеспеченность спасательными постами мест массового отдыха на водных объектах ЗАТО Северск в период купального сезона, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Ввод в эксплуатацию автоматизированной системы централизованного оповещения населения г.Северска (количество этапов), ед | 1 |
|  |  | 2023 | 25 791,03 | 0,00 | 0,00 | 25 791,03 | 0,00 |  | 1. Обеспечено наблюдение за ледовыми явлениями и измерение уровня воды в р.Томи в период весеннего половодья на территории ЗАТО Северск, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Обеспеченность спасательными постами мест массового отдыха на водных объектах ЗАТО Северск в период купального сезона, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Ввод в эксплуатацию автоматизированной системы централизованного оповещения населения г.Северска (количество этапов), ед | 1 |
|  |  | 2024 | 25 185,44 | 0,00 | 0,00 | 25 185,44 | 0,00 |  | 1. Обеспечено наблюдение за ледовыми явлениями и измерение уровня воды в р.Томи в период весеннего половодья на территории ЗАТО Северск, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Обеспеченность спасательными постами мест массового отдыха на водных объектах ЗАТО Северск в период купального сезона, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Ввод в эксплуатацию автоматизированной системы централизованного оповещения населения г.Северска (количество этапов), ед | 1 |
| Подпрограмма 4 «Обеспечивающая подпрограмма» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1 «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма в границах городского округа» | Всего | 12 093,10 | 0,00 | 0,00 | 12 093,10 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 3 000,89 | 0,00 | 0,00 | 3 000,89 | 0,00 |  | 1. Полнота реализации полномочий, определенных Положением об Управлении по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в части профилактики терроризма и экстримизма, минимизации и (или) ликвидации последствийпроявления экстримизма и терроризма, проц | 100 |
|  |  | 2022 | 3 055,87 | 0,00 | 0,00 | 3 055,87 | 0,00 |  | 1. Полнота реализации полномочий, определенных Положением об Управлении по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в части профилактики терроризма и экстримизма, минимизации и (или) ликвидации последствийпроявления экстримизма и терроризма, проц | 100 |
|  |  | 2023 | 3 018,17 | 0,00 | 0,00 | 3 018,17 | 0,00 |  | 1. Полнота реализации полномочий, определенных Положением об Управлении по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в части профилактики терроризма и экстримизма, минимизации и (или) ликвидации последствийпроявления экстримизма и терроризма, проц | 100 |
|  |  | 2024 | 3 018,17 | 0,00 | 0,00 | 3 018,17 | 0,00 |  | 1. Полнота реализации полномочий, определенных Положением об Управлении по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в части профилактики терроризма и экстримизма, минимизации и (или) ликвидации последствийпроявления экстримизма и терроризма, проц | 100 |
| 2. | Задача 2 «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского округа ЗАТО Северск» | Всего | 4 533,11 | 0,00 | 0,00 | 4 533,11 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 1 125,38 | 0,00 | 0,00 | 1 125,38 | 0,00 |  | 1. Процент выполнения мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию ЧС, проц | 100 |
|  |  | 2022 | 1 145,33 | 0,00 | 0,00 | 1 145,33 | 0,00 |  | 1. Процент выполнения мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию ЧС, проц | 100 |
|  |  | 2023 | 1 131,20 | 0,00 | 0,00 | 1 131,20 | 0,00 |  | 1. Процент выполнения мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию ЧС, проц | 100 |
|  |  | 2024 | 1 131,20 | 0,00 | 0,00 | 1 131,20 | 0,00 |  | 1. Процент выполнения мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию ЧС, проц | 100 |
| 3. | Задача 3 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа ЗАТО Северск» | Всего | 9 101,51 | 0,00 | 0,00 | 9 101,51 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 2 286,08 | 0,00 | 0,00 | 2 286,08 | 0,00 |  | 1. Создание условий для работы добровольной пожарной охраны, проц | 100 |
|  |  | 2022 | 2 290,65 | 0,00 | 0,00 | 2 290,65 | 0,00 |  | 1. Создание условий для работы добровольной пожарной охраны, проц | 100 |
|  |  | 2023 | 2 262,39 | 0,00 | 0,00 | 2 262,39 | 0,00 |  | 1. Создание условий для работы добровольной пожарной охраны, проц | 100 |
|  |  | 2024 | 2 262,39 | 0,00 | 0,00 | 2 262,39 | 0,00 |  | 1. Создание условий для работы добровольной пожарной охраны, проц | 100 |
| 4. | Задача 4 «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | Всего | 9 286,42 | 0,00 | 0,00 | 9 286,42 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 2 226,62 | 0,00 | 0,00 | 2 226,62 | 0,00 |  | 1. Выполнение функций, установленных Положением об Управлении по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск, проц | 100 |
|  |  | 2022 | 2 372,78 | 0,00 | 0,00 | 2 372,78 | 0,00 |  | 1. Выполнение функций, установленных Положением об Управлении по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск, проц | 100 |
|  |  | 2023 | 2 343,51 | 0,00 | 0,00 | 2 343,51 | 0,00 |  | 1. Выполнение функций, установленных Положением об Управлении по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск, проц | 100 |
|  |  | 2024 | 2 343,51 | 0,00 | 0,00 | 2 343,51 | 0,00 |  | 1. Выполнение функций, установленных Положением об Управлении по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск, проц | 100 |
| 5. | Задача 5 «Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья» | Всего | 4 512,40 | 0,00 | 0,00 | 4 512,40 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 1 104,67 | 0,00 | 0,00 | 1 104,67 | 0,00 |  | 1. Развертывание спасательных постов в местах отдыха граждан, проц | 100 |
|  |  | 2022 | 1 145,33 | 0,00 | 0,00 | 1 145,33 | 0,00 |  | 1. Развертывание спасательных постов в местах отдыха граждан, проц | 100 |
|  |  | 2023 | 1 131,20 | 0,00 | 0,00 | 1 131,20 | 0,00 |  | 1. Развертывание спасательных постов в местах отдыха граждан, проц | 100 |
|  |  | 2024 | 1 131,20 | 0,00 | 0,00 | 1 131,20 | 0,00 |  | 1. Развертывание спасательных постов в местах отдыха граждан, проц | 100 |
| 6. | Задача 6 «Создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка» | Всего | 6 046,25 | 0,00 | 0,00 | 6 046,25 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 1 500,13 | 0,00 | 0,00 | 1 500,13 | 0,00 |  | 1. Функционирование добровольных формирований населения по охране общественного порядка, ед | 1 |
|  |  | 2022 | 1 527,94 | 0,00 | 0,00 | 1 527,94 | 0,00 |  | 1. Функционирование добровольных формирований населения по охране общественного порядка, ед | 1 |
|  |  | 2023 | 1 509,09 | 0,00 | 0,00 | 1 509,09 | 0,00 |  | 1. Функционирование добровольных формирований населения по охране общественного порядка, ед | 1 |
|  |  | 2024 | 1 509,09 | 0,00 | 0,00 | 1 509,09 | 0,00 |  | 1. Функционирование добровольных формирований населения по охране общественного порядка, ед | 1 |
|  | Итого по подпрограмме 4 | Всего | 45 572,79 | 0,00 | 0,00 | 45 572,79 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2021 | 11 243,77 | 0,00 | 0,00 | 11 243,77 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2022 | 11 537,90 | 0,00 | 0,00 | 11 537,90 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2023 | 11 395,56 | 0,00 | 0,00 | 11 395,56 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2024 | 11 395,56 | 0,00 | 0,00 | 11 395,56 | 0,00 |  | Х | Х |
|  | Итого по Программе | Всего | 353 068,09 | 0,00 | 207,80 | 352 860,29 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2021 | 60 643,99 | 0,00 | 207,80 | 60 436,19 | 0,00 |  | 1. Уровень преступности, преступлений на 100 тысяч населения, ед | 1050 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля муниципальных учреждений социальной сферы, в которых повысился уровень пожарной безопасности, проц | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Выполнено мероприятий, направленных на обеспечение безопасности в период весеннего половодья, проц | 100 |
|  |  | 2022 | 159 861,87 | 0,00 | 0,00 | 159 861,87 | 0,00 |  | 1. Уровень преступности, преступлений на 100 тысяч населения, ед | 1050 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля муниципальных учреждений социальной сферы, в которых повысился уровень пожарной безопасности, проц | 49 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Выполнено мероприятий, направленных на обеспечение безопасности в период весеннего половодья, проц | 100 |
|  |  | 2023 | 73 169,92 | 0,00 | 0,00 | 73 169,92 | 0,00 |  | 1. Уровень преступности, преступлений на 100 тысяч населения, ед | 1035 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля муниципальных учреждений социальной сферы, в которых повысился уровень пожарной безопасности, проц | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Выполнено мероприятий, направленных на обеспечение безопасности в период весеннего половодья, проц | 100 |
|  |  | 2024 | 59 392,31 | 0,00 | 0,00 | 59 392,31 | 0,00 |  | 1. Уровень преступности, преступлений на 100 тысяч населения, ед | 1020 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля муниципальных учреждений социальной сферы, в которых повысился уровень пожарной безопасности, проц | 23 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Выполнено мероприятий, направленных на обеспечение безопасности в период весеннего половодья, проц | 100 |