	Приложение 1
к постановлению 
Администрации ЗАТО Северск
от _28.01.2022__ №__118____



[bookmark: P42]
ПАСПОРТ 
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск»

	Наименование муниципальной программы 
(далее - Программа)
	Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск

	Срок реализации Программы
	2021 - 2024 годы

	Ответственный исполнитель 
Программы
	Управление молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск

	Соисполнители Программы
	Отсутствуют

	Участники Программы
	Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск

	
	Управление молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск

	Цель социально-экономического развития ЗАТО Северск, на реализацию которой направлена Программа
	Сохранение и развитие физического и духовного здоровья граждан

	Цель Программы
	Создание условий, обеспечивающих возможность населению ЗАТО Северск систематически заниматься физической культурой и спортом




	
	Целевые показатели (индикаторы) результативности Программы и их значения (по годам реализации)
	Показатели цели,
единица измерения
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год

	
	1. Доля населения ЗАТО Северск, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от численности населения в возрасте 3 - 79 лет, проц
	48,3
	51
	53,9
	55,2
	59,5

	
	2. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, проц
	48,6
	49,8
	49,8
	49,8
	49,8

	Задачи Программы
	1. Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Северск физической культуры и массового спорта, организации проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий

	
	2. Обеспечение условий для развития детско-юношеского спорта, поддержка спорта высших достижений

	
	3. Создание условий для привлечения к занятиям хоккеем всех категорий граждан вне зависимости от возраста

	Подпрограммы Программы
	Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта»

	
	Подпрограмма 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва»

	
	Подпрограмма 3 «Развитие детско-юношеского и массового хоккея»

	
	Подпрограмма 4 «Обеспечивающая подпрограмма»

	Ведомственные целевые программы, входящие в состав Программы (далее - ВЦП)




	ВЦП «Обеспечение условий для организации проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий, повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта»

	
	ВЦП «Организация предоставления дополнительного образования в учреждениях физкультурно-спортивной направленности»

	
	ВЦП «Обеспечение спортивных сборных команд ЗАТО Северск, реализация мероприятий, направленных на социальную поддержку спортсменов и их тренеров»

	
	ВЦП «Развитие детско-юношеского и массового хоккея»

	Объем финансирования Программы, всего, в т.ч. по годам реализации Программы, тыс. руб.
	Источники
	Всего
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год

	
	Местный бюджет 
(потребность (прогноз)
	1 801 531,90
	318 856,96
	449 805,56
	532 960,67
	499 908,71

	
	Местный бюджет
	1 202 883,75
	318 856,96
	335 479,56
	276 763,40
	271 783,83

	
	Другие источники:
	 
	 
	 
	 
	 

	
	федеральный бюджет 
(потребность (прогноз)
	31 072,46
	1 402,36
	26 556,70
	1 556,70
	1 556,70

	
	федеральный бюджет 
(по согласованию (прогноз)
	1 402,36
	1 402,36
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет Томской области 
(потребность (прогноз)
	1 372 188,11
	69 910,12
	130 049,86
	650 826,29
	521 401,84

	
	бюджет Томской области 
(по согласованию (прогноз)
	114 457,72
	69 910,12
	14 849,20
	14 849,20
	14 849,20

	
	внебюджетные источники 
(по согласованию (прогноз)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Всего
	1 318 743,83
	390 169,44
	350 328,76
	291 612,60
	286 633,03
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СВЕДЕНИЯ 
о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск»
Таблица 3
	№ п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора)
	Еди-
ница изме-
рения
	Значения целевых показателей
	Периодич-
ность сбора данных
	Метод сбора информации
	Ответственный за сбор данных по показателю

	
	
	
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	
	
	

	1
			2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Показатели муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск»

	 1.
	Доля населения ЗАТО Северск, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от численности населения в возрасте 3 - 79 лет, проц
	проц
	45,7
	48,3
	51
	53,9
	55,2
	59,5
	Ежеквар-тально
	Ведомственная статистика
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск

	 2.
	Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта
	проц


	46,5
	48,6
	49,8
	49,8
	49,8
	49,8
	Ежеквар-тально
	Ведомственная статистика
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск

	Показатели задачи 1 «Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Северск физической культуры и массового спорта, организации проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий» Программы

	1
			2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	 1.1
	Доля работающих граждан, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности занятых в экономике
	проц
	37,1
	49,7
	52,1
	52.1
	52,1
	52,1
	Ежеквар-тально
	Ведомственная статистика
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск

	 1.2
	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории
	проц
	12,4
	12,4
	13,6
	13,6
	13,6
	13,6
	Ежеквар-тально
	Ведомственная статистика
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск

	Показатели задачи 2 «Обеспечение условий для развития детско-юношеского спорта, поддержка спорта высших достижений» Программы

	 2.1
	Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования в учреждениях физкультурно-спортивной направленности,
в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет
	проц
	28,5
	28,8
	28,8
	28,8
	28,8
	28,8
	Ежеквар-тально
	Ведомственная статистика
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск

	 2.2
	Число спортсменов, зачисленных в составы сборных команд Томской области
	чел
	306
	306
	308
	308
	308
	308
	Ежеквар-тально
	Ведомственная статистика
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск

	Показатели задачи 3 «Создание условий для привлечения к занятиям хоккеем всех категорий граждан вне зависимости от возраста» Программы

	1
			2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	 3.1
	Доля населения ЗАТО Северск, занимающегося хоккеем, в общей численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом
	проц
	1,1
	0,6
	1
	1
	0
	0
	Ежеквар-тально
	Ведомственная статистика
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск
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РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск»

[bookmark: _GoBack]Таблица 5
	№ п/п
	Наименование подпрограммы муниципальной программы
	Срок реали-
зации,
год
	Объем финансиро-
вания, тыс. руб.
	В том числе за счет средств
	Соисполнители

	
	
	
	
	федераль-
ного бюджета
(по согласо-
ванию (прогноз)
	областного бюджета (по согласо-
ванию (прогноз)
	местного бюджета
	внебюд-
жетных источников
(по согласо-
ванию (прогноз)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта»
	Всего
	65 403,65
	1 402,36
	51 819,74
	12 181,55
	0,00
	Отсутствуют

	
	
	2021
	20 969,98
	1 402,36
	15 595,04
	3 972,58
	0,00
	

	
	
	2022
	18 204,31
	0,00
	12 074,90
	6 129,41
	0,00
	

	
	
	2023
	13 114,68
	0,00
	12 074,90
	1 039,78
	0,00
	

	
	
	2024
	13 114,68
	0,00
	12 074,90
	1 039,78
	0,00
	

	2. 
	Подпрограмма 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва»





	Всего
	1 251 740,18
	0,00
	62 637,98
	1 189 102,20
	0,00
	Отсутствуют

	
	
	2021
	368 399,46
	0,00
	54 315,08
	314 084,38
	0,00
	

	
	
	2022
	331 324,45
	0,00
	2 774,30
	328 550,15
	0,00
	

	
	
	2023
	278 497,92
	0,00
	2 774,30
	275 723,62
	0,00
	

	
	
	2024
	273 518,35
	0,00
	2 774,30
	270 744,05
	0,00
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	3. 
	Подпрограмма 3 «Развитие детско-юношеского и массового хоккея»
	Всего
	1 600,00
	0,00
	0,00
	1 600,00
	0,00
	Отсутствуют

	
	
	2021
	800,00
	0,00
	0,00
	800,00
	0,00
	

	
	
	2022
	800,00
	0,00
	0,00
	800,00
	0,00
	

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	4. 
	Подпрограмма 4 «Обеспечивающая подпрограмма»
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Отсутствуют

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	 5.
	Итого по Программе
	Всего
	1 318 743,83
	1 402,36
	114 457,72
	1 202 883,75
	0,00
	 

	
	
	2021
	390 169,44
	1 402,36
	69 910,12
	318 856,96
	0,00
	

	
	
	2022
	350 328,76
	0,00
	14 849,20
	335 479,56
	0,00
	

	
	
	2023
	291 612,60
	0,00
	14 849,20
	276 763,40
	0,00
	

	
	
	2024
	286 633,03
	0,00
	14 849,20
	271 783,83
	0,00
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РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
 реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск»
за счет средств бюджета ЗАТО Северск по главным распорядителям бюджетных средств

Таблица 6
	№ п/п
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия
	Срок реали-
зации, год
	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.
	Главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) - ответственный исполнитель, соисполнитель, участник

	
	
	
	
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск
	УКС Администрации ЗАТО Северск

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск»
	Всего
	1 318 743,83
	1 316 602,54
	2 141,29

	
	2021
	390 169,44
	390 169,44
	0,00

	
	2022
	350 328,76
	348 187,47
	2 141,29

	
	2023
	291 612,60
	291 612,60
	0,00

	
	2024
	286 633,03
	286 633,03
	0,00

	1.
	Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта»
	Всего
	65 403,65
	63 262,36
	2 141,29

	
	
	2021
	20 969,98
	20 969,98
	0,00

	
	
	2022
	18 204,31
	16 063,02
	2 141,29

	
	
	2023
	13 114,68
	13 114,68
	0,00

	
	
	2024
	13 114,68
	13 114,68
	0,00

	1.1
	Основное мероприятие. Строительство, приобретение, реконструкция и капитальный ремонт объектов спортивного назначения, в т.ч.:
	Всего
	2 141,29
	0,00
	2 141,29

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	2 141,29
	0,00
	2 141,29

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.1.1
	Капитальный ремонт подтрибунных помещений стадиона «Янтарь» МБУДО ДЮСШ «Лидер» по адресу: ул.Мира, д.33, стр.1
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.2
	Строительство лыжероллерной трассы в районе лыжной базы «Янтарь» МАУДО ДЮСШ им.Л.Егоровой по адресу: Томская область, г.Северск, ул.Сосновая, 20
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.3
	Строительство пристройки к стрелковому тиру МБУДО ДЮСШ «Лидер» по адресу: г.Северск, ул.Первомайская, 1
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.4
	Капитальный ремонт здания СК «Молодость» МАУДО ДЮСШ им.Л.Егоровой по адресу: Томская область, г.Северск, ул.Мира, 27
	Всего
	1 875,19
	0,00
	1 875,19

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	1 875,19
	0,00
	1 875,19

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.5
	Капитальный ремонт теннисных кортов МАУДО ДЮСШ им.Л.Егоровой по адресу: г.Северск, ул.Курчатова, 13а
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.1.6
	Капитальный ремонт здания МБУДО ДЮСШ «Русь», расположенного по адресу: г.Северск, просп.Коммунистический, 8/1 (пристройка)
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.7
	Капитальный ремонт кровли здания МБУДО ДЮСШ гимнастики им.Р.Кузнецова по адресу: г.Северск, ул.Ленинградская, 9
	Всего
	266,10
	0,00
	266,10

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	266,10
	0,00
	266,10

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.8
	Реконструкция здания специализированного зала бокса «Авангард» МБУДО ДЮСШ «Янтарь» по адресу: г.Северск, ул.Мира, 29
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.9
	Капитальный ремонт открытых городошных кортов МБУДО ДЮСШ «Русь» по адресу: г.Северск, ул.Ленинградская, 11/4
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.10
	Капитальный ремонт системы отопления административного здания МБУДО ДЮСШ «Смена» по адресу: г.Северск, ул.Советская, 21
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.1.11
	Реконструкция спортивного комплекса «Янтарь» МБУДО ДЮСШ «Лидер» по адресу: г.Северск, ул.Мира, 28
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.12
	Капитальный ремонт здания спортивно-оздоровительного комплекса «Русь» МБУДО ДЮСШ «Русь» по адресу: г.Северск, ул.Лесная, 11а, стр.4
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.13
	Реконструкция лыжной базы «Янтарь» МАУДО ДЮСШ им.Л.Егоровой по адресу: г.Северск, ул.Сосновая, 20
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.14
	Строительство круговой дорожки для скоростного бега на роликовых коньках
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.15
	Строительство комплексных спортивных площадок





	Всего
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.1.16
	Строительство комплексной спортивной площадки на территории ДОЛ "Зеленый мыс" по адресу: Томская область, Томский район, с.Яр
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.17
	Реконструкция спортивной (баскетбольной) площадки по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, просп.Коммунистический, 133
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2
	ВЦП «Обеспечение условий для организации проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий, повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта»
	Всего
	4 973,62
	4 973,62
	0,00

	
	
	2021
	2 479,04
	2 479,04
	0,00

	
	
	2022
	2 494,58
	2 494,58
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3
	Основное мероприятие. Участие в региональном проекте «Спорт - норма жизни», в т.ч.:
	Всего
	58 288,74
	58 288,74
	0,00

	
	
	2021
	18 490,94
	18 490,94
	0,00

	
	
	2022
	13 568,44
	13 568,44
	0,00

	
	
	2023
	13 114,68
	13 114,68
	0,00

	
	
	2024
	13 114,68
	13 114,68
	0,00

	1.3.1
	Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта по месту жительства
	Всего
	16 919,24
	16 919,24
	0,00

	
	
	2021
	4 354,01
	4 354,01
	0,00

	
	
	2022
	4 188,41
	4 188,41
	0,00

	
	
	2023
	4 188,41
	4 188,41
	0,00

	
	
	2024
	4 188,41
	4 188,41
	0,00

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.3.2
	Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки
	Всего
	33 307,28
	33 307,28
	0,00

	
	
	2021
	11 790,53
	11 790,53
	0,00

	
	
	2022
	7 480,75
	7 480,75
	0,00

	
	
	2023
	7 018,00
	7 018,00
	0,00

	
	
	2024
	7 018,00
	7 018,00
	0,00

	1.3.3
	Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации
	Всего
	8 062,22
	8 062,22
	0,00

	
	
	2021
	2 346,40
	2 346,40
	0,00

	
	
	2022
	1 899,28
	1 899,28
	0,00

	
	
	2023
	1 908,27
	1 908,27
	0,00

	
	
	2024
	1 908,27
	1 908,27
	0,00

	1.3.4
	Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние, осуществляющих спортивную подготовку по хоккею
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00

	2.
	Подпрограмма 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва»
	Всего
	1 251 740,18
	1 251 740,18
	0,00

	
	
	2021
	368 399,46
	368 399,46
	0,00

	
	
	2022
	331 324,45
	331 324,45
	0,00

	
	
	2023
	278 497,92
	278 497,92
	0,00

	
	
	2024
	273 518,35
	273 518,35
	0,00

	2.1
	ВЦП «Организация предоставления дополнительного образования в учреждениях физкультурно-спортивной направленности»
	Всего
	1 247 759,98
	1 247 759,98
	0,00

	
	
	2021
	366 409,36
	366 409,36
	0,00

	
	
	2022
	329 334,35
	329 334,35
	0,00

	
	
	2023
	278 497,92
	278 497,92
	0,00

	
	
	2024
	273 518,35
	273 518,35
	0,00

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	2.2
	ВЦП «Обеспечение спортивных сборных команд ЗАТО Северск, реализация мероприятий, направленных на социальную поддержку спортсменов и их тренеров»
	Всего
	3 980,20
	3 980,20
	0,00

	
	
	2021
	1 990,10
	1 990,10
	0,00

	
	
	2022
	1 990,10
	1 990,10
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00

	3.
	Подпрограмма 3 «Развитие детско-юношеского и массового хоккея»
	Всего
	1 600,00
	1 600,00
	0,00

	
	
	2021
	800,00
	800,00
	0,00

	
	
	2022
	800,00
	800,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1
	ВЦП «Развитие детско-юношеского и массового хоккея»
	Всего
	1 600,00
	1 600,00
	0,00

	
	
	2021
	800,00
	800,00
	0,00

	
	
	2022
	800,00
	800,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2
	Основное мероприятие. Модернизация спортивной инфраструктуры для занятий хоккеем, в т.ч.:
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2.1
	Модернизация спортивной инфраструктуры для занятий хоккеем
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00

	4.
	Подпрограмма 4 «Обеспечивающая подпрограмма»
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
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[bookmark: P4457]ПАСПОРТ 
подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» 
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск»

	Наименование подпрограммы 1
	Развитие физической культуры и массового спорта

	Срок реализации подпрограммы 1
	2021 - 2024 годы

	Ответственный исполнитель подпрограммы 1 (соисполнитель Программы) 
	Управление молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск

	Участники подпрограммы 1
	Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск

	
	Управление молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск

	Цель подпрограммы 1
	Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Северск физической культуры и массового спорта, организации проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий

	Показатели цели подпрограммы 1 и их значения (по годам реализации)
	Показатели цели, 
единица измерения
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год

	
	1. Доля работающих граждан, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности занятых в экономике, проц
	49,7
	52,1
	52,1
	52,1
	52,1

	
	2. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории, проц
	12,4
	13,6
	13,6
	13,6
	13,6

	Задачи подпрограммы 1
	1. Обеспечение населения ЗАТО Северск безопасной, качественной и доступной спортивной инфраструктурой

	
	2. Обеспечение условий для организации проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий, повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта

	
	3. Создание условий для подготовки и сдачи тестов (нормативов) ВФСК ГТО всеми категориями граждан вне зависимости от возраста, приведение организаций спортивной подготовки в нормативное состояние, развитие массового спорта по месту жительства

	Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы 1 (далее - ВЦП)
	ВЦП «Обеспечение условий для организации проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий, повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта»

	Объем финансирования подпрограммы 1, всего, в т.ч. по годам ее реализации, тыс. руб.
	Источники
	Всего
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год

	
	Местный бюджет
	12 181,55
	3 972,58
	6 129,41
	1 039,78
	1 039,78

	
	Другие источники:
	 
	 
	 
	 
	 

	
	федеральный бюджет
(по согласованию (прогноз)
	1 402,36
	1 402,36
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет Томской области
(по согласованию (прогноз)
	51 819,74
	15 595,04
	12 074,90
	12 074,90
	12 074,90

	
	внебюджетные источники
(по согласованию (прогноз)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Всего
	65 403,65
	20 969,98
	18 204,31
	13 114,68
	13 114,68
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СВЕДЕНИЯ 
о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 1
«Развитие физической культуры и массового спорта» 
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск»
Таблица 1
	№ п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора)
	Еди-
ница изме-
рения
	Значения целевых показателей
	Периодич-
ность сбора данных
	Метод сбора информации
	Ответственный за сбор данных по показателю

	
	
	
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Показатели подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и массового спорта»

	1.
	Доля работающих граждан, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности занятых в экономике
	проц
	37,1
	49,7
	52,1
	52,1
	52,1
	52,1
	Ежеквар-тально
	Ведомственная статистика
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск

	2.
	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории
	проц
	12,4
	12,4
	13,6
	13,6
	13,6
	13,6
	Ежеквар-тально
	Ведомственная статистика
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск

	Показатели задачи 1 «Обеспечение населения ЗАТО Северск безопасной, качественной  и доступной спортивной инфраструктурой» подпрограммы 1

	1.1
	Количество спортивных сооружений
	ед
	261
	276
	284
	284
	284
	284
	Ежеквар-тально
	Ведомственная статистика
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.2
	Количество спортивных сооружений, на которых проведены реконструкция или капитальный ремонт
	ед
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Ежеквар-тально
	Ведомственная статистика
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск

	Показатели задачи 2 «Обеспечение условий для организации проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий, повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта» подпрограммы 1

	2.1
	Число участников официальных физкультурных и спортивных мероприятий
	чел
	9 500  
	9 500  
	9 500  
	9 500
	0
	0
	Ежеквар-тально
	Ведомственная статистика
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск

	2.2
	Количество проведенных смотров-конкурсов
	ед
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	Ежеквар-тально
	Ведомственная статистика
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск

	2.3
	Количество клубов по месту жительства
	ед
	19
	19
	19
	19
	0
	0
	Ежеквар-тально
	Ведомственная статистика
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск

	Показатели задачи 3 «Создание условий для подготовки и сдачи тестов (нормативов) ВФСК ГТО всеми категориями граждан вне зависимости от возраста, приведение организаций спортивной подготовки в нормативное состояние, развитие массового спорта по месту жительства» подпрограммы 1

	3.1
	Доля детей и молодежи (возраст 
3 - 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи
	проц
	99,1
	99,1
	99,2
	99,2
	99,2
	99,2
	Ежеквар-тально
	Ведомственная статистика
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск

	3.2
	Доля граждан среднего возраста (женщины: 30 - 54; мужчины: 30 - 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста
	проц
	29,5
	34,3
	39
	44,2
	48,8
	52,2
	Ежеквар-тально
	Ведомственная статистика
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск

	3.3
	Доля граждан старшего возраста (женщины: 55 - 79; мужчины: 60 - 79 лет), систематически занимающихся 
	проц
	11
	13
	15,5
	19
	20,4
	21
	Ежеквар-тально
	Ведомственная статистика
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста
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ПЕРЕЧЕНЬ 
ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск»
Таблица 2
	№ п/п
	Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) муниципальной программы
	Срок реали-
зации, 
год
	Объем финанси-рования, тыс. руб.
	В том числе за счет средств
	Участники подпрограммы, участники мероприятия
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	 1.
	Задача 1 «Обеспечение населения ЗАТО Северск безопасной, качественной и доступной спортивной инфраструктурой» подпрограммы 1

	 1.1
	Основное мероприятие. Строительство, приобретение, реконструкция и капитальный ремонт объектов спортивного
	Всего
	2 141,29
	0,00
	0,00
	2 141,29
	0,00
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество спортивных сооружений, ед
	284

	
	назначения, в т.ч.:
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество спортивных сооружений, на которых проведены реконструкция или капитальный ремонт, ед
	0

	
	
	2022
	2 141,29
	0,00
	0,00
	2 141,29
	0,00
	
	1. Количество спортивных сооружений, ед
	284

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество спортивных сооружений, на которых проведены реконструкция или капитальный ремонт, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество спортивных сооружений, ед
	284

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество спортивных сооружений, на которых проведены реконструкция или капитальный ремонт, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество спортивных сооружений, ед
	284

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество спортивных сооружений, на которых проведены реконструкция или капитальный ремонт, ед
	0

	 1.1.1
	Капитальный ремонт подтрибунных помещений стадиона «Янтарь» МБУДО ДЮСШ «Лидер» по адресу: ул.Мира, д.33, стр.1
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	0

	1.1.2
	Строительство лыжероллерной трассы в районе лыжной базы «Янтарь» МАУДО ДЮСШ им.Л.Егоровой по адресу: Томская область, г.Северск, ул.Сосновая, 20
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск

	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	1.1.3
	Строительство пристройки к стрелковому тиру МБУДО ДЮСШ «Лидер» по адресу: г.Северск, ул.Первомайская, 1
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	 1.1.4
	Капитальный ремонт  здания СК «Молодость» МАУДО ДЮСШ им.Л.Егоровой 
по адресу: Томская область, г.Северск, ул.Мира, 27
	Всего
	1 875,19
	0,00
	0,00
	1 875,19
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	0

	
	
	2022
	1 875,19
	0,00
	0,00
	1 875,19
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	0

	 1.1.5
	Капитальный ремонт теннисных кортов МАУДО ДЮСШ им.Л.Егоровой по адресу: г.Северск, ул.Курчатова, 13а
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	0

	1.1.6
	Капитальный ремонт здания МБУДО ДЮСШ «Русь», расположенного по адресу: г.Северск, просп.Коммунисти-ческий, 8/1 (пристройка)
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	0

	 1.1.7
	Капитальный ремонт кровли здания МБУДО ДЮСШ гимнастики им.Р.Кузнецова по адресу: г.Северск, ул.Ленинградская, 9
	Всего
	266,10
	0,00
	0,00
	266,10
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	0

	
	
	2022
	266,10
	0,00
	0,00
	266,10
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	0

	 1.1.8
	Реконструкция здания специализирован-ного зала бокса «Авангард» МБУДО ДЮСШ «Янтарь» по адресу: г.Северск, ул.Мира, 29
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	 1.1.9
	Капитальный ремонт открытых городошных кортов МБУДО ДЮСШ «Русь» по адресу: г.Северск, ул.Ленинградская, 11/4
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	0

	1.1.10
	Капитальный ремонт системы отопления административного здания МБУДО 
ДЮСШ «Смена» по адресу: г.Северск, ул.Советская, 21
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	0

	1.1.11
	Реконструкция спортивного комплекса «Янтарь» МБУДО ДЮСШ «Лидер» по адресу: г.Северск, ул.Мира, 28
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	1.1.12
	Капитальный ремонт здания спортивно-оздоровительного комплекса «Русь» МБУДО ДЮСШ «Русь» по адресу: г.Северск, ул.Лесная, 11а, стр.4
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	0

	1.1.13
	Реконструкция лыжной базы «Янтарь» МАУДО ДЮСШ им.Л.Егоровой по адресу: г.Северск, ул.Сосновая, 20
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	1.1.14
	Строительство круговой дорожки для скоростного бега на роликовых коньках
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	1.1.15
	Строительство комплексных спортивных площадок
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	1.1.16
	Строительство комплексной спортивной площадки на территории ДОЛ «Зеленый мыс» по адресу: Томская область, Томский район, с.Яр 
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	1.1.17
	Реконструкция спортивной (баскетбольной) площадки по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, просп.Коммунисти-ческий, 133
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	 2.
	Задача 2 «Обеспечение условий для организации проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий, повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта» подпрограммы 1

	 2.1
	ВЦП «Обеспечение условий для организации проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий, повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта»
	Всего
	4 973,62
	0,00
	0,00
	4 973,62
	0,00
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	2 479,04
	0,00
	0,00
	2 479,04
	0,00
	
	1. Число участников официальных физкультурных и спортивных мероприятий, чел
	9 500

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество проведенных смотров-конкурсов, ед
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество клубов по месту жительства, ед
	19

	
	
	2022
	2 494,58
	0,00
	0,00
	2 494,58
	0,00
	
	1. Число участников официальных физкультурных и спортивных мероприятий, чел
	9 500

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество проведенных смотров-конкурсов, ед
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество клубов по месту жительства, ед
	19

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Число участников официальных физкультурных и спортивных мероприятий, чел
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество проведенных смотров-конкурсов, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество клубов по месту жительства, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Число участников официальных физкультурных и спортивных мероприятий, чел
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество проведенных смотров-конкурсов, ед 
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество клубов по месту жительства, ед
	0

	 3.
	Задача 3 «Создание условий для подготовки и сдачи тестов (нормативов) ВФСК ГТО всеми категориями граждан вне зависимости от возраста, приведение организаций спортивной подготовки в нормативное состояние, развитие массового спорта по месту жительства» подпрограммы 1

	 3.1
	Основное мероприятие. Участие в региональном проекте «Спорт - норма жизни», в т.ч.:
	Всего
	58 288,74
	1 402,36
	51 819,74
	5 066,64
	0,00
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	18 490,94
	1 402,36
	15 595,04
	1 493,54
	0,00
	
	1. Доля детей и молодежи (возраст 3 - 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи, проц
	99,2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля граждан среднего возраста (женщины: 30 - 54; мужчины: 30 - 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста, проц
	39

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля граждан старшего возраста (женщины: 55 - 79; мужчины: 60 - 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста, проц
	15,5

	
	
	2022
	13 568,44
	0,00
	12 074,90
	1 493,54
	0,00
	
	1. Доля детей и молодежи (возраст 3 - 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи, проц
	99,2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля граждан среднего возраста (женщины: 30 - 54; мужчины: 30 - 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста, проц
	44,2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля граждан старшего возраста (женщины: 55 - 79; мужчины: 60 - 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста, проц
	19

	
	
	2023
	13 114,68
	0,00
	12 074,90
	1 039,78
	0,00
	
	1. Доля детей и молодежи (возраст 3 - 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи, проц
	99,2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля граждан среднего возраста (женщины: 30 - 54; мужчины: 30 - 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста, проц
	48,8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля граждан старшего возраста (женщины: 55 - 79; мужчины: 60 - 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста, проц
	20,4

	
	
	2024
	13 114,68
	0,00
	12 074,90
	1 039,78
	0,00
	
	1. Доля детей и молодежи (возраст 
3 - 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи, проц
	99,2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля граждан среднего возраста (женщины: 30 - 54; мужчины: 30 - 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста, проц
	52,2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля граждан старшего возраста (женщины: 55 - 79; мужчины: 60 - 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста, проц
	21

	 3.1.1
	Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта по месту жительства
	Всего
	16 919,24
	0,00
	13 584,80
	3 334,44
	0,00
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	4 354,01
	0,00
	3 520,40
	833,61
	0,00
	
	1. Число инструкторов по спорту, чел
	31

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Число занимающихся по месту жительства, чел
	1 311

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество проведенных спортивных мероприятий, ед
	72

	
	
	2022
	4 188,41
	0,00
	3 354,80
	833,61
	0,00
	
	1. Число инструкторов по спорту, чел
	31

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Число занимающихся по месту жительства, чел
	1 311

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество проведенных спортивных мероприятий, ед
	72

	
	
	2023
	4 188,41
	0,00
	3 354,80
	833,61
	0,00
	
	1. Число инструкторов по спорту, чел
	31

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Число занимающихся по месту жительства, чел
	1 311

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество проведенных спортивных мероприятий, ед
	72

	
	
	2024
	4 188,41
	0,00
	3 354,80
	833,61
	0,00
	
	1. Число инструкторов по спорту, чел
	31

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Число занимающихся по месту жительства, чел
	1 311

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество проведенных спортивных мероприятий, ед
	72

	 3.1.2
	Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки
	Всего
	33 307,28
	0,00
	31 862,00 
	1 445,28
	0,00
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	11 790,53
	0,00
	11 201,00 
	589,53
	0,00
	
	1. Количество муниципальных детско-юношеских спортивных школ, спортивных школ, специализированных спортивных школ олимпийского резерва, ед
	6

	
	
	2022
	7 480,75
	0,00
	6 887,00
	593,75
	0,00
	
	1. Количество муниципальных детско-юношеских спортивных школ, спортивных школ, специализированных спортивных школ олимпийского резерва, ед
	6

	
	
	2023
	7 018,00
	0,00
	6 887,00
	131,00
	0,00
	
	1. Количество муниципальных детско-юношеских спортивных школ, спортивных школ, специализированных спортивных школ олимпийского резерва, ед
	6

	
	
	2024
	7 018,00
	0,00
	6 887,00
	131,00
	0,00
	
	1. Количество муниципальных детско-юношеских спортивных школ, спортивных школ, специализированных спортивных школ олимпийского резерва, ед

	6

	 3.1.3
	Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации 
	Всего
	8 062,22
	1 402,36
	6 372,94
	286,92
	0,00
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	2 346,40
	1 402,36
	873,64
	70,40
	0,00
	
	1. Количество развиваемых видов спорта, ед
	5

	
	
	2022
	1 899,28
	0,00
	1 833,10
	66,18
	0,00
	
	1. Количество развиваемых видов спорта, ед
	5

	
	
	2023
	1 908,27
	0,00
	1 833,10
	75,17
	0,00
	
	1. Количество развиваемых видов спорта, ед
	5

	
	
	2024
	1 908,27
	0,00
	1 833,10
	75,17
	0,00
	
	1. Количество развиваемых видов спорта, ед
	5

	 3.1.4
	Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние, осуществляющих спортивную подготовку по хоккею
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, МБУДО ДЮСШ «Смена»
	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество комплектов спортивного оборудования и инвентаря, приобретенных для ЗХК «СеверСК», ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество комплектов спортивного оборудования и инвентаря, приобретенных для ЗХК «СеверСК», ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество комплектов спортивного оборудования и инвентаря, приобретенных для ЗХК СеверСК», ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество комплектов спортивного оборудования и инвентаря, приобретенных для ЗХК «СеверСК», ед
	0

	 
	Итого по подпрограмме 1
	Всего
	65 403,65
	1 402,36
	51 819,74
	12 181,55
	0,00
	 
	X
	X

	
	
	2021
	20 969,98
	1 402,36
	15 595,04
	3 972,58
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2022
	18 204,31
	0,00
	12 074,90
	6 129,41
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2023
	13 114,68
	0,00
	12 074,90
	1 039,78
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2024
	13 114,68
	0,00
	12 074,90
	1 039,78
	0,00 
	
	X
	X
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[bookmark: P7892]ПАСПОРТ 
подпрограммы 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва» 
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск»

	Наименование подпрограммы 2
	Развитие системы подготовки спортивного резерва

	Срок реализации подпрограммы 2
	2021 - 2024 годы

	Ответственный исполнитель подпрограммы 2 (соисполнитель Программы) 
	Управление молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск

	Участники подпрограммы 2
	Управление молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск

	Цель подпрограммы 2
	Обеспечение условий для развития детско-юношеского спорта, поддержка спорта высших достижений

	Показатели цели подпрограммы 2 и их значения (по годам реализации)
	Показатели цели, 
единица измерения
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год

	
	1. Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования в учреждениях физкультурно-спортивной направленности, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет, проц
	28,8
	28,8
	28,8
	28,8
	28,8

	
	2. Число спортсменов, зачисленных в сборные команды Томской области, чел
	306
	308
	308
	308
	308

	Задачи подпрограммы 2
	1. Организация предоставления дополнительного образования в учреждениях физкультурно-спортивной направленности

	
	2. Обеспечение спортивных сборных команд ЗАТО Северск, реализация мероприятий, направленных на социальную поддержку спортсменов и их тренеров

	Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы 2 (далее - ВЦП)
	ВЦП «Организация предоставления дополнительного образования в учреждениях физкультурно-спортивной направленности»

	
	ВЦП «Обеспечение спортивных сборных команд ЗАТО Северск, реализация мероприятий, направленных на социальную поддержку спортсменов и их тренеров»

	Объем финансирования подпрограммы 2, всего, в т.ч. по годам ее реализации, тыс. руб.
	Источники
	Всего
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год

	
	Местный бюджет
	1 189 102,20
	314 084,38
	328 550,15
	275 723,62 
	270 744,05

	
	Другие источники:
	
	
	
	
	 

	
	федеральный бюджет
(по согласованию (прогноз)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет Томской области
(по согласованию (прогноз)
	62 637,98
	54 315,08
	2 774,30
	2 774,30
	2 774,30

	
	внебюджетные источники
(по согласованию (прогноз)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Всего
	1 251 740,18 
	368 399,46
	331 324,45
	278 497,92 
	273 518,35
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СВЕДЕНИЯ 
о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 2 «Развитие системы подготовки 
спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск»
Таблица 1
	№ п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора)
	Еди-
ница изме-
рения
	Значения целевых показателей
	Периодич-
ность сбора данных
	Метод сбора информации
	Ответственный за сбор данных по показателю

	
	
	
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Показатели подпрограммы 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва»

	 1.
	Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования в учреждениях физкультурно-спортивной направленности, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет
	проц
	28,5
	28,8
	28,8
	28,8
	28,8
	28,8
	Ежеквар-тально
	Ведомственная статистика
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск

	 2.
	Число спортсменов, зачисленных в составы сборных команд Томской области
	чел
	306
	306
	308
	308
	308
	308
	Ежеквар-тально
	Ведомственная статистика
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск

	Показатели задачи 1 «Организация предоставления дополнительного образования в учреждениях физкультурно-спортивной направленности» подпрограммы 2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	 1.1
	Численность обучающихся в учреждениях физкультурно-спортивной направленности
	чел
	4 531
	4 145
	4 181
	4 197
	4 197
	4 197
	Ежеквар-тально
	Ведомственная статистика
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск

	 1.2
	Доля обучающихся, сдавших нормативные требования в избранном виде спорта и закончивших этап обучения, от общей численности обучающихся
	проц
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	Ежеквар-тально
	Ведомственная статистика
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск

	 1.3
	Количество проведенных текущих ремонтов в учреждениях физкультурно-спортивной направленности
	ед
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Ежеквар-тально
	Ведомственная статистика
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск

	Показатели задачи 2 «Обеспечение спортивных сборных команд ЗАТО Северск, реализация мероприятий, направленная на социальную поддержку спортсменов и их тренеров» подпрограммы 2

	 2.1
	Число спортсменов ЗАТО Северск, принявших участие в региональных и всероссийских соревнованиях
	чел
	1 110
	1 110
	1 110
	1 110
	0
	0
	Ежеквар-тально
	Ведомственная статистика
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск

	 2.2
	Число спортсменов ЗАТО Северск, получающих стипендию
	чел
	13
	13
	13
	13
	0
	0
	Ежеквар-тально
	Ведомственная статистика
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск
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ПЕРЕЧЕНЬ
 ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 2
«Развитие системы подготовки спортивного резерва» 
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск»

Таблица 2
	№ п/п
	Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) муниципальной программы
	Срок реали-
зации, 
год
	Объем финансиро-
вания, тыс. руб.
	В том числе за счет средств
	Участники подпрограммы, участники мероприятия
	Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации

	
	
	
	
	федерального бюджета (по согласо-
ванию (прогноз)
	областного бюджета (по согласо-
ванию (прогноз)
	местного бюджета
	внебюд-
жетных источ-ников (по согласо-
ванию (прогноз)
	
	наименование и единица измерения
	значения по годам реализа-ции



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 1.
	Задача 1 «Организация предоставления дополнительного образования в учреждениях физкультурно-спортивной направленности» подпрограммы 2

	 1.1
	ВЦП «Организация предоставления дополнительного образования в учреждениях физкультурно-спортивной направленности»
	Всего
	1 247 759,98
	0,00
	62 637,98
	1 185 122,00
	0,00
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, учреждения физкультурно-спортивной направленности
	X
	X

	
	
	2021
	366 409,36
	0,00
	54 315,08
	312 094,28
	0,00
	
	1. Численность обучающихся в учреждениях физкультурно-спортивной направленности, чел

	4 181

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля обучающихся, сдавших нормативные требования в избранном виде спорта и закончивших этап обучения, от общей численности обучающихся, проц

	90

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество проведенных текущих ремонтов в учреждениях физкультурно-спортивной направленности, ед

	0

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	
	2022
	329 334,35 
	0,00
	2 774,30
	326 560,05 
	0,00
	
	1. Численность обучающихся в  учреждениях физкультурно-спортивной направленности, чел
	4 197

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля обучающихся, сдавших нормативные требования в избранном виде спорта и закончивших этап обучения, от общей численности обучающихся, проц
	90

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество проведенных текущих ремонтов в учреждениях физкультурно-спортивной направленности, ед
	0

	
	
	2023
	278 497,92 
	0,00
	2 774,30
	275 723,62
	0,00
	
	1. Численность обучающихся в учреждениях
	4 197

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	физкультурно-спортивной направленности, чел
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля обучающихся, сдавших нормативные требования в избранном виде спорта и закончивших этап обучения, от общей численности обучающихся, проц
	90

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество проведенных текущих ремонтов в учреждениях физкультурно-спортивной направленности, ед
	0

	
	
	2024
	273 518,35
	0,00
	2 774,30
	270 744,05
	0,00
	
	1. Численность обучающихся в учреждениях физкультурно-спортивной направленности,
	4 197

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	чел
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля обучающихся, сдавших нормативные требования в избранном виде спорта и закончивших этап обучения, от общей численности обучающихся, проц
	90

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество проведенных текущих ремонтов в учреждениях физкультурно-спортивной направленности, ед
	0

	 2.
	Задача 2 «Обеспечение спортивных сборных команд ЗАТО Северск, реализация мероприятий, направленных на социальную поддержку спортсменов и их тренеров» подпрограммы 2

	2.1
	ВЦП «Обеспечение спортивных сборных команд ЗАТО Северск, реализация
	Всего
	3 980,20
	0,00
	0,00
	3 980,20
	0,00
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, учреждения физкультурно-спортивной направленности
	X
	X

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 





	мероприятий, направленных на социальную поддержку спортсменов и их тренеров»
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2021
	1 990,10
	0,00
	0,00
	1 990,10
	0,00
	
	1. Число спортсменов ЗАТО Северск, принявших участие в региональных и всероссийских соревнованиях, чел
	1 110

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Число спортсменов ЗАТО Северск, получающих стипендию, чел
	13

	
	
	2022
	1 990,10
	0,00
	0,00
	1 990,10
	0,00
	
	1. Число спортсменов ЗАТО Северск, принявших участие в региональных и всероссийских соревнованиях, чел
	1 110

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Число спортсменов ЗАТО Северск, получающих стипендию, чел
	13

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Число спортсменов ЗАТО Северск, 
	0

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	принявших участие в региональных и всероссийских соревнованиях, чел
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Число спортсменов ЗАТО Северск, получающих стипендию, чел
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Число спортсменов ЗАТО Северск, принявших участие в региональных и всероссийских соревнованиях, чел
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Число спортсменов ЗАТО Северск, получающих стипендию, чел
	0

	
	Итого по  подпрограмме 2
	Всего
	1 251 740,18 
	0,00
	62 637,98
	1 189 102,20
	0,00
	 
	X
	X

	
	
	2021
	368 399,46
	0,00
	54 315,08
	314 084,38
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2022
	331 324,45
	0,00
	2 774,30
	328 550,15
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2023
	278 497,92
	0,00
	2 774,30
	275 723,62
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2024
	273 518,35
	0,00
	2 774,30
	270 744,05
	0,00
	
	X
	X
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[bookmark: P8652]ПАСПОРТ 
подпрограммы 3 «Развитие детско-юношеского и массового хоккея» 
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск»

	Наименование подпрограммы 3
	Развитие детско-юношеского и массового хоккея

	Срок реализации подпрограммы 3
	2021 - 2024 годы

	Ответственный исполнитель подпрограммы 3 (соисполнитель Программы) 
	Управление молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск

	Участники подпрограммы 3
	Управление молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск

	Цель подпрограммы 3
	Создание условий для привлечения к занятиям хоккеем всех категорий граждан вне зависимости от возраста

	Показатели цели подпрограммы 3 и их значения (по годам реализации)
	Показатели цели, 
единица измерения
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год

	
	Доля населения ЗАТО Северск, занимающегося хоккеем, в общей численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом
	0,6
	1
	1
	0
	0

	Задачи подпрограммы 3
	1. Развитие детско-юношеского и массового хоккея

	
	2. Развитие материально-технической базы для занятий хоккеем

	Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы 3 (далее - ВЦП)

	ВЦП «Развитие детско-юношеского и массового хоккея»

	Объем финансирования подпрограммы 3, всего, в т.ч. по годам ее реализации, тыс. руб.
	Источники
	Всего
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год

	
	Местный бюджет
	1 600,00
	800,00
	800,00
	0,00
	0,00

	
	Другие источники:
	 
	 
	 
	 
	 

	
	федеральный бюджет
(по согласованию (прогноз)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет Томской области
(по согласованию (прогноз)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	внебюджетные источники
(по согласованию (прогноз)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Всего
	1 600,00
	800,00
	800,00
	0,00
	0,00
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СВЕДЕНИЯ 
о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 3 «Развитие детско-юношеского 
и массового хоккея» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск»

Таблица 1
	
	№ п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора)
	Еди-
ница изме-
рения
	Значения целевых показателей
	Периодич-
ность сбора данных
	Метод сбора информации
	Ответственный за сбор данных по показателю

	
	
	
	
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	
	
	

	[bookmark: _Hlk93442549]
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	Показатели подпрограммы 3 «Развитие детско-юношеского и массового хоккея»

	
	 1.
	Доля населения ЗАТО Северск, занимающегося хоккеем, в общей численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом
	проц
	1,1
	0,6
	1
	1
	0
	0
	Ежеквар-тально
	Ведомственная статистика
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск

	
	Показатели задачи 1 «Развитие детско-юношеского и массового хоккея» подпрограммы 3

	
	1.1
	Численность населения ЗАТО Северск, занимающегося хоккеем
	чел
	512
	256
	539
	539
	0
	0
	Ежеквар-тально
	Ведомственная статистика
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск

	
	1.2
	Количество хоккейных коробок
	ед
	5
	5
	5
	5
	0
	0
	Ежеквар-тально
	Ведомственная статистика
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	Показатели задачи 2 «Развитие материально-технической базы для занятий хоккеем» подпрограммы 3

	
	2.1
	Количество отремонтированных хоккейных коробок
	ед
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Ежеквар-тально
	Ведомственная статистика
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск
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ПЕРЕЧЕНЬ 
ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 3
«Развитие детско-юношеского и массового хоккея» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск»

Таблица 2
	№ п/п
	Наименование подпрограм-мы, задачи подпрограм-мы, ВЦП (основного мероприятия) муниципаль-ной программы
	Срок реали-
зации, 
год
	Объем финанси-рования, тыс. руб.
	В том числе за счет средств
	Участники подпрограммы, участники мероприятия
	Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации

	
	
	
	
	федераль-
ного бюджета (по согла-сованию (прогноз)
	областного бюджета (по согласо-
ванию (прогноз)
	местного бюджета
	внебюд-
жетных источников (по согласо-
ванию (прогноз)
	
	наименование и единица измерения
	значения 
по годам реализа-ции



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 1.
	Задача 1 «Развитие детско-юношеского и массового хоккея» подпрограммы 3

	1.1
	ВЦП «Развитие детско-юношеского и массового хоккея»
	Всего
	1 600,00
	0,00
	0,00
	1 600,00
	0,00
	УМСП ФКиС Админист-рации ЗАТО Северск, МБУДО ДЮСШ «Смена»
	X
	X

	
	
	2021
	800,00
	0,00
	0,00
	800,00
	0,00
	
	1. Численность населения ЗАТО Северск, занимающегося хоккеем, чел
	539

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество хоккейных коробок, ед
	5

	
	
	2022
	800,00
	0,00
	0,00
	800,00
	0,00
	
	1. Численность населения ЗАТО Северск, занимающегося хоккеем, чел
	539

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество хоккейных коробок, ед
	5

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Численность населения ЗАТО Северск, занимающегося хоккеем, чел
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество хоккейных коробок, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Численность населения ЗАТО Северск, занимающегося хоккеем, чел
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество хоккейных коробок, ед
	0

	 2.
	Задача 2 «Развитие материально-технической базы для занятий хоккеем» подпрограммы 3

	2.1
	Основное мероприятие. Модернизация спортивной инфраструкту-ры для занятий хоккеем, в т.ч.:
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, МБУДО ДЮСШ «Смена»
	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество отремонтированных хоккейных коробок, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество отремонтированных хоккейных коробок, ед
	0

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество отремонтированных хоккейных коробок, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество отремонтированных хоккейных коробок, ед
	0

	2.1.1
	Модернизация спортивной инфраструк-туры для занятий хоккеем
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, МБУДО ДЮСШ «Смена»
	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество отремонтированных хоккейных коробок, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество отремонтированных хоккейных коробок, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество отремонтированных хоккейных коробок, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество отремонтированных хоккейных коробок, ед
	0

	 
	Итого по подпрограмме 3
	Всего
	1 600,00
	0,00
	0,00
	1 600,00
	0,00
	 
	X
	X

	
	
	2021
	800,00
	0,00
	0,00
	800,00
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2022
	800,00
	0,00
	0,00
	800,00
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	X
	X
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Приложение 4
к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта» 
на 2021 - 2024 годы


ОБЩАЯ ПОТРЕБНОСТЬ
в ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск»,
включая прогнозную оценку расходов
Таблица 1
	№ п/п
	Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы
	Срок реали-зации, год
	Объем финансиро-вания, тыс. руб.
	В том числе за счет средств
	Участники Программы, участники мероприятия
	Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредствен-ного результата мероприя-тий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации

	
	
	
	
	феде-рального бюджета
	област-ного бюджета
	местного бюджета
	внебюд- жетных источников
	
	наименование 
и единица измерения
	значения по годам реали-зации

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» Программы

	 1.
	Задача 1 «Обеспечение населения ЗАТО Северск безопасной, качественной и доступной спортивной инфраструктурой» подпрограммы 1



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 1.1
	Основное мероприятие. Строительство, приобретение, реконструкция и капитальный ремонт объектов спортивного назначения, в т.ч.: 
	Всего
	1 406 610,21 
	0,00
	1 077 251,16
	329 359,05
	0,00
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество спортивных сооружений, ед
	284

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество спортивных сооружений, на которых проведены реконструкция или капитальный ремонт, ед
	0

	
	
	2022
	119 604,00
	0,00
	54 525,45
	65 078,55
	0,00
	
	1. Количество спортивных сооружений, ед
	288

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество спортивных сооружений, на которых проведены реконструкция или капитальный ремонт, ед
	0

	
	
	2023
	724 748,45
	0,00
	576 075,08
	148 673,37
	0,00
	
	1. Количество спортивных сооружений, ед
	290

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество спортивных сооружений, на которых проведены реконструкция или капитальный ремонт, ед
	4

	
	
	2024
	562 257,76
	0,00
	446 650,63



	
	115 607,13
	0,00
	
	1. Количество спортивных сооружений, ед
	293

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество спортивных сооружений, на которых проведены реконструкция или капитальный ремонт, ед
	7

	1.1.1
	Капитальный ремонт подтрибунных помещений стадиона «Янтарь» МБУДО ДЮСШ «Лидер» по адресу: ул.Мира, д.33, стр.1
	Всего
	43 484,32
	0,00
	33 374,30
	10 110,02
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	0

	
	
	2023
	2 082,14
	0,00
	0,00
	2 082,14
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	0

	
	
	2024
	41 402,18
	0,00
	33 374,30
	8 027,88
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	100

	1.1.2
	Строительство лыжероллерной трассы в районе лыжной базы «Янтарь» МАУДО ДЮСШ им.Л.Егоровой по адресу: Томская область, г.Северск, ул.Сосновая, 20
	Всего
	122 174,61
	0,00
	96 174,20
	26 000,41
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2022
	2 866,59
	0,00
	0,00
	2 866,59
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2023
	58 284,33
	0,00
	46 983,00
	11 301,33
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2024
	61 023,69
	0,00
	49 191,20
	11 832,49
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	60

	1.1.3
	Строительство пристройки к стрелковому тиру МБУДО ДЮСШ «Лидер» по адресу: г.Северск, ул.Первомайская, 1
	Всего
	62 826,54
	0,00
	48 220,50
	14 606,04
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2022
	3 007,04
	0,00
	0,00
	3 007,04
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2023
	59 819,50
	0,00
	48 220,50
	11 599,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	35

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	1.1.4
	Капитальный ремонт здания СК «Молодость» МАУДО ДЮСШ им.Л.Егоровой по адресу: Томская область, г.Северск, ул.Мира, 27
	Всего
	140 987,57
	0,00
	111 597,23
	29 390,34
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	0

	
	
	2022
	70 187,69
	0,00
	54 525,45
	15 662,24
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	0

	
	
	2023
	70 799,88
	0,00
	57 071,78
	13 728,10
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	100

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	0

	1.1.5
	Капитальный ремонт теннисных кортов МАУДО ДЮСШ им.Л.Егоровой по адресу: г.Северск, ул.Курчатова, 13а
	Всего
	8 861,85
	0,00
	6 801,69
	2 060,16
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	0

	
	
	2023
	424,07
	0,00
	0,00
	424,07
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	0

	
	
	2024
	8 437,78
	0,00
	6 801,69
	1 636,09
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	100

	1.1.6
	Капитальный ремонт здания МБУДО ДЮСШ «Русь», расположенного по адресу: г.Северск, просп.Коммунис-тический, 8/1 (пристройка)
	Всего
	98 363,08
	0,00
	79 290,48
	19 072,60
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	0

	
	
	2023
	98 363,08
	0,00
	79 290,48
	19 072,60
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	100

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	0

	1.1.7
	Капитальный ремонт кровли здания МБУДО ДЮСШ гимнастики им.Р.Кузнецова по адресу: г.Северск, ул.Ленинградская, 9
	Всего
	26 747,17
	0,00
	21 346,39
	5 400,78
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	0

	
	
	2022
	266,10
	0,00
	0,00
	266,10
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	0

	
	
	2023
	26 481,07
	0,00
	21 346,39
	5 134,68
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	100

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	0

	1.1.8
	Реконструкция здания специализирован-ного зала бокса «Авангард» МБУДО ДЮСШ «Янтарь» по адресу: г.Северск, ул.Мира, 29
	Всего
	546,07
	0,00
	0,00
	546,07
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2023
	546,07
	0,00
	0,00
	546,07
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	1.1.9
	Капитальный ремонт открытых городошных кортов МБУДО ДЮСШ «Русь» по адресу: г.Северск, ул.Ленинградская, 11/4
	Всего
	40 353,75
	0,00
	30 972,91
	9 380,84
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	0

	
	
	2023
	1 930,59
	0,00
	0,00
	1 930,59
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	0

	
	
	2024
	38 423,16
	0,00
	30 972,91
	7 450,25
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	100

	1.1.10
	Капитальный ремонт системы отопления административ-ного здания МБУДО ДЮСШ «Смена» по адресу: г.Северск, ул.Советская, 21
	Всего
	5 597,01
	0,00
	4 296,19
	1 300,82
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	0

	
	
	2023
	267,41
	0,00
	0,00
	267,41
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	0

	
	
	2024
	5 329,60
	0,00
	4 296,19
	1 033,41
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	100

	1.1.11
	Реконструкция спортивного комплекса «Янтарь» МБУДО ДЮСШ «Лидер» по адресу: г.Северск, ул.Мира, 28
	Всего
	308 053,86
	0,00
	242 728,84
	65 325,02
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2022
	6 938,81
	0,00
	0,00
	6 938,81
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2023
	147 100,66
	0,00
	118 577,84
	28 522,82
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2024
	154 014,39
	0,00
	124 151,00
	29 863,39
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	100

	1.1.12
	Капитальный ремонт здания спортивно-оздоровительного комплекса «Русь» МБУДО ДЮСШ «Русь» по адресу: г.Северск, ул.Лесная, 11а, стр.4
	Всего
	20 330,08
	0,00
	15 603,86
	4 726,22
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	0

	
	
	2022
	972,85
	0,00
	0,00
	972,85
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	0

	
	
	2023
	19 357,23
	0,00
	15 603,86
	3 753,37
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	100

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	0

	1.1.13
	Реконструкция лыжной базы «Янтарь» МАУДО ДЮСШ им.Л.Егоровой по адресу: г.Северск, ул.Сосновая, 20
	Всего
	298 036,03
	0,00
	227 664,41
	70 371,62
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2022
	15 609,03
	0,00
	0,00
	15 609,03
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2023
	137 971,18
	0,00
	111 218,57
	26 752,61
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2024
	144 455,82
	0,00
	116 445,84
	28 009,98
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	60

	1.1.14
	Строительство круговой дорожки для скоростного бега на роликовых коньках
	Всего
	198 654,26
	0,00
	159 180,16
	39 474,10
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2022
	1 184,76
	0,00
	0,00
	1 184,76
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2023
	96 467,76
	0,00
	77 762,66
	18 705,10
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2024
	101 001,74
	0,00
	81 417,50
	19 584,24
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	80

	 1.1.15
	Строительство комплексных спортивных площадок
	Всего
	23 842,60
	0,00
	0,00
	23 842,60
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2022
	13 908,18
	0,00
	0,00
	13 908,18
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	90

	
	
	2023
	4 853,48
	0,00
	0,00
	4 853,48
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	30

	
	
	2024
	5 080,94
	0,00
	0,00
	5 080,94
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	30

	1.1.16
	Строительство комплексной спортивной площадки на территории ДОЛ «Зеленый мыс» по адресу: Томская область, Томский район, с.Яр
	Всего
	4 662,95
	0,00
	0,00
	4 662,95
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2022
	4 662,95
	0,00
	0,00
	4 662,95
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	30

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	1.1.17
	Реконструкция спортивной (баскетбольной) площадки по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, просп.Комму-нистический, 133
	Всего
	3 088,46
	0,00
	0,00
	3 088,46
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2024
	3 088,46
	0,00
	0,00
	3 088,46
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	30

	 2.
	Задача 2 «Обеспечение условий для организации проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий, повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта» подпрограммы 1

	 2.1
	ВЦП  «Обеспечение условий для организации проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий, повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта»
	Всего
	14 741,05
	0,00
	0,00
	14 741,05
	0,00
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	2 479,04
	0,00
	0,00
	2 479,04
	0,00
	
	1. Число участников официальных физкультурных и спортивных мероприятий, чел
	9 500

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество проведенных смотров-конкурсов, ед
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество клубов по месту жительства, ед
	19

	
	
	2022
	4 073,21
	0,00
	0,00
	4 073,21
	0,00
	
	1. Число участников официальных физкультурных и спортивных мероприятий, чел
	10 000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество проведенных смотров-конкурсов, ед
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество клубов по месту жительства, ед
	19

	
	
	2023
	4 087,26
	0,00
	0,00
	4 087,26
	0,00
	
	1. Число участников официальных физкультурных и спортивных мероприятий, чел
	10 200

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество проведенных смотров-конкурсов, ед
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество клубов по месту жительства, ед
	19

	
	
	2024
	4 101,54
	0,00
	0,00
	4 101,54
	0,00
	
	1. Число участников официальных физкультурных и спортивных мероприятий, чел
	10 500

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество проведенных смотров-конкурсов, ед
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество клубов по месту жительства, ед
	19

	 3.
	Задача 3 «Создание условий для подготовки и сдачи тестов (нормативов) ВФСК ГТО всеми категориями граждан вне зависимости от возраста, приведение организаций спортивной подготовки в нормативное состояние, развитие массового спорта по месту жительства» подпрограммы 1

	 3.1
	Основное мероприятие. Участие в региональном проекте «Спорт - норма жизни», в т.ч.: 
	Всего
	88 732,04
	31 072,46
	52 592,94
	5 066,64
	0,00
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	18 490,94
	1 402,36
	15 595,04
	1 493,54
	0,00
	
	1. Доля детей и молодежи (возраст 3 - 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи, проц
	99,2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля граждан среднего возраста (женщины: 30 ‑ 54; мужчины: 
30 - 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей числен-ности граждан среднего возраста, проц
	39

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля граждан старшего возраста (женщины: 
55 - 79; мужчины: 
60 - 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей числен-ности граждан старшего возраста, проц
	15,5

	
	
	2022
	40 898,34
	26 556,70 
	12 848,10
	1 493,54
	0,00
	
	1. Доля детей и молодежи (возраст 3 - 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи, проц
	99,2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля граждан среднего возраста (женщины: 
30 - 54; мужчины: 
30 - 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста, проц
	44,2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля граждан старшего возраста (женщины: 
55 - 79; мужчины: 
60 - 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей числен-ности граждан старшего возраста, проц
	19

	
	
	2023
	14 671,38
	1 556,70
	12 074,90
	1 039,78
	0,00
	
	1. Доля детей и молодежи (возраст 3 - 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи, проц
	99,2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля граждан среднего возраста (женщины: 
30 - 54; мужчины: 
30 - 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста, проц
	48,8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля граждан старшего возраста (женщины: 
55 - 79; мужчины: 
60 - 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста, проц
	20,4

	
	
	2024
	14 671,38
	1 556,70
	12 074,90
	1 039,78
	0,00
	
	1. Доля детей и молодежи (возраст 3 - 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи, проц
	99,2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля граждан среднего возраста (женщины: 
30 - 54; мужчины: 
30 - 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста, проц
	52,2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля граждан старшего возраста (женщины: 
55 - 79; мужчины: 
60 - 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста, проц
	21

	3.1.1
	Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта по месту жительства
	Всего
	16 919,24
	0,00
	13 584,80
	3 334,44
	0,00
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	4 354,01
	0,00
	3 520,40
	833,61
	0,00
	
	1. Число инструкторов по спорту, чел
	31

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Число занимающихся по месту жительства, чел
	1 311

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество проведенных спортивных мероприятий, ед
	72

	
	
	2022
	4 188,41
	0,00
	3 354,80
	833,61
	0,00
	
	1. Число инструкторов по спорту, чел
	31

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Число занимающихся по месту жительства, чел
	1 311

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество проведенных спортивных мероприятий, ед
	72

	
	
	2023
	4 188,41
	0,00
	3 354,80
	833,61
	0,00
	
	1. Число инструкторов по спорту, чел
	31

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Число занимающихся по месту жительства, чел
	1 311

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество проведенных спортивных мероприятий, ед
	72

	
	
	2024
	4 188,41
	0,00
	3 354,80
	833,61
	0,00
	
	1. Число инструкторов по спорту, чел
	31

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Число занимающихся по месту жительства, чел
	1 311

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество проведенных спортивных мероприятий, ед
	72

	3.1.2
	Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки 
	Всего
	33 307,28
	0,00
	31 862,00
	1 445,28
	0,00
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	11 790,53
	0,00
	11 201,00
	589,53
	0,00
	
	1. Количество муниципальных детско-юноше-ских спортив-ных школ, спортивных школ, специализиро-ванных спортив-ных школ олимпийского резерва, ед
	6

	
	
	2022
	7 480,75
	0,00
	6 887,00
	593,75
	0,00
	
	1. Количество муниципальных детско-юношес-ких спортивных школ, спортив-ных школ, специализиро-ванных спортив-ных школ олимпийского резерва, ед
	6

	
	
	2023
	7 018,00
	0,00
	6 887,00
	131,00
	0,00
	
	1. Количество муниципальных детско-юношес-ких спортивных школ, спортив-ных школ, специализиро-ванных спортив-ных школ олимпийского резерва, ед
	6

	
	
	2024
	7 018,00
	0,00
	6 887,00
	131,00
	0,00
	
	1. Количество муниципальных детско-юношес-ких спортивных школ, спортив-ных школ, специализиро-ванных спортив-ных школ олимпийского резерва, ед
	6

	3.1.3
	Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации 
	Всего
	12 732,32
	6 072,46
	6 372,94
	286,92
	0,00
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	2 346,40
	1 402,36
	873,64
	70,40
	0,00
	
	1. Количество развиваемых видов спорта, ед
	5

	
	
	2022
	3 455,98
	1 556,70
	1 833,10
	66,18
	0,00
	
	1. Количество развиваемых видов спорта, ед
	5

	
	
	2023
	3 464,97
	1 556,70
	1 833,10
	75,17
	0,00
	
	1. Количество развиваемых видов спорта, ед
	5

	
	
	2024
	3 464,97
	1 556,70
	1 833,10
	75,17
	0,00
	
	1. Количество развиваемых видов спорта, ед
	5

	3.1.4
	Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние, осуществляющих спортивную подготовку по хоккею
	Всего
	25 773,20
	25 000,00
	773,20
	0,00
	0,00
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, МБУДО ДЮСШ «Смена»
	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество комплектов спортивного оборудования и инвентаря, приобретенных для ЗХК «СеверСК», ед
	0

	
	
	2022
	25 773,20
	25 000,00
	773,20
	0,00
	0,00
	
	1. Количество комплектов спортивного оборудования и инвентаря, приобретенных для ЗХК «СеверСК», ед
	1

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество комплектов спортивного оборудования и инвентаря, приобретенных для ЗХК «СеверСК», ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество комплектов спортивного оборудования и инвентаря, приобретенных для ЗХК «СеверСК», ед
	0

	 
	Итого по подпрограмме 1
	Всего
	1 510 083,30
	31 072,46
	1 129 844,10
	349 166,74
	0,00
	 
	Х
	Х

	
	
	2021
	20 969,98
	1 402,36
	15 595,04
	3 972,58
	0,00
	
	1. Доля работающих граждан, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности занятых в экономике, проц
	52,1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории, проц
	13,6

	
	
	2022
	164 575,55
	26 556,70 
	67 373,55
	70 645,30
	0,00
	
	1. Доля работающих граждан, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности занятых в экономике, проц
	52,6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории, проц
	14

	
	
	2023
	743 507,09
	1 556,70
	588 149,98
	153 800,41
	0,00
	
	1. Доля работающих граждан, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности занятых в экономике, проц
	52,6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории, проц
	14

	
	
	2024
	581 030,68
	1 556,70
	458 725,53
	120 748,45
	0,00
	
	1. Доля работающих граждан, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности занятых в экономике, проц
	52,6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории, проц
	14

	Подпрограмма 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва» Программы

	 1.
	Задача 1 «Организация предоставления дополнительного образования в учреждениях физкультурно-спортивной направленности» подпрограммы 2

	 1.1
	ВЦП  «Организация предоставления дополнительного образования в учреждениях физкультурно-спортивной направленности»
	Всего
	1 663 416.37
	0,00
	242 344.01
	1 421 072,36
	0,00
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, учреждения физкультурно-спортивной направленности
	X
	X

	
	
	2021
	366 409,36
	0,00
	54 315,08
	312 094,28
	0,00
	
	1. Численность обучающихся в учреждениях физкультурно-спортивной направлен-ности, чел
	4 181

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля обучающихся, сдавших нормативные требования в избранном виде спорта и закончивших этап обучения, от общей численности обучающихся, проц
	90

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество проведенных текущих ремонтов в учреждениях физкультурно-спортивной направлен-ности, ед
	0

	
	
	2022
	432 335,67
	0,00
	62 676.31
	369 659,36
	0,00
	
	1. Численность обучающихся в учреждениях физкультурно-спортивной направлен-ности, чел
	4 200

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля обучающихся, сдавших нормативные требования в избранном виде спорта и закончивших этап обучения, от общей численности обучающихся, проц
	90

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество проведенных текущих ремонтов в учреждениях физкультурно-спортивной направлен-ности, ед
	40

	
	
	2023
	432 335,67
	0,00
	62 676.31
	369 659,36
	0,00
	
	1. Численность обучающихся в учреждениях физкультурно-спортивной направлен-ности, чел
	4 200

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля обучающихся, сдавших нормативные требования в избранном виде спорта и закончивших этап обучения, от общей численности обучающихся, проц
	90

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество проведенных текущих ремонтов в учреждениях физкультурно-спортивной направленности, ед
	40

	
	
	2024
	432 335,67
	0,00
	62 676.31
	369 659,36
	0,00
	
	1. Численность обучающихся в учреждениях физкультурно-спортивной направлен-ности, чел
	4 200

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля обучающихся, сдавших нормативные требования в избранном виде спорта и закончивших этап обучения, от общей численности обучающихся, проц
	90

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество проведенных текущих ремонтов в учреждениях физкультурно-спортивной направлен-ности, ед
	40

	 2.
	Задача 2 «Обеспечение спортивных сборных команд ЗАТО Северск, реализация мероприятий, направленных на социальную поддержку спортсменов и их тренеров» подпрограммы 2

	 2.1
	ВЦП  «Обеспечение спортивных сборных команд ЗАТО Северск, реализация мероприятий, направленных на социальную поддержку спортсменов и их тренеров»
	Всего
	13 036,70
	0,00
	0,00
	13 036,70
	0,00
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, учреждения физкультурно-спортивной направленности
	X
	X

	
	
	2021
	1 990,10
	0,00
	0,00
	1 990,10
	0,00
	
	1. Число спортсменов ЗАТО Северск, принявших участие в региональных и всероссийских соревнованиях, чел
	1 110

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Число спортсменов ЗАТО Северск, получающих стипендию, чел
	13

	
	
	2022
	3 682,20
	0,00
	0,00
	3 682,20
	0,00
	
	1. Число спортсменов ЗАТО Северск, принявших участие в региональных и всероссийских соревнованиях, чел
	1 110

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Число спортсменов ЗАТО Северск, получающих стипендию, чел
	13

	
	
	2023
	3 682,20
	0,00
	0,00
	3 682,20
	0,00
	
	1. Число спортсменов ЗАТО Северск, принявших участие в региональных и всероссийских соревнованиях, чел
	1 110

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Число спортсменов ЗАТО Северск, получающих стипендию, чел
	13

	
	
	2024
	3 682,20
	0,00
	0,00
	3 682,20
	0,00
	
	1. Число спортсменов ЗАТО Северск, принявших участие в региональных и всероссийских соревнованиях, чел
	1 110

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Число спортсменов ЗАТО Северск, получающих стипендию, чел
	13

	 
	Итого по подпрограмме 2
	Всего
	1 676 453,07
	0,00
	242 344,01
	1 434 109,06
	0,00
	 
	Х
	Х

	
	
	2021
	368 399,46
	0,00
	54 315,08
	314 084,38
	0,00
	
	1. Доля детей, охваченных образовате-льными программами дополнитель-ного образования в учреждениях физкультурно-спортивной направлен-ности, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет, проц
	28,8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Число спортсменов, зачисленных в составы сборных команд Томской области, чел
	308

	
	
	2022
	436 017,87
	0,00
	62 676,31
	373 341,56
	0,00
	
	1. Доля детей, охваченных образовате-льными программами дополнитель-ного образования в учреждениях физкультурно-спортивной направлен-ности, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет, проц
	28,8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Число спортсменов, зачисленных в составы сборных команд Томской области, чел
	308

	
	
	2023
	436 017,87
	0,00
	62 676,31
	373 341,56
	0,00
	
	1. Доля детей, охваченных образовате-льными программами дополнитель-ного образования в учреждениях физкультурно-спортивной направлен-ности, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет, проц
	28,8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Число спортсменов, зачисленных в составы сборных команд Томской области, чел
	308

	
	
	2024
	436 017,87
	0,00
	62 676,31
	373 341,56
	0,00
	
	1. Доля детей, охваченных образовате-льными программами дополнитель-ного образования в учреждениях физкультурно-спортивной направлен-ности, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет, проц
	28,8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Число спортсменов, зачисленных в составы сборных команд Томской области, чел
	308

	Подпрограмма 3 «Развитие детско-юношеского и массового хоккея» Программы

	 1.
	Задача 1 «Развитие детско-юношеского и массового хоккея» подпрограммы 3

	 1.1
	ВЦП  «Развитие детско-юношеского и массового хоккея»
	Всего
	17 054,51
	0,00
	0,00
	17 054,51
	0,00
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, МБУДО ДЮСШ «Смена»
	X
	X

	
	
	2021
	800,00
	0,00
	0,00
	800,00
	0,00
	
	1. Численность населения ЗАТО Северск, занимающегося хоккеем, чел
	539

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество хоккейных коробок, ед
	5

	
	
	2022
	5 418,17
	0,00
	0,00
	5 418,17
	0,00
	
	1. Численность населения ЗАТО Северск, занимающегося хоккеем, чел
	613

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество хоккейных коробок, ед
	5

	
	
	2023
	5 418,17
	0,00
	0,00
	5 418,17
	0,00
	
	1. Численность населения ЗАТО Северск, занимающегося хоккеем, чел
	627

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество хоккейных коробок, ед
	5

	
	
	2024
	5 418,17
	0,00
	0,00
	5 418,17
	0,00
	
	1. Численность населения ЗАТО Северск, занимающегося хоккеем, чел
	676

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество хоккейных коробок, ед
	5

	 2.
	Задача 2 «Развитие материально-технической базы для занятий хоккеем» подпрограммы 3

	 2.1
	Основное мероприятие. Модернизация спортивной инфраструктуры для занятий хоккеем, в т.ч.: 
	Всего
	1 201,59
	0,00
	0,00
	1 201,59
	0,00
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, МБУДО ДЮСШ «Смена»
	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество отремонтиро-ванных хоккейных коробок, ед
	0

	
	
	2022
	400,53
	0,00
	0,00
	400,53
	0,00
	
	1. Количество отремонтиро-ванных хоккейных коробок, ед
	2

	
	
	2023
	400,53
	0,00
	0,00
	400,53
	0,00
	
	1. Количество отремонтиро-ванных хоккейных коробок, ед
	2

	
	
	2024
	400,53
	0,00
	0,00
	400,53
	0,00
	
	1. Количество отремонтиро-ванных хоккейных коробок, ед
	2

	2.1.1
	Модернизация спортивной инфраструктуры для занятий хоккеем
	Всего
	1 201,59
	0,00
	0,00
	1 201,59
	0,00
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, МБУДО ДЮСШ «Смена»
	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество отремонтиро-ванных хоккейных коробок, ед
	0

	
	
	2022
	400,53
	0,00
	0,00
	400,53
	0,00
	
	1. Количество отремонтиро-ванных хоккейных коробок, ед
	2

	
	
	2023
	400,53
	0,00
	0,00
	400,53
	0,00
	
	1. Количество отремонтиро-ванных хоккейных коробок, ед
	2

	
	
	2024
	400,53
	0,00
	0,00
	400,53
	0,00
	
	1. Количество отремонтиро-ванных хоккейных коробок, ед
	2

	 
	Итого по подпрограмме 3
	Всего
	18 256,10
	0,00
	0,00
	18 256,10
	0,00
	 
	Х
	Х

	
	
	2021
	800,00
	0,00
	0,00
	800,00
	0,00
	
	1. Доля населения ЗАТО Северск, занимающегося хоккеем, в общей численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, проц
	1

	
	
	2022
	5 818,70
	0,00
	0,00
	5 818,70
	0,00
	
	1. Доля населения ЗАТО Северск, занимающегося хоккеем, в общей численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, проц
	1,1

	
	
	2023
	5 818,70
	0,00
	0,00
	5 818,70
	0,00
	
	1. Доля населения ЗАТО Северск, занимающегося хоккеем, в общей численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, проц
	1,1

	
	
	2024
	5 818,70
	0,00
	0,00
	5 818,70
	0,00
	
	1. Доля населения ЗАТО Северск, занимающегося хоккеем, в общей численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, проц
	1,1

	Подпрограмма 4 «Обеспечивающая подпрограмма» Программы

	
	Итого по подпрограмме 4
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	Х
	Х

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	

	 
	Итого по Программе
	Всего
	3 204 792,47 
	31 072,46
	1 372 188,11 
	1 801 531,90
	0,00
	 
	Х
	Х

	
	
	2021
	390 169,44
	1 402,36
	69 910,12
	318 856,96
	0,00
	
	1. Доля населения ЗАТО Северск, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от численности населения в возрасте 3 - 79 лет, проц
	51

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, проц
	49,8

	
	
	2022
	606 412,12
	26 556,70 
	130 049,86
	449 805,56
	0,00
	
	1. Доля населения ЗАТО Северск, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от численности населения в возрасте 3 - 79 лет, проц
	54,1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, проц
	50,9

	
	
	2023
	1 185 343,66 
	1 556,70
	650 826,29
	532 960,67
	0,00
	
	1. Доля населения ЗАТО Северск, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от численности населения в возрасте 3 - 79 лет, проц
	56,1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, проц
	51,5

	
	
	2024
	1 022 867,25 
	1 556,70
	521 401,84
	499 908,71
	0,00
	
	1. Доля населения ЗАТО Северск, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от численности населения в возрасте 3 - 79 лет, проц
	59,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, проц
	54,3






