|  | Приложение 1 |
| --- | --- |
|  | к постановлению Администрации ЗАТО Северск |
|  | от 28.01.2022 № 120 |

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Развитие образования в ЗАТО Северск»

| Наименование муниципальной программы (далее - Программа) | Развитие образования в ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cрок реализации Программы | 2015 - 2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель Программы | Управление образования Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители Программы | Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники Программы | Управление образования Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель социально-экономического развития ЗАТО Северск, на реализацию которой направлена Программа | Модернизация системы образования, обеспечивающая сохранение и развитие человеческих ресурсов в условиях становления инновационного кластера Томской агломерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель Программы | Обеспечение целенаправленного процесса воспитания и обучения в интересах личности и общества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели (индикаторы) результативности Программы и их значения (по годам реализации) | Показатели цели, единица измерения |  |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год |  | 2024 год |  | 2025 год |
|  | 1. Удельный вес численности обучающихся по основным общеобразовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по основным общеобразовательным программам, проц |  |  |  |  | 38 | 38,5 | 38,5 |  | 43 |  | 38,5 | 38,5 |  | 38,5 |  | 38,5 | 38,5 | 38,5 |  | 38,5 |  | 35 |
|  | 2. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, проц |  |  |  |  | 0,6 | 0,5 | 0,5 |  | - |  | - | - |  | - |  | - | - | - |  | - |  | - |
|  | 3. Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от одного года до шести лет, проц |  |  |  |  | 6,6 | 5,6 | 5,6 |  | 5,6 |  | 5,6 | 5,6 |  | 5,6 |  | 5,6 | 5,6 | 5,6 |  | 5,6 |  | 5,6 |
| Задачи Программы | 1. Развитие современной инфраструктуры образования, обеспечивающей получение населением ЗАТО Северск качественных образовательных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Повышение эффективности управления образованием на основе развития муниципальной системы оценки качества образования, обеспечивающей прозрачность и эффективность принятия управленческих решений в сфере образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Формирование комплекса условий для выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей, их самореализации, профессионального самоопределения в соответствии со способностями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Реализация устойчивой кадровой политики, способствующей инновационному развитию муниципальной системы образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Обеспечение деятельности образовательных организаций ЗАТО Северск, обеспечение реализации работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. Обеспечение деятельности Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования», Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений» и Муниципального бюджетного учреждения ЗАТО Северск «Комбинат школьного питания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограммы Программы | Подпрограмма 1 «Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие муниципальной системы оценки качества образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 3 «Развитие системы выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 4 «Педагогические кадры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 5 «Организация деятельности образовательных организаций ЗАТО Северск, организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 6 «Организация деятельности Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования», Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений» и Муниципального бюджетного учреждения «Комбинат школьного питания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 7 «Обеспечивающая подпрограмма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав Программы (далее - ВЦП) | ВЦП «Организация питания детей муниципальных дошкольных и общеобразовательных организаций ЗАТО Северск на 2015 год» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЦП «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЦП «Совершенствование организации питания обучающихся и воспитанников образовательных организаций на 2016 год» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЦП «Организация деятельности дошкольных образовательных организаций ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЦП «Организация деятельности общеобразовательных организаций и организации дополнительного образования детей ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЦП «Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на 2015 год» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЦП «Организация деятельности Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЦП «Организация деятельности Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЦП «Организация деятельности Муниципального бюджетного учреждения ЗАТО Северск «Комбинат школьного питания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем финансирования Программы, всего, в т.ч. по годам реализации Программы, тыс.руб. | Источники | Всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  | 2025 год |  |
|  | Местный бюджет (потребность (прогноз) | 8577399,83 | 602562,26 | 611469,55 <*> | 628165,27 <*> |  | 700184,19 <*> |  | 691800,27 <*> |  | 729506,81 <*> |  |  | 755523,08 |  | 932335,95 |  | 981390,89 |  | 984434,57 |  | 968837,02 |  |
|  | Местный бюджет | 6732416,03 | 602562,26 | 611469,55 <*> | 628165,27 <*> |  | 700184,19 <*> |  | 691800,27 <*> |  | 729506,81 <*> |  |  | 755523,08 |  | 789812,97 |  | 621543,93 |  | 610657,73 |  | 0,00 |  |
|  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет (потребность (прогноз) | 823032,06 | 318,39 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 4019,59 |  | 49156,71 |  |  | 112584,41 |  | 127865,82 |  | 259070,31 |  | 135008,42 |  | 135008,42 |  |
|  | федеральный бюджет (по согласованию (прогноз) | 166079,09 | 318,39 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 4019,59 |  | 49156,71 |  |  | 112584,41 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | бюджет Томской области (потребность (прогноз) | 17688801,53 | 1199382,15 | 1224204,43 | 1269375,24 |  | 1414641,23 |  | 1456615,96 |  | 1516759,46 |  |  | 1562111,02 |  | 1741172,08 |  | 2091297,87 |  | 2005207,99 |  | 2208034,09 |  |
|  | бюджет Томской области (по согласованию (прогноз) | 13567223,29 | 1199382,15 | 1224204,43 | 1269375,24 |  | 1414641,23 |  | 1456615,96 |  | 1516759,46 |  |  | 1562111,02 |  | 1308248,30 |  | 1308019,40 |  | 1307866,10 |  | 0,00 |  |
|  | внебюджетные источники (по согласованию (прогноз) | 23989,77 | 11,77 | 73,47 | 1857,92 |  | 3,90 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 504,83 |  | 3300,18 |  | 17039,71 |  | 103,00 |  | 1095,00 |  |
|  | Всего | 20489708,19 | 1802274,57 | 1835747,45 <*> | 1899398,43 <*> |  | 2114829,32 <*> |  | 2152435,82 <*> |  | 2295422,97 <*> |  |  | 2430723,34 |  | 2101361,45 |  | 1946603,04 |  | 1918626,83 |  | 1095,00 |  |
| ------------------------------ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <*> Потребность и объем финансирования включают: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в 2016 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2015 года в сумме 2783,83 тыс.руб. В 2016 году уточнена сметная стоимость объектов, в связи с чем объем финансирования уменьшен на сумму 637,78 тыс.руб.; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в 2017 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2016 года в сумме 2722,96 тыс.руб.; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в 2018 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2017 года в сумме 1722,96 тыс.руб.; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в 2019 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2018 года в сумме 381,07 тыс.руб.; в 2020 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2019 года в сумме 561,43 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Указанные суммы неиспользованных остатков бюджетных средств не увеличивают общий объем финансирования Программы в столбце «Всего». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Приложение 2 |
| --- | --- |
|  | к постановлению Администрации ЗАТО Северск |
|  | от 28.01.2022 № 120 |

СВЕДЕНИЯ 
о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы
 «Развитие образования в ЗАТО Северск»

Таблица 6

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Еди- ница изме- рения | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Перио-дичность сбора данных | Метод сбора информации | Ответствен-ный за сбор данных по показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели муниципальной программы «Развитие образования в ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Удельный вес численности обучающихся по основным общеобразователь-ным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по основным общеобразователь-ным программам | проц | 35 | 38 | 38,5 | 38,5 | 43 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 35 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления образования | Управление образования |
| 2. | Доля выпускников муниципальных общеобразователь-ных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразователь-ных организаций | проц | 1,7 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления образования | Управление образования |
| 3. | Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от одного года до шести лет | проц | 8,9 | 6,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления образования | Управление образования |
| Показатели задачи 1 «Развитие современной инфраструктуры образования, обеспечивающей получение населением ЗАТО Северск качественных образовательных услуг» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Удельный вес численности обучающихся общеобразователь-ных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | проц | 31,3 | 41,8 | 49,4 | 57,9 | 65,9 | 73,6 | 84,2 | 91,3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления образования | Управление образования |
| 1.2 | Количество дошкольных образовательных организаций, воспитанникам которых предоставлена возможность получать образование в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования | ед | 0 | 8 | 14 | 24 | 24 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления образования | Управление образования |
| 1.3 | Доля выполнения плановых значений в отчетный период по капитальным ремонтам и реконструкциям в МДОО | проц | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика УКС Администра-ции ЗАТО Северск | УКС Администра- ции ЗАТО Северск |
| 1.4 | Доля выполнения плановых значений в отчетный период по капитальным ремонтам и реконструкциям в МОО, МАУ ЗАТО Северск «РЦО» | проц | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика УКС Администра-ции ЗАТО Северск | УКС Администра- ции ЗАТО Северск |
| 1.5 | Доля выполнения плановых значений в отчетный период по устройству новых малых архитектурных форм | проц | 0 | 5,5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления образования | Управление образования |
| 1.6 | Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | проц | 96 | 99,2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления образования | Управление образования |
| 1.7 | Доля воспитанников МДОО (без учета групп дошкольного образования в МОО), охваченных организованным горячим питанием | проц | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления образования | Управление образования |
| 1.8 | Доля обучающихся МОО, охваченных организованным горячим питанием | проц | 89,7 | 82 | 82,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления образования | Управление образования |
| 1.9 | Доля проведенных мониторингов организации питания обучающихся общеобразовательных организаций и воспитанников дошкольных образовательных организаций | проц | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления образования | Управление образования |
| 1.10 | Удельный вес численности обучающихся организаций дополнительного образования, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в части организации образовательного процесса в организациях дополнительного образования | проц | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления образования | Управление образования |
| 1.11 | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | проц | 83,6 | 88,2 | 85,9 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления образования | Управление образования |
| 1.12 | Число новых мест в школах ЗАТО Северск, в том числе введенных путем строительства объектов инфраструктуры общего образования, всего | ед | - | - | - | 65 | 59 | 69 | 47 | 100 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления образования, УКС Администра-ции ЗАТО Северск | УКС Администра- ции ЗАТО Северск |
| 1.13 | Число новых ученических мест в общеобразователь-ных организациях, созданных путем эффективного использования имеющихся помещений | ед | - | - | - | 65 | 59 | 69 | 47 | 100 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления образования | Управление образования |
| 1.14 | Число новых ученических мест в общеобразователь-ных организациях, созданных путем строительства новых объектов, реконструкции действующих объектов, проведения капитальных ремонтов и возврата зданий в систему общего образования | ед | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика УКС Администра-ции ЗАТО Северск | УКС Администра- ции ЗАТО Северск |
| 1.15 | Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в школах, в том числе обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования | проц | - | - | - | 99,2 | 98,6 | 99,2 | 98,2 | 92 | 98,2 | 95,2 | 94,2 | 93,2 | 92,2 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления образования | Управление образования |
| 1.16 | Число сохраненных мест в школах посредством капитального ремонта, уменьшающего износ зданий школ | ед | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика УКС Администра-ции ЗАТО Северск | УКС Администра- ции ЗАТО Северск |
| 1.17 | Доля общеобразователь-ных организаций ЗАТО Северск, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей | проц | - | - | - | - | - | - | 5,6 | 38 | - | - | - | - | - | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления образования | Управление образования |
| 1.18 | Доля общеобразователь-ных организаций ЗАТО Северск, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды | проц | - | - | - | - | - | - | 5,6 | 38 | 77,7 | 94,4 | 100 | 100 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления образования | Управление образования |
| 1.19 | Доля МОО, обеспечивающих обучающихся начального общего образования бесплатным горячим питанием | проц | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления образования | Управление образования |
| 1.20 | Доля МОО, которым оказана государственная поддержка на создание и функционирование детских объединений на базе школ для углубленного изучения математики и информатики | проц | - | - | - | - | - | - | - | 5,6 | - | - | - | - | - | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления образования | Управление образования |
| Показатели задачи 2 «Повышение эффективности управления образованием на основе развития муниципальной системы оценки качества образования, обеспечивающей прозрачность и эффективность принятия управленческих решений в сфере образования» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля обучающихся, охваченных нормативно установленными формами мероприятий по оценке уровня обученности и сформированности ключевых компетентностей | проц | 51 | 60,2 | 65,3 | 65,3 | 65,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления образования | Управление образования |
| 2.2 | Доля выпускников муниципальных общеобразователь-ных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразователь-ных организаций, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам | проц | 98,3 | 99,4 | 99,5 | 99,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления образования | Управление образования |
| Показатели задачи 3 «Формирование комплекса условий для выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей, их самореализации, профессионального самоопределения в соответствии со способностями» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Численность обучающихся по основным общеобразователь-ным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня | чел | 3475 | 3810 | 4120 | 4580 | 4580 | 4580 | 4243 | 4329 | 4375 | 4420 | 4058 | 4131 | 4172 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления образования | Управление образования |
| Показатели задачи 4 «Реализация устойчивой кадровой политики, способствующей инновационному развитию муниципальной системы образования» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Удельный вес педагогических работников с высшим образованием в дошкольных организациях, организациях общего и дополнительного образования в общей численности педагогических работников | проц | 56 | 68 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления образования | Управление образования |
| 4.2 | Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразователь-ных организаций | проц | 10,1 | 10,1 | 10,2 | 10,2 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления образования | Управление образования |
| 4.3 | Доля педагогических работников общеобразователь-ных организаций, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория | проц | 15,9 | 15,7 | 15,9 | 15,9 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления образования | Управление образования |
| Показатели задачи 5 «Обеспечение деятельности образовательных организаций ЗАТО Северск, обеспечение реализации работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Доля функционирующих дошкольных образовательных организаций в общей численности дошкольных образовательных организаций | проц | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления образования | Управление образования |
| 5.2 | Доля функционирующих общеобразователь-ных организаций и организаций дополнительного образования детей в общей численности общеобразователь-ных организаций и организаций дополнительного образования детей | проц | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления образования | Управление образования |
| 5.3 | Созданные благоприятные условия для жизни, работы, отдыха и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | проц | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления образования | Управление образования |
| Показатели задачи 6 «Обеспечение деятельности Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования», Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений» и Муниципального бюджетного учреждения ЗАТО Северск «Комбинат школьного питания»« Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Обеспеченная деятельность МАУ ЗАТО Северск «РЦО» | проц | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления образования | Управление образования |
| 6.2 | Обеспеченная деятельность МКУ ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений» | проц | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления образования | Управление образования |
| 6.3 | Обеспеченная деятельность Муниципального бюджетного учреждения ЗАТО Северск «Комбинат школьного питания» | проц | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления образования | Управление образования |

|  | Приложение 3 |
| --- | --- |
|  | к постановлению Администрации ЗАТО Северск |
|  | от 28.01.2022 № 120 |

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий и ресурсное обеспечение реализации обеспечивающей подпрограммы

муниципальной программы «Развития образования в ЗАТО Северск»

Таблица 7

| № п/п | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Распределение объема финансирования обеспечивающей подпрограммы по задачам деятельности ответственного исполнителя, соисполнителя, участника | Всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Ответственный исполнитель Управление образования Администрации ЗАТО Северск | Задача 1. Реализация деятельности отдела развития образования, мониторинга и защиты прав детей, финансово-экономического отдела, отдела развития и содержания инфраструктуры образования, административного и вспомогательного персонала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем финансирования, тыс.руб. (из средств местного бюджета) | 225958,63 | 20558,26 | 21349,77 | 21209,95 | 22334,90 | 22674,43 | 23325,28 | 23587,39 | 23670,59 | 23624,03 | 23624,03 | 0,00 |
|  |  | Объем финансирования, тыс.руб. (из средств федерального бюджета) | 284,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Показатель 1 «Удовлетворенность жителей ЗАТО Северск качеством предоставления образовательных услуг в муниципальных образовательных организациях ЗАТО Северск» задачи 1, проц | Х | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  |  | Показатель 2 «Выполнение функций, установленных Положением об Управлении образования Администрации ЗАТО Северск и иными муниципальными правовыми актами ЗАТО Северск» задачи 1, проц | Х | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
|  |  | Показатель 3 «Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями» задачи 1, проц | Х | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
|  |  | Задача 2. Реализация деятельности отдела опеки и попечительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем финансирования (по согласованию), тыс.руб. (из средств областного бюджета) | 3236,74 | 3236,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Показатель 1 «Выполнение функций отдела опеки и попечи-тельства, установленных Положением об Управлении образования Администрации ЗАТО Северск и иными муниципальными правовыми актами ЗАТО Северск» задачи 2, проц | Х | 100 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итого объем финансирования по обеспечивающей подпрограмме, тыс.руб. |  |  | 229480,07 | 23795,00 | 21349,77 | 21209,95 | 22334,90 | 22959,13 | 23325,28 | 23587,39 | 23670,59 | 23624,03 | 23624,03 | 0,00 |

|  | Приложение 4 |
| --- | --- |
|  | к постановлению Администрации ЗАТО Северск |
|  | от 28.01.2022 № 120 |

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
муниципальной программы «Развитие образования в ЗАТО Северск»

Таблица 9

| № п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы | Срок реали- зации, год | Объем финансиро- вания, тыс.руб. | В том числе за счет средств |  |  |  | Соисполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федераль- ного бюджета (по согласо- ванию (прогноз) | областного бюджета (по согласо- ванию (прогноз) | местного бюджета | внебюд- жетных источников (по согласо- ванию (прогноз) |  |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Подпрограмма 1 «Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск» |  | Всего |  | 495 158,69 |  | 87 043,52 |  | 196 576,08 |  | 207 837,09 |  | 3 702,00 |  | Отсутствуют |
|  |  |  |  | 2015 |  | 225 562,80 |  | 0,00 |  | 61 263,02 |  | 164 299,78 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2016 |  | 40 918,85 <*> |  | 0,00 |  | 32 330,90 |  | 8 587,95 <*> |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2017 |  | 40 622,30 <*> |  | 0,00 |  | 29 711,00 |  | 10 911,30 <*> |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2018 |  | 42 551,34 <*> |  | 0,00 |  | 27 091,70 |  | 15 459,64 <*> |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2019 |  | 23 804,80 <*> |  | 3 734,89 |  | 17 546,06 |  | 2 523,86 <*> |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2020 |  | 42 886,86 <*> |  | 29 548,59 |  | 8 577,79 |  | 4 760,48 <*> |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2021 |  | 71 061,91 |  | 53 760,05 |  | 12 182,61 |  | 4 614,42 |  | 504,83 |  |  |
|  |  |  |  | 2022 |  | 11 695,85 |  | 0,00 |  | 3 022,50 |  | 5 476,17 |  | 3 197,18 |  |  |
|  |  |  |  | 2023 |  | 2 502,00 |  | 0,00 |  | 2 501,90 |  | 0,10 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2024 |  | 2 348,70 |  | 0,00 |  | 2 348,60 |  | 0,10 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2025 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 2. |  | Подпрограмма 2 «Развитие муниципальной системы оценки качества образования» |  | Всего |  | 985,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 960,00 |  | 25,00 |  | Отсутствуют |
|  |  |  |  | 2015 |  | 325,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 320,00 |  | 5,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2016 |  | 320,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 320,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2017 |  | 320,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 320,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2018 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2019 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2020 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2021 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2022 |  | 5,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 5,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2023 |  | 5,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 5,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2024 |  | 5,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 5,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2025 |  | 5,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 5,00 |  |  |
| 3. |  | Подпрограмма 3 «Развитие системы выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей» |  | Всего |  | 41 328,60 |  | 0,00 |  | 3 629,60 |  | 17 808,95 |  | 19 890,05 |  | Отсутствуют |
|  |  |  |  | 2015 |  | 1 085,77 |  | 0,00 |  | 325,00 |  | 755,00 |  | 5,77 |  |  |
|  |  |  |  | 2016 |  | 4 619,52 |  | 0,00 |  | 611,80 |  | 3 984,25 |  | 23,47 |  |  |
|  |  |  |  | 2017 |  | 4 358,90 |  | 0,00 |  | 609,30 |  | 1 892,50 |  | 1 857,10 |  |  |
|  |  |  |  | 2018 |  | 2 111,92 |  | 0,00 |  | 616,80 |  | 1 492,12 |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2019 |  | 2 170,31 |  | 0,00 |  | 487,40 |  | 1 682,91 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2020 |  | 2 431,27 |  | 0,00 |  | 483,70 |  | 1 947,57 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2021 |  | 2 043,00 |  | 0,00 |  | 495,60 |  | 1 547,40 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2022 |  | 1 520,40 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 502,40 |  | 18,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2023 |  | 18 457,11 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 502,40 |  | 16 954,71 |  |  |
|  |  |  |  | 2024 |  | 1 520,40 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 502,40 |  | 18,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2025 |  | 1 010,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 010,00 |  |  |
| 4. |  | Подпрограмма 4 «Педагогические кадры» |  | Всего |  | 2 945,83 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 2 573,11 |  | 372,72 |  | Отсутствуют |
|  |  |  |  | 2015 |  | 277,25 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 276,25 |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2016 |  | 329,52 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 279,52 |  | 50,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2017 |  | 458,16 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 457,34 |  | 0,82 |  |  |
|  |  |  |  | 2018 |  | 385,90 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 385,00 |  | 0,90 |  |  |
|  |  |  |  | 2019 |  | 195,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 195,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2020 |  | 205,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 205,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2021 |  | 160,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 160,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2022 |  | 285,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 205,00 |  | 80,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2023 |  | 285,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 205,00 |  | 80,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2024 |  | 285,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 205,00 |  | 80,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2025 |  | 80,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 80,00 |  |  |
| 5. |  | Подпрограмма 5 «Организация деятельности образовательных организаций ЗАТО Северск, организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |  | Всего |  | 19 082 301,22 |  | 78 750,87 |  | 13 361 926,91 |  | 5 641 623,44 |  | 0,00 |  | Отсутствуют |
|  |  |  |  | 2015 |  | 1 496 880,09 |  | 318,39 |  | 1 134 557,39 |  | 362 004,31 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2016 |  | 1 714 592,41 |  | 0,00 |  | 1 191 261,73 |  | 523 330,68 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2017 |  | 1 776 239,89 |  | 0,00 |  | 1 239 054,94 |  | 537 184,95 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2018 |  | 1 983 801,28 |  | 0,00 |  | 1 385 078,77 |  | 598 722,51 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2019 |  | 2 038 987,58 |  | 0,00 |  | 1 438 582,51 |  | 600 405,07 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2020 |  | 2 162 452,15 |  | 19 608,12 |  | 1 507 697,97 |  | 635 146,06 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2021 |  | 2 266 687,19 |  | 58 824,36 |  | 1 549 432,81 |  | 658 430,02 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2022 |  | 1 987 766,00 |  | 0,00 |  | 1 305 225,80 |  | 682 540,20 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2023 |  | 1 832 953,45 |  | 0,00 |  | 1 305 517,50 |  | 527 435,95 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2024 |  | 1 821 941,19 |  | 0,00 |  | 1 305 517,50 |  | 516 423,69 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2025 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 6. |  | Подпрограмма 6 «Организация деятельности Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования», Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений» и Муниципального бюджетного учреждения «Комбинат школьного питания» |  | Всего |  | 637 508,77 |  | 0,00 |  | 1 853,96 |  | 635 654,81 |  | 0,00 |  | Отсутствуют |
|  |  |  |  | 2015 |  | 54 348,66 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 54 348,66 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2016 |  | 53 617,38 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 53 617,38 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2017 |  | 56 189,23 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 56 189,23 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2018 |  | 63 643,98 |  | 0,00 |  | 1 853,96 |  | 61 790,02 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2019 |  | 64 319,00 <*> |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 64 319,00 <*> |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2020 |  | 64 122,42 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 64 122,42 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2021 |  | 67 183,85 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 67 183,85 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2022 |  | 76 418,61 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 76 418,61 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2023 |  | 68 776,45 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 68 776,45 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2024 |  | 68 902,51 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 68 902,51 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2025 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 7. |  | Подпрограмма 7 «Обеспечивающая подпрограмма» |  | Всего |  | 229 480,07 |  | 284,70 |  | 3 236,74 |  | 225 958,63 |  | 0,00 |  | Отсутствуют |
|  |  |  |  | 2015 |  | 23 795,00 |  | 0,00 |  | 3 236,74 |  | 20 558,26 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2016 |  | 21 349,77 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 21 349,77 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2017 |  | 21 209,95 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 21 209,95 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2018 |  | 22 334,90 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 22 334,90 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2019 |  | 22 959,13 |  | 284,70 |  | 0,00 |  | 22 674,43 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2020 |  | 23 325,28 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 23 325,28 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2021 |  | 23 587,39 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 23 587,39 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2022 |  | 23 670,59 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 23 670,59 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2023 |  | 23 624,03 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 23 624,03 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2024 |  | 23 624,03 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 23 624,03 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2025 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Итого по Программе |  | Всего |  | 20 489 708,19 |  | 166 079,09 |  | 13 567 223,29 |  | 6 732 416,03 |  | 23 989,77 |  |  |
|  |  |  |  | 2015 |  | 1 802 274,57 <*> |  | 318,39 |  | 1 199 382,15 |  | 602 562,26 <*> |  | 11,77 |  |  |
|  |  |  |  | 2016 |  | 1 835 747,45 <*> |  | 0,00 |  | 1 224 204,43 |  | 611 469,55 <*> |  | 73,47 |  |  |
|  |  |  |  | 2017 |  | 1 899 398,43 <*> |  | 0,00 |  | 1 269 375,24 |  | 628 165,27 <*> |  | 1 857,92 |  |  |
|  |  |  |  | 2018 |  | 2 114 829,32 <*> |  | 0,00 |  | 1 414 641,23 |  | 700 184,19 <*> |  | 3,90 |  |  |
|  |  |  |  | 2019 |  | 2 152 435,82 <*> |  | 4 019,59 |  | 1 456 615,96 |  | 691 800,27 <*> |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2020 |  | 2 295 422,97 <*> |  | 49 156,71 |  | 1 516 759,46 |  | 729 506,81 <*> |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2021 |  | 2 430 723,34 |  | 112 584,41 |  | 1 562 111,02 |  | 755 523,08 |  | 504,83 |  |  |
|  |  |  |  | 2022 |  | 2 101 361,45 |  | 0,00 |  | 1 308 248,30 |  | 789 812,97 |  | 3 300,18 |  |  |
|  |  |  |  | 2023 |  | 1 946 603,04 |  | 0,00 |  | 1 308 019,40 |  | 621 543,93 |  | 17 039,71 |  |  |
|  |  |  |  | 2024 |  | 1 918 626,83 |  | 0,00 |  | 1 307 866,10 |  | 610 657,73 |  | 103,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2025 |  | 1 095,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 095,00 |  |  |
| ------------------------------ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <*> Потребность и объем финансирования включают: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в 2016 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2015 года в сумме 2783,83 тыс. руб. В 2016 году уточнена сметная стоимость объектов, в связи с чем объем финансирования уменьшен на сумму 637,78 тыс. руб.; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в 2017 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2016 года в сумме 2722,96 тыс. руб.; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в 2018 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2017 года в сумме 1722,96 тыс. руб.; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в 2019 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2018 года в сумме 381,07 тыс. руб.; в 2020 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2019 года в сумме 561,43 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Указанные суммы неиспользованных остатков средств местного бюджета не увеличивают общий объем финансирования Программы в столбце «Всего». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Приложение 5 |
| --- | --- |
|  | к постановлению Администрации ЗАТО Северск |
|  | от 28.01.2022 № 120 |

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной программы «Развитие образования в ЗАТО Северск» за счет средств бюджета ЗАТО Северск по главным распорядителям бюджетных средств

Таблица 10

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Срок реали- зации, год | Объем бюджетных ассигнований, тыс.руб. | Главные распорядители средств бюджетных средств (ГРБС) - ответственный исполнитель, соисполнитель, участник |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Управление образования | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | УКС Администрации ЗАТО Северск |

| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие образования в ЗАТО Северск» |  |  | Всего | 20 465 718,42 | 20 281 375,73 | 143 174,90 | 41 167,79 |
|  |  |  | 2015 | 1 802 262,80 | 1 756 689,57 | 34 950,50 | 10 622,73 |
|  |  |  | 2016 | 1 835 673,98 <*> | 1 796 731,79 | 32 330,90 | 6 611,29 <*> |
|  |  |  | 2017 | 1 897 540,51 <*> | 1 859 935,23 | 29 711,00 | 7 894,28 <*> |
|  |  |  | 2018 | 2 114 825,42 <*> | 2 074 069,31 | 27 091,70 | 13 664,41 <*> |
|  |  |  | 2019 | 2 152 435,82 <*> | 2 132 409,68 <*> | 19 090,80 | 935,34 <*> |
|  |  |  | 2020 | 2 295 422,97 <*> | 2 290 662,59 | 0,00 | 4 760,38 <*> |
|  |  |  | 2021 | 2 430 218,51 | 2 430 218,51 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 | 2 098 061,27 | 2 092 585,20 | 0,00 | 5 476,07 |
|  |  |  | 2023 | 1 929 563,33 | 1 929 563,33 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2024 | 1 918 523,83 | 1 918 523,83 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. |  | Подпрограмма 1 «Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск» | Всего | 491 456,69 | 307 114,00 | 143 174,90 | 41 167,79 |
|  |  |  | 2015 | 225 562,80 | 179 989,57 | 34 950,50 | 10 622,73 |
|  |  |  | 2016 | 40 918,85 <*> | 1 976,66 | 32 330,90 | 6 611,29 <*> |
|  |  |  | 2017 | 40 622,30 <*> | 3 017,02 | 29 711,00 | 7 894,28 <*> |
|  |  |  | 2018 | 42 551,34 <*> | 1 795,23 | 27 091,70 | 13 664,41 <*> |
|  |  |  | 2019 | 23 804,80 <*> | 3 778,66 | 19 090,80 | 935,34 <*> |
|  |  |  | 2020 | 42 886,86 <*> | 38 126,48 | 0,00 | 4 760,38 <*> |
|  |  |  | 2021 | 70 557,08 | 70 557,08 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 | 8 498,67 | 3 022,60 | 0,00 | 5 476,07 |
|  |  |  | 2023 | 2 502,00 | 2 502,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2024 | 2 348,70 | 2 348,70 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 |  | ВЦП «Организация питания детей муниципальных дошкольных и общеобразовательных организаций ЗАТО Северск на 2015 год» | Всего | 179 061,45 | 179 061,45 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2015 | 179 061,45 | 179 061,45 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 |  | ВЦП «Совершенствование организации питания обучающихся и воспитанников образовательных организаций на 2016 год» | Всего | 1 776,96 | 1 776,96 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2016 | 1 776,96 | 1 776,96 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 |  | Основное мероприятие. Капитальный ремонт, выполнение ПИР и реконструкция в муниципальных дошкольных образовательных организациях (включая ГДО при МБОУ «Орловская СОШ»), приобретение в муниципальную собственность вновь построенного объекта дошкольной образовательной организации, в т.ч.: | Всего | 165 722,73 | 0,00 | 139 627,34 | 26 095,39 |
|  |  |  | 2015 | 42 989,80 | 0,00 | 34 950,50 | 8 039,30 |
|  |  |  | 2016 | 34 318,52 <*> | 0,00 | 32 330,90 | 1 987,62 <*> |
|  |  |  | 2017 | 33 962,34 | 0,00 | 29 711,00 | 4 251,34 |
|  |  |  | 2018 | 35 473,64 | 0,00 | 27 091,70 | 8 381,94 |
|  |  |  | 2019 | 16 202,60 <*> | 0,00 | 15 543,24 | 659,36 <*> |
|  |  |  | 2020 | 4 760,38 <*> | 0,00 | 0,00 | 4 760,38 <*> |
|  |  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 |  | Реконструкция фасада здания МБДОУ «Детский сад № 40», корпус 2 | Всего | 5 116,60 | 0,00 | 0,00 | 5 116,60 |
|  |  |  | 2015 | 5 434,59 | 0,00 | 0,00 | 5 434,59 |
|  |  |  | 2016 | 938,41 <*> | 0,00 | 0,00 | 938,41 <*> |
|  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 |  | МБДОУ «Детский сад № 11» капитальный ремонт кровли и благоустройства корпуса № 1, электроснабжения корпуса № 2 (в т.ч. ПИР) | Всего | 362,52 | 0,00 | 0,00 | 362,52 |
|  |  |  | 2015 | 318,18 | 0,00 | 0,00 | 318,18 |
|  |  |  | 2016 | 44,34 | 0,00 | 0,00 | 44,34 |
|  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3 |  | МБДОУ «Детский сад № 27» капитальный ремонт кровли корпуса № 3 (в т.ч. ПИР) | Всего | 1 055,89 | 0,00 | 0,00 | 1 055,89 |
|  |  |  | 2015 | 68,79 | 0,00 | 0,00 | 68,79 |
|  |  |  | 2016 | 68,79 <*> | 0,00 | 0,00 | 68,79 <*> |
|  |  |  | 2017 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
|  |  |  | 2018 | 887,10 | 0,00 | 0,00 | 887,10 |
|  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.4 |  | МБДОУ «Детский сад № 44» капитальный ремонт кровли корпуса 1, ул.Царевского, 14а (в т.ч. ПИР) | Всего | 5 137,68 | 0,00 | 0,00 | 5 137,68 |
|  |  |  | 2015 | 89,53 | 0,00 | 0,00 | 89,53 |
|  |  |  | 2016 | 11,58 | 0,00 | 0,00 | 11,58 |
|  |  |  | 2017 | 151,34 | 0,00 | 0,00 | 151,34 |
|  |  |  | 2018 | 4 885,23 | 0,00 | 0,00 | 4 885,23 |
|  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.5 |  | МБДОУ «Детский сад № 27» капитальный ремонт системы водоснабжения корпуса № 2 (в т.ч. ПИР) | Всего | 1 024,25 | 0,00 | 0,00 | 1 024,25 |
|  |  |  | 2015 | 99,75 | 0,00 | 0,00 | 99,75 |
|  |  |  | 2016 | 924,50 | 0,00 | 0,00 | 924,50 |
|  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.6 |  | МБДОУ «ЦРР - детский сад № 60» капитальный ремонт кровли (в т.ч. ПИР) | Всего | 88,39 | 0,00 | 0,00 | 88,39 |
|  |  |  | 2015 | 88,39 | 0,00 | 0,00 | 88,39 |
|  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.7 |  | Приобретение в муниципальную собственность вновь построенного объекта дошкольной образовательной организации на 145 мест по адресу: ЗАТО Северск, ул.Северная, 32 (в рамках проекта государственно-частного партнерства) | Всего | 139 627,34 | 0,00 | 139 627,34 | 0,00 |
|  |  |  | 2015 | 34 950,50 | 0,00 | 34 950,50 | 0,00 |
|  |  |  | 2016 | 32 330,90 | 0,00 | 32 330,90 | 0,00 |
|  |  |  | 2017 | 29 711,00 | 0,00 | 29 711,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2018 | 27 091,70 | 0,00 | 27 091,70 | 0,00 |
|  |  |  | 2019 | 15 543,24 | 0,00 | 15 543,24 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.8 |  | МБДОУ «Детский сад № 34» капитальный ремонт бассейна | Всего | 405,93 | 0,00 | 0,00 | 405,93 |
|  |  |  | 2015 | 405,93 | 0,00 | 0,00 | 405,93 |
|  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.9 |  | Капитальный ремонт МБОУ «Орловская СОШ» по адресу: ЗАТО Северск, пос.Орловка, пер.Школьный, д. 4 - с созданием дополнительных мест дошкольного образования (в т.ч. ПИР) | Всего | 1 534,14 | 0,00 | 0,00 | 1 534,14 |
|  |  |  | 2015 | 1 534,14 | 0,00 | 0,00 | 1 534,14 |
|  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.10 |  | МБДОУ «ЦРР - детский сад № 57» капитальный ремонт кровли | Всего | 6 511,68 | 0,00 | 0,00 | 6 511,68 |
|  |  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2017 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
|  |  |  | 2018 | 2 511,68 | 0,00 | 0,00 | 2 511,68 |
|  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.11 |  | МБДОУ «Детский сад № 55» капитальный ремонт кровли корпуса 2, ул.Калинина, 141 (в т.ч. ПИР) | Всего | 4 296,88 | 0,00 | 0,00 | 4 296,88 |
|  |  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2018 | 97,93 | 0,00 | 0,00 | 97,93 |
|  |  |  | 2019 | 97,93 <*> | 0,00 | 0,00 | 97,93 <*> |
|  |  |  | 2020 | 4 198,95 | 0,00 | 0,00 | 4 198,95 |
|  |  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.12 |  | МБДОУ «Детский сад № 37» капитальный ремонт кровли, ул.Ленина, 82 (ПИР) | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.13 |  | МБДОУ «Детский сад № 37» капитальный ремонт кровли, ул.Ленина, 76 (ПИР) | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.14 |  | МБДОУ «Детский сад № 40» капитальный ремонт кровли, просп.Коммунистический, 34а (ПИР) | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.15 |  | МБДОУ «Детский сад № 44» капитальный ремонт отопления, водопровода и канализации, ул.Царевского, 14а (ПИР) | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.16 |  | МБДОУ «Детский сад № 44» капитальный ремонт отопления, водопровода и канализации, ул.Царевского, 16а (ПИР) | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.17 |  | МБДОУ «Детский сад № 55» капитальный ремонт здания корпуса 1, ул.Калинина, 107 (в т.ч. ПИР) | Всего | 561,43 | 0,00 | 0,00 | 561,43 |
|  |  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2019 | 561,43 | 0,00 | 0,00 | 561,43 |
|  |  |  | 2020 | 561,43 <*> | 0,00 | 0,00 | 561,43 <*> |
|  |  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 |  | Основное мероприятие. Капитальный ремонт, выполнение ПИР и строительные работы в муниципальных общеобразовательных организациях, МАУ ЗАТО Северск «РЦО», в т.ч.: | Всего | 8 876,26 | 0,00 | 0,00 | 8 876,26 |
|  |  |  | 2015 | 487,01 | 0,00 | 0,00 | 487,01 |
|  |  |  | 2016 | 124,08 | 0,00 | 0,00 | 124,08 |
|  |  |  | 2017 | 919,98 | 0,00 | 0,00 | 919,98 |
|  |  |  | 2018 | 3 559,51 | 0,00 | 0,00 | 3 559,51 |
|  |  |  | 2019 | 6,16 | 0,00 | 0,00 | 6,16 |
|  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 | 3 779,52 | 0,00 | 0,00 | 3 779,52 |
|  |  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.1 |  | МБОУ «СОШ № 87» капитальный ремонт столовой (в т.ч. ПИР) | Всего | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
|  |  |  | 2015 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
|  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2 |  | МБОУ «СОШ № 90» капитальный ремонт кровли бассейна (в т.ч. ПИР) | Всего | 96,75 | 0,00 | 0,00 | 96,75 |
|  |  |  | 2015 | 84,49 | 0,00 | 0,00 | 84,49 |
|  |  |  | 2016 | 12,26 | 0,00 | 0,00 | 12,26 |
|  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3 |  | МБОУ «СОШ № 198» капитальный ремонт кровли бассейна (в т.ч. ПИР) | Всего | 3 639,61 | 0,00 | 0,00 | 3 639,61 |
|  |  |  | 2015 | 102,52 | 0,00 | 0,00 | 102,52 |
|  |  |  | 2016 | 14,88 | 0,00 | 0,00 | 14,88 |
|  |  |  | 2017 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
|  |  |  | 2018 | 3 322,21 | 0,00 | 0,00 | 3 322,21 |
|  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4 |  | Капитальный ремонт системы водоснабжения МБОУ «СОШ № 88 имени А.Бородина и А.Кочева», просп.Коммунистический, 141 (в т.ч. ПИР) | Всего | 816,92 | 0,00 | 0,00 | 816,92 |
|  |  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2016 | 96,94 | 0,00 | 0,00 | 96,94 |
|  |  |  | 2017 | 719,98 | 0,00 | 0,00 | 719,98 |
|  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.5 |  | Капитальный ремонт кровли одноэтажной пристройки здания МБОУ «Самусьский лицей» в пос.Самусь (ПИР) | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.6 |  | Капитальный ремонт кровли здания МБОУ «СОШ № 89», ул.Строителей, 38 (ПИР) | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.7 |  | Капитальный ремонт столовой здания МБОУ «СОШ № 89», ул.Строителей, 38 (ПИР) | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.8 |  | Капитальный ремонт кровли здания МАУ ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования», ул.Ленина, 38 (ПИР) | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.9 |  | Капитальный ремонт благоустройства прилегающей территории к МБОУ «Северская школа-интернат для обучающихся с ОВЗ» по адресу: Томская область, г.Северск, ул.Калинина, 104 | Всего | 2 134,23 | 0,00 | 0,00 | 2 134,23 |
|  |  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2018 | 237,30 | 0,00 | 0,00 | 237,30 |
|  |  |  | 2019 | 6,16 | 0,00 | 0,00 | 6,16 |
|  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 | 1 890,77 | 0,00 | 0,00 | 1 890,77 |
|  |  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.10 |  | МБОУ «СОШ № 198» капитальный ремонт чаши бассейна | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.11 |  | Капитальный ремонт холодного и горячего водоснабжения и водоотведения в здании МБОУ «СОШ № 84» по адресу: Томская область, г.Северск, просп.Коммунистический, 101 | Всего | 1 888,75 | 0,00 | 0,00 | 1 888,75 |
|  |  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 | 1 888,75 | 0,00 | 0,00 | 1 888,75 |
|  |  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 |  | Основное мероприятие. Устройство новых малых архитектурных форм в дошкольных образовательных организациях ЗАТО Северск, в т.ч.: | Всего | 5 648,19 | 5 648,19 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2015 | 78,12 | 78,12 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2016 | 199,70 | 199,70 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2017 | 1 986,12 | 1 986,12 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2018 | 1 795,23 | 1 795,23 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2019 | 1 588,52 | 1 588,52 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2023 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2024 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.1 |  | МБДОУ «Детский сад № 40» (2 корпус) | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.2 |  | МБДОУ «Детский сад № 40» (3 корпус) | Всего | 582,85 | 582,85 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2018 | 362,85 | 362,85 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2019 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.3 |  | МАДОУ «Детский сад № 7» (1, 2 корпуса) | Всего | 584,60 | 584,60 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2017 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2018 | 384,60 | 384,60 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.4 |  | МБДОУ «Детский сад № 11» | Всего | 600,40 | 600,40 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2017 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2023 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2024 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.5 |  | МБДОУ «Детский сад № 17» | Всего | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2017 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.6 |  | МАДОУ «Детский сад № 7» (3 корпус) | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.7 |  | МБДОУ «Детский сад № 20» (доукомплектование) | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.8 |  | МБДОУ «Детский сад № 20» (основной комплект) | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.9 |  | МБДОУ «Детский сад № 25» | Всего | 451,85 | 451,85 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2018 | 451,85 | 451,85 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.10 |  | МБДОУ «Детский сад № 27» (1 корпус) | Всего | 380,82 | 380,82 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2018 | 192,30 | 192,30 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2019 | 188,52 | 188,52 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.11 |  | МБДОУ «Детский сад № 25» (3 корпус) | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.12 |  | МБДОУ «Детский сад № 34» | Всего | 230,00 | 230,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2019 | 230,00 | 230,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.13 |  | МБДОУ «Детский сад № 27» (3 корпус) | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.14 |  | МБДОУ «Детский сад № 37» | Всего | 317,34 | 317,34 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2015 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2018 | 267,34 | 267,34 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.15 |  | МБДОУ «Детский сад № 40» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.16 |  | МБДОУ «Детский сад № 44» | Всего | 586,12 | 586,12 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2017 | 586,12 | 586,12 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.17 |  | МБДОУ «Детский сад № 27» (2 корпус) | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.18 |  | МБДОУ «Детский сад № 47» | Всего | 545,99 | 545,99 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2016 | 199,70 | 199,70 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2018 | 136,29 | 136,29 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2019 | 210,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.19 |  | МАДОУ «Детский сад № 48» | Всего | 230,00 | 230,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2019 | 230,00 | 230,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.20 |  | МБДОУ «Детский сад № 50» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.21 |  | МБДОУ «Детский сад № 52» | Всего | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.22 |  | МБДОУ «Детский сад № 53» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.23 |  | МБДОУ «Детский сад № 54» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.24 |  | МБДОУ «Детский сад № 55» | Всего | 293,12 | 293,12 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2015 | 28,12 | 28,12 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2019 | 265,00 | 265,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.25 |  | МБДОУ «ЦРР-детский сад № 56» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.26 |  | МБДОУ «ЦРР - детский сад № 57» | Всего | 245,00 | 245,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2019 | 245,00 | 245,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.27 |  | МБДОУ «ЦРР - детский сад № 58» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.28 |  | МБДОУ «ЦРР - детский сад № 59» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.29 |  | МБДОУ «ЦРР - детский сад № 60» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 |  | Основное мероприятие. Приобретение оборудования для столовых и мебели для обеденных залов образовательных организаций, в т.ч.: | Всего | 4 614,32 | 4 614,32 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 | 4 614,32 | 4 614,32 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.1 |  | Дошкольные образовательные организации | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.2 |  | Общеобразовательные организации | Всего | 4 614,32 | 4 614,32 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 | 4 614,32 | 4 614,32 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7 |  | Основное мероприятие. Приобретение оборудования и мебели для образовательных организаций, в т.ч.: | Всего | 1 880,90 | 1 880,90 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2015 | 850,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2017 | 1 030,90 | 1 030,90 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1 |  | Дошкольные образовательные организации | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2 |  | Общеобразовательные организации | Всего | 530,00 | 530,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2015 | 530,00 | 530,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.3 |  | МБУ ДО «Центр «Поиск» | Всего | 1 350,90 | 1 350,90 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2015 | 320,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2017 | 1 030,90 | 1 030,90 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8 |  | Основное мероприятие. Введение новых мест в общеобразовательных организациях ЗАТО Северск, в том числе путем строительства объектов инфраструктуры общего образования и возврата зданий в систему общего образования, в т.ч.: | Всего | 4 499,59 | 0,00 | 0,00 | 4 499,59 |
|  |  |  | 2015 | 2 096,42 | 0,00 | 0,00 | 2 096,42 |
|  |  |  | 2016 | 4 499,59 <*> | 0,00 | 0,00 | 4 499,59 <*> |
|  |  |  | 2017 | 2 722,96 <*> | 0,00 | 0,00 | 2 722,96 <*> |
|  |  |  | 2018 | 1 722,96 <*> | 0,00 | 0,00 | 1 722,96 <*> |
|  |  |  | 2019 | 269,82 <*> | 0,00 | 0,00 | 269,82 <*> |
|  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8.1 |  | Реконструкция МБОУ «СОШ № 78» (пристройка начальной школы) (в т.ч. ПИР) | Всего | 1 776,63 | 0,00 | 0,00 | 1 776,63 |
|  |  |  | 2015 | 2 096,42 | 0,00 | 0,00 | 2 096,42 |
|  |  |  | 2016 | 1 776,63 <*> | 0,00 | 0,00 | 1 776,63 <*> |
|  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8.2 |  | Капитальный ремонт бывшего здания МБОУ «СОШ № 86» по адресу: ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Калинина, д.25 (в т.ч. ПИР) | Всего | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
|  |  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2016 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
|  |  |  | 2017 | 1 000,00 <*> | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 <*> |
|  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8.3 |  | Комплексный капитальный ремонт бывшего здания МБОУ «СОШ № 88» по адресу: ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Курчатова, д.3 (в т.ч. ПИР) | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8.4 |  | Реконструкция МБОУ «Самусьский лицей» (пристройка к спортивному залу) в пос.Самусь (в т.ч. ПИР) | Всего | 1 722,96 | 0,00 | 0,00 | 1 722,96 |
|  |  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2016 | 1 722,96 | 0,00 | 0,00 | 1 722,96 |
|  |  |  | 2017 | 1 722,96 <*> | 0,00 | 0,00 | 1 722,96 <*> |
|  |  |  | 2018 | 1 722,96 <*> | 0,00 | 0,00 | 1 722,96 <*> |
|  |  |  | 2019 | 269,82 <*> | 0,00 | 0,00 | 269,82 <*> |
|  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8.5 |  | Строительство МОО в микрорайоне 12а (в т.ч. ПИР) | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9 |  | Основное мероприятие. Сохранение действующих мест в общеобразовательных организациях путем проведения капитального ремонта объектов, в т.ч.: | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.1 |  | Капитальный ремонт МАОУ «СОШ № 80» (в т.ч. ПИР) | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.2 |  | Капитальный ремонт МБОУ «Северская гимназия» (в т.ч. ПИР) | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.3 |  | Капитальный ремонт МБОУ «СОШ № 88 имени А.Бородина и А.Кочева» (в т.ч. ПИР) | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.4 |  | Капитальный ремонт МБОУ «СОШ № 89» (в т.ч. ПИР) | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.5 |  | Капитальный ремонт МБОУ «СОШ № 197» (в т.ч. ПИР) | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10 |  | Основное мероприятие. Участие в региональном проекте «Современная школа», в т.ч.: | Всего | 1 600,30 | 83,03 | 1 517,27 | 0,00 |
|  |  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2019 | 1 600,30 | 83,03 | 1 517,27 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10.1 |  | Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков | Всего | 1 600,30 | 83,03 | 1 517,27 | 0,00 |
|  |  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2019 | 1 600,30 | 83,03 | 1 517,27 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10.2 |  | Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.11 |  | Основное мероприятие. Участие в региональном проекте «Цифровая образовательная среда», в т.ч.: | Всего | 44 895,95 | 41 169,11 | 2 030,29 | 1 696,55 |
|  |  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2019 | 2 770,90 | 740,61 | 2 030,29 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 | 17 665,41 | 17 665,41 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 | 14 890,09 | 14 890,09 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 | 4 719,05 | 3 022,50 | 0,00 | 1 696,55 |
|  |  |  | 2023 | 2 501,90 | 2 501,90 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2024 | 2 348,60 | 2 348,60 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.11.1 |  | Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях | Всего | 27 317,40 | 25 287,11 | 2 030,29 | 0,00 |
|  |  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2019 | 2 770,90 | 740,61 | 2 030,29 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 | 13 007,01 | 13 007,01 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 | 11 539,49 | 11 539,49 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.11.2 |  | Создание центра цифрового образования детей (включая капитальный ремонт помещений здания МБУ ДО «Центр «Поиск», г.Северск, ул.Крупской, 16а) | Всего | 1 696,55 | 0,00 | 0,00 | 1 696,55 |
|  |  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 | 1 696,55 | 0,00 | 0,00 | 1 696,55 |
|  |  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.11.3 |  | Внедрение и функционирование целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях | Всего | 15 882,00 | 15 882,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 | 4 658,40 | 4 658,40 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 | 3 350,60 | 3 350,60 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 | 3 022,50 | 3 022,50 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2023 | 2 501,90 | 2 501,90 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2024 | 2 348,60 | 2 348,60 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.12 |  | Основное мероприятие. Участие в региональном проекте «Успех каждого ребенка», в т.ч.: | Всего | 2 745,86 | 2 745,86 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2019 | 1 366,50 | 1 366,50 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 | 1 379,36 | 1 379,36 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.12.1 |  | Оснащение материально-технической базы образовательных организаций для внедрения целевой модели развития систем дополнительного образования детей | Всего | 1 366,50 | 1 366,50 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2019 | 1 366,50 | 1 366,50 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.12.2 |  | Создание новых мест в образовательных организациях для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | Всего | 1 379,36 | 1 379,36 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 | 1 379,36 | 1 379,36 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.13 |  | ВЦП «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях» | Всего | 49 673,21 | 49 673,21 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 | 49 673,21 | 49 673,21 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.14 |  | Основное мероприятие. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, в т.ч.: | Всего | 20 399,75 | 20 399,75 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 | 20 399,75 | 20 399,75 | 0,00 | 0,00 |
| 1.14.1 |  | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях ЗАТО Северск | Всего | 20 399,75 | 20 399,75 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 | 20 399,75 | 20 399,75 | 0,00 | 0,00 |
| 1.15 |  | Основное мероприятие. Участие в региональном проекте «Кадры для цифровой экономики», в т.ч.: | Всего | 61,22 | 61,22 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 | 61,22 | 61,22 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.15.1 |  | Создание и поддержка функционирования детских объединений на базе школ для углубленного изучения математики и информатики | Всего | 61,22 | 61,22 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 | 61,22 | 61,22 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. |  | Подпрограмма 2 «Развитие муниципальной системы оценки качества образования» | Всего | 960,00 | 960,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2015 | 320,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2016 | 320,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2017 | 320,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 |  | Основное мероприятие. Развитие муниципальной системы оценки качества образования, привлечение общественности ЗАТО Северск к оценке качества образования через деятельность управляющих советов общественно активных школ, в т.ч.: | Всего | 960,00 | 960,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2015 | 320,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2016 | 320,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2017 | 320,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1 |  | Проведение мониторинговых исследований | Всего | 910,00 | 910,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2015 | 270,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2016 | 320,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2017 | 320,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 |  | Конкурс на лучший Управляющий совет | Всего | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2015 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 |  | Основное мероприятие. Модернизация существующего компьютерного парка (в т.ч. серверного оборудования), увеличение пропускной способности информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в т.ч.: | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1 |  | Приобретение персональных компьютеров | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2 |  | Приобретение серверного оборудования | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.3 |  | Проведение увеличения пропускной способности информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в МОО | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. |  | Подпрограмма 3 «Развитие системы выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей» | Всего | 21 438,55 | 21 438,55 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2015 | 1 080,00 | 1 080,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2016 | 4 596,05 | 4 596,05 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2017 | 2 501,80 | 2 501,80 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2018 | 2 108,92 | 2 108,92 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2019 | 2 170,31 | 2 170,31 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 | 2 431,27 | 2 431,27 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 | 2 043,00 | 2 043,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 | 1 502,40 | 1 502,40 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2023 | 1 502,40 | 1 502,40 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2024 | 1 502,40 | 1 502,40 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 |  | Основное мероприятие. Выявление, сопровождение и поддержка одаренных детей, в т.ч.: | Всего | 13 524,40 | 13 524,40 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2015 | 525,00 | 525,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2016 | 1 969,85 | 1 969,85 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2017 | 1 917,30 | 1 917,30 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2018 | 1 524,57 | 1 524,57 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2019 | 1 580,96 | 1 580,96 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 | 1 909,92 | 1 909,92 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 | 1 429,65 | 1 429,65 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 | 889,05 | 889,05 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2023 | 889,05 | 889,05 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2024 | 889,05 | 889,05 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1 |  | Организация и проведение мероприятий для дошкольников (фестиваль детского творчества «Северские колокольчики», конкурс чтецов «Капели звонкие стихов», конкурс «Юный конструктор», «Шашечный турнир среди дошкольников», «Большая дорога», фестиваль «Красота в движении - здоровье с детства», спортивные праздники «Осьминожка», «Мама, папа, я - спортивная семья») | Всего | 145,00 | 145,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2015 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2016 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 | 45,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2 |  | Обеспечение деятельности Муниципального олимпиадного центра | Всего | 2 461,67 | 2 461,67 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2016 | 56,00 | 56,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2017 | 356,00 | 356,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2018 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2019 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 | 249,67 | 249,67 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2023 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2024 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3 |  | Обеспечение деятельности Городского центра профессиональной ориентации обучающихся | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.4 |  | Организация и проведение Муниципального открытого интеллектуально-личностного марафона младших школьников «Первый шаг...» | Всего | 1 406,40 | 1 406,40 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2015 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2016 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2017 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2018 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2019 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 | 131,28 | 131,28 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 | 131,28 | 131,28 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 | 131,28 | 131,28 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2023 | 131,28 | 131,28 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2024 | 131,28 | 131,28 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.5 |  | Организация сетевых профильных курсов для старшеклассников в рамках пилотного проекта по переходу на ФГОС старшей ступени образования | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.6 |  | Организация и проведение муниципальных образовательных событий (игры для дошкольников «Олимпионик», городской игры «Юный филолог», математической игры «Эрудит», муниципальной естественно-научной карусели, городского конкурса «Знатоки иностранного языка», муниципального клуба старшеклассников) | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.7 |  | Обеспечение деятельности межмуниципального образовательного центра по работе с одаренными детьми, являющегося структурным подразделением МАОУ «СОШ № 80» | Всего | 3 629,60 | 3 629,60 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2015 | 325,00 | 325,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2016 | 611,80 | 611,80 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2017 | 609,30 | 609,30 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2018 | 616,80 | 616,80 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2019 | 487,40 | 487,40 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 | 483,70 | 483,70 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 | 495,60 | 495,60 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.8 |  | Реализация открытого сетевого образовательного проекта «Северская инженерная школа» и муниципального проекта «Школьный технопарк» | Всего | 2 505,63 | 2 505,63 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2016 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2017 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2019 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 | 705,63 | 705,63 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.9 |  | Организация и проведение открытых соревнований по общей робототехнике «РобоСеверск», муниципального конкурса «Мир моделирования». Участие обучающихся ЗАТО Северск в различных соревнованиях, олимпиадах, мероприятиях по робототехнике | Всего | 3 376,10 | 3 376,10 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2016 | 102,05 | 102,05 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2017 | 102,00 | 102,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2018 | 457,77 | 457,77 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2019 | 543,56 | 543,56 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 | 339,64 | 339,64 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 | 457,77 | 457,77 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 | 457,77 | 457,77 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2023 | 457,77 | 457,77 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2024 | 457,77 | 457,77 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 |  | Основное мероприятие. Обеспечение участия одаренных детей в мероприятиях различного уровня, в т.ч.: | Всего | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2016 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.1 |  | Организация и проведение открытого образовательного форума «Новое поколение - ресурс будущего» | Всего | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2016 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.2 |  | Проектная деятельность детей (сопровождение детских инициатив, творческая деятельность – участие в художественных выставках, профессиональных конкурсах, конференциях) | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.3 |  | Содействие участию обучающихся в интеллектуальных мероприятиях областного, федерального и международного уровней | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 |  | Основное мероприятие. Адресная поддержка одаренных детей, в т.ч.: | Всего | 5 914,15 | 5 914,15 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2015 | 555,00 | 555,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2016 | 626,20 | 626,20 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2017 | 584,50 | 584,50 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2018 | 584,35 | 584,35 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2019 | 589,35 | 589,35 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 | 521,35 | 521,35 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 | 613,35 | 613,35 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 | 613,35 | 613,35 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2023 | 613,35 | 613,35 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2024 | 613,35 | 613,35 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1 |  | Выплата именных ежемесячных стипендий муниципального уровня обучающимся, победителям и призерам всех этапов Всероссийской олимпиады школьников | Всего | 5 090,20 | 5 090,20 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2015 | 504,60 | 504,60 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2016 | 511,20 | 511,20 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2017 | 495,00 | 495,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2018 | 495,90 | 495,90 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2019 | 497,70 | 497,70 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 | 521,35 | 521,35 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 | 500,40 | 500,40 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 | 521,35 | 521,35 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2023 | 521,35 | 521,35 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2024 | 521,35 | 521,35 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.2 |  | Организация и проведение муниципального события «Новогодняя елка для одаренных детей» | Всего | 661,95 | 661,95 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2015 | 35,40 | 35,40 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2016 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2017 | 67,50 | 67,50 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2018 | 66,45 | 66,45 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2019 | 69,65 | 69,65 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 | 112,95 | 112,95 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2023 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2024 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3 |  | Организация и проведение торжественного мероприятия, посвященного чествованию выпускников - медалистов 11 классов в ЗАТО Северск | Всего | 162,00 | 162,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2015 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2016 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2017 | 22,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2018 | 22,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2019 | 22,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 | 22,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2023 | 22,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2024 | 22,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 |  | Основное мероприятие. Создание и обеспечение деятельности Северского детского технопарка «Кванториум», в т.ч.: | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.1 |  | Создание дизайн-проекта | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.2 |  | Комплексный капитальный ремонт здания по адресу: ЗАТО Северск, г.Северск, просп.Коммунистический, д.5а для размещения Северского детского технопарка «Кванториум» (в т.ч. ПИР) | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.3 |  | Приобретение оборудования, техники, мебели | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4 |  | Обеспечение деятельности Северского детского технопарка «Кванториум» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. |  | Подпрограмма 4 «Педагогические кадры» | Всего | 2 573,11 | 2 573,11 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2015 | 276,25 | 276,25 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2016 | 279,52 | 279,52 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2017 | 457,34 | 457,34 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2018 | 385,00 | 385,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2019 | 195,00 | 195,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 | 205,00 | 205,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 | 205,00 | 205,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2023 | 205,00 | 205,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2024 | 205,00 | 205,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 |  | Основное мероприятие. Привлечение молодых специалистов и повышение кадрового потенциала системы образования ЗАТО Северск, в т.ч.: | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 |  | Проведение мероприятий, направленных на становление и развитие профессиональной педагогической компетентности молодых специалистов («Месячник молодого специалиста», «Декада творчества молодых специалистов», конкурс профессионального мастерства молодых специалистов «Успешный старт», грантовый конкурс «Лучшая программа профессиональной адаптации молодых специалистов») | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.2 |  | Открытие и обеспечение учебного процесса в профильных педагогических классах | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 |  | Основное мероприятие. Проведение мероприятий, направленных на повышение профессионального мастерства, мотивации, рост творческой активности педагогических работников и кадрового резерва, в т.ч.: | Всего | 2 573,11 | 2 573,11 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2015 | 276,25 | 276,25 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2016 | 279,52 | 279,52 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2017 | 457,34 | 457,34 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2018 | 385,00 | 385,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2019 | 195,00 | 195,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 | 205,00 | 205,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 | 205,00 | 205,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2023 | 205,00 | 205,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2024 | 205,00 | 205,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 |  | Проведение мероприятий, направленных на рост творческой активности педагогических работников (муниципального этапа конкурсов «Учитель года», «Воспитатель года», «Сердце отдаю детям») | Всего | 1 953,32 | 1 953,32 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2015 | 205,00 | 205,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2016 | 208,32 | 208,32 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2017 | 205,00 | 205,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2018 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2019 | 195,00 | 195,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 | 205,00 | 205,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 | 205,00 | 205,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2023 | 205,00 | 205,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2024 | 205,00 | 205,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2 |  | Проведение конкурса «Детский сад года» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.3 |  | Подготовка и издание журнала «Образование Северска» | Всего | 219,79 | 219,79 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2015 | 71,25 | 71,25 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2016 | 71,20 | 71,20 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2017 | 52,34 | 52,34 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2018 | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4 |  | Участие муниципальных образовательных организаций в выставке образовательных организаций, оборудования и литературы для учебного процесса «УчСиб» | Всего | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2017 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2018 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. |  | Подпрограмма 5 «Организация деятельности образовательных организаций ЗАТО Северск, организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | Всего | 19 082 301,22 | 19 082 301,22 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2015 | 1 496 880,09 | 1 496 880,09 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2016 | 1 714 592,41 | 1 714 592,41 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2017 | 1 776 239,89 | 1 776 239,89 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2018 | 1 983 801,28 | 1 983 801,28 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2019 | 2 038 987,58 | 2 038 987,58 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 | 2 162 452,15 | 2 162 452,15 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 | 2 266 687,19 | 2 266 687,19 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 | 1 987 766,00 | 1 987 766,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2023 | 1 832 953,45 | 1 832 953,45 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2024 | 1 821 941,19 | 1 821 941,19 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1 |  | ВЦП «Организация деятельности дошкольных образовательных организаций ЗАТО Северск» | Всего | 9 427 547,08 | 9 427 547,08 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2015 | 694 977,40 | 694 977,40 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2016 | 864 660,71 | 864 660,71 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2017 | 895 169,36 | 895 169,36 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2018 | 1 018 660,73 | 1 018 660,73 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2019 | 1 045 162,39 | 1 045 162,39 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 | 1 095 456,28 | 1 095 456,28 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 | 1 132 276,28 | 1 132 276,28 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 | 964 199,96 | 964 199,96 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2023 | 861 897,25 | 861 897,25 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2024 | 855 086,72 | 855 086,72 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 |  | ВЦП «Организация деятельности общеобразовательных организаций и организации дополнительного образования детей ЗАТО Северск» | Всего | 9 634 292,81 | 9 634 292,81 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2015 | 781 441,36 | 781 441,36 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2016 | 849 931,70 | 849 931,70 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2017 | 881 070,53 | 881 070,53 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2018 | 965 140,55 | 965 140,55 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2019 | 993 825,19 | 993 825,19 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 | 1 066 995,87 | 1 066 995,87 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 | 1 134 410,91 | 1 134 410,91 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 | 1 023 566,04 | 1 023 566,04 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2023 | 971 056,20 | 971 056,20 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2024 | 966 854,47 | 966 854,47 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3 |  | ВЦП «Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на 2015 год» | Всего | 20 461,33 | 20 461,33 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2015 | 20 461,33 | 20 461,33 | 0,00 | 0,00 |
| 6. |  | Подпрограмма 6 «Организация деятельности Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования», Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений» и Муниципального бюджетного учреждения «Комбинат школьного питания» | Всего | 637 508,77 | 637 508,77 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2015 | 54 348,66 | 54 348,66 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2016 | 53 617,38 | 53 617,38 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2017 | 56 189,23 | 56 189,23 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2018 | 63 643,98 | 63 643,98 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2019 | 64 319,00 <*> | 64 319,00 <*> | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 | 64 122,42 | 64 122,42 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 | 67 183,85 | 67 183,85 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 | 76 418,61 | 76 418,61 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2023 | 68 776,45 | 68 776,45 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2024 | 68 902,51 | 68 902,51 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1 |  | ВЦП «Организация деятельности Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования» | Всего | 299 669,07 | 299 669,07 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2015 | 26 728,98 | 26 728,98 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2016 | 24 304,18 | 24 304,18 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2017 | 24 762,75 | 24 762,75 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2018 | 30 235,30 | 30 235,30 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2019 | 29 902,46 | 29 902,46 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 | 30 421,72 | 30 421,72 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 | 31 041,52 | 31 041,52 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 | 39 149,13 | 39 149,13 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2023 | 31 514,94 | 31 514,94 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2024 | 31 608,09 | 31 608,09 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 |  | ВЦП «Организация деятельности Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений» | Всего | 332 817,20 | 332 817,20 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2015 | 27 619,68 | 27 619,68 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2016 | 29 313,20 | 29 313,20 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2017 | 29 462,16 | 29 462,16 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2018 | 31 602,25 | 31 602,25 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2019 | 33 164,79 <*> | 33 164,79 <*> | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 | 33 700,70 | 33 700,70 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 | 36 142,33 | 36 142,33 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 | 37 269,48 | 37 269,48 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2023 | 37 261,51 | 37 261,51 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2024 | 37 294,42 | 37 294,42 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3 |  | ВЦП «Организация деятельности Муниципального бюджетного учреждения ЗАТО Северск «Комбинат школьного питания» | Всего | 5 022,50 | 5 022,50 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2017 | 1 964,32 | 1 964,32 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2018 | 1 806,43 | 1 806,43 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2019 | 1 251,75 | 1 251,75 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. |  | Подпрограмма 7 «Обеспечивающая подпрограмма» | Всего | 229 480,07 | 229 480,07 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2015 | 23 795,00 | 23 795,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2016 | 21 349,77 | 21 349,77 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2017 | 21 209,95 | 21 209,95 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2018 | 22 334,90 | 22 334,90 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2019 | 22 959,13 | 22 959,13 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 | 23 325,28 | 23 325,28 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 | 23 587,39 | 23 587,39 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 | 23 670,59 | 23 670,59 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2023 | 23 624,03 | 23 624,03 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2024 | 23 624,03 | 23 624,03 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ------------------------------ <*> Потребность и объем финансирования включают: |  |  |  |  |  |  |  |
| в 2016 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2015 года в сумме 2783,83 тыс.руб. В 2016 году уточнена сметная стоимость объектов, в связи с чем объем финансирования уменьшен на сумму 637,78 тыс.руб.; |  |  |  |  |  |  |  |
| в 2017 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2016 года в сумме 2722,96 тыс.руб.; |  |  |  |  |  |  |  |
| в 2018 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2017 года в сумме 1722,96 тыс.руб.; |  |  |  |  |  |  |  |
| в 2019 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2018 года в сумме 381,07 тыс.руб.; в 2020 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2019 года в сумме 561,43 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| Указанные суммы неиспользованных остатков бюджетных средств не увеличивают общий объем финансирования Программы в столбце «Всего». |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Приложение 6 |
| --- | --- |
|  | к постановлению Администрации ЗАТО Северск |
|  | от 28.01.2022 № 120 |

### ПАСПОРТ

### подпрограммы 1 «Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск»

### муниципальной программы «Развитие образования в ЗАТО Северск»

| Наименование подпрограммы 1 | Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Срок реализации подпрограммы 1 | 2015 - 2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 1 (соисполнитель Программы) | Управление образования Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы 1 | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление образования Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 1 | Развитие современной инфраструктуры образования, обеспечивающей получение населением ЗАТО Северск качественных образовательных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели цели подпрограммы 1 и их значения (по годам реализации) | Показатели цели, единица измерения |  | 2014 год |  | 2015 год |  | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  | 2025 год |
|  | 1. Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, проц |  | 41,8 |  | 49,4 |  | 57,9 |  | 65,9 |  | 73,6 |  | 84,2 |  | 91,3 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |
|  | 2. Количество дошкольных образовательных организаций, воспитанникам которых предоставлена возможность получать образование в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, ед |  | 8 |  | 14 |  | 24 |  | 24 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |
|  | 3. Доля выполнения плановых значений в отчетный период по капитальным ремонтам и реконструкциям в МДОО, проц |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  | 4. Доля выполнения плановых значений в отчетный период по капитальным ремонтам и реконструкциям в МОО, МАУ ЗАТО Северск «РЦО», проц |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  | 5. Доля выполнения плановых значений в отчетный период по устройству новых малых архитектурных форм, проц |  | 5,5 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  | 6. Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования, проц |  | 99,2 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |
|  | 7. Доля воспитанников МДОО (без учета групп дошкольного образования в МОО), охваченных организованным горячим питанием, проц |  | 100 |  | 100 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
|  | 8. Доля обучающихся МОО, охваченных организованным горячим питанием, проц |  | 82 |  | 82,2 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
|  | 9. Доля проведенных мониторингов организации питания обучающихся общеобразовательных организаций и воспитанников дошкольных образовательных организаций, проц |  | - |  | - |  | 100 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
|  | 10. Удельный вес численности обучающихся организаций дополнительного образования, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в части организации образовательного процесса в организациях дополнительного образования, проц |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |
|  | 11. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет, проц |  | 88,2 |  | 85,9 |  | 86,5 |  | 86,5 |  | 86,5 |  | 86,5 |  | 86,5 |  | 86,5 |  | 86,5 |  | 86,5 |  | 86,5 |  | 86,5 |
|  | 12. Число новых мест в школах ЗАТО Северск, в том числе введенных путем строительства объектов инфраструктуры общего образования, всего, ед |  | - |  | - |  | 65 |  | 59 |  | 69 |  | 47 |  | 100 |  | 42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  | 13. Число новых ученических мест в общеобразовательных организациях, созданных путем эффективного использования имеющихся помещений, ед |  | - |  | - |  | 65 |  | 59 |  | 69 |  | 47 |  | 100 |  | 42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  | 14. Число новых ученических мест в общеобразовательных организациях, созданных путем строительства новых объектов, реконструкции действующих объектов, проведения капитальных ремонтов и возврата зданий в систему общего образования, ед |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  | 15. Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в школах, в том числе обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, проц |  | - |  | - |  | 99,2 |  | 98,6 |  | 99,2 |  | 98,2 |  | 92 |  | 98,2 |  | 95,2 |  | 94,2 |  | 93,2 |  | 92,2 |
|  | 16. Число сохраненных мест в школах посредством капитального ремонта, уменьшающего износ зданий школ, ед |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  | 17. Доля общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, проц |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 5,6 |  | 38 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
|  | 18. Доля общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды, проц |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 5,6 |  | 38 |  | 77,7 |  | 94,4 |  | 100 |  | 100 |  | 0 |
|  | 19. Доля МОО, обеспечивающих обучающихся начального общего образования бесплатным горячим питанием, проц |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  | 20. Доля МОО, которым оказана государственная поддержка на создание и функционирование детских объединений на базе школ для углубленного изучения математики и информатики, проц |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 5,6 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| Задачи подпрограммы 1 | 1. Организация питания детей муниципальных дошкольных и общеобразовательных организаций ЗАТО Северск на 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Совершенствование организации питания обучающихся и воспитанников образовательных организаций на 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Приведение инфраструктуры дошкольных образовательных организаций в соответствие с нормативными требованиями к организации образовательного процесса, приобретение в муниципальную собственность вновь построенного объекта дошкольной образовательной организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Приведение инфраструктуры общеобразовательных организаций, МАУ ЗАТО Северск «РЦО» в соответствие с нормативными требованиями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Создание комфортных и безопасных условий пребывания воспитанников на территории дошкольных образовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. Создание технических и технологических условий для организации питания в образовательных организациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7. Создание материально-технических условий, соответствующих требованиям ФГОС к реализации программ дошкольного, общего и дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8. Обеспечение односменного режима обучения обучающихся 1 - 11-х классов общеобразовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9. Исключение организации обучения детей в зданиях школ с износом 34% и выше |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10. Обновление содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечение всех участников системы образования в развитие системы общего образования, а также обновление материально-технической базы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11. Создание условий для внедрения современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания цифровой платформы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12. Развитие инфраструктуры общего образования в части улучшения материально-технического обеспечения дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13. Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся отдельных категорий обучающихся в муниципальных образовательных организациях ЗАТО Северск на 2021-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14. Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся отдельных категорий обучающихся в муниципальных образовательных организациях ЗАТО Северск на 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15. Государственная поддержка создания и функционирования детских объединений на базе школ для углубленного изучения математики и информатики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы 1 (далее - ВЦП) | ВЦП «Организация питания детей муниципальных дошкольных и общеобразовательных организаций ЗАТО Северск на 2015 год» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЦП «Совершенствование организации питания обучающихся и воспитанников образовательных организаций на 2016 год» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЦП «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем финансирования подпрограммы 1, всего, в т.ч. по годам ее реализации, тыс. руб. | Источники |  | Всего |  | 2015 год |  | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  | 2025 год |
|  | Местный бюджет |  | 207837,09 |  | 164299,78 |  | 8587,95 <*> |  | 10911,30 <*> |  | 15459,64 <*> |  | 2523,86 <*> |  | 4760,48 <*> |  | 4614,42 |  | 5476,17 |  | 0,10 |  | 0,10 |  | 0,00 |
|  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет (по согласованию (прогноз) |  | 87043,52 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 3734,89 |  | 29548,59 |  | 53760,05 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  | бюджет Томской области (по согласованию (прогноз) |  | 196576,08 |  | 61263,02 |  | 32330,90 |  | 29711,00 |  | 27091,70 |  | 17546,06 |  | 8577,79 |  | 12182,61 |  | 3022,50 |  | 2501,90 |  | 2348,60 |  | 0,00 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию (прогноз) |  | 3702,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 504,83 |  | 3197,18 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  | Всего: |  | 495158,69 |  | 225562,80 |  | 40918,85 <*> |  | 40622,30 <*> |  | 42551,34 <*> |  | 23804,80 <*> |  | 42886,86 <*> |  | 71061,91 |  | 11695,85 |  | 2502,00 |  | 2348, 70 |  | 0,00 |
| ------------------------------ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <*> Потребность и объем финансирования включают: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в 2016 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2015 года в сумме 2783,83 тыс. руб. В 2016 году уточнена сметная стоимость объектов, в связи с чем объем финансирования уменьшен на сумму 637,78 тыс. руб.; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в 2017 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2016 года в сумме 2722,96 тыс. руб.; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в 2018 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2017 года в сумме 1722,96 тыс. руб.; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в 2019 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2018 года в сумме 367,75 тыс. руб.; в 2020 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2019 года в сумме 561,43 тыс. руб. Указанные суммы неиспользованных остатков бюджетных средств не увеличивают общий объем финансирования подпрограммы 1 в столбце «Всего». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Приложение 7 |
| --- | --- |
|  | к постановлению Администрации ЗАТО Северск |
|  | от 28.01.2022 № 120 |

СВЕДЕНИЯ
 о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности

подпрограммы 1 «Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск»
 муниципальной программы «Развитие образования в ЗАТО Северск»

Таблица 1

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Периодич-ность сбора данных | Метод сбора информации | Ответствен-ный за сбор данных по показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели подпрограммы 1 «Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | проц | 31,3 | 41,8 | 49,4 | 57,9 | 65,9 | 73,6 | 84,2 | 91,3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления образования | Управле-ние образова-ния |
| 2. | Количество дошкольных образовательных организаций, воспитанникам которых предоставлена возможность получать образование в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования | ед | 0 | 8 | 14 | 24 | 24 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления образования | Управле-ние образова-ния |
| 3. | Доля выполнения плановых значений в отчетный период по капитальным ремонтам и реконструкциям в МДОО | проц | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика УКС Администрации ЗАТО Северск | УКС Адми-нистрации ЗАТО Северск |
| 4. | Доля выполнения плановых значений в отчетный период по капитальным ремонтам и реконструкциям в МОО, МАУ ЗАТО Северск «РЦО» | проц | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика УКС Администрации ЗАТО Северск | УКС Адми-нистрации ЗАТО Северск |
| 5. | Доля выполнения плановых значений в отчетный период по устройству новых малых архитектурных форм | проц | 0 | 5,5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления образования | Управле-ние образова-ния |
| 6. | Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | проц | 96 | 99,2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления образования | Управле-ние образова-ния |
| 7. | Доля воспитанников МДОО (без учета групп дошкольного образования в МОО), охваченных организованным горячим питанием | проц | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления образования | Управле-ние образова-ния |
| 8. | Доля обучающихся МОО, охваченных организованным горячим питанием | проц | 89,7 | 82 | 82,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления образования | Управле-ние образова-ния |
| 9. | Доля проведенных мониторингов организации питания обучающихся общеобразовательных организаций и воспитанников дошкольных образовательных организаций | проц | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления образования | Управле-ние образова-ния |
| 10. | Удельный вес численности обучающихся организаций дополнительного образования, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в части организации образовательного процесса в организациях дополнительного образования | проц | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления образования | Управле-ние образова-ния |
| 11. | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | проц | 83,6 | 88,2 | 85,9 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления образования | Управле-ние образова-ния |
| 12. | Число новых мест в школах ЗАТО Северск, в том числе введенных путем строительства объектов инфраструктуры общего образования, всего | ед | - | - | - | 65 | 59 | 69 | 47 | 100 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления образования, УКС Администрации ЗАТО Северск | Управле-ние образова-ния |
| 13. | Число новых ученических мест в общеобразовательных организациях, созданных путем эффективного использования имеющихся помещений | ед | - | - | - | 65 | 59 | 69 | 47 | 100 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления образования | Управле-ние образова-ния |
| 14. | Число новых ученических мест в общеобразовательных организациях, созданных путем строительства новых объектов, реконструкции действующих объектов, проведения капитальных ремонтов и возврата зданий в систему общего образования | ед | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика УКС Администрации ЗАТО Северск | УКС Адми-нистрации ЗАТО Северск |
| 15. | Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в школах, в том числе обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования | проц | - | - | - | 99,2 | 98,6 | 99,2 | 98,2 | 92 | 98,2 | 95,2 | 94,2 | 93,2 | 92,2 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления образования | Управле-ние образова-ния |
| 16. | Число сохраненных мест в школах посредством капитального ремонта, уменьшающего износ зданий школ | ед | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика УКС Администрации ЗАТО Северск | УКС Адми-нистрации ЗАТО Северск |
| 17. | Доля общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей | проц | - | - | - | - | - | - | 5,6 | 38 | - | - | - | - | - | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления образования | Управле-ние образова-ния |
| 18. | Доля общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды | проц | - | - | - | - | - | - | 5,6 | 38 | 77,7 | 94,4 | 100 | 100 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления образования | Управле-ние образова-ния |
| 19. | Доля МОО, обеспечивающих обучающихся начального общего образования бесплатным горячим питанием | проц | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления образования | Управле-ние образова-ния |
| 20. | Доля МОО, которым оказана государственная поддержка на создание и функционирование детских объединений на базе школ для углубленного изучения математики и информатики | проц | - | - | - | - | - | - | - | 5,6 | - | - | - | - | - | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления образования | Управле-ние образова-ния |
| Показатели задачи 1 «Организация питания детей муниципальных дошкольных и общеобразовательных организаций ЗАТО Северск на 2015 год» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Охват горячим питанием льготной категории обучающихся МОО, воспитанников МДОО ЗАТО Северск | проц | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления образования | Управле-ние образова-ния |
| Показатели задачи 2 «Совершенствование организации питания обучающихся и воспитанников образовательных организаций на 2016 год» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мониторинг организации питания обучающихся общеобразовательных организаций и воспитанников дошкольных образовательных организаций | проц | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления образования | Управле-ние образова-ния |
| Показатели задачи 3 «Приведение инфраструктуры дошкольных образовательных организаций в соответствие с нормативными требованиями к организации образовательного процесса, приобретение в муниципальную собственность вновь построенного объекта дошкольной образовательной организации» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество отремонтированных МДОО | ед | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика УКС Администрации ЗАТО Северск | УКС Адми-нистрации ЗАТО Северск |
| 3.2 | Количество реконструированных МДОО | ед | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика УКС Администрации ЗАТО Северск | УКС Адми-нистрации ЗАТО Северск |
| 3.3 | Количество выполненных ПИР | ед | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика УКС Администрации ЗАТО Северск | УКС Адми-нистрации ЗАТО Северск |
| 3.4 | Количество приобретенных в муниципальную собственность вновь построенных объектов дошкольных образовательных организаций | ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | Управле-ние имущест-венных отношений Админист-рации ЗАТО Северск |
| 3.5 | Количество дополнительно введенных мест дошкольного образования | ед | 556 | 250 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика УКС Администрации ЗАТО Северск | УКС Адми-нистрации ЗАТО Северск |
| Показатели задачи 4 «Приведение инфраструктуры общеобразовательных организаций, МАУ ЗАТО Северск «РЦО» в соответствие с нормативными требованиями» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Количество отремонтированных зданий | ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика УКС Администрации ЗАТО Северск | УКС Адми-нистрации ЗАТО Северск |
| 4.2 | Количество выполненных ПИР | ед | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика УКС Администрации ЗАТО Северск | УКС Адми-нистрации ЗАТО Северск |
| Показатели задачи 5 «Создание комфортных и безопасных условий пребывания воспитанников на территории дошкольных образовательных организаций» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО | ед | 0 | 45 | 9 | 8 | 72 | 68 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления образования | Управле-ние образова-ния |
| Показатели задачи 6 «Создание технических и технологических условий для организации питания в образовательных организациях» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Количество МДОО, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов | ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления образования | Управле-ние образова-ния |
| 6.2 | Количество МОО, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов | ед | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления образования | Управле-ние образова-ния |
| Показатели задачи 7 «Создание материально-технических условий, соответствующих требованиям ФГОС к реализации программ дошкольного, общего и дополнительного образования» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Количество МДОО, в которых приобретено оборудование, мебель | ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления образования | Управле-ние образова-ния |
| 7.2 | Количество МОО, в которых приобретено оборудование, мебель | ед | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления образования | Управле-ние образова-ния |
| 7.3 | Количество МОО ДО, в которых приобретено оборудование, мебель | ед | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления образования | Управле-ние образова-ния |
| Показатели задачи 8 «Обеспечение односменного режима обучения обучающихся 1 - 11-х классов общеобразовательных организаций» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Количество выполненных ПИР | ед | - | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика УКС Администрации ЗАТО Северск | УКС Адми-нистрации ЗАТО Северск |
| 8.2 | Количество реконструированных зданий | ед | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика УКС Администрации ЗАТО Северск | УКС Адми-нистрации ЗАТО Северск |
| 8.3 | Количество отремонтированных зданий | ед | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика УКС Администрации ЗАТО Северск | УКС Адми-нистрации ЗАТО Северск |
| 8.4 | Количество построенных зданий | ед | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика УКС Администрации ЗАТО Северск | УКС Адми-нистрации ЗАТО Северск |
| 8.5 | Количество введенных новых мест | ед | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика УКС Администрации ЗАТО Северск | УКС Адми-нистрации ЗАТО Северск |
| Показатели задачи 9 «Исключение организации обучения детей в зданиях школ с износом 34% и выше» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Количество выполненных ПИР | ед | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика УКС Администрации ЗАТО Северск | УКС Адми-нистрации ЗАТО Северск |
| 9.2 | Количество отремонтированных зданий | ед | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика УКС Администрации ЗАТО Северск | УКС Адми-нистрации ЗАТО Северск |
| 9.3 | Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО) | ед | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика УКС Администрации ЗАТО Северск | УКС Адми-нистрации ЗАТО Северск |
| Показатели задачи 10 «Обновление содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечение всех участников системы образования в развитие системы общего образования, а также обновление материально-технической базы» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразователь-ными программами цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей | чел | - | - | - | - | - | - | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления образования | Управле-ние образова-ния |
| Показатели задачи 11 «Создание условий для внедрения современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания цифровой платформы» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Доля обучающихся по программам общего образования и дополнительного образования детей, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения (персональная траектория обучения) с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие | проц | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления образования | Управле-ние образова-ния |
| 11.2 | Создан Центр цифрового творчества детей «IT-куб» | ед | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления образования | Управле-ние образова-ния |
| Показатели задачи 12 «Развитие инфраструктуры общего образования в части улучшения материально-технического обеспечения дополнительного образования» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием в организациях, подведомственных Управлению образования | проц | - | - | - | - | - | - | 73 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления образования | Управле-ние образова-ния |
| 12.2 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразователь-ными программами технической и естественнонаучной направленности | проц | - | - | - | - | - | - | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления образования | Управле-ние образова-ния |
| Показатели задачи 13 «Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся отдельных категорий обучающихся в муниципальных образовательных организациях ЗАТО Северск на 2021-2025 годы» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, получающих бесплатное горячее питание, к общему числу обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО | проц | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления образования | Управле-ние образова-ния |
| Показатели задачи 14 «Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся отдельных категорий обучающихся в муниципальных образовательных организациях ЗАТО Северск на 2020 год» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, получающих бесплатное горячее питание, к общему числу обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО | проц | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления образования | Управле-ние образова-ния |
| Показатели задачи 15 «Государственная поддержка создания и функционирования детских объединений на базе школ для углубленного изучения математики и информатики» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Количество разработанных инновационных образовательных программ по математике и информатике | ед | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления образования | Управле-ние образова-ния |

|  | Приложение 8 |
| --- | --- |
|  | к постановлению Администрации ЗАТО Северск |
|  | от 28.01.2022 № 120 |

ПЕРЕЧЕНЬ
ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение

подпрограммы 1 «Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск»

муниципальной программы «Развитие образования в ЗАТО Северск»

Таблица 2

| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) муниципальной программы | Срок реали- зации, год | Объем финансиро- вания, тыс.руб. | В том числе за счет средств |  |  |  | Участники подпрограммы, участники мероприятия | Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федераль- ного бюджета (по согласо-ванию (прогноз) | областного бюджета (по согласова-нию (прогноз) | местного бюджета | внебюд-жетных источни- ков (по согласо- ванию (прогноз) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | наименование и единица измерения | значе-ния по годам реали-зации |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача 1 «Организация питания детей муниципальных дошкольных и общеобразовательных организаций ЗАТО Северск на 2015 год» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ВЦП «Организация питания детей муниципальных дошкольных и общеобразовательных организаций ЗАТО Северск на 2015 год» | Всего | 179 061,45 | 0,00 | 25 164,02 | 153 897,43 | 0,00 | Управление образования, МДОО, МОО | X | X |
|  |  | 2015 | 179 061,45 | 0,00 | 25 164,02 | 153 897,43 | 0,00 |  | 1. Охват горячим питанием льготной категории обучающихся МОО, воспитанников МДОО ЗАТО Северск, проц | 100 |
| 2. | Задача 2 «Совершенствование организации питания обучающихся и воспитанников образовательных организаций на 2016 год» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ВЦП «Совершенствование организации питания обучающихся и воспитанников образовательных организаций на 2016 год» | Всего | 1 776,96 | 0,00 | 0,00 | 1 776,96 | 0,00 | Управление образования, МБУ ЗАТО Северск КШП | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Мониторинг организации питания обучающихся общеобразовательных организаций и воспитанников дошкольных образовательных организаций, проц | 0 |
|  |  | 2016 | 1 776,96 | 0,00 | 0,00 | 1 776,96 | 0,00 |  | 1. Мониторинг организации питания обучающихся общеобразовательных организаций и воспитанников дошкольных образовательных организаций, проц | 100 |
| 3. | Задача 3 «Приведение инфраструктуры дошкольных образовательных организаций в соответствие с нормативными требованиями к организации образовательного процесса, приобретение в муниципальную собственность вновь построенного объекта дошкольной образовательной организации» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие. Капитальный ремонт, выполнение ПИР и реконструкция в муниципальных дошкольных образовательных организациях (включая ГДО при МБОУ «Орловская СОШ»), приобретение в муниципальную собственность вновь построенного объекта дошкольной образовательной организации, в т.ч.: | Всего | 165 722,73 | 0,00 | 140 775,84 | 24 946,89 | 0,00 | Управление образования, МБОУ «Орловская СОШ», МДОО, УКС Администрации ЗАТО Северск, Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 42 989,80 | 0,00 | 36 099,00 | 6 890,80 | 0,00 |  | 1. Количество отремонтированных зданий, ед | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество реконструированных МДОО, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество выполненных ПИР, ед | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Количество дополнительно введенных мест дошкольного образования, ед | 20 |
|  |  | 2016 | 34 318,52 <*> | 0,00 | 32 330,90 | 1 987,62 <*> | 0,00 |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество реконструированных МДОО, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество выполненных ПИР, ед | 1 |
|  |  | 2017 | 33 962,34 | 0,00 | 29 711,00 | 4 251,34 | 0,00 |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 35 473,64 | 0,00 | 27 091,70 | 8 381,94 | 0,00 |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество выполненных ПИР, ед | 1 |
|  |  | 2019 | 16 202,60 <*> | 0,00 | 15 543,24 | 659,36 <*> | 0,00 |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество выполненных ПИР, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Количество приобретенных в муниципальную собственность вновь построенных объектов дошкольных образовательных организаций, ед | 1 |
|  |  | 2020 | 4 760,38 <*> | 0,00 | 0,00 | 4 760,38 <*> | 0,00 |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
| 3.1.1 | Реконструкция фасада здания МБДОУ «Детский сад № 40», корпус 2 | Всего | 5 116,60 | 0,00 | 0,00 | 5 116,60 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск, МБДОУ «Детский сад № 40» | X | X |
|  |  | 2015 | 5 434,59 | 0,00 | 0,00 | 5 434,59 | 0,00 |  | 1. Количество реконструированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 938,41 <*> | 0,00 | 0,00 | 938,41 <*> | 0,00 |  | 1. Количество реконструированных МДОО, ед | 1 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество реконструированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество реконструированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество реконструированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество реконструированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество реконструированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество реконструированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество реконструированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество реконструированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество реконструированных МДОО, ед | 0 |
| 3.1.2 | МБДОУ «Детский сад № 11» капитальный ремонт кровли и благоустройства корпуса № 1, электроснабжения корпуса № 2 (в т.ч. ПИР) | Всего | 362,52 | 0,00 | 0,00 | 362,52 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск, МБДОУ «Детский сад № 11» | X | X |
|  |  | 2015 | 318,18 | 0,00 | 0,00 | 318,18 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 44,34 | 0,00 | 0,00 | 44,34 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
| 3.1.3 | МБДОУ «Детский сад № 27» капитальный ремонт кровли корпуса № 3 (в т.ч. ПИР) | Всего | 1 055,89 | 0,00 | 0,00 | 1 055,89 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск, МБДОУ «Детский сад № 27» | X | X |
|  |  | 2015 | 68,79 | 0,00 | 0,00 | 68,79 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 68,79 <*> | 0,00 | 0,00 | 68,79 <*> | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 887,10 | 0,00 | 0,00 | 887,10 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
| 3.1.4 | МБДОУ «Детский сад № 44» капитальный ремонт кровли корпуса 1, ул.Царевского, 14а (в т.ч. ПИР) | Всего | 5 137,68 | 0,00 | 0,00 | 5 137,68 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск, МБДОУ «Детский сад № 44» | X | X |
|  |  | 2015 | 89,53 | 0,00 | 0,00 | 89,53 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 11,58 | 0,00 | 0,00 | 11,58 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 151,34 | 0,00 | 0,00 | 151,34 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 4 885,23 | 0,00 | 0,00 | 4 885,23 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 1 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
| 3.1.5 | МБДОУ «Детский сад № 27» капитальный ремонт системы водоснабжения корпуса № 2 (в т.ч. ПИР) | Всего | 1 024,25 | 0,00 | 0,00 | 1 024,25 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск, МБДОУ «Детский сад № 27» | X | X |
|  |  | 2015 | 99,75 | 0,00 | 0,00 | 99,75 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 924,50 | 0,00 | 0,00 | 924,50 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 1 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
| 3.1.6 | МБДОУ «ЦРР - детский сад № 60» капитальный ремонт кровли (в т.ч. ПИР) | Всего | 88,39 | 0,00 | 0,00 | 88,39 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск, МБДОУ «ЦРР - детский сад № 60» | X | X |
|  |  | 2015 | 88,39 | 0,00 | 0,00 | 88,39 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
| 3.1.7 | Приобретение в муниципальную собственность вновь построенного объекта дошкольной образовательной организации на 145 мест по адресу: ЗАТО Северск, ул.Северная, 32 (в рамках проекта государственно-частного партнерства) | Всего | 139 627,34 | 0,00 | 139 627,34 | 0,00 | 0,00 | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск, Управление образования | X | X |
|  |  | 2015 | 34 950,50 | 0,00 | 34 950,50 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных в муниципальную собственность вновь построенных объектов дошкольных образовательных организаций, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 32 330,90 | 0,00 | 32 330,90 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных в муниципальную собственность вновь построенных объектов дошкольных образовательных организаций, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 29 711,00 | 0,00 | 29 711,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных в муниципальную собственность вновь построенных объектов дошкольных образовательных организаций, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 27 091,70 | 0,00 | 27 091,70 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных в муниципальную собственность вновь построенных объектов дошкольных образовательных организаций, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 15 543,24 | 0,00 | 15 543,24 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных в муниципальную собственность вновь построенных объектов дошкольных образовательных организаций, ед | 1 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных в муниципальную собственность вновь построенных объектов дошкольных образовательных организаций, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных в муниципальную собственность вновь построенных объектов дошкольных образовательных организаций, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных в муниципальную собственность вновь построенных объектов дошкольных образовательных организаций, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных в муниципальную собственность вновь построенных объектов дошкольных образовательных организаций, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных в муниципальную собственность вновь построенных объектов дошкольных образовательных организаций, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных в муниципальную собственность вновь построенных объектов дошкольных образовательных организаций, ед | 0 |
| 3.1.8 | МБДОУ «Детский сад № 34» капитальный ремонт бассейна | Всего | 405,93 | 0,00 | 0,00 | 405,93 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск, МБДОУ «Детский сад № 34» | X | X |
|  |  | 2015 | 405,93 | 0,00 | 0,00 | 405,93 | 0,00 |  | 1. Количество отремонтированных МДОО, ед | 1 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
| 3.1.9 | Капитальный ремонт МБОУ «Орловская СОШ» по адресу: ЗАТО Северск, пос.Орловка, пер.Школьный, д. 4 - с созданием дополнительных мест дошкольного образования (в т.ч. ПИР) | Всего | 1 534,14 | 0,00 | 1 148,50 | 385,64 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск, МБОУ «Орловская СОШ» | X | X |
|  |  | 2015 | 1 534,14 | 0,00 | 1 148,50 | 385,64 | 0,00 |  | 1. Количество отремонтированных зданий, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество дополнительно введенных мест дошкольного образования, ед | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество выполненных ПИР, ед | 1 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество дополнительно введенных мест дошкольного образования, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество дополнительно введенных мест дошкольного образования, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество дополнительно введенных мест дошкольного образования, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество дополнительно введенных мест дошкольного образования, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество дополнительно введенных мест дошкольного образования, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество дополнительно введенных мест дошкольного образования, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество дополнительно введенных мест дошкольного образования, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество дополнительно введенных мест дошкольного образования, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество дополнительно введенных мест дошкольного образования, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество дополнительно введенных мест дошкольного образования, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
| 3.1.10 | МБДОУ «ЦРР - детский сад № 57» капитальный ремонт кровли | Всего | 6 511,68 | 0,00 | 0,00 | 6 511,68 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск, МБДОУ «ЦРР - детский сад № 57» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 |  | 1. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 2 511,68 | 0,00 | 0,00 | 2 511,68 | 0,00 |  | 1. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
| 3.1.11 | МБДОУ «Детский сад № 55» капитальный ремонт кровли корпуса 2, ул.Калинина, 141 (в т.ч. ПИР) | Всего | 4 296,88 | 0,00 | 0,00 | 4 296,88 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск, МБДОУ «Детский сад № 55» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 97,93 | 0,00 | 0,00 | 97,93 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 97,93 <*> | 0,00 | 0,00 | 97,93 <*> | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 4 198,95 | 0,00 | 0,00 | 4 198,95 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 1 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
| 3.1.12 | МБДОУ «Детский сад № 37» капитальный ремонт кровли, ул.Ленина, 82 (ПИР) | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск, МБДОУ «Детский сад № 37» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
| 3.1.13 | МБДОУ «Детский сад № 37» капитальный ремонт кровли, ул.Ленина, 76 (ПИР) | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск, МБДОУ «Детский сад № 37» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
| 3.1.14 | МБДОУ «Детский сад № 40» капитальный ремонт кровли, просп.Коммунистический, 34а (ПИР) | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск, МБДОУ «Детский сад № 40» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
| 3.1.15 | МБДОУ «Детский сад № 44» капитальный ремонт отопления, водопровода и канализации, ул.Царевского, 14а (ПИР) | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск, МБДОУ «Детский сад № 44» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
| 3.1.16 | МБДОУ «Детский сад № 44» капитальный ремонт отопления, водопровода и канализации, ул.Царевского, 16а (ПИР) | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск, МБДОУ «Детский сад № 44» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
| 3.1.17 | МБДОУ «Детский сад № 55» капитальный ремонт здания корпуса 1, ул.Калинина, 107 (в т.ч. ПИР) | Всего | 561,43 | 0,00 | 0,00 | 561,43 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск, МБДОУ «Детский сад № 55» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 561,43 | 0,00 | 0,00 | 561,43 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 561,43 <*> | 0,00 | 0,00 | 561,43 <*> | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
| 4. | Задача 4 «Приведение инфраструктуры общеобразовательных организаций, МАУ ЗАТО Северск «РЦО» в соответствие с нормативными требованиями» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Основное мероприятие. Капитальный ремонт, выполнение ПИР и строительные работы в муниципальных общеобразовательных организациях, МАУ ЗАТО Северск «РЦО», в т.ч.: | Всего | 8 876,26 | 0,00 | 0,00 | 8 876,26 | 0,00 | Управление образования, МАУ ЗАТО Северск «РЦО», МОО, УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 487,01 | 0,00 | 0,00 | 487,01 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 124,08 | 0,00 | 0,00 | 124,08 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 919,98 | 0,00 | 0,00 | 919,98 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 1 |
|  |  | 2018 | 3 559,51 | 0,00 | 0,00 | 3 559,51 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 1 |
|  |  | 2019 | 6,16 | 0,00 | 0,00 | 6,16 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 3 779,52 | 0,00 | 0,00 | 3 779,52 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 1 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
| 4.1.1 | МБОУ «СОШ № 87» капитальный ремонт столовой (в т.ч. ПИР) | Всего | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск, МБОУ «СОШ № 87» | X | X |
|  |  | 2015 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
| 4.1.2 | МБОУ «СОШ № 90» капитальный ремонт кровли бассейна (в т.ч. ПИР) | Всего | 96,75 | 0,00 | 0,00 | 96,75 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск, МБОУ «СОШ № 90» | X | X |
|  |  | 2015 | 84,49 | 0,00 | 0,00 | 84,49 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 12,26 | 0,00 | 0,00 | 12,26 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
| 4.1.3 | МБОУ «СОШ № 198» капитальный ремонт кровли бассейна (в т.ч. ПИР) | Всего | 3 639,61 | 0,00 | 0,00 | 3 639,61 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск, МБОУ «СОШ № 198» | X | X |
|  |  | 2015 | 102,52 | 0,00 | 0,00 | 102,52 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 14,88 | 0,00 | 0,00 | 14,88 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 3 322,21 | 0,00 | 0,00 | 3 322,21 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 1 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
| 4.1.4 | Капитальный ремонт системы водоснабжения МБОУ «СОШ № 88 имени А.Бородина и А.Кочева», просп.Коммунистический, 141 (в т.ч. ПИР) | Всего | 816,92 | 0,00 | 0,00 | 816,92 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск, МБОУ «СОШ № 88 имени А.Бородина и А.Кочева» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 96,94 | 0,00 | 0,00 | 96,94 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 719,98 | 0,00 | 0,00 | 719,98 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 1 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
| 4.1.5 | Капитальный ремонт кровли одноэтажной пристройки здания МБОУ «Самусьский лицей» в пос.Самусь (ПИР) | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск, МБОУ «Самусьский лицей» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
| 4.1.6 | Капитальный ремонт кровли здания МБОУ «СОШ № 89», ул.Строителей, 38 (ПИР) | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск, МБОУ «СОШ № 89» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
| 4.1.7 | Капитальный ремонт столовой здания МБОУ «СОШ № 89», ул.Строителей, 38 (ПИР) | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск, МБОУ «СОШ № 89» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
| 4.1.8 | Капитальный ремонт кровли здания МАУ ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования», ул.Ленина, 38 (ПИР) | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск, МАУ ЗАТО Северск «РЦО» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
| 4.1.9 | Капитальный ремонт благоустройства прилегающей территории к МБОУ «Северская школа-интернат для обучающихся с ОВЗ» по адресу: Томская область, г.Северск, ул.Калинина, 104 | Всего | 2 134,23 | 0,00 | 0,00 | 2 134,23 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск, МБОУ «Северская школа-интернат для обучающихся с ОВЗ» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 237,30 | 0,00 | 0,00 | 237,30 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 1 |
|  |  | 2019 | 6,16 | 0,00 | 0,00 | 6,16 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 1 890,77 | 0,00 | 0,00 | 1 890,77 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество капитально отремонтированных объектов благоустройства, ед | 1 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
| 4.1.10 | МБОУ «СОШ № 198» капитальный ремонт чаши бассейна | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск, МБОУ «СОШ № 198» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
| 4.1.11 | Капитальный ремонт холодного и горячего водоснабжения и водоотведения в здании МБОУ «СОШ № 84» по адресу: Томская область, г.Северск, просп.Коммунистический, 101 | Всего | 1 888,75 | 0,00 | 0,00 | 1 888,75 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск, МБОУ «СОШ № 84» | X | X |
|  |  | 2022 | 1 888,75 | 0,00 | 0,00 | 1 888,75 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 1 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
| 5. | Задача 5 «Создание комфортных и безопасных условий пребывания воспитанников на территории дошкольных образовательных организаций» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Основное мероприятие. Устройство новых малых архитектурных форм в дошкольных образовательных организациях ЗАТО Северск, в т.ч.: | Всего | 5 648,19 | 0,00 | 0,00 | 5 648,19 | 0,00 | Управление образования, МДОО | X | X |
|  |  | 2015 | 78,12 | 0,00 | 0,00 | 78,12 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 9 |
|  |  | 2016 | 199,70 | 0,00 | 0,00 | 199,70 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 8 |
|  |  | 2017 | 1 986,12 | 0,00 | 0,00 | 1 986,12 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 72 |
|  |  | 2018 | 1 795,23 | 0,00 | 0,00 | 1 795,23 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 68 |
|  |  | 2019 | 1 588,52 | 0,00 | 0,00 | 1 588,52 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 33 |
|  |  | 2020 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
| 5.1.1 | МБДОУ «Детский сад № 40» (2 корпус) | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования, МБДОУ «Детский сад № 40» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
| 5.1.2 | МБДОУ «Детский сад № 40» (3 корпус) | Всего | 582,85 | 0,00 | 0,00 | 582,85 | 0,00 | Управление образования, МБДОУ «Детский сад № 40» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 362,85 | 0,00 | 0,00 | 362,85 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 3 |
|  |  | 2019 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 3 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
| 5.1.3 | МАДОУ «Детский сад № 7» (1, 2 корпуса) | Всего | 584,60 | 0,00 | 0,00 | 584,60 | 0,00 | Управление образования, МАДОУ «Детский сад № 7» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 8 |
|  |  | 2018 | 384,60 | 0,00 | 0,00 | 384,60 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 11 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
| 5.1.4 | МБДОУ «Детский сад № 11» | Всего | 600,40 | 0,00 | 0,00 | 600,40 | 0,00 | Управление образования, МБДОУ «Детский сад № 11» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 25 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
| 5.1.5 | МБДОУ «Детский сад № 17» | Всего | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | Управление образования, МБДОУ «Детский сад № 17» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 10 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
| 5.1.6 | МАДОУ «Детский сад № 7» (3 корпус) | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования, МАДОУ «Детский сад № 7» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
| 5.1.7 | МБДОУ «Детский сад № 20» (доукомплектование) | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования, МБДОУ «Детский сад № 20» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
| 5.1.8 | МБДОУ «Детский сад № 20» (основной комплект) | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования, МБДОУ «Детский сад № 20» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
| 5.1.9 | МБДОУ «Детский сад № 25» | Всего | 451,85 | 0,00 | 0,00 | 451,85 | 0,00 | Управление образования, МБДОУ «Детский сад № 25» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 451,85 | 0,00 | 0,00 | 451,85 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 24 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
| 5.1.10 | МБДОУ «Детский сад № 27» (1 корпус) | Всего | 380,82 | 0,00 | 0,00 | 380,82 | 0,00 | Управление образования, МБДОУ «Детский сад № 27» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 192,30 | 0,00 | 0,00 | 192,30 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 4 |
|  |  | 2019 | 188,52 | 0,00 | 0,00 | 188,52 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 3 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
| 5.1.11 | МБДОУ «Детский сад № 25» (3 корпус) | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования, МБДОУ «Детский сад № 25» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
| 5.1.12 | МБДОУ «Детский сад № 34» | Всего | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 230,00 | 0,00 | Управление образования, МБДОУ «Детский сад № 34» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 230,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 1 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
| 5.1.13 | МБДОУ «Детский сад № 27» (3 корпус) | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования, МБДОУ «Детский сад № 27» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
| 5.1.14 | МБДОУ «Детский сад № 37» | Всего | 317,34 | 0,00 | 0,00 | 317,34 | 0,00 | Управление образования, МБДОУ «Детский сад № 37» | X | X |
|  |  | 2015 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 5 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 267,34 | 0,00 | 0,00 | 267,34 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 20 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
| 5.1.15 | МБДОУ «Детский сад № 40» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования, МБДОУ «Детский сад № 40» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
| 5.1.16 | МБДОУ «Детский сад № 44» | Всего | 586,12 | 0,00 | 0,00 | 586,12 | 0,00 | Управление образования, МБДОУ «Детский сад № 44» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 586,12 | 0,00 | 0,00 | 586,12 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 29 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
| 5.1.17 | МБДОУ «Детский сад № 27» (2 корпус) | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования, МБДОУ «Детский сад № 27» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
| 5.1.18 | МБДОУ «Детский сад № 47» | Всего | 545,99 | 0,00 | 0,00 | 545,99 | 0,00 | Управление образования, МБДОУ «Детский сад № 47» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 199,70 | 0,00 | 0,00 | 199,70 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 8 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 136,29 | 0,00 | 0,00 | 136,29 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 6 |
|  |  | 2019 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 6 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
| 5.1.19 | МАДОУ «Детский сад № 48» | Всего | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 230,00 | 0,00 | Управление образования, МАДОУ «Детский сад № 48» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 230,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 3 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
| 5.1.20 | МБДОУ «Детский сад № 50» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования, МБДОУ «Детский сад № 50» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
| 5.1.21 | МБДОУ «Детский сад № 52» | Всего | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | Управление образования, МБДОУ «Детский сад № 52» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
| 5.1.22 | МБДОУ «Детский сад № 53» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования, МБДОУ «Детский сад № 53» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
| 5.1.23 | МБДОУ «Детский сад № 54» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования, МБДОУ «Детский сад № 54» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
| 5.1.24 | МБДОУ «Детский сад № 55» | Всего | 293,12 | 0,00 | 0,00 | 293,12 | 0,00 | Управление образования, МБДОУ «Детский сад № 55» | X | X |
|  |  | 2015 | 28,12 | 0,00 | 0,00 | 28,12 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 4 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 265,00 | 0,00 | 0,00 | 265,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 12 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
| 5.1.25 | МБДОУ «ЦРР - детский сад № 56» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования, МБДОУ «ЦРР - детский сад № 56» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
| 5.1.26 | МБДОУ «ЦРР - детский сад № 57» | Всего | 245,00 | 0,00 | 0,00 | 245,00 | 0,00 | Управление образования, МБДОУ «ЦРР - детский сад № 57» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 245,00 | 0,00 | 0,00 | 245,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 5 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
| 5.1.27 | МБДОУ «ЦРР - детский сад № 58» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования, МБДОУ «ЦРР - детский сад № 58» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
| 5.1.28 | МБДОУ «ЦРР - детский сад № 59» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования, МБДОУ «ЦРР - детский сад № 59» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
| 5.1.29 | МБДОУ «ЦРР - детский сад № 60» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования, МБДОУ «ЦРР - детский сад № 60» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
| 6. | Задача 6 «Создание технических и технологических условий для организации питания в образовательных организациях» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Основное мероприятие. Приобретение оборудования для столовых и мебели для обеденных залов образовательных организаций, в т.ч.: | Всего | 4 614,32 | 0,00 | 0,00 | 4 614,32 | 0,00 | Управление образования, МДОО, МОО | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество образовательных организаций, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество образовательных организаций, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество образовательных организаций, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество образовательных организаций, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество образовательных организаций, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество образовательных организаций, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 4 614,32 | 0,00 | 0,00 | 4 614,32 | 0,00 |  | 1. Количество образовательных организаций, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед | 8 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество образовательных организаций, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество образовательных организаций, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество образовательных организаций, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество образовательных организаций, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед | 0 |
| 6.1.1 | Дошкольные образовательные организации | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования, МДОО | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество МДОО, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество МДОО, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество МДОО, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество МДОО, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество МДОО, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество МДОО, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество МДОО, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество МДОО, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество МДОО, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество МДОО, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество МДОО, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед | 0 |
| 6.1.2 | Общеобразовательные организации | Всего | 4 614,32 | 0,00 | 0,00 | 4 614,32 | 0,00 | Управление образования, МОО | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество МОО, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество МОО, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество МОО, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество МОО, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество МОО, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество МОО, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 4 614,32 | 0,00 | 0,00 | 4 614,32 | 0,00 |  | 1. Количество МОО, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед | 8 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество МОО, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество МОО, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество МОО, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество МОО, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед | 0 |
| 7. | Задача 7 «Создание материально-технических условий, соответствующих требованиям ФГОС к реализации программ дошкольного, общего и дополнительного образования» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Основное мероприятие. Приобретение оборудования и мебели для образовательных организаций, в т.ч.: | Всего | 1 880,90 | 0,00 | 0,00 | 1 880,90 | 0,00 | Управление образования, МБУ ДО «Центр «Поиск», МДОО, МОО | X | X |
|  |  | 2015 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |  | 1. Количество образовательных организаций, в которых приобретены оборудование, мебель, ед | 16 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество образовательных организаций, в которых приобретены оборудование, мебель, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 1 030,90 | 0,00 | 0,00 | 1 030,90 | 0,00 |  | 1. Количество образовательных организаций, в которых приобретены оборудование, мебель, ед | 1 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество образовательных организаций, в которых приобретены оборудование, мебель, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество образовательных организаций, в которых приобретены оборудование, мебель, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество образовательных организаций, в которых приобретены оборудование, мебель, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество образовательных организаций, в которых приобретены оборудование, мебель, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество образовательных организаций, в которых приобретены оборудование, мебель, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество образовательных организаций, в которых приобретены оборудование, мебель, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество образовательных организаций, в которых приобретены оборудование, мебель, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество образовательных организаций, в которых приобретены оборудование, мебель, ед | 0 |
| 7.1.1 | Дошкольные образовательные организации | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования, МДОО | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество МДОО, в которых приобретено оборудование, мебель, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество МДОО, в которых приобретено оборудование, мебель, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество МДОО, в которых приобретено оборудование, мебель, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество МДОО, в которых приобретено оборудование, мебель, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество МДОО, в которых приобретено оборудование, мебель, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество МДОО, в которых приобретено оборудование, мебель, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество МДОО, в которых приобретено оборудование, мебель, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество МДОО, в которых приобретено оборудование, мебель, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество МДОО, в которых приобретено оборудование, мебель, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество МДОО, в которых приобретено оборудование, мебель, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество МДОО, в которых приобретено оборудование, мебель, ед | 0 |
| 7.1.2 | Общеобразовательные организации | Всего | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 | 0,00 | Управление образования, МОО | X | X |
|  |  | 2015 | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 | 0,00 |  | 1. Количество МОО, в которых приобретено оборудование, мебель, ед | 16 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество МОО, в которых приобретено оборудование, мебель, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество МОО, в которых приобретено оборудование, мебель, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество МОО, в которых приобретено оборудование, мебель, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество МОО, в которых приобретено оборудование, мебель, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество МОО, в которых приобретено оборудование, мебель, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество МОО, в которых приобретено оборудование, мебель, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество МОО, в которых приобретено оборудование, мебель, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество МОО, в которых приобретено оборудование, мебель, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество МОО, в которых приобретено оборудование, мебель, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество МОО, в которых приобретено оборудование, мебель, ед | 0 |
| 7.1.3 | МБУ ДО «Центр «Поиск» | Всего | 1 350,90 | 0,00 | 0,00 | 1 350,90 | 0,00 | Управление образования, МБУ ДО «Центр «Поиск» | X | X |
|  |  | 2015 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 |  | 1. Количество МОО ДО, в которых приобретено оборудование, мебель, ед | 1 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество МОО ДО, в которых приобретено оборудование, мебель, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 1 030,90 | 0,00 | 0,00 | 1 030,90 | 0,00 |  | 1. Количество МОО ДО, в которых приобретено оборудование, мебель, ед | 1 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество МОО ДО, в которых приобретено оборудование, мебель, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество МОО ДО, в которых приобретено оборудование, мебель, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество МОО ДО, в которых приобретено оборудование, мебель, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество МОО ДО, в которых приобретено оборудование, мебель, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество МОО ДО, в которых приобретено оборудование, мебель, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество МОО ДО, в которых приобретено оборудование, мебель, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество МОО ДО, в которых приобретено оборудование, мебель, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество МОО ДО, в которых приобретено оборудование, мебель, ед | 0 |
| 8. | Задача 8 «Обеспечение односменного режима обучения обучающихся 1 - 11-х классов общеобразовательных организаций» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Основное мероприятие. Введение новых мест в общеобразовательных организациях ЗАТО Северск, в том числе путем строительства объектов инфраструктуры общего образования и возврата зданий в систему общего образования, в т.ч.: | Всего | 4 499,59 | 0,00 | 0,00 | 4 499,59 | 0,00 | Управление образования, МОО, УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 2 096,42 | 0,00 | 0,00 | 2 096,42 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 4 499,59 <*> | 0,00 | 0,00 | 4 499,59 <*> | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 1 |
|  |  | 2017 | 2 722,96 <*> | 0,00 | 0,00 | 2 722,96 <*> | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 1 |
|  |  | 2018 | 1 722,96 <*> | 0,00 | 0,00 | 1 722,96 <*> | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 1 |
|  |  | 2019 | 269,82 <*> | 0,00 | 0,00 | 269,82 <*> | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2. Количество реконструированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2. Количество реконструированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Количество построенных зданий, ед | 0 |
| 8.1.1 | Реконструкция МБОУ «СОШ № 78» (пристройка начальной школы) (в т.ч. ПИР) | Всего | 1 776,63 | 0,00 | 0,00 | 1 776,63 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск, МБОУ «СОШ № 78» | X | X |
|  |  | 2015 | 2 096,42 | 0,00 | 0,00 | 2 096,42 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество реконструированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 1 776,63 <*> | 0,00 | 0,00 | 1 776,63 <*> | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество реконструированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество реконструированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество реконструированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество реконструированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество реконструированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество реконструированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество реконструированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество реконструированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество реконструированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество реконструированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
| 8.1.2 | Капитальный ремонт бывшего здания МБОУ «СОШ № 86» по адресу: ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Калинина, д.25 (в т.ч. ПИР) | Всего | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск, МОО | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество реконструированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество реконструированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 1 000,00 <*> | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 <*> | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество реконструированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество реконструированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество реконструированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество реконструированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество реконструированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество реконструированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество реконструированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество реконструированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество реконструированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
| 8.1.3 | Комплексный капитальный ремонт бывшего здания МБОУ «СОШ № 88» по адресу: ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Курчатова, д.3 (в т.ч. ПИР) | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск, МОО | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
| 8.1.4 | Реконструкция МБОУ «Самусьский лицей» (пристройка к спортивному залу) в пос.Самусь (в т.ч. ПИР) | Всего | 1 722,96 | 0,00 | 0,00 | 1 722,96 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск, МБОУ «Самусьский лицей» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 1 722,96 | 0,00 | 0,00 | 1 722,96 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 1 722,96 <*> | 0,00 | 0,00 | 1 722,96 <*> | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 1 722,96 <*> | 0,00 | 0,00 | 1 722,96 <*> | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 269,82 <*> | 0,00 | 0,00 | 269,82 <*> | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
| 8.1.5 | Строительство МОО в микрорайоне 12а (в т.ч. ПИР) | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество построенных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество построенных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество построенных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество построенных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество построенных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество построенных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество построенных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество построенных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество построенных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество построенных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество построенных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
| 9. | Задача 9 «Исключение организации обучения детей в зданиях школ с износом 34% и выше» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Основное мероприятие. Сохранение действующих мест в общеобразовательных организациях путем проведения капитального ремонта объектов, в т.ч.: | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования, МОО, УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
| 9.1.1 | Капитальный ремонт МАОУ «СОШ № 80» (в т.ч. ПИР) | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск, МАОУ «СОШ № 80» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
| 9.1.2 | Капитальный ремонт МБОУ «Северская гимназия» (в т.ч. ПИР) | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск, МБОУ «Северская гимназия» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
| 9.1.3 | Капитальный ремонт МБОУ «СОШ № 88 имени А.Бородина и А.Кочева» (в т.ч. ПИР) | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск, МБОУ «СОШ № 88 имени А.Бородина и А.Кочева» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
| 9.1.4 | Капитальный ремонт МБОУ «СОШ № 89» (в т.ч. ПИР) | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск, МБОУ «СОШ № 89» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
| 9.1.5 | Капитальный ремонт МБОУ «СОШ № 197» (в т.ч. ПИР) | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск, МБОУ «СОШ № 197» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
| 10. | Задача 10 «Обновление содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечение всех участников системы образования в развитие системы общего образования, а также обновление материально-технической базы» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Основное мероприятие. Участие в региональном проекте «Современная школа», в т.ч.: | Всего | 1 600,30 | 1 552,29 | 48,01 | 0,00 | 0,00 | Управление образования, МОО, Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 1 600,30 | 1 552,29 | 48,01 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей, ед | 1 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей, ед | 0 |
| 10.1.1 | Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков | Всего | 1 600,30 | 1 552,29 | 48,01 | 0,00 | 0,00 | Управление образования, Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск, МБОУ «Самусьский лицей» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск – участников мероприятия, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск – участников мероприятия, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск – участников мероприятия, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск – участников мероприятия, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 1 600,30 | 1 552,29 | 48,01 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск – участников мероприятия, ед | 1 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск – участников мероприятия, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск – участников мероприятия, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск – участников мероприятия, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск – участников мероприятия, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск – участников мероприятия, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск – участников мероприятия, ед | 0 |
| 10.1.2 | Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования, МБОУ «Орловская СОШ» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей, ед | 0 |
| 11. | Задача 11 «Создание условий для внедрения современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания цифровой платформы» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Основное мероприятие. Участие в региональном проекте «Цифровая образовательная среда», в т.ч.: | Всего | 48 597,95 | 25 992,70 | 17 206,70 | 1 696,55 | 3 702,00 | Управление образования, МОО, МБУ ДО «Центр «Поиск», УКС Администрации ЗАТО Северск, Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам общего образования и дополнительного образования детей с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе образовательных организаций, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Создан Центр цифрового творчества детей «IT-куб», ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам общего образования и дополнительного образования детей с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе образовательных организаций, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Создан Центр цифрового творчества детей «IT-куб», ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам общего образования и дополнительного образования детей с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе образовательных организаций, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Создан Центр цифрового творчества детей «IT-куб», ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам общего образования и дополнительного образования детей с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе образовательных организаций, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Создан Центр цифрового творчества детей «IT-куб», ед | 0 |
|  |  | 2019 | 2 770,90 | 2 182,60 | 588,30 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам общего образования и дополнительного образования детей с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе образовательных организаций, проц | 5,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Создан Центр цифрового творчества детей «IT-куб», ед | 0 |
|  |  | 2020 | 17 665,41 | 12 616,80 | 5 048,61 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам общего образования и дополнительного образования детей с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе образовательных организаций, проц | 38 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Создан Центр цифрового творчества детей «IT-куб», ед | 0 |
|  |  | 2021 | 15 394,92 | 11 193,31 | 3 696,78 | 0,00 | 504,83 |  | 1. Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам общего образования и дополнительного образования детей с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе образовательных организаций, проц | 77,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Создан Центр цифрового творчества детей «IT-куб», ед | 0 |
|  |  | 2022 | 7 916,23 | 0,00 | 3 022,50 | 1 696,55 | 3 197,18 |  | 1. Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам общего образования и дополнительного образования детей с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе образовательных организаций, проц | 94,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Создан Центр цифрового творчества детей «IT-куб», ед | 0 |
|  |  | 2023 | 2 501,90 | 0,00 | 2 501,90 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам общего образования и дополнительного образования детей с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе образовательных организаций, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Создан Центр цифрового творчества детей «IT-куб», ед | 0 |
|  |  | 2024 | 2 348,60 | 0,00 | 2 348,60 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам общего образования и дополнительного образования детей с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе образовательных организаций, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Создан Центр цифрового творчества детей «IT-куб», ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам общего образования и дополнительного образования детей с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе образовательных организаций, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Создан Центр цифрового творчества детей «IT-куб», ед | 0 |
| 11.1.1 | Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях | Всего | 27 317,40 | 25 992,70 | 1 324,70 | 0,00 | 0,00 | Управление образования, Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск, МОО | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск – участников мероприятия, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск – участников мероприятия, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск – участников мероприятия, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск – участников мероприятия, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 2 770,90 | 2 182,60 | 588,30 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск – участников мероприятия, ед | 1 |
|  |  | 2020 | 13 007,01 | 12 616,80 | 390,21 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск – участников мероприятия, ед | 6 |
|  |  | 2021 | 11 539,49 | 11 193,31 | 346,18 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск – участников мероприятия, ед | 7 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск – участников мероприятия, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск – участников мероприятия, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск – участников мероприятия, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск – участников мероприятия, ед | 0 |
| 11.1.2 | Создание центра цифрового образования детей (включая капитальный ремонт помещений здания МБУ ДО «Центр «Поиск», г.Северск, ул.Крупской, 16а) | Всего | 5 398,55 | 0,00 | 0,00 | 1 696,55 | 3 702,00 | Управление образования, УКС Администрации ЗАТО Северск, МБУ ДО «Центр «Поиск» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Создан Центр цифрового творчества детей «IT-куб», ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Создан Центр цифрового творчества детей «IT-куб», ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Создан Центр цифрового творчества детей «IT-куб», ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Создан Центр цифрового творчества детей «IT-куб», ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Создан Центр цифрового творчества детей «IT-куб», ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Создан Центр цифрового творчества детей «IT-куб», ед | 0 |
|  |  | 2021 | 504,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 504,83 |  | 1. Создан Центр цифрового творчества детей «IT-куб», ед | 0 |
|  |  | 2022 | 4 893,73 | 0,00 | 0,00 | 1 696,55 | 3 197,18 |  | 1. Создан Центр цифрового творчества детей «IT-куб», ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Создан Центр цифрового творчества детей «IT-куб», ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Создан Центр цифрового творчества детей «IT-куб», ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Создан Центр цифрового творчества детей «IT-куб», ед | 0 |
| 11.1.3 | Внедрение и функционирование целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях | Всего | 15 882,00 | 0,00 | 15 882,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования, МБОУ «Северская гимназия», МБОУ «Северский лицей», МБОУ «СОШ № 88 имена А.Бородина и А.Кочева», МБОУ «СОШ № 196», МАОУ «СОШ № 76», МБОУ «СОШ № 198», МАОУ СФМЛ | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля сотрудников и педагогов муниципальных общеобразовательных организаций, в которых внедряется целевая модель цифровой образовательной среды, прошедших курсы повышения квалификации по внедрению цифровой образовательной среды, от общего числа сотрудников и педагогов муниципальных общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, участвующих в реализации мероприятия, проц | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля сотрудников и педагогов муниципальных общеобразовательных организаций, в которых внедряется целевая модель цифровой образовательной среды, прошедших курсы повышения квалификации по внедрению цифровой образовательной среды, от общего числа сотрудников и педагогов муниципальных общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, участвующих в реализации мероприятия, проц | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля сотрудников и педагогов муниципальных общеобразовательных организаций, в которых внедряется целевая модель цифровой образовательной среды, прошедших курсы повышения квалификации по внедрению цифровой образовательной среды, от общего числа сотрудников и педагогов муниципальных общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, участвующих в реализации мероприятия, проц | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля сотрудников и педагогов муниципальных общеобразовательных организаций, в которых внедряется целевая модель цифровой образовательной среды, прошедших курсы повышения квалификации по внедрению цифровой образовательной среды, от общего числа сотрудников и педагогов муниципальных общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, участвующих в реализации мероприятия, проц | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля сотрудников и педагогов муниципальных общеобразовательных организаций, в которых внедряется целевая модель цифровой образовательной среды, прошедших курсы повышения квалификации по внедрению цифровой образовательной среды, от общего числа сотрудников и педагогов муниципальных общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, участвующих в реализации мероприятия, проц | 0 |
|  |  | 2020 | 4 658,40 | 0,00 | 4 658,40 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля сотрудников и педагогов муниципальных общеобразовательных организаций, в которых внедряется целевая модель цифровой образовательной среды, прошедших курсы повышения квалификации по внедрению цифровой образовательной среды, от общего числа сотрудников и педагогов муниципальных общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, участвующих в реализации мероприятия, проц | 100 |
|  |  | 2021 | 3 350,60 | 0,00 | 3 350,60 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля сотрудников и педагогов муниципальных общеобразовательных организаций, в которых внедряется целевая модель цифровой образовательной среды, прошедших курсы повышения квалификации по внедрению цифровой образовательной среды, от общего числа сотрудников и педагогов муниципальных общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, участвующих в реализации мероприятия, проц | 100 |
|  |  | 2022 | 3 022,50 | 0,00 | 3 022,50 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля сотрудников и педагогов муниципальных общеобразовательных организаций, в которых внедряется целевая модель цифровой образовательной среды, прошедших курсы повышения квалификации по внедрению цифровой образовательной среды, от общего числа сотрудников и педагогов муниципальных общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, участвующих в реализации мероприятия, проц | 100 |
|  |  | 2023 | 2 501,90 | 0,00 | 2 501,90 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля сотрудников и педагогов муниципальных общеобразовательных организаций, в которых внедряется целевая модель цифровой образовательной среды, прошедших курсы повышения квалификации по внедрению цифровой образовательной среды, от общего числа сотрудников и педагогов муниципальных общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, участвующих в реализации мероприятия, проц | 100 |
|  |  | 2024 | 2 348,60 | 0,00 | 2 348,60 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля сотрудников и педагогов муниципальных общеобразовательных организаций, в которых внедряется целевая модель цифровой образовательной среды, прошедших курсы повышения квалификации по внедрению цифровой образовательной среды, от общего числа сотрудников и педагогов муниципальных общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, участвующих в реализации мероприятия, проц | 100 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля сотрудников и педагогов муниципальных общеобразовательных организаций, в которых внедряется целевая модель цифровой образовательной среды, прошедших курсы повышения квалификации по внедрению цифровой образовательной среды, от общего числа сотрудников и педагогов муниципальных общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, участвующих в реализации мероприятия, проц | 0 |
| 12. | Задача 12 «Развитие инфраструктуры общего образования в части улучшения материально-технического обеспечения дополнительного образования» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Основное мероприятие. Участие в региональном проекте «Успех каждого ребенка», в т.ч.: | Всего | 2 745,86 | 1 337,98 | 1 407,88 | 0,00 | 0,00 | Управление образования, МАУ ЗАТО Северск «РЦО» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Внедрена целевая модель развития систем дополнительного образования детей, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Внедрена целевая модель развития систем дополнительного образования детей, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Внедрена целевая модель развития систем дополнительного образования детей, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Внедрена целевая модель развития систем дополнительного образования детей, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 1 366,50 | 0,00 | 1 366,50 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Внедрена целевая модель развития систем дополнительного образования детей, ед | 1 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Внедрена целевая модель развития систем дополнительного образования детей, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 1 379,36 | 1 337,98 | 41,38 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Внедрена целевая модель развития систем дополнительного образования детей, ед | 1 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Внедрена целевая модель развития систем дополнительного образования детей, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Внедрена целевая модель развития систем дополнительного образования детей, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Внедрена целевая модель развития систем дополнительного образования детей, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Внедрена целевая модель развития систем дополнительного образования детей, ед | 0 |
| 12.1.1 | Оснащение материально-технической базы образовательных организаций для внедрения целевой модели развития систем дополнительного образования детей | Всего | 1 366,50 | 0,00 | 1 366,50 | 0,00 | 0,00 | Управление образования, МАУ ЗАТО Северск «РЦО» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Внедрена целевая модель развития систем дополнительного образования детей, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Внедрена целевая модель развития систем дополнительного образования детей, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Внедрена целевая модель развития систем дополнительного образования детей, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Внедрена целевая модель развития систем дополнительного образования детей, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 1 366,50 | 0,00 | 1 366,50 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Внедрена целевая модель развития систем дополнительного образования детей, ед | 1 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Внедрена целевая модель развития систем дополнительного образования детей, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Внедрена целевая модель развития систем дополнительного образования детей, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Внедрена целевая модель развития систем дополнительного образования детей, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Внедрена целевая модель развития систем дополнительного образования детей, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Внедрена целевая модель развития систем дополнительного образования детей, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Внедрена целевая модель развития систем дополнительного образования детей, ед | 0 |
| 12.1.2 | Создание новых мест в образовательных организациях для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | Всего | 1 379,36 | 1 337,98 | 41,38 | 0,00 | 0,00 | Управление образования, МОО | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Созданы новые места в образовательных организациях для реализации дополнительных общеобразовательных программ всех направленностей, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Созданы новые места в образовательных организациях для реализации дополнительных общеобразовательных программ всех направленностей, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Созданы новые места в образовательных организациях для реализации дополнительных общеобразовательных программ всех направленностей, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Созданы новые места в образовательных организациях для реализации дополнительных общеобразовательных программ всех направленностей, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Созданы новые места в образовательных организациях для реализации дополнительных общеобразовательных программ всех направленностей, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Созданы новые места в образовательных организациях для реализации дополнительных общеобразовательных программ всех направленностей, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 1 379,36 | 1 337,98 | 41,38 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Созданы новые места в образовательных организациях для реализации дополнительных общеобразовательных программ всех направленностей, ед | 120 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Созданы новые места в образовательных организациях для реализации дополнительных общеобразовательных программ всех направленностей, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Созданы новые места в образовательных организациях для реализации дополнительных общеобразовательных программ всех направленностей, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Созданы новые места в образовательных организациях для реализации дополнительных общеобразовательных программ всех направленностей, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Созданы новые места в образовательных организациях для реализации дополнительных общеобразовательных программ всех направленностей, ед | 0 |
| 13. | Задача 13 «Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся отдельных категорий обучающихся в муниципальных образовательных организациях ЗАТО Северск на 2021-2025 годы» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | ВЦП «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях» | Всего | 49 673,21 | 41 228,77 | 8 444,45 | 0,00 | 0,00 | Управление образования, МОО | X | X |
|  |  | 2021 | 49 673,21 | 41 228,77 | 8 444,45 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, получающих бесплатное горячее питание, к общему числу обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Численность обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, получающих бесплатное горячее питание, чел | 4836 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, получающих бесплатное горячее питание, к общему числу обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Численность обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, получающих бесплатное горячее питание, чел | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, получающих бесплатное горячее питание, к общему числу обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Численность обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, получающих бесплатное горячее питание, чел | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, получающих бесплатное горячее питание, к общему числу обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Численность обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, получающих бесплатное горячее питание, чел | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, получающих бесплатное горячее питание, к общему числу обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Численность обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, получающих бесплатное горячее питание, чел | 0 |
| 14. | Задача 14 «Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся отдельных категорий обучающихся в муниципальных образовательных организациях ЗАТО Северск на 2020 год» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Основное мероприятие. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, в т.ч.: | Всего | 20 399,75 | 16 931,79 | 3 467,96 | 0,00 | 0,00 | Управление образования, МОО | X | X |
|  |  | 2020 | 20 399,75 | 16 931,79 | 3 467,96 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, получающих бесплатное горячее питание, к общему числу обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, проц | 100 |
| 14.1.1 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях ЗАТО Северск | Всего | 20 399,75 | 16 931,79 | 3 467,96 | 0,00 | 0,00 | Управление образования, МОО | X | X |
|  |  | 2020 | 20 399,75 | 16 931,79 | 3 467,96 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Численность обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, получающих бесплатное горячее питание, чел | 4835 |
| 15. | Задача 15 «Государственная поддержка создания и функционирования детских объединений на базе школ для углубленного изучения математики и информатики» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Основное мероприятие. Участие в региональном проекте «Кадры для цифровой экономики», в т.ч.: | Всего | 61,22 | 0,00 | 61,22 | 0,00 | 0,00 | Управление образования, МБОУ «СОШ № 83» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество разработанных инновационных образовательных программ по математике и информатике, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество разработанных инновационных образовательных программ по математике и информатике, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество разработанных инновационных образовательных программ по математике и информатике, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество разработанных инновационных образовательных программ по математике и информатике, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество разработанных инновационных образовательных программ по математике и информатике, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 61,22 | 0,00 | 61,22 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество разработанных инновационных образовательных программ по математике и информатике, ед | 9 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество разработанных инновационных образовательных программ по математике и информатике, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество разработанных инновационных образовательных программ по математике и информатике, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество разработанных инновационных образовательных программ по математике и информатике, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество разработанных инновационных образовательных программ по математике и информатике, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество разработанных инновационных образовательных программ по математике и информатике, ед | 0 |
| 15.1.1 | Создание и поддержка функционирования детских объединений на базе школ для углубленного изучения математики и информатики | Всего | 61,22 | 0,00 | 61,22 | 0,00 | 0,00 | Управление образования, МБОУ «СОШ № 83» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных проектных олимпиад, хакатонов, и других конкурсных мероприятий по направлениям сквозных цифровых технологий, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных проектных олимпиад, хакатонов, и других конкурсных мероприятий по направлениям сквозных цифровых технологий, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных проектных олимпиад, хакатонов, и других конкурсных мероприятий по направлениям сквозных цифровых технологий, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных проектных олимпиад, хакатонов, и других конкурсных мероприятий по направлениям сквозных цифровых технологий, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных проектных олимпиад, хакатонов, и других конкурсных мероприятий по направлениям сквозных цифровых технологий, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 61,22 | 0,00 | 61,22 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных проектных олимпиад, хакатонов, и других конкурсных мероприятий по направлениям сквозных цифровых технологий, ед | 4 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных проектных олимпиад, хакатонов, и других конкурсных мероприятий по направлениям сквозных цифровых технологий, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных проектных олимпиад, хакатонов, и других конкурсных мероприятий по направлениям сквозных цифровых технологий, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных проектных олимпиад, хакатонов, и других конкурсных мероприятий по направлениям сквозных цифровых технологий, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных проектных олимпиад, хакатонов, и других конкурсных мероприятий по направлениям сквозных цифровых технологий, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных проектных олимпиад, хакатонов, и других конкурсных мероприятий по направлениям сквозных цифровых технологий, ед | 0 |
|  | Итого по подпрограмме 1 | Всего | 495 158,69 | 87 043,52 | 196 576,08 | 207 837,09 | 3 702,00 |  | X | X |
|  |  | 2015 | 225 562,80 | 0,00 | 61 263,02 | 164 299,78 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2016 | 40 918,85 <*> | 0,00 | 32 330,90 | 8 587,95 <*> | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2017 | 40 622,30 <*> | 0,00 | 29 711,00 | 10 911,30 <*> | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2018 | 42 551,34 <*> | 0,00 | 27 091,70 | 15 459,64 <*> | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2019 | 23 804,80 <*> | 3 734,89 | 17 546,06 | 2 523,86 <*> | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2020 | 42 886,86 <*> | 29 548,59 | 8 577,79 | 4 760,48 <*> | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2021 | 71 061,91 | 53 760,05 | 12 182,61 | 4 614,42 | 504,83 |  | X | X |
|  |  | 2022 | 11 695,85 | 0,00 | 3 022,50 | 5 476,17 | 3 197,18 |  | X | X |
|  |  | 2023 | 2 502,00 | 0,00 | 2 501,90 | 0,10 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2024 | 2 348,70 | 0,00 | 2 348,60 | 0,10 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | X | X |
| ------------------------------ <*> Потребность и объем финансирования включают: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в 2016 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2015 года в сумме 938,41 тыс.руб. В 2016 году уточнена сметная стоимость объекта, в связи с чем объем финансирования уменьшен на сумму 317,99 тыс.руб.; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в 2016 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2015 года в сумме 68,79 тыс.руб.; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в 2016 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2015 года в сумме 1776,63 тыс.руб. В 2016 году уточнена сметная стоимость объекта, в связи с чем объем финансирования уменьшен на сумму 319,79 тыс.руб.; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в 2017 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2016 года в сумме 1722,96 тыс.руб.; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в 2017 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2016 года в сумме 1000 тыс.руб.; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в 2018 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2017 года в сумме 1722,96 тыс.руб.; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в 2019 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2018 года в сумме 269,82 тыс.руб.; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в 2019 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2018 года в сумме 97,93 тыс.руб.; в 2020 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2019 года в сумме 561,43 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Указанные суммы неиспользованных остатков средств местного бюджета не увеличивают общий объем финансирования подпрограммы 1 в столбце «Всего». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Приложение 9 |
| --- | --- |
|  | к постановлению Администрации ЗАТО Северск |
|  | от 28.01.2022 № 120 |

ПАСПОРТ

подпрограммы 2 «Развитие муниципальной системы оценки качества образования»

муниципальной программы «Развитие образования в ЗАТО Северск»

| Наименование подпрограммы 2 | Развитие муниципальной системы оценки качества образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Срок реализации подпрограммы 2 | 2015 - 2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 2 (соисполнитель Программы) | Управление образования Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы 2 | Управление образования Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 2 | Повышение эффективности управления образованием на основе развития муниципальной системы оценки качества образования, обеспечивающей прозрачность и эффективность принятия управленческих решений в сфере образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели цели подпрограммы 2 и их значения (по годам реализации) | Показатели цели, единица измерения | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
|  | 1. Доля обучающихся, охваченных нормативно установленными формами мероприятий по оценке уровня обученности и сформированности ключевых компетентностей, проц | 60,2 | 65,3 | 65,3 | 65,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам, проц | 99,4 | 99,5 | 99,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Задачи подпрограммы 2 | 1. Эффективное обеспечение установленных полномочий по созданию системы мониторинга оценки уровня обученности и уровня сформированности ключевых компетентностей обучающихся по основным общеобразовательным программам в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом (далее - ФГОС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Обеспечение современного уровня создания условий организации процедур независимой оценки качества образовательных результатов (ЕГЭ, ОГЭ, мониторинга и др.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы 2 (далее - ВЦП) | Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем финансирования подпрограммы 2, всего, в т.ч. по годам ее реализации, тыс. руб. | Источники | Всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
|  | Местный бюджет | 960,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Томской области (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию (прогноз) | 25,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
|  | Всего: | 985,00 | 325,00 | 320,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |

|  | Приложение 10 |
| --- | --- |
|  | к постановлению Администрации ЗАТО Северск |
|  | от 28.01.2022 № 120 |

СВЕДЕНИЯ
 о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности

подпрограммы 2 «Развитие муниципальной системы оценки качества образования»
 муниципальной программы «Развитие образования в ЗАТО Северск»

Таблица 2

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Периодич- ность сбора данных | Метод сбора информации | Ответствен-ный за сбор данных по показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели подпрограммы 2 «Развитие муниципальной системы оценки качества образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля обучающихся, охваченных нормативно установленными формами мероприятий по оценке уровня обученности и сформированности ключевых компетентностей | проц | 51 | 60,2 | 65,3 | 65,3 | 65,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления образования | Управление образования |
| 2. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдававших единый государственный | проц | 98,3 | 99,4 | 99,5 | 99,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления образования | Управление образования |
|  | экзамен по данным предметам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели задачи 1 «Эффективное обеспечение установленных полномочий по созданию системы мониторинга оценки уровня обученности и уровня сформированности ключевых компетентностей обучающихся по основным общеобразовательным программам в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом (далее - ФГОС)» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество проведенных мониторинговых исследований | ед | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления образования | Управление образования |
| 1.2 | Количество проведенных конкурсов (конкурс на лучший Управляющий совет) | ед | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления образования | Управление образования |
| Показатели задачи 2 «Обеспечение современного уровня создания условий организации процедур независимой оценки качества образовательных результатов (ЕГЭ, ОГЭ, мониторинга и др.)» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество приобретенных персональных компьютеров | ед | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления образования | Управление образования |
| 2.2 | Количество приобретенного серверного оборудования | ед | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления образования | Управление образования |
| 2.3 | Количество организаций, в которых проведено увеличение пропускной способности информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления образования | Управление образования |

|  | Приложение 11 |
| --- | --- |
|  | к постановлению Администрации ЗАТО Северск |
|  | от 28.01.2022 № 120 |

ПЕРЕЧЕНЬ
ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение

подпрограммы 2 «Развитие муниципальной системы оценки качества образования»

муниципальной программы «Развитие образования в ЗАТО Северск»

Таблица 3

| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) муниципальной программы | Срок реали- зации, год | Объем финансиро- вания, тыс.руб. | В том числе за счет средств |  |  |  | Участники подпрограммы, участники мероприятия | Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федераль-ного бюджета (по согласо-ванию (прогноз) | област-ного бюджета (по согласо-ванию (прогноз) | местного бюджета | внебюд-жетных источни-ков (по согласо-ванию (прогноз) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | наименование и единица измерения | значения по годам реализа-ции |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача 1 «Эффективное обеспечение установленных полномочий по созданию системы мониторинга оценки уровня обученности и уровня сформированности ключевых компетентностей обучающихся по основным общеобразовательным программам в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом (далее - ФГОС)» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие. Развитие муниципальной системы оценки качества образования, привлечение общественности ЗАТО Северск к оценке качества образования через деятельность управляющих советов общественно активных школ, в т.ч.: | Всего | 985,00 | 0,00 | 0,00 | 960,00 | 25,00 | Управление образования, МАУ ЗАТО Северск «РЦО» | X | X |
|  |  | 2015 | 325,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 5,00 |  | 1. Количество проведенных мониторинговых исследований, ед | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество проведенных конкурсов, ед | 1 |
|  |  | 2016 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мониторинговых исследований, ед | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество проведенных конкурсов, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мониторинговых исследований, ед | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество проведенных конкурсов, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мониторинговых исследований, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество проведенных конкурсов, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мониторинговых исследований, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество проведенных конкурсов, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мониторинговых исследований, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество проведенных конкурсов, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мониторинговых исследований, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество проведенных конкурсов, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |  | 1. Количество проведенных мониторинговых исследований, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество проведенных конкурсов, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |  | 1. Количество проведенных мониторинговых исследований, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество проведенных конкурсов, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |  | 1. Количество проведенных мониторинговых исследований, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество проведенных конкурсов, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |  | 1. Количество проведенных мониторинговых исследований, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество проведенных конкурсов, ед | 0 |
| 1.1.1 | Проведение мониторинговых исследований | Всего | 910,00 | 0,00 | 0,00 | 910,00 | 0,00 | Управление образования, МАУ ЗАТО Северск «РЦО» | X | X |
|  |  | 2015 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мониторинговых исследований, ед | 7 |
|  |  | 2016 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мониторинговых исследований, ед | 8 |
|  |  | 2017 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мониторинговых исследований, ед | 8 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мониторинговых исследований, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мониторинговых исследований, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мониторинговых исследований, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мониторинговых исследований, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мониторинговых исследований, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мониторинговых исследований, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мониторинговых исследований, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мониторинговых исследований, ед | 0 |
| 1.1.2 | Конкурс на лучший Управляющий совет | Всего | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 25,00 | Управление образования, МАУ ЗАТО Северск «РЦО» | X | X |
|  |  | 2015 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 5,00 |  | 1. Количество проведенных конкурсов, ед | 1 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных конкурсов, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных конкурсов, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных конкурсов, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных конкурсов, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных конкурсов, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных конкурсов, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |  | 1. Количество проведенных конкурсов, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |  | 1. Количество проведенных конкурсов, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |  | 1. Количество проведенных конкурсов, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |  | 1. Количество проведенных конкурсов, ед | 0 |
| 2. | Задача 2 «Обеспечение современного уровня создания условий организации процедур независимой оценки качества образовательных результатов (ЕГЭ, ОГЭ, мониторинга и др.)» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие. Модернизация существующего компьютерного парка (в т.ч. серверного оборудования), увеличение пропускной способности информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в т.ч.: | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования, МОО | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных персональных компьютеров, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество приобретенного серверного оборудования, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество организаций, в которых проведено увеличение пропускной способности информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных персональных компьютеров, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество приобретенного серверного оборудования, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество организаций, в которых проведено увеличение пропускной способности информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных персональных компьютеров, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество приобретенного серверного оборудования, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество организаций, в которых проведено увеличение пропускной способности информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных персональных компьютеров, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество приобретенного серверного оборудования, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество организаций, в которых проведено увеличение пропускной способности информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных персональных компьютеров, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество приобретенного серверного оборудования, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество организаций, в которых проведено увеличение пропускной способности информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных персональных компьютеров, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество приобретенного серверного оборудования, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество организаций, в которых проведено увеличение пропускной способности информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных персональных компьютеров, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество приобретенного серверного оборудования, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество организаций, в которых проведено увеличение пропускной способности информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных персональных компьютеров, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество приобретенного серверного оборудования, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество организаций, в которых проведено увеличение пропускной способности информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных персональных компьютеров, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество приобретенного серверного оборудования, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество организаций, в которых проведено увеличение пропускной способности информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных персональных компьютеров, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество приобретенного серверного оборудования, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество организаций, в которых проведено увеличение пропускной способности информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных персональных компьютеров, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество приобретенного серверного оборудования, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество организаций, в которых проведено увеличение пропускной способности информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», ед | 0 |
| 2.1.1 | Приобретение персональных компьютеров | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования, МОО | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных персональных компьютеров, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных персональных компьютеров, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных персональных компьютеров, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных персональных компьютеров, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных персональных компьютеров, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных персональных компьютеров, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных персональных компьютеров, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных персональных компьютеров, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных персональных компьютеров, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных персональных компьютеров, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных персональных компьютеров, ед | 0 |
| 2.1.2 | Приобретение серверного оборудования | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования, МОО | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенного серверного оборудования, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенного серверного оборудования, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенного серверного оборудования, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенного серверного оборудования, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенного серверного оборудования, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенного серверного оборудования, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенного серверного оборудования, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенного серверного оборудования, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенного серверного оборудования, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенного серверного оборудования, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенного серверного оборудования, ед | 0 |
| 2.1.3 | Проведение увеличения пропускной способности информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в МОО | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования, МОО | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество организаций, в которых проведено увеличение пропускной способности информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество организаций, в которых проведено увеличение пропускной способности информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество организаций, в которых проведено увеличение пропускной способности информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество организаций, в которых проведено увеличение пропускной способности информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество организаций, в которых проведено увеличение пропускной способности информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество организаций, в которых проведено увеличение пропускной способности информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество организаций, в которых проведено увеличение пропускной способности информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество организаций, в которых проведено увеличение пропускной способности информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество организаций, в которых проведено увеличение пропускной способности информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество организаций, в которых проведено увеличение пропускной способности информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество организаций, в которых проведено увеличение пропускной способности информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», ед | 0 |
|  | Итого по подпрограмме 2 | Всего | 985,00 | 0,00 | 0,00 | 960,00 | 25,00 |  | X | X |
|  |  | 2015 | 325,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 5,00 |  | X | X |
|  |  | 2016 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2017 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2022 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |  | X | X |
|  |  | 2023 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |  | X | X |
|  |  | 2024 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |  | X | X |
|  |  | 2025 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |  | X | X |

|  | Приложение 12 |
| --- | --- |
|  | к постановлению Администрации ЗАТО Северск |
|  | от 28.01.2022 № 120 |

ПАСПОРТ

подпрограммы 3 «Развитие системы выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей»

муниципальной программы «Развитие образования в ЗАТО Северск»

| Наименование подпрограммы 3 | Развитие системы выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Срок реализации подпрограммы 3 | 2015 - 2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 3 (соисполнитель Программы) | Управление образования Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы 3 | Управление образования Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 3 | Формирование комплекса условий для выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей, их самореализации, профессионального самоопределения в соответствии со способностями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели цели подпрограммы 3 и их значения (по годам реализации) | Показатели цели, единица измерения |  |  | 2014 год |  | 2015 год |  | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  | 2025 год |
|  | 1. Численность обучающихся по основным общеобразовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, чел |  |  | 3810 |  | 4120 |  | 4580 |  | 4580 |  | 4580 | 4243 | 4329 |  | 4375 |  | 4420 | 4058 | 4131 |  | 4172 |
| Задачи подпрограммы 3 | 1. Создание благоприятных условий, соответствующих требованиям действующего законодательства Российской Федерации, для эффективного выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Создание условий для участия одаренных детей в мероприятиях различного уровня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Развитие и реализация системы мер адресной поддержки и социального сопровождения одаренных детей в ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Подготовка будущих кадров для высокотехнологичных отраслей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы 3 (далее - ВЦП) | Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем финансирования подпрограммы 3, всего, в т.ч. по годам ее реализации, тыс.руб. | Источники | Всего | 2015 год |  | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год | 2025 год |
|  | Местный бюджет | 17 808,95 | 755,00 |  | 3 984,25 |  | 1 892,50 |  | 1 492,12 |  | 1 682,91 |  | 1 947,57 |  | 1 547,40 |  | 1 502,40 |  | 1 502,40 |  | 1 502,40 | 0,00 |
|  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Томской области (по согласованию (прогноз) | 3 629,60 | 325,00 |  | 611,80 |  | 609,30 |  | 616,80 |  | 487,40 |  | 483,70 |  | 495,60 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию (прогноз) | 19 890,05 | 5,77 |  | 23,47 |  | 1 857,10 |  | 3,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 18,00 |  | 16 954,71 |  | 18,00 | 1 010,00 |
|  | Всего | 41 328,60 | 1 085,77 |  | 4 619,52 |  | 4 358,90 |  | 2 111,92 |  | 2 170,31 |  | 2 431,27 |  | 2 043,00 |  | 1 520,40 |  | 18 457,11 |  | 1 520,40 | 1 010,00 |

|  | Приложение 13 |
| --- | --- |
|  | к постановлению Администрации ЗАТО Северск |
|  | от 28.01.2022 № 120 |

СВЕДЕНИЯ
 о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности

подпрограммы 3 «Развитие системы выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей»
 муниципальной программы «Развитие образования в ЗАТО Северск»

Таблица 3

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Периодич- ность сбора данных | Метод сбора информации | Ответствен-ный за сбор данных по показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели подпрограммы 3 «Развитие системы выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Численность обучающихся по основным общеобразова-тельным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня | чел | 3475 | 3810 | 4120 | 4580 | 4580 | 4580 | 4243 | 4329 | 4375 | 4420 | 4058 | 4131 | 4172 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления образования | Управление образования |
| Показатели задачи 1 «Создание благоприятных условий, соответствующих требованиям действующего законодательства Российской Федерации, для эффективного выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей» подпрограммы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество проведенных мероприятий, муниципальных образовательных событий, олимпиад | ед | 11 | 12 | 12 | 15 | 10 | 10 | 8 | 8 | 13 | 3 | 3 | 3 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления образования | Управление образования |
| 1.2 | Количество МОО, участвующих в пилотном проекте по переходу на ФГОС старшей ступени образования (по отработке элементов внеурочной деятельности) / количество классов, участвующих в пилотном проекте | ед | 5/2 | 5/2 | 5/2 | 5/2 | 5/2 | 5/2 | 5/2 | 5/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления образования | Управление образования |
| 1.3 | Обеспеченная деятельность муниципальных центров | проц | 100 | 100 | 0 | 18,7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | 75 | 75 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления образования | Управление образования |
| 1.4 | Количество образовательных организаций, реализующих проекты «Северская инженерная школа», «Школьный технопарк» | ед | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления образования | Управление образования |
| Показатели задачи 2 «Создание условий для участия одаренных детей в мероприятиях различного уровня» подпрограммы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проведенный Всероссийский детский образовательный форум «Новое поколение - ресурс будущего» | ед | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления образования | Управление образования |
| 2.2 | Количество детских проектов, получивших сопровождение | ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления образования | Управление образования |
| 2.3 | Количество обучающихся, которые получили содействие для участия в интеллектуаль-ных мероприятиях областного, федерального и международного уровней | чел | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления образования | Управление образования |
| Показатели задачи 3 «Развитие и реализация системы мер адресной поддержки и социального сопровождения одаренных детей в ЗАТО Северск» подпрограммы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество выплаченных именных ежемесячных стипендий муниципального уровня обучающимся, победителям и призерам всех этапов Всероссийской олимпиады школьников | ед | 150 | 150 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления образования | Управление образования |
| 3.2 | Проведение муниципального события, мероприятия («Новогодняя елка для одаренных детей», бал выпускников-медалистов ЗАТО Северск (наиболее одаренных детей) | ед | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления образования | Управление образования |
| Показатели задачи 4 «Подготовка будущих кадров для высокотехнологичных отраслей» подпрограммы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Охват детей инженерно-техническим и естественно-научным дополнительным образованием на бесплатной основе | чел | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления образования | Управление образования |

|  | Приложение 14 |
| --- | --- |
|  | к постановлению Администрации ЗАТО Северск |
|  | от 28.01.2022 № 120 |

ПЕРЕЧЕНЬ
ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение

подпрограммы 3 «Развитие системы выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей»

муниципальной программы «Развитие образования в ЗАТО Северск»

Таблица 4

| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) муниципальной программы | Срок реали- зации, год | Объем финансиро- вания, тыс.руб. | В том числе за счет средств |  |  |  | Участники подпрограммы, участники мероприятия | Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федераль-ного бюджета (по согласо-ванию (прогноз) | област-ного бюджета (по согласо-ванию (прогноз) | местного бюджета | внебюд-жетных источни-ков (по согласо-ванию (прогноз) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | наименование и единица измерения | значения по годам реализа-ции |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача 1 «Создание благоприятных условий, соответствующих требованиям действующего законодательства Российской Федерации, для эффективного выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей» подпрограммы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие. Выявление, сопровождение и поддержка одаренных детей, в т.ч.: | Всего | 15 440,87 | 0,00 | 3 629,60 | 9 894,80 | 1 916,47 | Управление образования, МАУ ЗАТО Северск «РЦО», МДОО, МОО | X | X |
|  |  | 2015 | 530,00 | 0,00 | 325,00 | 200,00 | 5,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий, муниципальных образовательных событий, олимпиад, ед | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество МОО, участвующих в пилотном проекте по переходу на ФГОС старшей ступени образования (по отработке элементов внеурочной деятельности) / количество классов, участвующих в пилотном проекте, ед | 5/2 |
|  |  | 2016 | 1 988,32 | 0,00 | 611,80 | 1 358,05 | 18,47 |  | 1. Количество проведенных мероприятий, муниципальных образовательных событий, олимпиад, ед | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество МОО, участвующих в пилотном проекте по переходу на ФГОС старшей ступени образования (по отработке элементов внеурочной деятельности) / количество классов, участвующих в пилотном проекте, ед | 5/2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Обеспеченная деятельность муниципальных центров, проц | 18,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество образовательных организаций, реализующих проекты «Северская инженерная школа», «Школьный технопарк», ед | 7 |
|  |  | 2017 | 3 774,30 | 0,00 | 609,30 | 1 308,00 | 1 857,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий, муниципальных образовательных событий, олимпиад, ед | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество МОО, участвующих в пилотном проекте по переходу на ФГОС старшей ступени образования (по отработке элементов внеурочной деятельности) / количество классов, участвующих в пилотном проекте, ед | 5/2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Обеспеченная деятельность муниципальных центров, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество образовательных организаций, реализующих проекты «Северская инженерная школа», «Школьный технопарк», ед | 7 |
|  |  | 2018 | 1 524,57 | 0,00 | 616,80 | 907,77 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий, муниципальных образовательных событий, олимпиад, ед | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество МОО, участвующих в пилотном проекте по переходу на ФГОС старшей ступени образования (по отработке элементов внеурочной деятельности) / количество классов, участвующих в пилотном проекте, ед | 5/2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Обеспеченная деятельность муниципальных центров, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество образовательных организаций, реализующих проекты «Северская инженерная школа», «Школьный технопарк», ед | 0 |
|  |  | 2019 | 1 580,96 | 0,00 | 487,40 | 1 093,56 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий, муниципальных образовательных событий, олимпиад, ед | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество МОО, участвующих в пилотном проекте по переходу на ФГОС старшей ступени образования (по отработке элементов внеурочной деятельности) / количество классов, участвующих в пилотном проекте, ед | 5/2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Обеспеченная деятельность муниципальных центров, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество образовательных организаций, реализующих проекты «Северская инженерная школа», «Школьный технопарк», ед | 10 |
|  |  | 2020 | 1 909,92 | 0,00 | 483,70 | 1 426,22 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий, муниципальных образовательных событий, олимпиад, ед | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество МОО, участвующих в пилотном проекте по переходу на ФГОС старшей ступени образования (по отработке элементов внеурочной деятельности) / количество классов, участвующих в пилотном проекте, ед | 5/2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Обеспеченная деятельность муниципальных центров, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество образовательных организаций, реализующих проекты «Северская инженерная школа», «Школьный технопарк», ед | 10 |
|  |  | 2021 | 1 429,65 | 0,00 | 495,60 | 934,05 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий, муниципальных образовательных событий, олимпиад, ед | 13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество МОО, участвующих в пилотном проекте по переходу на ФГОС старшей ступени образования (по отработке элементов внеурочной деятельности) / количество классов, участвующих в пилотном проекте, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Обеспеченная деятельность муниципальных центров, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество образовательных организаций, реализующих проекты «Северская инженерная школа», «Школьный технопарк», ед | 0 |
|  |  | 2022 | 902,05 | 0,00 | 0,00 | 889,05 | 13,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий, муниципальных образовательных событий, олимпиад, ед | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество МОО, участвующих в пилотном проекте по переходу на ФГОС старшей ступени образования (по отработке элементов внеурочной деятельности) / количество классов, участвующих в пилотном проекте, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Обеспеченная деятельность муниципальных центров, проц | 75 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество образовательных организаций, реализующих проекты «Северская инженерная школа», «Школьный технопарк», ед | 0 |
|  |  | 2023 | 894,05 | 0,00 | 0,00 | 889,05 | 5,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий, муниципальных образовательных событий, олимпиад, ед | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество МОО, участвующих в пилотном проекте по переходу на ФГОС старшей ступени образования (по отработке элементов внеурочной деятельности) / количество классов, участвующих в пилотном проекте, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Обеспеченная деятельность муниципальных центров, проц | 75 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество образовательных организаций, реализующих проекты «Северская инженерная школа», «Школьный технопарк», ед | 0 |
|  |  | 2024 | 902,05 | 0,00 | 0,00 | 889,05 | 13,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий, муниципальных образовательных событий, олимпиад, ед | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество МОО, участвующих в пилотном проекте по переходу на ФГОС старшей ступени образования (по отработке элементов внеурочной деятельности) / количество классов, участвующих в пилотном проекте, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Обеспеченная деятельность муниципальных центров, проц | 75 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество образовательных организаций, реализующих проекты «Северская инженерная школа», «Школьный технопарк», ед | 0 |
|  |  | 2025 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий, муниципальных образовательных событий, олимпиад, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество МОО, участвующих в пилотном проекте по переходу на ФГОС старшей ступени образования (по отработке элементов внеурочной деятельности) / количество классов, участвующих в пилотном проекте, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Обеспеченная деятельность муниципальных центров, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество образовательных организаций, реализующих проекты «Северская инженерная школа», «Школьный технопарк», ед | 0 |
| 1.1.1 | Организация и проведение мероприятий для дошкольников (фестиваль детского творчества «Северские колокольчики», конкурс чтецов «Капели звонкие стихов», конкурс «Юный конструктор», «Шашечный турнир среди дошкольников», «Большая дорога», фестиваль «Красота в движении - здоровье с детства», спортивные праздники «Осьминожка», «Мама, папа, я - спортивная семья») | Всего | 204,47 | 0,00 | 0,00 | 145,00 | 59,47 | Управление образования, МАУ ЗАТО Северск «РЦО», МДОО | X | X |
|  |  | 2015 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 5,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий для дошкольников, ед | 4 |
|  |  | 2016 | 68,47 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 18,47 |  | 1. Количество проведенных мероприятий для дошкольников, ед | 5 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий для дошкольников, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий для дошкольников, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий для дошкольников, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий для дошкольников, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий для дошкольников, ед | 4 |
|  |  | 2022 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий для дошкольников, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий для дошкольников, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий для дошкольников, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий для дошкольников, ед | 0 |
| 1.1.2 | Обеспечение деятельности Муниципального олимпиадного центра | Всего | 2 461,67 | 0,00 | 0,00 | 2 461,67 | 0,00 | Управление образования, МАОУ СФМЛ | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Обеспеченная деятельность муниципального центра, проц | 0 |
|  |  | 2016 | 56,00 | 0,00 | 0,00 | 56,00 | 0,00 |  | 1. Обеспеченная деятельность муниципального центра, проц | 18,7 |
|  |  | 2017 | 356,00 | 0,00 | 0,00 | 356,00 | 0,00 |  | 1. Обеспеченная деятельность муниципального центра, проц | 100 |
|  |  | 2018 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |  | 1. Обеспеченная деятельность муниципального центра, проц | 100 |
|  |  | 2019 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |  | 1. Обеспеченная деятельность муниципального центра, проц | 100 |
|  |  | 2020 | 249,67 | 0,00 | 0,00 | 249,67 | 0,00 |  | 1. Обеспеченная деятельность муниципального центра, проц | 100 |
|  |  | 2021 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |  | 1. Обеспеченная деятельность муниципального центра, проц | 100 |
|  |  | 2022 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |  | 1. Обеспеченная деятельность муниципального центра, проц | 100 |
|  |  | 2023 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |  | 1. Обеспеченная деятельность муниципального центра, проц | 100 |
|  |  | 2024 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |  | 1. Обеспеченная деятельность муниципального центра, проц | 100 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Обеспеченная деятельность муниципального центра, проц | 0 |
| 1.1.3 | Обеспечение деятельности Городского центра профессиональной ориентации обучающихся | Всего | 857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 857,00 | Управление образования, МБОУ «СОШ № 196» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Обеспеченная деятельность муниципального центра, проц | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Обеспеченная деятельность муниципального центра, проц | 0 |
|  |  | 2017 | 857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 857,00 |  | 1. Обеспеченная деятельность муниципального центра, проц | 100 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Обеспеченная деятельность муниципального центра, проц | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Обеспеченная деятельность муниципального центра, проц | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Обеспеченная деятельность муниципального центра, проц | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Обеспеченная деятельность муниципального центра, проц | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Обеспеченная деятельность муниципального центра, проц | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Обеспеченная деятельность муниципального центра, проц | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Обеспеченная деятельность муниципального центра, проц | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Обеспеченная деятельность муниципального центра, проц | 0 |
| 1.1.4 | Организация и проведение Муниципального открытого интеллектуально-личностного марафона младших школьников «Первый шаг...» | Всего | 1 406,40 | 0,00 | 0,00 | 1 406,40 | 0,00 | Управление образования, МБОУ «СОШ № 89» | X | X |
|  |  | 2015 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных олимпиад для младших школьников, ед | 1 |
|  |  | 2016 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных олимпиад для младших школьников, ед | 1 |
|  |  | 2017 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных олимпиад для младших школьников, ед | 1 |
|  |  | 2018 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных олимпиад для младших школьников, ед | 1 |
|  |  | 2019 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных олимпиад для младших школьников, ед | 1 |
|  |  | 2020 | 131,28 | 0,00 | 0,00 | 131,28 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных олимпиад для младших школьников, ед | 1 |
|  |  | 2021 | 131,28 | 0,00 | 0,00 | 131,28 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных олимпиад для младших школьников, ед | 1 |
|  |  | 2022 | 131,28 | 0,00 | 0,00 | 131,28 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных олимпиад для младших школьников, ед | 1 |
|  |  | 2023 | 131,28 | 0,00 | 0,00 | 131,28 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных олимпиад для младших школьников, ед | 1 |
|  |  | 2024 | 131,28 | 0,00 | 0,00 | 131,28 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных олимпиад для младших школьников, ед | 1 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных олимпиад для младших школьников, ед | 0 |
| 1.1.5 | Организация сетевых профильных курсов для старшеклассников в рамках пилотного проекта по переходу на ФГОС старшей ступени образования | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования, МАУ ЗАТО Северск «РЦО», МОО | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество школ, участвующих в пилотном проекте/ количество классов, участвующих в пилотном проекте, ед | 5/2 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество школ, участвующих в пилотном проекте/ количество классов, участвующих в пилотном проекте, ед | 5/2 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество школ, участвующих в пилотном проекте/ количество классов, участвующих в пилотном проекте, ед | 5/2 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество школ, участвующих в пилотном проекте/ количество классов, участвующих в пилотном проекте, ед | 5/2 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество школ, участвующих в пилотном проекте/ количество классов, участвующих в пилотном проекте, ед | 5/2 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество школ, участвующих в пилотном проекте/ количество классов, участвующих в пилотном проекте, ед | 5/2 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество школ, участвующих в пилотном проекте/ количество классов, участвующих в пилотном проекте, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество школ, участвующих в пилотном проекте/ количество классов, участвующих в пилотном проекте, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество школ, участвующих в пилотном проекте/ количество классов, участвующих в пилотном проекте, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество школ, участвующих в пилотном проекте/ количество классов, участвующих в пилотном проекте, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество школ, участвующих в пилотном проекте/ количество классов, участвующих в пилотном проекте, ед | 0 |
| 1.1.6 | Организация и проведение муниципальных образовательных событий (игры для дошкольников «Олимпионик», городской игры «Юный филолог», математической игры «Эрудит», муниципальной естественно-научной карусели, городского конкурса «Знатоки иностранного языка», муниципального клуба старшеклассников) | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования, МАУ ЗАТО Северск «РЦО», МОО | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед | 0 |
| 1.1.7 | Обеспечение деятельности межмуниципального образовательного центра по работе с одаренными детьми, являющегося структурным подразделением МАОУ «СОШ № 80» | Всего | 3 629,60 | 0,00 | 3 629,60 | 0,00 | 0,00 | Управление образования, МАОУ «СОШ № 80» | X | X |
|  |  | 2015 | 325,00 | 0,00 | 325,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед | 7 |
|  |  | 2016 | 611,80 | 0,00 | 611,80 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед | 8 |
|  |  | 2017 | 609,30 | 0,00 | 609,30 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед | 8 |
|  |  | 2018 | 616,80 | 0,00 | 616,80 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед | 8 |
|  |  | 2019 | 487,40 | 0,00 | 487,40 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед | 6 |
|  |  | 2020 | 483,70 | 0,00 | 483,70 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед | 6 |
|  |  | 2021 | 495,60 | 0,00 | 495,60 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед | 6 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед | 0 |
| 1.1.8 | Реализация открытого сетевого образовательного проекта «Северская инженерная школа» и муниципального проекта «Школьный технопарк» | Всего | 3 505,63 | 0,00 | 0,00 | 2 505,63 | 1 000,00 | Управление образования, МОО | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество образовательных организаций, реализующих проекты, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |  | 1. Количество образовательных организаций, реализующих проекты, ед | 7 |
|  |  | 2017 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 1 000,00 |  | 1. Количество образовательных организаций, реализующих проекты, ед | 7 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество образовательных организаций, реализующих проекты, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |  | 1. Количество образовательных организаций, реализующих проекты, ед | 10 |
|  |  | 2020 | 705,63 | 0,00 | 0,00 | 705,63 | 0,00 |  | 1. Количество образовательных организаций, реализующих проекты, ед | 10 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество образовательных организаций, реализующих проекты, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество образовательных организаций, реализующих проекты, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество образовательных организаций, реализующих проекты, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество образовательных организаций, реализующих проекты, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество образовательных организаций, реализующих проекты, ед | 0 |
| 1.1.9 | Организация и проведение открытых соревнований по общей робототехнике «РобоСеверск», муниципального конкурса «Мир моделирования». Участие обучающихся ЗАТО Северск в различных соревнованиях, олимпиадах, мероприятиях по робототехнике | Всего | 3 376,10 | 0,00 | 0,00 | 3 376,10 | 0,00 | Управление образования, МАУ ЗАТО Северск «РЦО», МАОУ СФМЛ, МБОУ «СОШ № 83» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 102,05 | 0,00 | 0,00 | 102,05 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед | 1 |
|  |  | 2017 | 102,00 | 0,00 | 0,00 | 102,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед | 1 |
|  |  | 2018 | 457,77 | 0,00 | 0,00 | 457,77 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед | 1 |
|  |  | 2019 | 543,56 | 0,00 | 0,00 | 543,56 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед | 1 |
|  |  | 2020 | 339,64 | 0,00 | 0,00 | 339,64 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед | 1 |
|  |  | 2021 | 457,77 | 0,00 | 0,00 | 457,77 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед | 2 |
|  |  | 2022 | 457,77 | 0,00 | 0,00 | 457,77 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед | 2 |
|  |  | 2023 | 457,77 | 0,00 | 0,00 | 457,77 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед | 2 |
|  |  | 2024 | 457,77 | 0,00 | 0,00 | 457,77 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед | 2 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед | 0 |
| 2. | Задача 2 «Создание условий для участия одаренных детей в мероприятиях различного уровня» подпрограммы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие. Обеспечение участия одаренных детей в мероприятиях различного уровня, в т.ч.: | Всего | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | Управление образования, МАУ ЗАТО Северск «РЦО», МДОО, МОО, МОО ДО | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Проведенный Всероссийский детский образовательный форум «Новое поколение - ресурс будущего», ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество детских проектов, получивших сопровождение, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество обучающихся, которые получили содействие для участия в интеллектуальных мероприятиях областного, федерального и международного уровней, чел | 0 |
|  |  | 2016 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 |  | 1. Проведенный Всероссийский детский образовательный форум «Новое поколение - ресурс будущего», ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество детских проектов, получивших сопровождение, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество обучающихся, которые получили содействие для участия в интеллектуальных мероприятиях областного, федерального и международного уровней, чел | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Проведенный Всероссийский детский образовательный форум «Новое поколение - ресурс будущего», ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество детских проектов, получивших сопровождение, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество обучающихся, которые получили содействие для участия в интеллектуальных мероприятиях областного, федерального и международного уровней, чел | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Проведенный Всероссийский детский образовательный форум «Новое поколение - ресурс будущего», ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество детских проектов, получивших сопровождение, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество обучающихся, которые получили содействие для участия в интеллектуальных мероприятиях областного, федерального и международного уровней, чел | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Проведенный Всероссийский детский образовательный форум «Новое поколение - ресурс будущего», ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество детских проектов, получивших сопровождение, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество обучающихся, которые получили содействие для участия в интеллектуальных мероприятиях областного, федерального и международного уровней, чел | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Проведенный Всероссийский детский образовательный форум «Новое поколение - ресурс будущего», ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество детских проектов, получивших сопровождение, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество обучающихся, которые получили содействие для участия в интеллектуальных мероприятиях областного, федерального и международного уровней, чел | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Проведенный Всероссийский детский образовательный форум «Новое поколение - ресурс будущего», ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество детских проектов, получивших сопровождение, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество обучающихся, которые получили содействие для участия в интеллектуальных мероприятиях областного, федерального и международного уровней, чел | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Проведенный Всероссийский детский образовательный форум «Новое поколение - ресурс будущего», ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество детских проектов, получивших сопровождение, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество обучающихся, которые получили содействие для участия в интеллектуальных мероприятиях областного, федерального и международного уровней, чел | 0 |
|  |  | 2023 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |  | 1. Проведенный Всероссийский детский образовательный форум «Новое поколение - ресурс будущего», ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество детских проектов, получивших сопровождение, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество обучающихся, которые получили содействие для участия в интеллектуальных мероприятиях областного, федерального и международного уровней, чел | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Проведенный Всероссийский детский образовательный форум «Новое поколение - ресурс будущего», ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество детских проектов, получивших сопровождение, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество обучающихся, которые получили содействие для участия в интеллектуальных мероприятиях областного, федерального и международного уровней, чел | 0 |
|  |  | 2025 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |  | 1. Проведенный Всероссийский детский образовательный форум «Новое поколение - ресурс будущего», ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество детских проектов, получивших сопровождение, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество обучающихся, которые получили содействие для участия в интеллектуальных мероприятиях областного, федерального и международного уровней, чел | 0 |
| 2.1.1 | Организация и проведение открытого образовательного форума «Новое поколение - ресурс будущего» | Всего | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | Управление образования, МАУ ЗАТО Северск «РЦО» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Проведение форума, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 |  | 1. Проведение форума, ед | 1 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Проведение форума, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Проведение форума, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Проведение форума, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Проведение форума, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Проведение форума, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Проведение форума, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |  | 1. Проведение форума, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Проведение форума, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |  | 1. Проведение форума, ед | 0 |
| 2.1.2 | Проектная деятельность детей (сопровождение детских инициатив, творческая деятельность – участие в художественных выставках, профессиональных конкурсах, конференциях) | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования, МАУ ЗАТО Северск «РЦО», МОО | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество детских проектов, получивших сопровождение, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество детских проектов, получивших сопровождение, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество детских проектов, получивших сопровождение, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество детских проектов, получивших сопровождение, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество детских проектов, получивших сопровождение, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество детских проектов, получивших сопровождение, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество детских проектов, получивших сопровождение, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество детских проектов, получивших сопровождение, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество детских проектов, получивших сопровождение, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество детских проектов, получивших сопровождение, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество детских проектов, получивших сопровождение, ед | 0 |
| 2.1.3 | Содействие участию обучающихся в интеллектуальных мероприятиях областного, федерального и международного уровней | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования, МДОО, МОО, МОО ДО | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество детей, которые получили содействие, чел | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество детей, которые получили содействие, чел | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество детей, которые получили содействие, чел | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество детей, которые получили содействие, чел | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество детей, которые получили содействие, чел | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество детей, которые получили содействие, чел | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество детей, которые получили содействие, чел | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество детей, которые получили содействие, чел | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество детей, которые получили содействие, чел | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество детей, которые получили содействие, чел | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество детей, которые получили содействие, чел | 0 |
| 3. | Задача 3 «Развитие и реализация системы мер адресной поддержки и социального сопровождения одаренных детей в ЗАТО Северск» подпрограммы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие. Адресная поддержка одаренных детей, в т.ч.: | Всего | 5 943,02 | 0,00 | 0,00 | 5 914,15 | 28,87 | Управление образования, МАУ ЗАТО Северск «РЦО», МОО | X | X |
|  |  | 2015 | 555,77 | 0,00 | 0,00 | 555,00 | 0,77 |  | 1. Количество выплаченных стипендий (ежемесячно), ед | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Проведение муниципального события, мероприятия, ед | 2 |
|  |  | 2016 | 631,20 | 0,00 | 0,00 | 626,20 | 5,00 |  | 1. Количество выплаченных стипендий (ежемесячно), ед | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Проведение муниципального события, мероприятия, ед | 2 |
|  |  | 2017 | 584,60 | 0,00 | 0,00 | 584,50 | 0,10 |  | 1. Количество выплаченных стипендий (ежемесячно), ед | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Проведение муниципального события, мероприятия, ед | 2 |
|  |  | 2018 | 587,35 | 0,00 | 0,00 | 584,35 | 3,00 |  | 1. Количество выплаченных стипендий (ежемесячно), ед | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Проведение муниципального события, мероприятия, ед | 2 |
|  |  | 2019 | 589,35 | 0,00 | 0,00 | 589,35 | 0,00 |  | 1. Количество выплаченных стипендий (ежемесячно), ед | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Проведение муниципального события, мероприятия, ед | 2 |
|  |  | 2020 | 521,35 | 0,00 | 0,00 | 521,35 | 0,00 |  | 1. Количество выплаченных стипендий (ежемесячно), ед | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Проведение муниципального события, мероприятия, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 613,35 | 0,00 | 0,00 | 613,35 | 0,00 |  | 1. Количество выплаченных стипендий (ежемесячно), ед | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Проведение муниципального события, мероприятия, ед | 1 |
|  |  | 2022 | 618,35 | 0,00 | 0,00 | 613,35 | 5,00 |  | 1. Количество выплаченных стипендий (ежемесячно), ед | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Проведение муниципального события, мероприятия, ед | 2 |
|  |  | 2023 | 618,35 | 0,00 | 0,00 | 613,35 | 5,00 |  | 1. Количество выплаченных стипендий (ежемесячно), ед | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Проведение муниципального события, мероприятия, ед | 2 |
|  |  | 2024 | 618,35 | 0,00 | 0,00 | 613,35 | 5,00 |  | 1. Количество выплаченных стипендий (ежемесячно), ед | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Проведение муниципального события, мероприятия, ед | 2 |
|  |  | 2025 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |  | 1. Количество выплаченных стипендий (ежемесячно), ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Проведение муниципального события, мероприятия, ед | 0 |
| 3.1.1 | Выплата именных ежемесячных стипендий муниципального уровня обучающимся, победителям и призерам всех этапов Всероссийской олимпиады школьников | Всего | 5 090,20 | 0,00 | 0,00 | 5 090,20 | 0,00 | Управление образования, МАУ ЗАТО Северск «РЦО», МОО | X | X |
|  |  | 2015 | 504,60 | 0,00 | 0,00 | 504,60 | 0,00 |  | 1. Количество выплаченных стипендий (ежемесячно), ед | 50 |
|  |  | 2016 | 511,20 | 0,00 | 0,00 | 511,20 | 0,00 |  | 1. Количество выплаченных стипендий (ежемесячно), ед | 50 |
|  |  | 2017 | 495,00 | 0,00 | 0,00 | 495,00 | 0,00 |  | 1. Количество выплаченных стипендий (ежемесячно), ед | 50 |
|  |  | 2018 | 495,90 | 0,00 | 0,00 | 495,90 | 0,00 |  | 1. Количество выплаченных стипендий (ежемесячно), ед | 50 |
|  |  | 2019 | 497,70 | 0,00 | 0,00 | 497,70 | 0,00 |  | 1. Количество выплаченных стипендий (ежемесячно), ед | 50 |
|  |  | 2020 | 521,35 | 0,00 | 0,00 | 521,35 | 0,00 |  | 1. Количество выплаченных стипендий (ежемесячно), ед | 50 |
|  |  | 2021 | 500,40 | 0,00 | 0,00 | 500,40 | 0,00 |  | 1. Количество выплаченных стипендий (ежемесячно), ед | 50 |
|  |  | 2022 | 521,35 | 0,00 | 0,00 | 521,35 | 0,00 |  | 1. Количество выплаченных стипендий (ежемесячно), ед | 50 |
|  |  | 2023 | 521,35 | 0,00 | 0,00 | 521,35 | 0,00 |  | 1. Количество выплаченных стипендий (ежемесячно), ед | 50 |
|  |  | 2024 | 521,35 | 0,00 | 0,00 | 521,35 | 0,00 |  | 1. Количество выплаченных стипендий (ежемесячно), ед | 50 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выплаченных стипендий (ежемесячно), ед | 0 |
| 3.1.2 | Организация и проведение муниципального события «Новогодняя елка для одаренных детей» | Всего | 661,95 | 0,00 | 0,00 | 661,95 | 0,00 | Управление образования, МАУ ЗАТО Северск «РЦО» | X | X |
|  |  | 2015 | 35,40 | 0,00 | 0,00 | 35,40 | 0,00 |  | 1. Проведение муниципального события, ед | 1 |
|  |  | 2016 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |  | 1. Проведение муниципального события, ед | 1 |
|  |  | 2017 | 67,50 | 0,00 | 0,00 | 67,50 | 0,00 |  | 1. Проведение муниципального события, ед | 1 |
|  |  | 2018 | 66,45 | 0,00 | 0,00 | 66,45 | 0,00 |  | 1. Проведение муниципального события, ед | 1 |
|  |  | 2019 | 69,65 | 0,00 | 0,00 | 69,65 | 0,00 |  | 1. Проведение муниципального события, ед | 1 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Проведение муниципального события, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 112,95 | 0,00 | 0,00 | 112,95 | 0,00 |  | 1. Проведение муниципального события, ед | 1 |
|  |  | 2022 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 |  | 1. Проведение муниципального события, ед | 1 |
|  |  | 2023 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 |  | 1. Проведение муниципального события, ед | 1 |
|  |  | 2024 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 |  | 1. Проведение муниципального события, ед | 1 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Проведение муниципального события, ед | 0 |
| 3.1.3 | Организация и проведение торжественного мероприятия, посвященного чествованию выпускников - медалистов 11 классов в ЗАТО Северск | Всего | 190,87 | 0,00 | 0,00 | 162,00 | 28,87 | Управление образования, МАУ ЗАТО Северск «РЦО» | X | X |
|  |  | 2015 | 15,77 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,77 |  | 1. Проведение мероприятия, ед | 1 |
|  |  | 2016 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 5,00 |  | 1. Проведение мероприятия, ед | 1 |
|  |  | 2017 | 22,10 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 0,10 |  | 1. Проведение мероприятия, ед | 1 |
|  |  | 2018 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 3,00 |  | 1. Проведение мероприятия, ед | 1 |
|  |  | 2019 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 |  | 1. Проведение мероприятия, ед | 1 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Проведение мероприятия, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Проведение мероприятия, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 5,00 |  | 1. Проведение мероприятия, ед | 1 |
|  |  | 2023 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 5,00 |  | 1. Проведение мероприятия, ед | 1 |
|  |  | 2024 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 5,00 |  | 1. Проведение мероприятия, ед | 1 |
|  |  | 2025 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |  | 1. Проведение мероприятия, ед | 0 |
| 4. | Задача 4 «Подготовка будущих кадров для высокотехнологичных отраслей» подпрограммы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Основное мероприятие. Создание и обеспечение деятельности Северского детского технопарка «Кванториум», в т.ч.: | Всего | 15 944,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 944,71 | Управление образования, МАУ ЗАТО Северск «РЦО», МБУ ДО «Центр «Поиск», УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Охват детей инженерно-техническим и естественно-научным дополнительным образованием на бесплатной основе, чел | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Охват детей инженерно-техническим и естественно-научным дополнительным образованием на бесплатной основе, чел | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Охват детей инженерно-техническим и естественно-научным дополнительным образованием на бесплатной основе, чел | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Охват детей инженерно-техническим и естественно-научным дополнительным образованием на бесплатной основе, чел | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Охват детей инженерно-техническим и естественно-научным дополнительным образованием на бесплатной основе, чел | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Охват детей инженерно-техническим и естественно-научным дополнительным образованием на бесплатной основе, чел | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Охват детей инженерно-техническим и естественно-научным дополнительным образованием на бесплатной основе, чел | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Охват детей инженерно-техническим и естественно-научным дополнительным образованием на бесплатной основе, чел | 0 |
|  |  | 2023 | 15 944,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 944,71 |  | 1. Охват детей инженерно-техническим и естественно-научным дополнительным образованием на бесплатной основе, чел | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Охват детей инженерно-техническим и естественно-научным дополнительным образованием на бесплатной основе, чел | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Охват детей инженерно-техническим и естественно-научным дополнительным образованием на бесплатной основе, чел | 0 |
| 4.1.1 | Создание дизайн-проекта | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования, МАУ ЗАТО Северск «РЦО» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Созданный дизайн-проект, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Созданный дизайн-проект, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Созданный дизайн-проект, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Созданный дизайн-проект, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Созданный дизайн-проект, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Созданный дизайн-проект, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Созданный дизайн-проект, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Созданный дизайн-проект, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Созданный дизайн-проект, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Созданный дизайн-проект, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Созданный дизайн-проект, ед | 0 |
| 4.1.2 | Комплексный капитальный ремонт здания по адресу: ЗАТО Северск, г.Северск, просп.Коммунистический, д.5а для размещения Северского детского технопарка «Кванториум» (в т.ч. ПИР) | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск, Управление образования | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Отремонтированное здание Северского детского технопарка «Кванториум», ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Отремонтированное здание Северского детского технопарка «Кванториум», ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Отремонтированное здание Северского детского технопарка «Кванториум», ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Отремонтированное здание Северского детского технопарка «Кванториум», ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Отремонтированное здание Северского детского технопарка «Кванториум», ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Отремонтированное здание Северского детского технопарка «Кванториум», ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Отремонтированное здание Северского детского технопарка «Кванториум», ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Отремонтированное здание Северского детского технопарка «Кванториум», ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Отремонтированное здание Северского детского технопарка «Кванториум», ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Отремонтированное здание Северского детского технопарка «Кванториум», ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Отремонтированное здание Северского детского технопарка «Кванториум», ед | 0 |
| 4.1.3 | Приобретение оборудования, техники, мебели | Всего | 15 944,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 944,71 | Управление образования, МБУ ДО «Центр «Поиск» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Обеспечение Северского детского технопарка «Кванториум» оборудованием, техникой, мебелью, проц | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Обеспечение Северского детского технопарка «Кванториум» оборудованием, техникой, мебелью, проц | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Обеспечение Северского детского технопарка «Кванториум» оборудованием, техникой, мебелью, проц | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Обеспечение Северского детского технопарка «Кванториум» оборудованием, техникой, мебелью, проц | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Обеспечение Северского детского технопарка «Кванториум» оборудованием, техникой, мебелью, проц | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Обеспечение Северского детского технопарка «Кванториум» оборудованием, техникой, мебелью, проц | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Обеспечение Северского детского технопарка «Кванториум» оборудованием, техникой, мебелью, проц | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Обеспечение Северского детского технопарка «Кванториум» оборудованием, техникой, мебелью, проц | 0 |
|  |  | 2023 | 15 944,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 944,71 |  | 1. Обеспечение Северского детского технопарка «Кванториум» оборудованием, техникой, мебелью, проц | 2 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Обеспечение Северского детского технопарка «Кванториум» оборудованием, техникой, мебелью, проц | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Обеспечение Северского детского технопарка «Кванториум» оборудованием, техникой, мебелью, проц | 0 |
| 4.1.4 | Обеспечение деятельности Северского детского технопарка «Кванториум» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования, МБУ ДО «Центр «Поиск» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Обеспеченная деятельность Северского детского технопарка «Кванториум», проц | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Обеспеченная деятельность Северского детского технопарка «Кванториум», проц | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Обеспеченная деятельность Северского детского технопарка «Кванториум», проц | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Обеспеченная деятельность Северского детского технопарка «Кванториум», проц | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Обеспеченная деятельность Северского детского технопарка «Кванториум», проц | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Обеспеченная деятельность Северского детского технопарка «Кванториум», проц | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Обеспеченная деятельность Северского детского технопарка «Кванториум», проц | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Обеспеченная деятельность Северского детского технопарка «Кванториум», проц | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Обеспеченная деятельность Северского детского технопарка «Кванториум», проц | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Обеспеченная деятельность Северского детского технопарка «Кванториум», проц | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Обеспеченная деятельность Северского детского технопарка «Кванториум», проц | 0 |
|  | Итого по подпрограмме 3 | Всего | 41 328,60 | 0,00 | 3 629,60 | 17 808,95 | 19 890,05 |  | X | X |
|  |  | 2015 | 1 085,77 | 0,00 | 325,00 | 755,00 | 5,77 |  | X | X |
|  |  | 2016 | 4 619,52 | 0,00 | 611,80 | 3 984,25 | 23,47 |  | X | X |
|  |  | 2017 | 4 358,90 | 0,00 | 609,30 | 1 892,50 | 1 857,10 |  | X | X |
|  |  | 2018 | 2 111,92 | 0,00 | 616,80 | 1 492,12 | 3,00 |  | X | X |
|  |  | 2019 | 2 170,31 | 0,00 | 487,40 | 1 682,91 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2020 | 2 431,27 | 0,00 | 483,70 | 1 947,57 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2021 | 2 043,00 | 0,00 | 495,60 | 1 547,40 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2022 | 1 520,40 | 0,00 | 0,00 | 1 502,40 | 18,00 |  | X | X |
|  |  | 2023 | 18 457,11 | 0,00 | 0,00 | 1 502,40 | 16 954,71 |  | X | X |
|  |  | 2024 | 1 520,40 | 0,00 | 0,00 | 1 502,40 | 18,00 |  | X | X |
|  |  | 2025 | 1 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 010,00 |  | X | X |

|  | Приложение 15 |
| --- | --- |
|  | к постановлению Администрации ЗАТО Северск |
|  | от 28.01.2022 № 120 |

ПАСПОРТ
подпрограммы 4 «Педагогические кадры»
 муниципальной программы «Развитие образования в ЗАТО Северск»

| Наименование подпрограммы 4 | Педагогические кадры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Срок реализации подпрограммы 4 | 2015 - 2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 4 (соисполнитель Программы) | Управление образования Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы 4 | Управление образования Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 4 | Реализация устойчивой кадровой политики, способствующей инновационному развитию муниципальной системы образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели цели подпрограммы 4 и их значения (по годам реализации) | Показатели цели, единица измерения |  |  | 2014 год | 2015 год |  | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  | 2025 год |
|  | 1. Удельный вес педагогических работников с высшим образованием в дошкольных организациях, организациях общего и дополнительного образования в общей численности педагогических работников, проц |  |  | 68 | 68,5 |  | 68,5 |  | 68,5 |  | 68,5 |  | 68,5 |  | 68,5 | 68,5 |  | 68,5 |  | 68,5 |  | 68,5 |  | 68,5 |
|  | 2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций, проц |  |  | 10,1 | 10,2 |  | 10,2 |  | 10,5 |  | 10,5 |  | 10,5 |  | 10,5 | 10,5 |  | 10,5 |  | 10,5 |  | 10,5 |  | 10,5 |
|  | 3. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория, проц |  |  | 15,7 | 15,9 |  | 15,9 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |
| Задачи подпрограммы 4 | 1. Создание благоприятных условий для привлечения молодых специалистов в систему образования ЗАТО Северск, повышение кадрового потенциала системы образования через организацию профориентационной работы с обучающимися по педагогической направленности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Обеспечение условий для повышения профессионального мастерства работников образования и кадрового резерва, создание комплекса мер по повышению мотивации работников образования к участию в профессиональных конкурсах регионального и федерального уровней |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы 4 (далее - ВЦП) | Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем финансирования подпрограммы 4, всего, в т.ч. по годам ее реализации, тыс. руб. | Источники | Всего | 2015 год | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  | 2025 год |  |
|  | Местный бюджет | 2 573,11 | 276,25 | 279,52 |  | 457,34 |  | 385,00 |  | 195,00 |  | 205,00 |  | 160,00 |  |  | 205,00 |  | 205,00 |  | 205,00 |  | 0,00 |  |
|  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | бюджет Томской области (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | внебюджетные источники (по согласованию (прогноз) | 372,72 | 1,00 | 50,00 |  | 0,82 |  | 0,90 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 80,00 |  | 80,00 |  | 80,00 |  | 80,00 |  |
|  | Всего | 2 945,83 | 277,25 | 329,52 |  | 458,16 |  | 385,90 |  | 195,00 |  | 205,00 |  | 160,00 |  |  | 285,00 |  | 285,00 |  | 285,00 |  | 80,00 |  |

|  | Приложение 16 |
| --- | --- |
|  | к постановлению Администрации ЗАТО Северск |
|  | от 28.01.2022 № 120 |

СВЕДЕНИЯ
 о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 4 «Педагогические кадры»
 муниципальной программы «Развитие образования в ЗАТО Северск»

Таблица 1

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Периодич- ность сбора данных | Метод сбора информации | Ответствен-ный за сбор данных по показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели подпрограммы 4 «Педагогические кадры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Удельный вес педагогических работников с высшим образованием в дошкольных организациях, организациях общего и дополнитель-ного образования в общей численности педагогических работников | проц | 56 | 68 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | Ежеквар- тально | Ведомственная статистика Управления образования | Управление образования |
| 2. | Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразова-тельных организаций | проц | 10,1 | 10,1 | 10,2 | 10,2 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | Ежеквар- тально | Ведомственная статистика Управления образования | Управление образования |
| 3. | Доля педагогических работников общеобразова-тельных организаций, которым при прохождении аттестации в соответствую-щем году присвоена первая или высшая категория | проц | 15,9 | 15,7 | 15,9 | 15,9 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Ежеквар- тально | Ведомственная статистика Управления образования | Управление образования |
| Показатели задачи 1 «Создание благоприятных условий для привлечения молодых специалистов в систему образования ЗАТО Северск, повышение кадрового потенциала системы образования через организацию профориентационной работы с обучающимися по педагогической направленности» подпрограммы 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество проведенных мероприятий, направленных на становление и развитие профессиональ-ной педагогической компетентности молодых специалистов | ед | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ежеквар- тально | Ведомственная статистика Управления образования | Управление образования |
| 1.2 | Количество профильных педагогических классов | ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар- тально | Ведомственная статистика Управления образования | Управление образования |
| Показатели задачи 2 «Обеспечение условий для повышения профессионального мастерства работников образования и кадрового резерва, создание комплекса мер по повышению мотивации работников образования к участию в профессиональных конкурсах регионального и федерального уровней» подпрограммы 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество проведенных мероприятий, направленных на рост творческой активности педагогических работников | ед | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ежеквар- тально | Ведомственная статистика Управления образования | Управление образования |
| 2.2 | Проведение конкурса «Детский сад года» | ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар- тально | Ведомственная статистика Управления образования | Управление образования |
| 2.3 | Количество экземпляров изданного журнала «Образование Северска» | ед | 0 | 250 | 75 | 60 | 60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар- тально | Ведомственная статистика Управления образования | Управление образования |

|  | Приложение 17 |
| --- | --- |
|  | к постановлению Администрации ЗАТО Северск |
|  | от 28.01.2022 № 120 |

ПЕРЕЧЕНЬ
ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение

подпрограммы 4 «Педагогические кадры»

муниципальной программы «Развитие образования в ЗАТО Северск»

Таблица 2

| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) муниципальной программы | Срок реали- зации, год | Объем финансиро- вания, тыс. руб. | В том числе за счет средств |  |  |  | Участники подпрограммы, участники мероприятия | Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федераль- ного бюджета (по согласо-ванию (прогноз) | област-ного бюджета (по согласо-ванию (прогноз) | местного бюджета | внебюд-жетных источни-ков (по согласо-ванию (прогноз) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | наименование и единица измерения | значения по годам реализации |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача 1 «Создание благоприятных условий для привлечения молодых специалистов в систему образования ЗАТО Северск, повышение кадрового потенциала системы образования через организацию профориентационной работы с обучающимися по педагогической направленности» подпрограммы 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие. Привлечение молодых специалистов и повышение кадрового потенциала системы образования ЗАТО Северск, в т.ч.: | Всего | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Управление образования, МАУ ЗАТО Северск «РЦО», МДОО, МОО, МОО ДО | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий, ед | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество профильных педагогических классов, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий, ед | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество профильных педагогических классов, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий, ед | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество профильных педагогических классов, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий, ед | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество профильных педагогических классов, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий, ед | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество профильных педагогических классов, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий, ед | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество профильных педагогических классов, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий, ед | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество профильных педагогических классов, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий, ед | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество профильных педагогических классов, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий, ед | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество профильных педагогических классов, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий, ед | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество профильных педагогических классов, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий, ед | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество профильных педагогических классов, ед | 0 |
| 1.1.1 | Проведение мероприятий, направленных на становление и развитие профессиональной педагогической компетентности молодых специалистов («Месячник молодого специалиста», «Декада творчества молодых специалистов», конкурс профессионального мастерства молодых специалистов «Успешный старт», грантовый конкурс «Лучшая программа профессиональной адаптации молодых специалистов») | Всего | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Управление образования, МАУ ЗАТО Северск «РЦО», МДОО, МОО, МОО ДО | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий, ед | 4 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий, ед | 4 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий, ед | 4 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий, ед | 4 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий, ед | 4 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий, ед | 4 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий, ед | 4 |
|  |  | 2022 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий, ед | 4 |
|  |  | 2023 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий, ед | 4 |
|  |  | 2024 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий, ед | 4 |
|  |  | 2025 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий, ед | 4 |
| 1.1.2 | Открытие и обеспечение учебного процесса в профильных педагогических классах | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования, МОО | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество открытых профильных педагогических классов, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество открытых профильных педагогических классов, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество открытых профильных педагогических классов, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество открытых профильных педагогических классов, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество открытых профильных педагогических классов, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество открытых профильных педагогических классов, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество открытых профильных педагогических классов, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество открытых профильных педагогических классов, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество открытых профильных педагогических классов, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество открытых профильных педагогических классов, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество открытых профильных педагогических классов, ед | 0 |
| 2. | Задача 2 «Обеспечение условий для повышения профессионального мастерства работников образования и кадрового резерва, создание комплекса мер по повышению мотивации работников образования к участию в профессиональных конкурсах регионального и федерального уровней» подпрограммы 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие. Проведение мероприятий, направленных на повышение профессионального мастерства, мотивации, рост творческой активности педагогических работников и кадрового резерва, в т.ч.: | Всего | 2 845,83 | 0,00 | 0,00 | 2 573,11 | 272,72 | Управление образования, МАУ ЗАТО Северск «РЦО», МДОО, МОО, МОО ДО | X | X |
|  |  | 2015 | 277,25 | 0,00 | 0,00 | 276,25 | 1,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Проведение конкурса «Детский сад года», ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество изданных журналов, ед | 75 |
|  |  | 2016 | 329,52 | 0,00 | 0,00 | 279,52 | 50,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Проведение конкурса «Детский сад года», ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество изданных журналов, ед | 60 |
|  |  | 2017 | 458,16 | 0,00 | 0,00 | 457,34 | 0,82 |  | 1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Проведение конкурса «Детский сад года», ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество изданных журналов, ед | 60 |
|  |  | 2018 | 385,90 | 0,00 | 0,00 | 385,00 | 0,90 |  | 1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Проведение конкурса «Детский сад года», ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество изданных журналов, ед | 40 |
|  |  | 2019 | 195,00 | 0,00 | 0,00 | 195,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Проведение конкурса «Детский сад года», ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество изданных журналов, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 205,00 | 0,00 | 0,00 | 205,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Проведение конкурса «Детский сад года», ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество изданных журналов, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Проведение конкурса «Детский сад года», ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество изданных журналов, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 205,00 | 55,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Проведение конкурса «Детский сад года», ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество изданных журналов, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 205,00 | 55,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Проведение конкурса «Детский сад года», ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество изданных журналов, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 205,00 | 55,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Проведение конкурса «Детский сад года», ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество изданных журналов, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Проведение конкурса «Детский сад года», ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество изданных журналов, ед | 0 |
| 2.1.1 | Проведение мероприятий, направленных на рост творческой активности педагогических работников (муниципального этапа конкурсов «Учитель года», «Воспитатель года», «Сердце отдаю детям») | Всего | 2 206,04 | 0,00 | 0,00 | 1 953,32 | 252,72 | Управление образования, МАУ ЗАТО Северск «РЦО», МДОО, МОО, МОО ДО | X | X |
|  |  | 2015 | 206,00 | 0,00 | 0,00 | 205,00 | 1,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед | 3 |
|  |  | 2016 | 258,32 | 0,00 | 0,00 | 208,32 | 50,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед | 2 |
|  |  | 2017 | 205,82 | 0,00 | 0,00 | 205,00 | 0,82 |  | 1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед | 3 |
|  |  | 2018 | 160,90 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 0,90 |  | 1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед | 2 |
|  |  | 2019 | 195,00 | 0,00 | 0,00 | 195,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед | 3 |
|  |  | 2020 | 205,00 | 0,00 | 0,00 | 205,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед | 2 |
|  |  | 2021 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед | 2 |
|  |  | 2022 | 255,00 | 0,00 | 0,00 | 205,00 | 50,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед | 3 |
|  |  | 2023 | 255,00 | 0,00 | 0,00 | 205,00 | 50,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед | 3 |
|  |  | 2024 | 255,00 | 0,00 | 0,00 | 205,00 | 50,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед | 3 |
|  |  | 2025 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед | 3 |
| 2.1.2 | Проведение конкурса «Детский сад года» | Всего | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | Управление образования, МАУ ЗАТО Северск «РЦО», МДОО | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Проведение конкурса «Детский сад года», ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Проведение конкурса «Детский сад года», ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Проведение конкурса «Детский сад года», ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Проведение конкурса «Детский сад года», ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Проведение конкурса «Детский сад года», ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Проведение конкурса «Детский сад года», ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Проведение конкурса «Детский сад года», ед | 0 |
|  |  | 2022 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |  | 1. Проведение конкурса «Детский сад года», ед | 0 |
|  |  | 2023 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |  | 1. Проведение конкурса «Детский сад года», ед | 0 |
|  |  | 2024 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |  | 1. Проведение конкурса «Детский сад года», ед | 0 |
|  |  | 2025 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |  | 1. Проведение конкурса «Детский сад года», ед | 0 |
| 2.1.3 | Подготовка и издание журнала «Образование Северска» | Всего | 219,79 | 0,00 | 0,00 | 219,79 | 0,00 | Управление образования, МАУ ЗАТО Северск «РЦО» | X | X |
|  |  | 2015 | 71,25 | 0,00 | 0,00 | 71,25 | 0,00 |  | 1. Количество изданных журналов, ед | 75 |
|  |  | 2016 | 71,20 | 0,00 | 0,00 | 71,20 | 0,00 |  | 1. Количество изданных журналов, ед | 60 |
|  |  | 2017 | 52,34 | 0,00 | 0,00 | 52,34 | 0,00 |  | 1. Количество изданных журналов, ед | 60 |
|  |  | 2018 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 |  | 1. Количество изданных журналов, ед | 40 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество изданных журналов, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество изданных журналов, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество изданных журналов, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество изданных журналов, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество изданных журналов, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество изданных журналов, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество изданных журналов, ед | 0 |
| 2.1.4 | Участие муниципальных образовательных организаций в выставке образовательных организаций, оборудования и литературы для учебного процесса «УчСиб» | Всего | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | Управление образования, МАУ ЗАТО Северск «РЦО», МДОО, МОО | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед | 0 |
|  |  | 2017 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед | 1 |
|  |  | 2018 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед | 1 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед | 0 |
|  | Итого по подпрограмме 4 | Всего | 2 945,83 | 0,00 | 0,00 | 2 573,11 | 372,72 |  | X | X |
|  |  | 2015 | 277,25 | 0,00 | 0,00 | 276,25 | 1,00 |  | X | X |
|  |  | 2016 | 329,52 | 0,00 | 0,00 | 279,52 | 50,00 |  | X | X |
|  |  | 2017 | 458,16 | 0,00 | 0,00 | 457,34 | 0,82 |  | X | X |
|  |  | 2018 | 385,90 | 0,00 | 0,00 | 385,00 | 0,90 |  | X | X |
|  |  | 2019 | 195,00 | 0,00 | 0,00 | 195,00 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2020 | 205,00 | 0,00 | 0,00 | 205,00 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2021 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2022 | 285,00 | 0,00 | 0,00 | 205,00 | 80,00 |  | X | X |
|  |  | 2023 | 285,00 | 0,00 | 0,00 | 205,00 | 80,00 |  | X | X |
|  |  | 2024 | 285,00 | 0,00 | 0,00 | 205,00 | 80,00 |  | X | X |
|  |  | 2025 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |  | X | X |

|  | Приложение 18 |
| --- | --- |
|  | к постановлению Администрации ЗАТО Северск |
|  | от 28.01.2022 № 120 |

ПАСПОРТ
подпрограммы 5 «Организация деятельности образовательных организаций ЗАТО Северск, организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
 муниципальной программы «Развитие образования в ЗАТО Северск»

| Наименование подпрограммы 5 | Организация деятельности образовательных организаций ЗАТО Северск, организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Срок реализации подпрограммы 5 | 2015 - 2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 5 (соисполнитель Программы) | Управление образования Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы 5 | Управление образования Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 5 | Обеспечение деятельности образовательных организаций ЗАТО Северск, обеспечение реализации работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели цели подпрограммы 5 и их значения (по годам реализации) | Показатели цели, единица измерения |  |  |  | 2014 год | 2015 год |  | 2016 год |  | 2017 год | 2018 год |  | 2019 год | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год | 2023 год |  | 2024 год |  | 2025 год |  |
|  | 1. Доля функционирующих дошкольных образовательных организаций в общей численности дошкольных образовательных организаций, проц |  |  |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 0 |  |
|  | 2. Доля функционирующих общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей в общей численности общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, проц |  |  |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 0 |  |
|  | 3. Созданные благоприятные условия для жизни, работы, отдыха и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проц |  |  |  | 100 | 100 |  | - |  | - | - |  | - | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  |
| Задачи подпрограммы 5 | 1. Организация деятельности дошкольных образовательных организаций ЗАТО Северск на 2015 - 2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Организация деятельности общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей ЗАТО Северск на 2015 - 2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы 5 (далее - ВЦП) | ВЦП «Организация деятельности дошкольных образовательных организаций ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЦП «Организация деятельности общеобразовательных организаций и организации дополнительного образования детей ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЦП «Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на 2015 год» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем финансирования подпрограммы 5, всего, в т.ч. по годам ее реализации, тыс.руб. | Источники | Всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год |  |  | 2020 год |  |  | 2021 год |  | 2022 год |  |  | 2023 год |  | 2024 год |  | 2025 год |
|  | Местный бюджет | 5641623,44 | 362004, 31 | 523330,68 | 537184, 95 |  | 598722, 51 |  | 600405, 07 |  |  | 635146, 06 |  |  | 658430,02 |  | 682540,20 |  |  | 527435,95 |  | 516423,69 |  | 0,00 |
|  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет (по согласо-ванию (прогноз) | 78750,87 | 318,39 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 19608,12 |  |  | 58824,36 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  | бюджет Томской области (по согласо-ванию (прогноз) | 13361926,91 | 1134557,39 | 1191261,73 | 1239054,94 |  | 1385078,77 |  | 1438582,51 |  |  | 1507697,97 |  |  | 1549432,81 |  | 1305225,80 |  |  | 1305517,50 |  | 1305517,50 |  | 0,00 |
|  | внебюджет-ные источники (по согласо-ванию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  | Всего | 19082301,22 | 1496880,09 | 1714592,41 | 1776239,89 |  | 1983801,28 |  | 2038987,58 |  |  | 2162452,15 |  |  | 2266687,19 |  | 1987766,00 |  |  | 1832953,45 |  | 1821941,19 |  | 0,00 |

|  | Приложение 19 |
| --- | --- |
|  | к постановлению Администрации ЗАТО Северск |
|  | от 28.01.2022 № 120 |

СВЕДЕНИЯ
о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 5 «Организация деятельности образовательных организаций ЗАТО Северск, организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
 муниципальной программы «Развитие образования в ЗАТО Северск»

Таблица 1

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Периодич- ность сбора данных | Метод сбора информации | Ответствен-ный за сбор данных по показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели подпрограммы 5 «Организация деятельности образовательных организаций ЗАТО Северск, организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля функционирующих дошкольных образовательных организаций в общей численности дошкольных образовательных организаций | проц | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления образования | Управление образования |
| 2. | Доля функционирующих общеобразователь-ных организаций и организаций дополнительного образования детей в общей численности общеобразователь-ных организаций и организаций дополнительного образования детей | проц | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления образования | Управление образования |
| 3. | Созданные благоприятные условия для жизни, работы, отдыха и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | проц | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления образования | Управление образования |
| Показатели задачи 1 «Организация деятельности дошкольных образовательных организаций ЗАТО Северск на 2015 - 2025 годы» подпрограммы 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество функционирующих дошкольных образовательных организаций | ед | 33 | 31 | 26 | 24 | 24 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления образования | Управление образования |
| 1.2 | Уровень средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций без учета внешних совместителей (установлен соглашениями на 2020, 2021 годы) | руб | - | - | - | - | - | - | - | 36550,4 | 39629,5 | - | - | - | - | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления образования | Управление образования |
| 1.3 | Среднесписочная численность педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций без учета внешних совместителей (установлен соглашениями на 2020, 2021 годы) | чел | - | - | - | - | - | - | - | 916,7 | 931,7 | - | - | - | - | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления образования | Управление образования |
| Показатели задачи 2 «Организация деятельности общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей ЗАТО Северск на 2015 - 2025 годы» подпрограммы 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество функционирующих общеобразователь-ных организаций и организаций дополнительного образования детей | ед | 21 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления образования | Управление образования |
| 2.2 | Уровень средней заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразователь-ных организаций без учета внешних совместителей (установлен соглашениями на 2020, 2021 годы) | руб | - | - | - | - | - | - | - | 41166,7 | 42282,2 | - | - | - | - | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления образования | Управление образования |
| 2.3 | Среднесписочная численность педагогических работников муниципальных общеобразователь-ных организаций без учета внешних совместителей (установлен соглашениями на 2020, 2021 годы) | чел | - | - | - | - | - | - | - | 808,9 | 813,5 | - | - | - | - | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления образования | Управление образования |
| 2.4 | Уровень средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования без учета внешних совместителей (установлен соглашениями на 2020, 2021 годы) | руб | - | - | - | - | - | - | - | 41149,2 | 44920,5 | - | - | - | - | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления образования | Управление образования |
| 2.5 | Среднесписочная численность педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования без учета внешних совместителей (установлен соглашениями на 2020, 2021 годы) | чел | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 24 | - | - | - | - | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления образования | Управление образования |
| Показатели задачи 3 «Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2015 год» подпрограммы 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Организованная работа по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | проц | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления образования | Управление образования |

|  | Приложение 20 |
| --- | --- |
|  | к постановлению Администрации ЗАТО Северск |
|  | от 28.01.2022 № 120 |

ПЕРЕЧЕНЬ
ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение

подпрограммы 5 «Организация деятельности образовательных организаций ЗАТО Северск,

организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

муниципальной программы «Развитие образования в ЗАТО Северск»

Таблица 2

| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) муниципальной программы | Срок реали- зации, год | Объем финансиро- вания, тыс.руб. | В том числе за счет средств |  |  |  | Участники подпрограммы, участники мероприятия | Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федераль- ного бюджета (по согласо-ванию (прогноз) | областного бюджета (по согласо-ванию (прогноз) | местного бюджета | внебюд-жетных источников (по согласо-ванию (прогноз) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | наименование и единица измерения | значения по годам реализа-ции |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача 1 «Организация деятельности дошкольных образовательных организаций ЗАТО Северск на 2015 - 2025 годы» подпрограммы 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ВЦП «Организация деятельности дошкольных образовательных организаций ЗАТО Северск» | Всего | 9 427 547,08 | 0,00 | 5 908 444,35 | 3 519 102,73 | 0,00 | Управление образования, МДОО | X | X |
|  |  | 2015 | 694 977,40 | 0,00 | 502 846,98 | 192 130,42 | 0,00 |  | 1. Количество функционирующих дошкольных образовательных организаций, ед | 26 |
|  |  | 2016 | 864 660,71 | 0,00 | 532 330,56 | 332 330,15 | 0,00 |  | 1. Количество функционирующих дошкольных образовательных организаций, ед | 24 |
|  |  | 2017 | 895 169,36 | 0,00 | 566 225,46 | 328 943,90 | 0,00 |  | 1. Количество функционирующих дошкольных образовательных организаций, ед | 24 |
|  |  | 2018 | 1 018 660,73 | 0,00 | 644 817,90 | 373 842,83 | 0,00 |  | 1. Количество функционирующих дошкольных образовательных организаций, ед | 22 |
|  |  | 2019 | 1 045 162,39 | 0,00 | 661 823,26 | 383 339,13 | 0,00 |  | 1. Количество функционирующих дошкольных образовательных организаций, ед | 22 |
|  |  | 2020 | 1 095 456,28 | 0,00 | 686 489,90 | 408 966,38 | 0,00 |  | 1. Количество функционирующих дошкольных образовательных организаций, ед | 22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Уровень средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций без учета внешних совместителей (установлен соглашениями на 2020, 2021 годы), руб | 36550,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Среднесписочная численность педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций без учета внешних совместителей (установлена соглашениями на 2020, 2021 годы), чел | 916,7 |
|  |  | 2021 | 1 132 276,28 | 0,00 | 709 171,02 | 423 105,26 | 0,00 |  | 1. Количество функционирующих дошкольных образовательных организаций, ед | 22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Уровень средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций без учета внешних совместителей (установлен соглашениями на 2020, 2021 годы), руб | 39629,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Среднесписочная численность педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций без учета внешних совместителей (установлена соглашениями на 2020, 2021 годы), чел | 931,7 |
|  |  | 2022 | 964 199,96 | 0,00 | 534 913,09 | 429 286,87 | 0,00 |  | 1. Количество функционирующих дошкольных образовательных организаций, ед | 22 |
|  |  | 2023 | 861 897,25 | 0,00 | 534 913,09 | 326 984,16 | 0,00 |  | 1. Количество функционирующих дошкольных образовательных организаций, ед | 22 |
|  |  | 2024 | 855 086,72 | 0,00 | 534 913,09 | 320 173,63 | 0,00 |  | 1. Количество функционирующих дошкольных образовательных организаций, ед | 22 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество функционирующих дошкольных образовательных организаций, ед | 0 |
| 2. | Задача 2 «Организация деятельности общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей ЗАТО Северск на 2015 - 2025 годы» подпрограммы 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ВЦП «Организация деятельности общеобразова-тельных организаций и организации дополнительного образования детей ЗАТО Северск» | Всего | 9 634 292,81 | 78 432,48 | 7 433 339,62 | 2 122 520,71 | 0,00 | Управление образования, МОО, МОО ДО | X | X |
|  |  | 2015 | 781 441,36 | 0,00 | 611 567,47 | 169 873,89 | 0,00 |  | 1. Количество функционирующих общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, ед | 19 |
|  |  | 2016 | 849 931,70 | 0,00 | 658 931,17 | 191 000,53 | 0,00 |  | 1. Количество функционирующих общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, ед | 19 |
|  |  | 2017 | 881 070,53 | 0,00 | 672 829,48 | 208 241,05 | 0,00 |  | 1. Количество функционирующих общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, ед | 19 |
|  |  | 2018 | 965 140,55 | 0,00 | 740 260,87 | 224 879,68 | 0,00 |  | 1. Количество функционирующих общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, ед | 19 |
|  |  | 2019 | 993 825,19 | 0,00 | 776 759,25 | 217 065,94 | 0,00 |  | 1. Количество функционирующих общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, ед | 19 |
|  |  | 2020 | 1 066 995,87 | 19 608,12 | 821 208,07 | 226 179,68 | 0,00 |  | 1. Количество функционирующих общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, ед | 19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Уровень средней заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций без учета внешних совместителей (установлен соглашениями на 2020, 2021 годы), руб | 41166,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Среднесписочная численность педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций без учета внешних совместителей (установлена соглашениями на 2020, 2021 годы), чел | 808,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Уровень средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования без учета внешних совместителей (установлен соглашениями на 2020, 2021 годы), руб | 41149,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Среднесписочная численность педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования без учета внешних совместителей (установлена соглашениями на 2020, 2021 годы), чел | 24 |
|  |  | 2021 | 1 134 410,91 | 58 824,36 | 840 261,79 | 235 324,76 | 0,00 |  | 1. Количество функционирующих общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, ед | 19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Уровень средней заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций без учета внешних совместителей (установлен соглашениями на 2020, 2021 годы), руб | 42282,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Среднесписочная численность педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций без учета внешних совместителей (установлена соглашениями на 2020, 2021 годы), чел | 813,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Уровень средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования без учета внешних совместителей (установлен соглашениями на 2020, 2021 годы), руб | 44920,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Среднесписочная численность педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования без учета внешних совместителей (установлена соглашениями на 2020, 2021 годы), чел | 24 |
|  |  | 2022 | 1 023 566,04 | 0,00 | 770 312,71 | 253 253,33 | 0,00 |  | 1. Количество функционирующих общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, ед | 19 |
|  |  | 2023 | 971 056,20 | 0,00 | 770 604,41 | 200 451,79 | 0,00 |  | 1. Количество функционирующих общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, ед | 19 |
|  |  | 2024 | 966 854,47 | 0,00 | 770 604,41 | 196 250,06 | 0,00 |  | 1. Количество функционирующих общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, ед | 19 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество функционирующих общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, ед | 0 |
| 3. | Задача 3 «Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2015 год» подпрограммы 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | ВЦП «Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на 2015 год» | Всего | 20 461,33 | 318,39 | 20 142,94 | 0,00 | 0,00 | Управление образования, МОО | X | X |
|  |  | 2015 | 20 461,33 | 318,39 | 20 142,94 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Организованная работа по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проц | 100 |
|  | Итого по подпрограмме 5 | Всего | 19 082 301,22 | 78 750,87 | 13 361 926,91 | 5 641 623,44 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2015 | 1 496 880,09 | 318,39 | 1 134 557,39 | 362 004,31 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2016 | 1 714 592,41 | 0,00 | 1 191 261,73 | 523 330,68 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2017 | 1 776 239,89 | 0,00 | 1 239 054,94 | 537 184,95 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2018 | 1 983 801,28 | 0,00 | 1 385 078,77 | 598 722,51 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2019 | 2 038 987,58 | 0,00 | 1 438 582,51 | 600 405,07 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2020 | 2 162 452,15 | 19 608,12 | 1 507 697,97 | 635 146,06 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2021 | 2 266 687,19 | 58 824,36 | 1 549 432,81 | 658 430,02 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2022 | 1 987 766,00 | 0,00 | 1 305 225,80 | 682 540,20 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2023 | 1 832 953,45 | 0,00 | 1 305 517,50 | 527 435,95 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2024 | 1 821 941,19 | 0,00 | 1 305 517,50 | 516 423,69 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | X | X |

|  | Приложение 21 |
| --- | --- |
|  | к постановлению Администрации ЗАТО Северск |
|  | от 28.01.2022 № 120 |

ПАСПОРТ
подпрограммы 6 «Организация деятельности Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования», Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений» и Муниципального бюджетного учреждения «Комбинат школьного питания»
 муниципальной программы «Развитие образования в ЗАТО Северск»

| Наименование подпрограммы 6 | Организация деятельности Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования», Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений» и Муниципального бюджетного учреждения «Комбинат школьного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Срок реализации подпрограммы 6 | 2015 - 2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 6 (соисполнитель Программы) | Управление образования Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы 6 | Управление образования Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 6 | Обеспечение деятельности Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования», Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений» и Муниципального бюджетного учреждения ЗАТО Северск «Комбинат школьного питания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели цели подпрограммы 6 и их значения (по годам реализации) | Показатели цели, единица измерения | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
|  | 1. Обеспеченная деятельность Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования», проц | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
|  | 2. Обеспеченная деятельность МКУ ЗАТО Северск «Централизован-ная бухгалтерия образовательных учреждений», проц | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
|  | 3. Обеспеченная деятельность Муниципального бюджетного учреждения ЗАТО Северск «Комбинат школьного питания», проц | - | - | - | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - |
| Задачи подпрограммы 6 | 1. Организация деятельности Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования» на 2015 - 2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Организация деятельности Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений» на 2015 - 2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Организация деятельности Муниципального бюджетного учреждения ЗАТО Северск «Комбинат школьного питания» на 2017 - 2019 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы 6 (далее - ВЦП) | ВЦП «Организация деятельности Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЦП «Организация деятельности Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЦП «Организация деятельности Муниципального бюджетного учреждения ЗАТО Северск «Комбинат школьного питания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем финансирования подпрограммы 6, всего, в т.ч. по годам ее реализации, тыс. руб. | Источники | Всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
|  | Местный бюджет | 635 654,81 | 54348,66 | 53617,38 | 56189,23 | 61790,02 | 64319,00 <*> | 64122,42 | 67183,85 | 76418,61 | 68776,45 | 68902,51 | 0,00 |
|  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Томской области (по согласованию (прогноз) | 1 853,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1853,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего: | 637 508,77 | 54348,66 | 53617,38 | 56189,23 | 63643,98 | 64319,00 <*> | 64122,42 | 67183,85 | 76418,61 | 68776,45 | 68902,51 | 0,00 |
| ------------------------------ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <*> Потребность и объем финансирования включают: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в 2019 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2018 года в сумме 13,32 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Указанные суммы неиспользованных остатков бюджетных средств не увеличивают общий объем финансирования подпрограммы 6 в столбце «Всего». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Приложение 22 |
| --- | --- |
|  | к постановлению Администрации ЗАТО Северск |
|  | от 28.01.2022 № 120 |

СВЕДЕНИЯ
о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 6 «Организация деятельности

Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования»,

Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений»

и Муниципального бюджетного учреждения «Комбинат школьного питания»
 муниципальной программы «Развитие образования в ЗАТО Северск»

Таблица 1

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Периодич- ность сбора данных | Метод сбора информации | Ответствен-ный за сбор данных по показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели подпрограммы 6 «Организация деятельности Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования», Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений» и Муниципального бюджетного учреждения «Комбинат школьного питания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспеченная деятельность Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования» | проц | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Ежеквар- тально | Ведомственная статистика Управления образования | Управление образования |
| 2. | Обеспеченная деятельность МКУ ЗАТО Северск «Централизован- ная бухгалтерия образовательных учреждений» | проц | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Ежеквар- тально | Ведомственная статистика Управления образования | Управление образования |
| 3. | Обеспеченная деятельность Муниципального бюджетного учреждения ЗАТО Северск «Комбинат школьного питания» | проц | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | Ежеквар- тально | Ведомственная статистика Управления образования | Управление образования |
| Показатели задачи 1 «Организация деятельности Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования» на 2015 - 2025 годы» подпрограммы 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Функциони-рующее Муниципальное автономное учреждение ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования» | ед | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ежеквар- тально | Ведомственная статистика Управления образования | Управление образования |
| 1.2 | Охват детей персонифициро-ванным учетом в дополнительном образовании (в процентах от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет) | проц | - | - | - | - | - | 25 | 50 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Ежеквар- тально | Ведомственная статистика Управления образования | Управление образования |
| 1.3 | Рост охвата детей в муниципальном образовании в возрасте от 5 до 18 лет, обеспеченных сертификатами персонифици-рованного финансирования | ед | - | - | - | - | - | 266 | 552 | 552 | 553 | 1126 | 1126 | 1126 | 0 | Ежеквар- тально | Ведомственная статистика Управления образования | Управление образования |
| Показатели задачи 2 «Организация деятельности Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений» на 2015 - 2025 годы» подпрограммы 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Функциони-рующее Муниципальное казенное учреждение ЗАТО Северск «Централизован- ная бухгалтерия образовательных учреждений» | ед | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ежеквар- тально | Ведомственная статистика Управления образования | Управление образования |
| Показатели задачи 3 «Организация деятельности Муниципального бюджетного учреждения ЗАТО Северск «Комбинат школьного питания» на 2017 - 2019 годы» подпрограммы 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Функциони-рующее Муниципальное бюджетное учреждение ЗАТО Северск «Комбинат школьного питания» | ед | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | Ежеквар- тально | Ведомственная статистика Управления образования | Управление образования |

|  | Приложение 23 |
| --- | --- |
|  | к постановлению Администрации ЗАТО Северск |
|  | от 28.01.2022 № 120 |

ПЕРЕЧЕНЬ
ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение

подпрограммы 6 «Организация деятельности Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования», Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений»

и Муниципального бюджетного учреждения «Комбинат школьного питания»

муниципальной программы «Развитие образования в ЗАТО Северск»

Таблица 2

| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) муниципальной программы | Срок реали- зации, год | Объем финансиро- вания, тыс.руб. | В том числе за счет средств |  |  |  | Участники подпрограммы, участники мероприятия | Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федераль- ного бюджета (по согласо-ванию (прогноз) | област-ного бюджета (по согласо-ванию (прогноз) | местного бюджета | внебюд-жетных источни-ков (по согласо-ванию (прогноз) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | наименование и единица измерения | значе-ния по годам реали-зации |

| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Задача 1 «Организация деятельности Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования» на 2015 - 2025 годы» подпрограммы 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | ВЦП «Организация деятельности Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования» | Всего | 299 669,07 | 0,00 | 1 853,96 | 297 815,11 | 0,00 | Управление образования, МАУ ЗАТО Северск «РЦО» | X | X |  |
|  |  |  | 2015 | 26 728,98 | 0,00 | 0,00 | 26 728,98 | 0,00 |  | 1. Функционирующее Муниципальное автономное учреждение ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования», ед | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Охват детей персонифицированным учетом в дополнительном образовании (в процентах от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет), проц | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Рост охвата детей в муниципальном образовании в возрасте от 5 до 18 лет, обеспеченных сертификатами персонифицированного финансирования, ед | 0 |  |
|  |  |  | 2016 | 24 304,18 | 0,00 | 0,00 | 24 304,18 | 0,00 |  | 1. Функционирующее Муниципальное автономное учреждение ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования», ед | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Охват детей персонифицированным учетом в дополнительном образовании (в процентах от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет), проц | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Рост охвата детей в муниципальном образовании в возрасте от 5 до 18 лет, обеспеченных сертификатами персонифицированного финансирования, ед | 0 |  |
|  |  |  | 2017 | 24 762,75 | 0,00 | 0,00 | 24 762,75 | 0,00 |  | 1. Функционирующее Муниципальное автономное учреждение ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования», ед | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Охват детей персонифицированным учетом в дополнительном образовании (в процентах от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет), проц | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Рост охвата детей в муниципальном образовании в возрасте от 5 до 18 лет, обеспеченных сертификатами персонифицированного финансирования, ед | 0 |  |
|  |  |  | 2018 | 30 235,30 | 0,00 | 1 853,96 | 28 381,34 | 0,00 |  | 1. Функционирующее Муниципальное автономное учреждение ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования», ед | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Охват детей персонифицированным учетом в дополнительном образовании (в процентах от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет), проц | 25 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Рост охвата детей в муниципальном образовании в возрасте от 5 до 18 лет, обеспеченных сертификатами персонифицированного финансирования, ед | 266 |  |
|  |  |  | 2019 | 29 902,46 | 0,00 | 0,00 | 29 902,46 | 0,00 |  | 1. Функционирующее Муниципальное автономное учреждение ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования», ед | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Охват детей персонифицированным учетом в дополнительном образовании (в процентах от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет), проц | 50 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Рост охвата детей в муниципальном образовании в возрасте от 5 до 18 лет, обеспеченных сертификатами персонифицированного финансирования, ед | 552 |  |
|  |  |  | 2020 | 30 421,72 | 0,00 | 0,00 | 30 421,72 | 0,00 |  | 1. Функционирующее Муниципальное автономное учреждение ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования», ед | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Охват детей персонифицированным учетом в дополнительном образовании (в процентах от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет), проц | 75 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Рост охвата детей в муниципальном образовании в возрасте от 5 до 18 лет, обеспеченных сертификатами персонифицированного финансирования, ед | 552 |  |
|  |  |  | 2021 | 31 041,52 | 0,00 | 0,00 | 31 041,52 | 0,00 |  | 1. Функционирующее Муниципальное автономное учреждение ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования», ед | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Охват детей персонифицированным учетом в дополнительном образовании (в процентах от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет), проц | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Рост охвата детей в муниципальном образовании в возрасте от 5 до 18 лет, обеспеченных сертификатами персонифицированного финансирования, ед | 553 |  |
|  |  |  | 2022 | 39 149,13 | 0,00 | 0,00 | 39 149,13 | 0,00 |  | 1. Функционирующее Муниципальное автономное учреждение ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования», ед | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Охват детей персонифицированным учетом в дополнительном образовании (в процентах от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет), проц | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Рост охвата детей в муниципальном образовании в возрасте от 5 до 18 лет, обеспеченных сертификатами персонифицированного финансирования, ед | 1126 |  |
|  |  |  | 2023 | 31 514,94 | 0,00 | 0,00 | 31 514,94 | 0,00 |  | 1. Функционирующее Муниципальное автономное учреждение ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования», ед | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Охват детей персонифицированным учетом в дополнительном образовании (в процентах от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет), проц | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Рост охвата детей в муниципальном образовании в возрасте от 5 до 18 лет, обеспеченных сертификатами персонифицированного финансирования, ед | 1126 |  |
|  |  |  | 2024 | 31 608,09 | 0,00 | 0,00 | 31 608,09 | 0,00 |  | 1. Функционирующее Муниципальное автономное учреждение ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования», ед | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Охват детей персонифицированным учетом в дополнительном образовании (в процентах от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет), проц | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Рост охвата детей в муниципальном образовании в возрасте от 5 до 18 лет, обеспеченных сертификатами персонифицированного финансирования, ед | 1126 |  |
|  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Функционирующее Муниципальное автономное учреждение ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования», ед | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Охват детей персонифицированным учетом в дополнительном образовании (в процентах от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет), проц | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Рост охвата детей в муниципальном образовании в возрасте от 5 до 18 лет, обеспеченных сертификатами персонифицированного финансирования, ед | 0 |  |
| 2. |  | Задача 2 «Организация деятельности Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений» на 2015 - 2025 годы» подпрограммы 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | ВЦП «Организация деятельности Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений» | Всего | 332 817,20 | 0,00 | 0,00 | 332 817,20 | 0,00 | Управление образования, МКУ ЗАТО Северск «Централизован-ная бухгалтерия образовательных учреждений» | X | X |  |
|  |  |  | 2015 | 27 619,68 | 0,00 | 0,00 | 27 619,68 | 0,00 |  | 1. Функционирующее Муниципальное казенное учреждение ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений», ед | 1 |  |
|  |  |  | 2016 | 29 313,20 | 0,00 | 0,00 | 29 313,20 | 0,00 |  | 1. Функционирующее Муниципальное казенное учреждение ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений», ед | 1 |  |
|  |  |  | 2017 | 29 462,16 | 0,00 | 0,00 | 29 462,16 | 0,00 |  | 1. Функционирующее Муниципальное казенное учреждение ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений», ед | 1 |  |
|  |  |  | 2018 | 31 602,25 | 0,00 | 0,00 | 31 602,25 | 0,00 |  | 1. Функционирующее Муниципальное казенное учреждение ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений», ед | 1 |  |
|  |  |  | 2019 | 33 164,79 <*> | 0,00 | 0,00 | 33 164,79 <*> | 0,00 |  | 1. Функционирующее Муниципальное казенное учреждение ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений», ед | 1 |  |
|  |  |  | 2020 | 33 700,70 | 0,00 | 0,00 | 33 700,70 | 0,00 |  | 1. Функционирующее Муниципальное казенное учреждение ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений», ед | 1 |  |
|  |  |  | 2021 | 36 142,33 | 0,00 | 0,00 | 36 142,33 | 0,00 |  | 1. Функционирующее Муниципальное казенное учреждение ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений», ед | 1 |  |
|  |  |  | 2022 | 37 269,48 | 0,00 | 0,00 | 37 269,48 | 0,00 |  | 1. Функционирующее Муниципальное казенное учреждение ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений», ед | 1 |  |
|  |  |  | 2023 | 37 261,51 | 0,00 | 0,00 | 37 261,51 | 0,00 |  | 1. Функционирующее Муниципальное казенное учреждение ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений», ед | 1 |  |
|  |  |  | 2024 | 37 294,42 | 0,00 | 0,00 | 37 294,42 | 0,00 |  | 1. Функционирующее Муниципальное казенное учреждение ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений», ед | 1 |  |
|  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Функционирующее Муниципальное казенное учреждение ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений», ед | 0 |  |
| 3. |  | Задача 3 «Организация деятельности Муниципального бюджетного учреждения ЗАТО Северск «Комбинат школьного питания» на 2017 - 2019 годы» подпрограммы 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | ВЦП «Организация деятельности Муниципального бюджетного учреждения ЗАТО Северск «Комбинат школьного питания» | Всего | 5 022,50 | 0,00 | 0,00 | 5 022,50 | 0,00 | Управление образования, МБУ ЗАТО Северск КШП | X | X |  |
|  |  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Функционирующее Муниципальное бюджетное учреждение ЗАТО Северск «Комбинат школьного питания», ед | 0 |  |
|  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Функционирующее Муниципальное бюджетное учреждение ЗАТО Северск «Комбинат школьного питания», ед | 0 |  |
|  |  |  | 2017 | 1 964,32 | 0,00 | 0,00 | 1 964,32 | 0,00 |  | 1. Функционирующее Муниципальное бюджетное учреждение ЗАТО Северск «Комбинат школьного питания», ед | 1 |  |
|  |  |  | 2018 | 1 806,43 | 0,00 | 0,00 | 1 806,43 | 0,00 |  | 1. Функционирующее Муниципальное бюджетное учреждение ЗАТО Северск «Комбинат школьного питания», ед | 1 |  |
|  |  |  | 2019 | 1 251,75 | 0,00 | 0,00 | 1 251,75 | 0,00 |  | 1. Функционирующее Муниципальное бюджетное учреждение ЗАТО Северск «Комбинат школьного питания», ед | 1 |  |
|  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Функционирующее Муниципальное бюджетное учреждение ЗАТО Северск «Комбинат школьного питания», ед | 0 |  |
|  |  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Функционирующее Муниципальное бюджетное учреждение ЗАТО Северск «Комбинат школьного питания», ед | 0 |  |
|  |  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Функционирующее Муниципальное бюджетное учреждение ЗАТО Северск «Комбинат школьного питания», ед | 0 |  |
|  |  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Функционирующее Муниципальное бюджетное учреждение ЗАТО Северск «Комбинат школьного питания», ед | 0 |  |
|  |  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Функционирующее Муниципальное бюджетное учреждение ЗАТО Северск «Комбинат школьного питания», ед | 0 |  |
|  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Функционирующее Муниципальное бюджетное учреждение ЗАТО Северск «Комбинат школьного питания», ед | 0 |  |
|  |  | Итого по подпрограмме 6 | Всего | 637 508,77 | 0,00 | 1 853,96 | 635 654,81 | 0,00 |  | X | X |  |
|  |  |  | 2015 | 54 348,66 | 0,00 | 0,00 | 54 348,66 | 0,00 |  | X | X |  |
|  |  |  | 2016 | 53 617,38 | 0,00 | 0,00 | 53 617,38 | 0,00 |  | X | X |  |
|  |  |  | 2017 | 56 189,23 | 0,00 | 0,00 | 56 189,23 | 0,00 |  | X | X |  |
|  |  |  | 2018 | 63 643,98 | 0,00 | 1 853,96 | 61 790,02 | 0,00 |  | X | X |  |
|  |  |  | 2019 | 64 319,00 <*> | 0,00 | 0,00 | 64 319,00 <*> | 0,00 |  | X | X |  |
|  |  |  | 2020 | 64 122,42 | 0,00 | 0,00 | 64 122,42 | 0,00 |  | X | X |  |
|  |  |  | 2021 | 67 183,85 | 0,00 | 0,00 | 67 183,85 | 0,00 |  | X | X |  |
|  |  |  | 2022 | 76 418,61 | 0,00 | 0,00 | 76 418,61 | 0,00 |  | X | X |  |
|  |  |  | 2023 | 68 776,45 | 0,00 | 0,00 | 68 776,45 | 0,00 |  | X | X |  |
|  |  |  | 2024 | 68 902,51 | 0,00 | 0,00 | 68 902,51 | 0,00 |  | X | X |  |
|  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | X | X |  |
|  |  | ------------------------------ <*> Объем финансирования включает в 2019 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2018 года в сумме 13,32 тыс. руб. Указанная сумма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| неиспользованных остатков бюджетных средств не увеличивает общий объем финансирования подпрограммы 6 в строках «Всего». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Приложение 24 |
| --- | --- |
|  | к постановлению Администрации ЗАТО Северск |
|  | от 28.01.2022 № 120 |

Приложение 7

### к муниципальной программе

### «Развитие образования в ЗАТО

### Северск» на 2015 - 2025 годы

ОБЩАЯ ПОТРЕБНОСТЬ
 в ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы «Развитие образования в ЗАТО Северск»,

включая прогнозную оценку расходов

| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы | Срок реали-зации, год | Объем финансиро-вания (тыс.руб.) | В том числе за счет средств |  |  |  | Участники Программы, участники мероприятия | Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федераль- ного бюджета | областного бюджета | местного бюджета | внебюд- жетных источ-ников |  | наименование и единица измерения | значе-ния по годам реали-зации |

| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 11 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1 «Организация питания детей муниципальных дошкольных и общеобразовательных организаций ЗАТО Северск на 2015 год» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ВЦП «Организация питания детей муниципальных дошкольных и общеобразовательных организаций ЗАТО Северск на 2015 год» | Всего |  |  | 179 061,45 |  |  | 0,00 |  |  | 25 164,02 |  |  | 153 897,43 |  |  |  | 0,00 |  | Управление образования, МДОО, МОО |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  | 2015 |  |  | 179 061,45 |  |  | 0,00 |  |  | 25 164,02 |  |  | 153 897,43 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Охват горячим питанием льготной категории обучающихся МОО, воспитанников МДОО ЗАТО Северск, проц |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
| 2. | Задача 2 «Совершенствование организации питания обучающихся и воспитанников образовательных организаций на 2016 год» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ВЦП «Совершенствование организации питания обучающихся и воспитанников образовательных организаций на 2016 год» | Всего |  |  | 1 776,96 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 1 776,96 |  |  |  | 0,00 |  | Управление образования, МБУ ЗАТО Северск КШП |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  | 2015 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Мониторинг организации питания обучающихся общеобразовательных организаций и воспитанников дошкольных образовательных организаций, проц |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2016 |  |  | 1 776,96 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 1 776,96 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Мониторинг организации питания обучающихся общеобразовательных организаций и воспитанников дошкольных образовательных организаций, проц |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
| 3. | Задача 3 «Приведение инфраструктуры дошкольных образовательных организаций в соответствие с нормативными требованиями к организации образовательного процесса, приобретение в муниципальную собственность вновь построенного объекта дошкольной образовательной организации» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие. Капитальный ремонт, выполнение ПИР и реконструкция в муниципальных дошкольных образовательных организациях (включая ГДО при МБОУ «Орловская СОШ»), приобретение в муниципальную собственность вновь построенного объекта дошкольной образовательной организации, в т.ч.: | Всего |  |  | 227 835,18 |  |  | 0,00 |  |  | 140 775,84 |  |  | 87 059,34 |  |  |  | 0,00 |  | Управление образования, МБОУ «Орловская СОШ», МДОО, УКС Администрации ЗАТО Северск, Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  | 2015 |  |  | 42 989,80 |  |  | 0,00 |  |  | 36 099,00 |  |  | 6 890,80 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество отремонтированных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество реконструированных МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Количество дополнительно введенных мест дошкольного образования, ед |  |  |  |  |  |  | 20 |  |
|  |  | 2016 |  |  | 34 318,52 <*> |  |  | 0,00 |  |  | 32 330,90 |  |  | 1 987,62 <*> |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество реконструированных МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 2017 |  |  | 33 962,34 |  |  | 0,00 |  |  | 29 711,00 |  |  | 4 251,34 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2018 |  |  | 35 473,64 |  |  | 0,00 |  |  | 27 091,70 |  |  | 8 381,94 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 2019 |  |  | 16 202,60 <*> |  |  | 0,00 |  |  | 15 543,24 |  |  | 659,36 <*> |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Количество приобретенных в муниципальную собственность вновь построенных объектов дошкольных образовательных организаций, ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 2020 |  |  | 4 760,38 <*> |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 4 760,38 <*> |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2021 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2022 |  |  | 36 625,69 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 36 625,69 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
|  |  | 2023 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2024 |  |  | 25 486,76 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 25 486,76 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 2025 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 3.1.1 | Реконструкция фасада здания МБДОУ «Детский сад № 40», корпус 2 | Всего |  |  | 5 116,60 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 5 116,60 |  |  |  | 0,00 |  | УКС Администрации ЗАТО Северск, МБДОУ «Детский сад № 40» |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  | 2015 |  |  | 5 434,59 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 5 434,59 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество реконструированных МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 2016 |  |  | 938,41 <*> |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 938,41 <*> |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество реконструированных МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 2017 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество реконструированных МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2018 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество реконструированных МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2019 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество реконструированных МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2020 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество реконструированных МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2021 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество реконструированных МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2022 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество реконструированных МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2023 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество реконструированных МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2024 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество реконструированных МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2025 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество реконструированных МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 3.1.2 | МБДОУ «Детский сад № 11» капитальный ремонт кровли и благоустройства корпуса № 1, электроснабжения корпуса № 2 (в т.ч. ПИР) | Всего |  |  | 8 243,24 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 8 243,24 |  |  |  | 0,00 |  | УКС Администрации ЗАТО Северск, МБДОУ «Детский сад № 11» |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  | 2015 |  |  | 318,18 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 318,18 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2016 |  |  | 44,34 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 44,34 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2017 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2018 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2019 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2020 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2021 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2022 |  |  | 7 880,72 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 7 880,72 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 2023 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2024 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2025 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 3.1.3 | МБДОУ «Детский сад № 27» капитальный ремонт кровли корпуса № 3 (в т.ч. ПИР) | Всего |  |  | 2 306,18 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 2 306,18 |  |  |  | 0,00 |  | УКС Администрации ЗАТО Северск, МБДОУ «Детский сад № 27» |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  | 2015 |  |  | 68,79 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 68,79 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2016 |  |  | 68,79 <*> |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 68,79 <*> |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2017 |  |  | 100,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 100,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2018 |  |  | 887,10 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 887,10 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2019 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2020 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2021 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2022 |  |  | 1 250,29 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 1 250,29 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 2023 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2024 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2025 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 3.1.4 | МБДОУ «Детский сад № 44» капитальный ремонт кровли корпуса 1, ул.Царевского, 14а (в т.ч. ПИР) | Всего |  |  | 5 137,68 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 5 137,68 |  |  |  | 0,00 |  | УКС Администрации ЗАТО Северск, МБДОУ «Детский сад № 44» |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  | 2015 |  |  | 89,53 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 89,53 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2016 |  |  | 11,58 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 11,58 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2017 |  |  | 151,34 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 151,34 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2018 |  |  | 4 885,23 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 4 885,23 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 2019 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2020 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2021 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2022 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2023 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2024 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2025 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 3.1.5 | МБДОУ «Детский сад № 27» капитальный ремонт системы водоснабжения корпуса № 2 (в т.ч. ПИР) | Всего |  |  | 1 024,25 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 1 024,25 |  |  |  | 0,00 |  | УКС Администрации ЗАТО Северск, МБДОУ «Детский сад № 27» |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  | 2015 |  |  | 99,75 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 99,75 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2016 |  |  | 924,50 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 924,50 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 2017 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2018 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2019 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2020 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2021 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2022 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2023 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2024 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2025 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 3.1.6 | МБДОУ «ЦРР - детский сад № 60» капитальный ремонт кровли (в т.ч. ПИР) | Всего |  |  | 13 841,56 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 13 841,56 |  |  |  | 0,00 |  | УКС Администрации ЗАТО Северск, МБДОУ «ЦРР - детский сад № 60» |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  | 2015 |  |  | 88,39 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 88,39 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2016 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2017 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2018 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2019 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2020 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2021 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2022 |  |  | 13 753,17 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 13 753,17 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 2023 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2024 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2025 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 3.1.7 | Приобретение в муниципальную собственность вновь построенного объекта дошкольной образовательной организации на 145 мест по адресу: ЗАТО Северск, ул.Северная, 32 (в рамках проекта государственно-частного партнерства) | Всего |  |  | 139 627,34 |  |  | 0,00 |  |  | 139 627,34 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск, Управление образования |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  | 2015 |  |  | 34 950,50 |  |  | 0,00 |  |  | 34 950,50 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество приобретенных в муниципальную собственность вновь построенных объектов дошкольных образовательных организаций, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2016 |  |  | 32 330,90 |  |  | 0,00 |  |  | 32 330,90 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество приобретенных в муниципальную собственность вновь построенных объектов дошкольных образовательных организаций, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2017 |  |  | 29 711,00 |  |  | 0,00 |  |  | 29 711,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество приобретенных в муниципальную собственность вновь построенных объектов дошкольных образовательных организаций, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2018 |  |  | 27 091,70 |  |  | 0,00 |  |  | 27 091,70 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество приобретенных в муниципальную собственность вновь построенных объектов дошкольных образовательных организаций, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2019 |  |  | 15 543,24 |  |  | 0,00 |  |  | 15 543,24 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество приобретенных в муниципальную собственность вновь построенных объектов дошкольных образовательных организаций, ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 2020 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество приобретенных в муниципальную собственность вновь построенных объектов дошкольных образовательных организаций, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2021 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество приобретенных в муниципальную собственность вновь построенных объектов дошкольных образовательных организаций, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2022 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество приобретенных в муниципальную собственность вновь построенных объектов дошкольных образовательных организаций, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2023 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество приобретенных в муниципальную собственность вновь построенных объектов дошкольных образовательных организаций, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2024 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество приобретенных в муниципальную собственность вновь построенных объектов дошкольных образовательных организаций, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2025 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество приобретенных в муниципальную собственность вновь построенных объектов дошкольных образовательных организаций, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 3.1.8 | МБДОУ «Детский сад № 34» капитальный ремонт бассейна | Всего |  |  | 405,93 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 405,93 |  |  |  | 0,00 |  | УКС Администрации ЗАТО Северск, МБДОУ «Детский сад № 34» |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  | 2015 |  |  | 405,93 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 405,93 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество отремонтированных МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 2016 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество отремонтированных МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2017 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество отремонтированных МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2018 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество отремонтированных МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2019 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество отремонтированных МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2020 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество отремонтированных МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2021 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество отремонтированных МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2022 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество отремонтированных МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2023 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество отремонтированных МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2024 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество отремонтированных МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2025 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество отремонтированных МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 3.1.9 | Капитальный ремонт МБОУ «Орловская СОШ» по адресу: ЗАТО Северск, пос.Орловка, пер.Школьный, д. 4 - с созданием дополнительных мест дошкольного образования (в т.ч. ПИР) | Всего |  |  | 1 534,14 |  |  | 0,00 |  |  | 1 148,50 |  |  | 385,64 |  |  |  | 0,00 |  | УКС Администрации ЗАТО Северск, МБОУ «Орловская СОШ» |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  | 2015 |  |  | 1 534,14 |  |  | 0,00 |  |  | 1 148,50 |  |  | 385,64 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество отремонтированных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество дополнительно введенных мест дошкольного образования, ед |  |  |  |  |  |  | 20 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 2016 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество отремонтированных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество дополнительно введенных мест дошкольного образования, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2017 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество отремонтированных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество дополнительно введенных мест дошкольного образования, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2018 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество отремонтированных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество дополнительно введенных мест дошкольного образования, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2019 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество отремонтированных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество дополнительно введенных мест дошкольного образования, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2020 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество отремонтированных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество дополнительно введенных мест дошкольного образования, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2021 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество отремонтированных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество дополнительно введенных мест дошкольного образования, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2022 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество отремонтированных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество дополнительно введенных мест дошкольного образования, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2023 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество отремонтированных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество дополнительно введенных мест дошкольного образования, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2024 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество отремонтированных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество дополнительно введенных мест дошкольного образования, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2025 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество отремонтированных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество дополнительно введенных мест дошкольного образования, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 3.1.10 | МБДОУ «ЦРР - детский сад № 57» капитальный ремонт кровли | Всего |  |  | 19 340,10 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 19 340,10 |  |  |  | 0,00 |  | УКС Администрации ЗАТО Северск, МБДОУ «ЦРР - детский сад № 57» |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  | 2015 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество отремонтированных МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2016 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество отремонтированных МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2017 |  |  | 4 000,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 4 000,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество отремонтированных МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2018 |  |  | 2 511,68 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 2 511,68 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество отремонтированных МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2019 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество отремонтированных МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2020 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество отремонтированных МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2021 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество отремонтированных МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2022 |  |  | 12 828,42 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 12 828,42 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество отремонтированных МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 2023 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество отремонтированных МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2024 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество отремонтированных МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2025 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество отремонтированных МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 3.1.11 | МБДОУ «Детский сад № 55» капитальный ремонт кровли корпуса 2, ул.Калинина, 141 (в т.ч. ПИР) | Всего |  |  | 4 296,88 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 4 296,88 |  |  |  | 0,00 |  | УКС Администрации ЗАТО Северск, МБДОУ «Детский сад № 55» |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  | 2015 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2016 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2017 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2018 |  |  | 97,93 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 97,93 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2019 |  |  | 97,93 <*> |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 97,93 <*> |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2020 |  |  | 4 198,95 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 4 198,95 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 2021 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2022 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2023 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2024 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2025 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 3.1.12 | МБДОУ «Детский сад № 37» капитальный ремонт кровли, ул.Ленина, 82 (ПИР) | Всего |  |  | 222,67 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 222,67 |  |  |  | 0,00 |  | УКС Администрации ЗАТО Северск, МБДОУ «Детский сад № 37» |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  | 2015 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2016 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2017 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2018 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2019 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2020 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2021 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2022 |  |  | 222,67 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 222,67 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 2023 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2024 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2025 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 3.1.13 | МБДОУ «Детский сад № 37» капитальный ремонт кровли, ул.Ленина, 76 (ПИР) | Всего |  |  | 222,83 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 222,83 |  |  |  | 0,00 |  | УКС Администрации ЗАТО Северск, МБДОУ «Детский сад № 37» |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  | 2015 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2016 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2017 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2018 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2019 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2020 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2021 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2022 |  |  | 222,83 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 222,83 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 2023 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2024 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2025 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 3.1.14 | МБДОУ «Детский сад № 40» капитальный ремонт кровли, просп.Коммунистический, 34а (ПИР) | Всего |  |  | 123,22 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 123,22 |  |  |  | 0,00 |  | УКС Администрации ЗАТО Северск, МБДОУ «Детский сад № 40» |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  | 2015 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2016 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2017 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2018 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2019 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2020 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2021 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2022 |  |  | 123,22 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 123,22 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 2023 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2024 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2025 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 3.1.15 | МБДОУ «Детский сад № 44» капитальный ремонт отопления, водопровода и канализации, ул.Царевского, 14а (ПИР) | Всего |  |  | 174,80 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 174,80 |  |  |  | 0,00 |  | УКС Администрации ЗАТО Северск, МБДОУ «Детский сад № 44» |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  | 2015 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2016 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2017 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2018 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2019 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2020 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2021 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2022 |  |  | 174,80 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 174,80 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 2023 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2024 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2025 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 3.1.16 | МБДОУ «Детский сад № 44» капитальный ремонт отопления, водопровода и канализации, ул.Царевского, 16а (ПИР) | Всего |  |  | 169,57 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 169,57 |  |  |  | 0,00 |  | УКС Администрации ЗАТО Северск, МБДОУ «Детский сад № 44» |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  | 2015 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2016 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2017 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2018 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2019 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2020 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2021 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2022 |  |  | 169,57 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 169,57 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 2023 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2024 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2025 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 3.1.17 | МБДОУ «Детский сад № 55» капитальный ремонт здания корпуса 1, ул.Калинина, 107 (в т.ч. ПИР) | Всего |  |  | 26 048,19 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 26 048,19 |  |  |  | 0,00 |  | УКС Администрации ЗАТО Северск, МБДОУ «Детский сад № 55» |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  | 2015 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2016 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2017 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2018 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2019 |  |  | 561,43 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 561,43 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2020 |  |  | 561,43 <*> |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 561,43 <*> |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2021 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2022 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2023 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2024 |  |  | 25 486,76 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 25 486,76 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 2025 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 4. | Задача 4 «Приведение инфраструктуры общеобразовательных организаций, МАУ ЗАТО Северск «РЦО» в соответствие с нормативными требованиями» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Основное мероприятие. Капитальный ремонт, выполнение ПИР и строительные работы в муниципальных общеобразовательных организациях, МАУ ЗАТО Северск «РЦО», в т.ч.: | Всего |  |  | 24 712,44 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 24 712,44 |  |  |  | 0,00 |  | Управление образования, МАУ ЗАТО Северск «РЦО», МОО, УКС Администрации ЗАТО Северск |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  | 2015 |  |  | 487,01 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 487,01 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2016 |  |  | 124,08 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 124,08 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2017 |  |  | 919,98 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 919,98 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 2018 |  |  | 3 559,51 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 3 559,51 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 2019 |  |  | 6,16 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 6,16 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2020 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2021 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2022 |  |  | 16 359,12 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 16 359,12 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  | 2023 |  |  | 3 256,58 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 3 256,58 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 2024 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2025 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 4.1.1 | МБОУ «СОШ № 87» капитальный ремонт столовой (в т.ч. ПИР) | Всего |  |  | 8 062,68 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 8 062,68 |  |  |  | 0,00 |  | УКС Администрации ЗАТО Северск, МБОУ «СОШ № 87» |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  | 2015 |  |  | 300,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 300,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2016 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2017 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2018 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2019 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2020 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2021 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2022 |  |  | 7 762,68 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 7 762,68 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 2023 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2024 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2025 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 4.1.2 | МБОУ «СОШ № 90» капитальный ремонт кровли бассейна (в т.ч. ПИР) | Всего |  |  | 2 246,85 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 2 246,85 |  |  |  | 0,00 |  | УКС Администрации ЗАТО Северск, МБОУ «СОШ № 90» |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  | 2015 |  |  | 84,49 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 84,49 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2016 |  |  | 12,26 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 12,26 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2017 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2018 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2019 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2020 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2021 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2022 |  |  | 2 150,10 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 2 150,10 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 2023 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2024 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2025 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 4.1.3 | МБОУ «СОШ № 198» капитальный ремонт кровли бассейна (в т.ч. ПИР) | Всего |  |  | 3 639,61 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 3 639,61 |  |  |  | 0,00 |  | УКС Администрации ЗАТО Северск, МБОУ «СОШ № 198» |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  | 2015 |  |  | 102,52 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 102,52 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2016 |  |  | 14,88 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 14,88 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2017 |  |  | 200,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 200,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2018 |  |  | 3 322,21 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 3 322,21 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 2019 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2020 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2021 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2022 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2023 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2024 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2025 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 4.1.4 | Капитальный ремонт системы водоснабжения МБОУ «СОШ № 88 имени А.Бородина и А.Кочева», просп.Коммунистический, 141 (в т.ч. ПИР) | Всего |  |  | 816,92 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 816,92 |  |  |  | 0,00 |  | УКС Администрации ЗАТО Северск, МБОУ «СОШ № 88 имени А.Бородина и А.Кочева» |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  | 2015 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2016 |  |  | 96,94 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 96,94 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2017 |  |  | 719,98 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 719,98 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 2018 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2019 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2020 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2021 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2022 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2023 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2024 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2025 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 4.1.5 | Капитальный ремонт кровли одноэтажной пристройки здания МБОУ «Самусьский лицей» в пос.Самусь (ПИР) | Всего |  |  | 181,98 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 181,98 |  |  |  | 0,00 |  | УКС Администрации ЗАТО Северск, МБОУ «Самусьский лицей» |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  | 2015 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2016 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2017 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2018 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2019 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2020 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2021 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2022 |  |  | 181,98 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 181,98 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 2023 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2024 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2025 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 4.1.6 | Капитальный ремонт кровли здания МБОУ «СОШ № 89», ул.Строителей, 38 (ПИР) | Всего |  |  | 213,85 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 213,85 |  |  |  | 0,00 |  | УКС Администрации ЗАТО Северск, МБОУ «СОШ № 89» |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  | 2015 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2016 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2017 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2018 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2019 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2020 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2021 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2022 |  |  | 213,85 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 213,85 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 2023 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2024 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2025 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 4.1.7 | Капитальный ремонт столовой здания МБОУ «СОШ № 89», ул.Строителей, 38 (ПИР) | Всего |  |  | 1 831,85 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 1 831,85 |  |  |  | 0,00 |  | УКС Администрации ЗАТО Северск, МБОУ «СОШ № 89» |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  | 2015 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2016 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2017 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2018 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2019 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2020 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2021 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2022 |  |  | 1 831,85 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 1 831,85 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 2023 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2024 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2025 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 4.1.8 | Капитальный ремонт кровли здания МАУ ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования», ул.Ленина, 38 (ПИР) | Всего |  |  | 439,14 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 439,14 |  |  |  | 0,00 |  | УКС Администрации ЗАТО Северск, МАУ ЗАТО Северск «РЦО» |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  | 2015 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2016 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2017 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2018 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2019 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2020 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2021 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2022 |  |  | 439,14 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 439,14 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 2023 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2024 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2025 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 4.1.9 | Капитальный ремонт благоустройства прилегающей территории к МБОУ «Северская школа-интернат для обучающихся с ОВЗ» по адресу: Томская область, г.Северск, ул.Калинина, 104 | Всего |  |  | 2 134,23 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 2 134,23 |  |  |  | 0,00 |  | УКС Администрации ЗАТО Северск, МБОУ «Северская школа-интернат для обучающихся с ОВЗ» |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  | 2015 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2016 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2017 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2018 |  |  | 237,30 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 237,30 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 2019 |  |  | 6,16 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 6,16 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2020 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2021 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2022 |  |  | 1 890,77 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 1 890,77 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество капитально отремонтированных объектов благоустройства, ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 2023 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2024 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2025 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 4.1.10 | МБОУ «СОШ № 198» капитальный ремонт чаши бассейна | Всего |  |  | 3 256,58 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 3 256,58 |  |  |  | 0,00 |  | УКС Администрации ЗАТО Северск, МБОУ «СОШ № 198» |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  | 2015 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2016 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2017 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2018 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2019 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2020 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2021 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2022 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2023 |  |  | 3 256,58 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 3 256,58 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 2024 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2025 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 4.1.11 | Капитальный ремонт холодного и горячего водоснабжения и водоотведения в здании МБОУ «СОШ № 84» по адресу: Томская область, г.Северск, просп.Коммунистический, 101 | Всего |  |  | 1 888,75 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 1 888,75 |  |  |  | 0,00 |  | УКС Администрации ЗАТО Северск, МБОУ «СОШ № 84» |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  | 2022 |  |  | 1 888,75 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 1 888,75 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 2023 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2024 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2025 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 5. | Задача 5 «Создание комфортных и безопасных условий пребывания воспитанников на территории дошкольных образовательных организаций» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Основное мероприятие. Устройство новых малых архитектурных форм в дошкольных образовательных организациях ЗАТО Северск, в т.ч.: | Всего |  |  | 43 635,07 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 43 635,07 |  |  |  | 0,00 |  | Управление образования, МДОО |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  | 2015 |  |  | 78,12 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 78,12 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 9 |  |
|  |  | 2016 |  |  | 199,70 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 199,70 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
|  |  | 2017 |  |  | 1 986,12 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 1 986,12 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 72 |  |
|  |  | 2018 |  |  | 1 795,23 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 1 795,23 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 68 |  |
|  |  | 2019 |  |  | 1 588,52 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 1 588,52 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 33 |  |
|  |  | 2020 |  |  | 0,10 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,10 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2021 |  |  | 0,10 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,10 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2022 |  |  | 10 472,53 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 10 472,53 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 321 |  |
|  |  | 2023 |  |  | 12 775,70 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 12 775,70 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 392 |  |
|  |  | 2024 |  |  | 14 738,95 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 14 738,95 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 469 |  |
|  |  | 2025 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 5.1.1 | МБДОУ «Детский сад № 40» (2 корпус) | Всего |  |  | 565,71 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 565,71 |  |  |  | 0,00 |  | Управление образования, МБДОУ «Детский сад № 40» |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  | 2015 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2016 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2017 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2018 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2019 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2020 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2021 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2022 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2023 |  |  | 565,71 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 565,71 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
|  |  | 2024 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2025 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 5.1.2 | МБДОУ «Детский сад № 40» (3 корпус) | Всего |  |  | 990,98 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 990,98 |  |  |  | 0,00 |  | Управление образования, МБДОУ «Детский сад № 40» |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  | 2015 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2016 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2017 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2018 |  |  | 362,85 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 362,85 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  | 2019 |  |  | 220,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 220,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  | 2020 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2021 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2022 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2023 |  |  | 408,13 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 408,13 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 20 |  |
|  |  | 2024 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2025 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 5.1.3 | МАДОУ «Детский сад № 7» (1, 2 корпуса) | Всего |  |  | 2 283,31 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 2 283,31 |  |  |  | 0,00 |  | Управление образования, МАДОУ «Детский сад № 7» |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  | 2015 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2016 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2017 |  |  | 200,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 200,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
|  |  | 2018 |  |  | 384,60 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 384,60 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 11 |  |
|  |  | 2019 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2020 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2021 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2022 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2023 |  |  | 1 698,71 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 1 698,71 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 56 |  |
|  |  | 2024 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2025 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 5.1.4 | МБДОУ «Детский сад № 11» | Всего |  |  | 2 498,27 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 2 498,27 |  |  |  | 0,00 |  | Управление образования, МБДОУ «Детский сад № 11» |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  | 2015 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2016 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2017 |  |  | 600,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 600,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 25 |  |
|  |  | 2018 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2019 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2020 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2021 |  |  | 0,10 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,10 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2022 |  |  | 1 897,97 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 1 897,97 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 47 |  |
|  |  | 2023 |  |  | 0,10 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,10 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2024 |  |  | 0,10 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,10 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2025 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 5.1.5 | МБДОУ «Детский сад № 17» | Всего |  |  | 1 473,80 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 1 473,80 |  |  |  | 0,00 |  | Управление образования, МБДОУ «Детский сад № 17» |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  | 2015 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2016 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2017 |  |  | 600,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 600,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
|  |  | 2018 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2019 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2020 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2021 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2022 |  |  | 873,80 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 873,80 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 44 |  |
|  |  | 2023 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2024 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2025 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 5.1.6 | МАДОУ «Детский сад № 7» (3 корпус) | Всего |  |  | 964,23 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 964,23 |  |  |  | 0,00 |  | Управление образования, МАДОУ «Детский сад № 7» |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  | 2015 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2016 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2017 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2018 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2019 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2020 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2021 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2022 |  |  | 964,23 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 964,23 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 31 |  |
|  |  | 2023 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2024 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2025 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 5.1.7 | МБДОУ «Детский сад № 20» (доукомплектование) | Всего |  |  | 1 133,35 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 1 133,35 |  |  |  | 0,00 |  | Управление образования, МБДОУ «Детский сад № 20» |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  | 2015 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2016 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2017 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2018 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2019 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2020 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2021 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2022 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2023 |  |  | 1 133,35 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 1 133,35 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 38 |  |
|  |  | 2024 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2025 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 5.1.8 | МБДОУ «Детский сад № 20» (основной комплект) | Всего |  |  | 804,16 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 804,16 |  |  |  | 0,00 |  | Управление образования, МБДОУ «Детский сад № 20» |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  | 2015 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2016 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2017 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2018 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2019 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2020 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2021 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2022 |  |  | 804,16 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 804,16 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 29 |  |
|  |  | 2023 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2024 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2025 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 5.1.9 | МБДОУ «Детский сад № 25» | Всего |  |  | 1 742,63 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 1 742,63 |  |  |  | 0,00 |  | Управление образования, МБДОУ «Детский сад № 25» |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  | 2015 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2016 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2017 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2018 |  |  | 451,85 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 451,85 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 24 |  |
|  |  | 2019 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2020 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2021 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2022 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2023 |  |  | 1 290,78 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 1 290,78 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 29 |  |
|  |  | 2024 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2025 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 5.1.10 | МБДОУ «Детский сад № 27» (1 корпус) | Всего |  |  | 1 318,98 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 1 318,98 |  |  |  | 0,00 |  | Управление образования, МБДОУ «Детский сад № 27» |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  | 2015 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2016 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2017 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2018 |  |  | 192,30 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 192,30 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  |  | 2019 |  |  | 188,52 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 188,52 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  | 2020 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2021 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2022 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2023 |  |  | 938,16 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 938,16 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 29 |  |
|  |  | 2024 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2025 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 5.1.11 | МБДОУ «Детский сад № 25» (3 корпус) | Всего |  |  | 1 221,18 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 1 221,18 |  |  |  | 0,00 |  | Управление образования, МБДОУ «Детский сад № 25» |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  | 2015 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2016 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2017 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2018 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2019 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2020 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2021 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2022 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2023 |  |  | 1 221,18 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 1 221,18 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 29 |  |
|  |  | 2024 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2025 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 5.1.12 | МБДОУ «Детский сад № 34» | Всего |  |  | 1 488,79 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 1 488,79 |  |  |  | 0,00 |  | Управление образования, МБДОУ «Детский сад № 34» |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  | 2015 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2016 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2017 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2018 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2019 |  |  | 230,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 230,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 2020 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2021 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2022 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2023 |  |  | 1 258,79 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 1 258,79 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 46 |  |
|  |  | 2024 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2025 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 5.1.13 | МБДОУ «Детский сад № 27» (3 корпус) | Всего |  |  | 1 117,04 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 1 117,04 |  |  |  | 0,00 |  | Управление образования, МБДОУ «Детский сад № 27» |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  | 2015 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2016 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2017 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2018 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2019 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2020 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2021 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2022 |  |  | 1 117,04 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 1 117,04 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 42 |  |
|  |  | 2023 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2024 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2025 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 5.1.14 | МБДОУ «Детский сад № 37» | Всего |  |  | 1 960,01 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 1 960,01 |  |  |  | 0,00 |  | Управление образования, МБДОУ «Детский сад № 37» |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  | 2015 |  |  | 50,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 50,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
|  |  | 2016 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2017 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2018 |  |  | 267,34 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 267,34 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 20 |  |
|  |  | 2019 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2020 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2021 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2022 |  |  | 1 642,67 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 1 642,67 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 40 |  |
|  |  | 2023 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2024 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2025 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 5.1.15 | МБДОУ «Детский сад № 40» | Всего |  |  | 1 362,50 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 1 362,50 |  |  |  | 0,00 |  | Управление образования, МБДОУ «Детский сад № 40» |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  | 2015 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2016 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2017 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2018 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2019 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2020 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2021 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2022 |  |  | 1 362,50 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 1 362,50 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 47 |  |
|  |  | 2023 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2024 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2025 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 5.1.16 | МБДОУ «Детский сад № 44» | Всего |  |  | 1 757,38 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 1 757,38 |  |  |  | 0,00 |  | Управление образования, МБДОУ «Детский сад № 44» |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  | 2015 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2016 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2017 |  |  | 586,12 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 586,12 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 29 |  |
|  |  | 2018 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2019 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2020 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2021 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2022 |  |  | 1 171,26 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 1 171,26 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 21 |  |
|  |  | 2023 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2024 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2025 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 5.1.17 | МБДОУ «Детский сад № 27» (2 корпус) | Всего |  |  | 1 099,28 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 1 099,28 |  |  |  | 0,00 |  | Управление образования, МБДОУ «Детский сад № 27» |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  | 2015 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2016 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2017 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2018 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2019 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2020 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2021 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2022 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2023 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2024 |  |  | 1 099,28 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 1 099,28 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 44 |  |
|  |  | 2025 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 5.1.18 | МБДОУ «Детский сад № 47» | Всего |  |  | 2 781,24 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 2 781,24 |  |  |  | 0,00 |  | Управление образования, МБДОУ «Детский сад № 47» |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  | 2015 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2016 |  |  | 199,70 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 199,70 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
|  |  | 2017 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2018 |  |  | 136,29 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 136,29 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
|  |  | 2019 |  |  | 210,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 210,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
|  |  | 2020 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2021 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2022 |  |  | 638,90 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 638,90 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 20 |  |
|  |  | 2023 |  |  | 979,27 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 979,27 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 18 |  |
|  |  | 2024 |  |  | 617,08 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 617,08 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 21 |  |
|  |  | 2025 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 5.1.19 | МАДОУ «Детский сад № 48» | Всего |  |  | 2 211,23 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 2 211,23 |  |  |  | 0,00 |  | Управление образования, МАДОУ «Детский сад № 48» |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  | 2015 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2016 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2017 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2018 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2019 |  |  | 230,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 230,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  | 2020 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2021 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2022 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2023 |  |  | 1 981,23 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 1 981,23 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 67 |  |
|  |  | 2024 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2025 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 5.1.20 | МБДОУ «Детский сад № 50» | Всего |  |  | 1 365,41 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 1 365,41 |  |  |  | 0,00 |  | Управление образования, МБДОУ «Детский сад № 50» |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  | 2015 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2016 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2017 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2018 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2019 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2020 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2021 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2022 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2023 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2024 |  |  | 1 365,41 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 1 365,41 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 50 |  |
|  |  | 2025 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 5.1.21 | МБДОУ «Детский сад № 52» | Всего |  |  | 1 240,10 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 1 240,10 |  |  |  | 0,00 |  | Управление образования, МБДОУ «Детский сад № 52» |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  | 2015 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2016 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2017 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2018 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2019 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2020 |  |  | 0,10 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,10 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2021 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2022 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2023 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2024 |  |  | 1 240,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 1 240,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 36 |  |
|  |  | 2025 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 5.1.22 | МБДОУ «Детский сад № 53» | Всего |  |  | 1 013,80 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 1 013,80 |  |  |  | 0,00 |  | Управление образования, МБДОУ «Детский сад № 53» |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  | 2015 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2016 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2017 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2018 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2019 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2020 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2021 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2022 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2023 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2024 |  |  | 1 013,80 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 1 013,80 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 41 |  |
|  |  | 2025 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 5.1.23 | МБДОУ «Детский сад № 54» | Всего |  |  | 1 454,29 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 1 454,29 |  |  |  | 0,00 |  | Управление образования, МБДОУ «Детский сад № 54» |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  | 2015 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2016 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2017 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2018 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2019 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2020 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2021 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2022 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2023 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2024 |  |  | 1 454,29 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 1 454,29 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 43 |  |
|  |  | 2025 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 5.1.24 | МБДОУ «Детский сад № 55» | Всего |  |  | 1 849,74 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 1 849,74 |  |  |  | 0,00 |  | Управление образования, МБДОУ «Детский сад № 55» |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  | 2015 |  |  | 28,12 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 28,12 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  |  | 2016 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2017 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2018 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2019 |  |  | 265,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 265,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
|  |  | 2020 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2021 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2022 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2023 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2024 |  |  | 1 556,62 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 1 556,62 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 38 |  |
|  |  | 2025 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 5.1.25 | МБДОУ «ЦРР - детский сад № 56» | Всего |  |  | 1 463,70 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 1 463,70 |  |  |  | 0,00 |  | Управление образования, МБДОУ «ЦРР - детский сад № 56» |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  | 2015 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2016 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2017 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2018 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2019 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2020 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2021 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2022 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2023 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2024 |  |  | 1 463,70 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 1 463,70 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 45 |  |
|  |  | 2025 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 5.1.26 | МБДОУ «ЦРР - детский сад № 57» | Всего |  |  | 1 545,29 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 1 545,29 |  |  |  | 0,00 |  | Управление образования, МБДОУ «ЦРР - детский сад № 57» |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  | 2015 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2016 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2017 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2018 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2019 |  |  | 245,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 245,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
|  |  | 2020 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2021 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2022 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2023 |  |  | 1 300,29 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 1 300,29 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 48 |  |
|  |  | 2024 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2025 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 5.1.27 | МБДОУ «ЦРР - детский сад № 58» | Всего |  |  | 1 444,98 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 1 444,98 |  |  |  | 0,00 |  | Управление образования, МБДОУ «ЦРР - детский сад № 58» |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  | 2015 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2016 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2017 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2018 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2019 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2020 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2021 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2022 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2023 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2024 |  |  | 1 444,98 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 1 444,98 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 46 |  |
|  |  | 2025 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 5.1.28 | МБДОУ «ЦРР - детский сад № 59» | Всего |  |  | 1 777,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 1 777,00 |  |  |  | 0,00 |  | Управление образования, МБДОУ «ЦРР - детский сад № 59» |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  | 2015 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2016 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2017 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2018 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2019 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2020 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2021 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2022 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2023 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2024 |  |  | 1 777,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 1 777,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 55 |  |
|  |  | 2025 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 5.1.29 | МБДОУ «ЦРР - детский сад № 60» | Всего |  |  | 1 706,69 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 1 706,69 |  |  |  | 0,00 |  | Управление образования, МБДОУ «ЦРР - детский сад № 60» |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  | 2015 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2016 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2017 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2018 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2019 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2020 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2021 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2022 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2023 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2024 |  |  | 1 706,69 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 1 706,69 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 50 |  |
|  |  | 2025 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 6. | Задача 6 «Создание технических и технологических условий для организации питания в образовательных организациях» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Основное мероприятие. Приобретение оборудования для столовых и мебели для обеденных залов образовательных организаций, в т.ч.: | Всего |  |  | 13 050,12 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 13 050,12 |  |  |  | 0,00 |  | Управление образования, МДОО, МОО |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  | 2015 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество образовательных организаций, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2016 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество образовательных организаций, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2017 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество образовательных организаций, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2018 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество образовательных организаций, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2019 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество образовательных организаций, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2020 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество образовательных организаций, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2021 |  |  | 4 614,32 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 4 614,32 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество образовательных организаций, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
|  |  | 2022 |  |  | 3 816,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 3 816,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество образовательных организаций, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед |  |  |  |  |  |  | 36 |  |
|  |  | 2023 |  |  | 2 182,80 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 2 182,80 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество образовательных организаций, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед |  |  |  |  |  |  | 27 |  |
|  |  | 2024 |  |  | 2 437,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 2 437,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество образовательных организаций, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед |  |  |  |  |  |  | 27 |  |
|  |  | 2025 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество образовательных организаций, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 6.1.1 | Дошкольные образовательные организации | Всего |  |  | 4 341,80 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 4 341,80 |  |  |  | 0,00 |  | Управление образования, МДОО |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  | 2015 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество МДОО, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2016 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество МДОО, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2017 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество МДОО, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2018 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество МДОО, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2019 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество МДОО, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2020 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество МДОО, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2021 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество МДОО, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2022 |  |  | 1 768,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 1 768,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество МДОО, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед |  |  |  |  |  |  | 22 |  |
|  |  | 2023 |  |  | 1 500,80 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 1 500,80 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество МДОО, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед |  |  |  |  |  |  | 17 |  |
|  |  | 2024 |  |  | 1 073,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 1 073,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество МДОО, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед |  |  |  |  |  |  | 16 |  |
|  |  | 2025 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество МДОО, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 6.1.2 | Общеобразовательные организации | Всего |  |  | 8 708,32 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 8 708,32 |  |  |  | 0,00 |  | Управление образования, МОО |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  | 2015 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество МОО, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2016 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество МОО, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2017 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество МОО, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2018 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество МОО, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2019 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество МОО, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2020 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество МОО, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2021 |  |  | 4 614,32 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 4 614,32 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество МОО, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
|  |  | 2022 |  |  | 2 048,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 2 048,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество МОО, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед |  |  |  |  |  |  | 14 |  |
|  |  | 2023 |  |  | 682,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 682,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество МОО, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
|  |  | 2024 |  |  | 1 364,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 1 364,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество МОО, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед |  |  |  |  |  |  | 11 |  |
|  |  | 2025 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество МОО, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 7. | Задача 7 «Создание материально-технических условий, соответствующих требованиям ФГОС к реализации программ дошкольного, общего и дополнительного образования» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Основное мероприятие. Приобретение оборудования и мебели для образовательных организаций, в т.ч.: | Всего |  |  | 34 453,90 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 34 453,90 |  |  |  | 0,00 |  | Управление образования, МБУ ДО «Центр «Поиск», МДОО, МОО |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  | 2015 |  |  | 850,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 850,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество образовательных организаций, в которых приобретены оборудование, мебель, ед |  |  |  |  |  |  | 16 |  |
|  |  | 2016 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество образовательных организаций, в которых приобретены оборудование, мебель, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2017 |  |  | 1 030,90 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 1 030,90 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество образовательных организаций, в которых приобретены оборудование, мебель, ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 2018 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество образовательных организаций, в которых приобретены оборудование, мебель, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2019 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество образовательных организаций, в которых приобретены оборудование, мебель, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2020 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество образовательных организаций, в которых приобретены оборудование, мебель, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2021 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество образовательных организаций, в которых приобретены оборудование, мебель, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2022 |  |  | 10 982,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 10 982,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество образовательных организаций, в которых приобретены оборудование, мебель, ед |  |  |  |  |  |  | 35 |  |
|  |  | 2023 |  |  | 12 006,60 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 12 006,60 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество образовательных организаций, в которых приобретены оборудование, мебель, ед |  |  |  |  |  |  | 38 |  |
|  |  | 2024 |  |  | 9 584,40 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 9 584,40 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество образовательных организаций, в которых приобретены оборудование, мебель, ед |  |  |  |  |  |  | 37 |  |
|  |  | 2025 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество образовательных организаций, в которых приобретены оборудование, мебель, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 7.1.1 | Дошкольные образовательные организации | Всего |  |  | 13 138,80 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 13 138,80 |  |  |  | 0,00 |  | Управление образования, МДОО |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  | 2015 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество МДОО, в которых приобретено оборудование, мебель, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2016 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество МДОО, в которых приобретено оборудование, мебель, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2017 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество МДОО, в которых приобретено оборудование, мебель, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2018 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество МДОО, в которых приобретено оборудование, мебель, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2019 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество МДОО, в которых приобретено оборудование, мебель, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2020 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество МДОО, в которых приобретено оборудование, мебель, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2021 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество МДОО, в которых приобретено оборудование, мебель, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2022 |  |  | 4 211,10 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 4 211,10 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество МДОО, в которых приобретено оборудование, мебель, ед |  |  |  |  |  |  | 22 |  |
|  |  | 2023 |  |  | 4 610,60 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 4 610,60 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество МДОО, в которых приобретено оборудование, мебель, ед |  |  |  |  |  |  | 22 |  |
|  |  | 2024 |  |  | 4 317,10 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 4 317,10 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество МДОО, в которых приобретено оборудование, мебель, ед |  |  |  |  |  |  | 22 |  |
|  |  | 2025 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество МДОО, в которых приобретено оборудование, мебель, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 7.1.2 | Общеобразовательные организации | Всего |  |  | 14 867,30 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 14 867,30 |  |  |  | 0,00 |  | Управление образования, МОО |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  | 2015 |  |  | 530,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 530,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество МОО, в которых приобретено оборудование, мебель, ед |  |  |  |  |  |  | 16 |  |
|  |  | 2016 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество МОО, в которых приобретено оборудование, мебель, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2017 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество МОО, в которых приобретено оборудование, мебель, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2018 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество МОО, в которых приобретено оборудование, мебель, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2019 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество МОО, в которых приобретено оборудование, мебель, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2020 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество МОО, в которых приобретено оборудование, мебель, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2021 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество МОО, в которых приобретено оборудование, мебель, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2022 |  |  | 4 434,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 4 434,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество МОО, в которых приобретено оборудование, мебель, ед |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
|  |  | 2023 |  |  | 5 372,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 5 372,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество МОО, в которых приобретено оборудование, мебель, ед |  |  |  |  |  |  | 15 |  |
|  |  | 2024 |  |  | 4 531,30 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 4 531,30 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество МОО, в которых приобретено оборудование, мебель, ед |  |  |  |  |  |  | 14 |  |
|  |  | 2025 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество МОО, в которых приобретено оборудование, мебель, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 7.1.3 | МБУ ДО «Центр «Поиск» | Всего |  |  | 6 447,80 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 6 447,80 |  |  |  | 0,00 |  | Управление образования, МБУ ДО «Центр «Поиск» |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  | 2015 |  |  | 320,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 320,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество МОО ДО, в которых приобретено оборудование, мебель, ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 2016 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество МОО ДО, в которых приобретено оборудование, мебель, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2017 |  |  | 1 030,90 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 1 030,90 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество МОО ДО, в которых приобретено оборудование, мебель, ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 2018 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество МОО ДО, в которых приобретено оборудование, мебель, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2019 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество МОО ДО, в которых приобретено оборудование, мебель, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2020 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество МОО ДО, в которых приобретено оборудование, мебель, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2021 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество МОО ДО, в которых приобретено оборудование, мебель, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2022 |  |  | 2 336,90 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 2 336,90 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество МОО ДО, в которых приобретено оборудование, мебель, ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 2023 |  |  | 2 024,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 2 024,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество МОО ДО, в которых приобретено оборудование, мебель, ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 2024 |  |  | 736,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 736,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество МОО ДО, в которых приобретено оборудование, мебель, ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 2025 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество МОО ДО, в которых приобретено оборудование, мебель, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 8. | Задача 8 «Обеспечение односменного режима обучения обучающихся 1 - 11-х классов общеобразовательных организаций» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Основное мероприятие. Введение новых мест в общеобразовательных организациях ЗАТО Северск, в том числе путем строительства объектов инфраструктуры общего образования и возврата зданий в систему общего образования, в т.ч.: | Всего |  |  | 837 994,73 |  |  | 0,00 |  |  | 666 093,65 |  |  | 171 901,08 |  |  |  | 0,00 |  | Управление образования, МОО, УКС Администрации ЗАТО Северск |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  | 2015 |  |  | 2 096,42 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 2 096,42 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 2016 |  |  | 4 499,59 <*> |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 4 499,59 <*> |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  | 2017 |  |  | 2 722,96 <*> |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 2 722,96 <*> |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  | 2018 |  |  | 1 722,96 <*> |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 1 722,96 <*> |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 2019 |  |  | 269,82 <*> |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 269,82 <*> |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество введенных новых мест, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2020 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество введенных новых мест, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2021 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 2. Количество реконструированных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество отремонтированных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество введенных новых мест, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2022 |  |  | 203 662,97 |  |  | 0,00 |  |  | 162 040,00 |  |  | 41 622,97 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество отремонтированных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество введенных новых мест, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2023 |  |  | 360 253,57 |  |  | 0,00 |  |  | 290 390,77 |  |  | 69 862,80 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 2. Количество реконструированных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество отремонтированных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество введенных новых мест, ед |  |  |  |  |  |  | 945 |  |
|  |  | 2024 |  |  | 2 500,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 2 500,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество введенных новых мест, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2025 |  |  | 267 078,60 |  |  | 0,00 |  |  | 213 662,88 |  |  | 53 415,72 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 3. Количество отремонтированных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество введенных новых мест, ед |  |  |  |  |  |  | 300 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Количество построенных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 8.1.1 | Реконструкция МБОУ «СОШ № 78» (пристройка начальной школы) (в т.ч. ПИР) | Всего |  |  | 226 553,83 |  |  | 0,00 |  |  | 182 276,70 |  |  | 44 277,13 |  |  |  | 0,00 |  | УКС Администрации ЗАТО Северск, МБОУ «СОШ № 78» |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  | 2015 |  |  | 2 096,42 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 2 096,42 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество реконструированных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2016 |  |  | 1 776,63 <*> |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 1 776,63 <*> |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество реконструированных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2017 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество реконструированных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2018 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество реконструированных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2019 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество реконструированных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2020 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество реконструированных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2021 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество реконструированных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2022 |  |  | 100 000,00 |  |  | 0,00 |  |  | 81 020,00 |  |  | 18 980,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество реконструированных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2023 |  |  | 124 777,20 |  |  | 0,00 |  |  | 101 256,70 |  |  | 23 520,50 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество реконструированных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед |  |  |  |  |  |  | 300 |  |
|  |  | 2024 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество реконструированных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2025 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество реконструированных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 8.1.2 | Капитальный ремонт бывшего здания МБОУ «СОШ № 86» по адресу: ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Калинина, д.25 (в т.ч. ПИР) | Всего |  |  | 166 476,37 |  |  | 0,00 |  |  | 134 154,07 |  |  | 32 322,30 |  |  |  | 0,00 |  | УКС Администрации ЗАТО Северск, МОО |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  | 2015 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество реконструированных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2016 |  |  | 1 000,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 1 000,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество реконструированных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2017 |  |  | 1 000,00 <*> |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 1 000,00 <*> |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество реконструированных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2018 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество реконструированных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2019 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество реконструированных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2020 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество реконструированных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2021 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество реконструированных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2022 |  |  | 100 000,00 |  |  | 0,00 |  |  | 81 020,00 |  |  | 18 980,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество реконструированных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2023 |  |  | 65 476,37 |  |  | 0,00 |  |  | 53 134,07 |  |  | 12 342,30 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество реконструированных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед |  |  |  |  |  |  | 46 |  |
|  |  | 2024 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество реконструированных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2025 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество реконструированных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 8.1.3 | Комплексный капитальный ремонт бывшего здания МБОУ «СОШ № 88» по адресу: ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Курчатова, д.3 (в т.ч. ПИР) | Всего |  |  | 173 662,97 |  |  | 0,00 |  |  | 136 000,00 |  |  | 37 662,97 |  |  |  | 0,00 |  | УКС Администрации ЗАТО Северск, МОО |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  | 2015 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2016 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2017 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2018 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2019 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2020 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2021 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2022 |  |  | 3 662,97 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 3 662,97 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2023 |  |  | 170 000,00 |  |  | 0,00 |  |  | 136 000,00 |  |  | 34 000,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед |  |  |  |  |  |  | 599 |  |
|  |  | 2024 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2025 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 8.1.4 | Реконструкция МБОУ «Самусьский лицей» (пристройка к спортивному залу) в пос.Самусь (в т.ч. ПИР) | Всего |  |  | 63 801,56 |  |  | 0,00 |  |  | 49 662,88 |  |  | 14 138,68 |  |  |  | 0,00 |  | УКС Администрации ЗАТО Северск, МБОУ «Самусьский лицей» |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  | 2015 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2016 |  |  | 1 722,96 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 1 722,96 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2017 |  |  | 1 722,96 <*> |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 1 722,96 <*> |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2018 |  |  | 1 722,96 <*> |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 1 722,96 <*> |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2019 |  |  | 269,82 <*> |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 269,82 <*> |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2020 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2021 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2022 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2023 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2024 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2025 |  |  | 62 078,60 |  |  | 0,00 |  |  | 49 662,88 |  |  | 12 415,72 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
| 8.1.5 | Строительство МОО в микрорайоне 12а (в т.ч. ПИР) | Всего |  |  | 207 500,00 |  |  | 0,00 |  |  | 164 000,00 |  |  | 43 500,00 |  |  |  | 0,00 |  | УКС Администрации ЗАТО Северск |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  | 2015 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество построенных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2016 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество построенных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2017 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество построенных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2018 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество построенных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2019 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество построенных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2020 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество построенных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2021 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество построенных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2022 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество построенных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2023 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество построенных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2024 |  |  | 2 500,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 2 500,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество построенных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2025 |  |  | 205 000,00 |  |  | 0,00 |  |  | 164 000,00 |  |  | 41 000,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество построенных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед |  |  |  |  |  |  | 200 |  |
| 9. | Задача 9 «Исключение организации обучения детей в зданиях школ с износом 34% и выше» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Основное мероприятие. Сохранение действующих мест в общеобразовательных организациях путем проведения капитального ремонта объектов, в т.ч.: | Всего |  |  | 1 336 354,45 |  |  | 0,00 |  |  | 1 058 498,57 |  |  | 277 855,88 |  |  |  | 0,00 |  | Управление образования, МОО, УКС Администрации ЗАТО Северск |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  | 2015 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2016 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2017 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2018 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2019 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2020 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2021 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2022 |  |  | 2 457,95 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 2 457,95 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2023 |  |  | 251 234,89 |  |  | 0,00 |  |  | 196 636,15 |  |  | 54 598,74 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед |  |  |  |  |  |  | 600 |  |
|  |  | 2024 |  |  | 549 302,71 |  |  | 0,00 |  |  | 435 175,30 |  |  | 114 127,41 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед |  |  |  |  |  |  | 1266 |  |
|  |  | 2025 |  |  | 533 358,90 |  |  | 0,00 |  |  | 426 687,12 |  |  | 106 671,78 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед |  |  |  |  |  |  | 1977 |  |
| 9.1.1 | Капитальный ремонт МАОУ «СОШ № 80» (в т.ч. ПИР) | Всего |  |  | 248 253,14 |  |  | 0,00 |  |  | 196 636,15 |  |  | 51 616,99 |  |  |  | 0,00 |  | УКС Администрации ЗАТО Северск, МАОУ «СОШ № 80» |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  | 2015 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2016 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2017 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2018 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2019 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2020 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2021 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2022 |  |  | 2 457,95 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 2 457,95 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2023 |  |  | 245 795,19 |  |  | 0,00 |  |  | 196 636,15 |  |  | 49 159,04 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед |  |  |  |  |  |  | 600 |  |
|  |  | 2024 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2025 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 9.1.2 | Капитальный ремонт МБОУ «Северская гимназия» (в т.ч. ПИР) | Всего |  |  | 549 408,82 |  |  | 0,00 |  |  | 435 175,30 |  |  | 114 233,52 |  |  |  | 0,00 |  | УКС Администрации ЗАТО Северск, МБОУ «Северская гимназия» |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  | 2015 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2016 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2017 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2018 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2019 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2020 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2021 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2022 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2023 |  |  | 5 439,70 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 5 439,70 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2024 |  |  | 543 969,12 |  |  | 0,00 |  |  | 435 175,30 |  |  | 108 793,82 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед |  |  |  |  |  |  | 1266 |  |
|  |  | 2025 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 9.1.3 | Капитальный ремонт МБОУ «СОШ № 88 имени А.Бородина и А.Кочева» (в т.ч. ПИР) | Всего |  |  | 207 982,43 |  |  | 0,00 |  |  | 164 738,56 |  |  | 43 243,87 |  |  |  | 0,00 |  | УКС Администрации ЗАТО Северск, МБОУ «СОШ № 88 имени А.Бородина и А.Кочева» |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  | 2015 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2016 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2017 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2018 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2019 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2020 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2021 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2022 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2023 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2024 |  |  | 2 059,23 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 2 059,23 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2025 |  |  | 205 923,20 |  |  | 0,00 |  |  | 164 738,56 |  |  | 41 184,64 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед |  |  |  |  |  |  | 819 |  |
| 9.1.4 | Капитальный ремонт МБОУ «СОШ № 89» (в т.ч. ПИР) | Всего |  |  | 174 181,43 |  |  | 0,00 |  |  | 137 965,49 |  |  | 36 215,94 |  |  |  | 0,00 |  | УКС Администрации ЗАТО Северск, МБОУ «СОШ № 89» |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  | 2015 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2016 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2017 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2018 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2019 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2020 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2021 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2022 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2023 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2024 |  |  | 1 724,57 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 1 724,57 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2025 |  |  | 172 456,86 |  |  | 0,00 |  |  | 137 965,49 |  |  | 34 491,37 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед |  |  |  |  |  |  | 651 |  |
| 9.1.5 | Капитальный ремонт МБОУ «СОШ № 197» (в т.ч. ПИР) | Всего |  |  | 156 528,63 |  |  | 0,00 |  |  | 123 983,07 |  |  | 32 545,56 |  |  |  | 0,00 |  | УКС Администрации ЗАТО Северск, МБОУ «СОШ № 197» |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  | 2015 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2016 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2017 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2018 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2019 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2020 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2021 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2022 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2023 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2024 |  |  | 1 549,79 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 1 549,79 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2025 |  |  | 154 978,84 |  |  | 0,00 |  |  | 123 983,07 |  |  | 30 995,77 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед |  |  |  |  |  |  | 507 |  |
| 10. | Задача 10 «Обновление содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечение всех участников системы образования в развитие системы общего образования, а также обновление материально-технической базы» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Основное мероприятие. Участие в региональном проекте «Современная школа», в т.ч.: | Всего |  |  | 3 168,81 |  |  | 3 073,74 |  |  | 95,07 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | Управление образования, МОО, Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  | 2015 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2016 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2017 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2018 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2019 |  |  | 1 600,30 |  |  | 1 552,29 |  |  | 48,01 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей, ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 2020 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2021 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2022 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2023 |  |  | 1 568,51 |  |  | 1 521,45 |  |  | 47,06 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей, ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 2024 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2025 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 10.1.1 | Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков | Всего |  |  | 1 600,30 |  |  | 1 552,29 |  |  | 48,01 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | Управление образования, Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск, МБОУ «Самусьский лицей» |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  | 2015 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск – участников мероприятия, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2016 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск – участников мероприятия, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2017 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск – участников мероприятия, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2018 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск – участников мероприятия, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2019 |  |  | 1 600,30 |  |  | 1 552,29 |  |  | 48,01 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск – участников мероприятия, ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 2020 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск – участников мероприятия, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2021 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск – участников мероприятия, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2022 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск – участников мероприятия, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2023 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск – участников мероприятия, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2024 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск – участников мероприятия, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2025 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск – участников мероприятия, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 10.1.2 | Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | Всего |  |  | 1 568,51 |  |  | 1 521,45 |  |  | 47,06 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | Управление образования, МБОУ «Орловская СОШ» |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  | 2015 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2016 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2017 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2018 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2019 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2020 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2021 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2022 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2023 |  |  | 1 568,51 |  |  | 1 521,45 |  |  | 47,06 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей, ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 2024 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2025 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 11. | Задача 11 «Создание условий для внедрения современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания цифровой платформы» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Основное мероприятие. Участие в региональном проекте «Цифровая образовательная среда», в т.ч.: | Всего |  |  | 99 482,11 |  |  | 50 075,00 |  |  | 32 669,11 |  |  | 13 035,99 |  |  |  | 3 702,00 |  | Управление образования, МОО, МБУ ДО «Центр «Поиск», УКС Администрации ЗАТО Северск, Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  | 2015 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам общего образования и дополнительного образования детей с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе образовательных организаций, проц |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Создан Центр цифрового творчества детей «IT-куб», ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2016 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам общего образования и дополнительного образования детей с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе образовательных организаций, проц |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Создан Центр цифрового творчества детей «IT-куб», ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2017 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам общего образования и дополнительного образования детей с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе образовательных организаций, проц |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Создан Центр цифрового творчества детей «IT-куб», ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2018 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам общего образования и дополнительного образования детей с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе образовательных организаций, проц |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Создан Центр цифрового творчества детей «IT-куб», ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2019 |  |  | 2 770,90 |  |  | 2 182,60 |  |  | 588,30 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам общего образования и дополнительного образования детей с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе образовательных организаций, проц |  |  |  |  |  |  | 5,6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Создан Центр цифрового творчества детей «IT-куб», ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2020 |  |  | 17 665,41 |  |  | 12 616,80 |  |  | 5 048,61 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам общего образования и дополнительного образования детей с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе образовательных организаций, проц |  |  |  |  |  |  | 38 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Создан Центр цифрового творчества детей «IT-куб», ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2021 |  |  | 15 394,92 |  |  | 11 193,31 |  |  | 3 696,78 |  |  | 0,00 |  |  |  | 504,83 |  |  |  |  |  | 1. Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам общего образования и дополнительного образования детей с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе образовательных организаций, проц |  |  |  |  |  |  | 77,7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Создан Центр цифрового творчества детей «IT-куб», ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2022 |  |  | 57 236,71 |  |  | 22 565,53 |  |  | 18 438,01 |  |  | 13 035,99 |  |  |  | 3 197,18 |  |  |  |  |  | 1. Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам общего образования и дополнительного образования детей с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе образовательных организаций, проц |  |  |  |  |  |  | 94,4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Создан Центр цифрового творчества детей «IT-куб», ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 2023 |  |  | 4 065,58 |  |  | 1 516,77 |  |  | 2 548,81 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам общего образования и дополнительного образования детей с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе образовательных организаций, проц |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Создан Центр цифрового творчества детей «IT-куб», ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2024 |  |  | 2 348,60 |  |  | 0,00 |  |  | 2 348,60 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам общего образования и дополнительного образования детей с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе образовательных организаций, проц |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Создан Центр цифрового творчества детей «IT-куб», ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2025 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам общего образования и дополнительного образования детей с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе образовательных организаций, проц |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Создан Центр цифрового творчества детей «IT-куб», ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 11.1.1 | Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях | Всего |  |  | 33 634,31 |  |  | 32 120,10 |  |  | 1 514,20 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | Управление образования, Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск, МОО |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  | 2015 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск – участников мероприятия, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2016 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск – участников мероприятия, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2017 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск – участников мероприятия, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2018 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск – участников мероприятия, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2019 |  |  | 2 770,90 |  |  | 2 182,60 |  |  | 588,30 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск – участников мероприятия, ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 2020 |  |  | 13 007,01 |  |  | 12 616,80 |  |  | 390,21 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск – участников мероприятия, ед |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
|  |  | 2021 |  |  | 11 539,49 |  |  | 11 193,31 |  |  | 346,18 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск – участников мероприятия, ед |  |  |  |  |  |  | 7 |  |
|  |  | 2022 |  |  | 4 753,23 |  |  | 4 610,63 |  |  | 142,60 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск – участников мероприятия, ед |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  | 2023 |  |  | 1 563,68 |  |  | 1 516,77 |  |  | 46,91 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск – участников мероприятия, ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 2024 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск – участников мероприятия, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2025 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск – участников мероприятия, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 11.1.2 | Создание центра цифрового образования детей (включая капитальный ремонт помещений здания МБУ ДО «Центр «Поиск», г.Северск, ул.Крупской, 16а) | Всего |  |  | 35 248,20 |  |  | 17 954,90 |  |  | 555,31 |  |  | 13 035,99 |  |  |  | 3 702,00 |  | Управление образования, УКС Администрации ЗАТО Северск, МБУ ДО «Центр «Поиск» |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  | 2015 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Создан Центр цифрового творчества детей «IT-куб», ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2016 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Создан Центр цифрового творчества детей «IT-куб», ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2017 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Создан Центр цифрового творчества детей «IT-куб», ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2018 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Создан Центр цифрового творчества детей «IT-куб», ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2019 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Создан Центр цифрового творчества детей «IT-куб», ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2020 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Создан Центр цифрового творчества детей «IT-куб», ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2021 |  |  | 504,83 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 504,83 |  |  |  |  |  | 1. Создан Центр цифрового творчества детей «IT-куб», ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2022 |  |  | 34 743,38 |  |  | 17 954,90 |  |  | 555,31 |  |  | 13 035,99 |  |  |  | 3 197,18 |  |  |  |  |  | 1. Создан Центр цифрового творчества детей «IT-куб», ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 2023 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Создан Центр цифрового творчества детей «IT-куб», ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2024 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Создан Центр цифрового творчества детей «IT-куб», ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2025 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Создан Центр цифрового творчества детей «IT-куб», ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 11.1.3 | Внедрение и функционирование целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях | Всего |  |  | 30 599,60 |  |  | 0,00 |  |  | 30 599,60 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | Управление образования, МБОУ «Северская гимназия», МБОУ «Северский лицей», МБОУ «СОШ № 88 имена А.Бородина и А.Кочева», МБОУ «СОШ № 196», МАОУ «СОШ № 76», МБОУ «СОШ № 198», МАОУ СФМЛ |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  | 2015 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Доля сотрудников и педагогов муниципальных общеобразовательных организаций, в которых внедряется целевая модель цифровой образовательной среды, прошедших курсы повышения квалификации по внедрению цифровой образовательной среды, от общего числа сотрудников и педагогов муниципальных общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, участвующих в реализации мероприятия, проц |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2016 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Доля сотрудников и педагогов муниципальных общеобразовательных организаций, в которых внедряется целевая модель цифровой образовательной среды, прошедших курсы повышения квалификации по внедрению цифровой образовательной среды, от общего числа сотрудников и педагогов муниципальных общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, участвующих в реализации мероприятия, проц |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2017 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Доля сотрудников и педагогов муниципальных общеобразовательных организаций, в которых внедряется целевая модель цифровой образовательной среды, прошедших курсы повышения квалификации по внедрению цифровой образовательной среды, от общего числа сотрудников и педагогов муниципальных общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, участвующих в реализации мероприятия, проц |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2018 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Доля сотрудников и педагогов муниципальных общеобразовательных организаций, в которых внедряется целевая модель цифровой образовательной среды, прошедших курсы повышения квалификации по внедрению цифровой образовательной среды, от общего числа сотрудников и педагогов муниципальных общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, участвующих в реализации мероприятия, проц |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2019 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Доля сотрудников и педагогов муниципальных общеобразовательных организаций, в которых внедряется целевая модель цифровой образовательной среды, прошедших курсы повышения квалификации по внедрению цифровой образовательной среды, от общего числа сотрудников и педагогов муниципальных общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, участвующих в реализации мероприятия, проц |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2020 |  |  | 4 658,40 |  |  | 0,00 |  |  | 4 658,40 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Доля сотрудников и педагогов муниципальных общеобразовательных организаций, в которых внедряется целевая модель цифровой образовательной среды, прошедших курсы повышения квалификации по внедрению цифровой образовательной среды, от общего числа сотрудников и педагогов муниципальных общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, участвующих в реализации мероприятия, проц |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 2021 |  |  | 3 350,60 |  |  | 0,00 |  |  | 3 350,60 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Доля сотрудников и педагогов муниципальных общеобразовательных организаций, в которых внедряется целевая модель цифровой образовательной среды, прошедших курсы повышения квалификации по внедрению цифровой образовательной среды, от общего числа сотрудников и педагогов муниципальных общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, участвующих в реализации мероприятия, проц |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 2022 |  |  | 17 740,10 |  |  | 0,00 |  |  | 17 740,10 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Доля сотрудников и педагогов муниципальных общеобразовательных организаций, в которых внедряется целевая модель цифровой образовательной среды, прошедших курсы повышения квалификации по внедрению цифровой образовательной среды, от общего числа сотрудников и педагогов муниципальных общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, участвующих в реализации мероприятия, проц |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 2023 |  |  | 2 501,90 |  |  | 0,00 |  |  | 2 501,90 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Доля сотрудников и педагогов муниципальных общеобразовательных организаций, в которых внедряется целевая модель цифровой образовательной среды, прошедших курсы повышения квалификации по внедрению цифровой образовательной среды, от общего числа сотрудников и педагогов муниципальных общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, участвующих в реализации мероприятия, проц |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 2024 |  |  | 2 348,60 |  |  | 0,00 |  |  | 2 348,60 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Доля сотрудников и педагогов муниципальных общеобразовательных организаций, в которых внедряется целевая модель цифровой образовательной среды, прошедших курсы повышения квалификации по внедрению цифровой образовательной среды, от общего числа сотрудников и педагогов муниципальных общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, участвующих в реализации мероприятия, проц |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 2025 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Доля сотрудников и педагогов муниципальных общеобразовательных организаций, в которых внедряется целевая модель цифровой образовательной среды, прошедших курсы повышения квалификации по внедрению цифровой образовательной среды, от общего числа сотрудников и педагогов муниципальных общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, участвующих в реализации мероприятия, проц |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 12. | Задача 12 «Развитие инфраструктуры общего образования в части улучшения материально-технического обеспечения дополнительного образования» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Основное мероприятие. Участие в региональном проекте «Успех каждого ребенка», в т.ч.: | Всего |  |  | 8 211,86 |  |  | 1 337,98 |  |  | 6 873,88 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | Управление образования, МАУ ЗАТО Северск «РЦО» |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  | 2015 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Внедрена целевая модель развития систем дополнительного образования детей, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2016 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Внедрена целевая модель развития систем дополнительного образования детей, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2017 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Внедрена целевая модель развития систем дополнительного образования детей, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2018 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Внедрена целевая модель развития систем дополнительного образования детей, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2019 |  |  | 1 366,50 |  |  | 0,00 |  |  | 1 366,50 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Внедрена целевая модель развития систем дополнительного образования детей, ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 2020 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Внедрена целевая модель развития систем дополнительного образования детей, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2021 |  |  | 1 379,36 |  |  | 1 337,98 |  |  | 41,38 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Внедрена целевая модель развития систем дополнительного образования детей, ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 2022 |  |  | 1 366,50 |  |  | 0,00 |  |  | 1 366,50 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Внедрена целевая модель развития систем дополнительного образования детей, ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 2023 |  |  | 1 366,50 |  |  | 0,00 |  |  | 1 366,50 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Внедрена целевая модель развития систем дополнительного образования детей, ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 2024 |  |  | 1 366,50 |  |  | 0,00 |  |  | 1 366,50 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Внедрена целевая модель развития систем дополнительного образования детей, ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 2025 |  |  | 1 366,50 |  |  | 0,00 |  |  | 1 366,50 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Внедрена целевая модель развития систем дополнительного образования детей, ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 12.1.1 | Оснащение материально-технической базы образовательных организаций для внедрения целевой модели развития систем дополнительного образования детей | Всего |  |  | 6 832,50 |  |  | 0,00 |  |  | 5 466,00 |  |  | 1 366,50 |  |  |  | 0,00 |  | Управление образования, МАУ ЗАТО Северск «РЦО» |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  | 2015 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Внедрена целевая модель развития систем дополнительного образования детей, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2016 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Внедрена целевая модель развития систем дополнительного образования детей, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2017 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Внедрена целевая модель развития систем дополнительного образования детей, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2018 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Внедрена целевая модель развития систем дополнительного образования детей, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2019 |  |  | 1 366,50 |  |  | 0,00 |  |  | 1 366,50 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Внедрена целевая модель развития систем дополнительного образования детей, ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 2020 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Внедрена целевая модель развития систем дополнительного образования детей, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2021 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Внедрена целевая модель развития систем дополнительного образования детей, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2022 |  |  | 1 366,50 |  |  | 0,00 |  |  | 1 366,50 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Внедрена целевая модель развития систем дополнительного образования детей, ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 2023 |  |  | 1 366,50 |  |  | 0,00 |  |  | 1 366,50 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Внедрена целевая модель развития систем дополнительного образования детей, ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 2024 |  |  | 1 366,50 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 1 366,50 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Внедрена целевая модель развития систем дополнительного образования детей, ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 2025 |  |  | 1 366,50 |  |  | 0,00 |  |  | 1 366,50 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Внедрена целевая модель развития систем дополнительного образования детей, ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 12.1.2 | Создание новых мест в образовательных организациях для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | Всего |  |  | 1 379,36 |  |  | 1 337,98 |  |  | 41,38 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | Управление образования, МОО |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  | 2015 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Созданы новые места в образовательных организациях для реализации дополнительных общеобразовательных программ всех направленностей, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2016 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Созданы новые места в образовательных организациях для реализации дополнительных общеобразовательных программ всех направленностей, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2017 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Созданы новые места в образовательных организациях для реализации дополнительных общеобразовательных программ всех направленностей, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2018 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Созданы новые места в образовательных организациях для реализации дополнительных общеобразовательных программ всех направленностей, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2019 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Созданы новые места в образовательных организациях для реализации дополнительных общеобразовательных программ всех направленностей, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2020 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Созданы новые места в образовательных организациях для реализации дополнительных общеобразовательных программ всех направленностей, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2021 |  |  | 1 379,36 |  |  | 1 337,98 |  |  | 41,38 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Созданы новые места в образовательных организациях для реализации дополнительных общеобразовательных программ всех направленностей, ед |  |  |  |  |  |  | 120 |  |
|  |  | 2022 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Созданы новые места в образовательных организациях для реализации дополнительных общеобразовательных программ всех направленностей, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2023 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Созданы новые места в образовательных организациях для реализации дополнительных общеобразовательных программ всех направленностей, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2024 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Созданы новые места в образовательных организациях для реализации дополнительных общеобразовательных программ всех направленностей, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2025 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Созданы новые места в образовательных организациях для реализации дополнительных общеобразовательных программ всех направленностей, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 13. | Задача 13 «Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся отдельных категорий обучающихся в муниципальных образовательных организациях ЗАТО Северск на 2021-2025 годы» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | ВЦП «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях» | Всего |  |  | 270 829,97 |  |  | 224 788,88 |  |  | 46 041,09 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | Управление образования, МОО |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  | 2021 |  |  | 49 673,21 |  |  | 41 228,76 |  |  | 8 444,45 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, получающих бесплатное горячее питание, к общему числу обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, проц |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Численность обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, получающих бесплатное горячее питание, чел |  |  |  |  |  |  | 4836 |  |
|  |  | 2022 |  |  | 55 289,19 |  |  | 45 890,03 |  |  | 9 399,16 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, получающих бесплатное горячее питание, к общему числу обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, проц |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Численность обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, получающих бесплатное горячее питание, чел |  |  |  |  |  |  | 4829 |  |
|  |  | 2023 |  |  | 55 289,19 |  |  | 45 890,03 |  |  | 9 399,16 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, получающих бесплатное горячее питание, к общему числу обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, проц |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Численность обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, получающих бесплатное горячее питание, чел |  |  |  |  |  |  | 4940 |  |
|  |  | 2024 |  |  | 55 289,19 |  |  | 45 890,03 |  |  | 9 399,16 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, получающих бесплатное горячее питание, к общему числу обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, проц |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Численность обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, получающих бесплатное горячее питание, чел |  |  |  |  |  |  | 4940 |  |
|  |  | 2025 |  |  | 55 289,19 |  |  | 45 890,03 |  |  | 9 399,16 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, получающих бесплатное горячее питание, к общему числу обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, проц |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Численность обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, получающих бесплатное горячее питание, чел |  |  |  |  |  |  | 4940 |  |
| 14. | Задача 14 «Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся отдельных категорий обучающихся в муниципальных образовательных организациях ЗАТО Северск на 2020 год» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Основное мероприятие. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, в т.ч.: | Всего |  |  | 20 399,75 |  |  | 16 931,79 |  |  | 3 467,96 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | Управление образования, МОО |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  | 2020 |  |  | 20 399,75 |  |  | 16 931,79 |  |  | 3 467,96 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, получающих бесплатное горячее питание, к общему числу обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, проц |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
| 14.1.1 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях ЗАТО Северск | Всего |  |  | 20 399,75 |  |  | 16 931,79 |  |  | 3 467,96 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | Управление образования, МОО |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  | 2020 |  |  | 20 399,75 |  |  | 16 931,79 |  |  | 3 467,96 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Численность обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, получающих бесплатное горячее питание, чел |  |  |  |  |  |  | 4835 |  |
| 15. | Задача 15 «Государственная поддержка создания и функционирования детских объединений на базе школ для углубленного изучения математики и информатики» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Основное мероприятие. Участие в региональном проекте «Кадры для цифровой экономики», в т.ч.: | Всего |  |  | 61,22 |  |  | 0,00 |  |  | 61,22 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | Управление образования, МБОУ «СОШ № 83» |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  | 2015 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество разработанных инновационных образовательных программ по математике и информатике, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2016 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество разработанных инновационных образовательных программ по математике и информатике, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2017 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество разработанных инновационных образовательных программ по математике и информатике, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2018 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество разработанных инновационных образовательных программ по математике и информатике, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2019 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество разработанных инновационных образовательных программ по математике и информатике, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2020 |  |  | 61,22 |  |  | 0,00 |  |  | 61,22 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество разработанных инновационных образовательных программ по математике и информатике, ед |  |  |  |  |  |  | 9 |  |
|  |  | 2021 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество разработанных инновационных образовательных программ по математике и информатике, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2022 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество разработанных инновационных образовательных программ по математике и информатике, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2023 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество разработанных инновационных образовательных программ по математике и информатике, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2024 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество разработанных инновационных образовательных программ по математике и информатике, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2025 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество разработанных инновационных образовательных программ по математике и информатике, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 15.1.1 | Создание и поддержка функционирования детских объединений на базе школ для углубленного изучения математики и информатики | Всего |  |  | 61,22 |  |  | 0,00 |  |  | 61,22 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | Управление образования, МБОУ «СОШ № 83» |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  | 2015 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных проектных олимпиад, хакатонов, и других конкурсных мероприятий по направлениям сквозных цифровых технологий, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2016 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных проектных олимпиад, хакатонов, и других конкурсных мероприятий по направлениям сквозных цифровых технологий, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2017 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных проектных олимпиад, хакатонов, и других конкурсных мероприятий по направлениям сквозных цифровых технологий, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2018 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных проектных олимпиад, хакатонов, и других конкурсных мероприятий по направлениям сквозных цифровых технологий, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2019 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных проектных олимпиад, хакатонов, и других конкурсных мероприятий по направлениям сквозных цифровых технологий, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2020 |  |  | 61,22 |  |  | 0,00 |  |  | 61,22 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных проектных олимпиад, хакатонов, и других конкурсных мероприятий по направлениям сквозных цифровых технологий, ед |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  |  | 2021 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных проектных олимпиад, хакатонов, и других конкурсных мероприятий по направлениям сквозных цифровых технологий, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2022 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных проектных олимпиад, хакатонов, и других конкурсных мероприятий по направлениям сквозных цифровых технологий, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2023 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных проектных олимпиад, хакатонов, и других конкурсных мероприятий по направлениям сквозных цифровых технологий, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2024 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных проектных олимпиад, хакатонов, и других конкурсных мероприятий по направлениям сквозных цифровых технологий, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2025 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных проектных олимпиад, хакатонов, и других конкурсных мероприятий по направлениям сквозных цифровых технологий, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  | Итого по подпрограмме 1 | Всего |  |  | 3 101 028,02 |  |  | 296 207,39 |  |  | 1 979 740,42 |  |  | 821 378,21 |  |  |  | 3 702,00 |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  | Х |  |
|  |  | 2015 |  |  | 225 562,80 |  |  | 0,00 |  |  | 61 263,02 |  |  | 164 299,78 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, проц |  |  |  |  |  |  | 49,4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество дошкольных образовательных организаций, воспитанникам которых предоставлена возможность получать образование в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, ед |  |  |  |  |  |  | 14 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля выполнения плановых значений в отчетный период по капитальным ремонтам и реконструкциям в МДОО, проц |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Доля выполнения плановых значений в отчетный период по капитальным ремонтам и реконструкциям в МОО, МАУ ЗАТО Северск «РЦО», проц |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Доля выполнения плановых значений в отчетный период по устройству новых малых архитектурных форм, проц |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования, проц |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7. Доля воспитанников МДОО (без учета групп дошкольного образования в МОО), охваченных организованным горячим питанием, проц |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8. Доля обучающихся МОО, охваченных организованным горячим питанием, проц |  |  |  |  |  |  | 82,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9. Доля проведенных мониторингов организации питания обучающихся общеобразовательных организаций и воспитанников дошкольных образовательных организаций, проц |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10. Удельный вес численности обучающихся организаций дополнительного образования, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в части организации образовательного процесса в организациях дополнительного образования, проц |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет, проц |  |  |  |  |  |  | 85,9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12. Число новых мест в школах ЗАТО Северск, в том числе введенных путем строительства объектов инфраструктуры общего образования, всего, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13. Число новых ученических мест в общеобразовательных организациях, созданных путем эффективного использования имеющихся помещений, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14. Число новых ученических мест в общеобразовательных организациях, созданных путем строительства новых объектов, реконструкции действующих объектов, проведения капитальных ремонтов и возврата зданий в систему общего образования, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15. Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в школах, в том числе обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, проц |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16. Число сохраненных мест в школах посредством капитального ремонта, уменьшающего износ зданий школ, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2016 |  |  | 40 918,85 <*> |  |  | 0,00 |  |  | 32 330,90 |  |  | 8 587,95 <*> |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, проц |  |  |  |  |  |  | 57,9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество дошкольных образовательных организаций, воспитанникам которых предоставлена возможность получать образование в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, ед |  |  |  |  |  |  | 24 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля выполнения плановых значений в отчетный период по капитальным ремонтам и реконструкциям в МДОО, проц |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Доля выполнения плановых значений в отчетный период по капитальным ремонтам и реконструкциям в МОО, МАУ ЗАТО Северск «РЦО», проц |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Доля выполнения плановых значений в отчетный период по устройству новых малых архитектурных форм, проц |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования, проц |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7. Доля воспитанников МДОО (без учета групп дошкольного образования в МОО), охваченных организованным горячим питанием, проц |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8. Доля обучающихся МОО, охваченных организованным горячим питанием, проц |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9. Доля проведенных мониторингов организации питания обучающихся общеобразовательных организаций и воспитанников дошкольных образовательных организаций, проц |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10. Удельный вес численности обучающихся организаций дополнительного образования, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в части организации образовательного процесса в организациях дополнительного образования, проц |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет, проц |  |  |  |  |  |  | 86,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12. Число новых мест в школах ЗАТО Северск, в том числе введенных путем строительства объектов инфраструктуры общего образования, всего, ед |  |  |  |  |  |  | 65 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13. Число новых ученических мест в общеобразовательных организациях, созданных путем эффективного использования имеющихся помещений, ед |  |  |  |  |  |  | 65 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14. Число новых ученических мест в общеобразовательных организациях, созданных путем строительства новых объектов, реконструкции действующих объектов, проведения капитальных ремонтов и возврата зданий в систему общего образования, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15. Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в школах, в том числе обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, проц |  |  |  |  |  |  | 99,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16. Число сохраненных мест в школах посредством капитального ремонта, уменьшающего износ зданий школ, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2017 |  |  | 40 622,30 <*> |  |  | 0,00 |  |  | 29 711,00 |  |  | 10 911,30 <*> |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, проц |  |  |  |  |  |  | 65,9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество дошкольных образовательных организаций, воспитанникам которых предоставлена возможность получать образование в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, ед |  |  |  |  |  |  | 24 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля выполнения плановых значений в отчетный период по капитальным ремонтам и реконструкциям в МДОО, проц |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Доля выполнения плановых значений в отчетный период по капитальным ремонтам и реконструкциям в МОО, МАУ ЗАТО Северск «РЦО», проц |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Доля выполнения плановых значений в отчетный период по устройству новых малых архитектурных форм, проц |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования, проц |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7. Доля воспитанников МДОО (без учета групп дошкольного образования в МОО), охваченных организованным горячим питанием, проц |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8. Доля обучающихся МОО, охваченных организованным горячим питанием, проц |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9. Доля проведенных мониторингов организации питания обучающихся общеобразовательных организаций и воспитанников дошкольных образовательных организаций, проц |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10. Удельный вес численности обучающихся организаций дополнительного образования, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в части организации образовательного процесса в организациях дополнительного образования, проц |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет, проц |  |  |  |  |  |  | 86,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12. Число новых мест в школах ЗАТО Северск, в том числе введенных путем строительства объектов инфраструктуры общего образования, всего, ед |  |  |  |  |  |  | 59 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13. Число новых ученических мест в общеобразовательных организациях, созданных путем эффективного использования имеющихся помещений, ед |  |  |  |  |  |  | 59 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14. Число новых ученических мест в общеобразовательных организациях, созданных путем строительства новых объектов, реконструкции действующих объектов, проведения капитальных ремонтов и возврата зданий в систему общего образования, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15. Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в школах, в том числе обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, проц |  |  |  |  |  |  | 98,6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16. Число сохраненных мест в школах посредством капитального ремонта, уменьшающего износ зданий школ, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2018 |  |  | 42 551,34 <*> |  |  | 0,00 |  |  | 27 091,70 |  |  | 15 459,64 <*> |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, проц |  |  |  |  |  |  | 73,6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество дошкольных образовательных организаций, воспитанникам которых предоставлена возможность получать образование в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, ед |  |  |  |  |  |  | 22 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля выполнения плановых значений в отчетный период по капитальным ремонтам и реконструкциям в МДОО, проц |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Доля выполнения плановых значений в отчетный период по капитальным ремонтам и реконструкциям в МОО, МАУ ЗАТО Северск «РЦО», проц |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Доля выполнения плановых значений в отчетный период по устройству новых малых архитектурных форм, проц |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования, проц |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7. Доля воспитанников МДОО (без учета групп дошкольного образования в МОО), охваченных организованным горячим питанием, проц |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8. Доля обучающихся МОО, охваченных организованным горячим питанием, проц |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9. Доля проведенных мониторингов организации питания обучающихся общеобразовательных организаций и воспитанников дошкольных образовательных организаций, проц |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10. Удельный вес численности обучающихся организаций дополнительного образования, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в части организации образовательного процесса в организациях дополнительного образования, проц |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет, проц |  |  |  |  |  |  | 86,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12. Число новых мест в школах ЗАТО Северск, в том числе введенных путем строительства объектов инфраструктуры общего образования, всего, ед |  |  |  |  |  |  | 69 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13. Число новых ученических мест в общеобразовательных организациях, созданных путем эффективного использования имеющихся помещений, ед |  |  |  |  |  |  | 69 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14. Число новых ученических мест в общеобразовательных организациях, созданных путем строительства новых объектов, реконструкции действующих объектов, проведения капитальных ремонтов и возврата зданий в систему общего образования, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15. Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в школах, в том числе обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, проц |  |  |  |  |  |  | 99,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16. Число сохраненных мест в школах посредством капитального ремонта, уменьшающего износ зданий школ, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2019 |  |  | 23 804,81 <*> |  |  | 3 734,89 |  |  | 17 546,06 |  |  | 2 523,86 <*> |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, проц |  |  |  |  |  |  | 84,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество дошкольных образовательных организаций, воспитанникам которых предоставлена возможность получать образование в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, ед |  |  |  |  |  |  | 22 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля выполнения плановых значений в отчетный период по капитальным ремонтам и реконструкциям в МДОО, проц |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Доля выполнения плановых значений в отчетный период по капитальным ремонтам и реконструкциям в МОО, МАУ ЗАТО Северск «РЦО», проц |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Доля выполнения плановых значений в отчетный период по устройству новых малых архитектурных форм, проц |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования, проц |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7. Доля воспитанников МДОО (без учета групп дошкольного образования в МОО), охваченных организованным горячим питанием, проц |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8. Доля обучающихся МОО, охваченных организованным горячим питанием, проц |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9. Доля проведенных мониторингов организации питания обучающихся общеобразовательных организаций и воспитанников дошкольных образовательных организаций, проц |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10. Удельный вес численности обучающихся организаций дополнительного образования, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в части организации образовательного процесса в организациях дополнительного образования, проц |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет, проц |  |  |  |  |  |  | 86,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12. Число новых мест в школах ЗАТО Северск, в том числе введенных путем строительства объектов инфраструктуры общего образования, всего, ед |  |  |  |  |  |  | 47 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13. Число новых ученических мест в общеобразовательных организациях, созданных путем эффективного использования имеющихся помещений, ед |  |  |  |  |  |  | 47 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14. Число новых ученических мест в общеобразовательных организациях, созданных путем строительства новых объектов, реконструкции действующих объектов, проведения капитальных ремонтов и возврата зданий в систему общего образования, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15. Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в школах, в том числе обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, проц |  |  |  |  |  |  | 98,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16. Число сохраненных мест в школах посредством капитального ремонта, уменьшающего износ зданий школ, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17. Доля общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, проц |  |  |  |  |  |  | 5,6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18. Доля общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды, проц |  |  |  |  |  |  | 5,6 |  |
|  |  | 2020 |  |  | 42 886,86 <*> |  |  | 29 548,59 |  |  | 8 577,79 |  |  | 4 760,48 <*> |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, проц |  |  |  |  |  |  | 91,3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество дошкольных образовательных организаций, воспитанникам которых предоставлена возможность получать образование в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, ед |  |  |  |  |  |  | 22 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля выполнения плановых значений в отчетный период по капитальным ремонтам и реконструкциям в МДОО, проц |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Доля выполнения плановых значений в отчетный период по капитальным ремонтам и реконструкциям в МОО, МАУ ЗАТО Северск «РЦО», проц |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Доля выполнения плановых значений в отчетный период по устройству новых малых архитектурных форм, проц |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования, проц |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7. Доля воспитанников МДОО (без учета групп дошкольного образования в МОО), охваченных организованным горячим питанием, проц |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8. Доля обучающихся МОО, охваченных организованным горячим питанием, проц |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9. Доля проведенных мониторингов организации питания обучающихся общеобразовательных организаций и воспитанников дошкольных образовательных организаций, проц |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10. Удельный вес численности обучающихся организаций дополнительного образования, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в части организации образовательного процесса в организациях дополнительного образования, проц |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет, проц |  |  |  |  |  |  | 86,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12. Число новых мест в школах ЗАТО Северск, в том числе введенных путем строительства объектов инфраструктуры общего образования, всего, ед |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13. Число новых ученических мест в общеобразовательных организациях, созданных путем эффективного использования имеющихся помещений, ед |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14. Число новых ученических мест в общеобразовательных организациях, созданных путем строительства новых объектов, реконструкции действующих объектов, проведения капитальных ремонтов и возврата зданий в систему общего образования, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15. Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в школах, в том числе обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, проц |  |  |  |  |  |  | 92 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16. Число сохраненных мест в школах посредством капитального ремонта, уменьшающего износ зданий школ, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17. Доля общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, проц |  |  |  |  |  |  | 38 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18. Доля общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды, проц |  |  |  |  |  |  | 38 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19. Доля МОО, обеспечивающих обучающихся начального общего образования бесплатным горячим питанием, проц |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20. Доля МОО, которым оказана государственная поддержка на создание и функционирование детских объединений на базе школ для углубленного изучения математики и информатики, проц |  |  |  |  |  |  | 5,6 |  |
|  |  | 2021 |  |  | 71 061,91 |  |  | 53 760,05 |  |  | 12 182,61 |  |  | 4 614,42 |  |  |  | 504,83 |  |  |  |  |  | 1. Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, проц |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество дошкольных образовательных организаций, воспитанникам которых предоставлена возможность получать образование в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, ед |  |  |  |  |  |  | 22 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля выполнения плановых значений в отчетный период по капитальным ремонтам и реконструкциям в МДОО, проц |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Доля выполнения плановых значений в отчетный период по капитальным ремонтам и реконструкциям в МОО, МАУ ЗАТО Северск «РЦО», проц |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Доля выполнения плановых значений в отчетный период по устройству новых малых архитектурных форм, проц |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования, проц |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7. Доля воспитанников МДОО (без учета групп дошкольного образования в МОО), охваченных организованным горячим питанием, проц |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8. Доля обучающихся МОО, охваченных организованным горячим питанием, проц |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9. Доля проведенных мониторингов организации питания обучающихся общеобразовательных организаций и воспитанников дошкольных образовательных организаций, проц |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10. Удельный вес численности обучающихся организаций дополнительного образования, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в части организации образовательного процесса в организациях дополнительного образования, проц |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет, проц |  |  |  |  |  |  | 86,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12. Число новых мест в школах ЗАТО Северск, в том числе введенных путем строительства объектов инфраструктуры общего образования, всего, ед |  |  |  |  |  |  | 42 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13. Число новых ученических мест в общеобразовательных организациях, созданных путем эффективного использования имеющихся помещений, ед |  |  |  |  |  |  | 42 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14. Число новых ученических мест в общеобразовательных организациях, созданных путем строительства новых объектов, реконструкции действующих объектов, проведения капитальных ремонтов и возврата зданий в систему общего образования, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15. Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в школах, в том числе обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, проц |  |  |  |  |  |  | 98,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16. Число сохраненных мест в школах посредством капитального ремонта, уменьшающего износ зданий школ, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17. Доля общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, проц |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18. Доля общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды, проц |  |  |  |  |  |  | 77,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19. Доля МОО, обеспечивающих обучающихся начального общего образования бесплатным горячим питанием, проц |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 2022 |  |  | 398 268,66 |  |  | 68 455,56 |  |  | 191 243,67 |  |  | 135 372,25 |  |  |  | 3 197,18 |  |  |  |  |  | 1. Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, проц |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество дошкольных образовательных организаций, воспитанникам которых предоставлена возможность получать образование в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, ед |  |  |  |  |  |  | 22 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля выполнения плановых значений в отчетный период по капитальным ремонтам и реконструкциям в МДОО, проц |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Доля выполнения плановых значений в отчетный период по капитальным ремонтам и реконструкциям в МОО, МАУ ЗАТО Северск «РЦО», проц |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Доля выполнения плановых значений в отчетный период по устройству новых малых архитектурных форм, проц |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования, проц |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7. Доля воспитанников МДОО (без учета групп дошкольного образования в МОО), охваченных организованным горячим питанием, проц |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8. Доля обучающихся МОО, охваченных организованным горячим питанием, проц |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9. Доля проведенных мониторингов организации питания обучающихся общеобразовательных организаций и воспитанников дошкольных образовательных организаций, проц |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10. Удельный вес численности обучающихся организаций дополнительного образования, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в части организации образовательного процесса в организациях дополнительного образования, проц |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет, проц |  |  |  |  |  |  | 86,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12. Число новых мест в школах ЗАТО Северск, в том числе введенных путем строительства объектов инфраструктуры общего образования, всего, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13. Число новых ученических мест в общеобразовательных организациях, созданных путем эффективного использования имеющихся помещений, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14. Число новых ученических мест в общеобразовательных организациях, созданных путем строительства новых объектов, реконструкции действующих объектов, проведения капитальных ремонтов и возврата зданий в систему общего образования, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15. Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в школах, в том числе обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, проц |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16. Число сохраненных мест в школах посредством капитального ремонта, уменьшающего износ зданий школ, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17. Доля общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, проц |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18. Доля общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды, проц |  |  |  |  |  |  | 94,4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19. Доля МОО, обеспечивающих обучающихся начального общего образования бесплатным горячим питанием, проц |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 2023 |  |  | 703 999,92 |  |  | 48 928,25 |  |  | 500 388,45 |  |  | 154 683,22 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, проц |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество дошкольных образовательных организаций, воспитанникам которых предоставлена возможность получать образование в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, ед |  |  |  |  |  |  | 22 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля выполнения плановых значений в отчетный период по капитальным ремонтам и реконструкциям в МДОО, проц |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Доля выполнения плановых значений в отчетный период по капитальным ремонтам и реконструкциям в МОО, МАУ ЗАТО Северск «РЦО», проц |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Доля выполнения плановых значений в отчетный период по устройству новых малых архитектурных форм, проц |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования, проц |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7. Доля воспитанников МДОО (без учета групп дошкольного образования в МОО), охваченных организованным горячим питанием, проц |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8. Доля обучающихся МОО, охваченных организованным горячим питанием, проц |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9. Доля проведенных мониторингов организации питания обучающихся общеобразовательных организаций и воспитанников дошкольных образовательных организаций, проц |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10. Удельный вес численности обучающихся организаций дополнительного образования, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в части организации образовательного процесса в организациях дополнительного образования, проц |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет, проц |  |  |  |  |  |  | 86,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12. Число новых мест в школах ЗАТО Северск, в том числе введенных путем строительства объектов инфраструктуры общего образования, всего, ед |  |  |  |  |  |  | 945 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13. Число новых ученических мест в общеобразовательных организациях, созданных путем эффективного использования имеющихся помещений, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14. Число новых ученических мест в общеобразовательных организациях, созданных путем строительства новых объектов, реконструкции действующих объектов, проведения капитальных ремонтов и возврата зданий в систему общего образования, ед |  |  |  |  |  |  | 945 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15. Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в школах, в том числе обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, проц |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16. Число сохраненных мест в школах посредством капитального ремонта, уменьшающего износ зданий школ, ед |  |  |  |  |  |  | 600 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17. Доля общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, проц |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18. Доля общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды, проц |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19. Доля МОО, обеспечивающих обучающихся начального общего образования бесплатным горячим питанием, проц |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 2024 |  |  | 663 054,11 |  |  | 45 890,03 |  |  | 448 289,56 |  |  | 168 874,52 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, проц |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество дошкольных образовательных организаций, воспитанникам которых предоставлена возможность получать образование в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, ед |  |  |  |  |  |  | 22 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля выполнения плановых значений в отчетный период по капитальным ремонтам и реконструкциям в МДОО, проц |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Доля выполнения плановых значений в отчетный период по капитальным ремонтам и реконструкциям в МОО, МАУ ЗАТО Северск «РЦО», проц |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Доля выполнения плановых значений в отчетный период по устройству новых малых архитектурных форм, проц |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования, проц |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7. Доля воспитанников МДОО (без учета групп дошкольного образования в МОО), охваченных организованным горячим питанием, проц |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8. Доля обучающихся МОО, охваченных организованным горячим питанием, проц |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9. Доля проведенных мониторингов организации питания обучающихся общеобразовательных организаций и воспитанников дошкольных образовательных организаций, проц |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10. Удельный вес численности обучающихся организаций дополнительного образования, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в части организации образовательного процесса в организациях дополнительного образования, проц |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет, проц |  |  |  |  |  |  | 86,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12. Число новых мест в школах ЗАТО Северск, в том числе введенных путем строительства объектов инфраструктуры общего образования, всего, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13. Число новых ученических мест в общеобразовательных организациях, созданных путем эффективного использования имеющихся помещений, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14. Число новых ученических мест в общеобразовательных организациях, созданных путем строительства новых объектов, реконструкции действующих объектов, проведения капитальных ремонтов и возврата зданий в систему общего образования, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15. Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в школах, в том числе обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, проц |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16. Число сохраненных мест в школах посредством капитального ремонта, уменьшающего износ зданий школ, ед |  |  |  |  |  |  | 1266 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17. Доля общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, проц |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18. Доля общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды, проц |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19. Доля МОО, обеспечивающих обучающихся начального общего образования бесплатным горячим питанием, проц |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 2025 |  |  | 857 093,19 |  |  | 45 890,03 |  |  | 651 115,66 |  |  | 160 087,50 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, проц |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество дошкольных образовательных организаций, воспитанникам которых предоставлена возможность получать образование в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, ед |  |  |  |  |  |  | 22 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля выполнения плановых значений в отчетный период по капитальным ремонтам и реконструкциям в МДОО, проц |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Доля выполнения плановых значений в отчетный период по капитальным ремонтам и реконструкциям в МОО, МАУ ЗАТО Северск «РЦО», проц |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Доля выполнения плановых значений в отчетный период по устройству новых малых архитектурных форм, проц |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования, проц |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7. Доля воспитанников МДОО (без учета групп дошкольного образования в МОО), охваченных организованным горячим питанием, проц |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8. Доля обучающихся МОО, охваченных организованным горячим питанием, проц |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9. Доля проведенных мониторингов организации питания обучающихся общеобразовательных организаций и воспитанников дошкольных образовательных организаций, проц |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10. Удельный вес численности обучающихся организаций дополнительного образования, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в части организации образовательного процесса в организациях дополнительного образования, проц |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет, проц |  |  |  |  |  |  | 86,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12. Число новых мест в школах ЗАТО Северск, в том числе введенных путем строительства объектов инфраструктуры общего образования, всего, ед |  |  |  |  |  |  | 300 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13. Число новых ученических мест в общеобразовательных организациях, созданных путем эффективного использования имеющихся помещений, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14. Число новых ученических мест в общеобразовательных организациях, созданных путем строительства новых объектов, реконструкции действующих объектов, проведения капитальных ремонтов и возврата зданий в систему общего образования, ед |  |  |  |  |  |  | 300 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15. Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в школах, в том числе обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, проц |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16. Число сохраненных мест в школах посредством капитального ремонта, уменьшающего износ зданий школ, ед |  |  |  |  |  |  | 1977 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17. Доля общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, проц |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18. Доля общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды, проц |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19. Доля МОО, обеспечивающих обучающихся начального общего образования бесплатным горячим питанием, проц |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие муниципальной системы оценки качества образования» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1 «Эффективное обеспечение установленных полномочий по созданию системы мониторинга оценки уровня обученности и уровня сформированности ключевых компетентностей обучающихся по основным общеобразовательным программам в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом (далее - ФГОС)» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие. Развитие муниципальной системы оценки качества образования, привлечение общественности ЗАТО Северск к оценке качества образования через деятельность управляющих советов общественно активных школ, в т.ч.: | Всего |  |  | 3 045,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 3 020,00 |  |  |  | 25,00 |  | Управление образования, МАУ ЗАТО Северск «РЦО» |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  | 2015 |  |  | 325,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 320,00 |  |  |  | 5,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных мониторинговых исследований, ед |  |  |  |  |  |  | 7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество проведенных конкурсов, ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 2016 |  |  | 320,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 320,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных мониторинговых исследований, ед |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество проведенных конкурсов, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2017 |  |  | 320,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 320,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных мониторинговых исследований, ед |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество проведенных конкурсов, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2018 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных мониторинговых исследований, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество проведенных конкурсов, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2019 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных мониторинговых исследований, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество проведенных конкурсов, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2020 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных мониторинговых исследований, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество проведенных конкурсов, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2021 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных мониторинговых исследований, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество проведенных конкурсов, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2022 |  |  | 520,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 515,00 |  |  |  | 5,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных мониторинговых исследований, ед |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество проведенных конкурсов, ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 2023 |  |  | 520,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 515,00 |  |  |  | 5,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных мониторинговых исследований, ед |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество проведенных конкурсов, ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 2024 |  |  | 520,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 515,00 |  |  |  | 5,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных мониторинговых исследований, ед |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество проведенных конкурсов, ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 2025 |  |  | 520,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 515,00 |  |  |  | 5,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных мониторинговых исследований, ед |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество проведенных конкурсов, ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 1.1.1 | Проведение мониторинговых исследований | Всего |  |  | 2 190,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 2 190,00 |  |  |  | 0,00 |  | Управление образования, МАУ ЗАТО Северск «РЦО» |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  | 2015 |  |  | 270,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 270,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных мониторинговых исследований, ед |  |  |  |  |  |  | 7 |  |
|  |  | 2016 |  |  | 320,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 320,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных мониторинговых исследований, ед |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
|  |  | 2017 |  |  | 320,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 320,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных мониторинговых исследований, ед |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
|  |  | 2018 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных мониторинговых исследований, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2019 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных мониторинговых исследований, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2020 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных мониторинговых исследований, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2021 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных мониторинговых исследований, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2022 |  |  | 320,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 320,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных мониторинговых исследований, ед |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
|  |  | 2023 |  |  | 320,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 320,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных мониторинговых исследований, ед |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
|  |  | 2024 |  |  | 320,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 320,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных мониторинговых исследований, ед |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
|  |  | 2025 |  |  | 320,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 320,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных мониторинговых исследований, ед |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
| 1.1.2 | Конкурс на лучший Управляющий совет | Всего |  |  | 855,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 830,00 |  |  |  | 25,00 |  | Управление образования, МАУ ЗАТО Северск «РЦО» |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  | 2015 |  |  | 55,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 50,00 |  |  |  | 5,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных конкурсов, ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 2016 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных конкурсов, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2017 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных конкурсов, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2018 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных конкурсов, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2019 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных конкурсов, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2020 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных конкурсов, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2021 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных конкурсов, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2022 |  |  | 200,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 195,00 |  |  |  | 5,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных конкурсов, ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 2023 |  |  | 200,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 195,00 |  |  |  | 5,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных конкурсов, ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 2024 |  |  | 200,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 195,00 |  |  |  | 5,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных конкурсов, ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 2025 |  |  | 200,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 195,00 |  |  |  | 5,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных конкурсов, ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 2. | Задача 2 «Обеспечение современного уровня создания условий организации процедур независимой оценки качества образовательных результатов (ЕГЭ, ОГЭ, мониторинга и др.)» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие. Модернизация существующего компьютерного парка (в т.ч. серверного оборудования), увеличение пропускной способности информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в т.ч.: | Всего |  |  | 9 456,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 9 456,00 |  |  |  | 0,00 |  | Управление образования, МОО |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  | 2015 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество приобретенных персональных компьютеров, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество приобретенного серверного оборудования, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество организаций, в которых проведено увеличение пропускной способности информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2016 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество приобретенных персональных компьютеров, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество приобретенного серверного оборудования, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество организаций, в которых проведено увеличение пропускной способности информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2017 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество приобретенных персональных компьютеров, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество приобретенного серверного оборудования, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество организаций, в которых проведено увеличение пропускной способности информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2018 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество приобретенных персональных компьютеров, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество приобретенного серверного оборудования, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество организаций, в которых проведено увеличение пропускной способности информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2019 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество приобретенных персональных компьютеров, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество приобретенного серверного оборудования, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество организаций, в которых проведено увеличение пропускной способности информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2020 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество приобретенных персональных компьютеров, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество приобретенного серверного оборудования, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество организаций, в которых проведено увеличение пропускной способности информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2021 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество приобретенных персональных компьютеров, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество приобретенного серверного оборудования, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество организаций, в которых проведено увеличение пропускной способности информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2022 |  |  | 3 152,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 3 152,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество приобретенных персональных компьютеров, ед |  |  |  |  |  |  | 144 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество приобретенного серверного оборудования, ед |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество организаций, в которых проведено увеличение пропускной способности информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», ед |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  | 2023 |  |  | 3 152,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 3 152,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество приобретенных персональных компьютеров, ед |  |  |  |  |  |  | 144 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество приобретенного серверного оборудования, ед |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество организаций, в которых проведено увеличение пропускной способности информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», ед |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  | 2024 |  |  | 3 152,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 3 152,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество приобретенных персональных компьютеров, ед |  |  |  |  |  |  | 144 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество приобретенного серверного оборудования, ед |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество организаций, в которых проведено увеличение пропускной способности информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», ед |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  | 2025 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество приобретенных персональных компьютеров, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество приобретенного серверного оборудования, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество организаций, в которых проведено увеличение пропускной способности информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 2.1.1 | Приобретение персональных компьютеров | Всего |  |  | 7 776,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 7 776,00 |  |  |  | 0,00 |  | Управление образования, МОО |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  | 2015 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество приобретенных персональных компьютеров, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2016 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество приобретенных персональных компьютеров, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2017 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество приобретенных персональных компьютеров, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2018 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество приобретенных персональных компьютеров, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2019 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество приобретенных персональных компьютеров, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2020 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество приобретенных персональных компьютеров, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2021 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество приобретенных персональных компьютеров, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2022 |  |  | 2 592,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 2 592,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество приобретенных персональных компьютеров, ед |  |  |  |  |  |  | 144 |  |
|  |  | 2023 |  |  | 2 592,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 2 592,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество приобретенных персональных компьютеров, ед |  |  |  |  |  |  | 144 |  |
|  |  | 2024 |  |  | 2 592,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 2 592,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество приобретенных персональных компьютеров, ед |  |  |  |  |  |  | 144 |  |
|  |  | 2025 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество приобретенных персональных компьютеров, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 2.1.2 | Приобретение серверного оборудования | Всего |  |  | 780,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 780,00 |  |  |  | 0,00 |  | Управление образования, МОО |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  | 2015 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество приобретенного серверного оборудования, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2016 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество приобретенного серверного оборудования, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2017 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество приобретенного серверного оборудования, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2018 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество приобретенного серверного оборудования, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2019 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество приобретенного серверного оборудования, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2020 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество приобретенного серверного оборудования, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2021 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество приобретенного серверного оборудования, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2022 |  |  | 260,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 260,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество приобретенного серверного оборудования, ед |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  | 2023 |  |  | 260,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 260,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество приобретенного серверного оборудования, ед |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  | 2024 |  |  | 260,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 260,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество приобретенного серверного оборудования, ед |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  | 2025 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество приобретенного серверного оборудования, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 2.1.3 | Проведение увеличения пропускной способности информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в МОО | Всего |  |  | 900,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 900,00 |  |  |  | 0,00 |  | Управление образования, МОО |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  | 2015 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество организаций, в которых проведено увеличение пропускной способности информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2016 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество организаций, в которых проведено увеличение пропускной способности информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2017 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество организаций, в которых проведено увеличение пропускной способности информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2018 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество организаций, в которых проведено увеличение пропускной способности информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2019 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество организаций, в которых проведено увеличение пропускной способности информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2020 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество организаций, в которых проведено увеличение пропускной способности информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2021 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество организаций, в которых проведено увеличение пропускной способности информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2022 |  |  | 300,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 300,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество организаций, в которых проведено увеличение пропускной способности информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», ед |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  | 2023 |  |  | 300,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 300,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество организаций, в которых проведено увеличение пропускной способности информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», ед |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  | 2024 |  |  | 300,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 300,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество организаций, в которых проведено увеличение пропускной способности информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», ед |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  | 2025 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество организаций, в которых проведено увеличение пропускной способности информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  | Итого по подпрограмме 2 | Всего |  |  | 12 501,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 12 476,00 |  |  |  | 25,00 |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  | Х |  |
|  |  | 2015 |  |  | 325,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 320,00 |  |  |  | 5,00 |  |  |  |  |  | 1. Доля обучающихся, охваченных нормативно установленными формами мероприятий по оценке уровня обученности и сформированности ключевых компетентностей, проц |  |  |  |  |  |  | 65,3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам, проц |  |  |  |  |  |  | 99,5 |  |
|  |  | 2016 |  |  | 320,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 320,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Доля обучающихся, охваченных нормативно установленными формами мероприятий по оценке уровня обученности и сформированности ключевых компетентностей, проц |  |  |  |  |  |  | 65,3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам, проц |  |  |  |  |  |  | 99,5 |  |
|  |  | 2017 |  |  | 320,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 320,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Доля обучающихся, охваченных нормативно установленными формами мероприятий по оценке уровня обученности и сформированности ключевых компетентностей, проц |  |  |  |  |  |  | 65,3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам, проц |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2018 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Доля обучающихся, охваченных нормативно установленными формами мероприятий по оценке уровня обученности и сформированности ключевых компетентностей, проц |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам, проц |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2019 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Доля обучающихся, охваченных нормативно установленными формами мероприятий по оценке уровня обученности и сформированности ключевых компетентностей, проц |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам, проц |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2020 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Доля обучающихся, охваченных нормативно установленными формами мероприятий по оценке уровня обученности и сформированности ключевых компетентностей, проц |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам, проц |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2021 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Доля обучающихся, охваченных нормативно установленными формами мероприятий по оценке уровня обученности и сформированности ключевых компетентностей, проц |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам, проц |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2022 |  |  | 3 672,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 3 667,00 |  |  |  | 5,00 |  |  |  |  |  | 1. Доля обучающихся, охваченных нормативно установленными формами мероприятий по оценке уровня обученности и сформированности ключевых компетентностей, проц |  |  |  |  |  |  | 65,3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам, проц |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2023 |  |  | 3 672,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 3 667,00 |  |  |  | 5,00 |  |  |  |  |  | 1. Доля обучающихся, охваченных нормативно установленными формами мероприятий по оценке уровня обученности и сформированности ключевых компетентностей, проц |  |  |  |  |  |  | 65,3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам, проц |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2024 |  |  | 3 672,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 3 667,00 |  |  |  | 5,00 |  |  |  |  |  | 1. Доля обучающихся, охваченных нормативно установленными формами мероприятий по оценке уровня обученности и сформированности ключевых компетентностей, проц |  |  |  |  |  |  | 65,3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам, проц |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2025 |  |  | 520,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 515,00 |  |  |  | 5,00 |  |  |  |  |  | 1. Доля обучающихся, охваченных нормативно установленными формами мероприятий по оценке уровня обученности и сформированности ключевых компетентностей, проц |  |  |  |  |  |  | 65,3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам, проц |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие системы выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1 «Создание благоприятных условий, соответствующих требованиям действующего законодательства Российской Федерации, для эффективного выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей» подпрограммы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие. Выявление, сопровождение и поддержка одаренных детей, в т.ч.: | Всего |  |  | 23 421,16 |  |  | 0,00 |  |  | 4 620,80 |  |  | 16 883,89 |  |  |  | 1 916,47 |  | Управление образования, МАУ ЗАТО Северск «РЦО», МДОО, МОО |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  | 2015 |  |  | 530,00 |  |  | 0,00 |  |  | 325,00 |  |  | 200,00 |  |  |  | 5,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных мероприятий, муниципальных образовательных событий, олимпиад, ед |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество МОО, участвующих в пилотном проекте по переходу на ФГОС старшей ступени образования (по отработке элементов внеурочной деятельности) / количество классов, участвующих в пилотном проекте, ед |  |  |  |  |  |  | 5/2 |  |
|  |  | 2016 |  |  | 1 988,32 |  |  | 0,00 |  |  | 611,80 |  |  | 1 358,05 |  |  |  | 18,47 |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных мероприятий, муниципальных образовательных событий, олимпиад, ед |  |  |  |  |  |  | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество МОО, участвующих в пилотном проекте по переходу на ФГОС старшей ступени образования (по отработке элементов внеурочной деятельности) / количество классов, участвующих в пилотном проекте, ед |  |  |  |  |  |  | 5/2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Обеспеченная деятельность муниципальных центров, проц |  |  |  |  |  |  | 18,7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество образовательных организаций, реализующих проекты «Северская инженерная школа», «Школьный технопарк», ед |  |  |  |  |  |  | 7 |  |
|  |  | 2017 |  |  | 3 774,30 |  |  | 0,00 |  |  | 609,30 |  |  | 1 308,00 |  |  |  | 1 857,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных мероприятий, муниципальных образовательных событий, олимпиад, ед |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество МОО, участвующих в пилотном проекте по переходу на ФГОС старшей ступени образования (по отработке элементов внеурочной деятельности) / количество классов, участвующих в пилотном проекте, ед |  |  |  |  |  |  | 5/2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Обеспеченная деятельность муниципальных центров, проц |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество образовательных организаций, реализующих проекты «Северская инженерная школа», «Школьный технопарк», ед |  |  |  |  |  |  | 7 |  |
|  |  | 2018 |  |  | 1 524,57 |  |  | 0,00 |  |  | 616,80 |  |  | 907,77 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных мероприятий, муниципальных образовательных событий, олимпиад, ед |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество МОО, участвующих в пилотном проекте по переходу на ФГОС старшей ступени образования (по отработке элементов внеурочной деятельности) / количество классов, участвующих в пилотном проекте, ед |  |  |  |  |  |  | 5/2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Обеспеченная деятельность муниципальных центров, проц |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество образовательных организаций, реализующих проекты «Северская инженерная школа», «Школьный технопарк», ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2019 |  |  | 1 580,96 |  |  | 0,00 |  |  | 487,40 |  |  | 1 093,56 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных мероприятий, муниципальных образовательных событий, олимпиад, ед |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество МОО, участвующих в пилотном проекте по переходу на ФГОС старшей ступени образования (по отработке элементов внеурочной деятельности) / количество классов, участвующих в пилотном проекте, ед |  |  |  |  |  |  | 5/2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Обеспеченная деятельность муниципальных центров, проц |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество образовательных организаций, реализующих проекты «Северская инженерная школа», «Школьный технопарк», ед |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
|  |  | 2020 |  |  | 1 909,92 |  |  | 0,00 |  |  | 483,70 |  |  | 1 426,22 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных мероприятий, муниципальных образовательных событий, олимпиад, ед |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество МОО, участвующих в пилотном проекте по переходу на ФГОС старшей ступени образования (по отработке элементов внеурочной деятельности) / количество классов, участвующих в пилотном проекте, ед |  |  |  |  |  |  | 5/2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Обеспеченная деятельность муниципальных центров, проц |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество образовательных организаций, реализующих проекты «Северская инженерная школа», «Школьный технопарк», ед |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
|  |  | 2021 |  |  | 1 429,65 |  |  | 0,00 |  |  | 495,60 |  |  | 934,05 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных мероприятий, муниципальных образовательных событий, олимпиад, ед |  |  |  |  |  |  | 13 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество МОО, участвующих в пилотном проекте по переходу на ФГОС старшей ступени образования (по отработке элементов внеурочной деятельности) / количество классов, участвующих в пилотном проекте, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Обеспеченная деятельность муниципальных центров, проц |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество образовательных организаций, реализующих проекты «Северская инженерная школа», «Школьный технопарк», ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2022 |  |  | 2 972,66 |  |  | 0,00 |  |  | 495,60 |  |  | 2 464,06 |  |  |  | 13,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных мероприятий, муниципальных образовательных событий, олимпиад, ед |  |  |  |  |  |  | 20 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество МОО, участвующих в пилотном проекте по переходу на ФГОС старшей ступени образования (по отработке элементов внеурочной деятельности) / количество классов, участвующих в пилотном проекте, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Обеспеченная деятельность муниципальных центров, проц |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество образовательных организаций, реализующих проекты «Северская инженерная школа», «Школьный технопарк», ед |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
|  |  | 2023 |  |  | 2 864,66 |  |  | 0,00 |  |  | 495,60 |  |  | 2 364,06 |  |  |  | 5,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных мероприятий, муниципальных образовательных событий, олимпиад, ед |  |  |  |  |  |  | 19 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество МОО, участвующих в пилотном проекте по переходу на ФГОС старшей ступени образования (по отработке элементов внеурочной деятельности) / количество классов, участвующих в пилотном проекте, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Обеспеченная деятельность муниципальных центров, проц |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество образовательных организаций, реализующих проекты «Северская инженерная школа», «Школьный технопарк», ед |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
|  |  | 2024 |  |  | 2 477,06 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 2 464,06 |  |  |  | 13,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных мероприятий, муниципальных образовательных событий, олимпиад, ед |  |  |  |  |  |  | 14 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество МОО, участвующих в пилотном проекте по переходу на ФГОС старшей ступени образования (по отработке элементов внеурочной деятельности) / количество классов, участвующих в пилотном проекте, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Обеспеченная деятельность муниципальных центров, проц |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество образовательных организаций, реализующих проекты «Северская инженерная школа», «Школьный технопарк», ед |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
|  |  | 2025 |  |  | 2 369,06 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 2 364,06 |  |  |  | 5,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных мероприятий, муниципальных образовательных событий, олимпиад, ед |  |  |  |  |  |  | 13 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество МОО, участвующих в пилотном проекте по переходу на ФГОС старшей ступени образования (по отработке элементов внеурочной деятельности) / количество классов, участвующих в пилотном проекте, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Обеспеченная деятельность муниципальных центров, проц |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество образовательных организаций, реализующих проекты «Северская инженерная школа», «Школьный технопарк», ед |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
| 1.1.1 | Организация и проведение мероприятий для дошкольников (фестиваль детского творчества «Северские колокольчики», конкурс чтецов «Капели звонкие стихов», конкурс «Юный конструктор», «Шашечный турнир среди дошкольников», «Большая дорога», фестиваль «Красота в движении - здоровье с детства», спортивные праздники «Осьминожка», «Мама, папа, я - спортивная семья») | Всего |  |  | 604,47 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 545,00 |  |  |  | 59,47 |  | Управление образования, МАУ ЗАТО Северск «РЦО», МДОО |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  | 2015 |  |  | 55,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 50,00 |  |  |  | 5,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных мероприятий для дошкольников, ед |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  |  | 2016 |  |  | 68,47 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 50,00 |  |  |  | 18,47 |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных мероприятий для дошкольников, ед |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
|  |  | 2017 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных мероприятий для дошкольников, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2018 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных мероприятий для дошкольников, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2019 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных мероприятий для дошкольников, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2020 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных мероприятий для дошкольников, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2021 |  |  | 45,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 45,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных мероприятий для дошкольников, ед |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  |  | 2022 |  |  | 163,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 150,00 |  |  |  | 13,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных мероприятий для дошкольников, ед |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
|  |  | 2023 |  |  | 55,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 50,00 |  |  |  | 5,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных мероприятий для дошкольников, ед |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  |  | 2024 |  |  | 163,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 150,00 |  |  |  | 13,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных мероприятий для дошкольников, ед |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
|  |  | 2025 |  |  | 55,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 50,00 |  |  |  | 5,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных мероприятий для дошкольников, ед |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
| 1.1.2 | Обеспечение деятельности Муниципального олимпиадного центра | Всего |  |  | 2 761,67 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 2 761,67 |  |  |  | 0,00 |  | Управление образования, МАОУ СФМЛ |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  | 2015 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Обеспеченная деятельность муниципального центра, проц |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2016 |  |  | 56,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 56,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Обеспеченная деятельность муниципального центра, проц |  |  |  |  |  |  | 18,7 |  |
|  |  | 2017 |  |  | 356,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 356,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Обеспеченная деятельность муниципального центра, проц |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 2018 |  |  | 300,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 300,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Обеспеченная деятельность муниципального центра, проц |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 2019 |  |  | 300,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 300,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Обеспеченная деятельность муниципального центра, проц |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 2020 |  |  | 249,67 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 249,67 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Обеспеченная деятельность муниципального центра, проц |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 2021 |  |  | 300,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 300,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Обеспеченная деятельность муниципального центра, проц |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 2022 |  |  | 300,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 300,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Обеспеченная деятельность муниципального центра, проц |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 2023 |  |  | 300,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 300,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Обеспеченная деятельность муниципального центра, проц |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 2024 |  |  | 300,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 300,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Обеспеченная деятельность муниципального центра, проц |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 2025 |  |  | 300,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 300,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Обеспеченная деятельность муниципального центра, проц |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
| 1.1.3 | Обеспечение деятельности Городского центра профессиональной ориентации обучающихся | Всего |  |  | 1 657,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 800,00 |  |  |  | 857,00 |  | Управление образования, МБОУ «СОШ № 196» |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  | 2015 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Обеспеченная деятельность муниципального центра, проц |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2016 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Обеспеченная деятельность муниципального центра, проц |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2017 |  |  | 857,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 857,00 |  |  |  |  |  | 1. Обеспеченная деятельность муниципального центра, проц |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 2018 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Обеспеченная деятельность муниципального центра, проц |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2019 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Обеспеченная деятельность муниципального центра, проц |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2020 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Обеспеченная деятельность муниципального центра, проц |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2021 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Обеспеченная деятельность муниципального центра, проц |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2022 |  |  | 200,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 200,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Обеспеченная деятельность муниципального центра, проц |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 2023 |  |  | 200,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 200,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Обеспеченная деятельность муниципального центра, проц |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 2024 |  |  | 200,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 200,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Обеспеченная деятельность муниципального центра, проц |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 2025 |  |  | 200,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 200,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Обеспеченная деятельность муниципального центра, проц |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
| 1.1.4 | Организация и проведение Муниципального открытого интеллектуально-личностного марафона младших школьников «Первый шаг...» | Всего |  |  | 1 612,56 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 1 612,56 |  |  |  | 0,00 |  | Управление образования, МБОУ «СОШ № 89» |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  | 2015 |  |  | 150,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 150,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных олимпиад для младших школьников, ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 2016 |  |  | 150,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 150,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных олимпиад для младших школьников, ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 2017 |  |  | 150,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 150,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных олимпиад для младших школьников, ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 2018 |  |  | 150,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 150,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных олимпиад для младших школьников, ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 2019 |  |  | 150,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 150,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных олимпиад для младших школьников, ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 2020 |  |  | 131,28 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 131,28 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных олимпиад для младших школьников, ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 2021 |  |  | 131,28 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 131,28 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных олимпиад для младших школьников, ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 2022 |  |  | 150,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 150,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных олимпиад для младших школьников, ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 2023 |  |  | 150,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 150,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных олимпиад для младших школьников, ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 2024 |  |  | 150,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 150,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных олимпиад для младших школьников, ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 2025 |  |  | 150,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 150,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных олимпиад для младших школьников, ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 1.1.5 | Организация сетевых профильных курсов для старшеклассников в рамках пилотного проекта по переходу на ФГОС старшей ступени образования | Всего |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | Управление образования, МАУ ЗАТО Северск «РЦО», МОО |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  | 2015 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество школ, участвующих в пилотном проекте/ количество классов, участвующих в пилотном проекте, ед |  |  |  |  |  |  | 5/2 |  |
|  |  | 2016 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество школ, участвующих в пилотном проекте/ количество классов, участвующих в пилотном проекте, ед |  |  |  |  |  |  | 5/2 |  |
|  |  | 2017 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество школ, участвующих в пилотном проекте/ количество классов, участвующих в пилотном проекте, ед |  |  |  |  |  |  | 5/2 |  |
|  |  | 2018 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество школ, участвующих в пилотном проекте/ количество классов, участвующих в пилотном проекте, ед |  |  |  |  |  |  | 5/2 |  |
|  |  | 2019 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество школ, участвующих в пилотном проекте/ количество классов, участвующих в пилотном проекте, ед |  |  |  |  |  |  | 5/2 |  |
|  |  | 2020 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество школ, участвующих в пилотном проекте/ количество классов, участвующих в пилотном проекте, ед |  |  |  |  |  |  | 5/2 |  |
|  |  | 2021 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество школ, участвующих в пилотном проекте/ количество классов, участвующих в пилотном проекте, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2022 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество школ, участвующих в пилотном проекте/ количество классов, участвующих в пилотном проекте, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2023 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество школ, участвующих в пилотном проекте/ количество классов, участвующих в пилотном проекте, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2024 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество школ, участвующих в пилотном проекте/ количество классов, участвующих в пилотном проекте, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2025 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество школ, участвующих в пилотном проекте/ количество классов, участвующих в пилотном проекте, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 1.1.6 | Организация и проведение муниципальных образовательных событий (игры для дошкольников «Олимпионик», городской игры «Юный филолог», математической игры «Эрудит», муниципальной естественно-научной карусели, городского конкурса «Знатоки иностранного языка», муниципального клуба старшеклассников) | Всего |  |  | 1 176,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 1 176,00 |  |  |  | 0,00 |  | Управление образования, МАУ ЗАТО Северск «РЦО», МОО |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  | 2015 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2016 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2017 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2018 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2019 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2020 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2021 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2022 |  |  | 294,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 294,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
|  |  | 2023 |  |  | 294,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 294,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
|  |  | 2024 |  |  | 294,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 294,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
|  |  | 2025 |  |  | 294,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 294,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
| 1.1.7 | Обеспечение деятельности межмуниципального образовательного центра по работе с одаренными детьми, являющегося структурным подразделением МАОУ «СОШ № 80» | Всего |  |  | 4 620,80 |  |  | 0,00 |  |  | 4 620,80 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | Управление образования, МАОУ «СОШ № 80» |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  | 2015 |  |  | 325,00 |  |  | 0,00 |  |  | 325,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед |  |  |  |  |  |  | 7 |  |
|  |  | 2016 |  |  | 611,80 |  |  | 0,00 |  |  | 611,80 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
|  |  | 2017 |  |  | 609,30 |  |  | 0,00 |  |  | 609,30 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
|  |  | 2018 |  |  | 616,80 |  |  | 0,00 |  |  | 616,80 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
|  |  | 2019 |  |  | 487,40 |  |  | 0,00 |  |  | 487,40 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
|  |  | 2020 |  |  | 483,70 |  |  | 0,00 |  |  | 483,70 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
|  |  | 2021 |  |  | 495,60 |  |  | 0,00 |  |  | 495,60 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
|  |  | 2022 |  |  | 495,60 |  |  | 0,00 |  |  | 495,60 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
|  |  | 2023 |  |  | 495,60 |  |  | 0,00 |  |  | 495,60 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
|  |  | 2024 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2025 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 1.1.8 | Реализация открытого сетевого образовательного проекта «Северская инженерная школа» и муниципального проекта «Школьный технопарк» | Всего |  |  | 7 154,79 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 6 154,79 |  |  |  | 1 000,00 |  | Управление образования, МОО |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  | 2015 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество образовательных организаций, реализующих проекты, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2016 |  |  | 1 000,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 1 000,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество образовательных организаций, реализующих проекты, ед |  |  |  |  |  |  | 7 |  |
|  |  | 2017 |  |  | 1 700,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 700,00 |  |  |  | 1 000,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество образовательных организаций, реализующих проекты, ед |  |  |  |  |  |  | 7 |  |
|  |  | 2018 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество образовательных организаций, реализующих проекты, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2019 |  |  | 100,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 100,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество образовательных организаций, реализующих проекты, ед |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
|  |  | 2020 |  |  | 705,63 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 705,63 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество образовательных организаций, реализующих проекты, ед |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
|  |  | 2021 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество образовательных организаций, реализующих проекты, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2022 |  |  | 912,29 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 912,29 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество образовательных организаций, реализующих проекты, ед |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
|  |  | 2023 |  |  | 912,29 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 912,29 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество образовательных организаций, реализующих проекты, ед |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
|  |  | 2024 |  |  | 912,29 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 912,29 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество образовательных организаций, реализующих проекты, ед |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
|  |  | 2025 |  |  | 912,29 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 912,29 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество образовательных организаций, реализующих проекты, ед |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
| 1.1.9 | Организация и проведение открытых соревнований по общей робототехнике «РобоСеверск», муниципального конкурса «Мир моделирования». Участие обучающихся ЗАТО Северск в различных соревнованиях, олимпиадах, мероприятиях по робототехнике | Всего |  |  | 3 833,87 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 3 833,87 |  |  |  | 0,00 |  | Управление образования, МАУ ЗАТО Северск «РЦО», МАОУ СФМЛ, МБОУ «СОШ № 83» |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  | 2015 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2016 |  |  | 102,05 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 102,05 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 2017 |  |  | 102,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 102,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 2018 |  |  | 457,77 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 457,77 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 2019 |  |  | 543,56 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 543,56 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 2020 |  |  | 339,64 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 339,64 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 2021 |  |  | 457,77 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 457,77 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  | 2022 |  |  | 457,77 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 457,77 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  | 2023 |  |  | 457,77 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 457,77 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  | 2024 |  |  | 457,77 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 457,77 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  | 2025 |  |  | 457,77 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 457,77 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 2. | Задача 2 «Создание условий для участия одаренных детей в мероприятиях различного уровня» подпрограммы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие. Обеспечение участия одаренных детей в мероприятиях различного уровня, в т.ч.: | Всего |  |  | 9 200,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 7 200,00 |  |  |  | 2 000,00 |  | Управление образования, МАУ ЗАТО Северск «РЦО», МДОО, МОО, МОО ДО |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  | 2015 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Проведенный Всероссийский детский образовательный форум «Новое поколение - ресурс будущего», ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество детских проектов, получивших сопровождение, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество обучающихся, которые получили содействие для участия в интеллектуальных мероприятиях областного, федерального и международного уровней, чел |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2016 |  |  | 2 000,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 2 000,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Проведенный Всероссийский детский образовательный форум «Новое поколение - ресурс будущего», ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество детских проектов, получивших сопровождение, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество обучающихся, которые получили содействие для участия в интеллектуальных мероприятиях областного, федерального и международного уровней, чел |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2017 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Проведенный Всероссийский детский образовательный форум «Новое поколение - ресурс будущего», ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество детских проектов, получивших сопровождение, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество обучающихся, которые получили содействие для участия в интеллектуальных мероприятиях областного, федерального и международного уровней, чел |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2018 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Проведенный Всероссийский детский образовательный форум «Новое поколение - ресурс будущего», ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество детских проектов, получивших сопровождение, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество обучающихся, которые получили содействие для участия в интеллектуальных мероприятиях областного, федерального и международного уровней, чел |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2019 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Проведенный Всероссийский детский образовательный форум «Новое поколение - ресурс будущего», ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество детских проектов, получивших сопровождение, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество обучающихся, которые получили содействие для участия в интеллектуальных мероприятиях областного, федерального и международного уровней, чел |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2020 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Проведенный Всероссийский детский образовательный форум «Новое поколение - ресурс будущего», ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество детских проектов, получивших сопровождение, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество обучающихся, которые получили содействие для участия в интеллектуальных мероприятиях областного, федерального и международного уровней, чел |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2021 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Проведенный Всероссийский детский образовательный форум «Новое поколение - ресурс будущего», ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество детских проектов, получивших сопровождение, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество обучающихся, которые получили содействие для участия в интеллектуальных мероприятиях областного, федерального и международного уровней, чел |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2022 |  |  | 1 800,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 1 800,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Проведенный Всероссийский детский образовательный форум «Новое поколение - ресурс будущего», ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество детских проектов, получивших сопровождение, ед |  |  |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество обучающихся, которые получили содействие для участия в интеллектуальных мероприятиях областного, федерального и международного уровней, чел |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  | 2023 |  |  | 1 800,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 800,00 |  |  |  | 1 000,00 |  |  |  |  |  | 1. Проведенный Всероссийский детский образовательный форум «Новое поколение - ресурс будущего», ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество детских проектов, получивших сопровождение, ед |  |  |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество обучающихся, которые получили содействие для участия в интеллектуальных мероприятиях областного, федерального и международного уровней, чел |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  | 2024 |  |  | 1 800,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 1 800,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Проведенный Всероссийский детский образовательный форум «Новое поколение - ресурс будущего», ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество детских проектов, получивших сопровождение, ед |  |  |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество обучающихся, которые получили содействие для участия в интеллектуальных мероприятиях областного, федерального и международного уровней, чел |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  | 2025 |  |  | 1 800,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 800,00 |  |  |  | 1 000,00 |  |  |  |  |  | 1. Проведенный Всероссийский детский образовательный форум «Новое поколение - ресурс будущего», ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество детских проектов, получивших сопровождение, ед |  |  |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество обучающихся, которые получили содействие для участия в интеллектуальных мероприятиях областного, федерального и международного уровней, чел |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
| 2.1.1 | Организация и проведение открытого образовательного форума «Новое поколение - ресурс будущего» | Всего |  |  | 8 000,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 6 000,00 |  |  |  | 2 000,00 |  | Управление образования, МАУ ЗАТО Северск «РЦО» |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  | 2015 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Проведение форума, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2016 |  |  | 2 000,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 2 000,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Проведение форума, ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 2017 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Проведение форума, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2018 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Проведение форума, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2019 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Проведение форума, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2020 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Проведение форума, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2021 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Проведение форума, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2022 |  |  | 1 500,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 1 500,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Проведение форума, ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 2023 |  |  | 1 500,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 500,00 |  |  |  | 1 000,00 |  |  |  |  |  | 1. Проведение форума, ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 2024 |  |  | 1 500,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 1 500,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Проведение форума, ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 2025 |  |  | 1 500,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 500,00 |  |  |  | 1 000,00 |  |  |  |  |  | 1. Проведение форума, ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 2.1.2 | Проектная деятельность детей (сопровождение детских инициатив, творческая деятельность – участие в художественных выставках, профессиональных конкурсах, конференциях) | Всего |  |  | 800,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 800,00 |  |  |  | 0,00 |  | Управление образования, МАУ ЗАТО Северск «РЦО», МОО |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  | 2015 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество детских проектов, получивших сопровождение, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2016 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество детских проектов, получивших сопровождение, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2017 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество детских проектов, получивших сопровождение, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2018 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество детских проектов, получивших сопровождение, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2019 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество детских проектов, получивших сопровождение, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2020 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество детских проектов, получивших сопровождение, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2021 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество детских проектов, получивших сопровождение, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2022 |  |  | 200,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 200,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество детских проектов, получивших сопровождение, ед |  |  |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | 2023 |  |  | 200,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 200,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество детских проектов, получивших сопровождение, ед |  |  |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | 2024 |  |  | 200,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 200,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество детских проектов, получивших сопровождение, ед |  |  |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | 2025 |  |  | 200,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 200,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество детских проектов, получивших сопровождение, ед |  |  |  |  |  |  | 200 |  |
| 2.1.3 | Содействие участию обучающихся в интеллектуальных мероприятиях областного, федерального и международного уровней | Всего |  |  | 400,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 400,00 |  |  |  | 0,00 |  | Управление образования, МДОО, МОО, МОО ДО |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  | 2015 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество детей, которые получили содействие, чел |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2016 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество детей, которые получили содействие, чел |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2017 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество детей, которые получили содействие, чел |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2018 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество детей, которые получили содействие, чел |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2019 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество детей, которые получили содействие, чел |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2020 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество детей, которые получили содействие, чел |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2021 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество детей, которые получили содействие, чел |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2022 |  |  | 100,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 100,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество детей, которые получили содействие, чел |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  | 2023 |  |  | 100,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 100,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество детей, которые получили содействие, чел |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  | 2024 |  |  | 100,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 100,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество детей, которые получили содействие, чел |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  | 2025 |  |  | 100,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 100,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество детей, которые получили содействие, чел |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
| 3. | Задача 3 «Развитие и реализация системы мер адресной поддержки и социального сопровождения одаренных детей в ЗАТО Северск» подпрограммы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие. Адресная поддержка одаренных детей, в т.ч.: | Всего |  |  | 7 842,97 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 7 814,10 |  |  |  | 28,87 |  | Управление образования, МАУ ЗАТО Северск «РЦО», МОО |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  | 2015 |  |  | 555,77 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 555,00 |  |  |  | 0,77 |  |  |  |  |  | 1. Количество выплаченных стипендий (ежемесячно), ед |  |  |  |  |  |  | 50 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Проведение муниципального события, мероприятия, ед |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  | 2016 |  |  | 631,20 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 626,20 |  |  |  | 5,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выплаченных стипендий (ежемесячно), ед |  |  |  |  |  |  | 50 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Проведение муниципального события, мероприятия, ед |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  | 2017 |  |  | 584,60 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 584,50 |  |  |  | 0,10 |  |  |  |  |  | 1. Количество выплаченных стипендий (ежемесячно), ед |  |  |  |  |  |  | 50 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Проведение муниципального события, мероприятия, ед |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  | 2018 |  |  | 587,35 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 584,35 |  |  |  | 3,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выплаченных стипендий (ежемесячно), ед |  |  |  |  |  |  | 50 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Проведение муниципального события, мероприятия, ед |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  | 2019 |  |  | 589,35 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 589,35 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выплаченных стипендий (ежемесячно), ед |  |  |  |  |  |  | 50 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Проведение муниципального события, мероприятия, ед |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  | 2020 |  |  | 521,35 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 521,35 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выплаченных стипендий (ежемесячно), ед |  |  |  |  |  |  | 50 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Проведение муниципального события, мероприятия, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2021 |  |  | 613,35 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 613,35 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выплаченных стипендий (ежемесячно), ед |  |  |  |  |  |  | 50 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Проведение муниципального события, мероприятия, ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 2022 |  |  | 940,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 935,00 |  |  |  | 5,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выплаченных стипендий (ежемесячно), ед |  |  |  |  |  |  | 50 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Проведение муниципального события, мероприятия, ед |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  | 2023 |  |  | 940,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 935,00 |  |  |  | 5,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выплаченных стипендий (ежемесячно), ед |  |  |  |  |  |  | 50 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Проведение муниципального события, мероприятия, ед |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  | 2024 |  |  | 940,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 935,00 |  |  |  | 5,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выплаченных стипендий (ежемесячно), ед |  |  |  |  |  |  | 50 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Проведение муниципального события, мероприятия, ед |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  | 2025 |  |  | 940,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 935,00 |  |  |  | 5,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выплаченных стипендий (ежемесячно), ед |  |  |  |  |  |  | 50 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Проведение муниципального события, мероприятия, ед |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 3.1.1 | Выплата именных ежемесячных стипендий муниципального уровня обучающимся, победителям и призерам всех этапов Всероссийской олимпиады школьников | Всего |  |  | 5 686,15 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 5 686,15 |  |  |  | 0,00 |  | Управление образования, МАУ ЗАТО Северск «РЦО», МОО |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  | 2015 |  |  | 504,60 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 504,60 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выплаченных стипендий (ежемесячно), ед |  |  |  |  |  |  | 50 |  |
|  |  | 2016 |  |  | 511,20 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 511,20 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выплаченных стипендий (ежемесячно), ед |  |  |  |  |  |  | 50 |  |
|  |  | 2017 |  |  | 495,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 495,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выплаченных стипендий (ежемесячно), ед |  |  |  |  |  |  | 50 |  |
|  |  | 2018 |  |  | 495,90 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 495,90 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выплаченных стипендий (ежемесячно), ед |  |  |  |  |  |  | 50 |  |
|  |  | 2019 |  |  | 497,70 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 497,70 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выплаченных стипендий (ежемесячно), ед |  |  |  |  |  |  | 50 |  |
|  |  | 2020 |  |  | 521,35 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 521,35 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выплаченных стипендий (ежемесячно), ед |  |  |  |  |  |  | 50 |  |
|  |  | 2021 |  |  | 500,40 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 500,40 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выплаченных стипендий (ежемесячно), ед |  |  |  |  |  |  | 50 |  |
|  |  | 2022 |  |  | 540,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 540,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выплаченных стипендий (ежемесячно), ед |  |  |  |  |  |  | 50 |  |
|  |  | 2023 |  |  | 540,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 540,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выплаченных стипендий (ежемесячно), ед |  |  |  |  |  |  | 50 |  |
|  |  | 2024 |  |  | 540,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 540,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выплаченных стипендий (ежемесячно), ед |  |  |  |  |  |  | 50 |  |
|  |  | 2025 |  |  | 540,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 540,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество выплаченных стипендий (ежемесячно), ед |  |  |  |  |  |  | 50 |  |
| 3.1.2 | Организация и проведение муниципального события «Новогодняя елка для одаренных детей» | Всего |  |  | 1 251,95 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 1 251,95 |  |  |  | 0,00 |  | Управление образования, МАУ ЗАТО Северск «РЦО» |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  | 2015 |  |  | 35,40 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 35,40 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Проведение муниципального события, ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 2016 |  |  | 100,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 100,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Проведение муниципального события, ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 2017 |  |  | 67,50 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 67,50 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Проведение муниципального события, ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 2018 |  |  | 66,45 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 66,45 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Проведение муниципального события, ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 2019 |  |  | 69,65 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 69,65 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Проведение муниципального события, ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 2020 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Проведение муниципального события, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2021 |  |  | 112,95 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 112,95 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Проведение муниципального события, ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 2022 |  |  | 200,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 200,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Проведение муниципального события, ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 2023 |  |  | 200,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 200,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Проведение муниципального события, ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 2024 |  |  | 200,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 200,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Проведение муниципального события, ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 2025 |  |  | 200,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 200,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Проведение муниципального события, ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 3.1.3 | Организация и проведение торжественного мероприятия, посвященного чествованию выпускников - медалистов 11 классов в ЗАТО Северск | Всего |  |  | 904,87 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 876,00 |  |  |  | 28,87 |  | Управление образования, МАУ ЗАТО Северск «РЦО» |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  | 2015 |  |  | 15,77 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 15,00 |  |  |  | 0,77 |  |  |  |  |  | 1. Проведение мероприятия, ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 2016 |  |  | 20,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 15,00 |  |  |  | 5,00 |  |  |  |  |  | 1. Проведение мероприятия, ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 2017 |  |  | 22,10 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 22,00 |  |  |  | 0,10 |  |  |  |  |  | 1. Проведение мероприятия, ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 2018 |  |  | 25,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 22,00 |  |  |  | 3,00 |  |  |  |  |  | 1. Проведение мероприятия, ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 2019 |  |  | 22,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 22,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Проведение мероприятия, ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 2020 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Проведение мероприятия, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2021 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Проведение мероприятия, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2022 |  |  | 200,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 195,00 |  |  |  | 5,00 |  |  |  |  |  | 1. Проведение мероприятия, ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 2023 |  |  | 200,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 195,00 |  |  |  | 5,00 |  |  |  |  |  | 1. Проведение мероприятия, ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 2024 |  |  | 200,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 195,00 |  |  |  | 5,00 |  |  |  |  |  | 1. Проведение мероприятия, ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 2025 |  |  | 200,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 195,00 |  |  |  | 5,00 |  |  |  |  |  | 1. Проведение мероприятия, ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 4. | Задача 4 «Подготовка будущих кадров для высокотехнологичных отраслей» подпрограммы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Основное мероприятие. Создание и обеспечение деятельности Северского детского технопарка «Кванториум», в т.ч.: | Всего |  |  | 374 081,30 |  |  | 210 030,88 |  |  | 55 952,25 |  |  | 92 153,46 |  |  |  | 15 944,71 |  | Управление образования, МАУ ЗАТО Северск «РЦО», МБУ ДО «Центр «Поиск», УКС Администрации ЗАТО Северск |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  | 2015 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Охват детей инженерно-техническим и естественно-научным дополнительным образованием на бесплатной основе, чел |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2016 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Охват детей инженерно-техническим и естественно-научным дополнительным образованием на бесплатной основе, чел |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2017 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Охват детей инженерно-техническим и естественно-научным дополнительным образованием на бесплатной основе, чел |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2018 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Охват детей инженерно-техническим и естественно-научным дополнительным образованием на бесплатной основе, чел |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2019 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Охват детей инженерно-техническим и естественно-научным дополнительным образованием на бесплатной основе, чел |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2020 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Охват детей инженерно-техническим и естественно-научным дополнительным образованием на бесплатной основе, чел |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2021 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Охват детей инженерно-техническим и естественно-научным дополнительным образованием на бесплатной основе, чел |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2022 |  |  | 3 393,24 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 3 393,24 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Охват детей инженерно-техническим и естественно-научным дополнительным образованием на бесплатной основе, чел |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2023 |  |  | 244 845,38 |  |  | 150 145,90 |  |  | 40 981,01 |  |  | 37 773,76 |  |  |  | 15 944,71 |  |  |  |  |  | 1. Охват детей инженерно-техническим и естественно-научным дополнительным образованием на бесплатной основе, чел |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |
|  |  | 2024 |  |  | 62 921,34 |  |  | 29 942,49 |  |  | 7 485,62 |  |  | 25 493,23 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Охват детей инженерно-техническим и естественно-научным дополнительным образованием на бесплатной основе, чел |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |
|  |  | 2025 |  |  | 62 921,34 |  |  | 29 942,49 |  |  | 7 485,62 |  |  | 25 493,23 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Охват детей инженерно-техническим и естественно-научным дополнительным образованием на бесплатной основе, чел |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |
| 4.1.1 | Создание дизайн-проекта | Всего |  |  | 397,99 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 397,99 |  |  |  | 0,00 |  | Управление образования, МАУ ЗАТО Северск «РЦО» |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  | 2015 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Созданный дизайн-проект, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2016 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Созданный дизайн-проект, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2017 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Созданный дизайн-проект, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2018 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Созданный дизайн-проект, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2019 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Созданный дизайн-проект, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2020 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Созданный дизайн-проект, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2021 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Созданный дизайн-проект, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2022 |  |  | 397,99 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 397,99 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Созданный дизайн-проект, ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 2023 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Созданный дизайн-проект, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2024 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Созданный дизайн-проект, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2025 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Созданный дизайн-проект, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 4.1.2 | Комплексный капитальный ремонт здания по адресу: ЗАТО Северск, г.Северск, просп.Коммунистический, д.5а для размещения Северского детского технопарка «Кванториум» (в т.ч. ПИР) | Всего |  |  | 62 900,29 |  |  | 35 343,98 |  |  | 12 280,53 |  |  | 15 275,78 |  |  |  | 0,00 |  | УКС Администрации ЗАТО Северск, Управление образования |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  | 2015 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Отремонтированное здание Северского детского технопарка «Кванториум», ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2016 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Отремонтированное здание Северского детского технопарка «Кванториум», ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2017 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Отремонтированное здание Северского детского технопарка «Кванториум», ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2018 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Отремонтированное здание Северского детского технопарка «Кванториум», ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2019 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Отремонтированное здание Северского детского технопарка «Кванториум», ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2020 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Отремонтированное здание Северского детского технопарка «Кванториум», ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2021 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Отремонтированное здание Северского детского технопарка «Кванториум», ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2022 |  |  | 2 995,25 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 2 995,25 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Отремонтированное здание Северского детского технопарка «Кванториум», ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2023 |  |  | 59 905,04 |  |  | 35 343,98 |  |  | 12 280,53 |  |  | 12 280,53 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Отремонтированное здание Северского детского технопарка «Кванториум», ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 2024 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Отремонтированное здание Северского детского технопарка «Кванториум», ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2025 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Отремонтированное здание Северского детского технопарка «Кванториум», ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 4.1.3 | Приобретение оборудования, техники, мебели | Всего |  |  | 122 019,00 |  |  | 84 859,43 |  |  | 21 214,86 |  |  | 0,00 |  |  |  | 15 944,71 |  | Управление образования, МБУ ДО «Центр «Поиск» |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  | 2015 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Обеспечение Северского детского технопарка «Кванториум» оборудованием, техникой, мебелью, проц |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2016 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Обеспечение Северского детского технопарка «Кванториум» оборудованием, техникой, мебелью, проц |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2017 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Обеспечение Северского детского технопарка «Кванториум» оборудованием, техникой, мебелью, проц |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2018 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Обеспечение Северского детского технопарка «Кванториум» оборудованием, техникой, мебелью, проц |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2019 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Обеспечение Северского детского технопарка «Кванториум» оборудованием, техникой, мебелью, проц |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2020 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Обеспечение Северского детского технопарка «Кванториум» оборудованием, техникой, мебелью, проц |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2021 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Обеспечение Северского детского технопарка «Кванториум» оборудованием, техникой, мебелью, проц |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2022 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Обеспечение Северского детского технопарка «Кванториум» оборудованием, техникой, мебелью, проц |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2023 |  |  | 122 019,00 |  |  | 84 859,43 |  |  | 21 214,86 |  |  | 0,00 |  |  |  | 15 944,71 |  |  |  |  |  | 1. Обеспечение Северского детского технопарка «Кванториум» оборудованием, техникой, мебелью, проц |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 2024 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Обеспечение Северского детского технопарка «Кванториум» оборудованием, техникой, мебелью, проц |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2025 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Обеспечение Северского детского технопарка «Кванториум» оборудованием, техникой, мебелью, проц |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 4.1.4 | Обеспечение деятельности Северского детского технопарка «Кванториум» | Всего |  |  | 188 764,02 |  |  | 89 827,47 |  |  | 22 456,86 |  |  | 76 479,69 |  |  |  | 0,00 |  | Управление образования, МБУ ДО «Центр «Поиск» |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  | 2015 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Обеспеченная деятельность Северского детского технопарка «Кванториум», проц |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2016 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Обеспеченная деятельность Северского детского технопарка «Кванториум», проц |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2017 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Обеспеченная деятельность Северского детского технопарка «Кванториум», проц |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2018 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Обеспеченная деятельность Северского детского технопарка «Кванториум», проц |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2019 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Обеспеченная деятельность Северского детского технопарка «Кванториум», проц |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2020 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Обеспеченная деятельность Северского детского технопарка «Кванториум», проц |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2021 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Обеспеченная деятельность Северского детского технопарка «Кванториум», проц |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2022 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Обеспеченная деятельность Северского детского технопарка «Кванториум», проц |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2023 |  |  | 62 921,34 |  |  | 29 942,49 |  |  | 7 485,62 |  |  | 25 493,23 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Обеспеченная деятельность Северского детского технопарка «Кванториум», проц |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 2024 |  |  | 62 921,34 |  |  | 29 942,49 |  |  | 7 485,62 |  |  | 25 493,23 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Обеспеченная деятельность Северского детского технопарка «Кванториум», проц |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 2025 |  |  | 62 921,34 |  |  | 29 942,49 |  |  | 7 485,62 |  |  | 25 493,23 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Обеспеченная деятельность Северского детского технопарка «Кванториум», проц |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  | Итого по подпрограмме 3 | Всего |  |  | 414 545,43 |  |  | 210 030,88 |  |  | 60 573,05 |  |  | 124 051,45 |  |  |  | 19 890,05 |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  | Х |  |
|  |  | 2015 |  |  | 1 085,77 |  |  | 0,00 |  |  | 325,00 |  |  | 755,00 |  |  |  | 5,77 |  |  |  |  |  | 1. Численность обучающихся по основным общеобразовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, чел |  |  |  |  |  |  | 4120 |  |
|  |  | 2016 |  |  | 4 619,52 |  |  | 0,00 |  |  | 611,80 |  |  | 3 984,25 |  |  |  | 23,47 |  |  |  |  |  | 1. Численность обучающихся по основным общеобразовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, чел |  |  |  |  |  |  | 4580 |  |
|  |  | 2017 |  |  | 4 358,90 |  |  | 0,00 |  |  | 609,30 |  |  | 1 892,50 |  |  |  | 1 857,10 |  |  |  |  |  | 1. Численность обучающихся по основным общеобразовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, чел |  |  |  |  |  |  | 4580 |  |
|  |  | 2018 |  |  | 2 111,92 |  |  | 0,00 |  |  | 616,80 |  |  | 1 492,12 |  |  |  | 3,00 |  |  |  |  |  | 1. Численность обучающихся по основным общеобразовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, чел |  |  |  |  |  |  | 4580 |  |
|  |  | 2019 |  |  | 2 170,31 |  |  | 0,00 |  |  | 487,40 |  |  | 1 682,91 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Численность обучающихся по основным общеобразовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, чел |  |  |  |  |  |  | 4243 |  |
|  |  | 2020 |  |  | 2 431,27 |  |  | 0,00 |  |  | 483,70 |  |  | 1 947,57 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Численность обучающихся по основным общеобразовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, чел |  |  |  |  |  |  | 4329 |  |
|  |  | 2021 |  |  | 2 043,00 |  |  | 0,00 |  |  | 495,60 |  |  | 1 547,40 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Численность обучающихся по основным общеобразовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, чел |  |  |  |  |  |  | 4375 |  |
|  |  | 2022 |  |  | 9 105,90 |  |  | 0,00 |  |  | 495,60 |  |  | 8 592,30 |  |  |  | 18,00 |  |  |  |  |  | 1. Численность обучающихся по основным общеобразовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, чел |  |  |  |  |  |  | 5396 |  |
|  |  | 2023 |  |  | 250 450,04 |  |  | 150 145,90 |  |  | 41 476,61 |  |  | 41 872,82 |  |  |  | 16 954,71 |  |  |  |  |  | 1. Численность обучающихся по основным общеобразовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, чел |  |  |  |  |  |  | 5565 |  |
|  |  | 2024 |  |  | 68 138,40 |  |  | 29 942,49 |  |  | 7 485,62 |  |  | 30 692,29 |  |  |  | 18,00 |  |  |  |  |  | 1. Численность обучающихся по основным общеобразовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, чел |  |  |  |  |  |  | 5783 |  |
|  |  | 2025 |  |  | 68 030,40 |  |  | 29 942,49 |  |  | 7 485,62 |  |  | 29 592,29 |  |  |  | 1 010,00 |  |  |  |  |  | 1. Численность обучающихся по основным общеобразовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, чел |  |  |  |  |  |  | 5960 |  |
| Подпрограмма 4 «Педагогические кадры» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1 «Создание благоприятных условий для привлечения молодых специалистов в систему образования ЗАТО Северск, повышение кадрового потенциала системы образования через организацию профориентационной работы с обучающимися по педагогической направленности» подпрограммы 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие. Привлечение молодых специалистов и повышение кадрового потенциала системы образования ЗАТО Северск, в т.ч.: | Всего |  |  | 2 760,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 2 660,00 |  |  |  | 100,00 |  | Управление образования, МАУ ЗАТО Северск «РЦО», МДОО, МОО, МОО ДО |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  | 2015 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных мероприятий, ед |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество профильных педагогических классов, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2016 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных мероприятий, ед |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество профильных педагогических классов, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2017 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных мероприятий, ед |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество профильных педагогических классов, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2018 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных мероприятий, ед |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество профильных педагогических классов, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2019 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных мероприятий, ед |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество профильных педагогических классов, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2020 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных мероприятий, ед |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество профильных педагогических классов, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2021 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных мероприятий, ед |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество профильных педагогических классов, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2022 |  |  | 690,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 665,00 |  |  |  | 25,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных мероприятий, ед |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество профильных педагогических классов, ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 2023 |  |  | 690,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 665,00 |  |  |  | 25,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных мероприятий, ед |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество профильных педагогических классов, ед |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  | 2024 |  |  | 690,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 665,00 |  |  |  | 25,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных мероприятий, ед |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество профильных педагогических классов, ед |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  | 2025 |  |  | 690,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 665,00 |  |  |  | 25,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных мероприятий, ед |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество профильных педагогических классов, ед |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 1.1.1 | Проведение мероприятий, направленных на становление и развитие профессиональной педагогической компетентности молодых специалистов («Месячник молодого специалиста», «Декада творчества молодых специалистов», конкурс профессионального мастерства молодых специалистов «Успешный старт», грантовый конкурс «Лучшая программа профессиональной адаптации молодых специалистов») | Всего |  |  | 1 600,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 1 500,00 |  |  |  | 100,00 |  | Управление образования, МАУ ЗАТО Северск «РЦО», МДОО, МОО, МОО ДО |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  | 2015 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных мероприятий, ед |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  |  | 2016 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных мероприятий, ед |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  |  | 2017 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных мероприятий, ед |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  |  | 2018 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных мероприятий, ед |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  |  | 2019 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных мероприятий, ед |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  |  | 2020 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных мероприятий, ед |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  |  | 2021 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных мероприятий, ед |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  |  | 2022 |  |  | 400,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 375,00 |  |  |  | 25,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных мероприятий, ед |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  |  | 2023 |  |  | 400,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 375,00 |  |  |  | 25,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных мероприятий, ед |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  |  | 2024 |  |  | 400,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 375,00 |  |  |  | 25,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных мероприятий, ед |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  |  | 2025 |  |  | 400,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 375,00 |  |  |  | 25,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных мероприятий, ед |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
| 1.1.2 | Открытие и обеспечение учебного процесса в профильных педагогических классах | Всего |  |  | 1 160,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 1 160,00 |  |  |  | 0,00 |  | Управление образования, МОО |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  | 2015 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество открытых профильных педагогических классов, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2016 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество открытых профильных педагогических классов, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2017 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество открытых профильных педагогических классов, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2018 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество открытых профильных педагогических классов, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2019 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество открытых профильных педагогических классов, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2020 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество открытых профильных педагогических классов, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2021 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество открытых профильных педагогических классов, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2022 |  |  | 290,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 290,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество открытых профильных педагогических классов, ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 2023 |  |  | 290,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 290,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество открытых профильных педагогических классов, ед |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  | 2024 |  |  | 290,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 290,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество открытых профильных педагогических классов, ед |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  | 2025 |  |  | 290,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 290,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество открытых профильных педагогических классов, ед |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 2. | Задача 2 «Обеспечение условий для повышения профессионального мастерства работников образования и кадрового резерва, создание комплекса мер по повышению мотивации работников образования к участию в профессиональных конкурсах регионального и федерального уровней» подпрограммы 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие. Проведение мероприятий, направленных на повышение профессионального мастерства, мотивации, рост творческой активности педагогических работников и кадрового резерва, в т.ч.: | Всего |  |  | 7 870,83 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 7 598,11 |  |  |  | 272,72 |  | Управление образования, МАУ ЗАТО Северск «РЦО», МДОО, МОО, МОО ДО |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  | 2015 |  |  | 277,25 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 276,25 |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Проведение конкурса «Детский сад года», ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество изданных журналов, ед |  |  |  |  |  |  | 75 |  |
|  |  | 2016 |  |  | 329,52 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 279,52 |  |  |  | 50,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Проведение конкурса «Детский сад года», ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество изданных журналов, ед |  |  |  |  |  |  | 60 |  |
|  |  | 2017 |  |  | 458,16 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 457,34 |  |  |  | 0,82 |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Проведение конкурса «Детский сад года», ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество изданных журналов, ед |  |  |  |  |  |  | 60 |  |
|  |  | 2018 |  |  | 385,90 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 385,00 |  |  |  | 0,90 |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Проведение конкурса «Детский сад года», ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество изданных журналов, ед |  |  |  |  |  |  | 40 |  |
|  |  | 2019 |  |  | 195,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 195,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Проведение конкурса «Детский сад года», ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество изданных журналов, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2020 |  |  | 205,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 205,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Проведение конкурса «Детский сад года», ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество изданных журналов, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2021 |  |  | 160,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 160,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Проведение конкурса «Детский сад года», ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество изданных журналов, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2022 |  |  | 1 465,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 1 410,00 |  |  |  | 55,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Проведение конкурса «Детский сад года», ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество изданных журналов, ед |  |  |  |  |  |  | 400 |  |
|  |  | 2023 |  |  | 1 465,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 1 410,00 |  |  |  | 55,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Проведение конкурса «Детский сад года», ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество изданных журналов, ед |  |  |  |  |  |  | 400 |  |
|  |  | 2024 |  |  | 1 465,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 1 410,00 |  |  |  | 55,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Проведение конкурса «Детский сад года», ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество изданных журналов, ед |  |  |  |  |  |  | 400 |  |
|  |  | 2025 |  |  | 1 465,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 1 410,00 |  |  |  | 55,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Проведение конкурса «Детский сад года», ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество изданных журналов, ед |  |  |  |  |  |  | 400 |  |
| 2.1.1 | Проведение мероприятий, направленных на рост творческой активности педагогических работников (муниципального этапа конкурсов «Учитель года», «Воспитатель года», «Сердце отдаю детям») | Всего |  |  | 4 191,04 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 3 938,32 |  |  |  | 252,72 |  | Управление образования, МАУ ЗАТО Северск «РЦО», МДОО, МОО, МОО ДО |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  | 2015 |  |  | 206,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 205,00 |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  | 2016 |  |  | 258,32 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 208,32 |  |  |  | 50,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  | 2017 |  |  | 205,82 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 205,00 |  |  |  | 0,82 |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  | 2018 |  |  | 160,90 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 160,00 |  |  |  | 0,90 |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  | 2019 |  |  | 195,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 195,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  | 2020 |  |  | 205,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 205,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  | 2021 |  |  | 160,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 160,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  | 2022 |  |  | 700,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 650,00 |  |  |  | 50,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  | 2023 |  |  | 700,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 650,00 |  |  |  | 50,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  | 2024 |  |  | 700,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 650,00 |  |  |  | 50,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  | 2025 |  |  | 700,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 650,00 |  |  |  | 50,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
| 2.1.2 | Проведение конкурса «Детский сад года» | Всего |  |  | 1 260,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 1 240,00 |  |  |  | 20,00 |  | Управление образования, МАУ ЗАТО Северск «РЦО», МДОО |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  | 2015 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Проведение конкурса «Детский сад года», ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2016 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Проведение конкурса «Детский сад года», ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2017 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Проведение конкурса «Детский сад года», ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2018 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Проведение конкурса «Детский сад года», ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2019 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Проведение конкурса «Детский сад года», ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2020 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Проведение конкурса «Детский сад года», ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2021 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Проведение конкурса «Детский сад года», ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2022 |  |  | 315,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 310,00 |  |  |  | 5,00 |  |  |  |  |  | 1. Проведение конкурса «Детский сад года», ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 2023 |  |  | 315,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 310,00 |  |  |  | 5,00 |  |  |  |  |  | 1. Проведение конкурса «Детский сад года», ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 2024 |  |  | 315,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 310,00 |  |  |  | 5,00 |  |  |  |  |  | 1. Проведение конкурса «Детский сад года», ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 2025 |  |  | 315,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 310,00 |  |  |  | 5,00 |  |  |  |  |  | 1. Проведение конкурса «Детский сад года», ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 2.1.3 | Подготовка и издание журнала «Образование Северска» | Всего |  |  | 1 219,79 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 1 219,79 |  |  |  | 0,00 |  | Управление образования, МАУ ЗАТО Северск «РЦО» |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  | 2015 |  |  | 71,25 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 71,25 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество изданных журналов, ед |  |  |  |  |  |  | 75 |  |
|  |  | 2016 |  |  | 71,20 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 71,20 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество изданных журналов, ед |  |  |  |  |  |  | 60 |  |
|  |  | 2017 |  |  | 52,34 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 52,34 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество изданных журналов, ед |  |  |  |  |  |  | 60 |  |
|  |  | 2018 |  |  | 25,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 25,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество изданных журналов, ед |  |  |  |  |  |  | 40 |  |
|  |  | 2019 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество изданных журналов, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2020 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество изданных журналов, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2021 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество изданных журналов, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2022 |  |  | 250,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 250,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество изданных журналов, ед |  |  |  |  |  |  | 400 |  |
|  |  | 2023 |  |  | 250,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 250,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество изданных журналов, ед |  |  |  |  |  |  | 400 |  |
|  |  | 2024 |  |  | 250,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 250,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество изданных журналов, ед |  |  |  |  |  |  | 400 |  |
|  |  | 2025 |  |  | 250,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 250,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество изданных журналов, ед |  |  |  |  |  |  | 400 |  |
| 2.1.4 | Участие муниципальных образовательных организаций в выставке образовательных организаций, оборудования и литературы для учебного процесса «УчСиб» | Всего |  |  | 1 200,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 1 200,00 |  |  |  | 0,00 |  | Управление образования, МАУ ЗАТО Северск «РЦО», МДОО, МОО |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  | 2015 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2016 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2017 |  |  | 200,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 200,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 2018 |  |  | 200,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 200,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 2019 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2020 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2021 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2022 |  |  | 200,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 200,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 2023 |  |  | 200,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 200,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 2024 |  |  | 200,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 200,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 2025 |  |  | 200,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 200,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | Итого по подпрограмме 4 | Всего |  |  | 10 630,83 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 10 258,11 |  |  |  | 372,72 |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  | Х |  |
|  |  | 2015 |  |  | 277,25 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 276,25 |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  | 1. Удельный вес педагогических работников с высшим образованием в дошкольных организациях, организациях общего и дополнительного образования в общей численности педагогических работников, проц |  |  |  |  |  |  | 68,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций, проц |  |  |  |  |  |  | 10,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория, проц |  |  |  |  |  |  | 15,9 |  |
|  |  | 2016 |  |  | 329,52 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 279,52 |  |  |  | 50,00 |  |  |  |  |  | 1. Удельный вес педагогических работников с высшим образованием в дошкольных организациях, организациях общего и дополнительного образования в общей численности педагогических работников, проц |  |  |  |  |  |  | 68,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций, проц |  |  |  |  |  |  | 10,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория, проц |  |  |  |  |  |  | 15,9 |  |
|  |  | 2017 |  |  | 458,16 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 457,34 |  |  |  | 0,82 |  |  |  |  |  | 1. Удельный вес педагогических работников с высшим образованием в дошкольных организациях, организациях общего и дополнительного образования в общей численности педагогических работников, проц |  |  |  |  |  |  | 68,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций, проц |  |  |  |  |  |  | 10,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория, проц |  |  |  |  |  |  | 15 |  |
|  |  | 2018 |  |  | 385,90 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 385,00 |  |  |  | 0,90 |  |  |  |  |  | 1. Удельный вес педагогических работников с высшим образованием в дошкольных организациях, организациях общего и дополнительного образования в общей численности педагогических работников, проц |  |  |  |  |  |  | 68,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций, проц |  |  |  |  |  |  | 10,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория, проц |  |  |  |  |  |  | 15 |  |
|  |  | 2019 |  |  | 195,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 195,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Удельный вес педагогических работников с высшим образованием в дошкольных организациях, организациях общего и дополнительного образования в общей численности педагогических работников, проц |  |  |  |  |  |  | 68,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций, проц |  |  |  |  |  |  | 10,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория, проц |  |  |  |  |  |  | 15 |  |
|  |  | 2020 |  |  | 205,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 205,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Удельный вес педагогических работников с высшим образованием в дошкольных организациях, организациях общего и дополнительного образования в общей численности педагогических работников, проц |  |  |  |  |  |  | 68,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций, проц |  |  |  |  |  |  | 10,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория, проц |  |  |  |  |  |  | 15 |  |
|  |  | 2021 |  |  | 160,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 160,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Удельный вес педагогических работников с высшим образованием в дошкольных организациях, организациях общего и дополнительного образования в общей численности педагогических работников, проц |  |  |  |  |  |  | 68,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций, проц |  |  |  |  |  |  | 10,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория, проц |  |  |  |  |  |  | 15 |  |
|  |  | 2022 |  |  | 2 155,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 2 075,00 |  |  |  | 80,00 |  |  |  |  |  | 1. Удельный вес педагогических работников с высшим образованием в дошкольных организациях, организациях общего и дополнительного образования в общей численности педагогических работников, проц |  |  |  |  |  |  | 91 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций, проц |  |  |  |  |  |  | 11,7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория, проц |  |  |  |  |  |  | 15,6 |  |
|  |  | 2023 |  |  | 2 155,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 2 075,00 |  |  |  | 80,00 |  |  |  |  |  | 1. Удельный вес педагогических работников с высшим образованием в дошкольных организациях, организациях общего и дополнительного образования в общей численности педагогических работников, проц |  |  |  |  |  |  | 93 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций, проц |  |  |  |  |  |  | 11,9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория, проц |  |  |  |  |  |  | 15,8 |  |
|  |  | 2024 |  |  | 2 155,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 2 075,00 |  |  |  | 80,00 |  |  |  |  |  | 1. Удельный вес педагогических работников с высшим образованием в дошкольных организациях, организациях общего и дополнительного образования в общей численности педагогических работников, проц |  |  |  |  |  |  | 93 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций, проц |  |  |  |  |  |  | 11,9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория, проц |  |  |  |  |  |  | 16 |  |
|  |  | 2025 |  |  | 2 155,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 2 075,00 |  |  |  | 80,00 |  |  |  |  |  | 1. Удельный вес педагогических работников с высшим образованием в дошкольных организациях, организациях общего и дополнительного образования в общей численности педагогических работников, проц |  |  |  |  |  |  | 93 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций, проц |  |  |  |  |  |  | 11,9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория, проц |  |  |  |  |  |  | 16,2 |  |
| Подпрограмма 5 «Организация деятельности образовательных организаций ЗАТО Северск, организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1 «Организация деятельности дошкольных образовательных организаций ЗАТО Северск на 2015 - 2025 годы» подпрограммы 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ВЦП «Организация деятельности дошкольных образовательных организаций ЗАТО Северск» | Всего |  |  | 11 300 194,71 |  |  | 0,00 |  |  | 7 140 389,16 |  |  | 4 159 805,55 |  |  |  | 0,00 |  | Управление образования, МДОО |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  | 2015 |  |  | 694 977,40 |  |  | 0,00 |  |  | 502 846,98 |  |  | 192 130,42 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество функционирующих дошкольных образовательных организаций, ед |  |  |  |  |  |  | 26 |  |
|  |  | 2016 |  |  | 864 660,71 |  |  | 0,00 |  |  | 532 330,56 |  |  | 332 330,15 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество функционирующих дошкольных образовательных организаций, ед |  |  |  |  |  |  | 24 |  |
|  |  | 2017 |  |  | 895 169,36 |  |  | 0,00 |  |  | 566 225,46 |  |  | 328 943,90 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество функционирующих дошкольных образовательных организаций, ед |  |  |  |  |  |  | 24 |  |
|  |  | 2018 |  |  | 1 018 660,73 |  |  | 0,00 |  |  | 644 817,90 |  |  | 373 842,83 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество функционирующих дошкольных образовательных организаций, ед |  |  |  |  |  |  | 22 |  |
|  |  | 2019 |  |  | 1 045 162,39 |  |  | 0,00 |  |  | 661 823,26 |  |  | 383 339,13 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество функционирующих дошкольных образовательных организаций, ед |  |  |  |  |  |  | 22 |  |
|  |  | 2020 |  |  | 1 095 456,28 |  |  | 0,00 |  |  | 686 489,90 |  |  | 408 966,38 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество функционирующих дошкольных образовательных организаций, ед |  |  |  |  |  |  | 22 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Уровень средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций без учета внешних совместителей (установлен соглашениями на 2020, 2021 годы), руб |  |  |  |  |  |  | 36550,4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Среднесписочная численность педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций без учета внешних совместителей (установлена соглашениями на 2020, 2021 годы), чел |  |  |  |  |  |  | 916,7 |  |
|  |  | 2021 |  |  | 1 132 276,28 |  |  | 0,00 |  |  | 709 171,02 |  |  | 423 105,26 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество функционирующих дошкольных образовательных организаций, ед |  |  |  |  |  |  | 22 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Уровень средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций без учета внешних совместителей (установлен соглашениями на 2020, 2021 годы), руб |  |  |  |  |  |  | 39629,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Среднесписочная численность педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций без учета внешних совместителей (установлена соглашениями на 2020, 2021 годы), чел |  |  |  |  |  |  | 931,7 |  |
|  |  | 2022 |  |  | 1 138 457,89 |  |  | 0,00 |  |  | 709 171,02 |  |  | 429 286,87 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество функционирующих дошкольных образовательных организаций, ед |  |  |  |  |  |  | 22 |  |
|  |  | 2023 |  |  | 1 138 457,89 |  |  | 0,00 |  |  | 709 171,02 |  |  | 429 286,87 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество функционирующих дошкольных образовательных организаций, ед |  |  |  |  |  |  | 22 |  |
|  |  | 2024 |  |  | 1 138 457,89 |  |  | 0,00 |  |  | 709 171,02 |  |  | 429 286,87 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество функционирующих дошкольных образовательных организаций, ед |  |  |  |  |  |  | 22 |  |
|  |  | 2025 |  |  | 1 138 457,89 |  |  | 0,00 |  |  | 709 171,02 |  |  | 429 286,87 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество функционирующих дошкольных образовательных организаций, ед |  |  |  |  |  |  | 22 |  |
| 2. | Задача 2 «Организация деятельности общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей ЗАТО Северск на 2015 - 2025 годы» подпрограммы 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ВЦП «Организация деятельности общеобразовательных организаций и организации дополнительного образования детей ЗАТО Северск» | Всего |  |  | 11 284 634,80 |  |  | 316 190,70 |  |  | 8 482 865,25 |  |  | 2 485 578,85 |  |  |  | 0,00 |  | Управление образования, МОО, МОО ДО |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  | 2015 |  |  | 781 441,36 |  |  | 0,00 |  |  | 611 567,47 |  |  | 169 873,89 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество функционирующих общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, ед |  |  |  |  |  |  | 19 |  |
|  |  | 2016 |  |  | 849 931,70 |  |  | 0,00 |  |  | 658 931,17 |  |  | 191 000,53 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество функционирующих общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, ед |  |  |  |  |  |  | 19 |  |
|  |  | 2017 |  |  | 881 070,53 |  |  | 0,00 |  |  | 672 829,48 |  |  | 208 241,05 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество функционирующих общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, ед |  |  |  |  |  |  | 19 |  |
|  |  | 2018 |  |  | 965 140,55 |  |  | 0,00 |  |  | 740 260,87 |  |  | 224 879,68 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество функционирующих общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, ед |  |  |  |  |  |  | 19 |  |
|  |  | 2019 |  |  | 993 825,19 |  |  | 0,00 |  |  | 776 759,25 |  |  | 217 065,94 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество функционирующих общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, ед |  |  |  |  |  |  | 19 |  |
|  |  | 2020 |  |  | 1 066 995,87 |  |  | 19 608,12 |  |  | 821 208,07 |  |  | 226 179,68 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество функционирующих общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, ед |  |  |  |  |  |  | 19 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Уровень средней заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций без учета внешних совместителей (установлен соглашениями на 2020, 2021 годы), руб |  |  |  |  |  |  | 41166,7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Среднесписочная численность педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций без учета внешних совместителей (установлена соглашениями на 2020, 2021 годы), чел |  |  |  |  |  |  | 808,9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Уровень средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования без учета внешних совместителей (установлен соглашениями на 2020, 2021 годы), руб |  |  |  |  |  |  | 41149,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Среднесписочная численность педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования без учета внешних совместителей (установлена соглашениями на 2020, 2021 годы), чел |  |  |  |  |  |  | 24 |  |
|  |  | 2021 |  |  | 1 134 410,91 |  |  | 58 824,36 |  |  | 840 261,79 |  |  | 235 324,76 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество функционирующих общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, ед |  |  |  |  |  |  | 19 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Уровень средней заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций без учета внешних совместителей (установлен соглашениями на 2020, 2021 годы), руб |  |  |  |  |  |  | 42282,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Среднесписочная численность педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций без учета внешних совместителей (установлена соглашениями на 2020, 2021 годы), чел |  |  |  |  |  |  | 813,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Уровень средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования без учета внешних совместителей (установлен соглашениями на 2020, 2021 годы), руб |  |  |  |  |  |  | 44920,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Среднесписочная численность педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования без учета внешних совместителей (установлена соглашениями на 2020, 2021 годы), чел |  |  |  |  |  |  | 24 |  |
|  |  | 2022 |  |  | 1 152 925,38 |  |  | 59 410,26 |  |  | 840 261,79 |  |  | 253 253,33 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество функционирующих общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, ед |  |  |  |  |  |  | 19 |  |
|  |  | 2023 |  |  | 1 153 511,28 |  |  | 59 996,16 |  |  | 840 261,79 |  |  | 253 253,33 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество функционирующих общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, ед |  |  |  |  |  |  | 19 |  |
|  |  | 2024 |  |  | 1 152 691,02 |  |  | 59 175,90 |  |  | 840 261,79 |  |  | 253 253,33 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество функционирующих общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, ед |  |  |  |  |  |  | 19 |  |
|  |  | 2025 |  |  | 1 152 691,02 |  |  | 59 175,90 |  |  | 840 261,79 |  |  | 253 253,33 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Количество функционирующих общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, ед |  |  |  |  |  |  | 19 |  |
| 3. | Задача 3 «Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2015 год» подпрограммы 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | ВЦП «Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на 2015 год» | Всего |  |  | 20 461,33 |  |  | 318,39 |  |  | 20 142,94 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | Управление образования, МОО |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  | 2015 |  |  | 20 461,33 |  |  | 318,39 |  |  | 20 142,94 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Организованная работа по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проц |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  | Итого по подпрограмме 5 | Всего |  |  | 22 605 290,84 |  |  | 316 509,09 |  |  | 15 643 397,35 |  |  | 6 645 384,40 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  | Х |  |
|  |  | 2015 |  |  | 1 496 880,09 |  |  | 318,39 |  |  | 1 134 557,39 |  |  | 362 004,31 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Доля функционирующих дошкольных образовательных организаций в общей численности дошкольных образовательных организаций, проц |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля функционирующих общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей в общей численности общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, проц |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Созданные благоприятные условия для жизни, работы, отдыха и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проц |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 2016 |  |  | 1 714 592,41 |  |  | 0,00 |  |  | 1 191 261,73 |  |  | 523 330,68 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Доля функционирующих дошкольных образовательных организаций в общей численности дошкольных образовательных организаций, проц |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля функционирующих общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей в общей численности общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, проц |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Созданные благоприятные условия для жизни, работы, отдыха и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проц |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2017 |  |  | 1 776 239,89 |  |  | 0,00 |  |  | 1 239 054,94 |  |  | 537 184,95 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Доля функционирующих дошкольных образовательных организаций в общей численности дошкольных образовательных организаций, проц |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля функционирующих общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей в общей численности общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, проц |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Созданные благоприятные условия для жизни, работы, отдыха и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проц |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2018 |  |  | 1 983 801,28 |  |  | 0,00 |  |  | 1 385 078,77 |  |  | 598 722,51 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Доля функционирующих дошкольных образовательных организаций в общей численности дошкольных образовательных организаций, проц |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля функционирующих общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей в общей численности общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, проц |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Созданные благоприятные условия для жизни, работы, отдыха и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проц |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2019 |  |  | 2 038 987,58 |  |  | 0,00 |  |  | 1 438 582,51 |  |  | 600 405,07 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Доля функционирующих дошкольных образовательных организаций в общей численности дошкольных образовательных организаций, проц |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля функционирующих общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей в общей численности общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, проц |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Созданные благоприятные условия для жизни, работы, отдыха и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проц |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2020 |  |  | 2 162 452,15 |  |  | 19 608,12 |  |  | 1 507 697,97 |  |  | 635 146,06 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Доля функционирующих дошкольных образовательных организаций в общей численности дошкольных образовательных организаций, проц |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля функционирующих общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей в общей численности общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, проц |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Созданные благоприятные условия для жизни, работы, отдыха и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проц |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2021 |  |  | 2 266 687,19 |  |  | 58 824,36 |  |  | 1 549 432,81 |  |  | 658 430,02 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Доля функционирующих дошкольных образовательных организаций в общей численности дошкольных образовательных организаций, проц |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля функционирующих общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей в общей численности общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, проц |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Созданные благоприятные условия для жизни, работы, отдыха и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проц |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2022 |  |  | 2 291 383,27 |  |  | 59 410,26 |  |  | 1 549 432,81 |  |  | 682 540,20 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Доля функционирующих дошкольных образовательных организаций в общей численности дошкольных образовательных организаций, проц |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля функционирующих общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей в общей численности общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, проц |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Созданные благоприятные условия для жизни, работы, отдыха и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проц |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2023 |  |  | 2 291 969,17 |  |  | 59 996,16 |  |  | 1 549 432,81 |  |  | 682 540,20 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Доля функционирующих дошкольных образовательных организаций в общей численности дошкольных образовательных организаций, проц |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля функционирующих общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей в общей численности общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, проц |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Созданные благоприятные условия для жизни, работы, отдыха и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проц |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2024 |  |  | 2 291 148,91 |  |  | 59 175,90 |  |  | 1 549 432,81 |  |  | 682 540,20 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Доля функционирующих дошкольных образовательных организаций в общей численности дошкольных образовательных организаций, проц |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля функционирующих общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей в общей численности общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, проц |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Созданные благоприятные условия для жизни, работы, отдыха и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проц |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2025 |  |  | 2 291 148,91 |  |  | 59 175,90 |  |  | 1 549 432,81 |  |  | 682 540,20 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Доля функционирующих дошкольных образовательных организаций в общей численности дошкольных образовательных организаций, проц |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля функционирующих общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей в общей численности общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, проц |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Созданные благоприятные условия для жизни, работы, отдыха и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проц |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Подпрограмма 6 «Организация деятельности Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования», Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений» и Муниципального бюджетного учреждения «Комбинат школьного питания» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1 «Организация деятельности Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования» на 2015 - 2025 годы» подпрограммы 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ВЦП «Организация деятельности Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования» | Всего |  |  | 343 547,37 |  |  | 0,00 |  |  | 1 853,96 |  |  | 341 693,41 |  |  |  | 0,00 |  | Управление образования, МАУ ЗАТО Северск «РЦО» |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  | 2015 |  |  | 26 728,98 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 26 728,98 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Функционирующее Муниципальное автономное учреждение ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования», ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Охват детей персонифицированным учетом в дополнительном образовании (в процентах от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет), проц |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Рост охвата детей в муниципальном образовании в возрасте от 5 до 18 лет, обеспеченных сертификатами персонифицированного финансирования, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2016 |  |  | 24 304,18 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 24 304,18 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Функционирующее Муниципальное автономное учреждение ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования», ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Охват детей персонифицированным учетом в дополнительном образовании (в процентах от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет), проц |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Рост охвата детей в муниципальном образовании в возрасте от 5 до 18 лет, обеспеченных сертификатами персонифицированного финансирования, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2017 |  |  | 24 762,75 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 24 762,75 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Функционирующее Муниципальное автономное учреждение ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования», ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Охват детей персонифицированным учетом в дополнительном образовании (в процентах от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет), проц |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Рост охвата детей в муниципальном образовании в возрасте от 5 до 18 лет, обеспеченных сертификатами персонифицированного финансирования, ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2018 |  |  | 30 235,30 |  |  | 0,00 |  |  | 1 853,96 |  |  | 28 381,34 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Функционирующее Муниципальное автономное учреждение ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования», ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Охват детей персонифицированным учетом в дополнительном образовании (в процентах от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет), проц |  |  |  |  |  |  | 25 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Рост охвата детей в муниципальном образовании в возрасте от 5 до 18 лет, обеспеченных сертификатами персонифицированного финансирования, ед |  |  |  |  |  |  | 266 |  |
|  |  | 2019 |  |  | 29 902,46 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 29 902,46 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Функционирующее Муниципальное автономное учреждение ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования», ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Охват детей персонифицированным учетом в дополнительном образовании (в процентах от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет), проц |  |  |  |  |  |  | 50 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Рост охвата детей в муниципальном образовании в возрасте от 5 до 18 лет, обеспеченных сертификатами персонифицированного финансирования, ед |  |  |  |  |  |  | 552 |  |
|  |  | 2020 |  |  | 30 421,72 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 30 421,72 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Функционирующее Муниципальное автономное учреждение ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования», ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Охват детей персонифицированным учетом в дополнительном образовании (в процентах от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет), проц |  |  |  |  |  |  | 75 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Рост охвата детей в муниципальном образовании в возрасте от 5 до 18 лет, обеспеченных сертификатами персонифицированного финансирования, ед |  |  |  |  |  |  | 552 |  |
|  |  | 2021 |  |  | 31 041,52 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 31 041,52 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Функционирующее Муниципальное автономное учреждение ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования», ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Охват детей персонифицированным учетом в дополнительном образовании (в процентах от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет), проц |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Рост охвата детей в муниципальном образовании в возрасте от 5 до 18 лет, обеспеченных сертификатами персонифицированного финансирования, ед |  |  |  |  |  |  | 553 |  |
|  |  | 2022 |  |  | 39 149,13 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 39 149,13 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Функционирующее Муниципальное автономное учреждение ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования», ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Охват детей персонифицированным учетом в дополнительном образовании (в процентах от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет), проц |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Рост охвата детей в муниципальном образовании в возрасте от 5 до 18 лет, обеспеченных сертификатами персонифицированного финансирования, ед |  |  |  |  |  |  | 1126 |  |
|  |  | 2023 |  |  | 35 667,11 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 35 667,11 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Функционирующее Муниципальное автономное учреждение ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования», ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Охват детей персонифицированным учетом в дополнительном образовании (в процентах от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет), проц |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Рост охвата детей в муниципальном образовании в возрасте от 5 до 18 лет, обеспеченных сертификатами персонифицированного финансирования, ед |  |  |  |  |  |  | 1126 |  |
|  |  | 2024 |  |  | 35 667,11 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 35 667,11 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Функционирующее Муниципальное автономное учреждение ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования», ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Охват детей персонифицированным учетом в дополнительном образовании (в процентах от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет), проц |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Рост охвата детей в муниципальном образовании в возрасте от 5 до 18 лет, обеспеченных сертификатами персонифицированного финансирования, ед |  |  |  |  |  |  | 1126 |  |
|  |  | 2025 |  |  | 35 667,11 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 35 667,11 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Функционирующее Муниципальное автономное учреждение ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования», ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Охват детей персонифицированным учетом в дополнительном образовании (в процентах от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет), проц |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Рост охвата детей в муниципальном образовании в возрасте от 5 до 18 лет, обеспеченных сертификатами персонифицированного финансирования, ед |  |  |  |  |  |  | 1126 |  |
| 2. | Задача 2 «Организация деятельности Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений» на 2015 - 2025 годы» подпрограммы 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ВЦП «Организация деятельности Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений» | Всего |  |  | 367 613,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 367 613,00 |  |  |  | 0,00 |  | Управление образования, МКУ ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учрежденией» |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  | 2015 |  |  | 27 619,68 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 27 619,68 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Функционирующее Муниципальное казенное учреждение ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений», ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 2016 |  |  | 29 313,20 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 29 313,20 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Функционирующее Муниципальное казенное учреждение ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений», ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 2017 |  |  | 29 462,16 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 29 462,16 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Функционирующее Муниципальное казенное учреждение ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений», ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 2018 |  |  | 31 602,25 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 31 602,25 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Функционирующее Муниципальное казенное учреждение ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений», ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 2019 |  |  | 33 164,79 <*> |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 33 164,79 <*> |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Функционирующее Муниципальное казенное учреждение ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений», ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 2020 |  |  | 33 700,70 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 33 700,70 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Функционирующее Муниципальное казенное учреждение ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений», ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 2021 |  |  | 36 142,33 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 36 142,33 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Функционирующее Муниципальное казенное учреждение ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений», ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 2022 |  |  | 37 269,48 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 37 269,48 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Функционирующее Муниципальное казенное учреждение ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений», ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 2023 |  |  | 37 261,51 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 37 261,51 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Функционирующее Муниципальное казенное учреждение ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений», ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 2024 |  |  | 37 294,42 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 37 294,42 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Функционирующее Муниципальное казенное учреждение ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений», ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 2025 |  |  | 34 795,80 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 34 795,80 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Функционирующее Муниципальное казенное учреждение ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений», ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 3. | Задача 3 «Организация деятельности Муниципального бюджетного учреждения ЗАТО Северск «Комбинат школьного питания» на 2017 - 2019 годы» подпрограммы 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | ВЦП «Организация деятельности Муниципального бюджетного учреждения ЗАТО Северск «Комбинат школьного питания» | Всего |  |  | 5 022,50 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 5 022,50 |  |  |  | 0,00 |  | Управление образования, МБУ ЗАТО Северск КШП |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  | 2015 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Функционирующее Муниципальное бюджетное учреждение ЗАТО Северск «Комбинат школьного питания», ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2016 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Функционирующее Муниципальное бюджетное учреждение ЗАТО Северск «Комбинат школьного питания», ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2017 |  |  | 1 964,32 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 1 964,32 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Функционирующее Муниципальное бюджетное учреждение ЗАТО Северск «Комбинат школьного питания», ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 2018 |  |  | 1 806,43 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 1 806,43 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Функционирующее Муниципальное бюджетное учреждение ЗАТО Северск «Комбинат школьного питания», ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 2019 |  |  | 1 251,75 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 1 251,75 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Функционирующее Муниципальное бюджетное учреждение ЗАТО Северск «Комбинат школьного питания», ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 2020 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Функционирующее Муниципальное бюджетное учреждение ЗАТО Северск «Комбинат школьного питания», ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2021 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Функционирующее Муниципальное бюджетное учреждение ЗАТО Северск «Комбинат школьного питания», ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2022 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Функционирующее Муниципальное бюджетное учреждение ЗАТО Северск «Комбинат школьного питания», ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2023 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Функционирующее Муниципальное бюджетное учреждение ЗАТО Северск «Комбинат школьного питания», ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2024 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Функционирующее Муниципальное бюджетное учреждение ЗАТО Северск «Комбинат школьного питания», ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2025 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Функционирующее Муниципальное бюджетное учреждение ЗАТО Северск «Комбинат школьного питания», ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  | Итого по подпрограмме 6 | Всего |  |  | 716 182,87 |  |  | 0,00 |  |  | 1 853,96 |  |  | 714 328,91 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  | Х |  |
|  |  | 2015 |  |  | 54 348,66 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 54 348,66 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Обеспеченная деятельность Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования», проц |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Обеспеченная деятельность МКУ ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений», проц |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Обеспеченная деятельность Муниципального бюджетного учреждения ЗАТО Северск «Комбинат школьного питания», проц |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2016 |  |  | 53 617,38 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 53 617,38 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Обеспеченная деятельность Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования», проц |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Обеспеченная деятельность МКУ ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений», проц |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Обеспеченная деятельность Муниципального бюджетного учреждения ЗАТО Северск «Комбинат школьного питания», проц |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2017 |  |  | 56 189,23 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 56 189,23 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Обеспеченная деятельность Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования», проц |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Обеспеченная деятельность МКУ ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений», проц |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Обеспеченная деятельность Муниципального бюджетного учреждения ЗАТО Северск «Комбинат школьного питания», проц |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 2018 |  |  | 63 643,98 |  |  | 0,00 |  |  | 1 853,96 |  |  | 61 790,02 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Обеспеченная деятельность Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования», проц |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Обеспеченная деятельность МКУ ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений», проц |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Обеспеченная деятельность Муниципального бюджетного учреждения ЗАТО Северск «Комбинат школьного питания», проц |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 2019 |  |  | 64 319,00 <*> |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 64 319,00 <*> |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Обеспеченная деятельность Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования», проц |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Обеспеченная деятельность МКУ ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений», проц |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Обеспеченная деятельность Муниципального бюджетного учреждения ЗАТО Северск «Комбинат школьного питания», проц |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 2020 |  |  | 64 122,42 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 64 122,42 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Обеспеченная деятельность Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования», проц |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Обеспеченная деятельность МКУ ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений», проц |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Обеспеченная деятельность Муниципального бюджетного учреждения ЗАТО Северск «Комбинат школьного питания», проц |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2021 |  |  | 67 183,85 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 67 183,85 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Обеспеченная деятельность Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования», проц |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Обеспеченная деятельность МКУ ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений», проц |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Обеспеченная деятельность Муниципального бюджетного учреждения ЗАТО Северск «Комбинат школьного питания», проц |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2022 |  |  | 76 418,61 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 76 418,61 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Обеспеченная деятельность Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования», проц |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Обеспеченная деятельность МКУ ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений», проц |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Обеспеченная деятельность Муниципального бюджетного учреждения ЗАТО Северск «Комбинат школьного питания», проц |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2023 |  |  | 72 928,62 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 72 928,62 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Обеспеченная деятельность Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования», проц |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Обеспеченная деятельность МКУ ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений», проц |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Обеспеченная деятельность Муниципального бюджетного учреждения ЗАТО Северск «Комбинат школьного питания», проц |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2024 |  |  | 72 961,53 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 72 961,53 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Обеспеченная деятельность Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования», проц |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Обеспеченная деятельность МКУ ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений», проц |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Обеспеченная деятельность Муниципального бюджетного учреждения ЗАТО Северск «Комбинат школьного питания», проц |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2025 |  |  | 70 462,91 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 70 462,91 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Обеспеченная деятельность Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования», проц |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Обеспеченная деятельность МКУ ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений», проц |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Обеспеченная деятельность Муниципального бюджетного учреждения ЗАТО Северск «Комбинат школьного питания», проц |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Подпрограмма 7 «Обеспечивающая подпрограмма» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1. Реализация деятельности отдела развития образования, мониторинга и защиты прав детей, финансово-экономического отдела, отдела развития и содержания инфраструктуры образования, административного и вспомогательного персонала, в т.ч.: | Всего |  |  | 249 807,45 |  |  | 284,70 |  |  | 0,00 |  |  | 249 522,75 |  |  |  | 0,00 |  | Управление образования |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  | 2015 |  |  | 20 558,26 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 20 558,26 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Удовлетворенность жителей ЗАТО Северск качеством предоставления образовательных услуг в муниципальных образовательных организациях ЗАТО Северск, проц |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Выполнение функций, установленных Положением об Управлении образования Администрации ЗАТО Северск и иными муниципальными правовыми актами ЗАТО Северск, проц |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями, проц |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 2016 |  |  | 21 349,77 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 21 349,77 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Удовлетворенность жителей ЗАТО Северск качеством предоставления образовательных услуг в муниципальных образовательных организациях ЗАТО Северск, проц |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Выполнение функций, установленных Положением об Управлении образования Администрации ЗАТО Северск и иными муниципальными правовыми актами ЗАТО Северск, проц |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями, проц |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 2017 |  |  | 21 209,95 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 21 209,95 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Удовлетворенность жителей ЗАТО Северск качеством предоставления образовательных услуг в муниципальных образовательных организациях ЗАТО Северск, проц |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Выполнение функций, установленных Положением об Управлении образования Администрации ЗАТО Северск и иными муниципальными правовыми актами ЗАТО Северск, проц |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями, проц |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 2018 |  |  | 22 334,90 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 22 334,90 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Удовлетворенность жителей ЗАТО Северск качеством предоставления образовательных услуг в муниципальных образовательных организациях ЗАТО Северск, проц |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Выполнение функций, установленных Положением об Управлении образования Администрации ЗАТО Северск и иными муниципальными правовыми актами ЗАТО Северск, проц |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями, проц |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 2019 |  |  | 22 959,13 |  |  | 284,70 |  |  | 0,00 |  |  | 22 674,43 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Удовлетворенность жителей ЗАТО Северск качеством предоставления образовательных услуг в муниципальных образовательных организациях ЗАТО Северск, проц |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Выполнение функций, установленных Положением об Управлении образования Администрации ЗАТО Северск и иными муниципальными правовыми актами ЗАТО Северск, проц |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями, проц |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 2020 |  |  | 23 325,28 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 23 325,28 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Удовлетворенность жителей ЗАТО Северск качеством предоставления образовательных услуг в муниципальных образовательных организациях ЗАТО Северск, проц |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Выполнение функций, установленных Положением об Управлении образования Администрации ЗАТО Северск и иными муниципальными правовыми актами ЗАТО Северск, проц |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями, проц |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 2021 |  |  | 23 587,39 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 23 587,39 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Удовлетворенность жителей ЗАТО Северск качеством предоставления образовательных услуг в муниципальных образовательных организациях ЗАТО Северск, проц |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Выполнение функций, установленных Положением об Управлении образования Администрации ЗАТО Северск и иными муниципальными правовыми актами ЗАТО Северск, проц |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями, проц |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 2022 |  |  | 23 670,59 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 23 670,59 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Удовлетворенность жителей ЗАТО Северск качеством предоставления образовательных услуг в муниципальных образовательных организациях ЗАТО Северск, проц |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Выполнение функций, установленных Положением об Управлении образования Администрации ЗАТО Северск и иными муниципальными правовыми актами ЗАТО Северск, проц |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями, проц |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 2023 |  |  | 23 624,03 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 23 624,03 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Удовлетворенность жителей ЗАТО Северск качеством предоставления образовательных услуг в муниципальных образовательных организациях ЗАТО Северск, проц |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Выполнение функций, установленных Положением об Управлении образования Администрации ЗАТО Северск и иными муниципальными правовыми актами ЗАТО Северск, проц |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями, проц |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 2024 |  |  | 23 624,03 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 23 624,03 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Удовлетворенность жителей ЗАТО Северск качеством предоставления образовательных услуг в муниципальных образовательных организациях ЗАТО Северск, проц |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Выполнение функций, установленных Положением об Управлении образования Администрации ЗАТО Северск и иными муниципальными правовыми актами ЗАТО Северск, проц |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями, проц |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 2025 |  |  | 23 564,12 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 23 564,12 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Удовлетворенность жителей ЗАТО Северск качеством предоставления образовательных услуг в муниципальных образовательных организациях ЗАТО Северск, проц |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Выполнение функций, установленных Положением об Управлении образования Администрации ЗАТО Северск и иными муниципальными правовыми актами ЗАТО Северск, проц |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями, проц |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Выполнение функций, установленных Положением об Управлении образования Администрации ЗАТО Северск и иными муниципальными правовыми актами ЗАТО Северск, проц |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями, проц |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
| 2. | Задача 2. Реализация деятельности отдела опеки и попечительства, в т.ч.: | Всего |  |  | 3 236,74 |  |  | 0,00 |  |  | 3 236,74 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | Управление образования |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  | 2015 |  |  | 3 236,74 |  |  | 0,00 |  |  | 3 236,74 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Выполнение функций отдела опеки и попечительства, установленных Положением об Управлении образования Администрации ЗАТО Северск и иными муниципальными правовыми актами ЗАТО Северск, проц |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  | Итого по подпрограмме 7 | Всего |  |  | 253 044,19 |  |  | 284,70 |  |  | 3 236,74 |  |  | 249 522,75 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  | Х |  |
|  |  | 2015 |  |  | 23 795,00 |  |  | 0,00 |  |  | 3 236,74 |  |  | 20 558,26 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  | Х |  |
|  |  | 2016 |  |  | 21 349,77 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 21 349,77 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  | Х |  |
|  |  | 2017 |  |  | 21 209,95 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 21 209,95 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  | Х |  |
|  |  | 2018 |  |  | 22 334,90 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 22 334,90 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  | Х |  |
|  |  | 2019 |  |  | 22 959,13 |  |  | 284,70 |  |  | 0,00 |  |  | 22 674,43 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  | Х |  |
|  |  | 2020 |  |  | 23 325,28 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 23 325,28 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  | Х |  |
|  |  | 2021 |  |  | 23 587,39 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 23 587,39 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  | Х |  |
|  |  | 2022 |  |  | 23 670,59 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 23 670,59 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  | Х |  |
|  |  | 2023 |  |  | 23 624,03 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 23 624,03 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  | Х |  |
|  |  | 2024 |  |  | 23 624,03 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 23 624,03 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  | Х |  |
|  |  | 2025 |  |  | 23 564,12 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 23 564,12 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  | Х |  |
|  | Итого по Программе | Всего |  |  | 27 113 223,19 |  |  | 823 032,06 |  |  | 17 688 801,53 |  |  | 8 577 399,83 |  |  |  | 23 989,77 |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  | Х |  |
|  |  | 2015 |  |  | 1 802 274,57 |  |  | 318,39 |  |  | 1 199 382,15 |  |  | 602 562,26 |  |  |  | 11,77 |  |  |  |  |  | 1. Удельный вес численности обучающихся по основным общеобразовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по основным общеобразовательным программам, проц |  |  |  |  |  |  | 40 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, проц |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от одного года до шести лет, проц |  |  |  |  |  |  | 5,6 |  |
|  |  | 2016 |  |  | 1 835 747,45 <*> |  |  | 0,00 |  |  | 1 224 204,43 |  |  | 611 469,55 <*> |  |  |  | 73,47 |  |  |  |  |  | 1. Удельный вес численности обучающихся по основным общеобразовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по основным общеобразовательным программам, проц |  |  |  |  |  |  | 43 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, проц |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от одного года до шести лет, проц |  |  |  |  |  |  | 5,6 |  |
|  |  | 2017 |  |  | 1 899 398,43 <*> |  |  | 0,00 |  |  | 1 269 375,24 |  |  | 628 165,27 <*> |  |  |  | 1 857,92 |  |  |  |  |  | 1. Удельный вес численности обучающихся по основным общеобразовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по основным общеобразовательным программам, проц |  |  |  |  |  |  | 43 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, проц |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от одного года до шести лет, проц |  |  |  |  |  |  | 5,6 |  |
|  |  | 2018 |  |  | 2 114 829,32 <*> |  |  | 0,00 |  |  | 1 414 641,23 |  |  | 700 184,19 <*> |  |  |  | 3,90 |  |  |  |  |  | 1. Удельный вес численности обучающихся по основным общеобразовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по основным общеобразовательным программам, проц |  |  |  |  |  |  | 38,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, проц |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от одного года до шести лет, проц |  |  |  |  |  |  | 5,6 |  |
|  |  | 2019 |  |  | 2 152 435,82 <*> |  |  | 4 019,59 |  |  | 1 456 615,96 |  |  | 691 800,27 <*> |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Удельный вес численности обучающихся по основным общеобразовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по основным общеобразовательным программам, проц |  |  |  |  |  |  | 38,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, проц |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от одного года до шести лет, проц |  |  |  |  |  |  | 5,6 |  |
|  |  | 2020 |  |  | 2 295 422,98 <*> |  |  | 49 156,71 |  |  | 1 516 759,46 |  |  | 729 506,81 <*> |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Удельный вес численности обучающихся по основным общеобразовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по основным общеобразовательным программам, проц |  |  |  |  |  |  | 38,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, проц |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от одного года до шести лет, проц |  |  |  |  |  |  | 5,6 |  |
|  |  | 2021 |  |  | 2 430 723,34 |  |  | 112 584,41 |  |  | 1 562 111,02 |  |  | 755 523,08 |  |  |  | 504,83 |  |  |  |  |  | 1. Удельный вес численности обучающихся по основным общеобразовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по основным общеобразовательным программам, проц |  |  |  |  |  |  | 38,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, проц |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от одного года до шести лет, проц |  |  |  |  |  |  | 5,6 |  |
|  |  | 2022 |  |  | 2 804 674,03 |  |  | 127 865,82 |  |  | 1 741 172,08 |  |  | 932 335,95 |  |  |  | 3 300,18 |  |  |  |  |  | 1. Удельный вес численности обучающихся по основным общеобразовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по основным общеобразовательным программам, проц |  |  |  |  |  |  | 46 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, проц |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от одного года до шести лет, проц |  |  |  |  |  |  | 5,6 |  |
|  |  | 2023 |  |  | 3 348 798,78 |  |  | 259 070,31 |  |  | 2 091 297,87 |  |  | 981 390,89 |  |  |  | 17 039,71 |  |  |  |  |  | 1. Удельный вес численности обучающихся по основным общеобразовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по основным общеобразовательным программам, проц |  |  |  |  |  |  | 47 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, проц |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от одного года до шести лет, проц |  |  |  |  |  |  | 5,6 |  |
|  |  | 2024 |  |  | 3 124 753,98 |  |  | 135 008,42 |  |  | 2 005 207,99 |  |  | 984 434,57 |  |  |  | 103,00 |  |  |  |  |  | 1. Удельный вес численности обучающихся по основным общеобразовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по основным общеобразовательным программам, проц |  |  |  |  |  |  | 48 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, проц |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от одного года до шести лет, проц |  |  |  |  |  |  | 5,6 |  |
|  |  | 2025 |  |  | 3 312 974,53 |  |  | 135 008,42 |  |  | 2 208 034,09 |  |  | 968 837,02 |  |  |  | 1 095,00 |  |  |  |  |  | 1. Удельный вес численности обучающихся по основным общеобразовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по основным общеобразовательным программам, проц |  |  |  |  |  |  | 49 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, проц |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от одного года до шести лет, проц |  |  |  |  |  |  | 5,6 |  |
| ------------------------------ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <*> Потребность включает: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в 2016 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2015 года в сумме 938,41 тыс. руб. В 2016 году уточнена сметная стоимость объекта, в связи с чем объем финансирования уменьшен на сумму 317,99 тыс. руб.; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в 2016 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2015 года в сумме 1 776,63 тыс. руб. В 2016 году уточнена сметная стоимость объекта, в связи с чем объем финансирования уменьшен на сумму 319,79 тыс. руб.; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в 2016 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2015 года в сумме 68,79 тыс. руб.; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в 2017 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2016 года в сумме 1 722,96 тыс. руб.; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в 2017 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2016 года в сумме 1 000,00 тыс. руб.; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в 2018 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2017 года в сумме 1 722,96 тыс. руб.; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в 2019 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2018 года в сумме 97,93 тыс. руб.; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в 2019 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2018 года в сумме 269,82 тыс. руб.; в 2019 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2018 года в сумме 13,32 тыс. руб.; в 2020 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2019 года в сумме 561,43 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Указанные суммы неиспользованных остатков не увеличивают общий объем финансирования Программы в строках «Всего». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |