ОТЧЕТ

об использовании бюджетных ассигнований бюджета ЗАТО Северск на реализацию

муниципальной программы «Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск» за 2021 год

| № пп | Наименования подпрограмм, ведомственных целевых программ, основных мероприятий | Главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) - ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Расходы, (тыс. руб.) |  |  | Процент выполнения, % (гр. 6 / гр. 4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | объем бюджетных ассигнований план 2021 (отчетный год) | передано бюджетных ассигнований за отчетный период | фактическое исполнение (кассовые расходы) за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 «Повышение энергетической эффективности в муниципальном и жилищном секторе»: |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие. Реализация организационно-технических мероприятий по повышению энергоэффективности потребления энергетических ресурсов ОМСУ и МУ, в т.ч.: | Всего, в т.ч.: | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | УЖКХ ТиС | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Управление Культуры | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 1.1 | Разработка программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальных учреждениях | Всего, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Управление Культуры | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 1.2 | Замена оконных блоков в муниципальных учреждениях | Всего, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Управление Культуры | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 1.3 | Замена светильников на светодиодные в муниципальных учреждениях | Всего, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Управление Культуры | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 1.4 | Устранение аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства | Всего, в т.ч.: | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | УЖКХ ТиС | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,0 |
| 2. | Основное мероприятие. Реализация энергосберегающих мероприятий в жилищном секторе, в т.ч.: | Всего, в т.ч.: | 2 284,21 | 2 284,210 | # 2 166,79 | 94,9 |
|  |  | УЖКХ ТиС | 2 284,21 | 2 284,21 | # 2 166,79 | 94,9 |
| 2.1 | Внесение платы за установку общедомовых приборов учета и за установку (замену) приборов учета в жилых помещениях муниципального жилищного фонда ЗАТО Северск | Всего, в т.ч.: | 861,30 | 861,30 | 854,75 | 99,2 |
|  |  | УЖКХ ТиС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2.2 | Установка (замена) терморегуляторов горячей воды в МКД | Всего, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | УЖКХ ТиС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2.3 | Оплата расходов на коммунальные услуги в размере повышающего коэффициента к нормативу потребления | Всего, в т.ч.: | 1 422,91 | 1 422,91 | 1 312,04 | 92,2 |
|  |  | УЖКХ ТиС | 1 422,91 | 1 422,91 | 1 312,04 | 92,2 |
| Итого по подпрограмме 1 |  | Всего, в т.ч.: | 2 284,22 | 2 284,22 | 2 166,79 | 94,9 |
|  |  | УЖКХ ТиС | 2 284,22 | 2 284,22 | 2 166,79 | 94,9 |
|  |  | Управление Культуры | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Развитие сетей энергоснабжения в ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие. Организация строительства газораспределительных сетей, в т.ч.: | Всего, в т.ч.: | ### 6 667,86 | ### 6 667,86 | ### 6 652,60 | ### 99,8 |
|  |  | УКС | ### 6 667,86 | ### 6 667,86 | ### 6 652,60 | ### 99,8 |
| 1.1 | Строительство сетей газоснабжения пос.Самусь, II очередь | Всего, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | УКС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 1.2 | Строительство сетей газоснабжения от ГРС к участкам территории опережающего социально-экономического развития «Северск» (70:22:0010402:234; 70:22:0010402:266; 70:22:0010803:127; 70:22:0010401:34; 70:22:0010402:14), Томская область, ЗАТО Северск | Всего, в т.ч.: | ### 6 667,86 | ### 6 667,86 | ### 6 652,60 | ### 99,8 |
|  |  | УКС | ### 6 667,86 | ### 6 667,86 | ### 6 652,60 | ### 99,8 |
| 1.3 | Строительство магистрального газопровода от ГРС пос.Самусь до котельной пос.Орловка (протяженность - 10,64 км) (в т.ч. ПИР) | Всего, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | УКС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2. | Основное мероприятие. Модернизация освещения пешеходных переходов г.Северска, в т.ч.: | Всего, в т.ч.: | ### 216,42 | ### 216,42 | ### 216,42 | ### 100,0 |
|  |  | УЖКХ ТиС | ### 216,42 | ### 216,42 | ### 216,42 | ### 100,0 |
|  |  | УИО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2.1 | Сооружение нормативного освещения пешеходных переходов г.Северска, в том числе с обследованием и разработкой проектов | Всего, в т.ч.: | ### 216,42 | ### 216,42 | ### 216,42 | ### 100,0 |
|  |  | УЖКХ ТиС | ### 216,42 | ### 216,42 | ### 216,42 | ### 100,0 |
| 2.2 | Архитектурное освещение зданий и сооружений | Всего, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | УИО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 3.1 | ВЦП «Организация уличного освещения и текущего содержания электрооборудования объектов благоустройства и объектов дорожного обустройства ЗАТО Северск» | Всего, в т.ч.: | ### 36 577,52 | ### 36 577,52 | ### 35 087,56 | ### 95,9 |
|  |  | УЖКХ ТиС | ### 36 577,52 | ### 36 577,52 | ### 35 087,56 | ### 95,9 |
| Итого по подпрограмме 2 |  | Всего, в т.ч.: | ### 43 461,80 | ### 43 461,80 | ### 41 956,58 | ### 96,5 |
|  |  | УЖКХ ТиС | ### 36 793,94 | ### 36 793,94 | ### 35 303,98 | ### 95,9 |
|  |  | УКС | ### 6 667,86 | ### 6 667,86 | ### 6 652,60 | ### 99,8 |
|  |  | УИО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Итого по Программе |  | Всего, в т.ч.: | 45 746,02 | 45 746,02 | 44 123,37 | 96,4 |
|  |  | УЖКХ ТиС | 39 078,16 | 39 078,16 | 37 470,77 | 95,9 |
|  |  | УКС | ### 6 667,86 | ### 6 667,86 | ### 6 652,60 | ### 99,8 |
|  |  | УИО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Управление Культуры | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |