## приложение 1
Приложение 1
ОТЧЕТ об использовании бюджетных ассигнований бюджета ЗАТО Северск на реализацию муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск" на 2021-2024 годы за 2021 год
№ п/п | Наименование подпрограмм, задач подпрограмм, ВЦП, основного мероприятия муниципальной программы | Срок реали-зации | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс.рублей |  |  |  | Процент выполне-ния, % | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий (причины невыполнения мероприятий)
|  |  |  | потребность на 2021 год | план с учетом утвержден-ного бюджетом на 2021 год | передано бюджетных ассигнований за отчетный период | фактическое исполнение (кассовые расходы) за отчетный период
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Подпрограмма 1 "Строительство (приобретение) жилья и ликвидация аварийного жилищного фонда в ЗАТО Северск"
1.1 | Основное мероприятие. Строительство многоквартирных домов (приобретение квартир) для расселения аварийного жилищного фонда | 2021 | Всего, в том числе за счет средств: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Основное мероприятие. Снос расселенных аварийных домов | 2021 | Всего, в том числе за счет средств: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Основное мероприятие. Реализация проекта "Губернаторская ипотека" на территории Томской области | 2021 | Всего, в том числе за счет средств: | 1344.75 | 1344.75 | 1344.75 | 369.42 | 27.4713 | не завершение строительства дома, в котором планировалось приобрести квартиры
|  |  | областного бюджета | 896.5 | 896.5 | 896.5 | 246.28 | 27.4713
|  |  | местного бюджета | 448.25 | 448.25 | 448.25 | 123.14 | 27.4713
1.4 | Оновное мероприятие. Оплата расходов по договорам пожизненной ренты | 2021 | Всего, в том числе за счет средств: | 1295.78 | 1295.78 | 1295.78 | 1214.87 | 93.7559 | смерть гражданина
|  |  | местного бюджета | 1295.78 | 1295.78 | 1295.78 | 1214.87 | 93.7559
1.5 | ВЦП "Обследование технического состояния многоквартирных домов ЗАТО Северск" | 2021 | Всего, в том числе за счет средств: | 600 | 600 | 600 | 600 | 100
|  |  | местного бюджета | 600 | 600 | 600 | 600 | 100
| Итого по подпрограмме 1 | 2021 | Всего, в том числе за счет средств: | 3240.53 | 3240.53 | 3240.53 | 2184.29 | 67.4053
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 896.5 | 896.5 | 896.5 | 246.28 | 27.4713
|  |  | местного бюджета | 2344.03 | 2344.03 | 2344.03 | 1938.01 | 82.6785
2. | Подпрограмма 2 "Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО Северск"
2.1 | Основное мероприятие. Изготовление и установка пандусов и поручней в жилых домах | 2021 | Всего, в том числе за счет средств: | 50.21 | 50.21 | 50.21 | 50.21 | 100
|  |  | местного бюджета | 50.21 | 50.21 | 50.21 | 50.21 | 100
2.2 | ВЦП "Ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО Северск" | 2021 | Всего, в том числе за счет средств: | 3544.51 | 3544.51 | 3544.51 | 3463.86 | 97.7247
|  |  | местного бюджета | 3544.51 | 3544.51 | 3544.51 | 3463.86 | 97.7247
2.3 | ВЦП "Содержание жилых помещений до заселения муниципального жилищного фонда ЗАТО Северск" | 2021 | Всего, в том числе за счет средств: | 3918.17 | 3918.17 | 3918.17 | 3730.6 | 95.2128
|  |  | местного бюджета | 3918.17 | 3918.17 | 3918.17 | 3730.6 | 95.2128
2.4 | ВЦП "Организация и обеспечение деятельности ТОС в ЗАТО Северск Томской области" | 2021 | Всего, в том числе за счет средств: | 637.7 | 637.7 | 637.7 | 637.44 | 99.9592
|  |  | местного бюджета | 637.7 | 637.7 | 637.7 | 637.44 | 99.9592
2.5 | ВЦП "Мероприятия по развитию и поддержке деятельности товариществ собственников жилья в ЗАТО Северск" | 2021 | Всего, в том числе за счет средств: | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 0 | 0
2.6 | ВЦП "Финансовое обеспечение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах ЗАТО Северск в части муниципального жилищного фонда" | 2021 | Всего, в том числе за счет средств: | 10384.61 | 10384.61 | 10384.61 | 10384.32 | 99.9972
|  |  | местного бюджета | 10384.61 | 10384.61 | 10384.61 | 10384.32 | 99.9972
2.7 | ВЦП "Организация оценки недвижимости и регистрации права собственности на жилые помещения жилищного фонда ЗАТО Северск" | 2021 | Всего, в том числе за счет средств: | 135.16 | 135.16 | 135.16 | 135.12 | 99.9704
|  |  | местного бюджета | 135.16 | 135.16 | 135.16 | 135.12 | 99.9704
| Итого по Подпрограмме 2 | 2021 | Всего, в том числе за счет средств: | 18672.24 | 18672.24 | 18672.24 | 18401.55 | 98.5503
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 18672.24 | 18672.24 | 18672.24 | 18401.55 | 98.5503
3. | Обеспечивающая подпрограмма | 2021 | Всего, в том числе за счет средств: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по Программе | 2021 | Всего, в том числе за счет средств: | 21912.77 | 21912.77 | 21912.77 | 20585.84 | 93.9445
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областной бюджет | 896.5 | 896.5 | 896.5 | 246.28 | 27.4713
|  |  | местного бюджета | 21016.27 | 21016.27 | 21016.27 | 20339.56 | 96.7801

## приложение 2
Приложение 2
ОТЧЕТ об использовании бюджетных ассигнований бюджета ЗАТО Северск на реализацию муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск" на 2021-2024 годы за 2021год
№ п/п | Наименования подпрограмм, ведомственных целевых программ, основных мероприятий | Главные распорядители средств бюджетных средств (ГРБС) – ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Расходы, (тыс. рублей) |  |  | Процент выполнения, % (гр. 6 / гр.4)
|  |  | объем бюджетных ассигнований план 2021 | передано бюджетных ассигнований за отчетный период | фактическое исполнение (кассовые расходы) за отчетный период
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | Подпрограмма 1 «Строительство (приобретение) жилья и ликвидация аварийного жилищного фонда в ЗАТО Северск"
1.1 | Основное мероприятие. Строительство многоквартирных домов (приобретение квартир) для расселения аварийного жилищного фонда | УКС | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Основное мероприятие. Снос рассееленных аварийных домов | УЖКХ ТиС | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Основное мерооприятие. Реализация проекта "Губернаторская ипотека" на территории Томской области | УЖКХ ТиС | 1344.75 | 1344.75 | 369.42 | 27.4713
1.4 | Основное мерооприятие. Оплата расходов по договорам пожизненной ренты | УЖКХ ТиС | 1295.78 | 1295.78 | 1214.87 | 93.7559
1.5 | ВЦП "Обследование технического состояния многоквартирных домов ЗАТО Северск" | УЖКХ ТиС | 600 | 600 | 600 | 0
| Итого по подпрограмме 1 | Всего, в том числе: | 3240.53 | 3240.53 | 2184.29 | 67.4053
|  | УКС | 0 | 0 | 0 | 0
|  | УЖКХ ТиС | 3240.53 | 3240.53 | 2184.29 | 67.4053
2. | Подпрограмма 2 "Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО Северск"
2.1 | Основное мероприятие. Изготовление и установка пандусов и поручней в жилых домах | УЖКХ ТиС | 50.21 | 50.21 | 50.21 | 100
2.2 | ВЦП "Ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО Северск" | УЖКХ ТиС | 3544.51 | 3544.51 | 3463.86 | 97.7247
2.3 | ВЦП "Содержание жилых помещений до заселения муниципального жилищного фонда ЗАТО Северск" | УЖКХ ТиС | 3918.17 | 3918.17 | 3730.6 | 95.2128
2,4 | ВЦП "Организация и обеспечение деятельности ТОС в ЗАТО Северск Томской области" | УЖКХ ТиС | 637.7 | 637.7 | 637.44 | 99.9592
2,5 | ВЦП "Мероприятия по развитию и поддержке деятельности товариществ собственников жилья в ЗАТО Северск" | УЖКХ ТиС | 1.88 | 1.88 | 0 | 0
2.6 | ВЦП "Финансовое обеспечение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах ЗАТО Северск в части муниципального жилищного фонда" | УЖКХ ТиС | 10384.61 | 10384.61 | 10384.32 | 99.9972
2.7 | ВЦП "Организация оценки недвижимости и регистрации права собственности на жилые помещения жилищного фонда ЗАТО Северск" | УЖКХ ТиС | 135.16 | 135.16 | 135.12 | 99.9704
| Итого по Подпрограмме 2 | Всего, в том числе: | 18672.24 | 18672.24 | 18401.55 | 98.5503
|  | УЖКХ ТиС | 18672.24 | 18672.24 | 18401.55 | 98.5503
3. | Обеспечивающая подпрограмма | Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0
|  | УЖКХ ТиС | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по Программе |  | Всего, в том числе: | 21912.77 | 21912.77 | 20585.84 | 93.9445
|  | УКС | 0 | 0 | 0 | 0
|  | УЖКХ ТиС | 21912.77 | 21912.77 | 20585.84 | 93.9445

## прогр.
Приложение 3
СВЕДЕНИЯ о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск" на 2021-2024 годы за 2021 год
№ п/п | Наименование цеевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы | [5 empty] | Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года (при наличии)
|  |  | 2020 год | отчетный год
|  |  |  | план | план (с учетом согласованных с КЭР изменений на конец отчетного года) | факт | оценка достижения показателя (факт/план)
[7 empty] | (факт гр. 6/ план гр. 5) | (факт гр. 6/ план гр. 5.1)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.1 | 6 | 7 | 7.1 | 8
I. Целевые показатели программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск" | [7 empty] | #REF!
1.1 | Доля аварийного жилищного фонда в общей площади жилищ-ного фонда, | проц | 0.56 | 0.57 | 0 | 0.57 | 1 | 0
1.2 | Доля помещений, находящихся в муниципальной собственности, требующих проведения ремонта, в общей площади муни-ципального жилищного фонда | проц | 2.1 | 3.1 | 0.39 | 3.1 | 1 | 7.9487
1.3 | Доля многоквартирных домов, в которых собственники поме-щений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления указанными домами | проц | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 1
1.4 | Доля многоквартирных домов, в которых выполнен выборочный капитальный ремонт, от общего количества многоквартирных домов, включенных в Реги-ональную программу капиталь-ного ремонта | проц | 4.3 | 6.9 | 200 | 6.9 | 1 | 0.0345
Коэффициент достижения показателей цели муниципальной программы | [6 empty] | 1
II. Целевые показатели задачи 1 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, улучшение жилищных условий граждан, проживающих в ЗАТО Северск" | [7 empty] | 51.8125
2.1 | Общая площадь расселенных жилых помещений из ава-рийного жилищного фонда | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | 0
2.2 | Численность граждан, прожива-ющих в аварийном жилищном фонде | чел | 815 | 829 | 16 | 829 | 1 | 51.8125
Сумма значений оценки достижения целевых показателей задачи 1 муниципальной программы | [6 empty] | 1
III. Целевые показатели задачи 2 "Создание благоприятных и комфортных условий проживания граждан на территории ЗАТО Северск" | [7 empty] | #REF!
3.1 | Доля отремонтированной площади в общей площади муниципального жилищного фонда | проц | 0.4 | 0.9 | 0.39 | 0.9 | 1 | 2.3077
3.2 | Количество многоквартирных домов, в которых выполнен выборочный капитальный ремонт, включен-ных в Региональную программу ка-питального ремонта | ед | 32 | 51 | 100 | 51 | 1 | 0.51
3.3 | Количество пустующих жилых по-мещений муниципального жилищ-ного фонда, по которым осуществ-ляются расходы на содержание | шт. | 16 | 94 | 200 | 94 | 1 | 0.47
Сумма значений оценки достижения целевых показателей задачи 2 муниципальной программы | [6 empty] | 3
Коэффициент достижения показателей решения задач муниципальной программы | [6 empty] | 1 | #REF!
Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (Сдмп) | [6 empty] | 0.99293 | #REF!

## подпрогр.1
Приложение 4
СВЕДЕНИЯ о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 1 "Строительство (приобретение) жилья и ликвидация аварийного жилищного фонда ЗАТО Северск" за 2021 год
№ п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы | [5 empty] | Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года (при наличии)
|  |  | 2020 год | отчетный год
|  |  |  | план (в актуальной редакции МП) | план (с учетом согласованных с КЭР изменений на конец отчетного года) | факт | оценка достижения показателя (факт/план)
[7 empty] | (факт гр. 6/ план гр. 5) | (факт гр. 6/ план гр. 5.1)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.1 | 6 | 7 | 7.1 | 8
I. Целевые показатели подпрограммы 1 "Строительство (приобретение) жилья и ликвидация аварийного жилищного фонда в ЗАТО Северск" | [7 empty] | #REF!
1.1 | Общая площадь расселенных жилых помещений из ава-рийного жилищного фонда | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Численность граждан, прожива-ющих в аварийном жилищном фонде | чел. | 815 | 829 | #REF! | 829 | 1 | #REF!
Сумма значений оценки достижения показателей цели подпрограммы 1 | [6 empty] | 1
II. Целевые показатели задачи 1 «Обеспечение строительства многоквартирных домов (приобретения квартир) для расселения аварийного жилищного фонда» | [7 empty] | 0
2.1 | Ввод многоквартирных домов для расселения аварийного жилищно-го фонда | ед | 0 | 0 | 0 | 0 | х | 0
2.2 | Площадь жилых помещений, изы-маемых для ликвидации аварийного жилищного фонда | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
Сумма значений оценки достижения целевых показателей задачи 1 подпрограммы 1
III. Целевые показатели задачи 2 "Ликвидация существующего аварийного жилищного фонда" | [7 empty] | 0
3.1 | Количество снесенных аварийных домов | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | х | 0
Сумма значений оценки достижения целевых показателей задачи 2 подпрограммы 1 | [6 empty] | х
IV. Целевые показатели задачи 3 "Стимулирование спроса граждан на приобретение вновь построенных квартир" | [7 empty] | #REF!
4.1 | Число получателей мер социальной поддержки на частичное возмещение процентной ставки, ча-стичную оплату первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам, взятым на приобретение вновь построенного жилья у за-стройщиков по договорам купли-продажи гражданами | чел. | 16 | 12 | #REF! | 2 | 0.16667 | #REF! | не завершение строительства дома, в котором планировалось приобрести квартиры
Сумма значений оценки достижения целевых показателей задачи 3 подпрограммы 1 | [6 empty] | 0.16667
V. Целевые показатели задачи 4 «Обследование технического состояния многоквартирных домов ЗАТО Северск» | [7 empty] | 4
5.1 | Количество обследованных жилых домов | шт. | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4
Сумма значений оценки достижения целевых показателей задачи 4 подпрограммы 1 | [6 empty] | 1
VI. Целевые показатели задачи 5 «Финансовое обеспечение договоров пожизненной ренты за жилые помещения, передаваемые в муниципальную собственность | [7 empty] | 0.75
6.1 | Количество человек, с которыми заключены договоры пожизненной ренты | чел. | 8 | 6 | 8 | 6 | 1 | 0.75
Сумма значений оценки достижения целевых показателей задачи 5 подпрограммы 1 | [6 empty] | 1
Степень достижения целей и решения задач подпрограммы 1 (Сдпп) | [6 empty] | 0.83333 | #REF!

## Подпрогр.2
Приложение 5
СВЕДЕНИЯ о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 2 "Содержание и управление многоквартирными домами ЗАТО Северск" за 2021 год
№ п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы | [5 empty] | Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года (при наличии)
|  |  | 2020 год | отчетный период
|  |  |  | план (в актуальной редакции МП) | план (с учетом согласованных с КЭР изменений на конец отчетного года) | факт | оценка достижения показателя (факт/план)
[7 empty] | (факт гр. 6/ план гр. 5) | (факт гр. 6/ план гр. 5.1)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.1 | 6 | 7 | 7,1 | 8
I. Целевые показатели подпрограммы 2 "Содержание и управление многоквартирными домами ЗАТО Северск" | [7 empty] | #REF!
1.1 | Доля отремонтированной площа-ди в общей площади муници-пального жилищного фонда | проц | 0.4 | 0.9 | 0.39 | 0.9 | 1 | 2.3077
1.2 | Количество многоквартирных домов, в которых выполнен вы-борочный капитальный ремонт, включенных в Региональную про-грамму капитального ремонта | ед | 32 | 51 | 100 | 51 | 1 | 0.51
1.3 | Количество пустующих жилых помещений муниципального жи-лищного фонда, по которым осу-ществляются расходы на содер-жание | шт. | 16 | 94 | 200 | 94 | 1 | 0.47
Сумма значений оценки достижения показателей цели подпрограммы 2 | [6 empty] | 3
II. Целевые показатели задачи 1 «Ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО Северск» | [7 empty] | 2.0716
2.1 | Площадь отремонтированных жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО Северск | м2 | 437.4 | 1017.34 | 491.1 | 1017.34 | 1 | 2.0716
Сумма значений оценки достижения целевых показателей задачи 1 подпрограммы 2 | [6 empty] | 1
III. Целевые показатели задачи 2 «Содержание жилых помещений до заселения муниципального жилищного фонда ЗАТО Северск» | [7 empty] | 6.25
3.1 | Оплата расходов за содержание, текущий ремонт и коммунальные услуги пустующего муниципаль-ного жилищного фонда | проц. | 100 | 100 | 16 | 100 | 1 | 6.25
3.2 | Количество жилых помещений, в которые необходимо обеспечить доступ для их подготовки к про-ведению ремонта | шт. | 0 | 21 | 16 | 21 | 1
Сумма значений оценки достижения целевых показателей задачи 2 подпрограммы 2 | [6 empty] | 2
IV. Целевые показатели задачи 3 "Организация и обеспечение деятельности ТОС в ЗАТО Северск" | [7 empty] | 0.12
4.1 | Количество проведенных меро-приятий по благоустройству мик-рорайона | шт. | 100 | 12 | 100 | 12 | 1 | 0.12
Сумма значений оценки достижения целевых показателей задачи 3 подпрограммы 2 | [6 empty] | 1
V. Целевые показатели задачи 4 "Мероприятия по развитию и поддержке деятельности товариществ собственников жилья в ЗАТО Северск" | [7 empty] | 0.49
5.1 | Количество действующих ТСЖ | шт. | 46 | 49 | 100 | 49 | 1 | 0.49
Сумма значений оценки достижения целевых показателей задачи 4 подпрограммы 2 | [6 empty] | 1
VI. Целевые показатели задачи 5 5 «Финансовое обеспечение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах ЗАТО Северск в части муниципального жилищного фонда» | [7 empty] | #REF!
6.1 | Площадь муниципального жи-лищного фонда, за который про-изводится оплата взносов на ка-питальный ремонт общего иму-щества | тыс м2 | 130.71 | 111.81 | 100 | 111.81 | 1 | 1.1181
Сумма значений оценки достижения целевых показателей задачи 5 подпрограммы 2 | [6 empty] | 1
VII. Целевые показатели задачи 6 "Организация оценки недвижимости и регистрации права собственности на жилые помещения жилищного фонда ЗАТО Северск" | [7 empty] | 0.6
7.1 | Количество жилых помещений, поставленных на государствен-ный кадастровый учет, прошед-ших государственную регистра-цию права собственности | шт. | 20 | 12 | 20 | 12 | 1 | 0.6
Сумма значений оценки достижения целевых показателей задачи 6 подпрограммы 2 | [6 empty] | 1
VIII. Целевые показатели задачи 7 «Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к многоквартирным домам | [7 empty] | 1
8.1 | Количество жилых домов, обору-дованных пандусами и поручня-ми для беспрепятственного до-ступа инвалидов и других мало-мобильных групп населения | шт. | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1
Сумма значений оценки достижения целевых показателей задачи 7 подпрограммы 2 | [6 empty] | 1
Степень достижения целей и решения задач подпрограммы 2 (Сдпп) | [6 empty] | 1 | #REF!

## Форма 3
Приложение 6
ИНФОРМАЦИЯ о финансировании реализации муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск" на 2021-2024 годы за 2021 год
№ п/п | Наименование подпрограмм, задач подпрограмм, ВЦП, основного мероприятия муниципальной программы | Объем финансирования (тыс. рублей)
|  | Утвержденные расходы на реализацию программы в отчетном году | Фактические расходы на реализацию программы в отчетном году | Степень освоения средств
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. Подпрограмма 1 "Строительство (приобретение) жилья и ликвидация аварийного жилищного фонда в ЗАТО Северск"
1.1 | Основное мероприятие. Строительство многоквартирных домов (приобретение квартир) для расселения аварийного жилищного фонда (в том числе ПИР) | 0 | 0 | 0
1.2 | Основное мероприятие 2. Снос рассееленных аварийных домов | 0 | 0 | 0
1.3 | Основное мероприятие 3. Реализация проекта "Губернаторская ипотека" на территории Томской области | 1344.75 | 369.42 | 0.27471
1.4 | Основное мероприятие . Оплата расходов по договорам пожизненной ренты | 1295.78 | 1214.87 | 0.93756
1.4 | ВЦП "Обследование технического состояния многоквартирных домов ЗАТО Северск" | 600 | 600 | 1
| Итого по подпрограмме 1 | 3240.53 | 2184.29 | 0.67405
2. Подпрограмма 2 "Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО Северск"
2.1 | Основное мероприятие. Изготовление и установка пандусов и поручней в жилых домах | 50.21 | 50.21 | 1
2.2 | ВЦП "Ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО Северск" | 3544.51 | 3463.86 | 0.97725
2.3 | ВЦП "Содержание жилых помещений до заселения муниципального жилищного фонда ЗАТО Северск" | 3918.17 | 3730.6 | 0.95213
2.4 | ВЦП "Организация и обеспечение деятельности ТОС в ЗАТО Северск Томской области" | 637.7 | 637.44 | 0.99959
2.5 | ВЦП "Мероприятия по развитию и поддержке деятельности товариществ собственников жилья в ЗАТО Северск" | 1.88 | 0 | 0
2.6 | ВЦП "Финансовое обеспечение капитального ремонта общего имущества в многоквартир-ных домах ЗАТО Северск в части муници-пального жилищного фонда" | 10384.61 | 10384.32 | 0.99997
2.7 | ВЦП "Организация оценки недвижимости и регистрации права собственности на жилых помещения жилищного фонда ЗАТО Северск" | 135.16 | 135.12 | 0.9997
| Итого по Подпрограмме 2 | 18672.24 | 18401.55 | 0.9855
3. Обеспечивающая подпрограмма |  | 0 | 0 | 0
| Итого по Программе | 21912.77 | 20585.84 | 0.93944

## оценка эффективности
Приложение 7
Оценка эффективности средств муниципальной программы муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск" на 2015-2020 годы за 2021 год
№ п/п | Наименование подпрограмм | степень достижения цели (Сдп) | степень освоения средств (Сос) | Оценка эффективности муниципальной программы
|  |  |  | значение | оценка
1. | Подпрограмма 1 "Строительство (приобретение) жилья и ликвидация аварийного жилищного фонда в ЗАТО Северск" | 0.83 | 0.67 | 2 | низкая эффективность
2. | Подпрограмма 2 "Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО Северск" | 1 | 0.99 | 5 | высокая эффективность
3. | Обеспечивающая подпрограмма | 0 | 0
ВСЕГО по Программе |  | 0.99 | 0.94 | 4 | эффективная

## меры правового регулирования
Оценка результата мер правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск"
№ п/п | Наименование меры (бюджетной, налоговой, правовой, иной) | Содержание меры | срок реализации |  | Социально-экономический эффект от применения меры
|  |  | план | факт
1 | Своевременное внесение соответствующих изменений в правовые акты, касающиеся реализации мероприятий Программы | Правовые акты, касающиеся реализации мероприятий Программы | 2021 - 2024 годы |  | Создание эффективной системы управления реализацией Программы, достижение ее целей и задач
2 | Усиление контроля за ходом выполнения мероприятий Программы и совершенствование механизма текущего управления реализацией Программы | Постоянный мониторинг выполнения мероприятий Программы | 2021 - 2024 годы |  | Обеспечение достижения целей, решение задач и выполнение показателей Программы
3 | Своевременное изменение мероприятий Программы | Уточнение объемов финансирования, целевых показателей (индикаторов) результативности Программы | 2021 - 2024 годы |  | Исполнение мероприятий Программы