## об использовании
ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы
Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска
на 2015-2020 годы
Управление Жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск
за 1 полугодие 2016 год__________
(отчетный период)
Приложение 4
ОТЧЕТ
об использовании бюджетных ассигнований бюджета ЗАТО Северск на реализацию муниципальной программы
"Дорожная деятельность и трпанспортное обслуживание г.Северска в 2021-2024г годах"
за 2021 год
№ п/п | Наименования подпрограмм, задач подпрограмм, ВЦП, основного мероприятия муниципальной программы | Срок реализации | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс.рублей |  |  |  | Процент выполне-ния , % ( гр 8/гр 6) | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий (причины невыполнения мероприятий)
|  |  |  | потребность на 2021 год | план с учетом утвержденного бюджетом на 2021 год | передано бюджетных ассигнований за отчетный период | фактическое исполнение (кассовые расходы) за отчетный период
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Подпрограмма 1 Строительство и ремонт объектов улично-дорожной сети
1.1 | Задача 1 Увеличение протяженности улично-дорожной сети на территории ЗАТО Северск подпрограммы 1
| Основное мероприятие. Строительство и ремонт улично-дорожной сети | 2021 | Всего, в том числе за счет средств: | 1361.13 | 1361.13 | 521.37 | 521.37 | 38.3042
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | местного бюджета | 1361.13 | 1361.13 | 521.37 | 521.37 | 38.3042
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | В т. ч: УКС | 1361.13 | 1361.13 | 521.37 | 521.37 | 38.3042
1.2 | Задача 2 Обеспечение достижения показателей регионального проекта «Дорожная сеть» подпрограммы 1
| Основное мероприятие. Участие в региональном проекте «Дорожная сеть» | 2021 | Всего, в том числе за счет средств: | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 100
|  |  | федерального бюджета | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100
|  |  | областного бюджета | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100
|  |  | местного бюджета | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | В т. ч: УКС | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 100
| Итого по подпрограмме 1 | 2021 | Всего, в том числе за счет средств: | 161361.13 | 161361.13 | 160521.37 | 160521.37 | 99.4796
|  |  | федерального бюджета | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 1
|  |  | областного бюджета | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 1
|  |  | местного бюджета | 51361.13 | 51361.13 | 50521.37 | 50521.37 | 98.365
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | В т. ч: УКС | 161361.13 | 161361.13 | 160521.37 | 160521.37 | 99.4796
2 | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории ЗАТО Северск"
Задача 1 "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения" подпрограммы 2.
| Основное мероприятие. Развитие и совершенствование системы по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения | 2021 | Всего, в том числе за счет средств: | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | В т. ч:УЖКХ ТиС | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Отдел информационной политики Администрации ЗАТО Северск | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
Задача 2 «Формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах» подпрограммы 2
| Основное мероприятие. Оснащение детских учреждений специализированными элементами дорожного обустройства и обучения | 2021 | Всего, в том числе за счет средств: | 49.22 | 49.22 | 49.22 | 49.22 | 100
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | местного бюджета | 49.22 | 49.22 | 49.22 | 49.22 | 100
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | В т. ч:Управление образования | 49.22 | 49.22 | 49.22 | 49.22 | 100
Задача 3. Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий подпрограммы 2
| Основное мероприятие. Приведение объектов муниципальной собственности в соответствие требованиям нормативных стандартов в части безопасности дорожного движения | 2021 | Всего, в том числе за счет средств: | 14559.99 | 14559.99 | 14071.4452 | 14071.4452 | 96.6446
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | местного бюджета | 14559.99 | 14559.99 | 14071.4452 | 14071.4452 | 96.6446
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | В т.ч: УЖКХТиС | 11991.12 | 11991.12 | 11502.6065 | 11502.6065 | 95.926
|  |  | УВГТ | 2568.87 | 2568.87 | 2568.8386 | 2568.8386 | 99.9988
Задача 4.Организация мероприятий по техническому обслуживанию и текущему содержанию технических средств организации дорожного движения на территории ЗАТО Северск подпрограммы 2
| ВЦП "Организация мероприятий по техническому обслуживанию и текущему содержанию технических средств организации дорожного движения на территории ЗАТО Северск |  | Всего, в том числе за счет средств: | 1837.6 | 1837.6 | 1837.6 | 1837.6 | 100
|  | 2021 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | местного бюджета | 1837.6 | 1837.6 | 1837.6 | 1837.6 | 100
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | в т.ч. УЖКХ ТиС | 1837.6 | 1837.6 | 1837.6 | 1837.6 | 100
| ИТОГО по подпрограмме 2 | 2021 | Всего, в том числе за счет средств: | 16446.81 | 16446.81 | 15958.2652 | 15958.2652 | 97.0295
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | местного бюджета | 16446.81 | 16446.81 | 15958.2652 | 15958.2652 | 97.0295
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
В т. ч:
|  |  | УЖКХ ТиС | 13828.72 | 13828.72 | 13340.2065 | 13340.2065 | 96.4674
|  |  | УВГТ | 2568.87 | 2568.87 | 2568.8386 | 2568.8386 | 99.9988
|  |  | Управление образования | 49.22 | 49.22 | 49.22 | 49.22 | 100
3 | Подпрограмма 3 «Обеспечение сохранности и доступности автомобильных дорог г.Северска, улучшение транспортной инфраструктуры»
3.1 | Задача 1.Текущее содержание объектов улично-дорожной сети г. Северска подпрограммы 3
| ВЦП Текущее содержание объектов улично- дорожной сети г. Северска | 2021 | Всего, в том числе за счет средств: | 193858.8199 | 193858.8199 | 193810.5967 | 193810.5967 | 99.9751
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | местного бюджета | 193858.8199 | 193858.8199 | 193810.5967 | 193810.5967 | 99.9751
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | в т. ч УЖКХ ТиС | 193858.8199 | 193858.8199 | 193810.5967 | 193810.5967 | 99.9751
3.2 | Задача 2. Обеспечение внутрикватальных территорий достаточным количеством парковочных мест подпрограммы 3
| Основное мероприятие. Организация гостевых стоянок автотранспорта и расширение внутриквартальных проездов | 2021 | Всего, в том числе за счет средств: | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | местного бюджета | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | в т.ч. УЖКХ ТиС | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0
3.3 | Задача 3. Обеспечение контроля качества выполнения работ по ремонту и содержанию объектов улично-дорожной сети и транспортного обслуживания подпрограммы 3
| ВЦП «Обеспечение контроля качества выполнения работ по ремонту и содержанию объектов улично-дорожной сети и транспортного обслуживания" | 2021 | Всего, в том числе за счет средств: | 39114.52 | 39114.52 | 38492.44 | 38492.44 | 98.4096
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | местного бюджета | 39114.52 | 39114.52 | 38492.44 | 38492.44 | 98.4096
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | В т. ч. УЖКХ ТиС | 39114.52 | 39114.52 | 38492.44 | 38492.44 | 98.4096
Итого по подпрограмме 3 |  | 2021 | Всего, в том числе за счет средств: | 232973.3999 | 232973.3999 | 232303.0367 | 232303.0367 | 99.7123
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
областного бюджета
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | местного бюджета | 232973.3999 | 232973.3999 | 232303.0367 | 232303.0367 | 99.7123
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | в т.ч. УЖКХ ТиС | 232973.3999 | 232973.3999 | 232303.0367 | 232303.0367 | 99.7123
4 | Подпрограмма 4 Транспортное обслуживание населения в границах ЗАТО Северск
4.1 | Задача 1 Организация транспортного обслуживания населения ЗАТО Северск автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок подпрограммы 4
| ВЦП Организация транспортного обслуживания населения ЗАТО Северск автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | 2021 | Всего, в том числе за счет средств: | 44623.28 | 44623.28 | 44623.28 | 44623.28 | 100
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | местного бюджета | 44623.28 | 44623.28 | 44623.28 | 44623.28 | 100
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | в т.ч. УЖКХ ТиС | 44623.28 | 44623.28 | 44623.28 | 44623.28 | 100
4.2 | Задача 2 "Обеспечение комфортного ожидания общественного транспорта" подпрограмы 4
| Основное мероприятие: Устройство и ремонт остановок общественного транспорта | 2021 | Всего, в том числе за счет средств: | 150 | 150 | 150 | 150 | 100
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | местного бюджета | 150 | 150 | 150 | 150 | 100
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | в т.ч. УЖКХ ТиС | 150 | 150 | 150 | 150 | Х
| ИТОГО по подпрограмме 4 | 2021 | Всего, в том числе за счет средств: | 44773.28 | 44773.28 | 44773.28 | 44773.28 | 100
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | местного бюджета | 44773.28 | 44773.28 | 44773.28 | 44773.28 | 100
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | в т.ч. УЖКХ ТиС | 44773.28 | 44773.28 | 44773.28 | 44773.28 | 100
5 | Подпрограмма 5 Обеспечивающая подпрограмма
Задача 1. Организация деятельности УКСа Администрации ЗАТО Северск
| Организация деятельности УКСа Администрации ЗАТО Северск | 2021 | Всего, в том числе за счет средств: | 25645.95 | 25645.95 | 25570.21 | 25570.21 | 99.7047 | Незначительная экономия сложилась по начислением на з/пл (ст.213 КОСГУ)
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | местного бюджета | 25645.95 | 25645.95 | 25570.21 | 25570.21 | 99.7047
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | в т. ч УКС | 25645.95 | 25645.95 | 25570.21 | 25570.21 | 99.7047
| Итого по обеспечивающей подпрограмме: | 2021 | Всего, в том числе за счет средств: | 25645.95 | 25645.95 | 25570.21 | 25570.21 | 99.7047
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | местного бюджета | 25645.95 | 25645.95 | 25570.21 | 25570.21 | 99.7047
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | в т. ч УКС | 25645.95 | 25645.95 | 25570.21 | 25570.21 | 99.7047
| ИТОГО по программе | 2021 | Всего, в том числе за счет средств: | 481200.5699 | 481200.5699 | 479126.1618 | 479126.1618 | 99.5689
|  |  | федерального бюджета | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100
|  |  | областного бюджета | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100
|  |  | местного бюджета | 371200.5699 | 371200.5699 | 369126.1618 | 369126.1618 | 99.4412
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | УЖКХ | 291575.3999 | 291575.3999 | 290416.5232 | 290416.5232 | 99.6025
|  |  | УКС | 187007.08 | 187007.08 | 186091.58 | 186091.58 | 99.5104
|  |  | УО | 49.22 | 49.22 | 49.22 | 49.22 | 100
|  |  | УВГТ | 2568.87 | 2568.87 | 2568.8386 | 2568.8386 | 256887
|  |  |  | 481200.5699 | 481200.5699 | 479126.1618 | 479126.1618 | 299.113
Note on A77: Автор: неверное наименование
Note on B102: Автор: Неверное наименование
Note on B125: Автор: неверное наименование

## об реализации
приложение 3
ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы
«Дорожная деятельность и транспортное обслуживание на территории ЗАТО Северск»
на 2021-2024 годы
Управление Жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск
за 2021 год
(отчетный период)
ОТЧЕТ о реализации муниципальной программы Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска на 2015-2020 годы Управление Жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск за 1 полугодие 2016 года (отчетный период)
№ п/п | Наименования подпрограмм, задач подпрограмм, ВЦП, основного мероприятия муниципальной программы | Срок реализации | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс.рублей |  |  |  | Процент выполне-ния , % ( гр 8/гр 6) | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий (причины невыполнения мероприятий)
|  |  |  | потребность на 2021 год | план с учетом утвержденного бюджетом на 2021 год | передано бюджетных ассигнований за отчетный период | фактическое исполнение (кассовые расходы) за отчетный период
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Подпрограмма 1 Строительство и ремонт объектов улично-дорожной сети
Задача 1 Увеличение протяженности улично-дорожной сети на территрии ЗАТО Северск
| Основное мероприятие: Строительство и ремонт объектов улично- дорожной сети | 2021 | Всего, в том числе за счет средств: | 1361.13 | 1361.13 | 521.37 | 521.37 | 38.3042
|  |  | В т. ч: УКС | 1361.13 | 1361.13 | 521.37 | 521.37 | 38.3042
Задача 2 подпрограммы 2 Обеспечение достижения показателей регионального проекта "Дорожная сеть"
1.1 | Основное мероприятие: участие в региональном проекте "Дорожная сеть" | 2021 | Всего, в том числе за счет средств: | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 100
|  |  | В т. ч: УКС | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 100
| Итого по подпрограмме 1 |  | Всего, в том числе за счет средств: | 161361.13 | 161361.13 | 160521.37 | 160521.37 | 99.4796
|  |  | В т. ч: УКС | 161361.13 | 161361.13 | 160521.37 | 160521.37 | 99.4796
2 | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории ЗАТО Северск"
Задача 1 "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения" подпрограммы 2.
| Основное мероприятие. Развитие и совершенствование системы по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения | 2021 | Всего, в том числе за счет средств: | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | в т.ч. УЖКХ ТиС | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 2 "Формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах" подпрограммы 2.
| Основное мероприятие. Оснащение детских учреждений специализированными элементами дорожного обустройства и обучения | 2021 | Всего, в том числе за счет средств: | 49.22 | 49.22 | 49.22 | 49.22 | 100
|  |  | В т. ч: Управление образования | 49.22 | 49.22 | 49.22 | 49.22 | 100
Задача 3. Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий подпрограммы 2
| Основное мероприятие. Приведение объектов муниципальной собственности в соответствие требованиям нормативных стандартов в части безопасности дорожного движения | 2021 | Всего, в том числе за счет средств: | 14559.99 | 14559.99 | 14071.4452 | 14071.4452 | 96.6446
|  |  | В т.ч: УЖКХТиС | 11991.12 | 11991.12 | 11502.6065 | 11502.6065 | 95.926
|  |  | УВГТ | 2568.87 | 2568.87 | 2568.8386 | 2568.8386 | 99.9988
Задача 4 Организация мероприятий по техническому обслуживанию и текущему содержанию технических средств организации дорожного движения на территории ЗАТО Северск
| ВЦП "Организация мероприятий по техническому обслуживанию и текущему содержанию технических средств организации дорожного движения на территории ЗАТО Северск" |  | Всего, в том числе за счет средств: | 1837.6 | 1837.6 | 1837.6 | 1837.6 | 100
|  | 2021 | в т.ч. УЖКХ ТиС | 1837.6 | 1837.6 | 1837.6 | 1837.6 | 100
| ИТОГО по подпрограмме 2 | 2021 | Всего, в том числе за счет средств: | 16446.81 | 16446.81 | 15958.2652 | 15958.2652 | 97.0295
|  |  | УЖКХ ТиС | 13828.72 | 13828.72 | 13340.2065 | 13340.2065 | 96.4674
|  |  | УВГТ | 2568.87 | 2568.87 | 2568.8386 | 2568.8386 | 99.9988
|  |  | Управление образования | 49.22 | 49.22 | 49.22 | 49.22 | 100
3 | Подпрограмма 3 «Обеспечение сохранности и доступности автомобильных дорог г.Северска, улучшение транспортной инфраструктуры»
3.1 | Задача 1.Текущее содержание объектов улично-дорожной сети г. Северска
| ВЦП Текущее содержание объектов улично- дорожной сети г. Северска | 2021 | Всего, в том числе за счет средств: | 193858.82 | 193858.82 | 193810.6 | 193810.6 | 99.9751
|  |  | в т. ч УЖКХ ТиС | 193858.82 | 193858.82 | 193810.6 | 193810.6 | 99.9751
3.2 | Задача 2. Обеспечение внутрикватальных территорий достаточным количеством парковочных мест
| Основное мероприятие:организация гостевых стоянок автотранспорта и расширение внутриквартальных проездов | 2021 | Всего, в том числе за счет средств: | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. УЖКХ ТиС | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0
3.3 | Задача 3. Обеспечение контроля качества выполнения работ по ремонту и содержанию объектов улично-дорожной сети и транспортного обслуживания подпрограммы 3
| ВЦП «Обеспечение контроля качества выполнения работ по ремонту и содержанию объектов улично- дорожной сети и транспортного обслуживания | 2021 | Всего, в том числе за счет средств: | 39114.52 | 39114.52 | 38492.44 | 38492.44 | 98.4096
|  |  | В т. ч. УЖКХ ТиС | 39114.52 | 39114.52 | 38492.44 | 38492.44 | 98.4096
Итого по подпрограмме 3 |  | 2021 | Всего, в том числе за счет средств: | 232973.4 | 232973.4 | 232303.04 | 232303.04 | 99.7123
|  |  | в т.ч. УЖКХ ТиС | 232973.4 | 232973.4 | 232303.04 | 232303.04 | 99.7123
4 | Подпрограмма 4 Транспортное обслуживание населения в границах ЗАТО Северск
4.1 | Задача 1 подпрограммы 4 Организация транспортного обслуживания населения ЗАТО Северск автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
| ВЦП «Организация транспортного обслуживания населения ЗАТО Северск автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок» | 2021 | Всего, в том числе за счет средств: | 44623.28 | 44623.28 | 44623.28 | 44623.28 | 100
|  |  | в т.ч. УЖКХ ТиС | 44623.28 | 44623.28 | 44623.28 | 44623.28 | 100
4.2 | Задача 2 "Обеспечение комфортного ожидания общественного транспорта" подпрограмы 4
| Основное мероприятие: Устройство и ремонт остановок общественного транспорта | 2021 | Всего, в том числе за счет средств: | 150 | 150 | 150 | 150 | 100
|  |  | в т.ч. УЖКХ ТиС | 150 | 150 | 150 | 150 | 100
| ИТОГО по подпрограмме 4 | 2021 | Всего, в том числе за счет средств: | 44773.28 | 44773.28 | 44773.28 | 44773.28 | 100
|  |  | в т.ч. УЖКХ ТиС | 44773.28 | 44773.28 | 44773.28 | 44773.28 | 100
5 | Подпрограмма 5 Обеспечивающая подпрограмма
Задача 1. Организация деятельности УКСа Администрации ЗАТО Северск
| Организация деятельности УКСа Администрации ЗАТО Северск | 2021 | Всего, в том числе за счет средств: | 25645.95 | 25645.95 | 25570.21 | 25570.21 | 99.7047
|  |  | в т. ч УКС | 25645.95 | 25645.95 | 25570.21 | 25570.21 | 99.7047
| Итого по обеспечивающей подпрограмме: | 2021 | Всего, в том числе за счет средств: | 25645.95 | 25645.95 | 25570.21 | 25570.21 | 99.7047
|  |  | в т. ч УКС | 25645.95 | 25645.95 | 25570.21 | 25570.21 | 99.7047
| ИТОГО по программе |  | Всего, в том числе за счет средств: | 481200.5699 | 481200.5699 | 479126.1618 | 479126.1618 | 99.5689
|  |  | УЖКХ | 291575.3999 | 291575.3999 | 290416.5232 | 290416.5232 | 99.6025
|  |  | УКС | 187007.08 | 187007.08 | 186091.58 | 186091.58 | 99.5104
|  |  | УО | 49.22 | 49.22 | 49.22 | 49.22 | 100
|  |  | УВГТ | 2568.87 | 2568.87 | 2568.8386 | 2568.8386 | 256887
|  |  |  | 481200.5699 | 481200.5699 | 479126.1618 | 479126.1618 | 99.5689
Note on B49: Автор: Неверное наименование
Note on B56: Автор: неверное наименование
Note on I81: Автор: скрыть лишние расчеты