|  | Приложение 6 |
| --- | --- |
|  | к постановлению Администрации ЗАТО Северск |
|  | от_08.02.2023__№_184-па___ |

### ПАСПОРТ

### подпрограммы 1 «Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск»

### муниципальной программы «Развитие образования в ЗАТО Северск»

| Наименование подпрограммы 1 | Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Срок реализации подпрограммы 1 | 2015 - 2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 1 (соисполнитель Программы) | Управление образования Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы 1 | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление образования Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 1 | Развитие современной инфраструктуры образования, обеспечивающей получение населением ЗАТО Северск качественных образовательных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели цели подпрограммы 1 и их значения (по годам реализации) | Показатели цели, единица измерения |  | 2014 год |  | 2015 год |  | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  | 2025 год |
|  | 1. Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, проц |  | 41,8 |  | 49,4 |  | 57,9 |  | 65,9 |  | 73,6 |  | 84,2 |  | 91,3 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |
|  | 2. Количество дошкольных образовательных организаций, воспитанникам которых предоставлена возможность получать образование в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, ед |  | 8 |  | 14 |  | 24 |  | 24 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |
|  | 3. Доля выполнения плановых значений в отчетный период по капитальным ремонтам и реконструкциям в МДОО, проц |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  | 4. Доля выполнения плановых значений в отчетный период по капитальным ремонтам и реконструкциям в МОО, МАУ ЗАТО Северск «РЦО», проц |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100 |  | 20,1 |  | 0 |  | 0 |
|  | 5. Доля выполнения плановых значений в отчетный период по устройству новых малых архитектурных форм, проц |  | 5,5 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  | 6. Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования, проц |  | 99,2 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |
|  | 7. Доля воспитанников МДОО (без учета групп дошкольного образования в МОО), охваченных организованным горячим питанием, проц |  | 100 |  | 100 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
|  | 8. Доля обучающихся МОО, охваченных организованным горячим питанием, проц |  | 82 |  | 82,2 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
|  | 9. Доля проведенных мониторингов организации питания обучающихся общеобразовательных организаций и воспитанников дошкольных образовательных организаций, проц |  | - |  | - |  | 100 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
|  | 10. Удельный вес численности обучающихся организаций дополнительного образования, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в части организации образовательного процесса в организациях дополнительного образования, проц |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |
|  | 11. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет, проц |  | 88,2 |  | 85,9 |  | 86,5 |  | 86,5 |  | 86,5 |  | 86,5 |  | 86,5 |  | 86,5 |  | 86,5 |  | 86,5 |  | 86,5 |  | 86,5 |
|  | 12. Число новых мест в школах ЗАТО Северск, в том числе введенных путем строительства объектов инфраструктуры общего образования, всего, ед |  | - |  | - |  | 65 |  | 59 |  | 69 |  | 47 |  | 100 |  | 42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  | 13. Число новых ученических мест в общеобразовательных организациях, созданных путем эффективного использования имеющихся помещений, ед |  | - |  | - |  | 65 |  | 59 |  | 69 |  | 47 |  | 100 |  | 42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  | 14. Число новых ученических мест в общеобразовательных организациях, созданных путем строительства новых объектов, реконструкции действующих объектов, проведения капитальных ремонтов и возврата зданий в систему общего образования, ед |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  | 15. Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в школах, в том числе обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, проц |  | - |  | - |  | 99,2 |  | 98,6 |  | 99,2 |  | 98,2 |  | 92 |  | 98,2 |  | 98,1 |  | 94,2 |  | 93,2 |  | 92,2 |
|  | 16. Число сохраненных мест в школах посредством капитального ремонта, уменьшающего износ зданий школ, ед |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  | 17. Доля общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, проц |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 5,6 |  | 38 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  | 18. Доля общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды, проц |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 5,6 |  | 38 |  | 77,7 |  | 94,4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  | 19. Доля МОО, обеспечивающих обучающихся начального общего образования бесплатным горячим питанием, проц |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  | 20. Доля МОО, которым оказана государственная поддержка на создание и функционирование детских объединений на базе школ для углубленного изучения математики и информатики, проц |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 5,6 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| Задачи подпрограммы 1 | 1. Организация питания детей муниципальных дошкольных и общеобразовательных организаций ЗАТО Северск на 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Совершенствование организации питания обучающихся и воспитанников образовательных организаций на 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Приведение инфраструктуры дошкольных образовательных организаций в соответствие с нормативными требованиями к организации образовательного процесса, приобретение в муниципальную собственность вновь построенного объекта дошкольной образовательной организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Приведение инфраструктуры общеобразовательных организаций, МАУ ЗАТО Северск «РЦО» в соответствие с нормативными требованиями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Создание комфортных и безопасных условий пребывания воспитанников на территории дошкольных образовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. Создание технических и технологических условий для организации питания в образовательных организациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7. Создание материально-технических условий, соответствующих требованиям ФГОС к реализации программ дошкольного, общего и дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8. Обеспечение односменного режима обучения обучающихся 1 - 11-х классов общеобразовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9. Исключение организации обучения детей в зданиях школ с износом 34% и выше |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10. Обновление содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечение всех участников системы образования в развитие системы общего образования, а также обновление материально-технической базы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11. Создание условий для внедрения современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания цифровой платформы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12. Развитие инфраструктуры общего образования в части улучшения материально-технического обеспечения дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13. Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся отдельных категорий обучающихся в муниципальных образовательных организациях ЗАТО Северск на 2021-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14. Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся отдельных категорий обучающихся в муниципальных образовательных организациях ЗАТО Северск на 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15. Государственная поддержка создания и функционирования детских объединений на базе школ для углубленного изучения математики и информатики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы 1 (далее - ВЦП) | ВЦП «Организация питания детей муниципальных дошкольных и общеобразовательных организаций ЗАТО Северск на 2015 год» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЦП «Совершенствование организации питания обучающихся и воспитанников образовательных организаций на 2016 год» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЦП «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем финансирования подпрограммы 1, всего, в т.ч. по годам ее реализации, тыс. руб. | Источники |  | Всего |  | 2015 год |  | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  | 2025 год |
|  | Местный бюджет |  | 238 528,66 |  | 164299,78 |  | 8587,95 <*> |  | 10911,30 <*> |  | 15459,64 <*> |  | 2523,86 <*> |  | 4760,48 <*> |  | 4614,42 |  | 32485,35 |  | 3682,59 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет (по согласованию (прогноз) |  | 153 130,73 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 3734,89 |  | 29548,59 |  | 53760,05 |  | 66087,21 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  | бюджет Томской области (по согласованию (прогноз) |  | 201 454,07 |  | 61263,02 |  | 32330,90 |  | 29711,00 |  | 27091,70 |  | 17546,06 |  | 8577,79 |  | 12182,61 |  | 12750,99 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию (прогноз) |  | 3 488,70 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 504,83 |  | 1995,18 |  | 988,70 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  | Всего: |  | 596 602,17 |  | 225562,80 |  | 40918,85 <*> |  | 40622,30 <*> |  | 42551,34 <*> |  | 23804,80 <*> |  | 42886,86 <*> |  | 71061,91 |  | 113318,73 |  | 4671,29 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| ------------------------------ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <*> Объем финансирования включает: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в 2016 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2015 года в сумме 2783,83 тыс. руб. В 2016 году уточнена сметная стоимость объектов, в связи с чем объем финансирования уменьшен на сумму 637,78 тыс. руб.; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в 2017 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2016 года в сумме 2722,96 тыс. руб.; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в 2018 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2017 года в сумме 1722,96 тыс. руб.; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в 2019 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2018 года в сумме 367,75 тыс. руб.; в 2020 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2019 года в сумме 561,43 тыс. руб. Указанные суммы неиспользованных остатков бюджетных средств не увеличивают общий объем финансирования подпрограммы 1 в столбце «Всего». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |