Приложение 1

к постановлению

Администрации ЗАТО Северск

от_28.02.2023____№__291-па___

| ПАСПОРТ муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы (далее - Программа) | Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |
| Cрок реализации Программы | 2021 - 2024 годы |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель Программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители Программы | Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |
| Участники Программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |
| Цель социально-экономического развития ЗАТО Северск, на реализацию которой направлена Программа | Создание комфортных условий для проживания граждан |  |  |  |  |  |  |
| Цель Программы | Повышение доступности и качества жилищного обеспечения населения ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели (индикаторы) результативности Программы и их значения (по годам реализации) | Показатели цели, единица измерения | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год (прогноз- ный период) |
|  | 1. Доля аварийного жилищного фонда в общей площади жилищного фонда, проц | 0,56 | 0,57 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 |
|  | 2. Доля помещений, находящихся в муниципальной собственности, требующих проведения ремонта, в общей площади муниципального жилищного фонда, проц | 2,1 | 3,1 | 2 | 1,4 | 1,3 | 1,2 |
|  | 3. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления указанными домами, проц | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 4. Доля многоквартирных домов, в которых выполнен выборочный капитальный ремонт, от общего количества многоквартирных домов, включенных в Региональную программу капитального ремонта, проц | 4,3 | 6,9 | 7,3 | 3,9 | 0,9 | 0,4 |
| Задачи Программы | 1. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, улучшение жилищных условий граждан, проживающих в ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Создание благоприятных и комфортных условий проживания граждан на территории ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограммы Программы | Подпрограмма 1 «Строительство (приобретение) жилья и ликвидация аварийного жилищного фонда в ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 «Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 3 «Обеспечивающая подпрограмма» |  |  |  |  |  |  |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав Программы (далее - ВЦП) | ВЦП «Обследование технического состояния многоквартирных домов ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЦП «Ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЦП «Содержание жилых помещений до заселения муниципального жилищного фонда ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЦП «Организация и обеспечение деятельности ТОС в ЗАТО Северск Томской области» |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЦП «Мероприятия по развитию и поддержке деятельности товариществ собственников жилья в ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЦП «Финансовое обеспечение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах ЗАТО Северск в части муниципального жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЦП «Организация оценки недвижимости и регистрации права собственности на жилые помещения жилищного фонда ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |
| Объем финансирования Программы, всего, в т.ч. по годам реализации Программы, тыс. руб. | Источники | Всего | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год (прогноз- ный период) |
|  | Местный бюджет (потребность (прогноз) | 170 247,86 | 21 016,27 | 25 266,60 | 92 366,62 | 31 598,37 | 12 293,63 |
|  | Местный бюджет | 75 953,07 | 21 016,27 | 25 266,60 | 24 661,55 | 5 008,65 | 5 008,65 |
|  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет (потребность (прогноз) | 1 031 872,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 031 872,44 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Томской области (потребность (прогноз) | 37 400,42 | 896,50 | 788,64 | 1 904,50 | 33 810,78 | 1 897,20 |
|  | бюджет Томской области (по согласованию (прогноз) | 2 458,04 | 896,50 | 788,64 | 772,90 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего | 78 411,11 | 21 912,77 | 26 055,24 | 25 434,45 | 5 008,65 | 5 008,65 |

Приложение 2

к постановлению

Администрации ЗАТО Северск

от_28.02.2023____№__291-па___

### СВЕДЕНИЯ

### о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы

### «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск»

### Таблица 1

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Еди- ницаизме- рения | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  | Периодич- ность сбора данных | Метод сбора информации | Ответственный за сбор данных по показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год (прог- нозный период) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Показатели муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля аварийного жилищного фонда в общей площади жилищного фонда | проц | 0,56 | 0,56 | 0,57 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | Ежеквар-тально | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |
| 2. | Доля помещений, находящихся в муниципальной собственности, требующих проведения ремонта, в общей площади муниципального жилищного фонда | проц | 2,1 | 2,1 | 3,1 | 2 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | Ежеквар-тально | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |
| 3. | Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления указанными домами | проц | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Ежеквар-тально | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 4. | Доля многоквартирных домов, в которых выполнен выборочный капитальный ремонт, от общего количества многоквартирных домов, включенных в Региональную программу капитального ремонта | проц | 7,6 | 4,3 | 6,9 | 7,3 | 3,9 | 0,9 | 0,4 | Ежеквар-тально | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |
| Показатели задачи 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, улучшение жилищных условий граждан, проживающих в ЗАТО Северск» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь расселенных жилых помещений из аварийного жилищного фонда | м2 | 0 | 0 | 0 | 494,2 | 49,8 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |
| 1.2 | Численность граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде | чел | 815 | 815 | 829 | 871 | 869 | 869 | 869 | Ежеквар-тально | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |
| Показатели задачи 2 «Создание благоприятных и комфортных условий проживания граждан на территории ЗАТО Северск» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля отремонтированной площади в общей площади муниципального жилищного фонда | проц | 0,3 | 0,4 | 0,9 | 0,53 | 0,61 | 0,06 | 0,06 | Ежеквар-тально | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |
| 2.2 | Количество многоквартирных домов, в которых выполнен выборочный капитальный ремонт, включенных в Региональную программу капитального ремонта | ед | 56 | 32 | 51 | 54 | 29 | 7 | 3 | Ежеквар-тально | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |
| 2.3 | Количество пустующих жилых помещений муниципального жилищного фонда, по которым осуществляются расходы на содержание | шт | 33 | 16 | 94 | 104 | 104 | 11 | 11 | Ежеквар-тально | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |

Приложение 3

к постановлению

Администрации ЗАТО Северск

от_28.02.2023____№__291-па___

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

### муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск»

### Таблица 3

| № п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы | Срок реали- зации, год | Объем финансиро- вания, тыс. руб. | В том числе за счет средств |  |  |  | Соисполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федераль- ного бюджета (по согласо- ванию (прогноз) | областного бюджета (по согласо- ванию (прогноз) | местного бюджета | внебюд- жетных источников (по согласо- ванию (прогноз) |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 «Строительство (приобретение) жилья и ликвидация аварийного жилищного фонда в ЗАТО Северск» | Всего | 15 525,19 | 0,00 | 2 458,04 | 13 067,15 | 0,00 | Отсутствуют |
|  |  | 2021 | 3 240,53 | 0,00 | 896,50 | 2 344,03 | 0,00 |  |
|  |  | 2022 | 5 761,91 | 0,00 | 788,64 | 4 973,27 | 0,00 |  |
|  |  | 2023 | 5 214,10 | 0,00 | 772,90 | 4 441,20 | 0,00 |  |
|  |  | 2024 | 1 308,65 | 0,00 | 0,00 | 1 308,65 | 0,00 |  |
|  |  | 2025 (прогноз- ный период) | 1 308,65 | 0,00 | 0,00 | 1 308,65 | 0,00 |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО Северск» | Всего | 62 885,92 | 0,00 | 0,00 | 62 885,92 | 0,00 | Отсутствуют |
|  |  | 2021 | 18 672,24 | 0,00 | 0,00 | 18 672,24 | 0,00 |  |
|  |  | 2022 | 20 293,33 | 0,00 | 0,00 | 20 293,33 | 0,00 |  |
|  |  | 2023 | 20 220,35 | 0,00 | 0,00 | 20 220,35 | 0,00 |  |
|  |  | 2024 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2025 (прогноз- ный период) | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700,00 | 0,00 |  |
| 3. | Подпрограмма 3 «Обеспечивающая подпрограмма2 | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отсутствуют |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2025 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Итого по Программе | Всего | 78 411,11 | 0,00 | 2 458,04 | 75 953,07 | 0,00 |  |
|  |  | 2021 | 21 912,77 | 0,00 | 896,50 | 21 016,27 | 0,00 |  |
|  |  | 2022 | 26 055,24 | 0,00 | 788,64 | 25 266,60 | 0,00 |  |
|  |  | 2023 | 25 434,45 | 0,00 | 772,90 | 24 661,55 | 0,00 |  |
|  |  | 2024 | 5 008,65 | 0,00 | 0,00 | 5 008,65 | 0,00 |  |
|  |  | 2025 (прогноз- ный период) | 5 008,65 | 0,00 | 0,00 | 5 008,65 | 0,00 |  |

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск»

за счет средств бюджета ЗАТО Северск по главным распорядителям бюджетных средств

Таблица 4

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Срок реали- зации, год | Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. | Главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) - ответственный исполнитель, соисполнитель, участник |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | УЖКХ ТиС | УКС Администрации ЗАТО Северск |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск» |  | Всего | 78 411,11 | 77 411,11 | 1 000,00 |
|  |  | 2021 | 21 912,77 | 21 912,77 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 26 055,24 | 26 055,24 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 25 434,45 | 24 434,45 | 1 000,00 |
|  |  | 2024 | 5 008,65 | 5 008,65 | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогноз- ный период) | 5 008,65 | 5 008,65 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Строительство (приобретение) жилья и ликвидация аварийного жилищного фонда в ЗАТО Северск» | Всего | 15 525,19 | 14 525,19 | 1 000,00 |
|  |  | 2021 | 3 240,53 | 3 240,53 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 5 761,91 | 5 761,91 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 5 214,10 | 4 214,10 | 1 000,00 |
|  |  | 2024 | 1 308,65 | 1 308,65 | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогноз- ный период) | 1 308,65 | 1 308,65 | 0,00 |
| 1.1 | Основное мероприятие. Строительство многоквартирных домов (приобретение квартир) для расселения аварийного жилищного фонда, в т.ч.: | Всего | 5 856,40 | 4 856,40 | 1 000,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 3 195,30 | 3 195,30 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 2 661,10 | 1 661,10 | 1 000,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | Строительство многоквартирных домов (приобретение квартир) для расселения аварийного жилищного фонда | Всего | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | Возмещение стоимости жилого помещения, находящегося в аварийном доме, изымаемого для муниципальных нужд | Всего | 4 856,40 | 4 856,40 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 3 195,30 | 3 195,30 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 1 661,10 | 1 661,10 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Основное мероприятие. Снос расселенных аварийных домов, в т.ч.: | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | Снос расселенных аварийных домов | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Основное мероприятие. Реализация проекта «Губернаторская ипотека» на территории Томской области, в т.ч.: | Всего | 3 687,06 | 3 687,06 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 1 344,75 | 1 344,75 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 1 182,96 | 1 182,96 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 1 159,35 | 1 159,35 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | Частичное возмещение процентной ставки, частичная оплата первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам, взятым на приобретение вновь построенного жилья у застройщиков по договорам купли-продажи гражданами | Всего | 3 687,06 | 3 687,06 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 1 344,75 | 1 344,75 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 1 182,96 | 1 182,96 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 1 159,35 | 1 159,35 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | ВЦП «Обследование технического состояния многоквартирных домов ЗАТО Северск» | Всего | 610,00 | 610,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 10,00 | 10,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Основное мероприятие. Оплата расходов по договорам пожизненной ренты, в т.ч.: | Всего | 5 371,73 | 5 371,73 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 1 295,78 | 1 295,78 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 1 383,65 | 1 383,65 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 1 383,65 | 1 383,65 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 1 308,65 | 1 308,65 | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогноз- ный период) | 1 308,65 | 1 308,65 | 0,00 |
| 1.5.1 | Перечисление рентных платежей | Всего | 5 371,73 | 5 371,73 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 1 295,78 | 1 295,78 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 1 383,65 | 1 383,65 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 1 383,65 | 1 383,65 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 1 308,65 | 1 308,65 | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогноз- ный период) | 1 308,65 | 1 308,65 | 0,00 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО Северск» | Всего | 62 885,92 | 62 885,92 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 18 672,24 | 18 672,24 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 20 293,33 | 20 293,33 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 20 220,35 | 20 220,35 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 3 700,00 | 3 700,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогноз- ный период) | 3 700,00 | 3 700,00 | 0,00 |
| 2.1 | ВЦП «Ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО Северск» | Всего | 13 774,49 | 13 774,49 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 3 544,51 | 3 544,51 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 4 851,02 | 4 851,02 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 4 878,96 | 4 878,96 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогноз- ный период) | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 2.2 | ВЦП «Содержание жилых помещений до заселения муниципального жилищного фонда ЗАТО Северск» | Всего | 11 492,37 | 11 492,37 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 3 918,17 | 3 918,17 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 3 587,10 | 3 587,10 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 3 587,10 | 3 587,10 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогноз- ный период) | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 2.3 | ВЦП «Организация и обеспечение деятельности ТОС в ЗАТО Северск Томской области» | Всего | 2 212,58 | 2 212,58 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 637,70 | 637,70 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 637,44 | 637,44 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 637,44 | 637,44 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогноз- ный период) | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 2.4 | ВЦП «Мероприятия по развитию и поддержке деятельности товариществ собственников жилья в ЗАТО Северск» | Всего | 5,64 | 5,64 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 1,88 | 1,88 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 1,88 | 1,88 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 1,88 | 1,88 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 | ВЦП «Финансовое обеспечение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах ЗАТО Северск в части муниципального жилищного фонда» | Всего | 34 999,03 | 34 999,03 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 10 384,61 | 10 384,61 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 11 101,77 | 11 101,77 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 11 012,65 | 11 012,65 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогноз- ный период) | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 |
| 2.6 | ВЦП «Организация оценки недвижимости и регистрации права собственности на жилые помещения жилищного фонда ЗАТО Северск» | Всего | 339,66 | 339,66 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 135,16 | 135,16 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 112,00 | 112,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 92,50 | 92,50 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7 | Основное мероприятие. Изготовление и установка пандусов и поручней в жилых домах, в т.ч.: | Всего | 62,15 | 62,15 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 50,21 | 50,21 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 2,12 | 2,12 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 9,82 | 9,82 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7.1 | Оборудование подъездов многоквартирных домов пандусами и поручнями | Всего | 62,15 | 62,15 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 50,21 | 50,21 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 2,12 | 2,12 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 9,82 | 9,82 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Подпрограмма 3 «Обеспечивающая подпрограмма» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 4

к постановлению

Администрации ЗАТО Северск

от_28.02.2023____№__291-па___

ПАСПОРТ
подпрограммы 1«Строительство (приобретение) жилья и ликвидация аварийного жилищного фонда в ЗАТО Северск»
 муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск»

| Наименование подпрограммы 1 | Строительство (приобретение) жилья и ликвидация аварийного жилищного фонда в ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Срок реализации подпрограммы 1 | 2021 - 2024 годы |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 1 (соисполнитель Программы) | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы 1 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 1 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, улучшение жилищных условий граждан, проживающих в ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |
| Показатели цели подпрограммы 1 и их значения (по годам реализации) | Показатели цели, единица измерения | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год (прогноз- ный период) |
|  | 1. Общая площадь расселенных жилых помещений из аварийного жилищного фонда, м2 | 0 | 0 | 494,2 | 49,8 | 0 | 0 |
|  | 2. Численность граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, чел | 815 | 829 | 871 | 869 | 869 | 869 |
| Задачи подпрограммы 1 | 1. Обеспечение строительства многоквартирных домов (приобретения квартир) для расселения аварийного жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Ликвидация существующего аварийного жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Стимулирование спроса граждан на приобретение вновь построенных квартир |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Обследование технического состояния многоквартирных домов ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Финансовое обеспечение договоров пожизненной ренты за жилые помещения, передаваемые в муниципальную собственность |  |  |  |  |  |  |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы 1 (далее - ВЦП) | ВЦП «Обследование технического состояния многоквартирных домов ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |
| Объем финансирования подпрограммы 1, всего, в т.ч. по годам ее реализации, тыс. руб. | Источники | Всего | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год (прогноз- ный период) |
|  | Местный бюджет | 13 067,15 | 2 344,03 | 4 973,27 | 4 441,20 | 1 308,65 | 1 308,65 |
|  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Томской области (по согласованию (прогноз) | 2 458,04 | 896,50 | 788,64 | 772,90 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего | 15 525,19 | 3 240,53 | 5 761,91 | 5 214,10 | 1 308,65 | 1 308,65 |

Приложение 5

к постановлению

Администрации ЗАТО Северск

от_28.02.2023____№__291-па___

СВЕДЕНИЯ

о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 1

«Строительство (приобретение) жилья и ликвидация аварийного жилищного фонда в ЗАТО Северск»

муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск»

Таблица 1

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Еди- ница изме- рения | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  | Периодич- ность сбора данных | Метод сбора информации | Ответственный за сбор данных по показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год (прог- нозный период) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Показатели подпрограммы 1 «Строительство (приобретение) жилья и ликвидация аварийного жилищного фонда в ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая площадь расселенных жилых помещений из аварийного жилищного фонда | м2 | 0 | 0 | 0 | 494,2 | 49,8 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |
| 2. | Численность граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде | чел | 815 | 815 | 829 | 871 | 869 | 869 | 869 | Ежеквар-тально | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |
| Показатели задачи 1 «Обеспечение строительства многоквартирных домов (приобретения квартир) для расселения аварийного жилищного фонда» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ввод многоквартирных домов для расселения аварийного жилищного фонда | ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |
| 1.2 | Площадь жилых помещений, изымаемых для ликвидации аварийного жилищного фонда | м2 | 0 | 0 | 0 | 494,2 | 49,8 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Показатели задачи 2 «Ликвидация существующего аварийного жилищного фонда» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество снесенных аварийных домов | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |
| Показатели задачи 3 «Стимулирование спроса граждан на приобретение вновь построенных квартир» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Число получателей мер социальной поддержки на частичное возмещение процентной ставки, частичную оплату первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам, взятым на приобретение вновь построенного жилья у застройщиков по договорам купли-продажи гражданами | чел | 12 | 12 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |
| Показатели задачи 4 "Обследование технического состояния многоквартирных домов ЗАТО Северск" подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Количество обследованных жилых домов | шт | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |
| Показатели задачи 5 «Финансовое обеспечение договоров пожизненной ренты за жилые помещения, передаваемые в муниципальную собственность» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Количество человек, с которыми заключены договоры пожизненной ренты | чел | 9 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Ежеквар-тально | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |

Приложение 6

к постановлению

Администрации ЗАТО Северск

от_28.02.2023____№__291-па___

ПЕРЕЧЕНЬ
ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 1 «Строительство (приобретение) жилья и ликвидация аварийного

жилищного фонда в ЗАТО Северск» муниципальной программы
«Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск»

Таблица 2

| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) муниципальной программы | Срок реали- зации, год | Объем финансиро- вания, тыс. руб. | В том числе за счет средств |  |  |  | Участники подпрограммы, участники мероприятия | Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федераль- ного бюджета (по согласо- ванию (прогноз) | областного бюджета (по согласо- ванию (прогноз) | местного бюджета | внебюд- жетных источников (по согласо- ванию (прогноз) |  | наименование и единица измерения | значения по годам реализации |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача 1 «Обеспечение строительства многоквартирных домов (приобретения квартир) для расселения аварийного жилищного фонда» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие. Строительство многоквартирных домов (приобретение квартир) для расселения аварийного жилищного фонда, в т.ч.: | Всего | 5 856,40 | 0,00 | 0,00 | 5 856,40 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Ввод многоквартирных домов для расселения аварийного жилищного фонда, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь жилых помещений, изымаемых для ликвидации аварийного жилищного фонда, м2 | 0 |
|  |  | 2022 | 3 195,30 | 0,00 | 0,00 | 3 195,30 | 0,00 |  | 1. Ввод многоквартирных домов для расселения аварийного жилищного фонда, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь жилых помещений, изымаемых для ликвидации аварийного жилищного фонда, м2 | 494,2 |
|  |  | 2023 | 2 661,10 | 0,00 | 0,00 | 2 661,10 | 0,00 |  | 1. Ввод многоквартирных домов для расселения аварийного жилищного фонда, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь жилых помещений, изымаемых для ликвидации аварийного жилищного фонда, м2 | 49,8 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Ввод многоквартирных домов для расселения аварийного жилищного фонда, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь жилых помещений, изымаемых для ликвидации аварийного жилищного фонда, м2 | 0 |
|  |  | 2025 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Ввод многоквартирных домов для расселения аварийного жилищного фонда, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь жилых помещений, изымаемых для ликвидации аварийного жилищного фонда, м2 | 0 |
| 1.1.1 | Строительство многоквартирных домов (приобретение квартир) для расселения аварийного жилищного фонда | Всего | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Ввод многоквартирных домов для расселения аварийного жилищного фонда, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Ввод многоквартирных домов для расселения аварийного жилищного фонда, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |  | 1. Ввод многоквартирных домов для расселения аварийного жилищного фонда, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Ввод многоквартирных домов для расселения аварийного жилищного фонда, ед | 0 |
|  |  | 2025 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Ввод многоквартирных домов для расселения аварийного жилищного фонда, ед | 0 |
| 1.1.2 | Возмещение стоимости жилого помещения, находящегося в аварийном доме, изымаемого для муниципальных нужд | Всего | 4 856,40 | 0,00 | 0,00 | 4 856,40 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь жилых помещений, изымаемых для муниципальных нужд, м2 | 0 |
|  |  | 2022 | 3 195,30 | 0,00 | 0,00 | 3 195,30 | 0,00 |  | 1. Площадь жилых помещений, изымаемых для муниципальных нужд, м2 | 494,2 |
|  |  | 2023 | 1 661,10 | 0,00 | 0,00 | 1 661,10 | 0,00 |  | 1. Площадь жилых помещений, изымаемых для муниципальных нужд, м2 | 49,8 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь жилых помещений, изымаемых для муниципальных нужд, м2 | 0 |
|  |  | 2025 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь жилых помещений, изымаемых для муниципальных нужд, м2 | 0 |
| 2. | Задача 2 «Ликвидация существующего аварийного жилищного фонда» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие. Снос расселенных аварийных домов, в т.ч.: | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество снесенных аварийных домов, шт | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество снесенных аварийных домов, шт | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество снесенных аварийных домов, шт | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество снесенных аварийных домов, шт | 0 |
|  |  | 2025 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество снесенных аварийных домов, шт | 0 |
| 2.1.1 | Снос расселенных аварийных домов | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество снесенных аварийных домов, шт | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество снесенных аварийных домов, шт | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество снесенных аварийных домов, шт | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество снесенных аварийных домов, шт | 0 |
|  |  | 2025 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество снесенных аварийных домов, шт | 0 |
| 3. | Задача 3 «Стимулирование спроса граждан на приобретение вновь построенных квартир» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие. Реализация проекта «Губернаторская ипотека» на территории Томской области, в т.ч.: | Всего | 3 687,06 | 0,00 | 2 458,04 | 1 229,02 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2021 | 1 344,75 | 0,00 | 896,50 | 448,25 | 0,00 |  | 1. Число получателей мер социальной поддержки на частичное возмещение процентной ставки, частичную оплату первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам, взятым на приобретение вновь построенного жилья у застройщиков по договорам купли-продажи гражданами, чел | 2 |
|  |  | 2022 | 1 182,96 | 0,00 | 788,64 | 394,32 | 0,00 |  | 1. Число получателей мер социальной поддержки на частичное возмещение процентной ставки, частичную оплату первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам, взятым на приобретение вновь построенного жилья у застройщиков по договорам купли-продажи гражданами, чел | 6 |
|  |  | 2023 | 1 159,35 | 0,00 | 772,90 | 386,45 | 0,00 |  | 1. Число получателей мер социальной поддержки на частичное возмещение процентной ставки, частичную оплату первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам, взятым на приобретение вновь построенного жилья у застройщиков по договорам купли-продажи гражданами, чел | 5 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число получателей мер социальной поддержки на частичное возмещение процентной ставки, частичную оплату первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам, взятым на приобретение вновь построенного жилья у застройщиков по договорам купли-продажи гражданами, чел | 0 |
|  |  | 2025 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число получателей мер социальной поддержки на частичное возмещение процентной ставки, частичную оплату первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам, взятым на приобретение вновь построенного жилья у застройщиков по договорам купли-продажи гражданами, чел | 0 |
| 3.1.1 | Частичное возмещение процентной ставки, частичная оплата первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам, взятым на приобретение вновь построенного жилья у застройщиков по договорам купли-продажи гражданами | Всего | 3 687,06 | 0,00 | 2 458,04 | 1 229,02 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2021 | 1 344,75 | 0,00 | 896,50 | 448,25 | 0,00 |  | 1. Число получателей мер социальной поддержки на частичное возмещение процентной ставки, частичную оплату первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам, взятым на приобретение вновь построенного жилья у застройщиков по договорам купли-продажи гражданами, чел | 2 |
|  |  | 2022 | 1 182,96 | 0,00 | 788,64 | 394,32 | 0,00 |  | 1. Число получателей мер социальной поддержки на частичное возмещение процентной ставки, частичную оплату первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам, взятым на приобретение вновь построенного жилья у застройщиков по договорам купли-продажи гражданами, чел | 6 |
|  |  | 2023 | 1 159,35 | 0,00 | 772,90 | 386,45 | 0,00 |  | 1. Число получателей мер социальной поддержки на частичное возмещение процентной ставки, частичную оплату первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам, взятым на приобретение вновь построенного жилья у застройщиков по договорам купли-продажи гражданами, чел | 5 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число получателей мер социальной поддержки на частичное возмещение процентной ставки, частичную оплату первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам, взятым на приобретение вновь построенного жилья у застройщиков по договорам купли-продажи гражданами, чел | 0 |
|  |  | 2025 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число получателей мер социальной поддержки на частичное возмещение процентной ставки, частичную оплату первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам, взятым на приобретение вновь построенного жилья у застройщиков по договорам купли-продажи гражданами, чел | 0 |
| 4. | Задача 4 «Обследование технического состояния многоквартирных домов ЗАТО Северск» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | ВЦП «Обследование технического состояния многоквартирных домов ЗАТО Северск» | Всего | 610,00 | 0,00 | 0,00 | 610,00 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2021 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |  | 1. Количество обследованных многоквартирных домов, ед | 4 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество обследованных многоквартирных домов, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |  | 1. Количество обследованных многоквартирных домов, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество обследованных многоквартирных домов, ед | 0 |
|  |  | 2025 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество обследованных многоквартирных домов, ед | 0 |
| 5. | Задача 5 «Финансовое обеспечение договоров пожизненной ренты за жилые помещения, передаваемые в муниципальную собственность» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Основное мероприятие. Оплата расходов по договорам пожизненной ренты, в т.ч.: | Всего | 5 371,73 | 0,00 | 0,00 | 5 371,73 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2021 | 1 295,78 | 0,00 | 0,00 | 1 295,78 | 0,00 |  | 1. Количество человек, с которыми заключены договоры пожизненной ренты, чел | 6 |
|  |  | 2022 | 1 383,65 | 0,00 | 0,00 | 1 383,65 | 0,00 |  | 1. Количество человек, с которыми заключены договоры пожизненной ренты, чел | 6 |
|  |  | 2023 | 1 383,65 | 0,00 | 0,00 | 1 383,65 | 0,00 |  | 1. Количество человек, с которыми заключены договоры пожизненной ренты, чел | 6 |
|  |  | 2024 | 1 308,65 | 0,00 | 0,00 | 1 308,65 | 0,00 |  | 1. Количество человек, с которыми заключены договоры пожизненной ренты, чел | 6 |
|  |  | 2025 (прогноз- ный период) | 1 308,65 | 0,00 | 0,00 | 1 308,65 | 0,00 |  | 1. Количество человек, с которыми заключены договоры пожизненной ренты, чел | 6 |
| 5.1.1 | Перечисление рентных платежей | Всего | 5 371,73 | 0,00 | 0,00 | 5 371,73 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2021 | 1 295,78 | 0,00 | 0,00 | 1 295,78 | 0,00 |  | 1. Количество выплат ежемесячных рентных платежей за год, шт | 74 |
|  |  | 2022 | 1 383,65 | 0,00 | 0,00 | 1 383,65 | 0,00 |  | 1. Количество выплат ежемесячных рентных платежей за год, шт | 72 |
|  |  | 2023 | 1 383,65 | 0,00 | 0,00 | 1 383,65 | 0,00 |  | 1. Количество выплат ежемесячных рентных платежей за год, шт | 69 |
|  |  | 2024 | 1 308,65 | 0,00 | 0,00 | 1 308,65 | 0,00 |  | 1. Количество выплат ежемесячных рентных платежей за год, шт | 65 |
|  |  | 2025 (прогноз- ный период) | 1 308,65 | 0,00 | 0,00 | 1 308,65 | 0,00 |  | 1. Количество выплат ежемесячных рентных платежей за год, шт | 65 |
|  | Итого по подпрограмме 1 | Всего | 15 525,19 | 0,00 | 2 458,04 | 13 067,15 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2021 | 3 240,53 | 0,00 | 896,50 | 2 344,03 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2022 | 5 761,91 | 0,00 | 788,64 | 4 973,27 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2023 | 5 214,10 | 0,00 | 772,90 | 4 441,20 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2024 | 1 308,65 | 0,00 | 0,00 | 1 308,65 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2025 (прогноз- ный период) | 1 308,65 | 0,00 | 0,00 | 1 308,65 | 0,00 |  | X | X |

Приложение 7

к постановлению

Администрации ЗАТО Северск

от_28.02.2023____№__291-па___

ПАСПОРТ
подпрограммы 2 «Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО Северск»
 муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск»

| Наименование подпрограммы 2 | Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Срок реализации подпрограммы 2 | 2021 - 2024 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 2 (соисполнитель Программы) | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы 2 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 2 | Создание благоприятных и комфортных условий проживания граждан на территории ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели цели подпрограммы 2 и их значения (по годам реализации) | Показатели цели, единица измерения | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год (прогноз- ный период) |  |
|  | 1. Доля отремонтированной площади в общей площади муниципального жилищного фонда, проц | 0,4 | 0,9 | 0,53 | 0,61 | 0,06 | 0,06 |  |
|  | 2. Количество многоквартирных домов, в которых выполнен выборочный капитальный ремонт, включенных в Региональную программу капитального ремонта, ед | 32 | 51 | 54 | 29 | 7 | 3 |  |
|  | 3. Количество пустующих жилых помещений муниципального жилищного фонда, по которым осуществляются расходы на содержание, шт | 16 | 94 | 104 | 104 | 11 | 11 |  |
| Задачи подпрограммы 2 | 1. Ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Содержание жилых помещений до заселения муниципального жилищного фонда ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Организация и обеспечение деятельности ТОС в ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Мероприятия по развитию и поддержке деятельности товариществ собственников жилья в ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Финансовое обеспечение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах ЗАТО Северск в части муниципального жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. Организация оценки недвижимости и регистрации права собственности на жилые помещения жилищного фонда ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7. Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к жилым помещениям в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  |  |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы 2 (далее - ВЦП) | ВЦП «Ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЦП «Содержание жилых помещений до заселения муниципального жилищного фонда ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЦП «Организация и обеспечение деятельности ТОС в ЗАТО Северск Томской области» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЦП «Мероприятия по развитию и поддержке деятельности товариществ собственников жилья в ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЦП «Финансовое обеспечение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах ЗАТО Северск в части муниципального жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЦП «Организация оценки недвижимости и регистрации права собственности на жилые помещения жилищного фонда ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем финансирования подпрограммы 2, всего, в т.ч. по годам ее реализации, тыс. руб. | Источники | Всего | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  | 2025 год (прогноз- ный период) |
|  | Местный бюджет | 62 885,92 | 18 672,24 | 20 293,33 | 20 220,35 | 3 700,00 |  | 3 700,00 |
|  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | бюджет Томской области (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | Всего | 62 885,92 | 18 672,24 | 20 293,33 | 20 220,35 | 3 700,00 |  | 3 700,00 |

Приложение 8

к постановлению

Администрации ЗАТО Северск

от_28.02.2023____№__291-па___

СВЕДЕНИЯ

о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 2

«Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО Северск»

муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск»

Таблица 1

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Еди- ница изме- рения | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  | Периодич- ность сбора данных | Метод сбора информации | Ответственный за сбор данных по показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год (прог- нозный период) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Показатели подпрограммы 2 «Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля отремонтированной площади в общей площади муниципального жилищного фонда | проц | 0,3 | 0,4 | 0,9 | 0,53 | 0,61 | 0,06 | 0,06 | Ежеквар-тально | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |
| 2. | Количество многоквартирных домов, в которых выполнен выборочный капитальный ремонт, включенных в Региональную программу капитального ремонта | ед | 56 | 32 | 51 | 54 | 29 | 7 | 3 | Ежеквар-тально | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |
| 3. | Количество пустующих жилых помещений муниципального жилищного фонда, по которым осуществляются расходы на содержание | шт | 33 | 16 | 94 | 104 | 104 | 11 | 11 | Ежеквар-тально | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 |
| Показатели задачи 1 «Ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО Северск» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Площадь отремонтированных жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО Северск | м2 | 347 | 437,4 | 1017,34 | 599,32 | 687,07 | 70 | 70 | Ежеквар-тально | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |
| Показатели задачи 2 «Содержание жилых помещений до заселения муниципального жилищного фонда ЗАТО Северск» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Оплата расходов за содержание, текущий ремонт и коммунальные услуги пустующего муниципального жилищного фонда | проц | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 11 | 11 | Ежеквар-тально | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |
| 2.2 | Количество жилых помещений, в которые необходимо обеспечить доступ для их подготовки к проведению ремонта | шт | 0 | 0 | 21 | 7 | 3 | 3 | 3 | Ежеквар-тально | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |
| Показатели задачи 3 «Организация и обеспечение деятельности ТОС в ЗАТО Северск» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество проведенных мероприятий по благоустройству микрорайона | шт | 200 | 200 | 12 | 12 | 12 | 5 | 5 | Ежеквар-тально | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |
| Показатели задачи 4 «Мероприятия по развитию и поддержке деятельности товариществ собственников жилья в ЗАТО Северск» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Количество действующих ТСЖ | шт | 46 | 46 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | Ежеквар-тально | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Показатели задачи 5 «Финансовое обеспечение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах ЗАТО Северск в части муниципального жилищного фонда» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Площадь муниципального жилищного фонда, за который производится оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества | тыс м2 | 130,71 | 130,71 | 111,81 | 114,6 | 99,83 | 20,18 | 18,05 | Ежеквар-тально | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |
| Показатели задачи 6 «Организация оценки недвижимости и регистрации права собственности на жилые помещения жилищного фонда ЗАТО Северск» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Количество жилых помещений, поставленных на государственный кадастровый учет, прошедших государственную регистрацию права собственности | шт | 20 | 20 | 12 | 20 | 5 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |
| Показатели задачи 7 «Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к жилым помещениям в многоквартирных домах» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Количество жилых домов, оборудованных пандусами и поручнями для беспрепятственного доступа инвалидов | ед | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |

Приложение 9 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от_28.02.2023____№__291-па___

ПЕРЕЧЕНЬ

ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 2

«Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО Северск» муниципальной программы

«Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск»

Таблица 2

| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) муниципальной программы | Срок реали- зации, год | Объем финансиро- вания, тыс. руб. | В том числе за счет средств |  |  |  | Участники подпрограммы, участники мероприятия | Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федераль- ного бюджета (по согласо- ванию (прогноз) | областного бюджета (по согласо- ванию (прогноз) | местного бюджета | внебюд- жетных источников (по согласо- ванию (прогноз) |  | наименование и единица измерения | значения по годам реализации |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача 1 «Ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО Северск» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ВЦП «Ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО Северск» | Всего | 13 774,49 | 0,00 | 0,00 | 13 774,49 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2021 | 3 544,51 | 0,00 | 0,00 | 3 544,51 | 0,00 |  | 1. Площадь отремонтированных жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО Северск, м2 | 1017,34 |
|  |  | 2022 | 4 851,02 | 0,00 | 0,00 | 4 851,02 | 0,00 |  | 1. Площадь отремонтированных жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО Северск, м2 | 599,32 |
|  |  | 2023 | 4 878,96 | 0,00 | 0,00 | 4 878,96 | 0,00 |  | 1. Площадь отремонтированных жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО Северск, м2 | 687,07 |
|  |  | 2024 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |  | 1. Площадь отремонтированных жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО Северск, м2 | 70 |
|  |  | 2025 (прогноз- ный период) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |  | 1. Площадь отремонтированных жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО Северск, м2 | 70 |
| 2. | Задача 2 «Содержание жилых помещений до заселения муниципального жилищного фонда ЗАТО Северск» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ВЦП «Содержание жилых помещений до заселения муниципального жилищного фонда ЗАТО Северск» | Всего | 11 492,37 | 0,00 | 0,00 | 11 492,37 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2021 | 3 918,17 | 0,00 | 0,00 | 3 918,17 | 0,00 |  | 1. Оплата расходов за содержание, текущий ремонт и коммунальные услуги пустующего муниципального жилищного фонда, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество жилых помещений, в которые необходимо обеспечить доступ для их подготовки к проведению ремонта, шт | 21 |
|  |  | 2022 | 3 587,10 | 0,00 | 0,00 | 3 587,10 | 0,00 |  | 1. Оплата расходов за содержание, текущий ремонт и коммунальные услуги пустующего муниципального жилищного фонда, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество жилых помещений, в которые необходимо обеспечить доступ для их подготовки к проведению ремонта, шт | 7 |
|  |  | 2023 | 3 587,10 | 0,00 | 0,00 | 3 587,10 | 0,00 |  | 1. Оплата расходов за содержание, текущий ремонт и коммунальные услуги пустующего муниципального жилищного фонда, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество жилых помещений, в которые необходимо обеспечить доступ для их подготовки к проведению ремонта, шт | 3 |
|  |  | 2024 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |  | 1. Оплата расходов за содержание, текущий ремонт и коммунальные услуги пустующего муниципального жилищного фонда, проц | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество жилых помещений, в которые необходимо обеспечить доступ для их подготовки к проведению ремонта, шт | 3 |
|  |  | 2025 (прогноз- ный период) | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |  | 1. Оплата расходов за содержание, текущий ремонт и коммунальные услуги пустующего муниципального жилищного фонда, проц | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество жилых помещений, в которые необходимо обеспечить доступ для их подготовки к проведению ремонта, шт | 3 |
| 3. | Задача 3 «Организация и обеспечение деятельности ТОС в ЗАТО Северск Томской области» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | ВЦП «Организация и обеспечение деятельности ТОС в ЗАТО Северск Томской области» | Всего | 2 212,58 | 0,00 | 0,00 | 2 212,58 | 0,00 | УЖКХ ТиС, Местная общественная организация "Территориальное общественное самоуправление микрорайона Иглаково" | X | X |
|  |  | 2021 | 637,70 | 0,00 | 0,00 | 637,70 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий по благоустройству микрорайона, шт | 12 |
|  |  | 2022 | 637,44 | 0,00 | 0,00 | 637,44 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий по благоустройству микрорайона, шт | 12 |
|  |  | 2023 | 637,44 | 0,00 | 0,00 | 637,44 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий по благоустройству микрорайона, шт | 12 |
|  |  | 2024 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий по благоустройству микрорайона, шт | 5 |
|  |  | 2025 (прогноз- ный период) | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий по благоустройству микрорайона, шт | 5 |
| 4. | Задача 4«Мероприятия по развитию и поддержке деятельности товариществ собственников жилья в ЗАТО Северск»подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | ВЦП «Мероприятия по развитию и поддержке деятельности товариществ собственников жилья в ЗАТО Северск» | Всего | 5,64 | 0,00 | 0,00 | 5,64 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2021 | 1,88 | 0,00 | 0,00 | 1,88 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных обучающих, информационно-консультационных мероприятий, мероприятий по повышению уровня квалификации представителей ТСЖ, советов домов, иных объединений и граждан, шт | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество распространенной печатной продукции по вопросам поддержки деятельности ТСЖ и освещения вопросов управления многоквартирным домом, шт | 0 |
|  |  | 2022 | 1,88 | 0,00 | 0,00 | 1,88 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных обучающих, информационно-консультационных мероприятий, мероприятий по повышению уровня квалификации представителей ТСЖ, советов домов, иных объединений и граждан, шт | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество распространенной печатной продукции по вопросам поддержки деятельности ТСЖ и освещения вопросов управления многоквартирным домом, шт | 1000 |
|  |  | 2023 | 1,88 | 0,00 | 0,00 | 1,88 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных обучающих, информационно-консультационных мероприятий, мероприятий по повышению уровня квалификации представителей ТСЖ, советов домов, иных объединений и граждан, шт | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество распространенной печатной продукции по вопросам поддержки деятельности ТСЖ и освещения вопросов управления многоквартирным домом, шт | 1000 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных обучающих, информационно-консультационных мероприятий, мероприятий по повышению уровня квалификации представителей ТСЖ, советов домов, иных объединений и граждан, шт | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество распространенной печатной продукции по вопросам поддержки деятельности ТСЖ и освещения вопросов управления многоквартирным домом, шт | 0 |
|  |  | 2025 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных обучающих, информационно-консультационных мероприятий, мероприятий по повышению уровня квалификации представителей ТСЖ, советов домов, иных объединений и граждан, шт | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество распространенной печатной продукции по вопросам поддержки деятельности ТСЖ и освещения вопросов управления многоквартирным домом, шт | 0 |
| 5. | Задача 5 «Финансовое обеспечение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах ЗАТО Северск в части муниципального жилищного фонда» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | ВЦП «Финансовое обеспечение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах ЗАТО Северск в части муниципального жилищного фонда» | Всего | 34 999,03 | 0,00 | 0,00 | 34 999,03 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2021 | 10 384,61 | 0,00 | 0,00 | 10 384,61 | 0,00 |  | 1. Процент выполнения обязательств по уплате взносов на капитальный ремонт, проц | 100 |
|  |  | 2022 | 11 101,77 | 0,00 | 0,00 | 11 101,77 | 0,00 |  | 1. Процент выполнения обязательств по уплате взносов на капитальный ремонт, проц | 100 |
|  |  | 2023 | 11 012,65 | 0,00 | 0,00 | 11 012,65 | 0,00 |  | 1. Процент выполнения обязательств по уплате взносов на капитальный ремонт, проц | 94 |
|  |  | 2024 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 |  | 1. Процент выполнения обязательств по уплате взносов на капитальный ремонт, проц | 19 |
|  |  | 2025 (прогноз- ный период) | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 |  | 1. Процент выполнения обязательств по уплате взносов на капитальный ремонт, проц | 17 |
| 6. | Задача 6 «Организация оценки недвижимости и регистрации права собственности на жилые помещения жилищного фонда ЗАТО Северск» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | ВЦП «Организация оценки недвижимости и регистрации права собственности на жилые помещения жилищного фонда ЗАТО Северск» | Всего | 339,66 | 0,00 | 0,00 | 339,66 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2021 | 135,16 | 0,00 | 0,00 | 135,16 | 0,00 |  | 1. Количество изготовленных технических планов на жилые помещения муниципального жилищного фонда, необходимых для передачи в собственность гражданам (приватизации), шт | 12 |
|  |  | 2022 | 112,00 | 0,00 | 0,00 | 112,00 | 0,00 |  | 1. Количество изготовленных технических планов на жилые помещения муниципального жилищного фонда, необходимых для передачи в собственность гражданам (приватизации), шт | 20 |
|  |  | 2023 | 92,50 | 0,00 | 0,00 | 92,50 | 0,00 |  | 1. Количество изготовленных технических планов на жилые помещения муниципального жилищного фонда, необходимых для передачи в собственность гражданам (приватизации), шт | 5 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество изготовленных технических планов на жилые помещения муниципального жилищного фонда, необходимых для передачи в собственность гражданам (приватизации), шт | 0 |
|  |  | 2025 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество изготовленных технических планов на жилые помещения муниципального жилищного фонда, необходимых для передачи в собственность гражданам (приватизации), шт | 0 |
| 7. | Задача 7 «Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к жилым помещениям в многоквартирных домах» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Основное мероприятие. Изготовление и установка пандусов и поручней в жилых домах, в т.ч.: | Всего | 62,15 | 0,00 | 0,00 | 62,15 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2021 | 50,21 | 0,00 | 0,00 | 50,21 | 0,00 |  | 1. Количество жилых домов, оборудованных пандусами и поручнями для беспрепятственного доступа инвалидов, ед | 2 |
|  |  | 2022 | 2,12 | 0,00 | 0,00 | 2,12 | 0,00 |  | 1. Количество жилых домов, оборудованных пандусами и поручнями для беспрепятственного доступа инвалидов, ед | 1 |
|  |  | 2023 | 9,82 | 0,00 | 0,00 | 9,82 | 0,00 |  | 1. Количество жилых домов, оборудованных пандусами и поручнями для беспрепятственного доступа инвалидов, ед | 1 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество жилых домов, оборудованных пандусами и поручнями для беспрепятственного доступа инвалидов, ед | 0 |
|  |  | 2025 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество жилых домов, оборудованных пандусами и поручнями для беспрепятственного доступа инвалидов, ед | 0 |
| 7.1.1 | Оборудование подъездов многоквартирных домов пандусами и поручнями | Всего | 62,15 | 0,00 | 0,00 | 62,15 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2021 | 50,21 | 0,00 | 0,00 | 50,21 | 0,00 |  | 1. Количество пандусов и поручней, шт | 2 |
|  |  | 2022 | 2,12 | 0,00 | 0,00 | 2,12 | 0,00 |  | 1. Количество пандусов и поручней, шт | 1 |
|  |  | 2023 | 9,82 | 0,00 | 0,00 | 9,82 | 0,00 |  | 1. Количество пандусов и поручней, шт | 1 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество пандусов и поручней, шт | 0 |
|  |  | 2025 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество пандусов и поручней, шт | 0 |
|  | Итого по подпрограмме 2 | Всего | 62 885,92 | 0,00 | 0,00 | 62 885,92 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2021 | 18 672,24 | 0,00 | 0,00 | 18 672,24 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2022 | 20 293,33 | 0,00 | 0,00 | 20 293,33 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2023 | 20 220,35 | 0,00 | 0,00 | 20 220,35 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2024 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700,00 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2025 (прогноз- ный период) | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700,00 | 0,00 |  | X | X |

Приложение 10

к постановлению

Администрации ЗАТО Северск

от__28.02.2023___№__291-па___

Приложение 3 
к Муниципальной программе

«Обеспечение доступным и 
комфортным жильем граждан
ЗАТО Северск» на 2021 - 2024
годы

ОБЩАЯ ПОТРЕБНОСТЬ

в ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск»,

включая прогнозную оценку расходов

| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы | Срок реали-зации, год | Объем финансиро-вания, тыс. руб. | В том числе за счет средств |  |  |  | Участники Программы, участники мероприятия | Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федераль- ного бюджета | областного бюджета | местного бюджета | внебюд- жетных источников |  | наименование и единица измерения | значения по годам реализации |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Строительство (приобретение) жилья и ликвидация аварийного жилищного фонда в ЗАТО Северск» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1 «Обеспечение строительства многоквартирных домов (приобретения квартир) для расселения аварийного жилищного фонда» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие. Строительство многоквартирных домов (приобретение квартир) для расселения аварийного жилищного фонда, в т.ч.: | Всего | 1 135 355,32 | 1 031 872,44 | 31 913,58 | 71 569,30 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Ввод многоквартирных домов для расселения аварийного жилищного фонда, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь жилых помещений, изымаемых для ликвидации аварийного жилищного фонда, м2 | 0 |
|  |  | 2022 | 3 195,30 | 0,00 | 0,00 | 3 195,30 | 0,00 |  | 1. Ввод многоквартирных домов для расселения аварийного жилищного фонда, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь жилых помещений, изымаемых для ликвидации аварийного жилищного фонда, м2 | 494,2 |
|  |  | 2023 | 68 374,00 | 0,00 | 0,00 | 68 374,00 | 0,00 |  | 1. Ввод многоквартирных домов для расселения аварийного жилищного фонда, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь жилых помещений, изымаемых для ликвидации аварийного жилищного фонда, м2 | 2098,6 |
|  |  | 2024 | 1 063 786,02 | 1 031 872,44 | 31 913,58 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Ввод многоквартирных домов для расселения аварийного жилищного фонда, ед | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь жилых помещений, изымаемых для ликвидации аварийного жилищного фонда, м2 | 0 |
|  |  | 2025 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Ввод многоквартирных домов для расселения аварийного жилищного фонда, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь жилых помещений, изымаемых для ликвидации аварийного жилищного фонда, м2 | 0 |
| 1.1.1 | Строительство многоквартирных домов (приобретение квартир) для расселения аварийного жилищного фонда | Всего | 1 064 786,02 | 1 031 872,44 | 31 913,58 | 1 000,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Ввод многоквартирных домов для расселения аварийного жилищного фонда, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Ввод многоквартирных домов для расселения аварийного жилищного фонда, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |  | 1. Ввод многоквартирных домов для расселения аварийного жилищного фонда, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 1 063 786,02 | 1 031 872,44 | 31 913,58 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Ввод многоквартирных домов для расселения аварийного жилищного фонда, ед | 2 |
|  |  | 2025 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Ввод многоквартирных домов для расселения аварийного жилищного фонда, ед | 0 |
| 1.1.2 | Возмещение стоимости жилого помещения, находящегося в аварийном доме, изымаемого для муниципальных нужд | Всего | 70 569,30 | 0,00 | 0,00 | 70 569,30 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь жилых помещений, изымаемых для муниципальных нужд, м2 | 0 |
|  |  | 2022 | 3 195,30 | 0,00 | 0,00 | 3 195,30 | 0,00 |  | 1. Площадь жилых помещений, изымаемых для муниципальных нужд, м2 | 494,2 |
|  |  | 2023 | 67 374,00 | 0,00 | 0,00 | 67 374,00 | 0,00 |  | 1. Площадь жилых помещений, изымаемых для муниципальных нужд, м2 | 2098,6 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь жилых помещений, изымаемых для муниципальных нужд, м2 | 0 |
|  |  | 2025 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь жилых помещений, изымаемых для муниципальных нужд, м2 | 0 |
| 2. | Задача 2 «Ликвидация существующего аварийного жилищного фонда» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие. Снос расселенных аварийных домов, в т.ч.: | Всего | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество снесенных аварийных домов, шт | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество снесенных аварийных домов, шт | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество снесенных аварийных домов, шт | 0 |
|  |  | 2024 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 |  | 1. Количество снесенных аварийных домов, шт | 35 |
|  |  | 2025 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество снесенных аварийных домов, шт | 0 |
| 2.1.1 | Снос расселенных аварийных домов | Всего | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество снесенных аварийных домов, шт | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество снесенных аварийных домов, шт | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество снесенных аварийных домов, шт | 0 |
|  |  | 2024 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 |  | 1. Количество снесенных аварийных домов, шт | 35 |
|  |  | 2025 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество снесенных аварийных домов, шт | 0 |
| 3. | Задача 3 «Стимулирование спроса граждан на приобретение вновь построенных квартир» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие. Реализация проекта «Губернаторская ипотека» на территории Томской области, в т.ч.: | Всего | 7 906,71 | 0,00 | 5 271,14 | 2 635,57 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2021 | 1 344,75 | 0,00 | 896,50 | 448,25 | 0,00 |  | 1. Число получателей мер социальной поддержки на частичное возмещение процентной ставки, частичную оплату первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам, взятым на приобретение вновь построенного жилья у застройщиков по договорам купли-продажи гражданами, чел | 2 |
|  |  | 2022 | 1 182,96 | 0,00 | 788,64 | 394,32 | 0,00 |  | 1. Число получателей мер социальной поддержки на частичное возмещение процентной ставки, частичную оплату первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам, взятым на приобретение вновь построенного жилья у застройщиков по договорам купли-продажи гражданами, чел | 6 |
|  |  | 2023 | 2 689,50 | 0,00 | 1 793,00 | 896,50 | 0,00 |  | 1. Число получателей мер социальной поддержки на частичное возмещение процентной ставки, частичную оплату первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам, взятым на приобретение вновь построенного жилья у застройщиков по договорам купли-продажи гражданами, чел | 12 |
|  |  | 2024 | 2 689,50 | 0,00 | 1 793,00 | 896,50 | 0,00 |  | 1. Число получателей мер социальной поддержки на частичное возмещение процентной ставки, частичную оплату первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам, взятым на приобретение вновь построенного жилья у застройщиков по договорам купли-продажи гражданами, чел | 12 |
|  |  | 2025 (прогноз- ный период) | 2 689,50 | 0,00 | 1 793,00 | 896,50 | 0,00 |  | 1. Число получателей мер социальной поддержки на частичное возмещение процентной ставки, частичную оплату первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам, взятым на приобретение вновь построенного жилья у застройщиков по договорам купли-продажи гражданами, чел | 12 |
| 3.1.1 | Частичное возмещение процентной ставки, частичная оплата первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам, взятым на приобретение вновь построенного жилья у застройщиков по договорам купли-продажи гражданами | Всего | 7 906,71 | 0,00 | 5 271,14 | 2 635,57 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2021 | 1 344,75 | 0,00 | 896,50 | 448,25 | 0,00 |  | 1. Число получателей мер социальной поддержки на частичное возмещение процентной ставки, частичную оплату первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам, взятым на приобретение вновь построенного жилья у застройщиков по договорам купли-продажи гражданами, чел | 2 |
|  |  | 2022 | 1 182,96 | 0,00 | 788,64 | 394,32 | 0,00 |  | 1. Число получателей мер социальной поддержки на частичное возмещение процентной ставки, частичную оплату первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам, взятым на приобретение вновь построенного жилья у застройщиков по договорам купли-продажи гражданами, чел | 6 |
|  |  | 2023 | 2 689,50 | 0,00 | 1 793,00 | 896,50 | 0,00 |  | 1. Число получателей мер социальной поддержки на частичное возмещение процентной ставки, частичную оплату первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам, взятым на приобретение вновь построенного жилья у застройщиков по договорам купли-продажи гражданами, чел | 12 |
|  |  | 2024 | 2 689,50 | 0,00 | 1 793,00 | 896,50 | 0,00 |  | 1. Число получателей мер социальной поддержки на частичное возмещение процентной ставки, частичную оплату первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам, взятым на приобретение вновь построенного жилья у застройщиков по договорам купли-продажи гражданами, чел | 12 |
|  |  | 2025 (прогноз- ный период) | 2 689,50 | 0,00 | 1 793,00 | 896,50 | 0,00 |  | 1. Число получателей мер социальной поддержки на частичное возмещение процентной ставки, частичную оплату первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам, взятым на приобретение вновь построенного жилья у застройщиков по договорам купли-продажи гражданами, чел | 12 |
| 4. | Задача 4 «Обследование технического состояния многоквартирных домов ЗАТО Северск» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | ВЦП «Обследование технического состояния многоквартирных домов ЗАТО Северск» | Всего | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2021 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |  | 1. Количество обследованных многоквартирных домов, ед | 4 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество обследованных многоквартирных домов, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |  | 1. Количество обследованных многоквартирных домов, ед | 3 |
|  |  | 2024 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |  | 1. Количество обследованных многоквартирных домов, ед | 3 |
|  |  | 2025 (прогноз- ный период) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |  | 1. Количество обследованных многоквартирных домов, ед | 3 |
| 5. | Задача 5 «Финансовое обеспечение договоров пожизненной ренты за жилые помещения, передаваемые в муниципальную собственность» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Основное мероприятие. Оплата расходов по договорам пожизненной ренты, в т.ч.: | Всего | 5 571,23 | 0,00 | 0,00 | 5 571,23 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2021 | 1 295,78 | 0,00 | 0,00 | 1 295,78 | 0,00 |  | 1. Количество человек, с которыми заключены договоры пожизненной ренты, чел | 6 |
|  |  | 2022 | 1 383,65 | 0,00 | 0,00 | 1 383,65 | 0,00 |  | 1. Количество человек, с которыми заключены договоры пожизненной ренты, чел | 6 |
|  |  | 2023 | 1 445,90 | 0,00 | 0,00 | 1 445,90 | 0,00 |  | 1. Количество человек, с которыми заключены договоры пожизненной ренты, чел | 6 |
|  |  | 2024 | 1 445,90 | 0,00 | 0,00 | 1 445,90 | 0,00 |  | 1. Количество человек, с которыми заключены договоры пожизненной ренты, чел | 6 |
|  |  | 2025 (прогноз- ный период) | 1 445,90 | 0,00 | 0,00 | 1 445,90 | 0,00 |  | 1. Количество человек, с которыми заключены договоры пожизненной ренты, чел | 6 |
| 5.1.1 | Перечисление рентных платежей | Всего | 5 571,23 | 0,00 | 0,00 | 5 571,23 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2021 | 1 295,78 | 0,00 | 0,00 | 1 295,78 | 0,00 |  | 1. Количество выплат ежемесячных рентных платежей за год, шт | 74 |
|  |  | 2022 | 1 383,65 | 0,00 | 0,00 | 1 383,65 | 0,00 |  | 1. Количество выплат ежемесячных рентных платежей за год, шт | 72 |
|  |  | 2023 | 1 445,90 | 0,00 | 0,00 | 1 445,90 | 0,00 |  | 1. Количество выплат ежемесячных рентных платежей за год, шт | 72 |
|  |  | 2024 | 1 445,90 | 0,00 | 0,00 | 1 445,90 | 0,00 |  | 1. Количество выплат ежемесячных рентных платежей за год, шт | 72 |
|  |  | 2025 (прогноз- ный период) | 1 445,90 | 0,00 | 0,00 | 1 445,90 | 0,00 |  | 1. Количество выплат ежемесячных рентных платежей за год, шт | 72 |
|  | Итого по подпрограмме 1 | Всего | 1 155 833,26 | 1 031 872,44 | 37 184,72 | 86 776,10 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2021 | 3 240,53 | 0,00 | 896,50 | 2 344,03 | 0,00 |  | 1. Общая площадь расселенных жилых помещений из аварийного жилищного фонда, м2 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Численность граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, чел | 829 |
|  |  | 2022 | 5 761,91 | 0,00 | 788,64 | 4 973,27 | 0,00 |  | 1. Общая площадь расселенных жилых помещений из аварийного жилищного фонда, м2 | 494,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Численность граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, чел | 871 |
|  |  | 2023 | 72 709,40 | 0,00 | 1 793,00 | 70 916,40 | 0,00 |  | 1. Общая площадь расселенных жилых помещений из аварийного жилищного фонда, м2 | 2098,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Численность граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, чел | 763 |
|  |  | 2024 | 1 074 121,42 | 1 031 872,44 | 33 706,58 | 8 542,40 | 0,00 |  | 1. Общая площадь расселенных жилых помещений из аварийного жилищного фонда, м2 | 15663 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Численность граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, чел | 0 |
|  |  | 2025 (прогноз- ный период) | 4 335,40 | 0,00 | 1 793,00 | 2 542,40 | 0,00 |  | 1. Общая площадь расселенных жилых помещений из аварийного жилищного фонда, м2 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Численность граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, чел | 0 |
| Подпрограмма 2 «Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО Северск» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1 «Ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО Северск» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ВЦП «Ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО Северск» | Всего | 18 533,53 | 0,00 | 0,00 | 18 533,53 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2021 | 3 544,51 | 0,00 | 0,00 | 3 544,51 | 0,00 |  | 1. Площадь отремонтированных жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО Северск, м2 | 1017,34 |
|  |  | 2022 | 4 851,02 | 0,00 | 0,00 | 4 851,02 | 0,00 |  | 1. Площадь отремонтированных жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО Северск, м2 | 599,32 |
|  |  | 2023 | 5 069,00 | 0,00 | 0,00 | 5 069,00 | 0,00 |  | 1. Площадь отремонтированных жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО Северск, м2 | 782,65 |
|  |  | 2024 | 5 069,00 | 0,00 | 0,00 | 5 069,00 | 0,00 |  | 1. Площадь отремонтированных жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО Северск, м2 | 782,65 |
|  |  | 2025 (прогноз- ный период) | 5 069,00 | 0,00 | 0,00 | 5 069,00 | 0,00 |  | 1. Площадь отремонтированных жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО Северск, м2 | 664 |
| 2. | Задача 2 «Содержание жилых помещений до заселения муниципального жилищного фонда ЗАТО Северск» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ВЦП «Содержание жилых помещений до заселения муниципального жилищного фонда ЗАТО Северск» | Всего | 14 679,47 | 0,00 | 0,00 | 14 679,47 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2021 | 3 918,17 | 0,00 | 0,00 | 3 918,17 | 0,00 |  | 1. Оплата расходов за содержание, текущий ремонт и коммунальные услуги пустующего муниципального жилищного фонда, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество жилых помещений, в которые необходимо обеспечить доступ для их подготовки к проведению ремонта, шт | 21 |
|  |  | 2022 | 3 587,10 | 0,00 | 0,00 | 3 587,10 | 0,00 |  | 1. Оплата расходов за содержание, текущий ремонт и коммунальные услуги пустующего муниципального жилищного фонда, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество жилых помещений, в которые необходимо обеспечить доступ для их подготовки к проведению ремонта, шт | 7 |
|  |  | 2023 | 3 587,10 | 0,00 | 0,00 | 3 587,10 | 0,00 |  | 1. Оплата расходов за содержание, текущий ремонт и коммунальные услуги пустующего муниципального жилищного фонда, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество жилых помещений, в которые необходимо обеспечить доступ для их подготовки к проведению ремонта, шт | 3 |
|  |  | 2024 | 3 587,10 | 0,00 | 0,00 | 3 587,10 | 0,00 |  | 1. Оплата расходов за содержание, текущий ремонт и коммунальные услуги пустующего муниципального жилищного фонда, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество жилых помещений, в которые необходимо обеспечить доступ для их подготовки к проведению ремонта, шт | 3 |
|  |  | 2025 (прогноз- ный период) | 3 587,10 | 0,00 | 0,00 | 3 587,10 | 0,00 |  | 1. Оплата расходов за содержание, текущий ремонт и коммунальные услуги пустующего муниципального жилищного фонда, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество жилых помещений, в которые необходимо обеспечить доступ для их подготовки к проведению ремонта, шт | 3 |
| 3. | Задача 3 «Организация и обеспечение деятельности ТОС в ЗАТО Северск» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | ВЦП «Организация и обеспечение деятельности ТОС в ЗАТО Северск Томской области» | Всего | 2 550,54 | 0,00 | 0,00 | 2 550,54 | 0,00 | УЖКХ ТиС, Местная общественная организация «Территориальное общественное самоуправление микрорайона Иглаково» | X | X |
|  |  | 2021 | 637,70 | 0,00 | 0,00 | 637,70 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий по благоустройству микрорайона, шт | 12 |
|  |  | 2022 | 637,44 | 0,00 | 0,00 | 637,44 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий по благоустройству микрорайона, шт | 12 |
|  |  | 2023 | 637,70 | 0,00 | 0,00 | 637,70 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий по благоустройству микрорайона, шт | 12 |
|  |  | 2024 | 637,70 | 0,00 | 0,00 | 637,70 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий по благоустройству микрорайона, шт | 12 |
|  |  | 2025 (прогноз- ный период) | 637,70 | 0,00 | 0,00 | 637,70 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий по благоустройству микрорайона, шт | 12 |
| 4. | Задача 4 «Мероприятия по развитию и поддержке деятельности товариществ собственников жилья в ЗАТО Северск» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | ВЦП «Мероприятия по развитию и поддержке деятельности товариществ собственников жилья в ЗАТО Северск» | Всего | 419,46 | 0,00 | 215,70 | 203,76 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2021 | 1,88 | 0,00 | 0,00 | 1,88 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных обучающих, информационно-консультационных мероприятий, мероприятий по повышению уровня квалификации представителей ТСЖ, советов домов, иных объединений и граждан, шт | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество распространенной печатной продукции по вопросам поддержки деятельности ТСЖ и освещения вопросов управления многоквартирным домом, шт | 0 |
|  |  | 2022 | 1,88 | 0,00 | 0,00 | 1,88 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных обучающих, информационно-консультационных мероприятий, мероприятий по повышению уровня квалификации представителей ТСЖ, советов домов, иных объединений и граждан, шт | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество распространенной печатной продукции по вопросам поддержки деятельности ТСЖ и освещения вопросов управления многоквартирным домом, шт | 1000 |
|  |  | 2023 | 211,50 | 0,00 | 111,50 | 100,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных обучающих, информационно-консультационных мероприятий, мероприятий по повышению уровня квалификации представителей ТСЖ, советов домов, иных объединений и граждан, шт | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество распространенной печатной продукции по вопросам поддержки деятельности ТСЖ и освещения вопросов управления многоквартирным домом, шт | 40000 |
|  |  | 2024 | 204,20 | 0,00 | 104,20 | 100,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных обучающих, информационно-консультационных мероприятий, мероприятий по повышению уровня квалификации представителей ТСЖ, советов домов, иных объединений и граждан, шт | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество распространенной печатной продукции по вопросам поддержки деятельности ТСЖ и освещения вопросов управления многоквартирным домом, шт | 40000 |
|  |  | 2025 (прогноз- ный период) | 204,20 | 0,00 | 104,20 | 100,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных обучающих, информационно-консультационных мероприятий, мероприятий по повышению уровня квалификации представителей ТСЖ, советов домов, иных объединений и граждан, шт | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество распространенной печатной продукции по вопросам поддержки деятельности ТСЖ и освещения вопросов управления многоквартирным домом, шт | 40000 |
| 5. | Задача 5 «Финансовое обеспечение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах ЗАТО Северск в части муниципального жилищного фонда» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | ВЦП «Финансовое обеспечение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах ЗАТО Северск в части муниципального жилищного фонда» | Всего | 46 490,11 | 0,00 | 0,00 | 46 490,11 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2021 | 10 384,61 | 0,00 | 0,00 | 10 384,61 | 0,00 |  | 1. Процент выполнения обязательств по уплате взносов на капитальный ремонт, проц | 100 |
|  |  | 2022 | 11 101,77 | 0,00 | 0,00 | 11 101,77 | 0,00 |  | 1. Процент выполнения обязательств по уплате взносов на капитальный ремонт, проц | 100 |
|  |  | 2023 | 11 698,99 | 0,00 | 0,00 | 11 698,99 | 0,00 |  | 1. Процент выполнения обязательств по уплате взносов на капитальный ремонт, проц | 100 |
|  |  | 2024 | 13 304,74 | 0,00 | 0,00 | 13 304,74 | 0,00 |  | 1. Процент выполнения обязательств по уплате взносов на капитальный ремонт, проц | 100 |
|  |  | 2025 (прогноз- ный период) | 14 783,04 | 0,00 | 0,00 | 14 783,04 | 0,00 |  | 1. Процент выполнения обязательств по уплате взносов на капитальный ремонт, проц | 100 |
| 6. | Задача 6 «Организация оценки недвижимости и регистрации права собственности на жилые помещения жилищного фонда ЗАТО Северск» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | ВЦП «Организация оценки недвижимости и регистрации права собственности на жилые помещения жилищного фонда ЗАТО Северск» | Всего | 721,44 | 0,00 | 0,00 | 721,44 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2021 | 135,16 | 0,00 | 0,00 | 135,16 | 0,00 |  | 1. Количество изготовленных технических планов на жилые помещения муниципального жилищного фонда, необходимых для передачи в собственность гражданам (приватизации), шт | 12 |
|  |  | 2022 | 112,00 | 0,00 | 0,00 | 112,00 | 0,00 |  | 1. Количество изготовленных технических планов на жилые помещения муниципального жилищного фонда, необходимых для передачи в собственность гражданам (приватизации), шт | 20 |
|  |  | 2023 | 237,14 | 0,00 | 0,00 | 237,14 | 0,00 |  | 1. Количество изготовленных технических планов на жилые помещения муниципального жилищного фонда, необходимых для передачи в собственность гражданам (приватизации), шт | 40 |
|  |  | 2024 | 237,14 | 0,00 | 0,00 | 237,14 | 0,00 |  | 1. Количество изготовленных технических планов на жилые помещения муниципального жилищного фонда, необходимых для передачи в собственность гражданам (приватизации), шт | 40 |
|  |  | 2025 (прогноз- ный период) | 237,14 | 0,00 | 0,00 | 237,14 | 0,00 |  | 1. Количество изготовленных технических планов на жилые помещения муниципального жилищного фонда, необходимых для передачи в собственность гражданам (приватизации), шт | 40 |
| 7. | Задача 7 «Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к жилым помещениям в многоквартирных домах» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Основное мероприятие. Изготовление и установка пандусов и поручней в жилых домах, в т.ч.: | Всего | 292,91 | 0,00 | 0,00 | 292,91 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2021 | 50,21 | 0,00 | 0,00 | 50,21 | 0,00 |  | 1. Количество жилых домов, оборудованных пандусами и поручнями для беспрепятственного доступа инвалидов, ед | 2 |
|  |  | 2022 | 2,12 | 0,00 | 0,00 | 2,12 | 0,00 |  | 1. Количество жилых домов, оборудованных пандусами и поручнями для беспрепятственного доступа инвалидов, ед | 1 |
|  |  | 2023 | 120,29 | 0,00 | 0,00 | 120,29 | 0,00 |  | 1. Количество жилых домов, оборудованных пандусами и поручнями для беспрепятственного доступа инвалидов, ед | 6 |
|  |  | 2024 | 120,29 | 0,00 | 0,00 | 120,29 | 0,00 |  | 1. Количество жилых домов, оборудованных пандусами и поручнями для беспрепятственного доступа инвалидов, ед | 6 |
|  |  | 2025 (прогноз- ный период) | 120,29 | 0,00 | 0,00 | 120,29 | 0,00 |  | 1. Количество жилых домов, оборудованных пандусами и поручнями для беспрепятственного доступа инвалидов, ед | 6 |
| 7.1.1 | Оборудование подъездов многоквартирных домов пандусами и поручнями | Всего | 292,91 | 0,00 | 0,00 | 292,91 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2021 | 50,21 | 0,00 | 0,00 | 50,21 | 0,00 |  | 1. Количество пандусов и поручней, шт | 2 |
|  |  | 2022 | 2,12 | 0,00 | 0,00 | 2,12 | 0,00 |  | 1. Количество пандусов и поручней, шт | 1 |
|  |  | 2023 | 120,29 | 0,00 | 0,00 | 120,29 | 0,00 |  | 1. Количество пандусов и поручней, шт | 6 |
|  |  | 2024 | 120,29 | 0,00 | 0,00 | 120,29 | 0,00 |  | 1. Количество пандусов и поручней, шт | 6 |
|  |  | 2025 (прогноз- ный период) | 120,29 | 0,00 | 0,00 | 120,29 | 0,00 |  | 1. Количество пандусов и поручней, шт | 6 |
|  | Итого по подпрограмме 2 | Всего | 83 687,46 | 0,00 | 215,70 | 83 471,76 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2021 | 18 672,24 | 0,00 | 0,00 | 18 672,24 | 0,00 |  | 1. Доля отремонтированной площади в общей площади муниципального жилищного фонда, проц | 0,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество многоквартирных домов, в которых выполнен выборочный капитальный ремонт, включенных в Региональную программу капитального ремонта, ед | 51 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество пустующих жилых помещений муниципального жилищного фонда, по которым осуществляются расходы на содержание, шт | 94 |
|  |  | 2022 | 20 293,33 | 0,00 | 0,00 | 20 293,33 | 0,00 |  | 1. Доля отремонтированной площади в общей площади муниципального жилищного фонда, проц | 0,53 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество многоквартирных домов, в которых выполнен выборочный капитальный ремонт, включенных в Региональную программу капитального ремонта, ед | 54 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество пустующих жилых помещений муниципального жилищного фонда, по которым осуществляются расходы на содержание, шт | 104 |
|  |  | 2023 | 21 561,72 | 0,00 | 111,50 | 21 450,22 | 0,00 |  | 1. Доля отремонтированной площади в общей площади муниципального жилищного фонда, проц | 0,69 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество многоквартирных домов, в которых выполнен выборочный капитальный ремонт, включенных в Региональную программу капитального ремонта, ед | 31 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество пустующих жилых помещений муниципального жилищного фонда, по которым осуществляются расходы на содержание, шт | 104 |
|  |  | 2024 | 23 160,17 | 0,00 | 104,20 | 23 055,97 | 0,00 |  | 1. Доля отремонтированной площади в общей площади муниципального жилищного фонда, про ц | 0,69 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество многоквартирных домов, в которых выполнен выборочный капитальный ремонт, включенных в Региональную программу капитального ремонта, ед | 37 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество пустующих жилых помещений муниципального жилищного фонда, по которым осуществляются расходы на содержание, шт | 104 |
|  |  | 2025 (прогноз- ный период) | 24 638,47 | 0,00 | 104,20 | 24 534,27 | 0,00 |  | 1. Доля отремонтированной площади в общей площади муниципального жилищного фонда, проц | 0,59 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество многоквартирных домов, в которых выполнен выборочный капитальный ремонт, включенных в Региональную программу капитального ремонта, ед | 18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество пустующих жилых помещений муниципального жилищного фонда, по которым осуществляются расходы на содержание, шт | 104 |
| Подпрограмма 3 «Обеспечивающая подпрограмма» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 3 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | Х |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | Х |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | Х |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | Х |
|  |  | 2025 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | Х |
|  | Итого по Программе | Всего | 1 239 520,72 | 1 031 872,44 | 37 400,42 | 170 247,86 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2021 | 21 912,77 | 0,00 | 896,50 | 21 016,27 | 0,00 |  | 1. Доля аварийного жилищного фонда в общей площади жилищного фонда, проц | 0,57 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля помещений, находящихся в муниципальной собственности, требующих проведения ремонта, в общей площади муниципального жилищного фонда, проц | 3,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления указанными домами, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Доля многоквартирных домов, в которых выполнен выборочный капитальный ремонт, от общего количества многоквартирных домов, включенных в Региональную программу капитального ремонта, проц | 6,9 |
|  |  | 2022 | 26 055,24 | 0,00 | 788,64 | 25 266,60 | 0,00 |  | 1. Доля аварийного жилищного фонда в общей площади жилищного фонда, проц | 0,61 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля помещений, находящихся в муниципальной собственности, требующих проведения ремонта, в общей площади муниципального жилищного фонда, проц | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления указанными домами, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Доля многоквартирных домов, в которых выполнен выборочный капитальный ремонт, от общего количества многоквартирных домов, включенных в Региональную программу капитального ремонта, проц | 7,3 |
|  |  | 2023 | 94 271,12 | 0,00 | 1 904,50 | 92 366,62 | 0,00 |  | 1. Доля аварийного жилищного фонда в общей площади жилищного фонда, проц | 0,61 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля помещений, находящихся в муниципальной собственности, требующих проведения ремонта, в общей площади муниципального жилищного фонда, проц | 1,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления указанными домами, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Доля многоквартирных домов, в которых выполнен выборочный капитальный ремонт, от общего количества многоквартирных домов, включенных в Региональную программу капитального ремонта, проц | 4,2 |
|  |  | 2024 | 1 097 281,59 | 1 031 872,44 | 33 810,78 | 31 598,37 | 0,00 |  | 1. Доля аварийного жилищного фонда в общей площади жилищного фонда, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля помещений, находящихся в муниципальной собственности, требующих проведения ремонта, в общей площади муниципального жилищного фонда, проц | 0,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления указанными домами, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Доля многоквартирных домов, в которых выполнен выборочный капитальный ремонт, от общего количества многоквартирных домов, включенных в Региональную программу капитального ремонта, проц | 5 |
|  |  | 2025 (прогноз- ный период) | 28 973,87 | 0,00 | 1 897,20 | 27 076,67 | 0,00 |  | 1. Доля аварийного жилищного фонда в общей площади жилищного фонда, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля помещений, находящихся в муниципальной собственности, требующих проведения ремонта, в общей площади муниципального жилищного фонда, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления указанными домами, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Доля многоквартирных домов, в которых выполнен выборочный капитальный ремонт, от общего количества многоквартирных домов, включенных в Региональную программу капитального ремонта, проц | 2,4 |