ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к информации о реализации муниципальной программы «Развитие предпринимательства 
в ЗАТО Северск» за 2022 год

По состоянию на 31.12.2022 года на реализацию программы утверждены бюджетные ассигнования в размере 26 323,73 тыс. руб., в том числе 18 414,17 тыс. руб. – средства областного бюджета, 7 909,56 тыс. руб. – средства бюджета ЗАТО Северск. Фактическое освоение средств составило 26 323,61 тыс. руб. (99,99% от средств, утвержденных на реализацию программы): 18 414,17 тыс. руб. – средства областного бюджета, 7 909,44 тыс. руб. – средства бюджета ЗАТО Северск.

Освоение средств осуществлялось по следующим направлениям:

1) подпрограмма 1 «Развитие эффективной инфраструктуры поддержки предпринимательства в ЗАТО Северск»;

2) подпрограмма 2 «Финансовая, имущественная, информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие молодежного предпринимательства»;

3) подпрограмма 3 «Создание общественной (социальной) среды, благоприятной для развития бизнеса».

Подпрограмма 1 «Развитие эффективной инфраструктуры поддержки предпринимательства в ЗАТО Северск».

Финансирование подпрограммы 1 в отчетном периоде составило 8 556,45 тыс. руб., в том числе 3 544,17 тыс. руб. – средства областного бюджета, 5 012,38 тыс. руб. – средства бюджета ЗАТО Северск (100% от утвержденных на реализацию подпрограммы 1 бюджетных ассигнований). Средства освоены в полном объеме по основному мероприятию подпрограммы 1 – Предоставление субсидий на текущую деятельность инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, в том числе по следующим мероприятиям указанного основного мероприятия:

497,21 тыс. руб. – на развитие и обеспечение деятельности муниципального центра поддержки предпринимательства Ассоциации «Некоммерческое партнерство «АРП – Северск». На базе муниципального центра поддержки предпринимательства Ассоциация «Некоммерческое партнерство «Агентство развития предпринимательства – Северск» 
в отчетном периоде:

- воспользовалось услугами центра 288 субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»;

- подготовлено 27 бизнес-планов, в том числе 22 бизнес-плана подготовлено безработным гражданам на получение финансовой поддержки от Центра занятости населения ЗАТО Северск;

- оказана имущественная поддержка 13 субъектам малого и среднего предпринимательства ЗАТО Северск. путем предоставления в аренду нежилых помещений, расположенных в бизнес-инкубаторе и технопарковой зоне.

Также, муниципальным центром поддержки предпринимательства в 2022 году 
для физических лиц, субъектов малого и среднего предпринимательства ЗАТО Северск 
в формате семинаров, тренингов и вебинаров, организованы и проведены следующие мероприятия:

– Бизнес-тур Северск – Томск - 10 участников;

– «Фитнес-центр будущего» (совместно с ИП Синаевской Г.В.) – 28 участников;

– семинары «Начало предпринимательской деятельности» по заказу ОГКУ «Центр занятости ЗАТО г.Северск» - 27 участников;

3 659,34 тыс. руб. – на развитие и обеспечение деятельности бизнес-инкубатора ЗАТО Северск.

Предоставление нежилых помещений бизнес-инкубатора в аренду (субаренду) субъектам малого и среднего предпринимательства осуществляется на конкурсной основе. 
С учетом результатов проведенных конкурсов на 31.12.2022 в бизнес-инкубаторе размещено 14 резидентов;

1 899,90 тыс. руб. – на обеспечение текущей деятельности технопарковой зоны (технопарка). На конец отчетного периода на площадях технопарковой зоны размещено 37 резидентов;

2 500,0 тыс. руб. – на обеспечение деятельности Фонда «Микрокредитная компания фонд развития малого и среднего предпринимательства ЗАТО Северск». Текущая деятельность Фонда направлена на обеспечение предоставления субъектам предпринимательской деятельности финансовых форм поддержки: грантов и микрозаймов.

Результатом деятельности Фонда в 2022 году стало предоставление 30 микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства;

На реализацию основного мероприятия подпрограммы 1 «Создание условий для развития территории опережающего социально-экономического развития «Северск» в отчетном году бюджетных ассигнований предусмотрено не было.

По состоянию на 31.12.2022 резидентами ТОР «Северск» являются 24 организации ЗАТО Северск, которыми в 2022 году создано 83 рабочих мест.

Подпрограмма 2 «Финансовая, имущественная, информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие молодежного предпринимательства».

На реализацию мероприятий подпрограммы в бюджете ЗАТО Северск утверждены ассигнования в размере 17 145,00 тыс. руб., в том числе 14 630,00 тыс. руб. – средства бюджета Томской области, 2 515,00 тыс. руб. – средства бюджета ЗАТО Северск. Средства освоены в полном объеме.

Средства направлены на реализацию следующих мероприятий:

1) предоставление субсидии на поддержку стартующего бизнеса.

Размер средств, утвержденных на реализацию мероприятия составил 5 400,00 тыс. руб., в том числе 5 130,0 тыс. руб. – средства областного бюджета, 270,00 тыс. руб. – средства бюджета ЗАТО Северск.

Средства освоены в полном объеме..

Субсидия предоставлена 11 субъектам предпринимательства – победителям конкурса стартующих предпринимательских проектов;

2) предоставление субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на частичное возмещение затрат, связанных с организацией работы аптеки (аптечного пункта) в ночное время.

Данная мера поддержки на территории ЗАТО Северск в 2022 году оказывается впервые. Субсидия предоставляется на конкурсной основе. В 2022 году получателем субсидии стало ООО «Городские аптеки», которой в течение года на основании предоставленных им отчетов было возмещено 1 113,75 тыс. руб.

3) предоставление субсидии Фонду «МКК ФРМСП ЗАТО Северск» на пополнение фондов, предназначенных для выдачи займов субъектам малого и среднего предпринимательства.

Бюджетом ЗАТО Северск на реализацию мероприятия было утверждено 10 556,45 тыс. руб., в том числе 9 500,00 тыс. руб. – средства областного бюджета, 1 056,45 тыс. руб. – средства бюджета ЗАТО Северск. Средства освоены в полном объеме. По состоянию на 31.12.2022 года за счет средств субсидии 2022 года, а также за счет средств возврата микрозаймов, предоставленных за счет субсидий предыдущих периодов Фондом было выдано 30 микрозаймов на общую сумму 44 735,00 тыс. руб.;

4) обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства справочно-информационными материалами по вопросам ведения предпринимательской деятельности.

Финансирование составило 50,0 тыс. руб. Средства израсходованы в полном объеме 
на изготовление печатного документа «Инвестиционный паспорт ЗАТО Северск» 
в количестве 20 шт.;

4) организация и (или) проведение мероприятий в сфере предпринимательства, ориентированных на молодежь, включая школьников, в том числе оказание информационной и консультационной поддержки.

В ходе реализации мероприятия освоено 24,80 тыс. руб. Средства израсходованы 
на приобретение подарков участникам конкурса бизнес-идей среди школьников.

Подпрограмма 3 «Создание общественной (социальной) среды, благоприятной для развития бизнеса».

На реализацию мероприятий подпрограммы 3 в 2022 году утверждено 622,18 тыс. руб. – средства местного бюджета. Фактически освоено 622,16 тыс. руб.

Средства израсходованы по следующим мероприятиям подпрограммы 3:

397,26 тыс. руб. направлено на организацию и проведение мероприятий в рамках празднования Дня российского предпринимательства. Впервые на реализацию мероприятия были привлечены средства областного бюджета в размере 240,00 тыс. руб. Организована 
и проведена Семейная спартакиада для бизнеса, в рамках которой наряду со спортивными состязаниями был организован гастроконкурс. В состязании, носящем спортивно-развлекательный характер, приняло участие 60 представителей индивидуальных предпринимателей и организаций, в гастроконкурсе участвовало 17 представителей бизнеса;

154,92 тыс. руб. направлено на проведение конкурса «Предприниматель 2021 года», в том числе на приобретение победителям конкурса призов.

В конкурсе приняло участие 27 субъектов малого и среднего предпринимательства, победителями признаны:

в номинации «Успешный старт» – ООО «Спецтехмонтаж»;

в номинации «Стабильность» – ИП Борисов Георгий Витальевич;

в номинации «Лучший работодатель» – ООО «АБФ Сиситема»;

в номинации «Лучшее социальное предприятие» – ИП Трунина Юлия Владимировна;

в номинации «Преодоление» – ИП Крюкова Анастасия Борисовна.

70,00 тыс. руб. израсходовано на мероприятие «Проведение иных профессиональных конкурсов в предпринимательской среде».

В рамках мероприятия проведен конкурс на лучший объект общественного питания ЗАТО Северск, в котором приняли участие 9 субъектов малого и среднего предпринимательства.

Конкурсная комиссия, при оценке участников, учитывала такие критерии, как создание максимальных удобств для потребителей, техническая оснащенность, профессиональная подготовка кадров, уровень санитарного благополучия, соблюдение правил торговли, оказания услуг общественного питания в соответствии законодательством РФ и другие.

Победителями конкурса стали:

в номинации «Лучший ресторан ЗАТО Северск» – ООО «НатаМ» (ресторан «Венеция»);

в номинации «Лучшая столовая ЗАТО Северск» – ООО «Общественное питание» (столовая № 17);

в номинации «Лучшая школьная столовая ЗАТО Северск» – ООО «Общественное питание» (столовая МБОУ СОШ № 84).

Призовой фонд конкурса составил 69,99 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2022 субъектами предпринимательской деятельности, получившими поддержку в рамках муниципальной программы, создано 59 рабочих мест.

Л.Г.Лепихова

77 38 43