Приложение 8

к Порядку

принятия решений о разработке муниципальных программ

ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации

Оценка

результатов реализации мер правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

«Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск» в 2022 году

| № п/п | Наименование меры (бюджетной, правовой, иной), налоговой льготы | Содержание меры | Срок реализации |  | Социально-экономический эффект от применения меры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 1 | Политико-правовые | Мониторинг федеральной политики поддержки предпринимательства с целью прогнозирования влияния изменений на состояние предпринимательства в ЗАТО Северск Томской области | 2022 год | 2022 год | В ходе мониторинга федеральной политики поддержки предпринимательства в отчетном году внесены изменения в муниципальные правовые акты, направленные на обеспечение развития предпринимательства. |
| 2 | Правовые | 1. Разработка комплекса мер по снижению неблагоприятных последствий в сфере предпринимательства в ЗАТО Северск Томской области посредством мониторинга федерального законодательства, законодательства Томской области в сфере развития и поддержки предпринимательства. Заблаговременное информирование субъектов предпринимательской деятельности, внесение предложе- | 2022 год | 2022 год | На сайте Администрации ЗАТО Северск в течение отчетного периода регулярно осуществлялось информирование субъектов предпринимательства об изменениях в федеральном законодательстве, законодательстве Томской области. На сайтах организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства ЗАТО Северск и сайте Администрации ЗАТО Северск регулярно размещалась информация о мерах поддержки, оказываемых субъектам предпринимательства на федеральном, областном и муниципальном уровнях. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
|  |  | ний в законодательные органы государственной власти по совершенствованию нормативно-правового регулирования |  |  |  |
|  |  | 2. Разработка (актуализация) муниципальных правовых актов, направленных на обеспечение развития предпринимательства |  |  | В целях актуализации и приведения в соответствие с федеральным и областным законодательством в течение отчетного периода вносились изменения в муниципальные правовые акты, направленные на обеспечение развития предпринимательства |
| 3 | Бюджетные | 1. Мониторинг порядка, условий и сроков участия в конкурсе на получение средств федерального бюджета, бюджета Томской области в целях определения приоритетных мероприятий внутри Программы. | 2022 год | 2022 год | 1. Обеспечение своевременного и в полном объеме финансирования из бюджета Томской области мероприятий Программы. По итогам конкурсов заключены 8 соглашений с Департаментом по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области на предоставление из областного бюджета субсидий на софинансирование мероприятий программы в общем размере 18 414,17 тыс. руб. |
|  |  | 2. Подготовка соглашений, договоров о предоставлении субсидий в рамках реализации мероприятий Программы |  |  | 2. Заключено 10 договоров о предоставлении субсидии организациям инфраструктуры поддержки предпринимательства ЗАТО Северск и 12 договоров о предоставлении субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства и иными юридическими лицами. |
| 4 | Информационно-аналитические | Информационное взаимодействие власти и бизнеса, в том числе обеспечение функционирования Совета по развитию и поддержке предпринимательства как инструмента конструктивного | 2022 год | 2022 год | В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в 2022 1 заседание Совета по развитию и поддержке предпринимательства проводилось в заочной форме и 1 раз в очной форме. Информация о проведении Единого дня приема предпринимателей ежемесячно в течение года размещалась |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | взаимодействия, проведение опросов (анкетирования) среди предпринимателей |  |  | в СМИ, соц. сетях и на сайтах Администрации ЗАТО Северск и организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства. |
| 5 | Предоставление льготы по налогу на имущество физических лиц | Понижение ставки налога в размере 1% от налоговой базы, исчисленной исходя из кадастровой стоимости, в отношении объектов налогообложения, установленных решением Думы ЗАТО Северск от 26.09.2019 № 55/2 «О налоге на имущество физических лиц на территории ЗАТО Северск» | 2022 год | 2022 год | Эффективность снижения налоговой нагрузки для отдельных видов предпринимательской деятельности рассчитывается в соответствии с Методикой оценки эффективности налоговых расходов ЗАТО Северск, куратором которых является Комитет экономического развития Администрации ЗАТО Северск |

Л.Г.Лепихова

77 38 43