## пп1 форма 2
Форма 2
СВЕДЕНИЯ
о достижении значений целевых показателей
(индикаторов) результативности подпрограммы 1 муниципальной программы
Строительство и ремонт объектов улично-дорожной сети
№ п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) подпрограммы | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года (при наличии)
|  |  | 2021 год | 2022 год
|  |  |  | план | факт | оценка достижения показателя (факт/план)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Целевые показатели подпрограммы 1 "Строительство и ремонт объектов улично-дорожной сети"
1. | Протяженность автомобильных дорог, введенных в эксплуатацию после строительства | км; тыс м | 0 | 0 | 0 | Х
2. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 77.06 | 69,4 | 69,4 | 1,00
3. | Общая протяженность объектов улично-дорожной сети, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт (нарастающим итогом) | км; тыс м | 13.19 | 17,42 | 17,42 | 1,00
Сумма значений оценки достижения показателей цели подпрограммы | [5 empty] | 2,00 | Х
Целевые показатели задачи 1 "Увеличение протяженности улично-дорожной сети на территории ЗАТО Северск"
1.1. | Количество микрорайонов, оснащенных новыми участками улично-дорожной сети | ед | 0 | 0 | 0 | Х
Сумма значений оценки достижения целевых показателей задачи 1 подпрограммы | [5 empty] | 0,00 | Х
Целевые показатели задачи 2 "Обеспечение достижения показателей регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть""
2.1. | Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт | км; тыс м | 4.2 | 4,23 | 4,23 | 1,00
Сумма значений оценки достижения целевых показателей задачи 2 подпрограммы | [5 empty] | 1,00 | Х
Степень достижения целей и решения задач подпрограммы (СДПП) | [5 empty] | 1,00 | Х

## пп2форма2
Форма 2
СВЕДЕНИЯ
о достижении значений целевых показателей
(индикаторов) результативности подпрограммы 2 муниципальной программы
Повышение безопасности дорожного движения на территории ЗАТО Северск
№ п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) подпрограммы | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года (при наличии)
|  |  | 2021 год | 2022 год
|  |  |  | план | факт | оценка достижения показателя (факт/план)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Целевые показатели подпрограммы 2 "Повышение безопасности дорожного движения на территории ЗАТО Северск"
1. | Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими | ед | 38 | 68 | 68 | 1,00
2. | Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с участием детей | ед | 6 | 8 | 8 | 1,00
3. | Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | чел | 3 | 6 | 6 | 1,00
4. | Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | чел | 0 | 0 | 0 | Х
Сумма значений оценки достижения показателей цели подпрограммы | [5 empty] | 3,00 | Х
Целевые показатели задачи 1 "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения"
1.1. | Количество размещенных в средствах массовой информации статей и пропагандистских материалов | ед | 152 | 152 | 152 | 1,00
Сумма значений оценки достижения целевых показателей задачи 1 подпрограммы | [5 empty] | 1,00 | Х
Целевые показатели задачи 2 "Формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах"
2.1. | Количество детских учреждений, оснащенных специализированными элементами дорожного обустройства и обучения | ед | 0 | 0 | 15 | 1,00
Сумма значений оценки достижения целевых показателей задачи 2 подпрограммы | [5 empty] | 1,00 | Х
Целевые показатели задачи 3 "Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий"
3.1. | Протяженность нанесенной дорожной разметки, приведенной к линии разметки № 1.1 | км; тыс м | 414 | 414 | 414 | 1,00
3.2. | Количество установленных, модернизированных (реконструированных) светофорных объектов | шт | 1 | 8 | 8 | 1,00
Сумма значений оценки достижения целевых показателей задачи 3 подпрограммы | [5 empty] | 2,00 | Х
Целевые показатели задачи 4 "Организация мероприятий по техническому обслуживанию и текущему содержанию технических средств организации дорожного движения на территории ЗАТО Северск"
4.1. | Количество обслуживаемых светофорных объектов | шт | 55 | 55 | 55 | 1,00
4.2. | Количество обслуживаемых дорожных знаков | шт | 6710 | 6 986 | 6 986 | 1,00
4.3. | Протяженность обслуживаемых дорожных ограждений | м | 5771 | 5 771 | 5 771 | 1,00
4.4. | Протяженность обслуживаемых пешеходных ограждений | м | 10618.8 | 10 618,8 | 10 618,8 | 1,00
4.5. | Количество обслуживаемых сигнальных столбиков | шт | 279 | 279 | 279 | 1,00
4.6. | Площадь окрашиваемой поверхности бордюрного камня в зоне пешеходного перехода | м2 | 278.6 | 0 | 0 | Х
Сумма значений оценки достижения целевых показателей задачи 4 подпрограммы | [5 empty] | 5,00 | Х
Степень достижения целей и решения задач подпрограммы (СДПП) | [5 empty] | 1,00 | Х

## пп3 форма2
Форма 2
СВЕДЕНИЯ
о достижении значений целевых показателей
(индикаторов) результативности подпрограммы 3 муниципальной программы
Обеспечение сохранности и доступности автомобильных дорог г.Северска, улучшение транспортной инфраструктуры
№ п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) подпрограммы | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года (при наличии)
|  |  | 2021 год | 2022 год
|  |  |  | план | факт | оценка достижения показателя (факт/план)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Целевые показатели подпрограммы 3 "Обеспечение сохранности и доступности автомобильных дорог г.Северска, улучшение транспортной инфраструктуры"
1. | Доля площади автомобильных дорог, на которых выполнен текущий ремонт асфальтового покрытия, от общей площади дорог общего пользования местного значения г.Северска | % | 0.48 | 0,52 | 0,52 | 1,00
2. | Общая площадь увеличения парковочных мест на внутридворовых территориях | тыс м2 | 0 | 0 | 0 | Х
3. | Доля объектов улично-дорожной сети г.Северска, в отношении которых в течение года выполнялся контроль МКУ ТЦ | % | 100 | 100 | 100 | 1,00
Сумма значений оценки достижения показателей цели подпрограммы | [5 empty] | 2,00 | Х
Целевые показатели задачи 1 "Текущее содержание объектов улично-дорожной сети г.Северска"
1.1. | Площадь текущего ремонта дорожного полотна | тыс м2 | 8.5 | 9,8 | 9,8 | 1,00
1.2. | Протяженность автомобильных дорог, прошедших инструментальную диагностику | км; тыс м | 138 | 138 | 138 | 1,00
1.3. | Количество приобретенной спецтехники | ед | 0 | 3 | 3 | 1,00
Сумма значений оценки достижения целевых показателей задачи 1 подпрограммы | [5 empty] | 3,00 | Х
Целевые показатели задачи 2 "Обеспечение внутриквартальных территорий достаточным количеством парковочных мест"
2.1. | Количество дворовых территорий, оборудованных в течение года новыми парковочными местами | ед | 0 | 0 | 0 | Х
Сумма значений оценки достижения целевых показателей задачи 2 подпрограммы | [5 empty] | 0,00 | Х
Целевые показатели задачи 3 "Обеспечение контроля качества выполнения работ по ремонту и содержанию объектов улично-дорожной сети и транспортного обслуживания"
3.1. | Количество проведенных проверок для осуществления функций технического контроля по работам, связанным с содержанием и ремонтом улично-дорожной сети | ед | 280 | 212 | 212 | 1,00
3.2. | Количество маршрутов, в отношении которых осуществляется диспетчерский контроль за соблюдением единого расписания пассажирских перевозок в границах ЗАТО Северск | ед | 18 | 12 | 12 | 1,00
Сумма значений оценки достижения целевых показателей задачи 3 подпрограммы | [5 empty] | 2,00 | Х
Степень достижения целей и решения задач подпрограммы (СДПП) | [5 empty] | 1,00 | Х

## пп4форма2
Форма 2
СВЕДЕНИЯ
о достижении значений целевых показателей
(индикаторов) результативности подпрограммы 4 муниципальной программы
Транспортное обслуживание населения в границах ЗАТО Северск
№ п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) подпрограммы | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года (при наличии)
|  |  | 2021 год | 2022 год
|  |  |  | план | факт | оценка достижения показателя (факт/план)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Целевые показатели подпрограммы 4 "Транспортное обслуживание населения в границах ЗАТО Северск"
1. | Регулярность движения по муниципальным маршрутам ЗАТО Северск | % | 97 | 97 | 97 | 1,00
2. | Доля посадочных площадок общественного транспорта, нуждающихся в ремонте или переоборудовании | % | 32.8 | 30 | 30 | 1,00
Сумма значений оценки достижения показателей цели подпрограммы | [5 empty] | 2,00 | Х
Целевые показатели задачи 1 "Организация транспортного обслуживания населения ЗАТО Северск автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок"
1.1. | Пробег транспортных средств по муниципальным маршрутам ЗАТО Северск | км; тыс м | 916744.3 | 916 744,3 | 916 744,3 | 1,00
1.2. | Количество приобретенных карт маршрута регулярных перевозок, бланков расписания движения и свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок | шт | 2000 | 0 | 0 | Х
Сумма значений оценки достижения целевых показателей задачи 1 подпрограммы | [5 empty] | 1,00 | Х
Целевые показатели задачи 2 "Обеспечение комфортного ожидания общественного траспорта"
2.1. | Количество обустроенных, отремонтированных (переоборудованных) остановок общественного транспорта | ед | 3 | 3 | 3 | 1,00
Сумма значений оценки достижения целевых показателей задачи 2 подпрограммы | [5 empty] | 1,00 | Х
Степень достижения целей и решения задач подпрограммы (СДПП) | [5 empty] | 1,00 | Х

## пп5форма2
Форма 2
СВЕДЕНИЯ
о достижении значений целевых показателей
(индикаторов) результативности подпрограммы 5 муниципальной программы
Обеспечивающая подпрограмма
№ п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) подпрограммы | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года (при наличии)
|  |  | 2021 год | 2022 год
|  |  |  | план | факт | оценка достижения показателя (факт/план)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Целевые показатели подпрограммы 5 "Обеспечивающая подпрограмма"
Сумма значений оценки достижения показателей цели подпрограммы | [5 empty] | 1 | Х
Целевые показатели задачи 1 "Организация деятельности Управления капитального строительства Администрации ЗАТО Северск"
1.1. | Обеспечение выполнения программных мероприятий (освоения денежных средств) | % | 98 | 98 | 98 | 1,00
Сумма значений оценки достижения целевых показателей задачи 1 подпрограммы | [5 empty] | 1,00 | Х
Степень достижения целей и решения задач подпрограммы (СДПП) | [5 empty] | 1 | Х

## форма1
Форма 1
СВЕДЕНИЯ
о достижении значений целевых показателей
(индикаторов) результативности муниципальной программы
"Дорожная деятельность и транспортное обслуживание на территории ЗАТО Северск" на 2021 - 2024 годы
№ п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года
|  |  | 2021 год | 2022 год
|  |  |  | план | факт | оценка достижения показателя (факт/план)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Целевые показатели муниципальной программы "Дорожная деятельность и транспортное обслуживание на территории ЗАТО Северск" на 2021 - 2024 годы
1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 25.12 | 30,6 | 30,6 | 1,00
2. | Транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств) | ед | 1.59 | 1,36 | 1,36 | 1,00
3. | Доля исполнения предписаний надзорных органов по вопросам состояния и качества содержания объектов улично-дорожной сети | % | 100 | 100 | 100 | 1,00
4. | Число пассажиров, перевезенных общественным транспортом | тыс чел | 11400 | 11 400 | 11 400 | 1,00
Коэффициент достижения показателей цели муниципальной программы | [5 empty] | 1,00 | Х
Целевые показатели задачи 1 "Улучшение качественного состояния улично-дорожной сети ЗАТО Северск"
1. | Протяженность автомобильных дорог, введенных в эксплуатацию после строительства | км; тыс м | 0 | 0 | 14,6 | 1,00
2. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 74.88 | 69,4 | 69,4 | 1,00
3. | Общая протяженность объектов улично-дорожной сети, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт (нарастающим итогом) | км; тыс м | 8.67 | 17,42 | 17,42 | 1,00
Сумма значений оценки достижения целевых показателей задачи 1 муниципальной программы | [5 empty] | 3,00 | Х
Целевые показатели задачи 2 "Снижение аварийности на улично-дорожной сети ЗАТО Северск"
1. | Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими | ед | 74 | 68 | 68 | 1,00
2. | Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с участием детей | ед | 10 | 8 | 8 | 1,00
3. | Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | чел | 7 | 6 | 6 | 1,00
4. | Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | чел | 0 | 0 | 0 | Х
Сумма значений оценки достижения целевых показателей задачи 2 муниципальной программы | [5 empty] | 0 | Х
Целевые показатели задачи 3 "Поддержание в нормативном состоянии улично-дорожной сети г.Северска"
1. | Доля площади автомобильных дорог, на которых выполнен текущий ремонт асфальтового покрытия, от общей площади дорог общего пользования местного значения г.Северска | % | 0.48 | 0,52 | 0,52 | 1,00
2. | Общая площадь увеличения парковочных мест на внутридворовых территориях | тыс м2 | 0 | 0 | 0 | Х
3. | Доля объектов улично-дорожной сети г.Северска, в отношении которых в течение года выполнялся контроль МКУ ТЦ | % | 100 | 100 | 100 | 1,00
Сумма значений оценки достижения целевых показателей задачи 3 муниципальной программы | [5 empty] | 1,00 | Х
Целевые показатели задачи 4 "Формирование системы траспортного обслуживания, обеспечивающей безопасность и качество пассажирских перевозок"
1. | Регулярность движения по муниципальным маршрутам ЗАТО Северск | % | 97 | 97 | 97 | 1,00
2. | Доля посадочных площадок общественного транспорта, нуждающихся в ремонте или переоборудовании | % | 32.8 | 30 | 30 | 1,00
Сумма значений оценки достижения целевых показателей задачи 4 муниципальной программы | [5 empty] | 2,00 | Х
Коэффициент достижения показателей решения задач муниципальной программы | [5 empty] | 1,00 | Х
Степень достижения целей и решения задач программы (СДМП) | [5 empty] | 1 | Х

## форма3
Форма 3
ИНФОРМАЦИЯ
о финансировании реализации муниципальной программы
"Дорожная деятельность и транспортное обслуживание на территории ЗАТО Северск" на 2021 - 2024 годы
№ п/п | Наименование подпрограмм, задач подпрограмм, ВЦП, основного мероприятия муниципальной программы | Объем финансирования (тыс. рублей)
|  | утверждённые расходы на реализацию программы в году | фактические расходы на реализацию программы в году | Степень освоения средств
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. | Подпрограмма 1 "Строительство и ремонт объектов улично-дорожной сети", всего в т.ч.: | 182399.84 | 181573.34 | 1
1.1. | Основное мероприятие 1. Строительство и ремонт улично-дорожной сети, всего в т.ч.: | 2336.72 | 1510.22 | 0.65
1.1.1. | Строительство проезда Новый в микрорайоне № 12 в г.Северске | 0 | 0 | Х
1.1.2. | Строительство улицы Солнечной в г.Северске, участок от ул.Ленина - ул.Ленинградской до Южного проезда | 0 | 0 | Х
1.1.3. | Капитальный ремонт автодороги ул.Предзаводская 10а (устройство водоотведения) | 826.49 | 0 | 0
1.1.4. | Разработка проектно-сметной документации на ремонт улично-дорожной сети ЗАТО Северск и внутриквартальных проездов | 0 | 0 | Х
1.1.5. | Строительство внутриквартального проезда в микрорайоне № 10 в г.Северске | 1510.23 | 1510.22 | 1
1.2. | Основное мероприятие 2. Участие в региональном проекте "Региональная и местная дорожная сеть", всего в т.ч.: | 180063.12 | 180063.12 | 1
1.2.1. | Капитальный ремонт и ремонт дорог и сооружений на них | 180063.12 | 180063.12 | 1
Оценка эффективности использования средств подпрограммы 1 |  | полное освоение
2. | Подпрограмма 2 "Повышение безопасности дорожного движения на территории ЗАТО Северск", всего в т.ч.: | 15109.72 | 15107.37 | 1
2.1. | Основное мероприятие 1. Развитие и совершенствование системы по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения, всего в т.ч.: | 0 | 0 | Х
2.1.1. | Освещение в средствах массовой информации ЗАТО Северск результатов профилактических акций | 0 | 0 | Х
2.1.2. | Создание и размещение в средствах массовой информации информационно-пропагандистских материалов, призванных освещать работу по обеспечению безопасности дорожного движения | 0 | 0 | Х
2.1.3. | Организация в печатных средствах массовой информации специальных тематических рубрик для систематического освещения проблемных вопросов по безопасности дорожного движения | 0 | 0 | Х
2.2. | Основное мероприятие 2. Оснащение детских учреждений специализированными элементами дорожного обустройства и обучения, всего в т.ч.: | 49.22 | 49.22 | 1
2.2.1. | Оснащение детских учреждений специализированными элементами дорожного обустройства и обучение детей в игровой форме Правилам дорожного движения | 0 | 0 | Х
2.2.2. | Оборудование детских автогородков в школах, детских садах и учреждениях дополнительного образования | 0 | 0 | Х
2.2.3. | Модернизация детского автогородка при МБУ ДО "Центр "Поиск" | 0 | 0 | Х
2.2.4. | Проведение конкурсов, викторин, олимпиад, творческих фестивалей и прочих мероприятий, направленных на формирование у детей правосознания, в том числе стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушителям в сфере дорожного движения | 49.22 | 49.22 | 1
2.2.5. | Приобретение, изготовление и распространение световозвращающих приспособлений в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях | 0 | 0 | Х
2.2.6. | Организация в период летних каникул в детских оздоровительных лагерях профилактических мероприятий (конкурсов, викторин), направленных на предупреждение нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации | 0 | 0 | Х
2.2.7. | Мониторинг состояния материальной и учебно-методической баз образовательных организаций, организации образовательного процесса по обучению детей Правилам дорожного движения Российской Федерации и формированию у них навыков безопасного участия в дорожном движении | 0 | 0 | Х
2.2.8. | Приобретение автобусов для осуществления организованных перевозок детей | 0 | 0 | Х
2.2.9. | Изготовление полиграфической продукции по профилактике детской безопасности на дорогах | 0 | 0 | Х
2.2.10. | Постановка и показ спектакля о правилах поведения на проезжей части дорог, о безопасности дорожного движения | 0 | 0 | Х
2.2.11. | Создание и показ театрализованной игровой программы по профилактике дорожно-транспортных происшествий | 0 | 0 | Х
2.3. | Основное мероприятие 3. Приведение объектов муниципальной собственности в соответствие требованиям нормативных стандартов в части безопасности дорожного движения, всего в т.ч.: | 13113.45 | 13111.1 | 1
2.3.1. | Обустройство участков улично-дорожной сети ЗАТО Северск барьерными ограждениями, в том числе сигнальными столбиками | 0 | 0 | Х
2.3.2. | Обустройство участков улично-дорожной сети ЗАТО Северск искусственными неровностями | 2001.83 | 2001.56 | 1
2.3.3. | Приобретение и установка новых светофорных объектов с разработкой проектно-сметной документации | 544 | 544 | 1
2.3.4. | Модернизация (реконструкция) светофорных объектов | 472.81 | 472.81 | 1
2.3.5. | Организация работ по нанесению дорожной разметки на дорогах общего пользования и контроля качества нанесения дорожной разметки | 7942.94 | 7942.62 | 1
2.3.6. | Приобретение, установка недостающих и замена устаревших дорожных знаков | 541.7 | 539.93 | 1
2.3.7. | Разработка (внесение изменений) проектов организации дорожного движения на улично-дорожной сети ЗАТО Северск | 599.99 | 599.99 | 1
2.3.8. | Обустройство или ликвидация пешеходных переходов | 0 | 0 | Х
2.3.9. | Расчистка придорожных полос от порослей | 1010.18 | 1010.18 | 1
2.3.10. | Обустройство участков улично-дорожной сети ЗАТО Северск направляющими устройствами | 0 | 0 | Х
2.4. | ВЦП 4. Организация мероприятий по техническому обслуживанию и текущему содержанию технических средств организации дорожного движения на территории ЗАТО Северск | 1947.05 | 1947.05 | 1
Оценка эффективности использования средств подпрограммы 2 |  | полное освоение
3. | Подпрограмма 3 "Обеспечение сохранности и доступности автомобильных дорог г.Северска, улучшение транспортной инфраструктуры", всего в т.ч.: | 284583.19 | 284418.53 | 1
3.1. | ВЦП 1. Текущее содержание объектов улично-дорожной сети г.Северска | 240953.35 | 240882.22 | 1
3.2. | Основное мероприятие 2. Организация гостевых стоянок автотранспорта и расширение внутриквартальных проездов, всего в т.ч.: | 0 | 0 | Х
3.2.1. | Выполнение работ по расширению проездов и устройству гостевых стоянок для автотранспорта на внутриквартальных территориях | 0 | 0 | Х
3.3. | ВЦП 3. Обеспечение контроля качества выполнения работ по ремонту и содержанию объектов улично-дорожной сети и транспортного обслуживания | 43629.84 | 43536.31 | 1
Оценка эффективности использования средств подпрограммы 3 |  | полное освоение
4. | Подпрограмма 4 "Транспортное обслуживание населения в границах ЗАТО Северск", всего в т.ч.: | 11827.21 | 9305.32 | 0.79
4.1. | ВЦП 1. Организация транспортного обслуживания населения ЗАТО Северск автомобильныи транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | 11260.69 | 8738.81 | 0.78
4.2. | Основное мероприятие 2. Устройство и ремонт остановок общественного транспорта, всего в т.ч.: | 566.52 | 566.51 | 1
4.2.1. | Устройство посадочных площадок для остановок общественного транспорта | 0 | 0 | Х
4.2.2. | Установка (ремонт) павильонов на остановках общественного транспорта | 566.52 | 566.51 | 1
Оценка эффективности использования средств подпрограммы 4 |  | неполное освоение
5. | Подпрограмма 5 "Обеспечивающая подпрограмма", всего в т.ч.: | 27493.06 | 27056.53 | 0.98
5.1. | Основное мероприятие 1. Организация деятельности Управления капитального строительства Администрации ЗАТО Северск, всего в т.ч.: | 27493.06 | 27056.53 | 0.98
5.1.1. | Организация деятельности Управления капитального строительства Администрации ЗАТО Северск | 27493.06 | 27056.53 | 0.98
Оценка эффективности использования средств подпрограммы 5 |  | полное освоение
| Итого по Программе | 521413.02 | 517461.1 | 0.99
Оценка эффективности использования средств муниципальной программы |  | полное освоение

## форма4
Форма 4
СВЕДЕНИЯ
об оценке эффективности реализации
в 2022 году муниципальной программы
"Дорожная деятельность и транспортное обслуживание на территории ЗАТО Северск" на 2021 - 2024 годы
№ п/п | Наименование подпрограмм, задач подпрограмм, ВЦП, основного мероприятия муниципальной программы | Степень достижения целей и решения задач (СДП) | Степень освоения средств (СОС) | Оценка эффективности программы (подпрограммы)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. | Подпрограмма 1 "Строительство и ремонт объектов улично-дорожной сети" | 1,00 | 1,00 | 5 | Высокая эффективность.
2. | Подпрограмма 2 "Повышение безопасности дорожного движения на территории ЗАТО Северск" | 1,00 | 1,00 | 5 | Высокая эффективность.
3. | Подпрограмма 3 "Обеспечение сохранности и доступности автомобильных дорог г.Северска, улучшение транспортной инфраструктуры" | 1,00 | 1,00 | 5 | Высокая эффективность.
4. | Подпрограмма 4 "Транспортное обслуживание населения в границах ЗАТО Северск" | 1,00 | 0,79 | 4 | Эффективная. Некорректно спланирован объем финансирования. Возможен пересмотр муниципальной программы (подпрограммы) в части уточнения финансовых ресурсов и перераспределения их на другие подпрограммы (мероприятия подпрограмм)
5. | Подпрограмма 5 "Обеспечивающая подпрограмма" | 0,60 | 0,98 | 1 | Неэффективная. Требуется проведение глубокого анализа причин отклонений от плана. Необходима существенная корректировка муниципальной программы (подпрограммы) в части пересмотра комплекса планируемых мероприятий, значений целевых показателей (индикаторов), требуемого объема финансирования, системы управления муниципальной программой. В случае невозможности корректировки по причине ограниченности финансовых ресурсов целесообразно поставить вопрос о досрочном прекращении муниципальной программы
| Муниципальная программа "Дорожная деятельность и транспортное обслуживание на территории ЗАТО Северск" на 2021 - 2024 годы | 0,99 | 0,99 | 5 | Высокая эффективность.

## форма5
Приложение 5
к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ
ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации
Отчет
о реализации муниципальной программы
"Дорожная деятельность и транспортное обслуживание на территории ЗАТО Северск" за 2022 год на 2021 - 2024 годы
№ п/п | Наименование подпрограмм, задач подпрограмм, ВЦП, основного мероприятия муниципальной программы | Срок реализа-ции, (ед. изм. год) | Источники финансирования/главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) - ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Объём финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Процент выполнения, % (гр.8/гр.6) | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий (причины невыполнения мероприятий)
|  |  |  | потребность на 2022 год | план с учётом утверждённого бюджетом на 2022 год | передано бюджетных ассигнова- ний за отчётный период | фактическое исполнение за отчётный период
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Подпрограмма 1 "Строительство и ремонт объектов улично-дорожной сети"
1. | Задача 1. Увеличение протяженности улично-дорожной сети на территории ЗАТО Северск
1.1 | Основное мероприятие. Строительство и ремонт улично-дорожной сети, в т.ч.: | 2022 | Всего, в том числе за счёт средств: | 2336.72 | 2336.72 | 1510.22 | 1510.22 | 64.6
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 2336.72 | 2336.72 | 1510.22 | 1510.22 | 64.6
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УКС Администрации ЗАТО Северск | 2336.72 | 2336.72 | 1510.22 | 1510.22 | 64.6
1.1.1 | Строительство проезда Новый в микрорайоне № 12 в г.Северске | 2022 | Всего, в том числе за счёт средств: | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УКС Администрации ЗАТО Северск | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Строительство улицы Солнечной в г.Северске, участок от ул.Ленина - ул.Ленинградской до Южного проезда | 2022 | Всего, в том числе за счёт средств: | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УКС Администрации ЗАТО Северск | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Капитальный ремонт автодороги ул.Предзаводская 10а (устройство водоотведения) | 2022 | Всего, в том числе за счёт средств: | 826.49 | 826.49 | 0 | 0 | 0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 826.49 | 826.49 | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УКС Администрации ЗАТО Северск | 826.49 | 826.49 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Разработка проектно-сметной документации на ремонт улично-дорожной сети ЗАТО Северск и внутриквартальных проездов | 2022 | Всего, в том числе за счёт средств: | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УКС Администрации ЗАТО Северск | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5 | Строительство внутриквартального проезда в микрорайоне № 10 в г.Северске | 2022 | Всего, в том числе за счёт средств: | 1510.23 | 1510.23 | 1510.22 | 1510.22 | 100
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 0 | 1510.23 | 0 | 1510.22 | 100
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УКС Администрации ЗАТО Северск | 1510.23 | 1510.23 | 1510.22 | 1510.22 | 100
2. | Задача 2. Обеспечение достижения показателей регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть"
2.1 | Основное мероприятие. Участие в региональном проекте "Региональная и местная дорожная сеть", в т.ч.: | 2022 | Всего, в том числе за счёт средств: | 180063.12 | 180063.12 | 180063.12 | 180063.12 | 100
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 117000 | 117000 | 117000 | 117000 | 100
|  |  | местного бюджета | 63063.12 | 63063.12 | 63063.12 | 63063.12 | 100
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УКС Администрации ЗАТО Северск | 180063.12 | 180063.12 | 180063.12 | 180063.12 | 100
2.1.1 | Капитальный ремонт и ремонт дорог и сооружений на них | 2022 | Всего, в том числе за счёт средств: | 180063.12 | 180063.12 | 180063.12 | 180063.12 | 100
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 117000 | 117000 | 117000 | 117000 | 100
|  |  | местного бюджета | 0 | 63063.12 | 63063.12 | 63063.12 | 100
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УКС Администрации ЗАТО Северск | 180063.12 | 180063.12 | 180063.12 | 180063.12 | 100
| Итого по подпрограмме 1 | 2022 | Всего, в том числе за счёт средств: | 182399.84 | 182399.84 | 181573.34 | 181573.34 | 99.5
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 117000 | 117000 | 117000 | 117000 | 100
|  |  | местного бюджета | 65399.84 | 65399.84 | 64573.34 | 64573.34 | 98.7
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УКС Администрации ЗАТО Северск | 182399.84 | 182399.84 | 181573.34 | 181573.34 | 99.5
Подпрограмма 2 "Повышение безопасности дорожного движения на территории ЗАТО Северск"
1. | Задача 1. Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения
1.1 | Основное мероприятие. Развитие и совершенствование системы по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения, в т.ч.: | 2022 | Всего, в том числе за счёт средств: | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УЖКХ ТиС | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Освещение в средствах массовой информации ЗАТО Северск результатов профилактических акций | 2022 | Всего, в том числе за счёт средств: | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УЖКХ ТиС | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Создание и размещение в средствах массовой информации информационно-пропагандистских материалов, призванных освещать работу по обеспечению безопасности дорожного движения | 2022 | Всего, в том числе за счёт средств: | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УЖКХ ТиС | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Организация в печатных средствах массовой информации специальных тематических рубрик для систематического освещения проблемных вопросов по безопасности дорожного движения | 2022 | Всего, в том числе за счёт средств: | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УЖКХ ТиС | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Задача 2. Формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах
2.1 | Основное мероприятие. Оснащение детских учреждений специализированными элементами дорожного обустройства и обучения, в т.ч.: | 2022 | Всего, в том числе за счёт средств: | 49.22 | 49.22 | 49.22 | 49.22 | 100
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 49.22 | 49.22 | 49.22 | 49.22 | 100
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Управление культуры | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Управление образования | 49.22 | 49.22 | 49.22 | 49.22 | 100
2.1.1 | Оснащение детских учреждений специализированными элементами дорожного обустройства и обучение детей в игровой форме Правилам дорожного движения | 2022 | Всего, в том числе за счёт средств: | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | Управление образования | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | Оборудование детских автогородков в школах, детских садах и учреждениях дополнительного образования | 2022 | Всего, в том числе за счёт средств: | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | Управление образования | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | Модернизация детского автогородка при МБУ ДО "Центр "Поиск" | 2022 | Всего, в том числе за счёт средств: | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | Управление образования | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4 | Проведение конкурсов, викторин, олимпиад, творческих фестивалей и прочих мероприятий, направленных на формирование у детей правосознания, в том числе стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушителям в сфере дорожного движения | 2022 | Всего, в том числе за счёт средств: | 49.22 | 49.22 | 49.22 | 49.22 | 100
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 0 | 49.22 | 49.22 | 49.22 | 100
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | Управление образования | 49.22 | 49.22 | 49.22 | 49.22 | 100
2.1.5 | Приобретение, изготовление и распространение световозвращающих приспособлений в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях | 2022 | Всего, в том числе за счёт средств: | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | Управление образования | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.6 | Организация в период летних каникул в детских оздоровительных лагерях профилактических мероприятий (конкурсов, викторин), направленных на предупреждение нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации | 2022 | Всего, в том числе за счёт средств: | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Управление образования | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.7 | Мониторинг состояния материальной и учебно-методической баз образовательных организаций, организации образовательного процесса по обучению детей Правилам дорожного движения Российской Федерации и формированию у них навыков безопасного участия в дорожном движении | 2022 | Всего, в том числе за счёт средств: | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | Управление образования | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.8 | Приобретение автобусов для осуществления организованных перевозок детей | 2022 | Всего, в том числе за счёт средств: | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | Управление культуры | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.9 | Изготовление полиграфической продукции по профилактике детской безопасности на дорогах | 2022 | Всего, в том числе за счёт средств: | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | Управление культуры | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.10 | Постановка и показ спектакля о правилах поведения на проезжей части дорог, о безопасности дорожного движения | 2022 | Всего, в том числе за счёт средств: | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | Управление культуры | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.11 | Создание и показ театрализованной игровой программы по профилактике дорожно-транспортных происшествий | 2022 | Всего, в том числе за счёт средств: | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | Управление культуры | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Задача 3. Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий
3.1 | Основное мероприятие. Приведение объектов муниципальной собственности в соответствие требованиям нормативных стандартов в части безопасности дорожного движения, в т.ч.: | 2022 | Всего, в том числе за счёт средств: | 13113.45 | 13113.45 | 13111.1 | 13111.1 | 100
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 13113.45 | 13113.45 | 13111.1 | 13111.1 | 100
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УЖКХ ТиС | 11770.45 | 11770.45 | 11768.42 | 11768.42 | 100
|  |  | УВГТ Администрации ЗАТО Северск | 1343 | 1343 | 1342.68 | 1342.68 | 100
3.1.1 | Обустройство участков улично-дорожной сети ЗАТО Северск барьерными ограждениями, в том числе сигнальными столбиками | 2022 | Всего, в том числе за счёт средств: | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УЖКХ ТиС | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2 | Обустройство участков улично-дорожной сети ЗАТО Северск искусственными неровностями | 2022 | Всего, в том числе за счёт средств: | 2001.83 | 2001.83 | 2001.56 | 2001.56 | 100
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 0 | 2001.83 | 2001.56 | 2001.56 | 100
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УЖКХ ТиС | 2001.83 | 2001.83 | 2001.56 | 2001.56 | 100
3.1.3 | Приобретение и установка новых светофорных объектов с разработкой проектно-сметной документации | 2022 | Всего, в том числе за счёт средств: | 544 | 544 | 544 | 544 | 100
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 0 | 544 | 544 | 544 | 100
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УЖКХ ТиС | 544 | 544 | 544 | 544 | 100
3.1.4 | Модернизация (реконструкция) светофорных объектов | 2022 | Всего, в том числе за счёт средств: | 472.81 | 472.81 | 472.81 | 472.81 | 100
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 0 | 472.81 | 472.81 | 472.81 | 100
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УЖКХ ТиС | 472.81 | 472.81 | 472.81 | 472.81 | 100
3.1.5 | Организация работ по нанесению дорожной разметки на дорогах общего пользования и контроля качества нанесения дорожной разметки | 2022 | Всего, в том числе за счёт средств: | 7942.94 | 7942.94 | 7942.62 | 7942.62 | 100
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 0 | 7942.94 | 7942.62 | 7942.62 | 100
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УЖКХ ТиС | 6599.94 | 6599.94 | 6599.94 | 6599.94 | 100
|  |  | УВГТ Администрации ЗАТО Северск | 1343 | 1343 | 1342.68 | 1342.68 | 100
3.1.6 | Приобретение, установка недостающих и замена устаревших дорожных знаков | 2022 | Всего, в том числе за счёт средств: | 541.7 | 541.7 | 539.93 | 539.93 | 99.7
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 0 | 541.7 | 539.93 | 539.93 | 99.7
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УВГТ Администрации ЗАТО Северск | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | УЖКХ ТиС | 541.7 | 541.7 | 539.93 | 539.93 | 99.7
3.1.7 | Разработка (внесение изменений) проектов организации дорожного движения на улично-дорожной сети ЗАТО Северск | 2022 | Всего, в том числе за счёт средств: | 599.99 | 599.99 | 599.99 | 599.99 | 100
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 0 | 599.99 | 599.99 | 599.99 | 100
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УЖКХ ТиС | 599.99 | 599.99 | 599.99 | 599.99 | 100
3.1.8 | Обустройство или ликвидация пешеходных переходов | 2022 | Всего, в том числе за счёт средств: | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УЖКХ ТиС | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.9 | Расчистка придорожных полос от порослей | 2022 | Всего, в том числе за счёт средств: | 1010.18 | 1010.18 | 1010.18 | 1010.18 | 100
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 0 | 1010.18 | 1010.18 | 1010.18 | 100
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УЖКХ ТиС | 1010.18 | 1010.18 | 1010.18 | 1010.18 | 100
3.1.10 | Обустройство участков улично-дорожной сети ЗАТО Северск направляющими устройствами | 2022 | Всего, в том числе за счёт средств: | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УЖКХ ТиС | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | ВЦП. Организация мероприятий по техническому обслуживанию и текущему содержанию технических средств организации дорожного движения на территории ЗАТО Северск | 2022 | Всего, в том числе за счёт средств: | 1947.05 | 1947.05 | 1947.05 | 1947.05 | 100
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 1947.05 | 1947.05 | 1947.05 | 1947.05 | 100
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УЖКХ ТиС | 1947.05 | 1947.05 | 1947.05 | 1947.05 | 100
| Итого по подпрограмме 2 | 2022 | Всего, в том числе за счёт средств: | 15109.72 | 15109.72 | 15107.37 | 15107.37 | 100
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 15109.72 | 15109.72 | 15107.37 | 15107.37 | 100
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | Управление образования | 49.22 | 49.22 | 49.22 | 49.22 | 100
|  |  | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | УЖКХ ТиС | 13717.5 | 13717.5 | 13715.47 | 13715.47 | 100
|  |  | УВГТ Администрации ЗАТО Северск | 1343 | 1343 | 1342.68 | 1342.68 | 100
|  |  | Управление культуры | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3 "Обеспечение сохранности и доступности автомобильных дорог г.Северска, улучшение транспортной инфраструктуры"
1.1 | ВЦП. Текущее содержание объектов улично-дорожной сети г.Северска | 2022 | Всего, в том числе за счёт средств: | 240953.35 | 240953.35 | 240882.22 | 240882.22 | 100
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 240953.35 | 240953.35 | 240882.22 | 240882.22 | 100
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УЖКХ ТиС | 240953.35 | 240953.35 | 240882.22 | 240882.22 | 100
2. | Задача 2. Обеспечение внутриквартальных территорий достаточным количеством парковочных мест
2.1 | Основное мероприятие. Организация гостевых стоянок автотранспорта и расширение внутриквартальных проездов, в т.ч.: | 2022 | Всего, в том числе за счёт средств: | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УЖКХ ТиС | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | Выполнение работ по расширению проездов и устройству гостевых стоянок для автотранспорта на внутриквартальных территориях | 2022 | Всего, в том числе за счёт средств: | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УЖКХ ТиС | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | ВЦП. Обеспечение контроля качества выполнения работ по ремонту и содержанию объектов улично-дорожной сети и транспортного обслуживания | 2022 | Всего, в том числе за счёт средств: | 43629.84 | 43629.84 | 43536.31 | 43536.31 | 99.8
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 43629.84 | 43629.84 | 43536.31 | 43536.31 | 99.8
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УЖКХ ТиС | 43629.84 | 43629.84 | 43536.31 | 43536.31 | 99.8
| Итого по подпрограмме 3 | 2022 | Всего, в том числе за счёт средств: | 284583.19 | 284583.19 | 284418.53 | 284418.53 | 99.9
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 284583.19 | 284583.19 | 284418.53 | 284418.53 | 99.9
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УЖКХ ТиС | 284583.19 | 284583.19 | 284418.53 | 284418.53 | 99.9
Подпрограмма 4 "Транспортное обслуживание населения в границах ЗАТО Северск"
1.1 | ВЦП. Организация транспортного обслуживания населения ЗАТО Северск автомобильныи транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | 2022 | Всего, в том числе за счёт средств: | 11260.69 | 11260.69 | 8738.81 | 8738.81 | 77.6
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 11260.69 | 11260.69 | 8738.81 | 8738.81 | 77.6
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УЖКХ ТиС | 11260.69 | 11260.69 | 8738.81 | 8738.81 | 77.6
2. | Задача 2. Обеспечение комфортного ожидания общественного траспорта
2.1 | Основное мероприятие. Устройство и ремонт остановок общественного транспорта, в т.ч.: | 2022 | Всего, в том числе за счёт средств: | 566.52 | 566.52 | 566.51 | 566.51 | 100
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 566.52 | 566.52 | 566.51 | 566.51 | 100
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УВГТ Администрации ЗАТО Северск | 399.52 | 399.52 | 399.51 | 399.51 | 100
|  |  | УЖКХ ТиС | 167 | 167 | 167 | 167 | 100
2.1.1 | Устройство посадочных площадок для остановок общественного транспорта | 2022 | Всего, в том числе за счёт средств: | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УЖКХ ТиС | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | Установка (ремонт) павильонов на остановках общественного транспорта | 2022 | Всего, в том числе за счёт средств: | 566.52 | 566.52 | 566.51 | 566.51 | 100
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 0 | 566.52 | 566.51 | 566.51 | 100
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УВГТ Администрации ЗАТО Северск | 399.52 | 399.52 | 399.51 | 399.51 | 100
|  |  | УЖКХ ТиС | 167 | 167 | 167 | 167 | 100
| Итого по подпрограмме 4 | 2022 | Всего, в том числе за счёт средств: | 11827.21 | 11827.21 | 9305.32 | 9305.32 | 78.7
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 11827.21 | 11827.21 | 9305.32 | 9305.32 | 78.7
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УЖКХ ТиС | 11427.69 | 11427.69 | 8905.81 | 8905.81 | 77.9
|  |  | УВГТ Администрации ЗАТО Северск | 399.52 | 399.52 | 399.51 | 399.51 | 100
Подпрограмма 5 "Обеспечивающая подпрограмма"
1. | Задача 1. Организация деятельности Управления капитального строительства Администрации ЗАТО Северск
1.1 | Основное мероприятие. Организация деятельности Управления капитального строительства Администрации ЗАТО Северск, в т.ч.: | 2022 | Всего, в том числе за счёт средств: | 27493.06 | 27493.06 | 27056.53 | 27056.53 | 98.4
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 27493.06 | 27493.06 | 27056.53 | 27056.53 | 98.4
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УКС Администрации ЗАТО Северск | 27493.06 | 27493.06 | 27056.53 | 27056.53 | 98.4
1.1.1 | Организация деятельности Управления капитального строительства Администрации ЗАТО Северск | 2022 | Всего, в том числе за счёт средств: | 27493.06 | 27493.06 | 27056.53 | 27056.53 | 98.4
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 0 | 27493.06 | 27056.53 | 27056.53 | 98.4
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УКС Администрации ЗАТО Северск | 27493.06 | 27493.06 | 27056.53 | 27056.53 | 98.4
| Итого по подпрограмме 5 | 2022 | Всего, в том числе за счёт средств: | 27493.06 | 27493.06 | 27056.53 | 27056.53 | 98.4
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 27493.06 | 27493.06 | 27056.53 | 27056.53 | 98.4
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УКС Администрации ЗАТО Северск | 27493.06 | 27493.06 | 27056.53 | 27056.53 | 98.4
| Итого по Программе | 2022 | Всего, в том числе за счёт средств: | 521413.02 | 521413.02 | 517461.1 | 517461.1 | 99.2
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 117000 | 117000 | 117000 | 117000 | 100
|  |  | местного бюджета | 404413.02 | 404413.02 | 400461.1 | 400461.1 | 99
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | Управление культуры | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | УВГТ Администрации ЗАТО Северск | 1742.52 | 1742.52 | 1742.19 | 1742.19 | 100
|  |  | УЖКХ ТиС | 309728.38 | 309728.38 | 307039.81 | 307039.81 | 99.1
|  |  | Управление образования | 49.22 | 49.22 | 49.22 | 49.22 | 100
|  |  | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | УКС Администрации ЗАТО Северск | 209892.9 | 209892.9 | 208629.88 | 208629.88 | 99.4