ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к информации о реализации муниципальной программы «Развитие предпринимательства 
в ЗАТО Северск» на 2015 – 2020 годы

за 2020 год

По состоянию на 31.12.2020 года на реализацию программы утверждены бюджетные ассигнования в размере 53 221,19 тыс. руб., в т.ч. 15 891,40 тыс. руб. – средства федерального бюджета, 29 145,11 тыс. руб. – средства областного бюджета, 8 184,68 тыс. руб. – средства бюджета ЗАТО Северск. Фактическое освоение средств составило 50 085,93 тыс. руб. (98% от средств, утвержденных на реализацию программы): 15 641,00 тыс. руб. – средства федерального бюджета, 26 288,43 тыс. руб. – средства областного бюджета, 8 156,49 тыс. руб. – средства бюджета ЗАТО Северск.

Освоение средств осуществлялось по следующим направлениям:

1) подпрограмма 1 «Создание и развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства в ЗАТО Северск Томской области»;

2) подпрограмма 2 «Финансовая и имущественная поддержка деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства, информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие молодёжного предпринимательства»;

3) подпрограмма 3 «Создание общественной (социальной) среды, благоприятной для развития бизнеса»;

4) подпрограмма 4 «Повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов предпринимательской деятельности».

Подпрограмма 1 «Создание и развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства в ЗАТО Северск Томской области».

Бюджетом ЗАТО Северск на реализацию мероприятий подпрограммы 1 утверждены бюджетные ассигнования в размере 8 590,13 тыс. руб., в том числе 3 190,12 тыс. руб. – средства областного бюджета, 5 400,01 тыс. руб. – средства бюджета ЗАТО Северск.

Финансирование подпрограммы 1 в отчетном периоде составило 8 590,13 тыс. руб., 
в том числе 3 190,12 тыс. руб. – средства областного бюджета, 5 400,01 тыс. руб. – средства бюджета ЗАТО Северск. Средства использованы в полном объеме по основному мероприятию подпрограммы 1 «Предоставление субсидий на текущую деятельность инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства».

Средства направлены:

1 000,0 тыс. руб. – на развитие и обеспечение деятельности муниципального центра поддержки предпринимательства Ассоциации «Некоммерческое партнерство «АРП – Северск». На базе муниципального центра поддержки предпринимательства Ассоциация «Некоммерческое партнерство «Агентство развития предпринимательства – Северск» 
в отчетном периоде:

- воспользовалось услугами центра 531 субъектов малого и среднего предпринимательства;

- оказана консультационная поддержка 449 субъектам малого и среднего предпринимательства;

- подготовлено 18 бизнес-планов, в том числе 16 бизнес-планов подготовлено безработным гражданам на получение финансовой поддержки от Центра занятости населения ЗАТО Северск;

- проведено 6 семинаров для субъектов предпринимательской деятельности, 
в которых приняли участие 82 человека;

- оказана имущественная поддержка 15 субъектам малого и среднего предпринимательства ЗАТО Северск путем предоставления в аренду нежилых помещений, расположенных в бизнес-инкубаторе и технопарковой зоне. На конец отчетного периода 
на площадях технопарковой зоны размещено 35 резидентов/

2 690,13 тыс. руб. – на развитие и обеспечение деятельности бизнес-инкубатора ЗАТО Северск.

Предоставление нежилых помещений бизнес-инкубатора в аренду (субаренду) субъектам малого и среднего предпринимательства осуществляется на конкурсной основе. С учетом результатов проведенных конкурсов на 31.12.2020 в бизнес-инкубаторе размещено 15 резидентов.

2 500,0 тыс. руб. – на развитие и обеспечение деятельности Фонда «Микрокредитная компания фонд развития малого и среднего предпринимательства ЗАТО Северск». Текущая деятельность Фонда направлена на обеспечение предоставления субъектам предпринимательской деятельности финансовых форм поддержки: грантов и микрозаймов.

Результатом деятельности Фонда в 2020 году стало предоставление 32 микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства.

Подпрограмма 2 «Финансовая и имущественная поддержка деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства, информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие молодёжного предпринимательства».

На реализацию мероприятий подпрограммы в бюджете ЗАТО Северск утверждены ассигнования в размере 20 503,05 тыс. руб. Фактически в ходе реализации мероприятий подпрограммы 2 освоено 19 954,83 тыс. руб.. Средства направлены на реализацию мероприятий:

1) «Проведение конкурсного отбора стартующих предпринимательских проектов 
и предоставление субсидий победителям конкурсного отбора».

Мероприятие не проводилось с 2017 года.

Размер средств, утвержденных на реализацию мероприятия составил 3 157,90 тыс. руб., в том числе 3 000,0 тыс. руб. – средства областного бюджета, 157,9 тыс. руб. – средства бюджета ЗАТО Северск.

Освоено 2 881,40 тыс. руб., в том числе 2 737,33 тыс. руб. – средства областного бюджета, 144,08 тыс. руб. – средства бюджета ЗАТО Северск.

Субсидия предоставлена 9 субъектам предпринимательства – победителям конкурсного отбора стартующих предпринимательских проектов.

2) «Обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства справочно-информационными материалами по вопросам ведения предпринимательской деятельности».

Финансирование составило 100,0 тыс. руб. Средства израсходованы в полном объеме в том числе изготовлены:

- ознакомительные листовки в количестве 2 000 шт.;

- печатный документ «Инвестиционный паспорт ЗАТО Северск» в количестве 25 шт.;

2) «Организация и (или) проведение семинаров, конференций по вопросам развития предпринимательства».

В связи с пандемией мероприятия не проводились;

3) «Организация и проведение мероприятий в сфере предпринимательства, ориентированных на молодежь, включая школьников».

По данному направлению муниципальной программы мероприятия не проводились 
в связи с пандемией.

4) «Участие в региональном проекте «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».

Финансирование мероприятия «Предоставление субсидий субъектам малого 
и среднего предпринимательства, занимающимся социально значимыми видами деятельности» в отчетном периоде составило 17 245,15 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета 15 891,40 тыс. руб., за счет средств областного бюджета 491,49 тыс. руб. и за счет средств местного бюджета 862,26 тыс. руб.

Средства освоены в размере 16 973,42 тыс. руб., в том числе 15 641,00 тыс. руб. – средства федерального бюджета, 483,74 тыс. руб. – средства областного бюджета, 848,67 тыс. руб. – средства местного бюджета.

В рамках реализации мероприятия субсидия предоставлена 13 субъектам предпринимательства, занимающимся социально значимыми видами деятельности.

Подпрограмма 3 «Создание общественной (социальной) среды, благоприятной для развития бизнеса».

На реализацию мероприятий подпрограммы 3 по состоянию на 31.12.2020 года утверждено финансирование в размере 8 323,00 тыс. руб., в том числе 8 239,00 тыс. руб. – средства областного бюджета, 84,00 тыс. руб. – средства бюджета ЗАТО Северск. Фактически освоено 5 735,97 тыс. руб., в том числе 5 652,74 тыс. руб. – средства областного бюджета, 83,23 тыс. руб. – средства местного бюджета.

Указанные выше средства направлены на реализацию мероприятия «Предоставление субсидии управляющей компании, осуществляющей функции 
по управлению территорией опережающего социально-экономического развития «Северск».

В 2020 году резидентами ТОР «Северск» стали еще 10 организаций ЗАТО Северск. По состоянию на 31.12.2020 года в ТОР «Северск» зарегистрировано 12 резидентов, которыми в отчетном периоде создано 118 рабочих мест.

Основное мероприятие подпрограммы 3 «Реализация мер, направленных 
на формирование положительного образа субъекта предпринимательства» в 2020 году не реализовывались в связи со сложной эпидемиологической ситуацией.

Также, в связи с пандемией в отчетном периоде не проводились заседания Совета по развитию и поддержке предпринимательства и Единый день приема предпринимателей.

Подпрограмма 4 «Повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов предпринимательской деятельности»

В 2020 году на реализацию мероприятий подпрограммы в бюджете ЗАТО Северск утверждено 15 805,00 тыс. руб., в том числе 14 224,50 тыс. руб. – средства областного бюджета, 1 580,50 тыс. руб. – средства бюджета ЗАТО Северск. в отчетном периоде средства освоены в полном объеме и были направлены на реализацию мероприятия «Предоставление субсидии Фонду «Микрокредитная компания фонд развития малого и среднего предпринимательства ЗАТО Северск» на пополнение фондов на выдачу микрозаймов».

В ходе реализации мероприятия за счет средств возврата средств субсидий, полученных Фондом в 2014 - 2019 годах и средств субсидий, полученных Фондом в 2020 году в отчетном периоде выдано 32 микрозайма на общую сумму 45 805,20 тыс. руб.

Финансирование мероприятия «Предоставление субсидий субъектам малого 
и среднего предпринимательства на создание и (или) развитие, и (или) модернизацию производства товаров (работ, услуг)» в отчетном периоде не осуществлялось в связи с тем, 
что Департаментом областной конкурс на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований по указанному направлению в отчетном периоде 
не проводился.

В 2020 году финансирование мероприятий подпрограммы 6 «Создание, развитие 
и ресурсное обеспечение деятельности центров молодежного инновационного творчества на территории ЗАТО Северск» не предусмотрено.

По состоянию на 31.12.2020 субъектами предпринимательской деятельности, получившими поддержку в рамках муниципальной программы, создано 76 рабочих мест.

Л.Г.Лепихова

77 38 43