Форма 1
СВЕДЕНИЯ 
о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы
                                              «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы в 2020 году

	№
пп
	Наименование целевого показателя (индикатора)
	Единица измере-ния
	Значения целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы
	Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчётного года 

	
	
	
	год реализации, предшест-вующий отчётному
(факт 2019 года)
	2020 год
	

	
	
	
	
	план
(в актуальной редакции МП)
	план (с учётом согласованных
КЭР изменений
на конец отчётного года)
	факт
	оценка достижения показателя)
(факт /план )
	

	
	
	
	
	
	
	
	(факт гр.6/план гр.5)
	(факт гр.6/план гр.5.1)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	5.1
	6
	7
	7.1
	8

	 Целевые показатели муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы

	1.
	Доля населения ЗАТО Северск, систематически занимающегося физической культурой и спортом
	%
	42,7
	44,9
	48,3
	48,3
	1,08
	1,0
	Отклонений не наблюдается

	2.
	Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта
	%
	46,5
	46,5
	46,5
	48.6
	1,05
	1,05
	Расчет фактического показателя произведен на основании статистической отчетности по форме 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» (по состоянию на 25.01.2021). Увеличение показателя связано с введением в эксплуатацию новых спортивных сооружений и увеличением единой пропускной способности спортивных сооружений, расположенных на территории ЗАТО Северск

	1
	2
	3
	4
	5
	5.1
	6
	7
	7.1
	8

	Целевые показатели задачи 1 «Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Северск физической культуры и массового спорта, организации проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий»

	3
	Доля населения 
ЗАТО Северск, занимающегося физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике
	%
	13,6
	13,6
	13,7
	13,7
	1,01
	1,0
	Отклонений не наблюдается

	4
	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории
	%
	12,4
	12,4
	12,4
	12,4
	1,0
	1,0
	Отклонений не наблюдается

	Целевые показатели задачи 2 «Обеспечение условий для развития детско-юношеского спорта, поддержка спорта высших достижений»

	5
	Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования в учреждениях физкультурно-спортивной направленности, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 – 18 лет
	%
	28,5
	25,4
	28,8
	28,8
	1,13
	1,0
	Отклонений не наблюдается

	6
	Количество спортсменов, зачисленных в составы сборных команд Томской области
	чел.
	306
	306
	306
	306
	1,0
	1,0
	Отклонений не наблюдается

	1
	2
	3
	4
	5
	5.1
	6
	7
	7.1
	8

	Показатели задачи 3 «Создание условий для привлечения к занятиям хоккеем всех категорий граждан вне зависимости от возраста»

	7
	Доля населения ЗАТО Северск, занимающегося хоккеем
	%
	1,1
	0,6
	0,6
	0,6
	1,0
	1,0
	Отклонений не наблюдается


Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы – 5 баллов.



Форма 2

СВЕДЕНИЯ 
о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности 
подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы

	№
пп
	Наименование целевого показателя (индикатора) подпрограммы
	Единица измере-ния
	Значения целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы
	Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчётного года 

	
	
	
	год реализации, предшест-вующий отчётному
(факт 2019 года)
	2020 год
	

	
	
	
	
	план 
(в актуальной редакции МП)
	план (с учётом согласованных
КЭР изменений
на конец отчётного года)
	факт
	оценка достижения показателя
(факт /план )
	

	
	
	
	
	
	
	
	(факт гр.6/план гр.5)
	(факт гр.6/план гр.5.1)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	5.1
	6
	7
	7.1
	8

	1. Целевые показатели подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и массового спорта»

	1.1
	Доля  населения ЗАТО Северск, занимающегося физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике
	%
	13,6
	13,6
	13,7
	13,7
	1,01
	1,0
	Отклонений не наблюдается

	1.2
	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической  культурой  и спортом, в общей численности указанной категории
	%
	12,4
	12,4
	12,4
	12,4
	1,0
	1,0
	Отклонений не наблюдается

	1
	2
	3
	4
	5
	5.1
	6
	7
	7.1
	8

	2. Целевые показатели задачи 1 «Обеспечение населения ЗАТО Северск безопасной, качественной и доступной спортивной инфраструктурой»

	2.1
	Количество спортивных сооружений на конец отчетного года
	ед.
	190
	190
	261
	276
	1,45
	1,05
	Фактическое значение показателя установлено на основании статистической отчетности по форме 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» (по состоянию на 25.01.2021). Увеличение показателя связано с введением в эксплуатацию новых спортивных сооружений, расположенных на территории ЗАТО Северск

	2.2
	Количество  спортивных сооружений, на которых проведены реконструкция и капитальный ремонт
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Отклонений не наблюдается

	2.3
	Увеличение мест занятий спортом
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Отклонений не наблюдается

	2.4
	Количество приобретенных и
установленных спортивных уличных тренажеров
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Отклонений не наблюдается

	3. Целевые показатели задачи 2 «Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта по месту жительства»

	3.1
	Количество
занимающихся физической культурой и спортом по месту жительства
	чел.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Показатели задачи перенесены в задачу 4 в связи с выделением нового Основного мероприятия «Участие в региональном проекте «Спорт – норма жизни». Показатели отражаются в мероприятии «Обеспечение условий для организации и проведения официальных 

	3.2
	Количество инструкторов по спорту, осуществляющих работу с 
	чел.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	1
	2
	3
	4
	5
	5.1
	6
	7
	7.1
	8

	
	населением ЗАТО Северск по месту жительства
	
	
	
	
	
	
	
	физкультурных и спортивных мероприятий, повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта»

	4. Целевые показатели задачи 3 «Обеспечение условий для организации  проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий, повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта»

	4.1
	Количество участников официальных физкультурных  и спортивных мероприятий
	чел.
	9 500
	8 200
	9 500
	9 500
	1,15
	1,0
	Отклонений не наблюдается

	4.2
	Количество отремонтированных спортивных площадок
	чел.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Отклонений не наблюдается

	5. Целевые показатели задачи 4 «Создание условий для подготовки  и сдачи тестов (нормативов)ГТО всеми категориями граждан вне зависимости от возраста, приведение организаций спортивной подготовки в  нормативное состояние, развитие массового спорта по месту жительства»

	5.1
	Доля детей  и молодежи (возраст 3- 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи
	%
	99,1
	99,1
	99,1
	99,1
	1,0
	1,0
	Отклонений не наблюдается

	5.2
	Доля граждан среднего возраста (женщины: 30 – 54; мужчины 30 – 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста
	%
	29,5
	34,3
	34,3
	34,3
	1,0
	1,0
	Отклонений не наблюдается

	1
	2
	3
	4
	5
	5.1
	6
	7
	7.1
	8

	5.3
	Доля граждан старшего возраста (женщины: 55 – 79; мужчины 60 – 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста
	%
	11
	13
	13
	13
	1,0
	1,0
	Отклонений не наблюдается




Форма 2

СВЕДЕНИЯ 
о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности 
подпрограммы 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы

	№
пп
	Наименование целевого показателя (индикатора) подпрограммы
	Единица измере-ния
	Значения целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы
	Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчётного года 

	
	
	
	год реализации, предшест-вующий отчётному
(факт 2019 года)
	2020 год
	

	
	
	
	
	план 
(в актуальной редакции МП)
	план (с учётом согласованных
КЭР изменений
на конец отчётного года)
	факт
	оценка достижения показателя
(факт /план )
	

	
	
	
	
	
	
	
	(факт гр.6/план гр.5)
	(факт гр.6/план гр.5.1)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	5.1
	6
	7
	7.1
	8

	1. Целевые показатели подпрограммы 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва»

	1.1
	Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования в учреждениях физкультурно-спортивной направленности, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет
	%
	28,5
	25,4
	28,8
	28,8
	1,13
	1,0
	Отклонений не наблюдается

	1.2
	Количество спортсменов ЗАТО Северск, зачисленных в составы сборных команд Томской области
	чел.
	306
	306
	306
	306
	1,0
	1,0
	Отклонений не наблюдается

	1
	2
	3
	4
	5
	5.1
	6
	7
	7.1
	8

	2. Целевые показатели задачи 1 «Организация предоставления дополнительного образования в учреждениях физкультурно-спортивной направленности»

	2.1
	Количество обучающихся в учреждениях физкультурно-спортивной направленности
	чел.
	4 531
	4 121
	4 145
	4 145
	1,01
	1,0
	Отклонений не наблюдается 

	3. Целевые показатели задачи 2 «Обеспечение спортивных сборных команд ЗАТО Северск, реализация мероприятий, направленных на социальную поддержку спортсменов и их тренеров»

	3.1
	Количество спортсменов ЗАТО Северск, принявших участие  в региональных и всероссийских соревнованиях
	чел.
	1 110
	1 110
	1 110
	1 110
	1,0
	1,0
	Отклонений не наблюдается

	3.2
	Количество спортсменов ЗАТО Северск, получающих стипендию
	чел.
	13
	13
	12
	12
	0,92
	0,92
	Значение показателя снижено, по причине выплаты стипендии ЗАТО Северск лучшим спортсменам по олимпийским видам спорта одному спортсмену (вместо двух), в виду отсутствия претендентов на назначение и выплату данной стипендии по показанным спортивным результатам в 2019 году  

	4. Целевые показатели задачи  3 «Укрепление материально-технической базы МБУДО ДЮСШ «Смена»

	4.1
	Приобретение машины для заливки льда в ЗХК «СеверСК»
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Отклонений не наблюдается




Форма 2


СВЕДЕНИЯ 
о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности 
подпрограммы 3 «Развитие детско-юношеского и массового хоккея» муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы

	№
пп
	Наименование целевого показателя (индикатора) подпрограммы
	Единица измере-ния
	Значения целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы
	Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчётного года 

	
	
	
	год реализации, предшест-вующий отчётному
(факт 2019 года)
	2020 год
	

	
	
	
	
	план 
(в актуальной редакции МП)
	план (с учётом согласованных
КЭР изменений
на конец отчётного года)
	факт
	оценка достижения показателя
(факт /план )
	

	
	
	
	
	
	
	
	(факт гр.6/план гр.5)
	(факт гр.6/план гр.5.1)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	5.1
	6
	7
	7.1
	8

	1. Целевые показатели подпрограммы 3 «Развитие детско-юношеского и массового хоккея»

	1.1
	Доля населения ЗАТО Северск, занимающегося хоккеем в общей численности занимающихся физической культурой и спортом
	%
	1,1
	0,6
	0,6
	0,6
	1,0
	1,0
	Отклонений не наблюдается

	2. Целевые показатели задачи 1 «Развитие детско-юношеского и массового хоккея»

	2.1
	Численность населения ЗАТО Северск, занимающегося хоккеем
	чел.
	512
	256
	256
	256
	1,0
	1,0
	Отклонений не наблюдается

	3. Целевые показатели задачи 2 «Развитие материально-технической базы для занятий хоккеем»

	1
	2
	3
	4
	5
	5.1
	6
	7
	7.1
	8

	3.1
	Количество отремонтированных хоккейных коробок
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Отклонений не наблюдается



Форма 3

ИНФОРМАЦИЯ 
о финансировании реализации муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы в 2020 году

	№
п/п
	Наименования
подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия
	Объем
финансирования 
(тыс. рублей)

	
	
	утвержденные расходы 
на реализацию программы 
в отчетном году
	фактические расходы 
на реализацию программы
 в отчетном году
	Степень освоения средств

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта», всего, в т.ч.:
	46 469,34
	46 469,33
	100%

	1.1
	Основное мероприятие  Строительство, приобретение, реконструкция 
и капитальный ремонт объектов спортивного назначения, в т.ч.:
	146,66
	146,65
	100%

	1.1.13
	Капитальный ремонт наружной стены здания СК «Молодость» МАУДО ДЮСШ им.Л.Егоровой по адресу: Томская область, г.Северск, ул.Мира, 27 
	146,66
	146,65
	100%

	1.2
	Основное мероприятие. Обеспечение условий 
для развития физической культуры и массового спорта по месту жительства, в т.ч.:
	0,0
	0,0
	100%

	1.2.1
	Оплата труда инструкторов по спорту
	0,0
	0,0
	100%

	1.2.2
	Приобретение спортивного инвентаря для проведения физкультурных 
и спортивных мероприятий
	0,0
	0,0
	100%

	1.3
	ВЦП «Обеспечение условий для организации проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий, повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта»
	1 933,06
	1 933,06
	100%

	1.4
	Основное мероприятие. Участие в региональном проекте «Спорт - норма жизни», в т.ч.:
	44 389,62
	44 389,62
	100%

	1.4.1.
	Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием
	0,0
	0,0
	100%

	1.4.2.
	Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 
	4 297,41
	4 297,41
	100%

	1.4.3
	Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние (хоккей)
	26 570,30
	26 570,30
	100%

	1.4.4.
	Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки (инвентарь)
	11 151,18
	11 151,18
	100%

	1.4.5
	Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации (базовые виды спорта)
	2 370,73
	2 370,73
	100%

	2.
	Подпрограмма 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва», всего, 
в т.ч.:
	346 777,56
	346 777,56
	100%

	2.1
	ВЦП «Организация предоставления дополнительного образования в учреждениях физкультурно-спортивной направленности»
	344 907,46
	344 907,46
	100%

	2.2

	ВЦП «Обеспечение спортивных сборных команд ЗАТО Северск, реализация мероприятий, направленных на социальную поддержку спортсменов и их тренеров»
	1 870,10
	1 870,10
	100%

	2.3
	Основное мероприятие. Приобретение заливочной машины для закрытого хоккейного корта ЗХК «СеверСК»
	0,0
	0,0
	100%

	3.
	Подпрограмма 3 «Развитие детско-юношеского и массового хоккея»
	800,00
	800,00
	100%

	3.1
	ВЦП «Развитие детско-юношеского и массового хоккея»
	800,00
	800,00
	100%

	3.2
	Основное мероприятие. Модернизация спортивной инфраструктуры для занятий хоккеем, в т.ч.:
	0,0
	0,0
	100%

	3.2.1
	Модернизация спортивной инфраструктуры для занятий хоккеем
	0,0
	0,0
	100%

	4
	Подпрограмма 4 «Обеспечивающая подпрограмма»
	0,0
	0,0
	100%

	Итого по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы
	394 046,90
	394 046,89
	100%


Степень освоения средств 1,0 – полное освоение бюджетных ассигнований в 2020 году в рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск» на 2015 – 2020 годы.

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы
Управления молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск
за 2020 год

	№
п/п
	Наименование подпрограмм, задач подпрограмм, ВЦП, основного мероприятия муниципальной программы
	Срок реализа-ции, год
	Источники финансирования/ главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) – ответственный исполнитель. Соисполнитель, участник
	Объем финансирования, тыс. руб.
	Процент выполнения, % 
(гр.8 / гр. 6)
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий (причины невыполнения мероприятий)

	
	
	
	
	потребность на 2020 год
	план с учетом утвержденного бюджета на 2020 год
	передано бюджетных ассигнований за отчетный период
	фактическое исполнение (кассовые расходы) за отчетный период
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» Программы

	Задача 1 «Обеспечение населения ЗАТО Северск безопасной, качественной и доступной спортивной инфраструктурой» подпрограммы 1 

	1.1
	Основное мероприятие 1. Строительство, приобретение, реконструкция и капитальный ремонт объектов спортивного назначения, в т.ч.:
	2020 г.
	Всего, в том числе за счет средств:
	23 510,48
	146,66
	146,65
	146,65
	100%
	 -

	
	
	
	федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	местного бюджета
	23 510,48
	146,66
	146,65
	146,65
	
	

	
	
	
	внебюджетных источников 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	в т.ч.
	
	

	
	
	
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	23 510,48
	146,66
	146,65
	146,65
	
	

	1.1.26
	Капитальный ремонт наружной стены здания СК «Молодость» МАУДО ДЮСШ им.Л.Егоровой по адресу: Томская область, г.Северск, ул.Мира, 27
	 
	Всего, в том числе за счет средств:
	146,66
	146,66
	146,65
	146,65
	100%
	Планируемое мероприятие выполнено. Экономия бюджетных ассигнований по результатам заключения муниципального контракта составила 8,10 руб.

	
	
	
	федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	местного бюджета
	146,66
	146,66
	146,65
	146,65
	
	

	
	
	
	внебюджетных источников 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	УКС  Администрации ЗАТО Северск
	146,66
	146,66
	146,65
	146,65
	
	

	Задача 2 «Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта по месту жительства» подпрограммы 1

	2.1
	Основное мероприятие. Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта по месту жительства, в т.ч.
	2020 г.
	Всего, в том числе за счет средств:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100%
	Мероприятие реализовано в рамках участия в региональном проекте «Спорт – норма жизни»

	
	
	
	федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	местного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	внебюджетных источников 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	Задача 3 «Обеспечение условий для организации проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий, повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта» подпрограммы 1 

	3.1
	ВЦП «Обеспечение условий для организации проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий, повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта»
	2020 г.
	Всего, в том числе за счет средств:
	3 446,50
	1 933,06
	1 933,06
	1 933,06
	100%
	 -

	
	
	
	федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	местного бюджета
	3 446,50
	1 933,06
	1 933,06
	1 933,06
	
	

	
	
	
	внебюджетных источников 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск
	3 446,50
	1 933,06
	1 933,06
	1 933,06
	
	

	Задача 4 «Создание условий для подготовки и сдачи тестов (нормативов) ВФСК ГТО всеми категориями граждан вне зависимости от возраста, приведение организаций спортивной подготовки в нормативное состояние, развитие массового спорта по месту жительства» подпрограммы 1

	4.1.
	Основное мероприятие. Участие в региональном проекте «Спорт - норма жизни»
	2020 г.
	Всего, в том числе за счет средств:
	44 716,22
	44 389,62
	44 389,62
	44 389,62
	100%
	 -

	
	
	
	федерального бюджета 
	26 206,10
	26 206,10
	26 206,10
	26 206,10
	
	

	
	
	
	областного бюджета
	15 924,10
	15 924,10
	15 924,10
	15 924,10
	
	

	
	
	
	местного бюджета
	2 586,02
	2 259,42
	2 259,42
	2 259,42
	
	

	
	
	
	внебюджетных источников 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск
	44 716,22
	44 389,62
	44 389,62
	44 389,62
	
	

	4.1.1.
	Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием
	2020 г.
	Всего, в том числе за счет средств:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100%
	Мероприятие не реализовывалось в 2020 году

	
	
	
	федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	местного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	внебюджетных источников 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	4.1.2.
	Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 
	2020 г.
	Всего, в том числе за счет средств:
	4 624,01
	4 297,41
	4 297,41
	4 297,41
	100%
	 -

	
	
	
	федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	областного бюджета
	3 463,80
	3 463,80
	3 463,80
	3 463,80
	
	

	
	
	
	местного бюджета
	1 160,21
	833,61
	833,61
	833,61
	
	

	
	
	
	внебюджетных источников 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск
	4 624,01
	4 297,41
	4 297,41
	4 297,41
	
	

	4.1.3.
	Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние (хоккей)
	2020 г.
	Всего, в том числе за счет средств:
	26 570,30
	26 570,30
	26 570,30
	26 570,30
	100%
	 -

	
	
	
	федерального бюджета 
	25 000,00
	25 000,00
	25 000,00
	25 000,00
	
	

	
	
	
	областного бюджета
	773,20
	773,20
	773,20
	773,20
	
	

	
	
	
	местного бюджета
	797,10
	797,10
	797,10
	797,10
	
	

	
	
	
	внебюджетных источников 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск
	26 570,30
	26 570,30
	26 570,30
	26 570,30
	
	

	4.1.4.
	Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки (инвентарь)
	2020 г.
	Всего, в том числе за счет средств:
	11 151,18
	11 151,18
	11 151,18
	11 151,18
	100%
	 -

	
	
	
	федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	областного бюджета
	10 593,60
	10 593,60
	10 593,60
	10 593,60
	
	

	
	
	
	местного бюджета
	557,58
	557,58
	557,58
	557,58
	
	

	
	
	
	внебюджетных источников 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск
	11 151,18
	11 151,18
	11 151,18
	11 151,18
	
	

	4.1.5.
	Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации (базовые виды спорта)  
	2020 г.
	Всего, в том числе за счет средств:
	2 370,73
	2 370,73
	2 370,73
	2 370,73
	100%
	 -

	
	
	
	федерального бюджета 
	1 206,10
	1 206,10
	1 206,10
	1 206,10
	
	

	
	
	
	областного бюджета
	1 093,50
	1 093,50
	1 093,50
	1 093,50
	
	

	
	
	
	местного бюджета
	71,13
	71,13
	71,13
	71,13
	
	

	
	
	
	внебюджетных источников 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск
	2 370,73
	2 370,73
	2 370,73
	2 370,73
	
	

	Итого по подпрограмме 1 «Развитие физической культуры и массового спорта»
	2020 г.
	Всего, в том числе за счет средств:
	71 673,20
	46 469,34
	46 469,33
	46 469,33
	100%
	 -

	
	
	федерального бюджета 
	26 206,10
	26 206,10
	26 206,10
	26 206,10
	
	

	
	
	областного бюджета
	15 924,10
	15 924,10
	15 924,10
	15 924,10
	
	

	
	
	местного бюджета
	29 543,00
	4 339,14
	4 339,13
	4 339,13
	
	

	
	
	внебюджетных источников 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	23 510,48
	146,66
	146,65
	146,65
	
	

	
	
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск
	48 162,72
	46 322,68
	46 322,68
	46 322,68
	
	

	Подпрограмма 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва» Программы

	Задача 1 «Организация предоставления дополнительного образования в учреждениях физкультурно-спортивной направленности» подпрограммы 2

	1
	ВЦП «Организация предоставления дополнительного образования в учреждениях физкультурно-спортивной направленности»
	2020 г.
	Всего, в том числе за счет средств:
	369 943,46
	344 907,46
	344 907,46
	344 907,46
	100%
	 -

	
	
	
	федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	областного бюджета
	69 600,65
	43 146,50
	43 146,50
	43 146,50
	
	

	
	
	
	местного бюджета
	300 342,81
	301 760,96
	301 760,96
	301 760,96
	
	

	
	
	
	внебюджетных источников 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск
	369 943,46
	344 907,46
	344 907,46
	344 907,46
	
	

	Задача 2 «Обеспечение спортивных сборных команд ЗАТО Северск, реализация мероприятий, направленных на социальную поддержку спортсменов и их тренеров» подпрограммы 2

	2
	ВЦП  «Обеспечение спортивных сборных команд ЗАТО Северск, реализация мероприятий, 
направленных на социальную поддержку спортсменов и их тренеров»
	2020 г.
	Всего, в том числе за счет средств:
	2 249,90
	1 870,10
	1 870,10
	1 870,10
	100%
	 -

	
	
	
	федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	местного бюджета
	2 249,90
	1 870,10
	1 870,10
	1 870,10
	
	

	
	
	
	внебюджетных источников 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск
	2 249,90
	1 870,10
	1 870,10
	1 870,10
	
	

	Задача 3 «Укрепление материально-технической базы МБУДО ДЮСШ «Смена»  подпрограммы 2

	3
	Основное мероприятие. Приобретение заливочной машины для закрытого хоккейного корта  «СеверСК»
	2020 г.
	Всего, в том числе за счет средств:
	6 700,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100%
	Самоходная ледозаливочная мащина приобретена в 2020 году для МБУДО ДЮСШ «Смена» в рамках участия в региональном проекте «Спорт – норма жизни»

	
	
	
	федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	местного бюджета
	6 700,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	внебюджетных источников 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск
	6 700,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	3.1
	Приобретение заливочной машины для закрытого хоккейного корта  «СеверСК»
	2020 г.
	Всего, в том числе за счет средств:
	6 700,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100%
	Самоходная ледозаливочная мащина приобретена в 2020 году для МБУДО ДЮСШ «Смена» в рамках участия в региональном проекте «Спорт – норма жизни»

	
	
	
	федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	местного бюджета
	6 700,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	внебюджетных источников 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск
	6 700,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	Итого по подпрограмме 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва»
	2020 г.
	Всего, в том числе за счет средств:
	378 893,36
	346 777,56
	346 777,56
	346 777,56
	100%
	-

	
	
	федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	областного бюджета
	69 600,65
	43 146,50
	43 146,50
	43 146,50
	
	

	
	
	местного бюджета
	309 292,71
	303 631,06
	303 631,06
	303 631,06
	
	

	
	
	внебюджетных источников 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск
	378 893,36
	346 777,56
	346 777,56
	346 777,56
	
	

	Подпрограмма 3 «Развитие детско-юношеского и массового хоккея» Программы

	Задача 1 «Развитие детско-юношеского и массового хоккея» подпрограммы 3

	1
	ВЦП «Развитие детско-юношеского и массового хоккея»
	2020 г.
	Всего, в том числе за счет средств:
	3 310,00
	800,00
	800,00
	800,00
	100%
	 -

	
	
	
	федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	местного бюджета
	3 310,00
	800,00
	800,00
	800,00
	
	

	
	
	
	внебюджетных источников 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск
	3 310,00
	800,00
	800,00
	800,00
	
	

	Задача 2 «Развитие материально-технической базы для занятий хоккеем» подпрограммы 3

	2
	Основное мероприятие. Модернизация спортивной инфраструктуры для занятий хоккеем, в т.ч.:
	2020 г.
	Всего, в том числе за счет средств:
	2 775,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100%
	Необходимые лимиты бюджетных обязательств 
не утверждены

	
	
	
	федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	местного бюджета
	2 775,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	внебюджетных источников 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск
	2 775,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	Итого по подпрограмме 3 «Развитие детско-юношеского и массового хоккея»
	2020 г.
	Всего, в том числе за счет средств:
	6 085,00
	800,00
	800,00
	800,00
	100%
	- 

	
	
	федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	местного бюджета
	6 085,00
	800,00
	800,00
	800,00
	
	

	
	
	внебюджетных источников 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск
	6 085,00
	800,00
	800,00
	800,00
	
	

	Итого по подпрограмме 4 «Обеспечивающая подпрограмма»
	2020 г.
	Всего, в том числе за счет средств:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	Расходы на финансирование деятельности ответственного исполнителя УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, включены в муниципальную программу «Молодежная политика в ЗАТО Северск»

	
	
	федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	местного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	внебюджетных источников 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	Итого по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск»                            на 2015 - 2020 годы
	2020 г.
	Всего, в том числе за счет средств:
	456 651,56
	394 046,90
	394 046,89
	394 046,89
	100%
	-

	
	
	федерального бюджета 
	26 206,10
	26 206,10
	26 206,10
	26 206,10
	
	

	
	
	областного бюджета
	85 524.75
	59 070,60
	59 070,60
	59 070,60
	
	

	
	
	местного бюджета
	344 920,71
	308 770,20
	308 770,19
	308 770,19
	
	

	
	
	внебюджетных источников 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	УКС  Администрации ЗАТО Северск
	23 510,48
	146,66
	146,65
	146,65
	
	

	
	
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск
	433 141,08
	393 900,24
	393 900,24
	393 900,24
	
	





	
ОТЧЕТ
об исполнении бюджетных ассигнований бюджета ЗАТО Северск
на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы  за  2020 год

	
	
	
	
	
	
	

	№
п/п
	Наименования
подпрограмм, ведомственных целевых программ, основных мероприятий
	Главные
распорядители средств
бюджетных средств
(ГРБС) – ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
	Расходы, (тыс. рублей)
	Процент 
выполнения, %
(гр. 6 / гр.4)

	
	
	
	объем
бюджетных ассигнований 
план 2020
(отчетный год)
	передано бюджетных ассигнований за отчетный период
	фактическое исполнение (кассовые
расходы) за отчетный период
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта»

	1.1
	Основное мероприятие 1. Строительство, приобретение, реконструкция и капитальный ремонт объектов спортивного назначения, в т.ч.:
	Всего, в том числе:         
	146,66
	146,65
	146.65
	100%

	
	
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	146,66
	146,65
	146.65
	100%

	1.1.26
	Капитальный ремонт наружной стены здания СК «Молодость» МАУДО ДЮСШ им.Л.Егоровой по адресу: Томская область, г.Северск, ул.Мира, 27
	Всего, в том числе:         
	146,66
	146,65
	146.65
	100%

	
	
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	146,66
	146,65
	146.65
	

	1.2
	Основное мероприятие. Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта по месту жительства, в т.ч.
	Всего, в том числе:         
	0,00
	0,00
	0,00
	100%

	
	
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.2.1
	Оплата труда инструкторов по физической культуре
	Всего, в том числе:         
	0,00
	0,00
	0,00
	100%

	
	
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.2.2
	Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта по месту жительства
	Всего, в том числе:         
	0,00
	0,00
	0,00
	100%

	
	
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.3
	ВЦП «Обеспечение условий для организации 
проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий, повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта»
	Всего, в том числе:         
	1 933,06
	1 933,06
	1 933,06
	100%

	
	
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск
	1 933,06
	1 933,06
	1 933,06
	100%

	1.4 
	Основное мероприятие. Участие в региональном проекте  «Спорт - норма жизни»
	Всего, в том числе:         
	44 389,62
	44 389,62
	44 389,62
	100%

	
	
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск
	44 389,62
	44 389,62
	44 389,62
	

	1.4.1
	Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием
	Всего, в том числе:         
	0.00
	0.00
	0.00
	100%

	
	
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск
	0.00
	0.00
	0.00
	

	1.4.2
	Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 
	Всего, в том числе:         
	4 297,41
	4 297,41
	4 297,41
	100%

	
	
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск
	4 297,41
	4 297,41
	4 297,41
	

	1.4.3
	Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние (хоккей) 
	Всего, в том числе:         
	26 570,30
	26 570,30
	26 570,30
	100%

	
	
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск
	26 570,30
	26 570,30
	26 570,30
	

	1.4.4
	Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки 
	Всего, в том числе:         
	11 151,18
	11 151,18
	11 151,18
	100%

	
	
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск
	11 151,18
	11 151,18
	11 151,18
	

	1.4.4
	Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации (базовые виды спорта)
	Всего, в том числе:         
	2 370,73
	2 370,73
	2 370,73
	100%

	
	
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск
	2 370,73
	2 370,73
	2 370,73
	

	Итого по подпрограмме 1 «Развитие физической культуры и массового спорта»
	Всего, в том числе:  
	46 469,34
	46 469,33
	46 469,33
	100%

	
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	146,66
	146,65
	146,65
	100%

	
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск
	46 322,68
	46 322,68
	46 322,68
	100%

	
	
	
	
	
	

	Подпрограмма 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва»

	2.1
	ВЦП «Организация предоставления дополнительного образования  в учреждениях физкультурно-спортивной направленности»
	Всего, в том числе:  
	344 907,46
	344 907,46
	344 907,46
	100%

	
	
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск
	344 907,46
	344 907,46
	344 907,46
	

	2.2
	ВЦП «Обеспечение спортивных сборных команд ЗАТО Северск, реализация мероприятий, направленных на социальную поддержку спортсменов и их тренеров»
	Всего, в том числе:  
	1 870,10
	1 870,10
	1 870,10
	100%

	
	
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск
	1 870,10
	1 870,10
	1 870,10
	

	2.3
	Основное мероприятие. Приобретение заливочной машины для закрытого хоккейного корта «СеверСК»
	Всего, в том числе:  
	0,00
	0,00
	0,00
	100%

	
	
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2.3.1
	Приобретение заливочной машины для закрытого хоккейного корта «СеверСК»
	Всего, в том числе:  
	0,00
	0,00
	0,00
	100%

	
	
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Итого по подпрограмме 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва»
	Всего, в том числе:  
	346 777,56
	346 777,56
	346 777,56
	100%

	
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск
	346 777,56
	346 777,56
	346 777,56
	

	Подпрограмма 3 «Развитие детско-юношеского и массового хоккея»

	3.1
	ВЦП «Развитие детско-юношеского и массового хоккея»
	Всего, в том числе:  
	800,00
	800,00
	800,00
	100%

	
	
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск
	800,00
	800,00
	800,00
	

	3.2
	Основное мероприятие. Модернизация спортивной инфраструктуры для занятий хоккеем
	Всего, в том числе:  
	0,00
	0,00
	0,00
	100%

	
	
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	

	ИТОГО по подпрограмме 3 «Развитие детско-юношеского и массового хоккея»
	Всего, в том числе:  
	800,00
	800,00
	800,00
	100%

	
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск
	800,00
	800,00
	800,00
	

	Итого по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск» на 2015 – 2020 годы
	Всего, в том числе:         
	394 046,90
	394 046,89
	394 046,89
	100%

	
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	146,66
	146,65
	146,65
	100%

	
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск
	393 900,24
	393 900,24
	393 900,24
	100%





ОЦЕНКА 
результатов реализации мер правового регулирования в сфере реализации 
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск»

	№
п/п 
	Наименование меры (бюджетные, налоговые, правовые, иные)
	Содержание меры 
	Срок реализации 
	Социально-экономический эффект от применения меры 

	
	
	
	план 
	факт 
	

	1.
	Решение Думы ЗАТО Северск от 23.12.2019 № 59/3 «Об установлении количества и размера стипендий ЗАТО Северск для сильнейших, особо одаренных юных спортсменов»
	Устанавливается количество и размер стипендий
	с января по декабрь 
2020 года
	с января по декабрь
2020 года 
	Повышение устойчивого интереса к физической культуре и спорту как эффективному средству для профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, выявление и поощрение сильнейших, особо одаренных юных спортсменов.
Установлено 10 ежемесячных стипендий в размере 3 000 руб. каждая.

	2.
	Приказ УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск от 04.03.2020 № 83
	О выплате стипендии ЗАТО Северск сильнейшим, особо одаренным юным спортсменам
	с января по декабрь 
2020 года
	с января по декабрь
2020 года 
	

	3.
	Решение Думы ЗАТО Северск от 23.12.2019 № 59/4 «Об установлении количества и размера стипендий ЗАТО Северск лучшим спортсменам по олимпийским видам спорта»
	Устанавливается количество и размер стипендий
	с января по декабрь 
2020 года
	с января по декабрь
2020 года 
	Социальная и материальная поддержка ведущих спортсменов и их стимулирование к новым спортивным достижениям.
Установлена 1 ежемесячная стипендия в размере 10 000 руб. 

	4.
	Приказ УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск от 04.03.2020 № 85
	О выплате стипендии ЗАТО Северск лучшим спортсменам по олимпийским видам спорта
	с января по декабрь 
2020 года
	с января по декабрь
2020 года 
	

	5
	Решение Думы ЗАТО Северск от 23.12.2019 № 59/5 «Об установлении количества и размера стипендий ЗАТО Северск лучшим спортсменам по неолимпийским видам спорта»
	Устанавливается количество и размер стипендий
	с января по декабрь 
2020 года
	с января по декабрь
2020 года 
	Социальная и материальная поддержка ведущих спортсменов и их стимулирование к новым спортивным достижениям.
Установлена 1 ежемесячная стипендия в размере 10 000 руб.

	6
	Приказ УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск от 04.03.2020 № 84
	О выплате стипендии ЗАТО Северск лучшим спортсменам по неолимпийским видам спорта
	с января по декабрь 
2020 года
	с января по декабрь
2020 года 
	

	7
	Постановление Администрации ЗАТО Северск «Об установлении на 2020 год расходного обязательства и определении уполномоченного органа Администрации ЗАТО Северск по предоставлению субсидии из областного бюджета на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта на территории ЗАТО Северск в 2020 году» от 31.01.2020 № 114
	Долевое софинансирование мероприятий по обеспечению условий для развития физической культуры и спорта, проводимых в рамках реализации Закона Томской области от 13.12.2006 № 314‑ОЗ «О предоставлении субсидии местным бюджетам на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта»  за счет средств бюджета ЗАТО Северск 
	с января по декабрь 
2020 года
	с января по декабрь
2020 года 
	Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта на территории ЗАТО Северск

	8
	Постановление Администрации ЗАТО Северск «Об установлении на 2020 год расходного обязательства и определении уполномоченного органа Администрации ЗАТО Северск по предоставлению субсидии из областного бюджета на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации в 2020 году» от 31.01.2020 № 115
	Долевое софинансирование мероприятий в целях достижения результатов регионального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Томская область)» 
	с января по декабрь 
2020 года
	с января по декабрь
2020 года 
	Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки

	9
	Постановление Администрации ЗАТО Северск «Об установлении на 2020 год расходного обязательства и определении уполномоченного органа Администрации ЗАТО Северск по предоставлению субсидии из областного бюджета на обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в соответствии с  требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки в 2020 году» от 07.02.2020 № 175
	Долевое софинансирование мероприятий по обеспечению уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки 
	с января по декабрь 
2020 года
	с января по декабрь
2020 года 
	В спортивные школы ЗАТО Северск поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь

	10
	Постановление Администрации ЗАТО Северск «Об установлении на 2020 год расходного обязательства и определении уполномоченного органа Администрации ЗАТО Северск по предоставлению субсидии из областного бюджета на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние в 2020 году» от 31.01.2020 № 113
	Долевое софинансирование мероприятий в целях достижения результатов регионального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Томская область)» 
	с января по декабрь 
2020 года
	с января по декабрь
2020 года 
	В организацию спортивной подготовки, в спортивную школы по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь


Меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы, запланированные на 2020 год, выполнены в полном объеме.


ОЦЕНКА
результатов реализации мер правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск»

	№
п/п 
	Наименование меры (бюджетные, налоговые, правовые, иные)
	Содержание меры 
	Срок реализации 
	Социально-экономический эффект от применения меры 

	
	
	
	план 
	факт 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Внесение изменений в правовые акты, касающиеся реализации мероприятий Программы 
	Правовые акты, касающиеся реализации мероприятий Программы
	2 раза в год
	3 раза в год
	Создание эффективной системы управления реализацией Программы, реализация в полном объеме мероприятий и достижение ее целей и задач

	2.
	Разработка и утверждение правовых актов, касающихся реализации мероприятий Программы
	Правовые акты, касающиеся реализации мероприятий Программы
	2020
	2020
	Создание эффективной системы управления реализацией Программы, реализация в полном объеме мероприятий и достижение ее целей и задач

	3.
	Создание эффективной системы управления на основе распределения функций, полномочий и ответственности участников Программы, участников мероприятий Программы и ответственного исполнителя Программы
	Система управления реализацией Программы
	2020
	2020
	Создание эффективной системы управления реализацией Программы, реализация в полном объеме мероприятий с целью достижения целей и задач Программы

	4.
	Уточнение перечня мероприятий на текущий год, показателей, участников Программы, участников мероприятий, затрат на реализацию мероприятий с учетом бюджетных и внебюджетных средств
	Система управления реализацией Программы
	2020
	2020
	Создание эффективной системы управления реализацией Программы, реализация в полном объеме мероприятий с целью достижения целей и задач Программы

	5.
	Уточнение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения поставленных задач, целевых показателей 
	Исполнение мероприятий Программы
	2020
	2020
	Исполнение мероприятий Программы в соответствии с объемом запланированных по исполнению бюджетных ассигнований

	6.
	Участие в государственных программах на условиях софинансирования из средств федерального и областного бюджетов, и

	Исполнение мероприятий Программы
	2020
	2020
	Исполнение мероприятий Программы в соответствии с объемом запланированных по исполнению

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	привлечение внебюджетных средств
	
	
	
	бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

	7.
	Мониторинг выполнения мероприятий Программы, постоянный анализ и корректировка  показателей, перечня мероприятий и участников мероприятий  Программы
	Мониторинг выполнения мероприятий Программы
	в течение года
	в течение года
	Обеспечение достижения целей, решение задач и выполнение показателей Программы
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ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта
в ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы за 2020 год

1. Пояснительная записка
1) результаты реализации Программы в целом и результаты реализации входящих в нее подпрограмм, ВЦП за отчетный период.

[bookmark: _GoBack]В 2020 году плановый объем бюджетных ассигнований за счет всех источников на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы (далее – Программа) составил 394 046,90 тыс. руб. (26 206,10 тыс. руб. – федеральный бюджет, 59 070,60 тыс. руб. - бюджет Томской области, 308 770,20 тыс. руб. - местный бюджет).
Фактическое исполнение (кассовые расходы) за отчетный период составило 394 046,89 тыс. руб. (26 206,10 тыс. руб. – федеральный бюджет, 59 070,60 тыс. руб. - бюджет Томской области, 308 770,19 тыс. руб. - местный бюджет). Процент выполнения составил 100%.
Результаты реализации мероприятий Программы в целом за 2020 год выглядят следующим образом: 
- доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, составила 48,3%; 
- уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями – 48,6%; 
- доля населения ЗАТО Северск, занимающегося физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике, составила 13,7%;
- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом – 12,4%; 
- доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования в учреждениях физкультурно-спортивной направленности, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет составила 28,8 %;
- количество спортсменов, зачисленных в составы сборных команд Томской области составило 306 чел.;
- доля населения ЗАТО Северск занимающегося хоккеем, в общей численности занимающихся физической культурой и спортом составила 0,6%.
Результаты реализации подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» (далее – Подпрограмма 1).
Плановый объем финансирования за счет всех источников на реализацию Подпрограммы 1 составил 46 469,34 тыс. руб. (26 206.10 тыс. руб. – федеральный бюджет, 15 924,10 тыс. руб. – бюджет Томской области, 4 339,14 тыс. руб. – местный бюджет).
Фактическое исполнение (кассовые расходы) за отчетный период Подпрограммы 1 составило 46 469,33 тыс. руб. (26 206.10 тыс. руб. – федеральный бюджет, 15 924,10 тыс. руб. – бюджет Томской области, 4 339,13 тыс. руб. – местный бюджет). Процент выполнения составил 100%.
Основное мероприятие «Строительство, приобретение, реконструкция и капитальный ремонт объектов спортивного назначения».
Утверждено лимитов бюджетных обязательств в 2020 году на сумму 146.66 тыс. руб. (146.66 тыс. руб. – местный бюджет). Фактическое исполнение основного мероприятия 1 (кассовые расходы) составило 146,65 тыс. руб. (146,65 тыс. руб. – местный бюджет), что составило 100 % выполнения от утвержденного бюджета на 2020 год.
На проведение капитального ремонта наружной стены здания спортивного комплекса «Молодость» МАУДО ДЮСШ им.Л.Егоровой по адресу: Томская область, г.Северск, ул.Мира, 27 утверждено лимитов бюджетных обязательств на сумму 146.66 тыс. руб. на основании проведенного аукциона в электронной форме и заключенного муниципального контракта на разработку проектно-сметной документации. Ответственный исполнитель мероприятия - УКС Администрации ЗАТО Северск.
Основное мероприятие «Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта по месту жительства» Подпрограммы 1. Финансирование данного направления перенесено в основное мероприятие «Участие в региональном проекте «Спорт – норма жизни». Корректировка муниципальной программы проведена в целях приведения в соответствие с Паспортом регионального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Томская область)».
Ведомственная целевая программа «Обеспечение условий для организации проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий, повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта» Подпрограммы 1. Утверждено лимитов бюджетных обязательств на сумму 1 933,06 тыс. руб. (1 933,06 тыс. руб. – местный бюджет). Осуществлено расходов на сумму 1 933,06 тыс. руб. (100% выполнения).
В результате реализации ведомственной целевой программы «Обеспечение условий для организации проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий, повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта в 2020 году достигнуты следующие показатели:
- количество проведенных смотров-конкурсов – 1 ед. (городской конкурс «Спортивная элита – 2020»);
- осуществлялась оплата коммунальных платежей за 19 клубов по месту жительства, в которых самостоятельно занимаются физической культурой и спортом более 3 500 жителей ЗАТО Северск.
В связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории региона, введением ограничительных мероприятий с марта 2020 года на проведение тренировочных занятий как с обучающимися учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, так и взрослым населением, занимающимся физической культурой и спортом по месту жительства; запретом на организацию и проведение массовых физкультурных и спортивных мероприятий среди всех категорий населения ЗАТО Северск, наиболее актуальным для сферы физической культуры и спорта стал вопрос дальнейшего продолжения работы, направленной на укрепление здоровья населения и формирование здорового образа жизни, сохранение формы спортсменов и их дальнейшую подготовку к результативным выступлениям на соревнованиях межрегионального, всероссийского и международного уровней. В целях стабилизации ситуации, организации оздоровительной досуговой занятости населения и поддержки физической активности, принят ряд мер следующего характера:
1. Тренировочные занятия с обучающимися учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности по культивируемым видам спорта переведены в онлайн формат. Дети и подростки занимались в домашних условиях под видеосопровождение своих тренеров-преподавателей с учетом техники безопасности как индивидуально, так и малочисленными группами посредством дистанционных технологий информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Дополнительно разработана индивидуальная программа тренировок в домашних-уличных условиях для спортсменов, готовящихся к выступлениям на соревнованиях в составе сборных команд Томской области, Российской Федерации.
2. Запущены тренировочные занятия и мастер-классы, проводимые инструкторами по спорту по месту жительства МБУ ДО ДЮСШ «Смена» в онлайн-режиме.  Формат данной удаленной работы стал «пилотным проектом» для муниципального образования, при реализации которого была получена положительная обратная связь. Тренировочные занятия пользуются большим спросом и популярностью среди всех возрастов и в настоящее время.
3. В целях максимального привлечения к занятиям физической культурой и спортом детей, подростков, молодежи и других групп населения города, находившихся длительный период времени на самоизоляции, проводились в онлайн-режиме возможные массовые физкультурные и спортивные мероприятия.
Проведены 2 физкультурно-спортивных мероприятия по воркауту «Онлайн-карантиада» с охватом более 120 участников.
В июне 2020 года в рамках празднования Дня города в ЗАТО Северск проведено физкультурное мероприятие «ГТО для всех!» (#СеверскГТОдлявсех) в онлайн-формате. Площадкой для проведения мероприятия стали сайт и youtube-канал Муниципального центра тестирования ГТО ЗАТО Северск. 
Все желающие принимали участие как индивидуально в категории «ГТО для всех!», так и всей семьей без возрастных ограничений в категории «ГТО всей семьей!». Самому юному участнику исполнилось 7 месяцев, самому старшему – 74 года. Участниками мероприятия стали 532 северчанина. 48 семей города и 390 индивидуальных участников личным примером продемонстрировали свое неравнодушное отношение к физической культуре и спорту, показывая, что наш город был и остается самым спортивным городом.  
Ко Дню физкультурника для населения ЗАТО Северск также были подготовлены мероприятия с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в условиях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции среди населения.
В праздничный день 8 августа более 1000 жителей города присоединились к физкультурному движению на онлайн-платформе – инфоканале Управления молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск. С 9.00 до 20.00 в прямом эфире транслировались мастер-классы, тренировочные занятия тренеров-преподавателей, инструкторов по спорту по общей физической подготовке, северной (скандинавской) ходьбе, футболу, зумбе, калланетике, воркауту, бадминтону и т.д. 
В целях пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и спорта на территории города организованы праздничные фотозоны спортивной тематики (участниками стали более 200 человек), а также вручение памятной сувенирной продукции населению ЗАТО Северск (медалей с гравировкой ко Дню физкультурника).
4. С учетом возможности изменения образовательного процесса модернизированы программы дополнительного образования для детей. Например, на отделении шахмат используется онлайн-платформа для отработки техники игры в шахматы, приобретения навыков и обогащения игровой деятельности занимающихся. На основе тестирования проводится предварительная спортивная ориентация и зачисление для продолжения занятий на отделение шахмат (не менее 20-25 % человек).
За счет своевременных и эффективных управленческих решений обеспечены сохранение и прирост основных целевых показателей сферы, таких как численность систематически занимающихся физической культурой и спортом, численность принявших участие в выполнении норм ВФСК ГТО, численность занимающихся по месту жительства и т.д.   
До момента введения ограничительных мер на проведение массовых мероприятий, проведено 81 физкультурное и спортивное мероприятие (Чемпионаты, Кубки, первенства ЗАТО Северск, городские соревнования). Наиболее значимые из них:
- региональные соревнования по лыжным гонкам в честь шестикратной Олимпийской чемпионки Любови Егоровой;
- XXХVIII открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России – 2020».
Продолжена физкультурно-оздоровительная и спортивная работа с взрослыми и детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья (893 человека, из них 616 детей). Участниками физкультурных мероприятий, посвященных Международному дню инвалидов «Декада инвалидов - 2020» стали более 100 чел.
В рамках Спартакиады трудящихся городских организаций ЗАТО Северск «Спорт для всех - 2020» проведены физкультурные и спортивные мероприятия в которых приняли участие 377 человек из 16 организаций города. 
В целях привлечения большего интереса к здоровому образу жизни, занятиям физической культурой и спортом проведены городские конкурсы «Лучший инструктор по спорту» «Спортивная элита - 2020», по результатам которых отмечены лучшие спортсмены по олимпийским и неолимпийским видам спорта, тренеры - преподаватели, лучшие среди спортивных судей, журналистов, инструкторов по физической культуре и спорту, достигшие высоких результатов и внесших значительный вклад в развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск, городские организации и спортивные клубы, пропагандирующие здоровый образ жизни и развивающие физкультурное движение среди населения ЗАТО Северск (118 человек).
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK5]На территории ЗАТО Северск продолжены реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и выполнение нормативов испытаний (тестов) Комплекса ГТО среди всех возрастных категорий населения. Численность принявших участие в выполнении нормативов по итогам 4-х лет реализации данного направления составила более 13 660 человек в возрасте от 6 до 70 лет и старше (2020 г. - 3 430 чел, 2019 г. - 3 329 чел., 2018 г. - 3340 чел.).
По результатам выполнения видов испытаний северчанам присвоено 486 знаков отличия Комплекса ГТО (32 золотых, 191 серебряных, 263 бронзовых знаков отличия), что является одним их лучших показателей среди муниципальных образований Томской области.
Основное мероприятие «Участие в региональном проекте «Спорт – норма жизни».
Успешно реализован федеральный проект «Спорт – норма жизни» в рамках национального проекта «Демография» на территории ЗАТО Северск (далее - Проект). Между Департаментом по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области и Администрацией ЗАТО Северск заключено 4 соглашения о предоставлении бюджету ЗАТО Северск субсидии из областного и федерального бюджетов на реализацию следующих мероприятий:
- обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта по месту жительства;
- приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние (хоккей); 
- обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки (инвентарь);
- государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации (базовые виды спорта).
Общий объем финансирования, направленный на реализацию мероприятий Проекта в 2020 году составил 44 389,62 тыс. руб. (средства федерального бюджета - 26 206,10 тыс. руб., средства областного бюджета – 15 924,10 тыс. руб., средства местного бюджета - 2 259,42 тыс. руб.).
Фактическое исполнение (кассовые расходы) за отчетный период основного мероприятия «Участие в региональном проекте «Спорт – норма жизни» составило 44 389,62 тыс. руб. (средства федерального бюджета - 26 206,10 тыс. руб., средства областного бюджета – 15 924,10 тыс. руб., средства местного бюджета - 2 259,42 тыс. руб.). Процент выполнения составил 100%.
Выделенные средства субсидии направлены на:
- приобретение инвентаря, оборудования, экипировки по видам спорта, развиваемым в учреждениях физкультурно-спортивной направленности; 
- участие спортсменов в тренировочных мероприятиях и спортивных соревнованиях;
- повышение квалификации тренеров-преподавателей учреждений физкультурно-спортивной направленности;
- оплату труда 29 инструкторов по спорту, проводящих работу с населением по месту жительства;
- приобретение спортивного инвентаря и оборудования для физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением по месту жительства;
- приобретение спортивно-технологического оборудования для совершенствования спортивной подготовки по хоккею (тренажеры, оборудование по виду спорта «хоккей», в том числе самоходная ледозаливочная машина ZAMBONI).
В целях привлечения населения к здоровому образу жизни, пропаганды физической культуры и спорта на территории ЗАТО Северск функционирует 276 спортивных сооружений. На улучшение материально-технической базы, оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием и инвентарем направлено 50 158,9 тыс. руб., из них 25 902,9 тыс. руб. – средства федерального бюджета, 10 758,6 тыс. руб. – средства областного бюджета, 5 177,5 тыс. руб. – средства местного бюджета.
В рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» состоялось открытие Центра спортивной подготовки «Лёд» МБУ ДО ДЮСШ «Смена», по адресу: г.Северск, просп.Коммунистический, 5а. Спортивные залы оснащены новым интерактивным электронным оборудованием и инвентарем для тренировочных занятий по хоккею.
Введены в эксплуатацию новые плоскостные сооружения – спортивные площадки с антивандальными тренажерами, расположенные в г.Северске по адресам: ул.Ленина, 92, просп.Коммунистический, 91/4. 5 плоскостных сооружений (спортивных площадок) оснащены антивандальными тренажерами, расположенными по адресам: ул.Калинина, 100/4, просп.Коммунистический, 133/4, ул.Славского, 10/4, ул.Пушкина, 4/4, ул.Советская, 21. Объем расходов составил 5 000,00 тыс. руб.
Произведена модернизация баскетбольной площадки по адресу: ул.Мира, 28/4, находящейся в оперативном управлении МБУДО ДЮСШ «Лидер» (на сумму 150.00 тыс. руб.). 
В рамках реализации Закона Томской области № 314-ОЗ от 13.12.2006 «О предоставлении субсидий местным бюджетам на обеспечение условий для развития физической культуры и спорта» 29 инструкторами по спорту организована и проведена физкультурно-оздоровительная работа с населением по месту жительства. К регулярным занятиям физической культурой и спортом привлечено 1 311 чел. По итогам участия в областном конкурсе северчане стали «Лучшими инструкторами по спорту» в Томской области. 
В результате реализации мероприятий Подпрограммы 1 с учетом утвержденного финансирования в 2020 году, достигнуты следующие показатели:
- доля населения ЗАТО Северск занимающегося физической культурой и спортом по месту работы в общей численности населения занятого в экономике составила 13,7 %;
- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом составила 12,4%;
- количество спортивных сооружений на конец отчетного года составило 276 ед. (с учетом объектов городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленных для занятий физической культурой и спортом);
- количество инструкторов по спорту, осуществляющих работу с населением – 29 чел.
Подпрограмма 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва» (далее – Подпрограмма 2).
Предусмотрено Подпрограммой 2 в 2020 году – 346 777,56 тыс. руб (43 146,50 тыс. руб. – бюджет Томской области, 303 631,06 тыс. руб. – местный бюджет). Фактические кассовые расходы составили – 346 777,56 тыс. руб (43 146,50 тыс.руб. – бюджет Томской области, 303 631,06 тыс. руб. – местный бюджет). Процент выполнения составил 100%.
Ведомственная целевая программа «Организация предоставления дополнительного образования в учреждениях физкультурно-спортивной направленности» Подпрограммы 2. Утверждено лимитов бюджетных обязательств в 2020 году на сумму 344 907,46 тыс. руб. (43 146,50 тыс. руб. – бюджет Томской области, 301 760,96 тыс. руб. – местный бюджет). Фактическое исполнение за 2019 год составило 344 907,46 тыс. руб. (43 146,50 тыс. руб. – бюджет Томской области, 301 760,96 тыс. руб. – местный бюджет) – 100%.
По итогам реализации ведомственной целевой программы «Организация предоставления дополнительного образования в учреждениях физкультурно-спортивной направленности» достигнуты следующие результаты.
В 6 детско-юношеских спортивных школах занимается 4 317 человек (из них на бюджетной основе 4 145 чел.) 29 видами спорта (из них, 19 олимпийских и 10 неолимпийских видов спорта).  Подготовлено 490 спортсменов разрядников, 10 мастеров спорта, 16 кандидатов в мастера спорта.
В целях исполнения Майских Указов Президента Российской Федерации, по итогам 2020 года уровень средней заработной платы выполнен в полном объеме в соответствии с отраслевыми «дорожными картами» педагогическим и медицинским работникам учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности:
- по педагогическим работникам – 40 492 руб. при плане 40 492 руб. (100%);
- по врачам – 48 325 руб. при плане – 48 325 руб. (100%); 
- по среднему медицинскому персоналу – 36 346 руб. при плане 36 346 руб. (100%). 
В сравнении с 2019 и 2018 гг. установлена положительная динамика уровня средней заработной платы данных категорий работников.

	Категория работников учреждений
	Уровень заработной платы в 2018 году (руб.)
	Уровень заработной платы в 2019 году (руб.)
	Уровень заработной платы в 2020 году (руб.)

	Педагогические работники
	38 774
	39 721
	40 492

	Врачи
	46 407
	47 884
	48 325

	Средний медицинский персонал
	35 170
	35 667
	36 346


 
Ведомственная целевая программа «Обеспечение спортивных сборных команд ЗАТО Северск, реализация мероприятий, направленных на социальную поддержку спортсменов и их тренеров» Подпрограммы 2. Утверждено лимитов бюджетных обязательств местного бюджета в 2020 году на сумму 1 870,10 тыс. руб. Осуществлено расходов на сумму 1 870,10 тыс. руб., что составляет 100% от годовых лимитов бюджетных обязательств.
В результате реализации ведомственной целевой программы «Обеспечение спортивных сборных команд ЗАТО Северск, реализация мероприятий, направленных на социальную поддержку спортсменов и их тренеров» добились высоких спортивных результатов:
- Скосырский Степан, МС России, обучающийся МБУДО ДЮСШ «Янтарь» в ноябре 2020 года выступил в Чемпионате России по плаванию (спорт глухих) в г.Астрахани, выполнив норматив мастера спорта международного класса. заняв два 2-х места и три 3-х места в разных дисциплинах;
- Шмарина Екатерина, КМС, обучающаяся МБУДО ДЮСШ Лидер, в январе 2020 года стала чемпионом первенства Сибирского федерального округа по легкой атлетике среди юношей и девушек до 18 лет в г.Иркутске, на Первенстве России по легкой атлетике в г.Новочебоксарске в феврале 2020 года заняла 3-е место;
- Ворончук Андрей, КМС, обучающийся МБУДО ДЮСШ «Лидер» в январе 2020 года стал чемпионом первенства Сибирского федерального округа по легкой атлетике среди юниоров и юниорок до 20 лет в г.Иркутске, в феврале 2020 года занял 4-е место на Первенстве России по легкой атлетике среди юниоров и юниорок в г.Волгограде, в декабре 2020 года принял участие во Всероссийских соревнованиях по легкой атлетике в г.Омске, заняв 2-е место;
- Духновская Ирина, КМС, обучающаяся МБУДО ДЮСШ «Янтарь» заняла 4-е место на Первенстве России по конькобежному спорту среди юношей и девушек 13-17 лет в г. Коломне в феврале 2020 года;
- Субботин Михаил, МС России, стал чемпионом первенства Сибирского федерального округа по конькобежному спорту в январе 2020 года в г.Дивногорске;
- Кордюков Евгений, КМС, стал серебряным призером первенства Сибирского федерального округа по конькобежному спорту в январе 2020 года в г.Дивногорске и чемпионом межрегиональных соревнований по конькобежному спорту среди юношей и девушек 13-17 лет в феврале 2020 года в г.Омске;
- Гришаев Платон, обладатель 1-го спортивного разряда, в ноябре 2020 года в г.Бердске стал чемпионом всероссийского турнира по настольному теннису; 
- Тихонов Денис, обладатель 1-го спортивного разряда, стал бронзовым призером первенства Сибирского федерального округа по легкой атлетике среди юношей и девушек до 18 лет в г.Иркутске в январе 2020 года;
- Шабалин Никита, обладатель 2-го спортивного разряда, в составе сборной команды Томской области по баскетболу занял 1-е место на всероссийских соревнованиях среди команд юношей до 14 лет в г.Тюмени в январе 2020 года, 5-е место на первенстве Сибирского федерального округа среди юношей до 15 лет в г.Новосибирске в ноябре 2020 года;
- Монахова Маргарита, обладатель 1-го юношеского разряда, впервые за историю развития женского бокса в г.Северске, стала чемпионом первенства Сибирского федерального округа по боксу среди девушек (15-16 лет) в феврале 2020 года в г.Кемерово и абсолютным чемпионом Томской области в весовой категории 50 кг.;
- Абрамов Дмитрий, КМС, бронзовый призер первенства Сибирского федерального округа по спортивной гимнастике в марте 2020 года в г.Новосибирске, занял 2-е место по итогам участия во всероссийских соревнованиях памяти Олимпийской Чемпионки Елены Наймушиной в г.Красноярске в ноябре 2020 года;
- Сороколетова Валерия, Мастер спорта России, спортсмен-инструктор МБУДО ДЮСШ «Янтарь» стала бронзовым призером на III-х Зимних юношеских Олимпийских Играх в командной гонке, проходивших в январе 2020 года в Швейцарии (г.Лозанна) в составе спортивной сборной команды РФ по конькобежному спорту, а также на Первенстве России среди юношей и девушек 13 - 17 лет в г.Коломне в феврале 2020 года; в ноябре 2020 года во Всероссийских соревнованиях по конькобежному спорту в г.Санкт-Петербурге установила рекорд катка на дистанции 3000 м. и заняла 1-е место;
- Кислицын Павел и Зайцев Денис, МС России, обучающиеся МБУДО ДЮСШ гимнастики им.Р.Кузнецова, в ноябре 2020 года стали чемпионами всероссийских соревнований по спортивной гимнастике памяти Олимпийской Чемпионки Елены Наймушиной в г.Красноярске в разных дисциплинах, серебряными призерами Чемпионата Сибирского федерального округа в г.Новосибирске в марте 2020 года;
- Харитонова Валерия, МС России, стала чемпионом всероссийских соревнований по легкой атлетике памяти вице-президента ВФЛА Г.А.Нечеухина в г.Челябинске в августе 2020 года;
- Краснопёров Тимофей, МС России, стал серебряным призером Чемпионата Сибирского федерального округа в г.Красноярске в ноябре 2020 года;
- Рытов Александр, КМС, занял 3-е место на Чемпионате Сибирского федерального округа по тяжелой атлетике в г.Красноярске в ноябре 2020 года;
- Гойник Александр, МС России, обучающийся МБУДО ДЮСШ «Янтарь», в Кубке России по плаванию в г.Новосибирске подтвердил норматив МС России, став чемпионом соревнований в марте 2020 года;
- Сапожникова Анастасия, обладатель 1-го спортивного разряда, обучающаяся МАУДО ДЮСШ им.Л.Егоровой, в январе 2020 года в с.Октябрьское Омской области на всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам на призы МСМК Долганова В.А. заняла 2-е и 3-е места на дистанциях 5 и 1 км.;
- Синьков Владимир, МС России, по итогам участия в Чемпионате России по городошному спорту в сентябре 2020 года в г.Евпатория (рес.Крым) стал абсолютным чемпионом в личном и командном зачете;
- Анисимова Валерия, МСМК, спортсмен-инструктор МБУДО ДЮСШ «Русь», заняла 2-е место в Чемпионате России по самбо в г.Чебоксары в марте 2020 года, по итогам участия в Первенстве России в г.Кстово в январе 2020 года и Чемпионате Сибирского федерального округа в г.Новосибирске в декабре 2020 года стала чемпионом соревнований в весовых категориях 64 и 65 кг.;
- Шутова Ксения, КМС, обучающаяся МБУДО ДЮСШ «Русь» по итогам участия в Чемпионате Сибирского федерального округа по пауэрлифтингу (жиму лежа) в г.Новосибирске в марте 2020 года стала чемпионом в весовой категории 63 кг.;
- Овчинников Владимир, обладатель 1-го спортивного разряда, стал чемпионом первенства Сибирского федерального округа по тайскому боксу в феврале 2020 года в г.Томске;
- танцевальная пара Твердовский Игорь и Горина Юлия, КМС, обучающиеся МБУДО ДЮСШ гимнастики им.Р.Кузнецова, заняли 4-е место по итогам участия во всероссийских соревнованиях в г.Новосибирске в марте 2020 года.
Проведены тренировочные сборы по подготовке к всероссийским соревнованиям по лыжным гонкам, легкой атлетике, конькобежному спорту, что стимулировало одаренных спортсменов к продолжению занятиями спортом и достижению высоких результатов на всероссийских соревнованиях и международных соревнованиях.
В целях повышения устойчивого интереса к физической культуре и спорту, выявления лучших спортсменов в 2020 году, поощрения высоких спортивных достижений назначены стипендии ЗАТО Северск с ежемесячной выплатой: юным особо одаренным спортсменам (10 стипендий в размере 3 000,0 руб.), лучшему спортсмену по олимпийским видам спорта (1 стипендия в размере 10 000,0 руб.), лучшему спортсмену по неолимпийским видам спорта (1 стипендия в размере 10 000,0 руб.).
Основное мероприятие «Приобретение заливочной машины для закрытого хоккейного корта «СеверСК» Подпрограммы 2. В 2020 году приобретена самоходная ледозаливочная машина в МБУДО ДЮСШ «Смена» в рамках участия в региональном проекте «Спорт – норма жизни».
В результате реализации мероприятий Подпрограммы 2 достигнуты следующие показатели:
- доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей в учреждениях физкультурно-спортивной направленности в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет составила – 28,8%;
- количество спортсменов зачисленных в составы сборных команд Томской области составило 306 чел.;
- количество обучающихся в учреждениях физкультурно-спортивной направленности составило 4 145 чел.;
- количество спортсменов ЗАТО Северск, принявших участие в региональных и всероссийских соревнованиях составило 1 110 чел.;
- количество спортсменов ЗАТО Северск, получающих стипендию составило 12 чел.
Подпрограмма 3 «Развитие детско-юношеского и массового хоккея» (далее – Подпрограмма 3). В 2020 году предусмотрено и реализовано Подпрограммой 3 лимитов бюджетных обязательств на сумму 800,00 тыс. руб.
В результате реализации мероприятий Подпрограммы 3 достигнуты следующие показатели:
- доля населения ЗАТО Северск занимающегося хоккеем, в общей численности занимающихся физической культуры и спорта составила – 0,6%;
- численность населения ЗАТО Северск, занимающегося хоккеем, составила 256 чел.

2) эффективность использования финансовых средств за 2020 год
Эффективность использования финансовых средств за отчетный период Программы составила 100% исполнения от утвержденных лимитов бюджетных обязательств в 2020 году. 

3) выполнение основных мероприятий, предусмотренных в 2020 году.
Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, приобретение и капитальный ремонт объектов спортивного назначения» Подпрограммы 1. Фактическое исполнение (кассовые расходы) от планового объема финансирования выполнено на 100%.
Основное мероприятие «Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта по месту жительства» Подпрограммы 1. Финансирование и контроль достижения показателей отнесен в основное мероприятие «Участие в регионально проекте «Спорт – норма жизни» Подпрограммы 1.
Основное мероприятие «Участие в региональном проекте «Спорт – норма жизни» Подпрограммы 1. Фактическое исполнение (кассовые расходы) от планового объема финансирования выполнено на 100 %.
Основные мероприятия «Приобретение заливочной машины для закрытого хоккейного корта «СеверСК», «Модернизация спортивной инфраструктуры для занятий хоккеем» Подпрограммы 2. В 2020 году приобретена самоходная ледозаливочная машина в МБУДО ДЮСШ «Смена» в рамках участия в региональном проекте «Спорт – норма жизни».

4) причины невыполнения и несвоевременного выполнения основных мероприятий и мерах, принимаемых по устранению выявленных отклонений при реализации Программы.
Все основные мероприятия выполнены.

5) предложения о привлечении дополнительных источников финансирования и иных способах достижения программных целей:
- привлечение частного капитала для финансирования сферы физической культуры и спорта;
- целенаправленное финансирование из бюджетов всех уровней; 
- усиление роли экономических рычагов привлечения ресурсов в сферу физической культуры и спорта, в том числе изменения налогообложения доходов юридических и физических лиц, направляемых на создание и поддержание физического воспитания детей, подростков и молодежи, развитие физической культуры и спорта среди трудящихся, инвалидов и лиц старшего возраста; 
- направление на финансирование учреждений и организаций физической культуры и спорта доходов, получаемых ими от предпринимательской деятельности. 

2. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы за 2020 год.
В течение финансового года в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы за 2020 год (далее – Программа) вносились изменения в редакциях постановлений Администрации ЗАТО Северск от 02.03.2020 № 360, от 27.05.2020 № 801, от 16.09.2020 № 1575, с целью проведения корректировки направлений расходов программных мероприятий и уточнения объемов их финансирования, а также показателей.

3. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы за 2020 год. 
В ходе проведения оценки достижения запланированных результатов Программы фактические значения показателей (индикаторов) сопоставлены с плановыми значениями в результате степени достижения целей показателей составили:
- целевой показатель 1 «Доля населения ЗАТО Северск, систематически занимающегося физической культурой и спортом» – 100,0%;
- целевой показатель 2 «Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта» - 105,0%
В соответствие с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ ЗАТО Северск, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Северск от 16.04.2015 № 707, проведена оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы.
Оценка эффективности программы по пятибалльной шкале – высокая эффективность (оценка 5). Расчет выполнен в соответствии 
с вышеназванным Порядком: степень достижения целей и решения задач составляет СДП = 1,0, степень освоения средств СОС = 1,0. 
Значения находятся в диапазоне 0,95 ≤ СДП <1,3 и 0,95 ≤ СОС ≤ 1,0, что соответствует высокой эффективности реализации программы. 
Фактические и плановые значения целевых показателей результативности муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы за 2020 год (подпрограммы) представлены в прилагаемых формах 1, 2).
Фактические и плановые объемы финансирования за счет всех источников финансирования на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) представлены в прилагаемой форме 3.
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