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ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы 
«Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск» 
на 2015 - 2020 годы

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск» 
на 2015 - 2020 годы (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 № 3543 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы».
Программа была направлена на модернизацию существующей сферы культуры 
и создание новых форматов предоставления услуг, являющиеся целями социально-экономического развития ЗАТО Северск. В рамках Программы осуществлялась реализация мероприятий регионального проекта «Культурная среда», направленных на достижение целей национального проекта «Культура», государственной программы «Развитие культуры 
и туризма в Томской области».
Целью Программы являлось повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и туризма в ЗАТО Северск.
Для достижения цели Программы реализовывались следующие задачи:
1) создание условий для устойчивого развития сферы культуры как основы повышения качества жизни населения и обеспечения равного доступа к культурным услугам;
2) повышение конкурентоспособности сферы туризма, удовлетворяющей потребности граждан в качественных туристских услугах.
В отчетный период осуществлялась реализация трех подпрограмм, каждая из которых направлена на решение одной из поставленных задач:
- подпрограммы 1 «Развитие культуры в ЗАТО Северск»;
- подпрограммы 2 «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории ЗАТО Северск»;
- подпрограммы 3 «Обеспечивающая подпрограмма».
Ответственные исполнители Программы:
1) Управление молодежной и семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск в период с 01.01.2015 по 23.12.2019;
2) Управление культуры Администрации ЗАТО Северск в период с 24.12.2019 
по 31.12.2020.
Реализация Программы осуществлялась участниками Программы, участниками мероприятий Программы путем выполнения мероприятий Программы. 
Участниками Программы являлись Управление культуры Администрации ЗАТО Северск, Управление молодежной и семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск, Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск, Управление образования Администрации ЗАТО Северск, участниками мероприятий Программы – учреждения культуры ЗАТО Северск, учреждения дополнительного образования ЗАТО Северск, некоммерческие организации.
Реализация Программы осуществлялась за счет средств бюджета ЗАТО Северск, областного и федерального бюджетов. Привлечены внебюджетные средства различных грантов, средства от приносящей доход деятельности муниципальных учреждений. 
Информация о фактическом ресурсном обеспечении реализации мероприятий Программы 
в целом и с распределением по подпрограммам представлена в таблице 1.
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Внутренний номер: 0253165
Внутренний номер: 0253165
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск» 

Таблица 1

	№ п/п
	Наименование подпрограммы муниципальной программы
	Срок реализации, год
	Объем финансирования,
тыс. руб.
	В том числе за счет средств

	
	
	
	
	федерального бюджета
 
	областного бюджета 
	местного
бюджета
	внебюджетных источников


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Подпрограмма 1 «Развитие культуры в ЗАТО Северск»
	Всего
	2 747 181,09     
	84 522,41
	865 021,44
	1 787 007,09
	10 630,14

	
	
	2015 
	346 418,64
	3,43
	77 343,50
	267 931,91
	1 139,80

	
	
	2016 
	353 633,16
	3,60
	77 931,11
	274 446,86
	1 251,59

	
	
	2017 
	435 786,93
	7 780,05
	150 641,15
	276 020,45
	1 345,28

	
	
	2018 
	504 065,54 <*>
	12 125,15
	202 486,00
	288 572,09 <*>
	882,30

	
	
	2019 
	581 013,27 <*>
	50 912,00
	207 581,37
	317 887,89 <*>
	4 632,00

	
	
	2020 
	528 988,71 <*> 
	13 698,19
	149 038,30
	364 873,05 <*> 
	1 379,17

	2.
	Подпрограмма 2 «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории ЗАТО Северск»
	Всего
	2 286,06
	0,00
	754,60
	1 005,89
	525,57

	
	
	2015 
	230,80
	0,00
	72,10
	0,00
	158,70

	
	
	2016 
	357,52
	0,00
	103,10
	89,93
	164,49

	
	
	2017
	1 189,74
	0,00
	173,10
	840,06
	176,58

	
	
	2018 
	1 030,36 <*>
	0,00
	164,50
	840,06 <*>
	25,80

	
	
	2019
	267,10
	0,00
	241,80
	25,30
	0,00

	
	
	2020 
	25,30
	0,00
	0,00
	25,30
	0,00

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	3.
	Подпрограмма 3 «Обеспечивающая подпрограмма»
	Всего
	11 823,20
	74,30
	0,00
	11 748,90
	0,00

	
	
	2015 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2016 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2017 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2018 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2019 
	276,52
	74,30
	0,00
	202,22
	0,00

	
	
	2020 
	11 546,68
	0,00
	0,00
	11 546,68
	0,00

	
	Итого по Программе
	Всего
	2 761 290,35
	84 596,71
	865 776,04     
	1 799 761,88
	11 155,71

	
	
	2015 
	346 649,44
	3,43
	77 415,60
	267 931,91
	1 298,50

	
	
	2016 
	353 990,68
	3,60
	78 034,21
	274 536,79
	1 416,08

	
	
	2017 
	436 976,67
	7 780,05
	150 814,25
	276 860,51
	1 521,86

	
	
	2018 
	505 095,90 <*>
	12 125,15
	202 650,50
	289 412,15 <*>
	908,10

	
	
	2019 
	581 556,89 <*>
	50 986,30
	207 823,17
	318 115,41 <*>
	4 632,00

	
	
	2020 
	540 560,69 <*>
	13 698,19
	149 038,30
	376 445,03 <*> 
	1 379,17


------------------------------
<*> Объем финансирования включает:
в 2018 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2017 года в сумме 1 162,03 тыс. руб.;
в 2019 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2018 года в сумме 2 177,89 тыс. руб.;
в 2020 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2019 года в сумме 200,00 тыс. руб.
Указанные суммы неиспользованных остатков средств местного бюджета не увеличивают общий объем финансирования Программы в столбце «Всего».
Ресурсное обеспечение Программы с распределением по источникам выглядит следующим образом:
местный бюджет – 65,2% (1 799 761,88 тыс. руб.);
бюджет Томской области – 31,4% (865 776,04 тыс. руб.);
федеральный бюджет – 3,0% (84 596,71 тыс. руб.); 
внебюджетные средства – 0,4% (11 155,71 тыс. руб.).
Фактическое исполнение (кассовые расходы) Программы за отчетный период – 2 747 507,72 тыс. руб., что составляет 99,5% от плана с учетом утвержденного бюджета ЗАТО Северск.
Информация о фактическом исполнении (кассовых расходах) Программы в целом 
и с распределением по годам реализации представлена в таблице 2.
Таблица 2
	Срок 
реализации, год 
	План с учетом
 утвержденного бюджета
 (тыс. руб.)
	Фактическое исполнение (кассовые расходы)
(тыс. руб.)
	Процент выполнения, 
%

	2015
	346 649,44
	345 515,67
	99,7

	2016
	353 990,68
	349 485,94
	98,7

	2017
	436 976,67
	433 002,84
	98,9 

	2018
	505 095,90
	502 420,40
	99,5

	2019
	581 556,89
	580 548,34
	99,8

	2020
	540 560,69 
	536 534,53
	99,3

	Итого по Программе
	2 761 290,35
	2 747 507,72
	99,5



В целом реализация Программы имеет высокую эффективность. Показатели реализации, в основном, находятся на плановом уровне или имеют положительную динамику. За период реализации значение целевого показателя по количеству посещений культурно-досуговых мероприятий, организованных муниципальными учреждениями культуры,
в расчете на 1 жителя выросло с 4,36 до 5,86 на 34%. Количество благоустроенных объектов туристической инфраструктуры – 1 объект (Северский природный парк).
Снижение показателей посещаемости по сравнению с запланированными сложилось 
в результате действовавших в 2020 году в Томской области ограничений по очным посещениям учреждений культуры и запрета на проведение культурно-досуговых мероприятий в связи с профилактикой распространения коронавирусной инфекции.
Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности Программы в целом и по подпрограммам представлены в таблице 3.













СВЕДЕНИЯ 
о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности за весь период реализации
муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы
Таблица 3
	№ п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора), единица измерения
	Значения целевых показателей (индикаторов) результативности
	Причины невыполнения (при наличии) 

	
	
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	

	
	
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1.
	Количество посе-щений культурно-досуговых мероприятий, организованных муниципальными учреждениями культуры, в расчете на 1 жителя, ед.
	4,3
	4,36
	4,6
	4,7
	4,9
	5
	5
	5,1
	5,7
	5,86
	5,7
	1,3
	В 2020 году в связи с пандемией корона-вируса действовали ограничения и запрет на посещение мероприятий 

	2.
	Количество благо-устроенных и введенных в действие объектов туристской инфра-структуры, ед.
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	3.
	Целевые показатели задачи 1 Программы «Создание условий для устойчивого развития сферы культуры как основы повышения качества жизни населения и обеспечения равного доступа к культурным услугам»

	3.1
	Увеличение числа участников культурно-досуговых мероприятий, %  
	106,8
	108,7
	107
	108,4
	107,1
	111,7
	107,2
	107,7
	112
	112,7
	102
	22
	В 2020 году действовали ограничения и запрет на посещение мероприятий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	3.2
	Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях дополнительного образования, в общей численности детей этой возрастной группы, %
	19
	19
	19,3
	19,6
	19,4
	19,6
	19,4
	19,5
	19
	19,26
	19,2
	18,3
	Увеличение общей численности детей в возрасте 5-18 лет

	3.3

	Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности, %
	31,3
	31,3
	66,7
	66,7
	66,7
	66,7
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	

	3.4
	Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности, %
	61,5
	61,5
	61,5
	61,5
	61,5
	61,5
	69,2
	69,2
	69,2
	69,2
	61,5
	61,5
	

	3.5

	Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от норматив-ной потребности, %
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	3.6
	Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры, %
	27,3
	27,3
	23,5
	23,5
	23,5
	27,3
	23,5
	23,5
	17,6
	17,6
	29,4
	29,4
	

	4.
	Целевые показатели задачи 2 «Повышение конкурентоспособности сферы туризма, удовлетворяющей потребности граждан в качественных туристских услугах»

	4.1
	Количество иногородних туристов, посетивших туристские объекты ЗАТО Северск, тыс. чел.
	2
	2,08
	2
	2,04
	2,2
	2,7
	2,3
	2,4
	1,5
	1,67
	0,7
	-
	В 2020 году в связи с пандемией коронавируса действовал запрет на  проведение туристических мероприятий

	Подпрограмма 1 «Развитие культуры в ЗАТО Северск»

	5.
	Показатели задачи 1 «Создание условий для организации досуга и обеспечения населения ЗАТО Северск услугами организаций культуры»

	5.1
	Количество посеще-ний культурно-досуговых мероприятий, организованных муниципальными учреждениями культуры, тыс. чел.
	500
	573,1
	530
	536
	565
	577
	578
	590
	650
	664,8
	664
	145,5
	В 2020 году действовали  ограничения и запрет на посещение  мероприятий

	6.
	Показатели задачи 2 «Организация предоставления дополнительного образования художественно-эстетической направленности»

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	6.1
	Количество детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию  в муниципальных учреждениях дополнительного образования, ед.

	2790
	2790
	2920
	2942
	2925
	3030
	2930
	3068
	3000
	3068
	3050
	3018
	

	7.
	Показатели задачи 3 «Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования  

	7.1
	Количество выполненных капитальных ремонтов, ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	Перенос капитального ремонта МБУДО «Художественная школа» на 2021 год

	7.2
	Количество разрабо-танной ПСД, ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	

	8.
	Показатели задачи 4 «Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры  

	8.1
	Количество разработанной ПСД, ед.
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	

	8.2
	Количество выполненных капитальных ремонтов, ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	0
	0
	

	8.3
	Количество приобретенного оборудования, ед.
	9
	9
	0
	0
	0
	0
	3
	3
	1
	1
	8
	8
	

	9.
	Показатели задачи 5 «Создание условий для развития творческого потенциала в ЗАТО Северск»  

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	9.1
	Количество твор-ческих мероприя-тий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед.
	27
	27
	22
	22
	20
	20
	21
	21
	30
	30
	28
	28
	В 2020 году в связи с пандемией корона-вируса мероприятия проводились в он-лайн формате 

	9.2
	Количество коллек-тивов, принявших участие в выездных мероприятиях, ед.
	3
	3
	2
	2
	1
	1
	5
	5
	1
	1
	0
	0
	

	9.3
	Количество неком-мерческих органи-заций, получивших субсидию, ед.
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	

	9.4
	Количество учащих-ся, получивших стипендию ЗАТО Северск, чел.
	0
	0
	0
	0
	12
	12
	14
	14
	14
	14
	14
	14
	

	10.
	Показатели задачи 6 «Содействие комплексному развитию отрасли культуры ЗАТО Северск»

	10.1
	Количество посещений профессиональных театров, тыс. чел.
	0
	0
	0
	0
	157,8
	161,9
	167,9
	168,5
	148,4
	148,4
	149,1
	39,8
	В 2020 году действовали ограничения на посещение мероприятий

	10.2
	Количество работ-ников, получивших государственную поддержку, чел.
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	10.3
	Количество работ-ников, получивших поддержку в рамках конкурса творчес-ких инициатив, чел.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	11
	11
	13
	13
	13
	13
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	11.
	Показатели задачи 7 «Обеспечение условий доступности к лучшим образцам культуры путем создания современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения ЗАТО Северск» подпрограммы 1

	11.1
	Количество капи-тально отремонтиро-ванных объектов учреждений культуры, ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	0
	0
	

	11.2
	Количество создан-ных модельных муниципальных библиотек, ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	

	Подпрограмма 2 «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории ЗАТО Северск»

	12.
	Показатели задачи 1 «Создание туристско-рекреационных кластеров на территории ЗАТО Северск» подпрограммы 2

	12.1
	Объем выполнен-ных работ по отношению к объему, запланиро-ванному в отчетном периоде, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Отсутствие финансирования

	13.
	Показатели задачи 2 «Реконструкция и благоустройство существующих объектов туристской инфраструктуры, строительство новых объектов» подпрограммы 2

	13.1
	Объем выполнен-ных работ по отношению к объему, запланиро-ванному в отчетном периоде, %
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	13.2
	Количество благоустроенных объектов Северс-кого природного парка, ед.
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	14.
	Показатели задачи 3 «Создание условий для развития туризма и поддержка приоритетных направлений туризма»

	14.1
	Количество рекламно-информационных изданий, ед.
	0
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	14.2
	Количество участников мероприятий по туризму, чел.
	520
	580
	666
	840
	730
	756
	652
	652
	666
	666
	100
	0
	В 2020 году в связи с пандемией корона-вируса действовал запрет на проведение туристических мероприятий




Подпрограмма 1 «Развитие культуры в ЗАТО Северск» Программы (далее –подпрограмма 1) была направлена на создание условий для устойчивого развития сферы культуры как основы повышения качества жизни населения и обеспечения равного доступа
к культурным услугам.
В ходе реализации подпрограммы 1 решались следующие задачи:
1) создание условий для организации досуга и обеспечения населения ЗАТО Северск услугами организаций культуры;
2) организация предоставления дополнительного образования художественно-эстетической направленности;
3) развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры ЗАТО Северск;
4) развитие материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования художественно-эстетической направленности;
5) создание условий для развития творческого потенциала в ЗАТО Северск;
6) содействие комплексному развитию отрасли культуры ЗАТО Северск;
7) обеспечение условий доступности к лучшим образцам культуры путем создания современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения ЗАТО Северск.
Информация о фактическом ресурсном обеспечении подпрограммы 1 с распределением 
по источникам представлена в таблице 1.
В целом реализация подпрограммы 1 имеет высокую эффективность. Показатели реализации в основном находятся на плановом уровне или имеют положительную динамику. Снижение показателей посещаемости по сравнению с запланированными произошло 
в результате действовавших в 2020 году в Томской области ограничений по очным посещениям учреждений культуры и запрета на проведение культурно-досуговых мероприятий в связи с профилактикой распространения коронавирусной инфекции.
Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 1 представлены в таблице 3.
Итоги реализации подпрограммы 1 выглядят следующим образом.
Ведомственная целевая программа «Создание условий для организации досуга 
и обеспечения населения ЗАТО Северск услугами организаций культуры»:
фактический объем финансирования составил 1 891 564,37 тыс. руб., в том числе: 
федеральный бюджет – 16,90 тыс. руб., 
бюджет Томской области – 689 247,41 тыс. руб.,
местный бюджет – 1 202 300,06 тыс. руб.
Значение целевого показателя «Количество посещений культурно-досуговых мероприятий, организованных муниципальными учреждениями культуры» выросло на 16% 
с 573,1 (2015 год) до 664,8 (2019 год). Снижение показателей посещаемости по сравнению 
с запланированными произошло в результате действовавших в 2020 году ограничений 
и запрета на проведение культурно-досуговых мероприятий.
Ведомственная целевая программа «Организация предоставления дополнительного образования художественно-эстетической направленности»:
фактический объем финансирования составил 678 984,33 тыс. руб., в том числе: 
бюджет Томской области – 158 200,16 тыс. руб.,
местный бюджет – 520 784,17 тыс. руб.
Численность детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных учреждениях дополнительного образования, увеличилась 
с 2 790 человек до 3 018 человек. 
Основное мероприятие «Организация мероприятий, направленных на развитие материально-технической базы учреждений дополнительного образования»: 
за отчетный период за счет средств местного бюджета в размере 2 299,81 тыс. руб. разработано 4 комплекта проектно-сметной документации по следующим объектам капитального ремонта: МБУДО «Художественная школа» (2 здания), МАУДО ДШИ (корпус № 2), МБУДО «Самусьская ДШИ».
Основное мероприятие «Организация мероприятий, направленных на развитие материально-технической базы учреждений культуры»:
фактический объем финансирования составил 13 048,74 тыс. руб., в том числе: 
федеральный бюджет – 3 832,94 тыс. руб., 
бюджет Томской области – 785,06 тыс. руб.,
местный бюджет – 8 430,74 тыс. руб.
Реализованы следующие мероприятия:
- разработка 4 комплектов проектно-сметной документации по следующим объектам капитального ремонта: МБУ «Самусьский ДК», МБУ ЦДБ, МБУ ЦГБ, МАУ «ГДК»;
- капитальный ремонт системы отопления, вентиляции и кондиционирования 
МАУ «ГДК»;
- капитальный ремонт здания МБУ «Самусьский ДК» (дополнительные работы 
по усилению конструкций сцены, по ремонту кровли и чердака);
- модернизация ресурсной базы МБУ «Самусьский ДК». Приобретено оборудование механики сцены (2020) и светодиодный экран (2018) за счет средств федерального, областного и местного бюджетов в рамках реализации проекта по укреплению материально-технической базы сельских домов культуры в рамках государственной программы «Развитие культуры 
и туризма в Томской области» (11 ед.);
- приобретение оборудования в МАУ «СПП», МБУ «Музей г.Северска», МБУ ЦГБ 
(8 ед.);
- комплектование фонда библиотек печатными, аудиовизуальными, электронными изданиями (1,6 тыс. экз.).
Основное мероприятие «Организация и проведение культурно-массовых
и творческих мероприятий»: 
фактический объем финансирования составил 31 374,71 тыс. руб. за счет средств местного бюджета;
привлечено внебюджетных средств на сумму 10 608,55 тыс. руб., в том числе средства грантов на реализацию социокультурных мероприятий, средства от приносящей доход деятельности муниципальных учреждений;
проведено на территории ЗАТО Северск 148 культурно-массовых и творческих мероприятий, из них наиболее значимые:
- ежегодные муниципальные культурно-массовые концертные программы и народные гулянья в г.Северске и пос.Самусь, посвященные праздничным и юбилейным датам (День защитника Отечества, Международный женский день, День Победы, День города, День поселка Самусь, Новый год);
- Межрегиональный фестиваль детского и юношеского творчества «Палитра талантов»;
- Всероссийский фестиваль молодых дизайнеров «Пятый угол»;
- ежегодный фестиваль народного творчества «Праздник у семи озер»;
- Всероссийский фестиваль спектаклей для детей и подростков «Сибирский кот»;
- праздничные программы, посвященные юбилеям учреждений культуры;
- концертные программы, посвященные профессиональным праздникам;
- культурно-просветительские мероприятия в муниципальных библиотеках и музее.
В выездных творческих мероприятиях различного уровня приняли участие 12 профессиональных коллективов учреждений культуры.
В связи с действовавшими в 2020 году ограничениями и запретом на проведение мероприятий с очным участием посетителей основная часть праздничных и творческих мероприятий была организована в дистанционном режиме, в виде аудио- и видеотрансляций концертных программ.
В рамках Программы с 2017 года реализуется мероприятие по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере культуры. С 2017 года учреждена 
и выплачивается ежегодно стипендия ЗАТО Северск талантливым детям и молодежи 
за достижения в области культуры и искусства. За период реализации Программы получили стипендию ЗАТО Северск за достижения в области культуры и искусства 54 обучающихся детских школ искусств ЗАТО Северск.
Основное мероприятие «Организация мероприятий, направленных на поддержку творческой деятельности муниципальных учреждений культуры, их работников и иных организаций в сфере культуры»: 
фактический объем финансирования составил 54 156,77 тыс. руб., в том числе: 
федеральный бюджет – 42 715,68 тыс. руб.;
бюджет Томской области – 8 014,50 тыс. руб.;
местный бюджет – 3 405,00 тыс. руб.;
внебюджетные средства – 21,59 тыс. руб.
Реализованы следующие мероприятия:
- поддержка творческой деятельности муниципальных театров при софинансировании за счет средств федерального и областного бюджетов в рамках государственной программы «Развитие культуры и туризма в Томской области». За отчетный период поставлено
12 спектаклей, приобретено 2 автобуса для гастрольной деятельности, техническое
и технологическое оборудование для творческой деятельности (звуковое, световое, мультимедийное оборудование, механика сцены, оборудование для производственных цехов), театральные кресла для зрительных залов;
- ежегодный конкурс творческих инициатив «Овация» в сфере культуры 
и искусства. Численность работников, получивших поддержку в рамках конкурса, составила
37 человек.
Основное мероприятие «Участие в региональном проекте «Культурная среда»:
фактический объем финансирования составил 65 143,80 тыс. руб., в том числе: 
федеральный бюджет – 37 956,90 тыс. руб.;
бюджет Томской области – 8 774,30 тыс. руб.;
местный бюджет – 18 412,60 тыс. руб.
Реализованы мероприятия регионального проекта «Культурная среда» в рамках достижения целей национального проекта «Культура» на территории ЗАТО Северск:
- капитальный ремонт здания МБУ «Самусьский дом культуры» (2019 год);
- создание модельной муниципальной библиотеки на базе филиала МБУ ЦГБ 
в пос.Самусь (2020 год).
Подпрограмма 2 «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории ЗАТО Северск» (далее – подпрограмма 2) была направлена на повышение конкурентоспособности сферы туризма, удовлетворяющей потребности граждан в качественных туристских услугах.
Для достижения цели были запланированы мероприятия по следующим направлениям:
1) создание туристско-рекреационных кластеров на территории ЗАТО Северск;
2) реконструкция и благоустройство существующих объектов туристской инфраструктуры, строительство новых объектов;
3) создание условий для развития туризма и поддержка приоритетных направлений туризма.
Информация о фактическом ресурсном обеспечении подпрограммы 2 с распределением 
по источникам представлена в таблице 1.
Итоги реализации подпрограммы 2 за 2015 - 2020 годы выглядят следующим образом.
Основное мероприятие «Создание туристско-рекреационного кластера «Северск»:
в связи со значительными объемами требуемого финансирования реализовать основное мероприятие за счет средств местного бюджета не представилось возможным. Софинансирование из средств федерального и областного бюджетов, а также внебюджетные инвестиции отсутствовали.  
Основное мероприятие «Реконструкция, благоустройство, строительство объектов туристской инфраструктуры»:
реализованы следующие мероприятия:
- благоустройство территории Северского природного парка за счет внебюджетных средств в размере 459,00 тыс. руб.;
- разработка ПСД по объекту «Строительство колеса обозрения в Природном парке» 
на сумму 814,76 тыс. руб.
Основное мероприятие «Создание условий для развития туризма и поддержка приоритетных направлений туризма»:
фактический объем финансирования составил 1 012,30 тыс. руб., в том числе: 
бюджет Томской области – 754,60 тыс. руб.;
местный бюджет – 191,13 тыс. руб.;
внебюджетные средства – 66,57 тыс. руб.
Реализованы следующие мероприятия:
- издание путеводителя по г.Северску (2016 год);  
- организация туристских и экскурсионных маршрутов для детей и молодежи 
при софинансировании за счет средств областного бюджета в рамках государственной программы «Развитие культуры и туризма в Томской области». Количество участников мероприятий по туризму составило 3 494 человека. 
В 2020 году мероприятие не реализовывалось в результате действовавшего в Томской области запрета на проведение мероприятий в связи с профилактикой распространения коронавирусной инфекции.
Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 2 представлены в таблице 3.
С 24.12.2019 в рамках Программы осуществлялась реализация подпрограммы 3 «Обеспечивающая подпрограмма», направленная на:
 1) обеспечение бесперебойного функционирования органа местного самоуправления - Управления культуры Администрации ЗАТО Северск;
2) качественное и своевременное материально-техническое обеспечение деятельности Управления культуры Администрации ЗАТО Северск;
3) создание безопасных и комфортных условий труда работников Управления культуры Администрации ЗАТО Северск;
4) реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения в области культуры и туризма.
В период с 01.01.2015 по 23.12.2019 расходы на финансирование деятельности ответственного исполнителя Программы - Управления молодежной и семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск были включены в муниципальную программу «Молодежная политика в ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы.
Выполнение подпрограммы 3 «Обеспечивающая подпрограмма» осуществлялось
в соответствии с годовыми и оперативными планами работы Управления культуры Администрации ЗАТО Северск, которое реализовывало меры по полному, качественному 
и своевременному выполнению мероприятий Программы и эффективному использованию финансовых средств.
Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы 3 представлена в таблице 1. 
Целевые показатели результативности подпрограммы 3 достигнуты в полном объеме.
В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО Северск от 02.07.2014 № 1614 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации» и постановлением Администрации ЗАТО Северск от 24.09.2018 № 1797 «Об утверждении Порядка принятия решений 
о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования 
и реализации» в период реализации в Программу вносились изменения.
Информация о внесенных изменениях в Программу представлена в таблице 4.
Таблица 4
	№ п/п
	Цель  
изменения
	Обоснование изменения
	Реквизиты нормативного правового акта

	1
	2
	3
	4

	1.
	Приведение нормативного правового акта ЗАТО Северск в соответствие с законодательством
	Внесение изменений в решение Думы ЗАТО Северск от 16.12.2014 № 59/1 «О бюджете ЗАТО Северск на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»
	Постановление Администрации ЗАТО Северск от 21.05.2015 
№ 998 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 № 3543»


	2.
	Приведение нормативного правового акта ЗАТО Северск в соответствие с законодательством
	Внесение изменений в решение Думы ЗАТО Северск от 16.12.2014 № 59/1 «О бюджете ЗАТО Северск на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»
	Постановление Администрации ЗАТО Северск от 12.08.2015 
№ 1800 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 № 3543»

	3.
	Приведение нормативного правового акта ЗАТО Северск в соответствие с законодательством
	Внесение изменений в решение Думы ЗАТО Северск от 16.12.2014 № 59/1 «О бюджете ЗАТО Северск на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», решение Думы ЗАТО Северск от 24.12.2015 № 8/1 
«О бюджете ЗАТО Северск на 2016 год»

	Постановление Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2015 
№ 2990 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 № 3543»

	4.
	Приведение нормативного правового акта ЗАТО Северск в соответствие с законодательством
	Внесение изменений 
в Решение Думы ЗАТО Северск от 24.12.2015 № 8/1 
«О бюджете ЗАТО Северск на 2016 год»
	Постановление Администрации ЗАТО Северск от 15.07.2016 
№ 1621 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 № 3543»

	5.
	Приведение нормативного правового акта ЗАТО Северск в соответствие с законодательством
	Внесение изменений в решение Думы ЗАТО Северск от 24.12.2015 № 8/1 «О бюджете ЗАТО Северск на 2016 год», решение Думы ЗАТО Северск от 21.12.2016 № 21/1 
«О бюджете ЗАТО Северск на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

	Постановление Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2016 
№ 2977 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 № 3543»

	6.
	Приведение нормативного правового акта ЗАТО Северск в соответствие с законодательством
	Внесение изменения в решение Думы ЗАТО Северск от 21.12.2016 № 21/1 «О бюджете ЗАТО Северск на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
	Постановление Администрации ЗАТО Северск от 29.08.2017 
№ 1564 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 № 3543»

	1
	2
	3
	4

	7.
	Приведение нормативного правового акта ЗАТО Северск в соответствие с  законодательством
	Внесение изменений в решение Думы ЗАТО Северск от 21.12.2016 № 21/1 «О бюджете ЗАТО Северск на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», решение Думы ЗАТО Северск от 21.12.2017 № 33/1 «О бюджете ЗАТО Северск на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
	Постановление Администрации ЗАТО Северск от 25.01.2018 
№ 89 «О внесении изменений 
в постановление Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 № 3543»

	8.
	Приведение нормативного правового акта ЗАТО Северск в соответствие с законодательством
	Внесение изменений в решение Думы ЗАТО Северск от 21.12.2017 № 33/1 
«О бюджете ЗАТО Северск на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
	Постановление Администрации ЗАТО Северск от 16.07.2018 
№ 1303 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 № 3543»

	9.
	Приведение нормативного правового акта ЗАТО Северск в соответствие с законодательством
	Внесение изменений в решение Думы ЗАТО Северск от 21.12.2017 № 33/1 «О бюджете ЗАТО Северск на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», решение Думы ЗАТО Северск от 20.12.2018 № 46/1 «О бюджете ЗАТО Северск на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
	Постановление Администрации ЗАТО Северск от 31.01.2019
№ 117 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 № 3543»

	10.
	Приведение нормативного правового акта ЗАТО Северск в соответствие с законодательством
	Внесение изменений в решение Думы ЗАТО Северск от 20.12.2018 № 46/1 «О бюджете ЗАТО Северск на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
	Постановление Администрации ЗАТО Северск от 04.09.2019
№ 1930 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 № 3543»

	11.
	Приведение нормативного правового акта ЗАТО Северск в соответствие с законодательством
	Внесение изменений в решение Думы ЗАТО Северск от 20.12.2018 № 46/1 «О бюджете ЗАТО Северск на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», решение Думы ЗАТО Северск от 10.12.2019 № 58/1 «О бюджете ЗАТО Северск на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
	Постановление Администрации ЗАТО Северск от 18.02.2020
 № 247 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 № 3543»



В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ ЗАТО Северск, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Северск от 16.04.2015 № 707, ежегодно проводилась оценка эффективности реализации Программы.
Оценка эффективности реализации Программы за годы ее реализации, 
в том числе значения степени достижения целей и решения задач, степени освоения средств, представлены в таблице 5.
Таблица 5
	Показатели оценки
	2015 
год
	2016 
год
	2017 
год
	2018 
год
	2019 
год
	2020 
год

	Степень достижения целей и решения задач СДП
	1,011
	1,01
	1,06
	1,01
	1,02
	1

	Степень освоения средств СОС
	0,997
	0,99
	0,99
	0,99
	1
	0,99

	Оценка эффективности реализации Программы
	Оценка 5 (высокий уровень)
	Оценка 5 (высокий уровень)
	Оценка 5 (высокий уровень)
	Оценка 5 (высокий уровень)
	Оценка 5 (высокий уровень)
	Оценка 5 (высокий уровень)



Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск» 
на 2015 - 2020 годы за все годы ее реализации имела высокий уровень эффективности. 
В связи с этим необходимо продолжать реализацию мероприятий в сфере культуры 
и туризма программным способом. В этих целях разработана и утверждена муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск» на 2021 - 2024 годы. 
