УТВЕРЖДЕН распоряжением Администрации ЗАТО Северск от ____30.06.2021_№____789-р__

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск»

на 2015 - 2020 годы

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск» 
на 2015 - 2020 годы (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 № 3543 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы».

Программа была направлена на модернизацию существующей сферы культуры 
и создание новых форматов предоставления услуг, являющиеся целями социально-экономического развития ЗАТО Северск. В рамках Программы осуществлялась реализация мероприятий регионального проекта «Культурная среда», направленных на достижение целей национального проекта «Культура», государственной программы «Развитие культуры 
и туризма в Томской области».

Целью Программы являлось повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и туризма в ЗАТО Северск.

Для достижения цели Программы реализовывались следующие задачи:

1) создание условий для устойчивого развития сферы культуры как основы повышения качества жизни населения и обеспечения равного доступа к культурным услугам;

2) повышение конкурентоспособности сферы туризма, удовлетворяющей потребности граждан в качественных туристских услугах.

В отчетный период осуществлялась реализация трех подпрограмм, каждая из которых направлена на решение одной из поставленных задач:

- подпрограммы 1 «Развитие культуры в ЗАТО Северск»;

- подпрограммы 2 «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории ЗАТО Северск»;

- подпрограммы 3 «Обеспечивающая подпрограмма».

Ответственные исполнители Программы:

1) Управление молодежной и семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск в период с 01.01.2015 по 23.12.2019;

2) Управление культуры Администрации ЗАТО Северск в период с 24.12.2019 
по 31.12.2020.

Реализация Программы осуществлялась участниками Программы, участниками мероприятий Программы путем выполнения мероприятий Программы.

Участниками Программы являлись Управление культуры Администрации ЗАТО Северск, Управление молодежной и семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск, Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск, Управление образования Администрации ЗАТО Северск, участниками мероприятий Программы – учреждения культуры ЗАТО Северск, учреждения дополнительного образования ЗАТО Северск, некоммерческие организации.

Реализация Программы осуществлялась за счет средств бюджета ЗАТО Северск, областного и федерального бюджетов. Привлечены внебюджетные средства различных грантов, средства от приносящей доход деятельности муниципальных учреждений.

Информация о фактическом ресурсном обеспечении реализации мероприятий Программы 
в целом и с распределением по подпрограммам представлена в таблице 1.

### РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

### муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск»

### Таблица 1

| № п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы | Срок реализации, год | Объем финансирования, тыс. руб. | В том числе за счет средств |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федерального бюджета | областного бюджета | местного бюджета | внебюджетных источников |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие культуры в ЗАТО Северск» | Всего | 2 747 181,09 | 84 522,41 | 865 021,44 | 1 787 007,09 | 10 630,14 |
|  |  | 2015 | 346 418,64 | 3,43 | 77 343,50 | 267 931,91 | 1 139,80 |
|  |  | 2016 | 353 633,16 | 3,60 | 77 931,11 | 274 446,86 | 1 251,59 |
|  |  | 2017 | 435 786,93 | 7 780,05 | 150 641,15 | 276 020,45 | 1 345,28 |
|  |  | 2018 | 504 065,54 <*> | 12 125,15 | 202 486,00 | 288 572,09 <*> | 882,30 |
|  |  | 2019 | 581 013,27 <*> | 50 912,00 | 207 581,37 | 317 887,89 <*> | 4 632,00 |
|  |  | 2020 | 528 988,71 <*> | 13 698,19 | 149 038,30 | 364 873,05 <*> | 1 379,17 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории ЗАТО Северск» | Всего | 2 286,06 | 0,00 | 754,60 | 1 005,89 | 525,57 |
|  |  | 2015 | 230,80 | 0,00 | 72,10 | 0,00 | 158,70 |
|  |  | 2016 | 357,52 | 0,00 | 103,10 | 89,93 | 164,49 |
|  |  | 2017 | 1 189,74 | 0,00 | 173,10 | 840,06 | 176,58 |
|  |  | 2018 | 1 030,36 <*> | 0,00 | 164,50 | 840,06 <*> | 25,80 |
|  |  | 2019 | 267,10 | 0,00 | 241,80 | 25,30 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 25,30 | 0,00 | 0,00 | 25,30 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3. | Подпрограмма 3 «Обеспечивающая подпрограмма» | Всего | 11 823,20 | 74,30 | 0,00 | 11 748,90 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 276,52 | 74,30 | 0,00 | 202,22 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 11 546,68 | 0,00 | 0,00 | 11 546,68 | 0,00 |
|  | Итого по Программе | Всего | 2 761 290,35 | 84 596,71 | 865 776,04 | 1 799 761,88 | 11 155,71 |
|  |  | 2015 | 346 649,44 | 3,43 | 77 415,60 | 267 931,91 | 1 298,50 |
|  |  | 2016 | 353 990,68 | 3,60 | 78 034,21 | 274 536,79 | 1 416,08 |
|  |  | 2017 | 436 976,67 | 7 780,05 | 150 814,25 | 276 860,51 | 1 521,86 |
|  |  | 2018 | 505 095,90 <*> | 12 125,15 | 202 650,50 | 289 412,15 <*> | 908,10 |
|  |  | 2019 | 581 556,89 <*> | 50 986,30 | 207 823,17 | 318 115,41 <*> | 4 632,00 |
|  |  | 2020 | 540 560,69 <*> | 13 698,19 | 149 038,30 | 376 445,03 <*> | 1 379,17 |

------------------------------

<*> Объем финансирования включает:

в 2018 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2017 года в сумме 1 162,03 тыс. руб.;

в 2019 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2018 года в сумме 2 177,89 тыс. руб.;

в 2020 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2019 года в сумме 200,00 тыс. руб.

Указанные суммы неиспользованных остатков средств местного бюджета не увеличивают общий объем финансирования Программы в столбце «Всего».

Ресурсное обеспечение Программы с распределением по источникам выглядит следующим образом:

местный бюджет – 65,2% (1 799 761,88 тыс. руб.);

бюджет Томской области – 31,4% (865 776,04 тыс. руб.);

федеральный бюджет – 3,0% (84 596,71 тыс. руб.);

внебюджетные средства – 0,4% (11 155,71 тыс. руб.).

Фактическое исполнение (кассовые расходы) Программы за отчетный период – 2 747 507,72 тыс. руб., что составляет 99,5% от плана с учетом утвержденного бюджета ЗАТО Северск.

Информация о фактическом исполнении (кассовых расходах) Программы в целом 
и с распределением по годам реализации представлена в таблице 2.

Таблица 2

| Срок реализации, год | План с учетом утвержденного бюджета (тыс. руб.) | Фактическое исполнение (кассовые расходы) (тыс. руб.) | Процент выполнения, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 2015 | 346 649,44 | 345 515,67 | 99,7 |
| 2016 | 353 990,68 | 349 485,94 | 98,7 |
| 2017 | 436 976,67 | 433 002,84 | 98,9 |
| 2018 | 505 095,90 | 502 420,40 | 99,5 |
| 2019 | 581 556,89 | 580 548,34 | 99,8 |
| 2020 | 540 560,69 | 536 534,53 | 99,3 |
| Итого по Программе | 2 761 290,35 | 2 747 507,72 | 99,5 |

В целом реализация Программы имеет высокую эффективность. Показатели реализации, в основном, находятся на плановом уровне или имеют положительную динамику. За период реализации значение целевого показателя по количеству посещений культурно-досуговых мероприятий, организованных муниципальными учреждениями культуры,
в расчете на 1 жителя выросло с 4,36 до 5,86 на 34%. Количество благоустроенных объектов туристической инфраструктуры – 1 объект (Северский природный парк).

Снижение показателей посещаемости по сравнению с запланированными сложилось 
в результате действовавших в 2020 году в Томской области ограничений по очным посещениям учреждений культуры и запрета на проведение культурно-досуговых мероприятий в связи с профилактикой распространения коронавирусной инфекции.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности Программы в целом и по подпрограммам представлены в таблице 3.

### СВЕДЕНИЯ

### о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности за весь период реализации

### муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы

### Таблица 3

| ### № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора), единица измерения | ### Значения целевых показателей (индикаторов) результативности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ### Причины невыполнения (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 год |  | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  |
| ### 1 | ### 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ### 15 |
| ### 1. | ### Количество посе-щений культурно-досуговых мероприятий, организованных муниципальными учреждениями культуры, в расчете на 1 жителя, ед. | 4,3 | 4,36 | 4,6 | 4,7 | 4,9 | 5 | 5 | 5,1 | 5,7 | 5,86 | 5,7 | 1,3 | ### В 2020 году в связи с пандемией корона-вируса действовали ограничения и запрет на посещение мероприятий |
| ### 2. | ### Количество благо-устроенных и введенных в действие объектов туристской инфра-структуры, ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ### 3. | ### Целевые показатели задачи 1 Программы «Создание условий для устойчивого развития сферы культуры как основы повышения качества жизни населения и обеспечения равного доступа к культурным услугам» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 3.1 | Увеличение числа участников культурно-досуговых мероприятий, % | 106,8 | 108,7 | 107 | 108,4 | 107,1 | 111,7 | 107,2 | 107,7 | 112 | 112,7 | 102 | 22 | ### В 2020 году действовали ограничения и запрет на посещение мероприятий |
| ### 1 | ### 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ### 15 |
| ### 3.2 | Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях дополнительного образования, в общей численности детей этой возрастной группы, % | 19 | 19 | 19,3 | 19,6 | 19,4 | 19,6 | 19,4 | 19,5 | 19 | 19,26 | 19,2 | 18,3 | ### Увеличение общей численности детей в возрасте 5-18 лет |
| ### 3.3 | Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности, % | 31,3 | 31,3 | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| ### 3.4 | Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности, % | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 69,2 | 69,2 | 69,2 | 69,2 | 61,5 | 61,5 |  |
| ### 3.5 | Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от норматив-ной потребности, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  |
| ### 1 | ### 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ### 15 |
| ### 3.6 | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры, % | 27,3 | 27,3 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 27,3 | 23,5 | 23,5 | 17,6 | 17,6 | 29,4 | 29,4 |  |
| ### 4. | ### Целевые показатели задачи 2 «Повышение конкурентоспособности сферы туризма, удовлетворяющей потребности граждан в качественных туристских услугах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 4.1 | ### Количество иногородних туристов, посетивших туристские объекты ЗАТО Северск, тыс. чел. | 2 | 2,08 | 2 | 2,04 | 2,2 | 2,7 | 2,3 | 2,4 | 1,5 | 1,67 | 0,7 | - | ### В 2020 году в связи с пандемией коронавируса действовал запрет на проведение туристических мероприятий |
| ### Подпрограмма 1 «Развитие культуры в ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 5. | ### Показатели задачи 1 «Создание условий для организации досуга и обеспечения населения ЗАТО Северск услугами организаций культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 5.1 | ### Количество посеще-ний культурно-досуговых мероприятий, организованных муниципальными учреждениями культуры, тыс. чел. | 500 | 573,1 | 530 | 536 | 565 | 577 | 578 | 590 | 650 | 664,8 | 664 | 145,5 | ### В 2020 году действовали ограничения и запрет на посещение мероприятий |
| ### 6. | ### Показатели задачи 2 «Организация предоставления дополнительного образования художественно-эстетической направленности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1 | ### 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ### 15 |
| ### 6.1 | ### Количество детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных учреждениях дополнительного образования, ед. | 2790 | 2790 | 2920 | 2942 | 2925 | 3030 | 2930 | 3068 | 3000 | 3068 | 3050 | 3018 |  |
| ### 7. | Показатели задачи 3 «Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 7.1 | ### Количество выполненных капитальных ремонтов, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ### Перенос капитального ремонта МБУДО «Художественная школа» на 2021 год |
| ### 7.2 | Количество разрабо-танной ПСД, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |  |
| ### 8. | ### Показатели задачи 4 «Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 8.1 | Количество разработанной ПСД, ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |
| ### 8.2 | ### Количество выполненных капитальных ремонтов, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| ### 8.3 | ### Количество приобретенного оборудования, ед. | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | 8 |  |
| ### 9. | ### Показатели задачи 5 «Создание условий для развития творческого потенциала в ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1 | ### 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ### 15 |
| ### 9.1 | ### Количество твор-ческих мероприя-тий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед. | 27 | 27 | 22 | 22 | 20 | 20 | 21 | 21 | 30 | 30 | 28 | 28 | ### В 2020 году в связи с пандемией корона-вируса мероприятия проводились в он-лайн формате |
| ### 9.2 | ### Количество коллек-тивов, принявших участие в выездных мероприятиях, ед. | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| ### 9.3 | Количество неком-мерческих органи-заций, получивших субсидию, ед. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| ### 9.4 | Количество учащих-ся, получивших стипендию ЗАТО Северск, чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |  |
| ### 10. | ### Показатели задачи 6 «Содействие комплексному развитию отрасли культуры ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 10.1 | Количество посещений профессиональных театров, тыс. чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 157,8 | 161,9 | 167,9 | 168,5 | 148,4 | 148,4 | 149,1 | 39,8 | ### В 2020 году действовали ограничения на посещение мероприятий |
| ### 10.2 | ### Количество работ-ников, получивших государственную поддержку, чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ### 10.3 | Количество работ-ников, получивших поддержку в рамках конкурса творчес-ких инициатив, чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 |  |
| ### 1 | ### 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ### 15 |
| ### 11. | ### Показатели задачи 7 «Обеспечение условий доступности к лучшим образцам культуры путем создания современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения ЗАТО Северск» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 11.1 | ### Количество капи-тально отремонтиро-ванных объектов учреждений культуры, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| ### 11.2 | ### Количество создан-ных модельных муниципальных библиотек, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 12. | ### Показатели задачи 1 «Создание туристско-рекреационных кластеров на территории ЗАТО Северск» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 12.1 | Объем выполнен-ных работ по отношению к объему, запланиро-ванному в отчетном периоде, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ### Отсутствие финансирования |
| ### 13. | ### Показатели задачи 2 «Реконструкция и благоустройство существующих объектов туристской инфраструктуры, строительство новых объектов» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 13.1 | Объем выполнен-ных работ по отношению к объему, запланиро-ванному в отчетном периоде, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ### 13.2 | ### Количество благоустроенных объектов Северс-кого природного парка, ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ### 1 | ### 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ### 15 |
| ### 14. | ### Показатели задачи 3 «Создание условий для развития туризма и поддержка приоритетных направлений туризма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 14.1 | Количество рекламно-информационных изданий, ед. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ### 14.2 | Количество участников мероприятий по туризму, чел. | 520 | 580 | 666 | 840 | 730 | 756 | 652 | 652 | 666 | 666 | 100 | 0 | ### В 2020 году в связи с пандемией корона-вируса действовал запрет на проведение туристических мероприятий |

Подпрограмма 1 «Развитие культуры в ЗАТО Северск» Программы (далее –подпрограмма 1) была направлена на создание условий для устойчивого развития сферы культуры как основы повышения качества жизни населения и обеспечения равного доступа
к культурным услугам.

В ходе реализации подпрограммы 1 решались следующие задачи:

1) создание условий для организации досуга и обеспечения населения ЗАТО Северск услугами организаций культуры;

2) организация предоставления дополнительного образования художественно-эстетической направленности;

3) развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры ЗАТО Северск;

4) развитие материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования художественно-эстетической направленности;

5) создание условий для развития творческого потенциала в ЗАТО Северск;

6) содействие комплексному развитию отрасли культуры ЗАТО Северск;

7) обеспечение условий доступности к лучшим образцам культуры путем создания современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения ЗАТО Северск.

Информация о фактическом ресурсном обеспечении подпрограммы 1 с распределением 
по источникам представлена в таблице 1.

В целом реализация подпрограммы 1 имеет высокую эффективность. Показатели реализации в основном находятся на плановом уровне или имеют положительную динамику. Снижение показателей посещаемости по сравнению с запланированными произошло 
в результате действовавших в 2020 году в Томской области ограничений по очным посещениям учреждений культуры и запрета на проведение культурно-досуговых мероприятий в связи с профилактикой распространения коронавирусной инфекции.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 1 представлены в таблице 3.

Итоги реализации подпрограммы 1 выглядят следующим образом.

Ведомственная целевая программа «Создание условий для организации досуга 
и обеспечения населения ЗАТО Северск услугами организаций культуры»:

фактический объем финансирования составил 1 891 564,37 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет – 16,90 тыс. руб.,

бюджет Томской области – 689 247,41 тыс. руб.,

местный бюджет – 1 202 300,06 тыс. руб.

Значение целевого показателя «Количество посещений культурно-досуговых мероприятий, организованных муниципальными учреждениями культуры» выросло на 16% 
с 573,1 (2015 год) до 664,8 (2019 год). Снижение показателей посещаемости по сравнению 
с запланированными произошло в результате действовавших в 2020 году ограничений 
и запрета на проведение культурно-досуговых мероприятий.

Ведомственная целевая программа «Организация предоставления дополнительного образования художественно-эстетической направленности»:

фактический объем финансирования составил 678 984,33 тыс. руб., в том числе:

бюджет Томской области – 158 200,16 тыс. руб.,

местный бюджет – 520 784,17 тыс. руб.

Численность детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных учреждениях дополнительного образования, увеличилась 
с 2 790 человек до 3 018 человек.

Основное мероприятие «Организация мероприятий, направленных на развитие материально-технической базы учреждений дополнительного образования»:

за отчетный период за счет средств местного бюджета в размере 2 299,81 тыс. руб. разработано 4 комплекта проектно-сметной документации по следующим объектам капитального ремонта: МБУДО «Художественная школа» (2 здания), МАУДО ДШИ (корпус № 2), МБУДО «Самусьская ДШИ».

Основное мероприятие «Организация мероприятий, направленных на развитие материально-технической базы учреждений культуры»:

фактический объем финансирования составил 13 048,74 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет – 3 832,94 тыс. руб.,

бюджет Томской области – 785,06 тыс. руб.,

местный бюджет – 8 430,74 тыс. руб.

Реализованы следующие мероприятия:

- разработка 4 комплектов проектно-сметной документации по следующим объектам капитального ремонта: МБУ «Самусьский ДК», МБУ ЦДБ, МБУ ЦГБ, МАУ «ГДК»;

- капитальный ремонт системы отопления, вентиляции и кондиционирования 
МАУ «ГДК»;

- капитальный ремонт здания МБУ «Самусьский ДК» (дополнительные работы 
по усилению конструкций сцены, по ремонту кровли и чердака);

- модернизация ресурсной базы МБУ «Самусьский ДК». Приобретено оборудование механики сцены (2020) и светодиодный экран (2018) за счет средств федерального, областного и местного бюджетов в рамках реализации проекта по укреплению материально-технической базы сельских домов культуры в рамках государственной программы «Развитие культуры 
и туризма в Томской области» (11 ед.);

- приобретение оборудования в МАУ «СПП», МБУ «Музей г.Северска», МБУ ЦГБ 
(8 ед.);

- комплектование фонда библиотек печатными, аудиовизуальными, электронными изданиями (1,6 тыс. экз.).

Основное мероприятие «Организация и проведение культурно-массовых
и творческих мероприятий»:

фактический объем финансирования составил 31 374,71 тыс. руб. за счет средств местного бюджета;

привлечено внебюджетных средств на сумму 10 608,55 тыс. руб., в том числе средства грантов на реализацию социокультурных мероприятий, средства от приносящей доход деятельности муниципальных учреждений;

проведено на территории ЗАТО Северск 148 культурно-массовых и творческих мероприятий, из них наиболее значимые:

- ежегодные муниципальные культурно-массовые концертные программы и народные гулянья в г.Северске и пос.Самусь, посвященные праздничным и юбилейным датам (День защитника Отечества, Международный женский день, День Победы, День города, День поселка Самусь, Новый год);

- Межрегиональный фестиваль детского и юношеского творчества «Палитра талантов»;

- Всероссийский фестиваль молодых дизайнеров «Пятый угол»;

- ежегодный фестиваль народного творчества «Праздник у семи озер»;

- Всероссийский фестиваль спектаклей для детей и подростков «Сибирский кот»;

- праздничные программы, посвященные юбилеям учреждений культуры;

- концертные программы, посвященные профессиональным праздникам;

- культурно-просветительские мероприятия в муниципальных библиотеках и музее.

В выездных творческих мероприятиях различного уровня приняли участие 12 профессиональных коллективов учреждений культуры.

В связи с действовавшими в 2020 году ограничениями и запретом на проведение мероприятий с очным участием посетителей основная часть праздничных и творческих мероприятий была организована в дистанционном режиме, в виде аудио- и видеотрансляций концертных программ.

В рамках Программы с 2017 года реализуется мероприятие по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере культуры. С 2017 года учреждена 
и выплачивается ежегодно стипендия ЗАТО Северск талантливым детям и молодежи 
за достижения в области культуры и искусства. За период реализации Программы получили стипендию ЗАТО Северск за достижения в области культуры и искусства 54 обучающихся детских школ искусств ЗАТО Северск.

Основное мероприятие «Организация мероприятий, направленных на поддержку творческой деятельности муниципальных учреждений культуры, их работников и иных организаций в сфере культуры»:

фактический объем финансирования составил 54 156,77 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет – 42 715,68 тыс. руб.;

бюджет Томской области – 8 014,50 тыс. руб.;

местный бюджет – 3 405,00 тыс. руб.;

внебюджетные средства – 21,59 тыс. руб.

Реализованы следующие мероприятия:

- поддержка творческой деятельности муниципальных театров при софинансировании за счет средств федерального и областного бюджетов в рамках государственной программы «Развитие культуры и туризма в Томской области». За отчетный период поставлено
12 спектаклей, приобретено 2 автобуса для гастрольной деятельности, техническое
и технологическое оборудование для творческой деятельности (звуковое, световое, мультимедийное оборудование, механика сцены, оборудование для производственных цехов), театральные кресла для зрительных залов;

- ежегодный конкурс творческих инициатив «Овация» в сфере культуры 
и искусства. Численность работников, получивших поддержку в рамках конкурса, составила
37 человек.

Основное мероприятие «Участие в региональном проекте «Культурная среда»:

фактический объем финансирования составил 65 143,80 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет – 37 956,90 тыс. руб.;

бюджет Томской области – 8 774,30 тыс. руб.;

местный бюджет – 18 412,60 тыс. руб.

Реализованы мероприятия регионального проекта «Культурная среда» в рамках достижения целей национального проекта «Культура» на территории ЗАТО Северск:

- капитальный ремонт здания МБУ «Самусьский дом культуры» (2019 год);

- создание модельной муниципальной библиотеки на базе филиала МБУ ЦГБ 
в пос.Самусь (2020 год).

Подпрограмма 2 «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории ЗАТО Северск» (далее – подпрограмма 2) была направлена на повышение конкурентоспособности сферы туризма, удовлетворяющей потребности граждан в качественных туристских услугах.

Для достижения цели были запланированы мероприятия по следующим направлениям:

1) создание туристско-рекреационных кластеров на территории ЗАТО Северск;

2) реконструкция и благоустройство существующих объектов туристской инфраструктуры, строительство новых объектов;

3) создание условий для развития туризма и поддержка приоритетных направлений туризма.

Информация о фактическом ресурсном обеспечении подпрограммы 2 с распределением 
по источникам представлена в таблице 1.

Итоги реализации подпрограммы 2 за 2015 - 2020 годы выглядят следующим образом.

Основное мероприятие «Создание туристско-рекреационного кластера «Северск»:

в связи со значительными объемами требуемого финансирования реализовать основное мероприятие за счет средств местного бюджета не представилось возможным. Софинансирование из средств федерального и областного бюджетов, а также внебюджетные инвестиции отсутствовали.

Основное мероприятие «Реконструкция, благоустройство, строительство объектов туристской инфраструктуры»:

реализованы следующие мероприятия:

- благоустройство территории Северского природного парка за счет внебюджетных средств в размере 459,00 тыс. руб.;

- разработка ПСД по объекту «Строительство колеса обозрения в Природном парке» 
на сумму 814,76 тыс. руб.

Основное мероприятие «Создание условий для развития туризма и поддержка приоритетных направлений туризма»:

фактический объем финансирования составил 1 012,30 тыс. руб., в том числе:

бюджет Томской области – 754,60 тыс. руб.;

местный бюджет – 191,13 тыс. руб.;

внебюджетные средства – 66,57 тыс. руб.

Реализованы следующие мероприятия:

- издание путеводителя по г.Северску (2016 год);

- организация туристских и экскурсионных маршрутов для детей и молодежи 
при софинансировании за счет средств областного бюджета в рамках государственной программы «Развитие культуры и туризма в Томской области». Количество участников мероприятий по туризму составило 3 494 человека.

В 2020 году мероприятие не реализовывалось в результате действовавшего в Томской области запрета на проведение мероприятий в связи с профилактикой распространения коронавирусной инфекции.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 2 представлены в таблице 3.

С 24.12.2019 в рамках Программы осуществлялась реализация подпрограммы 3 «Обеспечивающая подпрограмма», направленная на:

1) обеспечение бесперебойного функционирования органа местного самоуправления - Управления культуры Администрации ЗАТО Северск;

2) качественное и своевременное материально-техническое обеспечение деятельности Управления культуры Администрации ЗАТО Северск;

3) создание безопасных и комфортных условий труда работников Управления культуры Администрации ЗАТО Северск;

4) реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения в области культуры и туризма.

В период с 01.01.2015 по 23.12.2019 расходы на финансирование деятельности ответственного исполнителя Программы - Управления молодежной и семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск были включены в муниципальную программу «Молодежная политика в ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы.

Выполнение подпрограммы 3 «Обеспечивающая подпрограмма» осуществлялось
в соответствии с годовыми и оперативными планами работы Управления культуры Администрации ЗАТО Северск, которое реализовывало меры по полному, качественному 
и своевременному выполнению мероприятий Программы и эффективному использованию финансовых средств.

Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы 3 представлена в таблице 1.

Целевые показатели результативности подпрограммы 3 достигнуты в полном объеме.

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО Северск от 02.07.2014 № 1614 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации» и постановлением Администрации ЗАТО Северск от 24.09.2018 № 1797 «Об утверждении Порядка принятия решений 
о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования 
и реализации» в период реализации в Программу вносились изменения.

Информация о внесенных изменениях в Программу представлена в таблице 4.

Таблица 4

| № п/п | Цель изменения | Обоснование изменения | Реквизиты нормативного правового акта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Приведение нормативного правового акта ЗАТО Северск в соответствие с законодательством | Внесение изменений в решение Думы ЗАТО Северск от 16.12.2014 № 59/1 «О бюджете ЗАТО Северск на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» | Постановление Администрации ЗАТО Северск от 21.05.2015 № 998 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 № 3543» |
| 2. | Приведение нормативного правового акта ЗАТО Северск в соответствие с законодательством | Внесение изменений в решение Думы ЗАТО Северск от 16.12.2014 № 59/1 «О бюджете ЗАТО Северск на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» | Постановление Администрации ЗАТО Северск от 12.08.2015 № 1800 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 № 3543» |
| 3. | Приведение нормативного правового акта ЗАТО Северск в соответствие с законодательством | Внесение изменений в решение Думы ЗАТО Северск от 16.12.2014 № 59/1 «О бюджете ЗАТО Северск на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», решение Думы ЗАТО Северск от 24.12.2015 № 8/1 «О бюджете ЗАТО Северск на 2016 год» | Постановление Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2015 № 2990 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 № 3543» |
| 4. | Приведение нормативного правового акта ЗАТО Северск в соответствие с законодательством | Внесение изменений в Решение Думы ЗАТО Северск от 24.12.2015 № 8/1 «О бюджете ЗАТО Северск на 2016 год» | Постановление Администрации ЗАТО Северск от 15.07.2016 № 1621 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 № 3543» |
| 5. | Приведение нормативного правового акта ЗАТО Северск в соответствие с законодательством | Внесение изменений в решение Думы ЗАТО Северск от 24.12.2015 № 8/1 «О бюджете ЗАТО Северск на 2016 год», решение Думы ЗАТО Северск от 21.12.2016 № 21/1 «О бюджете ЗАТО Северск на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» | Постановление Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2016 № 2977 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 № 3543» |
| 6. | Приведение нормативного правового акта ЗАТО Северск в соответствие с законодательством | Внесение изменения в решение Думы ЗАТО Северск от 21.12.2016 № 21/1 «О бюджете ЗАТО Северск на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» | Постановление Администрации ЗАТО Северск от 29.08.2017 № 1564 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 № 3543» |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7. | Приведение нормативного правового акта ЗАТО Северск в соответствие с законодательством | Внесение изменений в решение Думы ЗАТО Северск от 21.12.2016 № 21/1 «О бюджете ЗАТО Северск на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», решение Думы ЗАТО Северск от 21.12.2017 № 33/1 «О бюджете ЗАТО Северск на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» | Постановление Администрации ЗАТО Северск от 25.01.2018 № 89 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 № 3543» |
| 8. | Приведение нормативного правового акта ЗАТО Северск в соответствие с законодательством | Внесение изменений в решение Думы ЗАТО Северск от 21.12.2017 № 33/1 «О бюджете ЗАТО Северск на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» | Постановление Администрации ЗАТО Северск от 16.07.2018 № 1303 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 № 3543» |
| 9. | Приведение нормативного правового акта ЗАТО Северск в соответствие с законодательством | Внесение изменений в решение Думы ЗАТО Северск от 21.12.2017 № 33/1 «О бюджете ЗАТО Северск на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», решение Думы ЗАТО Северск от 20.12.2018 № 46/1 «О бюджете ЗАТО Северск на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» | Постановление Администрации ЗАТО Северск от 31.01.2019 № 117 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 № 3543» |
| 10. | Приведение нормативного правового акта ЗАТО Северск в соответствие с законодательством | Внесение изменений в решение Думы ЗАТО Северск от 20.12.2018 № 46/1 «О бюджете ЗАТО Северск на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» | Постановление Администрации ЗАТО Северск от 04.09.2019 № 1930 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 № 3543» |
| 11. | Приведение нормативного правового акта ЗАТО Северск в соответствие с законодательством | Внесение изменений в решение Думы ЗАТО Северск от 20.12.2018 № 46/1 «О бюджете ЗАТО Северск на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», решение Думы ЗАТО Северск от 10.12.2019 № 58/1 «О бюджете ЗАТО Северск на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» | Постановление Администрации ЗАТО Северск от 18.02.2020 № 247 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 № 3543» |

## В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ ЗАТО Северск, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Северск от 16.04.2015 № 707, ежегодно проводилась оценка эффективности реализации Программы.

## Оценка эффективности реализации Программы за годы ее реализации, 
в том числе значения степени достижения целей и решения задач, степени освоения средств, представлены в таблице 5.

Таблица 5

| Показатели оценки | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Степень достижения целей и решения задач СДП | 1,011 | 1,01 | 1,06 | 1,01 | 1,02 | 1 |
| Степень освоения средств СОС | 0,997 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 1 | 0,99 |
| Оценка эффективности реализации Программы | Оценка 5 (высокий уровень) | Оценка 5 (высокий уровень) | Оценка 5 (высокий уровень) | Оценка 5 (высокий уровень) | Оценка 5 (высокий уровень) | Оценка 5 (высокий уровень) |

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск» 
на 2015 - 2020 годы за все годы ее реализации имела высокий уровень эффективности.

В связи с этим необходимо продолжать реализацию мероприятий в сфере культуры 
и туризма программным способом. В этих целях разработана и утверждена муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск» на 2021 - 2024 годы.