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(по форме Приложения 5 к постановлению № 1797)

ОТЧЕТ за 2020 год
о реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы 

	№
п/п
	Наименования подпрограмм, задач подпрограмм, ВЦП, основного мероприятия муниципальной программы
	Срок реали-зации,
год
	Источники финансирования/ главные распорядители бюджетных средств 
(ГРБС) – ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
	Объем финансирования, тыс. руб.
	Процент выпол-
нения, %
(гр. 8/ гр. 6)
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий (причины невыполнения мероприятий)

	
	
	
	
	потреб-ность на 2020 год
	план с учетом утвержден-ного бюджетом на 2020 год
	передано бюджетных ассигнований за 2020 год
	фактическое исполнение (кассовые расходы) за 2020 год
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	Подпрограмма 1 «Чистый город»

	1.
	Задача 1 «Совершенствование системы обращения с ТБО на территории г.Северска» подпрограммы 1

	1.1
	Основное мероприятие.
Использование современных технологий при сборе, учете отходов
от населения и очистка земельных участков от несанкционированных свалок, в т.ч.:
	2020
	Всего, в т.ч. за счет средств:
	10996,04
	6346,96
	6262,76
	6262,76
	98,67
	

	
	
	2020
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	

	
	
	2020
	областного бюджета
	2700,00
	486,00
	449,55
	449,55
	92,50
	

	
	
	2020
	местного бюджета
	8296,04
	5860,96
	5813,21
	5813,21
	99,19
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	2020
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	

	
	
	2020
	в т.ч:
	
	
	
	
	
	

	
	
	2020
	УЖКХ ТиС
	10996,04
	6346,96
	6262,76
	6262,76
	98,67
	

	
	
	2020
	Администрация ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	

	1.1.1
	Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов наземного типа
	2020
	Всего, в т.ч. за счет средств:
	0,00
	71,50
	60,23
	60,23
	84,24
	В 2020 году добавлено новое мероприятие, исполнитель мероприятия – УЖКХ ТиС

	
	
	2020
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	

	
	
	2020
	областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	

	
	
	2020
	местного бюджета
	0,00
	71,50
	60,23
	60,23
	84,24
	

	
	
	2020
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	

	
	
	2020
	в т.ч:
	
	
	
	
	
	

	
	
	2020
	УЖКХ ТиС
	0,00
	71,50
	60,23
	60,23
	84,24
	

	1.1.2
	Приобретение и установка урн и пластиковых 
	2020
	Всего, в т.ч. за счет средств:
	299,00
	100,00
	99,97
	99,97
	99,97
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	контейнеров на территории г.Северска
	2020
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	

	
	
	2020
	областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	

	
	
	2020
	местного бюджета
	299,00
	100,00
	99,97
	99,97
	99,97
	

	
	
	2020
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	

	
	
	2020
	в т.ч:
	
	
	
	
	
	

	
	
	2020
	УЖКХ ТиС
	299,00
	100,00
	99,97
	99,97
	99,97
	

	1.1.3
	Приобретение контейнеров для твердых коммунальных отходов
	2020
	Всего, в т.ч. за счет средств:
	5400,00
	972,00
	899,10
	899,10
	92,50
	Произошла замена исполнителя мероприятия: в 2019 году было УИО Администрации ЗАТО Северск, в 2020 году стало УЖКХ ТиС

	
	
	2020
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	

	
	
	2020
	областного бюджета
	2700,00
	486,00
	449,55
	449,55
	92,50
	

	
	
	2020
	местного бюджета
	2700,00
	486,00
	449,55
	449,55
	92,50
	

	
	
	2020
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
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	2020
	в т.ч:
	
	
	
	
	
	

	
	
	2020
	УЖКХ ТиС
	5400,00
	972,00
	899,10
	899,10
	92,50
	

	1.1.4
	Выявление несанкционированных мест хранения отходов в г.Северске
	2020
	Всего:
Администрация ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	Мероприятие выполняется без финансирования

	1.1.5
	Ликвидация 
несанкционированных свалок
	2020
	Всего, в т.ч. за счет средств:
	5297,04
	5203,46
	5203,46
	5203,46
	100,0
	

	
	
	2020
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	

	
	
	2020
	областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	

	
	
	2020
	местного бюджета
	5297,04
	5203,46
	5203,46
	5203,46
	100,0
	

	
	
	2020
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	

	
	
	2020
	в т.ч:
	
	
	
	
	
	

	
	
	2020
	УЖКХ ТиС
	5297,04
	5203,46
	5203,46
	5203,46
	100,0
	

	2.
	Задача 2 «Экологическое воспитание, образование и информирование населения» подпрограммы 1

	2.1
	Основное мероприятие. 
Экологическое воспитание, образование
	2020
	Всего, в т.ч. за счет средств:
	229,90
	130,44
	130,40
	130,40
	99,97
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	и информирование 
населения, в т.ч.:

	2020
	федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	

	
	
	2020
	областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	

	
	
	2020
	местного бюджета
	229,90
	130,44
	130,40
	130,40
	99,97
	

	
	
	2020
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	

	
	
	2020
	в т.ч:
	
	
	
	
	
	

	
	
	2020
	Администрация ЗАТО Северск
	73,40
	41,27
	41,23
	41,23
	99,90
	

	
	
	2020
	Управление образования Администрации ЗАТО Северск
	156,50
	89,17
	89,17
	89,17
	100,0
	

	2.1.1
	Мероприятия по экологическому воспитанию 
и образованию школьников 
и дошкольников
	2020
	Всего, в т.ч. за счет средств:
	156,50
	89,17
	89,17
	89,17
	100,0
	

	
	
	2020
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	

	
	
	2020
	областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	

	
	
	2020
	местного бюджета
	156,50
	89,17
	89,17
	89,17
	100,0
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	2020
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	

	
	
	2020
	в т.ч:
	
	
	
	
	
	

	
	
	2020
	Управление образования Администрации ЗАТО Северск
	156,50
	89,17
	89,17
	89,17
	100,0
	

	2.1.2
	Издание обзора «Состояние окружающей природной среды на территории ЗАТО Северск»
	2020
	Всего, в т.ч. за счет средств:
	49,40
	28,36
	28,32
	28,32
	99,86
	

	
	
	2020
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	

	
	
	2020
	областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	

	
	
	2020
	местного бюджета
	49,40
	28,36
	28,32
	28,32
	99,86
	

	
	
	2020
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	

	
	
	2020
	в т.ч:
	
	
	
	
	
	

	
	
	2020
	Администрация ЗАТО Северск
	49,40
	28,36
	28,32
	28,32
	99,86
	

	2.1.3
	Пропагандистская и информационная деятельность по охране окружающей среды
	2020
	Всего, в т.ч. за счет средств:
	24,00
	12,91
	12,91
	12,91
	100,0
	

	
	
	2020
	федерального 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
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	3
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	7
	8
	9
	10

	
	
	
	бюджета
	
	
	
	
	
	

	
	
	2020
	областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	

	
	
	2020
	местного бюджета
	24,00
	12,91
	12,91
	12,91
	100,0
	

	
	
	2020
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	

	
	
	2020
	в т.ч:
	
	
	
	
	
	

	
	
	2020
	Администрация ЗАТО Северск
	24,00
	12,91
	12,91
	12,91
	100,0
	

	3.
	Задача 3 «Предотвращение разрушения правого берега р.Томи вдоль черты г.Северска» подпрограммы 1

	3.1
	Основное мероприятие.
Проведение берегоукрепительных работ правого берега р.Томи вдоль черты г.Северска, в т.ч.:
	2020
	Всего, в т.ч. за счет средств:
	8604,90
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	

	
	
	2020
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	

	
	
	2020
	областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	

	
	
	2020
	местного бюджета
	8604,90
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	

	
	
	2020
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	2020
	в т.ч:
	
	
	
	
	
	

	
	
	2020
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	8604,90
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	

	
	
	2020
	Администрация ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	

	3.1.1
	Разработка ПИР на берегоукрепительные работы правого берега р.Томи вдоль черты г.Северска
	2020
	Всего, в т.ч. за счет средств:
	8604,90
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	Мероприятие не выполнялось в связи с отсутствием финансирования

	
	
	2020
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	

	
	
	2020
	областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	

	
	
	2020
	местного бюджета
	8604,90
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	

	
	
	2020
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	

	
	
	2020
	в т.ч:
	
	
	
	
	
	

	
	
	2020
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	8604,90
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
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	3.1.2
	Визуальный осмотр состояния правого берега р.Томи вдоль черты г.Северска
	2020
	Всего:
Администрация ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	Мероприятие выполняется без финансирования

	Итого по подпрограмме 1


	2020
	Всего, в т.ч. за счет средств:
	19830,84
	6477,40
	6393,16
	6393,16
	98,70
	


	
	2020
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	

	
	2020
	областного бюджета
	2700,00
	486,00
	449,55
	449,55
	92,50
	

	
	2020
	местного бюджета
	17130,84
	5991,40
	5943,61
	5943,61
	99,20
	

	
	2020
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	

	
	2020
	в т.ч:
	
	
	
	
	
	

	
	2020
	УЖКХ ТиС
	10996,04
	6346,96
	6262,76
	6262,76
	98,67
	

	
	2020
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	8604,90
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	

	
	2020
	Администрация ЗАТО Северск
	73,40
	41,27
	41,23
	41,23
	99,90
	

	
	2020
	Управление образования
	156,50
	89,17
	89,17
	89,17
	100,0
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	Администрации ЗАТО Северск
	
	
	
	
	
	

	Подпрограмма 2 «Содержание особо охраняемой природной территории местного значения «Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск»

	1.
	Задача 1 «Гидрологические исследования водной экосистемы, обследование состояния лесов ООПТ» подпрограммы 2

	1.1
	Основное мероприятие. Обследование состояния
природных объектов ООПТ, в т.ч.:
	2020
	Всего, в т.ч. за счет средств:
	161,80
	157,93
	157,93
	157,93
	100,0
	



	
	
	2020
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	

	
	
	2020
	областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	

	
	
	2020
	местного бюджета
	161,80
	157,93
	157,93
	157,93
	100,0
	

	
	
	2020
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	

	
	
	2020
	в т.ч:
	
	
	
	
	
	

	
	
	2020
	Администрация ЗАТО Северск
	161,80
	157,93
	157,93
	157,93
	100,0
	

	
	
	2020
	Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	

	1.1.1
	Проведение гидрологических 
	2020
	Всего, в т.ч. за счет средств:
	161,80
	157,93
	157,93
	157,93
	100,0
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	исследований водной экосистемы ООПТ
	2020
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	

	
	
	2020
	областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	

	
	
	2020
	местного бюджета
	161,80
	157,93
	157,93
	157,93
	100,0
	

	
	
	2020
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	

	
	
	2020
	в т.ч:
	
	
	
	
	
	

	
	
	2020
	Администрация ЗАТО Северск
	161,80
	157,93
	157,93
	157,93
	100,0
	

	1.1.2
	Проведение обследования состояния лесов ООПТ
	2020
	Всего:
Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	Мероприятие выполняется без финансирования

	2.
	Задача 2 «Ликвидация ранее причиненного экологического ущерба, связанного с обращением с отходами, и обеспечение санитарного содержания рекреационной зоны ООПТ» подпрограммы 2

	2.1
	Основное мероприятие. Содержание рекреационной зоны ООПТ, в т.ч.:
	2020
	Всего, в т.ч. за счет средств:
	8092,00
	362,59
	362,58
	362,58
	99,99
	

	
	
	2020
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	

	
	
	2020
	областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
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	2020
	местного бюджета
	8092,00
	362,59
	362,58
	362,58
	99,99
	

	
	
	2020
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	

	
	
	2020
	в т.ч:
	
	
	
	
	
	

	
	
	2020
	УВГТ Администрации ЗАТО Северск
	2098,10
	362,59
	362,58
	362,58
	99,99
	

	
	
	2020
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	5993,90
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	

	
	
	2020
	Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	

	2.1.1
	Работы по рекультивации свалки бытовых отходов у озера Мальцево
	2020
	Всего, в т.ч. за счет средств:
	5993,90
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	

	
	
	2020
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	

	
	
	2020
	областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	

	
	
	2020
	местного бюджета
	5993,90
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
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	2020
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	

	
	
	2020
	в т.ч:
	
	
	
	
	
	

	
	
	2020
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	5993,90
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	

	2.1.2
	Выявление несанкционированных мест хранения отходов
	2020
	Всего:
Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	Мероприятие выполняется без финансирования

	2.1.3
	Ликвидация несанкционированных мест хранения отходов
	2020
	Всего, в т.ч. за счет средств:
	333,64
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	Мероприятие не выполнялось в связи с отсутствием финансирования

	
	
	2020
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	

	
	
	2020
	областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	

	
	
	2020
	местного бюджета
	333,64
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	

	
	
	2020
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	

	
	
	2020
	в т.ч:
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	2020
	УВГТ Администрации ЗАТО Северск
	333,64
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	

	2.1.4
	Санитарная уборка зон отдыха (пляжей) в летний период года
	2020
	Всего, в т.ч. за счет средств:
	1479,61
	346,99
	346,98
	346,98
	99,99
	

	
	
	2020
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	

	
	
	2020
	областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	

	
	
	2020
	местного бюджета
	1479,61
	346,99
	346,98
	346,98
	99,99
	

	
	
	2020
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	

	
	
	2020
	в т.ч:
	
	
	
	
	
	

	
	
	2020
	УВГТ Администрации ЗАТО Северск
	1479,61
	346,99
	346,98
	346,98
	99,99
	

	2.1.5
	Приобретение дополнительного пляжного оборудования
	2020
	Всего, в т.ч. за счет средств:
	253,32
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	Мероприятие не выполнялось в связи с отсутствием финансирования

	
	
	2020
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	

	
	
	2020
	областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	2020
	местного бюджета
	253,32
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	

	
	
	2020
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	

	
	
	2020
	в т.ч:
	
	
	
	
	
	

	
	
	2020
	УВГТ Администрации ЗАТО Северск
	253,32
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	

	2.1.6
	Ремонт существующего пляжного оборудования
	2020
	Всего, в т.ч. за счет средств:
	31,53
	15,60
	15,60
	15,60
	100,0
	

	
	
	2020
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	

	
	
	2020
	областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	

	
	
	2020
	местного бюджета
	31,53
	15,60
	15,60
	15,60
	100,0
	

	
	
	2020
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	

	
	
	2020
	в т.ч:
	
	
	
	
	
	

	
	
	2020
	УВГТ Администрации ЗАТО Северск
	31,53
	15,60
	15,60
	15,60
	100,0
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	3.
	Задача 3 «Обеспечение охраны ООПТ и информационной поддержки» подпрограммы 2

	3.1
	Основное мероприятие. Организация охраны ООПТ и повышение информированности 
населения о правилах 
поведения на территории ООПТ, 
в т.ч.:
	2020
	Всего, в т.ч. за счет средств:
	126,33
	7,30
	7,30
	7,30
	100,0
	

	
	
	2020
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	

	
	
	2020
	областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	

	
	
	2020
	местного бюджета
	126,33
	7,30
	7,30
	7,30
	100,0
	

	
	
	2020
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	

	
	
	2020
	в т.ч:
	
	
	
	
	
	

	
	
	2020
	УВГТ Администрации ЗАТО Северск
	56,33
	7,30
	7,30
	7,30
	100,0
	

	
	
	2020
	Администрация ЗАТО Северск
	70,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	

	3.1.1
	Ремонт и восстановление информационных аншлагов
	2020
	Всего, в т.ч. за счет средств:
	56,33
	7,30
	7,30
	7,30
	100,0
	

	
	
	2020
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	

	
	
	2020
	областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	2020
	местного бюджета
	56,33
	7,30
	7,30
	7,30
	100,0
	

	
	
	2020
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	

	
	
	2020
	в т.ч:
	
	
	
	
	
	

	
	
	2020
	УВГТ Администрации ЗАТО Северск
	56,33
	7,30
	7,30
	7,30
	100,0
	

	3.1.2
	Осуществление контроля за соблюдением режима ООПТ
	2020
	Всего:
Администрация ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	Мероприятие выполняется без финансирования

	3.1.3
	Пропагандистская и информационная деятельность
	2020
	Всего, в т.ч. за счет средств:
	70,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	Мероприятие не выполнялось в связи с отсутствием финансирования

	
	
	2020
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	

	
	
	2020
	областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	

	
	
	2020
	местного бюджета
	70,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	

	
	
	2020
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	

	
	
	2020
	в т.ч:
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	2020
	Администрация ЗАТО Северск
	70,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	

	3.1.4
	Ведение раздела ООПТ
на сайте Администрации ЗАТО Северск 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
	2020
	Всего:
Администрация ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	Мероприятие выполняется без финансирования

	Итого по подпрограмме 2
	2020
	Всего, в т.ч. за счет средств:
	8380,13
	527,82
	527,81
	527,81
	99,99
	

	
	2020
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	

	
	2020
	областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	

	
	2020
	местного бюджета
	8380,13
	527,82
	527,81
	527,81
	99,99
	

	
	2020
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	

	
	2020
	в т.ч:
	
	
	
	
	
	

	
	2020
	УВГТ Администрации ЗАТО Северск
	2154,43
	369,89
	369,88
	369,88
	99,99
	

	
	2020
	УКС Администрации 
	5993,90
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	ЗАТО Северск
	
	
	
	
	
	

	
	2020
	Администрация ЗАТО Северск
	231,80
	157,93
	157,93
	157,93
	100,0
	

	
	2020
	Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	

	Итого по Программе
	2020
	Всего, в т.ч. за счет средств:
	28210,97
	7005,22
	6920,97
	6920,97
	98,80
	

	
	2020
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	

	
	2020
	областного бюджета
	2700,00
	486,00
	449,55
	449,55
	92,50
	

	
	2020
	местного бюджета
	25510,97
	6519,22
	6471,42
	6471,42
	99,27
	

	
	2020
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	

	
	2020
	в т.ч:
	
	
	
	
	
	

	
	2020
	УЖКХ ТиС
	10996,04
	6346,96
	6262,76
	6262,76
	98,67
	

	
	2020
	УВГТ Администрации 
	2154,43
	369,89
	369,88
	369,88
	99,99
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	ЗАТО Северск
	
	
	
	
	
	

	
	2020
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	14598,80
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	

	
	2020
	Администрация ЗАТО Северск
	305,20
	199,20
	199,16
	199,16
	99,98
	

	
	2020
	Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	

	
	2020
	Управление образования Администрации ЗАТО Северск
	156,50
	89,17
	89,17
	89,17
	100,0
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(по форме Приложения 6 к постановлению № 1797)


ОТЧЕТ за 2020 год
об использовании бюджетных ассигнований бюджета ЗАТО Северск на реализацию 
муниципальной программы 
«Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы

	№
п/п
	Наименования подпрограмм, ведомственных целевых программ, основных мероприятий
	Главные распорядители бюджетных средств
 (ГРБС) - ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
	Расходы, тыс. руб.
	Процент выполне-
ния, % 
(гр.6/
гр.4)

	
	
	
	объем бюджет-ных ассигнова-ний план 2020 год

	передано бюджет-ных ассигнова-ний за 2020 год
	фактичес-кое исполне-ние (кассовые расходы) за 2020 год
	

	1
	2
	3
	[bookmark: Par458]4
	5
	[bookmark: Par460]6
	7

	Подпрограмма 1 «Чистый город»

	1.
	Основное мероприятие. Использование современных технологий при сборе, учете отходов от населения и очистка земельных участков от несанкционированных свалок, в т.ч.:
	Всего, в т.ч.:
	6346,96
	6262,76
	6262,76
	98,67

	
	
	УЖКХ ТиС
	6346,96
	6262,76
	6262,76
	98,67

	
	
	Администрация ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	Х

	1.1
	Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов наземного типа
	Всего, в т.ч.:
	71,50
	60,23
	60,23
	84,24

	
	
	УЖКХ ТиС
	71,50
	60,23
	60,23
	84,24

	1.2
	Приобретение и установка урн и пластиковых контейнеров на территории г.Северска
	Всего, в т.ч.:
	100,00
	99,97
	99,97
	99,97

	
	
	УЖКХ ТиС
	100,00
	99,97
	99,97
	99,97

	1.3
	Приобретение контейнеров для твердых коммунальных отходов
	Всего, в т.ч.:
	972,00
	899,10
	899,10
	92,50

	
	
	УЖКХ ТиС
	972,00
	899,10
	899,10
	92,50

	1.4
	Выявление несанкционированных мест хранения отходов в г.Северске
	Всего, в т.ч.:
	0,00
	0,00
	0,00
	Х

	
	
	Администрация ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	Х

	1.5
	Ликвидация несанкционированных свалок
	Всего, в т.ч.:
	5203,46
	5203,46
	5203,46
	100,0

	
	
	УЖКХ ТиС
	5203,46
	5203,46
	5203,46
	100,0



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2.
	Основное
мероприятие. Экологическое воспитание, образование
и информирование населения, в т.ч.:
	Всего, в т.ч.:
	130,44
	130,40
	130,40
	99,97

	
	
	Администрация ЗАТО Северск
	41,27
	41,23
	41,23
	99,90

	
	
	Управление образования Администрации ЗАТО Северск
	89,17
	89,17
	89,17
	100,0

	2.1
	Мероприятия по экологическому воспитанию 
и образованию школьников 
и дошкольников
	Всего, в т.ч.:
	89,17
	89,17
	89,17
	100,0

	
	
	Управление образования Администрации ЗАТО Северск
	89,17
	89,17
	89,17
	100,0

	2.2
	Издание обзора «Состояние окружающей природной среды
на территории ЗАТО Северск»
	Всего, в т.ч.:
	28,36
	28,32
	28,32
	99,86

	
	
	Администрация ЗАТО Северск
	28,36
	28,32
	28,32
	99,86

	2.3
	Пропагандистская и информационная деятельность по охране окружающей среды
	Всего, в т.ч.:
	12,91
	12,91
	12,91
	100,0

	
	
	Администрация ЗАТО
Северск
	12,91
	12,91
	12,91
	100,0

	3.
	Основное мероприятие.
Проведение берегоукрепительных работ правого берега р.Томи вдоль черты г.Северска, в т.ч.:
	Всего, в т.ч.:
	0,00
	0,00
	0,00
	Х

	
	
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	Х

	
	
	Администрация ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	Х

	3.1.
	Разработка ПИР на берегоукрепительные работы правого берега р.Томи вдоль черты г.Северска
	Всего, в т.ч.:
	0,00
	0,00
	0,00
	Х

	
	
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	Х

	3.2
	Визуальный осмотр состояния правого брега р.Томи вдоль черты г.Северска
	Всего, в т.ч.:
	0,00
	0,00
	0,00
	Х

	
	
	Администрация ЗАТО
Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	Х

	Итого по подпрограмме 1
	Всего, в т.ч.:
	6477,40
	6393,16
	6393,16
	98,70

	
	УЖКХ ТиС
	6346,96
	6262,76
	6262,76
	98,67

	
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	Х

	
	Администрация ЗАТО Северск
	41,27
	41,23
	41,23
	99,90



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Управление образования Администрации ЗАТО Северск
	89,17
	89,17
	89,17
	100,0

	Подпрограмма 2 «Содержание особо охраняемой природной территории местного значения «Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск»

	1.
	Основное мероприятие. Обследование состояния природных объектов ООПТ, 
в т.ч.:
	Всего, в т.ч.:
	157,93
	157,93
	157,93
	100,0

	
	
	Администрация ЗАТО Северск
	157,93
	157,93
	157,93
	100,0

	
	
	Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	Х

	1.1
	Проведение гидрологических исследований водной экосистемы ООПТ
	Всего, в т.ч.:
	157,93
	157,93
	157,93
	100,0

	
	
	Администрация ЗАТО Северск
	157,93
	157,93
	157,93
	100,0

	1.2
	Проведение обследования состояния лесов ООПТ
	Всего, в т.ч.:
	0,00
	0,00
	0,00
	Х

	
	
	Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	Х

	2.
	Основное мероприятие. Содержание рекреационной зоны ООПТ, в т.ч.:
	Всего, в т.ч.:
	362,59
	362,58
	362,58
	99,99

	
	
	УВГТ Администрации ЗАТО Северск
	362,59
	362,58
	362,58
	99,99

	
	
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	Х

	
	
	Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	Х

	2.1.
	Работы по рекультивации свалки бытовых отходов у озера Мальцево
	Всего, в т.ч.:
	0,00
	0,00
	0,00
	Х

	
	
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	Х

	2.2
	Выявление несанкционированных мест хранения отходов
	Всего, в т.ч.:
	0,00
	0,00
	0,00
	Х

	
	
	Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	Х

	2.3
	Ликвидация несанкционированных мест хранения отходов
	Всего, в т.ч.:
	0,00
	0,00
	0,00
	Х

	
	
	УВГТ Администрации ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	Х

	2.4
	Санитарная уборка зон 
отдыха (пляжей)
	Всего, в т.ч.:

	346,99

	346,98
	346,98
	99,99



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	в летний период года
	УВГТ Администрации ЗАТО Северск
	346,99
	346,98
	346,98
	99,99

	2.5
	Приобретение дополнительного пляжного оборудования
	Всего, в т.ч.:
УВГТ Администрации ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	Х

	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	Х

	2.6
	Ремонт существующего пляжного оборудования
	Всего, в т.ч.:
	15,60
	15,60
	15,60
	100,0

	
	
	УВГТ Администрации ЗАТО Северск
	15,60
	15,60
	15,60
	100,0

	3.
	Основное мероприятие. Организация охраны ООПТ и повышение информативности населения о правилах поведения на территории ООПТ,
в т.ч.:
	Всего, в т.ч.:
	7,30
	7,30
	7,30
	100,0

	
	
	УВГТ Администрации ЗАТО Северск
	7,30
	7,30
	7,30
	100,0

	
	
	Администрация ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	Х

	3.1
	Ремонт и восстановление информационных аншлагов
	Всего, в т.ч.:
	7,30
	7,30
	7,30
	100,0

	
	
	УВГТ Администрации ЗАТО Северск
	7,30
	7,30
	7,30
	100,0

	3.2
	Осуществление контроля
за соблюдением режима ООПТ
	Всего, в т.ч.:
	0,00
	0,00
	0,00
	Х

	
	
	Администрация ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	Х

	3.3
	Пропагандистская и информационная деятельность
	Всего, в т.ч.:
	0,00
	0,00
	0,00
	Х

	
	
	Администрация ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	Х

	3.4
	Ведение раздела ООПТ на сайте Администрации ЗАТО Северск
в информационно- телекоммуникацион-ной сети «Интернет»
	Всего, в т.ч.:
	0,00
	0,00
	0,00
	Х

	
	
	Администрация ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	Х

	Итого по подпрограмме 2
	Всего, в т.ч.:
	527,82
	527,81
	527,81
	99,99

	
	УВГТ Администрации ЗАТО Северск
	369,89
	369,88
	369,88
	99,99

	
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	Х

	
	Администрация ЗАТО Северск
	157,93
	157,93
	157,93
	100,0



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Управление имущественных
отношений Администрации ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	Х

	Итого по Программе
	Всего, в т.ч.:
	7005,22
	6920,97
	6920,97
	98,80

	
	УЖКХ ТиС
	6346,96
	6262,76
	6262,76
	98,67

	
	УВГТ Администрации ЗАТО Северск
	369,89
	369,88
	369,88
	99,99

	
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	Х

	
	Администрация ЗАТО Северск
	199,20
	199,16
	199,16
	99,98

	
	Управление образования Администрации ЗАТО Северск
	89,17
	89,17
	89,17
	100,0

	
	Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	Х




































(по форме Приложения 7 к постановлению № 1797)


ОТЧЕТ за 2020 год
о реализации мероприятий и ресурсном обеспечении реализации
обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы
«Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы

	№
п/п
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
	Распределение объема финансирования обеспечивающей подпрограммы по задачам деятельности ответственного исполнителя, соисполнителя, участника
	План
	Факт
	Примеча-ние

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов Администрации ЗАТО Северск
	Задача 1 «Организация мероприятий по охране окружающей среды в строгом соответствии с единой государственной политикой в области охраны окружающей среды, обеспечение реализации прав граждан на благоприятную окружающую среду»

	
	
	Объем финансирования, тыс. руб.
	0,00
	0,00
	

	
	
	Показатель 1 «Полнота исполнения мероприятий по охране окружающей среды» задачи 1 деятельности ответственного исполнителя, проц
	0
	0
	

	
	
	Задача 2 «Обеспечение населения ЗАТО Северск информацией о состоянии окружающей среды и мерах, принятых для обеспечения экологической безопасности»

	
	
	Объем финансирования, тыс. руб.
	0,00
	0,00
	

	
	
	Показатель 1
«Своевременность предоставления информации о состоянии окружающей среды и мерах, принятых для обеспечения экологической безопасности» задачи 2 деятельности ответственного исполнителя, проц
	0
	0
	

	Итого объем финансирования по обеспечивающей подпрограмме, тыс. руб.
	0,00
	0,00
	









	Приложение 
(по форме Приложения 8 к постановлению № 1797)

Оценка 
результатов реализации мер правового регулирования за 2020 год
в сфере реализации муниципальной программы
«Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы

	№ п/п
	Наименование меры 
(бюджетной, налоговой, правовой, иной)
	Содержание меры
	Срок реализации
	Социально-экономический эффект от применения меры

	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Организация сбора, вывоза твердых коммунальных отходов на территории г.Северска в соответствии с решением Думы ЗАТО Северск от 01.02.2018 № 34/1 
«Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа ЗАТО Северск Томской области»
	Рациональный сбор, быстрое удаление твердых коммунальных отходов на территории ЗАТО Северск
	Посто-янно
	Посто-янно
	Обеспечение благоприятных экологических условий проживания населения на территории ЗАТО Северск

	2.
	Содержание и уборка мест отдыха населения в соответствии с решением Думы ЗАТО Северск от 01.02.2018 № 34/1 
«Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа ЗАТО Северск Томской области»
	Требования к санитарному содержанию, уборке и оборудованию мест отдыха населения, включая прибрежные зоны озер ООПТ
	Летний период
2020
года
	Летний период
2020
года
	Обеспечение нормальных условий для рекреации населения ЗАТО Северск на озерах ООПТ

	3.
	Осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения на территории ЗАТО Северск в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО Северск от 27.06.2013 № 1637 «Об утверждении Положения об осуществлении муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения городского округа ЗАТО Северск Томской области»
	Деятельность уполномоченных органов Администрации ЗАТО Северск, направленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушений природоохран-ного законодательства в границах ООПТ
	Посто-янно
	Посто-янно
	Профилактика природоохран-ных правонаруше-ний в границах ООПТ, контроль за соблюдением установленного режима использования ООПТ




	1
	2
	3
	4
	5
	6

	4.
	Организация и проведение мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований в области охраны                      и использования особо охраняемых природных территорий местного значения на территории                       ЗАТО Северск в соответствии                   с распоряжением Администрации ЗАТО Северск от 14.07.2017  № 1081-р «Об утверждении программы профилактики нарушений обязательных требований в области охраны               и использования особо охраняемых природных территорий местного значения на территории ЗАТО Северск», распоряжением Администрации ЗАТО Северск              от 21.02.2018  № 262-р                            «Об утверждении программы профилактики нарушений обязательных требований в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного значения на территории ЗАТО Северск», распоряжением Администрации ЗАТО Северск от 13.02.2020 № 188-р «Об утверждении программы профилактики нарушений требований, установленных муниципальными правовыми актами, в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного значения на территории ЗАТО Северск на 2020 год», распоряжением Администрации ЗАТО Северск от 26.12.2019 
№ 1440-р «Об утверждении программы профилактики нарушений требований, установленных муниципальными правовыми актами, в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного значения на территории ЗАТО Северск на 2020 год»
	Деятельность уполномоченных органов Администрации ЗАТО Северск, направленная на предупреждение нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимате-лями обязательных требований, устранение причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, установленных законодательст-вом Российской Федерации, Томской области в области охраны и использования ООПТ
	Посто-янно
	Посто-янно
	Профилактика природоохран-ных правонаруше-ний в границах ООПТ, контроль за соблюдением установленного режима использования ООПТ
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ОЦЕНКА
эффективности реализации за 2020 год муниципальной программы
«Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы


(по форме 1, установленной постановлением № 707)

СВЕДЕНИЯ 
о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности 
муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы

	№ 
п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора)
	Едини-ца измере-ния
	Значения целевых показателей (индикаторов) 
результативности муниципальной программы
	Обоснование отклонений  
 значений показателей
 (индикаторов) на конец 
 отчетного года 
(при наличии)

	
	
	
	год реализации, предшест-вующий отчётному
(факт)
	отчетный год
	

	
	
	
	
	план
(в актуаль-ной редакции МП)
	план (с учётом согласо-ванных
с КЭР изменений
на конец отчётного года)
	факт
	оценка достижения показателя (факт/план)
	

	
	
	
	
	
	
	
	(факт 
гр. 6/
план гр. 5)
	(факт 
гр. 6/
план 
гр. 5.1)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	5.1
	6
	7
	7.1
	8

	Показатели муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск»

	1.
	Площадь земельных участков, очищенных от несанкционированных свалок
	га
	0,75
	0,77
	0,78
	0,78
	1,0
	1,0
	

	2.
	Доля детей, принимающих участие в экологических мероприятиях, от численности обучающихся в образовательных учреждениях
	проц
	6,0
	6,0
	7,0
	9,0
	1,5
	1,3
	Привлечение большего числа детей      за счет организации массовых общегородских мероприятий                 и эффективной работы центров экологического образования          ЗАТО Северск

	1
	2
	3
	4
	5
	5.1
	6
	7
	7.1
	8

	3.
	Площадь очищаемой пляжной зоны 
	га
	15,5
	15,5
	15,5
	15,5
	1,0
	1,0
	

	Показатели задачи 1 «Улучшение санитарного состояния г.Северска и обеспечение экологически безопасных условий проживания населения» Программы

	1.1
	Количество мусора, вывезенного
с несанкционированных свалок
	м3
	3760
	3843
	3883
	3883
	1,0
	1,0
	

	1.2
	Доля детей, принимающих участие в экологических мероприятиях, от численности обучающихся
в образовательных учреждениях
	проц
	6,0
	6,0
	7,0
	9,0
	1,5
	1,3
	Привлечение большего числа детей      за счет организации массовых общегородских мероприятий                 и эффективной работы центров экологического образования          ЗАТО Северск

	Показатели задачи 2 «Сохранение природных объектов на особо охраняемой природной территории, создание нормальных условий для рекреации» Программы

	2.1
	Площадь очищаемой пляжной зоны 

	га
	15,5
	15,5
	15,5
	15,5
	1,0
	1,0
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(по форме 2, установленной постановлением № 707)


СВЕДЕНИЯ 
о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности 
подпрограммы 1 «Чистый город»
муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы
за 2020 год

	№ п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора) подпрограммы
	Едини-ца изме-рения
	Значения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы
	Обоснование отклонений  
 значений показателей 
 (индикаторов) на конец 
 отчетного года 
(при наличии)

	
	
	
	год реализации, предшест-вующий отчётному
(факт)
	отчетный год
	

	
	
	
	
	план
(в актуаль-ной редакции МП)
	план (с учётом согласо-ванных
с КЭР изменений
на конец отчётного года)
	факт
	оценка достижения показателя (факт/план)
	

	
	
	
	
	
	
	
	(факт 
гр. 6/
план гр. 5)
	(факт
гр. 6/
план
гр. 5.1)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	5.1
	6
	7
	7.1
	8

	Показатели подпрограммы 1 «Чистый город»

	1.
	Количество мусора, вывезенного с несанкционированных свалок
	м3
	3760
	3843
	3883
	3883
	1,0
	1,0
	

	2.
	Доля детей, принимающих участие в экологических мероприятиях, от численности обучающихся в образовательных учреждениях
	проц
	6,0
	6,0
	7,0
	9,0
	1,5
	1,3
	Привлечение большего числа детей за счет организации массовых общегородских мероприятий и эффективной работы центров экологического образования ЗАТО Северск

	Показатели задачи 1 «Совершенствование системы обращения с ТБО на территории г.Северска» подпрограммы 1

	1.1
	Количество обустроенных площадок ТКО наземного типа
	шт
	0
	0
	1
	1
	Х
	1,0
	В 2020 году добавлено новое мероприятие, исполнитель мероприятия – УЖКХ ТиС.



	1
	2
	3
	4
	5
	5.1
	6
	7
	7.1
	8

	1.2
	Количество установленных урн
	шт
	0
	30
	30
	30
	1,0
	1,0
	

	1.3
	Количество приобретенных контейнеров для ТКО
	шт
	238
	0
	116
	116
	Х
	1,0
	По мероприятию произошла замена исполнителя мероприятия: в 2019 году было УИО Администрации ЗАТО Северск, в 2020 году стало УЖКХ ТиС.

	1.4
	Количество мусора, вывезенного с несанкционированных свалок
	м3
	3760
	3843
	3883
	3883
	1,0
	1,0
	

	Показатели задачи 2 «Экологическое воспитание, образование и информирование населения» подпрограммы 1

	2.1
	Доля детей, принимающих участие в экологических мероприятиях, от численности обучающихся в образовательных учреждениях
	проц
	6,0
	6,0
	7,0
	9,0
	1,5
	1,3
	Привлечение большего числа детей за счет организации массовых общегородских мероприятий и эффективной работы центров экологического образования ЗАТО Северск

	2.2
	Количество экземпляров обзора «Состояние окружающей природной среды на территории ЗАТО Северск»
	шт
	61
	65
	57
	57
	0,9
	1,0
	

	2.3
	Количество печатной продукции по природоохранной тематике
	шт
	1755
	1830
	2090
	2913
	1,6
	1,4
	Снижение стоимости печатной продукции за счет проведения открытого электронного аукциона и использования офсетной печати

	Показатели задачи 3 «Предотвращение разрушения правого берега р.Томи вдоль черты г.Северска» подпрограммы 1

	 3.1
	Количество осмотров состояния правого берега р.Томи вдоль черты г.Северска
	ед
	4
	4
	4
	4
	1,0
	1,0
	







СВЕДЕНИЯ
о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности 
подпрограммы 2 «Содержание особо охраняемой природной территории местного значения «Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск»
муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы
за 2020 год

	№ п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора) подпрограммы
	Едини-ца измере-ния
	Значения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы
	Обоснование отклонений  
 значений показателей 
 (индикаторов) на конец 
 отчетного года 
(при наличии)

	
	
	
	год реализации, предшест-вующий отчётному
(факт)
	отчетный год
	

	
	
	
	
	план (в актуаль-ной редакции МП)
	план (с учётом согласо-ванных
с КЭР изменений
на конец отчётного года)
	факт
	оценка достижения показателя (факт/план)
	

	
	
	
	
	
	
	
	(факт 
гр. 6/
план гр. 5)
	(факт 
гр. 6/
план гр. 5)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	5.1
	6
	7
	7.1
	8

	Показатели подпрограммы 2 «Содержание особо охраняемой природной территории местного значения «Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск»

	1.
	Площадь очищаемой пляжной зоны
	га
	15,5
	15,5
	15,5
	15,5
	1,0
	1,0
	

	Показатели задачи 1 «Гидрологические исследования водной экосистемы, обследование состояния лесов ООПТ» подпрограммы 2

	1.1
	Предотвращение деградации водных объектов ООПТ
	га
	160
	160
	160
	160
	1,0
	1,0
	

	1.2
	Предотвращение деградации защитных лесов
	га
	3500
	3500
	3500
	3500
	1,0
	1,0
	

	Показатели задачи 2 «Ликвидация ранее причиненного экологического ущерба, связанного с обращением с отходами, и обеспечение санитарного содержания рекреационной зоны ООПТ» подпрограммы 2

	2.1
	Площадь выявленных несанкционированных свалок
	га
	5
	5
	5
	5
	1,0
	1,0
	

	2.2
	Площадь очищаемой пляжной зоны
	га
	15,5
	15,5
	15,5
	15,5
	1,0
	1,0
	

	1
	2
	3
	4
	5
	5.1
	6
	7
	7.1
	8

	2.3
	Количество отремонтированного оборудования
	шт
	6
	6
	10
	26
	4,3
	2,6
	Выполнены недорогостоящие работы по ремонту пляжного и санитарного оборудования, которые позволили отремонтировать их большее количество 

	Показатели задачи 3 «Обеспечение охраны ООПТ и информационной поддержки» подпрограммы 2

	3.1
	Количество отремонтированных аншлагов
	шт
	2
	2
	2
	2
	1,0
	1,0
	

	3.2
	Количество дежурств и рейдов на ООПТ
	ед
	10
	10
	10
	10
	1,0
	1,0
	

	3.3
	Доля населения ЗАТО Северск, получающая информацию по ООПТ ежедневно
	проц
	2,6
	2,6
	2,6
	2,6
	1,0
	1,0
	










(по форме 3, установленной постановлением № 707)


[bookmark: P358]ИНФОРМАЦИЯ
о финансировании реализации муниципальной программы
«Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы 
на 2020 год
	№
п/п
	Наименования
подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия
	Объем финансирования, тыс. руб.

	
	
	утвержденные расходы на реализацию программы 
в отчетном году
	фактические расходы на реализацию программы 
в отчетном году
	Степень освоения средств

	1
	2
	4
	5
	6

	1.
	Подпрограмма 1 «Чистый город», 
всего, в т.ч.:
	6477,40
	6393,16
	0,99

	1.1
	Основное мероприятие. Использование современных технологий при сборе, учете отходов от населения и очистка земельных участков от несанкционированных свалок, в т.ч.:
	6346,96
	6262,76
	0,99

	1.1.1
	Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов наземного типа
	71,50
	60,23
	0,84

	1.1.2
	Приобретение и установка урн и пластиковых контейнеров на территории г.Северска
	100,00
	99,97
	0,99

	1.1.3
	Приобретение контейнеров для твердых коммунальных отходов
	972,00
	899,10
	0,92

	1.1.4
	Выявление несанкционированных мест хранения отходов в г.Северске
	0,00
	0,00
	Х

	1.1.5
	Ликвидация несанкционированных свалок
	5203,46
	5203,46
	1,0

	1.2
	Основное мероприятие. Экологическое воспитание, образование и информирование населения, в т.ч.:
	130,44
	130,40
	0,99

	1.2.1
	Мероприятия по экологическому воспитанию и образованию школьников и дошкольников
	89,17
	89,17
	1,0

	1
	2
	4
	5
	6

	1.2.2
	Издание обзора «Состояние окружающей природной среды на территории ЗАТО Северск»
	28,36
	28,32
	0,99

	1.2.3
	Пропагандистская и информационная деятельность по охране окружающей среды
	12,91
	12,91
	1,0

	1.3
	Основное мероприятие. Проведение берегоукрепительных работ правого берега р.Томи вдоль черты г.Северска, в т.ч.:
	0,00
	0,00
	Х

	1.3.1
	Визуальный осмотр состояния правого брега р.Томи вдоль черты г.Северска
	0,00
	0,00
	Х

	2.
	Подпрограмма 2 «Содержание особо охраняемой природной территории местного значения «Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск», всего,
в т.ч.:
	527,82
	527,81
	0,99

	2.1
	Основное мероприятие. Обследование состояния природных объектов ООПТ, в т.ч.:
	157,93
	157,93
	1,0

	2.1.1
	Проведение гидрологических исследований водной экосистемы ООПТ
	157,93
	157,93
	1,0

	2.1.2
	Проведение обследования состояния лесов ООПТ
	0,00
	0,00
	Х

	2.2
	Основное мероприятие. Содержание рекреационной зоны ООПТ, в т.ч.:
	362,59
	362,58
	0,99

	2.2.1
	Выявление несанкционированных мест хранения отходов
	0,00
	0,00
	Х

	2.2.2
	Санитарная уборка зон отдыха (пляжей)
	346,99

	346,98
	0,99

	2.2.3
	Ремонт существующего пляжного оборудования
	15,60
	15,60
	1,0

	2.3
	Основное мероприятие. Организация охраны ООПТ и повышение информативности населения о правилах поведения на территории ООПТ, в т.ч.:
	7,30
	7,30
	1,0

	1
	2
	4
	5
	6

	2.3.1
	Ремонт и восстановление информационных аншлагов
	7,30
	7,30
	1,0

	2.3.2
	Осуществление контроля за соблюдением режима ООПТ
	0,00
	0,00
	Х

	2.3.3
	Ведение раздела ООПТ на сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет»
	0,00
	0,00
	Х

	Итого по Программе
	7005,22
	6920,97
	0,99




Оценка эффективности
реализации муниципальной программы в 2020 году

1. Оценка эффективности использования средств муниципальной программы (подпрограммы) приведена в таблице 1.
Таблица 1
	  №
 п/п
	Наименование подпрограммы, программы
	Достигнутая степень освоения средств 
	Значение СОС
в соответствии со шкалой
	Оценка

	   1.
	Муниципальная программа
	0,99
	

0,95  СОС  1,0
	полное освоение

	   2.
	Подпрограмма 1 «Чистый город»
	0,99
	

0,95  СОС  1,0
	полное освоение

	   3.
	Подпрограмма 2 «Содержание особо охраняемой природной территории местного значения «Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск»
	0,99
	

0,95  СОС  1,0
	полное освоение



2. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы).



Степень достижения целей и решения задач Программы (рассчитанная по графе № 7.1): 

СДП  = 0,4 ·[(1,0+1,3+1,0)/3] + 0,6 · [(1,0+1,3+1,0)/3] = 1,1

Степень достижения целей и решения задач Программы (рассчитанная по графе № 7): 

СДП 1  = 0,4 ·[(1,0+1,5+1,0)/3] + 0,6 · [(1,0+1,5+1,0)/3] = 1,16


Степень достижения целей и решения задач подпрограммы 1 «Чистый город» (рассчитанная по графе № 7.1): 

СДП  = 0,4 · [(1,0+1,3)/2] + 0,6 · [(1,0+1,0+1,0+1,0+1,3+1,0+1,4+1,0)/8] = 1,1

Степень достижения целей и решения задач подпрограммы 1 «Чистый город» (рассчитанная по графе № 7): 

СДП 1  = 0,4 · [(1,0+1,5)/2] + 0,6 · [(1,0+1,0+1,5+0,9+1,6+1,0)/6] = 1,19
Степень достижения целей и решения задач подпрограммы 2 «Содержание особо охраняемой природной территории местного значения «Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск» (рассчитанная по графе № 7.1): 

СДП  = 0,4 · [(1,0/1] + 0,6 · [(1,0+1,0+1,0+1,0+2,6+1,0+1,0+1,0)/8] = 1,1

Степень достижения целей и решения задач подпрограммы 2 «Содержание особо охраняемой природной территории местного значения «Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск» (рассчитанная по графе № 7): 

СДП 1 = 0,4 · [(1,0/1] + 0,6 · [(1,0+1,0+1,0+1,0+4,3+1,0+1,0+1,0)/8] = 1,25

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы) приведена в таблице 2.

Таблица 2
	  №
 п/п
	Наименование подпрограммы, программы
	Достигнутая оценка степени достижения целей и решения задач 
	Значение СДП
в соответствии со шкалой
	Оценка

	   1.
	Муниципальная программа
	1,1
	

0,95  СДП  1,3
	высокая результативность

	   2.
	Подпрограмма 1 «Чистый город»
	1,1
	

0,95  СДП  1,3
	высокая результативность

	   3.
	Подпрограмма 2 «Содержание особо охраняемой природной территории местного значения «Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск»
	1,1
	

0,95  СДП  1,3
	высокая результативность



3. Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) приведена в таблице 3.
Таблица 3
	  №
 п/п
	Наименование подпрограммы, программы
	Значение СДП
	Значение СОС

	
	
	
	0,95 ≤ СОС ≤ 1,0

	   1.
	Муниципальная программа
	

0,95  СДП  1,3
	Высокая эффективность
(оценка – 5)

	   2.
	Подпрограмма 1 
«Чистый город»
	

0,95  СДП  1,3
	Высокая эффективность
(оценка – 5)

	   3.
	Подпрограмма 2 
«Содержание особо охраняемой природной территории местного значения «Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск»
	

0,95  СДП  1,3
	Высокая эффективность
(оценка – 5)



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету за 2020 год о реализации муниципальной программы 
«Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск» 
на 2015 - 2020 годы

В 2020 году на территории ЗАТО Северск выполнялись мероприятия муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы (далее - Программа), утвержденной постановлением Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 № 3506. Отдел охраны окружающей среды и природных ресурсов Администрации ЗАТО Северск (далее - ОООСиПР) является ответственным исполнителем Программы.
Отчет выполнен с учетом объемов финансирования, утвержденных решением Думы ЗАТО Северск от 10.12.2019 № 58/1 «О бюджете ЗАТО Северск на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (с изменениями).
В 2020 году однократно внесено изменение в Программу постановлением Администрации ЗАТО Северск от 05.02.2020 № 147 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 № 3506».
В 2020 году в бюджете ЗАТО Северск на реализацию Программы утверждены бюджетные ассигнования в размере 7005,22 тыс. руб., в т.ч. 6519,22 тыс. руб. - средства местного бюджета, 486,00 тыс. руб. - средства областного бюджета. Фактическое освоение бюджетных средств составило 6920,97 тыс. руб. (процент выполнения 98,80%): 
6471,42 тыс. руб. - средства местного бюджета, 449,55 тыс. руб. - средства областного бюджета. 
Оценка степени достижения целей и решения задач Программы соответствует высокой результативности. 
Оценка эффективности Программы по пятибалльной шкале: 5 (высокая эффективность).
В течение 2020 года реализовывались мероприятия двух подпрограмм:
1) подпрограмма 1 «Чистый город»;
2) подпрограмма 2 «Содержание особо охраняемой природной территории местного значения «Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск» (далее – ООПТ).
Подпрограмма 1 «Чистый город» (далее – подпрограмма 1)
В 2020 году в бюджете ЗАТО Северск на реализацию подпрограммы 1 утверждены бюджетные ассигнования в размере 6477,40 тыс. руб., в т.ч. 5991,40 тыс. руб. - средства местного бюджета, 486,00 тыс. руб. - средства областного бюджета. Из них использовано 6393,16 тыс. руб. (процент выполнения 98,70%): 5943,61 тыс. руб. - средства местного бюджета, 449,55 тыс. руб. - средства областного бюджета. 
Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы 1 соответствует высокой результативности. 
Оценка эффективности подпрограммы 1 по пятибалльной шкале: 5 (высокая эффективность).
Средства направлены на реализацию следующих мероприятий:
1) Основное мероприятие «Использование современных технологий при сборе, учете отходов от населения и очистка земельных участков от несанкционированных свалок». Фактическое освоение бюджетных средств по мероприятию составило 6262,76 тыс. руб.: 5813,21 тыс. руб. - средства местного бюджета, 449,55 тыс. руб. - средства областного бюджета. В рамках вышеуказанного основного мероприятия средства направлены на выполнение следующих мероприятий:
1.1) «Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов наземного типа». Исполнитель мероприятия - Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск (далее - УЖКХ ТиС). На данное мероприятие израсходовано 60,23 тыс. руб. Средства потрачены на обустройство одной площадки твердых коммунальных отходов (далее - ТКО) наземного типа (внесение данного мероприятия в Программу планировалось в конце 2020 года);
1.2) «Приобретение и установка урн и пластиковых контейнеров на территории г.Северска». Средства в размере 99,97 тыс. руб. потрачены на установку 30 урн для мусора. Исполнитель мероприятия - УЖКХ ТиС;
1.3) «Приобретение контейнеров для твердых коммунальных отходов». По мероприятию произошла замена исполнителя: в 2019 году было УИО Администрации ЗАТО Северск, в 2020 году стало УЖКХ ТиС. Приобретено 116 металлических контейнеров для ТКО на общую сумму 899,10 тыс. руб.: 449,55 тыс. руб. - средства местного бюджета;
449,55 тыс. руб. - средства областного бюджета;
1.4) «Ликвидация несанкционированных свалок». Для улучшения санитарного состояния г.Северска УЖКХ ТиС выполнены работы по ликвидации несанкционированных свалок на территории ЗАТО Северск. Ликвидированы 23 несанкционированные свалки, при этом объём вывезенных отходов на полигон твёрдых бытовых отходов составил 3883 м3. Целевой показатель Программы «площадь земельных участков, очищенных от несанкционированных свалок» составил 3883/0,5*10-4 = 0,78 га. На данное мероприятие израсходовано 5203,46 тыс. руб.;
2) Основное мероприятие «Экологическое воспитание, образование и информирование населения». На данное основное мероприятие израсходовано 130,40 тыс. руб. на реализацию следующих мероприятий:
2.1) «Мероприятия по экологическому воспитанию и образованию школьников и дошкольников». Исполнитель мероприятия - Управление образования Администрации ЗАТО Северск. Средства на сумму 89,17 тыс. руб. потрачены на проведение 13 общегородских мероприятий с участием 1336 учащихся образовательных учреждений г.Северска различного уровня. Целевой показатель «доля детей, принимающих участие в экологических мероприятиях, от численности обучающихся в образовательных учреждениях» составил 9,0 % от количества обучающихся в образовательных организациях ЗАТО Северск (Д=1336/14852=9,0 %, где 14852 чел. – общее количество воспитанников и обучающихся);
2.2) «Издание обзора «Состояние окружающей природной среды на территории ЗАТО Северск». В целях обеспечения населения достоверной экологической информацией сформирован и издан тиражом 57 экземпляров ежегодный обзор «Состояние окружающей природной среды на территории ЗАТО Северск в 2019 году» на сумму 28,32 тыс. руб. Обзор подробно характеризует оценку экологической обстановки на территории ЗАТО Северск Томской области. Распространение обзора осуществлялось образовательным организациям, библиотекам, общественным центрам города, руководителям ведущих предприятий. Текст обзора размещается на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://зато-северск.рф). Исполнитель – ОООСиПР;
2.3) «Пропагандистская и информационная деятельность по охране окружающей среды». Издано 2913 экземпляров печатной полиграфической продукции эколого-просветительской направленности (листовки), посвященных вопросам экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами. Данная полиграфическая продукция распространена среди учреждений дошкольного образования, общеобразовательных учреждений, библиотек ЗАТО Северск. На реализацию мероприятия израсходовано 12,91 тыс. руб. Исполнитель – ОООСиПР.
Подпрограмма 2 «Содержание особо охраняемой природной территории местного значения «Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск» (далее – подпрограмма 2)
В 2020 году в бюджете ЗАТО Северск на реализацию подпрограммы 2 утверждены бюджетные ассигнования в размере 527,82 тыс. руб. Из них освоено 527,81 тыс. руб. (процент выполнения 99,99 %).
Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы 2 соответствует высокой результативности. 
Оценка эффективности подпрограммы 2 по пятибалльной шкале: 5 (высокая эффективность).
Средства направлены на реализацию следующих мероприятий:
1) Основное мероприятие «Обследование состояния природных объектов ООПТ». 
Фактическое освоение бюджетных средств составило 157,93 тыс. руб. по мероприятию «проведение гидрологических исследований водной экосистемы ООПТ». С целью сбора данных о динамике изменений состояния озерного комплекса особо охраняемой природной территории местного значения «Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск» в отчетном периоде продолжены работы по проведению гидрологических исследований водной экосистемы ООПТ, при этом гидрологами ФГАОУ ВО «НИ ТГУ» проведены промерные работы на озерах. Представлен итоговый отчет о современном состоянии озер, даны рекомендации по сохранению озерного комплекса (исполнитель - ОООСиПР).
2) Основное мероприятие «Содержание рекреационной зоны ООПТ». Фактическое освоение бюджетных средств по данному мероприятию составило 362,58 тыс. руб. В рамках вышеуказанного основного мероприятия средства направлены на выполнение следующих мероприятий:
2.1) «Санитарная уборка зон отдыха (пляжей) в летний период года». В теплый период времени года выполнялась регулярно санитарная уборка пляжей озер общей площадью 15,5 га. При этом вывезено на полигон твердых бытовых отходов 510,9 м3 отходов. Расходы составили 346,98 тыс. руб.  (исполнитель - Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск, далее - УВГТ);
2.2) «Ремонт существующего пляжного оборудования». Средства на сумму 15,60 тыс. руб. израсходованы на покраску 6 туалетов, 16 контейнеров для ТКО, 2 грибков, 
2 кабинок для переодевания (исполнитель - УВГТ);
3) Основное мероприятие «Организация охраны ООПТ и повышение информативности населения о правилах поведения на территории ООПТ». Фактическое освоение бюджетных средств составило 7,30 тыс. руб. по мероприятию «Ремонт и восстановление информационных аншлагов». Восстановлены 2 информационных аншлага, обозначающие границу ООПТ и уведомляющие о режиме ее особой охраны (исполнитель - УВГТ).
Без финансирования в рамках Программы осуществлялись следующие мероприятия:
- выявление несанкционированных мест хранения отходов в г.Северске;
- визуальный осмотр состояния правого берега р.Томи вдоль черты г.Северска: сотрудниками ОООСиПР проведено 4 осмотра состояния правого берега р.Томи вдоль черты г.Северска (запланировано в Программе 4 осмотра);
- проведение обследования состояния лесов ООПТ: специалистами Управления имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск и МКУ «Лесничество ЗАТО Северск» проводился визуальный мониторинг состояния лесов, расположенных на территории ООПТ;
- выявление несанкционированных мест хранения отходов: сотрудниками Управления имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск и МКУ «Лесничество ЗАТО Северск» проводилась работа по выявлению несанкционированных мест хранения отходов в лесных массивах, прилегающих к населенным пунктам и территориям садоводческих обществ на ООПТ;
- осуществление контроля за соблюдением режима ООПТ: проведено 10 выездов осмотров прибрежных территорий озер Мальцево, Круглое, Яково, входящих в состав ООПТ (запланировано в Программе 10 выездов), с проведением профилактических бесед с населением о соблюдении режима ООПТ;
- ведение раздела ООПТ на сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Превышение некоторых целевых показателей по мероприятиям Программы достигнуто в результате заключения муниципальных контрактов путем проведения конкурсных процедур, что позволило снизить стоимость работ.
В Программе не выполнены следующие мероприятия в связи с отсутствием финансирования (исполнитель – Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск):
1) разработка проектно-изыскательских работ на берегоукрепительные работы правого берега р.Томи вдоль черты г.Северска;
2) работы по рекультивации свалки бытовых отходов у озера Мальцево.
Два вышеуказанных мероприятия перенесены в новую муниципальную программу в области охраны окружающей среды со сроком исполнения 2021 – 2024 годы, утвержденную постановлением Администрации ЗАТО Северск от 18.12.2020 № 2288 «Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск» на 2021 - 2024 годы».
Результаты, полученные при реализации Программы, показывают актуальность и необходимость длительного осуществления программных мероприятий, предусматривающих решение вопросов экологического развития территории ЗАТО Северск. 
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