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Приложение 1

(по форме Приложения 5 к постановлению № 1797)

ОТЧЕТ 
о реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы 
за 2018 год
	№
п/п
	Наименования подпрограмм, задач подпрограмм, ВЦП, основного мероприятия муниципальной программы
	Срок реали-зации,
год
	Источники финансирования/ главные распорядители бюджетных средств 

(ГРБС) – ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
	Объем финансирования, тыс.руб.
	Процент выпол-

нения, %

(гр. 8 / гр. 6)
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий (причины невыполнения мероприятий)

	
	
	
	
	потреб-ность на __2018__

(отчетный год)
	план с учетом утвержденного бюджетом на __2018__

(отчетный год)
	передано бюджетных ассигнований за отчетный период
	фактическое исполнение (кассовые расходы) за отчетный период
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Подпрограмма 1 «Чистый город»

	1.
	Задача 1 «Совершенствование системы обращения с ТБО на территории г.Северска» подпрограммы 1

	1.1
	Основное мероприятие.

Использование современных технологий при сборе, учете отходов

от населения и очистка земельных участков от несанкционированных свалок, в т.ч.:
	2018
	Всего, в т.ч. за счет средств:
	2065,58
	2065,58
	2065,58
	2065,58
	100,0
	

	
	
	2018
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2018
	областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2018
	местного бюджета
	2065,58
	2065,58
	2065,58
	2065,58
	100,0
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	2018
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2018
	в т.ч. по ГРБС:
	
	
	
	
	
	

	
	
	2018
	УЖКХ ТиС
	2065,58
	2065,58
	2065,58
	2065,58
	100,0
	

	
	
	2018
	Администрация ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.1
	Выявление несанкционированных мест хранения отходов в г.Северске
	2018
	Всего:
УЖКХ ТиС,
Администрация ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Мероприятие выполняется без финансирования

	1.1.2
	Ликвидация 
несанкционированных свалок
	2018
	Всего, в т.ч. за счет средств:
	2065,58
	2065,58
	2065,58
	2065,58
	100,0
	

	
	
	2018
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2018
	областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2018
	местного бюджета
	2065,58
	2065,58
	2065,58
	2065,58
	100,0
	

	
	
	2018
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2018
	в т.ч. по ГРБС:
	
	
	
	
	
	

	
	
	2018
	УЖКХ ТиС
	2065,58
	2065,58
	2065,58
	2065,58
	100,0
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	2.
	Задача 2 «Экологическое воспитание, образование и информирование населения» подпрограммы 1

	2.1
	Основное мероприятие. 

Экологическое воспитание, образование

и информирование населения, в т.ч.:
	2018
	Всего, в т.ч. за счет средств:
	126,51
	126,51
	126,42
	126,42
	99,93
	

	
	
	2018
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2018
	областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2018
	местного бюджета
	126,51
	126,51
	126,42
	126,42
	99,93
	

	
	
	2018
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2018
	в т.ч. по ГРБС:
	
	
	
	
	
	

	
	
	2018
	Администрация ЗАТО Северск
	37,34
	37,34
	37,25
	37,25
	99,76
	

	
	
	2018
	Управление образования Администрации ЗАТО Северск
	89,17
	89,17
	89,17
	89,17
	100,0
	

	2.1.1
	Мероприятия по экологическому воспитанию 
и образованию школьников 
и дошкольников
	2018
	Всего, в т.ч. за счет средств:
	89,17
	89,17
	89,17
	89,17
	100,0
	

	
	
	2018
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2018
	областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	2018
	местного бюджета
	89,17
	89,17
	89,17
	89,17
	100,0
	

	
	
	2018
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2018
	в т.ч. по ГРБС:
	
	
	
	
	
	

	
	
	2018
	Управление образования Администрации ЗАТО Северск
	89,17
	89,17
	89,17
	89,17
	100,0
	

	2.1.2
	Издание обзора «Состояние окружающей природной среды на территории ЗАТО Северск»
	2018
	Всего, в т.ч. за счет средств:
	25,44
	25,44
	25,40
	25,40
	99,84
	

	
	
	2018
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2018
	областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2018
	местного бюджета
	25,44
	25,44
	25,40
	25,40
	99,84
	

	
	
	2018
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2018
	в т.ч. по ГРБС:
	
	
	
	
	
	

	
	
	2018
	Администрация ЗАТО Северск
	25,44
	25,44
	25,40
	25,40
	99,84
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	2.1.3
	Пропагандистская и информационная деятельность по охране окружающей среды
	2018
	Всего, в т.ч. за счет средств:
	11,90
	11,90
	11,85
	11,85
	99,58
	

	
	
	2018
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2018
	областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2018
	местного бюджета
	11,90
	11,90
	11,85
	11,85
	99,58
	

	
	
	2018
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2018
	в т.ч. по ГРБС:
	
	
	
	
	
	

	
	
	2018
	Администрация ЗАТО Северск
	11,90
	11,90
	11,85
	11,85
	99,58
	

	3.
	Задача 3 «Предотвращение разрушения правого берега р.Томи вдоль черты г.Северска» подпрограммы 1

	3.1
	Основное мероприятие.

Проведение берегоукрепительных работ правого берега р.Томи вдоль черты г.Северска, в т.ч.:
	2018
	Всего:
Администрация ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	3.1.1
	Визуальный осмотр состояния правого берега р.Томи вдоль черты г.Северска
	2018
	Всего:
Администрация ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Мероприятие выполняется без финансирования

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Итого по подпрограмме 1
	2018
	Всего, в т.ч. за счет средств:
	2192,09
	2192,09
	2192,00
	2192,00
	99,99
	

	
	2018
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	2018
	областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	2018
	местного бюджета
	2192,09
	2192,09
	2192,00
	2192,00
	99,99
	

	
	2018
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	2018
	в т.ч. по ГРБС:
	
	
	
	
	
	

	
	2018
	УЖКХ ТиС
	2065,58
	2065,58
	2065,58
	2065,58
	100,0
	

	
	2018
	Администрация ЗАТО Северск
	37,34
	37,34
	37,25
	37,25
	99,76
	

	
	2018
	Управление образования Администрации ЗАТО Северск
	89,17
	89,17
	89,17
	89,17
	100,0
	

	Подпрограмма 2 «Содержание особо охраняемой природной территории местного значения «Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск»

	1.
	Задача 1 «Гидрологические исследования водной экосистемы, обследование состояния лесов ООПТ» подпрограммы 2

	1.1
	Основное мероприятие. Обследование состояния
	2018
	Всего, в т.ч. за счет средств:
	157,93
	157,93
	157,93
	157,93
	100,0
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	природных объектов ООПТ, в т.ч.:
	2018
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2018
	областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2018
	местного бюджета
	157,93
	157,93
	157,93
	157,93
	100,0
	

	
	
	2018
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2018
	в т.ч. по ГРБС:
	
	
	
	
	
	

	
	
	2018
	Администрация ЗАТО Северск
	157,93
	157,93
	157,93
	157,93
	100,0
	

	
	
	2018
	Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	1.1.1
	Проведение гидрологических исследований водной экосистемы ООПТ
	2018
	Всего, в т.ч. за счет средств:
	157,93
	157,93
	157,93
	157,93
	100,0
	

	
	
	2018
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2018
	областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2018
	местного бюджета
	157,93
	157,93
	157,93
	157,93
	100,0
	

	
	
	2018
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	2018
	в т.ч. по ГРБС:
	
	
	
	
	
	

	
	
	2018
	Администрация ЗАТО Северск
	157,93
	157,93
	157,93
	157,93
	100,0
	

	1.1.2
	Проведение обследования состояния лесов ООПТ
	2018
	Всего:
Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	Мероприятие выполняется без финансирования

	2.
	Задача 2 «Ликвидация ранее причиненного экологического ущерба, связанного с обращением с отходами, и обеспечение санитарного содержания рекреационной зоны ООПТ» подпрограммы 2

	2.1
	Основное мероприятие. Содержание рекреационной зоны ООПТ, в т.ч.:
	2018
	Всего, в т.ч. за счет средств:
	483,12
	483,12
	483,05
	483,05
	99,99
	

	
	
	2018
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2018
	областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2018
	местного бюджета
	483,12
	483,12
	483,05
	483,05
	99,99
	

	
	
	2018
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2018
	в т.ч. по ГРБС:
	
	
	
	
	
	

	
	
	2018
	УВГТ Администрации ЗАТО Северск
	483,12
	483,12
	483,05
	483,05
	99,99
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	2018
	Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	2.1.1
	Выявление несанкционированных мест хранения отходов
	2018
	Всего:
Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	Мероприятие выполняется без финансирования

	2.1.2
	Ликвидация несанкционированных мест хранения отходов
	2018
	Всего, в т.ч. за счет средств:
	122,62
	122,62
	122,62
	122,62
	100,0
	

	
	
	2018
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2018
	областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2018
	местного бюджета
	122,62
	122,62
	122,62
	122,62
	100,0
	

	
	
	2018
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2018
	в т.ч. по ГРБС:
	
	
	
	
	
	

	
	
	2018
	УВГТ Администрации ЗАТО Северск
	122,62
	122,62
	122,62
	122,62
	100,0
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	2.1.3
	Санитарная уборка зон отдыха (пляжей) в летний период года
	2018
	Всего, в т.ч. за счет средств:
	324,54
	324,54
	324,47
	324,47
	99,98
	

	
	
	2018
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2018
	областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2018
	местного бюджета
	324,54
	324,54
	324,47
	324,47
	99,98
	

	
	
	2018
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2018
	в т.ч. по ГРБС:
	
	
	
	
	
	

	
	
	2018
	УВГТ Администрации ЗАТО Северск
	324,54
	324,54
	324,47
	324,47
	99,98
	

	2.1.4
	Приобретение дополнительного пляжного оборудования
	2018
	Всего, в т.ч. за счет средств:
	27,38
	27,38
	27,38
	27,38
	100,0
	

	
	
	2018
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2018
	областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2018
	местного бюджета
	27,38
	27,38
	27,38
	27,38
	100,0
	

	
	
	2018
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2018
	в т.ч. по ГРБС:
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	2018
	УВГТ Администрации ЗАТО Северск
	27,38
	27,38
	27,38
	27,38
	100,0
	

	2.1.5
	Ремонт существующего пляжного оборудования
	2018
	Всего, в т.ч. за счет средств:
	8,58
	8,58
	8,58
	8,58
	100,0
	

	
	
	2018
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2018
	областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2018
	местного бюджета
	8,58
	8,58
	8,58
	8,58
	100,0
	

	
	
	2018
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2018
	в т.ч. по ГРБС:
	
	
	
	
	
	

	
	
	2018
	УВГТ Администрации ЗАТО Северск
	8,58
	8,58
	8,58
	8,58
	100,0
	

	3.
	Задача 3 «Обеспечение охраны ООПТ и информационной поддержки (изготовление, ремонт и установка средств наглядной агитации)» подпрограммы 2

	3.1
	Основное мероприятие. Организация охраны ООПТ и повышение информированности 

населения о правилах 

поведения на территории ООПТ, 
в т.ч.:
	2018
	Всего, в т.ч. за счет средств:
	43,35
	43,35
	43,34
	43,34
	99,98
	

	
	
	2018
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2018
	областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	2018
	местного бюджета
	43,35
	43,35
	43,34
	43,34
	99,98
	

	
	
	2018
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2018
	в т.ч. по ГРБС:
	
	
	
	
	
	

	
	
	2018
	УВГТ Администрации ЗАТО Северск
	6,96
	6,96
	6,95
	6,95
	99,86
	

	
	
	2018
	Администрация ЗАТО Северск
	36,39
	36,39
	36,39
	36,39
	100,0
	

	3.1.1
	Ремонт и восстановление информационных аншлагов
	2018
	Всего, в т.ч. за счет средств:
	6,96
	6,96
	6,95
	6,95
	99,86
	

	
	
	2018
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2018
	областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2018
	местного бюджета
	6,96
	6,96
	6,95
	6,95
	99,86
	

	
	
	2018
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2018
	в т.ч. по ГРБС:
	
	
	
	
	
	

	
	
	2018
	УВГТ Администрации ЗАТО Северск
	6,96
	6,96
	6,95
	6,95
	99,86
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	3.1.2
	Осуществление контроля за соблюдением режима ООПТ
	2018
	Всего:
Администрация ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	Мероприятие выполняется без финансирования

	3.1.3
	Пропагандистская

и информационная деятельность
	2018
	Всего, в т.ч. за счет средств:
	36,39
	36,39
	36,39
	36,39
	100,0
	

	
	
	2018
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2018
	областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2018
	местного бюджета
	36,39
	36,39
	36,39
	36,39
	100,0
	

	
	
	2018
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2018
	в т.ч. по ГРБС:
	
	
	
	
	
	

	
	
	2018
	Администрация ЗАТО Северск
	36,39
	36,39
	36,39
	36,39
	100,0
	

	3.1.4
	Ведение раздела ООПТ

на сайте Администрации ЗАТО Северск 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
	2018
	Всего:
Администрация ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	Мероприятие выполняется без финансирования

	Итого по подпрограмме 2
	2018
	Всего, в т.ч. за счет средств:
	684,40
	684,40
	684,32
	684,32
	99,99
	

	
	2018
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	2018
	областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	2018
	местного бюджета
	684,40
	684,40
	684,32
	684,32
	99,99
	

	
	2018
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	2018
	в т.ч. по ГРБС:
	
	
	
	
	
	

	
	2018
	УВГТ Администрации ЗАТО Северск
	490,08
	490,08
	490,00
	490,00
	99,98
	

	
	2018
	Администрация ЗАТО Северск
	194,32
	194,32
	194,32
	194,32
	100,0
	

	
	2018
	Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	Итого по Программе
	2018
	Всего, в т.ч. за счет средств:
	2876,49
	2876,49
	2876,32
	2876,32
	99,99
	

	
	2018
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	2018
	областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	2018
	местного бюджета
	2876,49
	2876,49
	2876,32
	2876,32
	99,99
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	2018
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	2018
	в т.ч. по ГРБС:
	
	
	
	
	
	

	
	2018
	УЖКХ ТиС
	2065,58
	2065,58
	2065,58
	2065,58
	100,0
	

	
	2018
	УВГТ Администрации ЗАТО Северск
	490,08
	490,08
	490,00
	490,00
	99,98
	

	
	2018
	Администрация ЗАТО Северск
	231,66
	231,66
	231,57
	231,57
	99,96
	

	
	2018
	Управление образования Администрации ЗАТО Северск
	89,17
	89,17
	89,17
	89,17
	100,0
	

	
	2018
	Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	


Т.И.Тагаева

54 71 23
(по форме Приложения 6 к постановлению № 1797)

ОТЧЕТ

об использовании бюджетных ассигнований бюджета ЗАТО Северск на реализацию 
муниципальной программы 
«Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы

за 2018 год

	№

п/п
	Наименования подпрограмм, ведомственных целевых программ, основных мероприятий
	Главные распорядители средств бюджетных средств (ГРБС) - ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
	Расходы, тыс.руб.
	Процент выполне-ния, % (гр.6/
гр.4)

	
	
	
	объем бюджет-ных ассигнова-ний план 2018 год
(отчетный год)
	передано бюджет-ных ассигнова-ний за отчетный период
	фактичес-кое исполне-ние (кассовые расходы) за отчетный период
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Подпрограмма 1 «Чистый город»

	1.
	Основное мероприятие. Использование современных технологий при сборе, учете отходов от населения и очистка земельных участков от несанкционированных свалок, в т.ч.:
	Всего, в т.ч.:
	2065,58
	2065,58
	2065,58
	100,0

	
	
	УЖКХ ТиС
	2065,58
	2065,58
	2065,58
	100,0

	
	
	Администрация ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	1.1
	Выявление несанкционированных мест хранения отходов в г.Северске
	Всего, в т.ч.:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	УЖКХ ТиС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	Администрация ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	1.2
	Ликвидация 
несанкционированных свалок
	Всего, в т.ч.:
	2065,58
	2065,58
	2065,58
	100,0

	
	
	УЖКХ ТиС
	2065,58
	2065,58
	2065,58
	100,0

	2.
	Основное

мероприятие. Экологическое воспитание, образование

и информирование населения, в т.ч.:
	Всего, в т.ч.:
	126,51
	126,42
	126,42
	99,93

	
	
	Администрация ЗАТО Северск
	37,34
	37,25
	37,25
	99,76

	
	
	Управление образования Администрации ЗАТО Северск
	89,17
	89,17
	89,17
	100,0

	2.1
	Мероприятия по экологическому воспитанию 
и образованию школьников 
и дошкольников
	Всего, в т.ч.:
	89,17
	89,17
	89,17
	100,0

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Управление образования Администрации ЗАТО Северск
	89,17
	89,17
	89,17
	100,0

	2.2
	Издание обзора «Состояние окружающей природной среды

на территории ЗАТО Северск»
	Всего, в т.ч.:
	25,44
	25,40
	25,40
	99,84

	
	
	Администрация ЗАТО Северск
	25,44
	25,40
	25,40
	99,84

	2.3
	Пропагандистская и информационная деятельность по охране окружающей среды
	Всего, в т.ч.:
	11,90
	11,85
	11,85
	99,58

	
	
	Администрация ЗАТО

Северск
	11,90
	11,85
	11,85
	99,58

	3.
	Основное мероприятие.

Проведение берегоукрепительных работ правого берега р.Томи вдоль черты г.Северска, в т.ч.:
	Всего, в т.ч.:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	Администрация ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	3.1
	Визуальный осмотр состояния правого брега р.Томи вдоль черты г.Северска
	Всего, в т.ч.:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	Администрация ЗАТО

Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	Итого по подпрограмме 1
	Всего, в т.ч.:
	2192,09
	2192,00
	2192,00
	99,99

	
	УЖКХ ТиС
	2065,58
	2065,58
	2065,58
	100,0

	
	Администрация ЗАТО Северск
	37,34
	37,25
	37,25
	99,76

	
	Управление образования Администрации ЗАТО Северск
	89,17
	89,17
	89,17
	100,0

	Подпрограмма 2 «Содержание особо охраняемой природной территории местного значения «Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск»

	1.
	Основное мероприятие. Обследование состояния природных объектов ООПТ, 

в т.ч.:
	Всего, в т.ч.:
	157,93
	157,93
	157,93
	100,0

	
	
	Администрация ЗАТО Северск


	157,93
	157,93
	157,93
	100,0

	
	
	Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1
	Проведение гидрологических исследований водной экосистемы ООПТ
	Всего, в т.ч.:
	157,93
	157,93
	157,93
	100,0

	
	
	Администрация ЗАТО Северск
	157,93
	157,93
	157,93
	100,0

	1.2
	Проведение обследования состояния лесов ООПТ
	Всего, в т.ч.:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	2.
	Основное мероприятие. Содержание рекреационной зоны ООПТ, в т.ч.:
	Всего, в т.ч.:
	483,12
	483,05
	483,05
	99,99

	
	
	УВГТ Администрации ЗАТО Северск
	483,12
	483,05
	483,05
	99,99

	
	
	Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	2.1
	Выявление несанкционированных мест хранения отходов
	Всего, в т.ч.:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	2.2
	Ликвидация несанкционированных мест хранения отходов
	Всего, в т.ч.:
	122,62
	122,62
	122,62
	100,0

	
	
	УВГТ Администрации ЗАТО Северск
	122,62
	122,62
	122,62
	100,0

	2.3
	Санитарная уборка зон отдыха (пляжей)

в летний период года
	Всего, в т.ч.:
	324,54
	324,47
	324,47
	99,98

	
	
	УВГТ Администрации ЗАТО Северск
	324,54
	324,47
	324,47
	99,98

	2.4
	Приобретение дополнительного пляжного оборудования
	Всего, в т.ч.:
	27,38
	27,38
	27,38
	100,0

	
	
	УВГТ Администрации ЗАТО Северск
	27,38
	27,38
	27,38
	100,0

	2.5
	Ремонт существующего пляжного оборудования
	Всего, в т.ч.:
	8,58
	8,58
	8,58
	100,0

	
	
	УВГТ Администрации ЗАТО Северск
	8,58
	8,58
	8,58
	100,0


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	3.
	Основное мероприятие. Организация охраны ООПТ и повышение информативности населения о правилах поведения на территории ООПТ,

в т.ч.:
	Всего, в т.ч.:
	43,35
	43,34
	43,34
	99,98

	
	
	УВГТ Администрации ЗАТО Северск
	6,96
	6,95
	6,95
	99,86

	
	
	Администрация ЗАТО Северск
	36,39
	36,39
	36,39
	100,0

	3.1
	Ремонт и восстановление информационных аншлагов
	Всего, в т.ч.:
	6,96
	6,95
	6,95
	99,86

	
	
	УВГТ Администрации ЗАТО Северск
	6,96
	6,95
	6,95
	99,86

	3.2
	Осуществление контроля

за соблюдением режима ООПТ
	Всего, в т.ч.:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	Администрация ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	3.3
	Пропагандистская

и информационная деятельность
	Всего, в т.ч.:
	36,39
	36,39
	36,39
	100,0

	
	
	Администрация ЗАТО Северск
	36,39
	36,39
	36,39
	100,0

	3.4
	Ведение раздела ООПТ на сайте Администрации ЗАТО Северск

в информационно- телекоммуникацион-ной сети «Интернет»
	Всего, в т.ч.:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	Администрация ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	Итого по подпрограмме 2
	Всего, в т.ч.:
	684,40
	684,32
	684,32
	99,99

	
	УВГТ Администрации ЗАТО Северск
	490,08
	490,00
	490,00
	99,98

	
	Администрация ЗАТО Северск
	194,32
	194,32
	194,32
	100,0

	
	Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	Итого по Программе
	Всего, в т.ч.:
	2876,49
	2876,32
	2876,32
	99,99

	
	УЖКХ ТиС
	2065,58
	2065,58
	2065,58
	100,0


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	УВГТ Администрации ЗАТО Северск
	490,08
	490,00
	490,00
	99,98

	
	Администрация ЗАТО Северск
	231,66
	231,57
	231,57
	99,96

	
	Управление образования Администрации ЗАТО Северск
	89,17
	89,17
	89,17
	100,0

	
	Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0


Т.И.Тагаева

54 71 23
(по форме Приложения 7 к постановлению № 1797)

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий и ресурсном обеспечении реализации

обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы

«Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы

за 2018 год
	№

п/п
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
	Распределение объема финансирования обеспечивающей подпрограммы по задачам деятельности ответственного исполнителя, соисполнителя, участника
	План
	Факт
	Примеча-ние

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов Администрации ЗАТО Северск
	Задача 1 «Организация мероприятий по охране окружающей среды в строгом соответствии с единой государственной политикой в области охраны окружающей среды, обеспечение реализации прав граждан на благоприятную окружающую среду»

	
	
	Объем финансирования, тыс.руб.
	0,0
	0,0
	

	
	
	Показатель 1 «Полнота исполнения мероприятий по охране окружающей среды» задачи 1 деятельности ответственного исполнителя, проц
	0
	0
	

	
	
	Задача 2 «Обеспечение населения ЗАТО Северск информацией о состоянии окружающей среды и мерах, принятых для обеспечения экологической безопасности»

	
	
	Объем финансирования, тыс.руб.
	0,0
	0,0
	

	
	
	Показатель 1

«Своевременность предоставления информации о состоянии окружающей среды и мерах, принятых для обеспечения экологической безопасности» задачи 2 деятельности ответственного исполнителя, проц
	0
	0
	

	Итого объем финансирования по обеспечивающей подпрограмме, тыс.руб.
	0,0
	0,0
	


Т.И.Тагаева

54 71 23
(по форме Приложения 8 к постановлению № 1797)

Оценка 
результатов реализации мер правового регулирования

в сфере реализации муниципальной программы

«Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы

за 2018 год

	№ п/п
	Наименование меры 

(бюджетной, налоговой, правовой, иной)
	Содержание меры
	Срок реализации
	Социально-экономический эффект от применения меры

	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Организация сбора, вывоза, утилизации твердых бытовых отходов на территории г.Северска в соответствии с постановлением Главы Администрации ЗАТО Северск от 25.04.2008 № 731 

«Об утверждении Порядка сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов на территории ЗАТО Северск»
	Рациональный сбор, быстрое удаление, надежное обезвреживание твердых бытовых отходов на территории ЗАТО Северск
	Посто-янно
	Посто-янно
	Обеспечение благоприятных экологических условий проживания населения на территории ЗАТО Северск

	2.
	Содержание и уборка мест отдыха населения в соответствии с решением Думы ЗАТО Северск от 01.02.2018 № 34/1 

«Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа ЗАТО Северск Томской области»
	Требования к санитарному содержанию, уборке и оборудованию мест отдыха населения, включая прибрежные зоны озер ООПТ
	Летний период
2018
года
	Летний период
2018
года
	Обеспечение нормальных условий для рекреации населения ЗАТО Северск на озерах ООПТ

	3.
	Осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения на территории ЗАТО Северск в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО Северск от 27.06.2013 № 1637 «Об утверждении Положения об осуществлении муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения городского округа ЗАТО Северск Томской области»
	Деятельность уполномоченных органов Администрации ЗАТО Северск, направленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушений природоохран-ного законодательства в границах ООПТ 
	Посто-янно
	Посто-янно
	Профилактика природоох-ранных правонаруше-ний в границах ООПТ, контроль за соблюдением установленного режима использования ООПТ 


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	4.
	Организация и проведение мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований в области охраны                      и использования особо охраняемых природных территорий местного значения на территории                       ЗАТО Северск в соответствии                   с распоряжением Администрации ЗАТО Северск от 14.07.2017  № 1081-р «Об утверждении программы профилактики нарушений обязательных требований в области охраны               и использования особо охраняемых природных территорий местного значения на территории ЗАТО Северск», распоряжением Администрации ЗАТО Северск              от 21.02.2018  № 262-р                            «Об утверждении программы профилактики нарушений обязательных требований в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного значения на территории ЗАТО Северск»
	Деятельность уполномоченных органов Администрации ЗАТО Северск, направленная на предупреждение нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимате-лями обязательных требований, устранение причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, установленных законодательст-вом Российской Федерации, Томской области в области охраны и использования ООПТ
	Посто-янно
	Посто-янно
	Профилактика природоохран-ных правонаруше-ний в границах ООПТ, контроль за соблюдением установленного режима использования ООПТ


Т.И.Тагаева

54 71 23

Приложение 2

ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной программы

«Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы

за 2018 год

(по форме 1, установленной постановлением № 707)

СВЕДЕНИЯ 

о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности 

муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы

за 2018 год

	№ п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора)
	Единица измерения
	Значения целевых показателей (индикаторов) 
результативности муниципальной программы
	Обоснование отклонений  
 значений показателей
 (индикаторов) на конец 
 отчетного года 
(при наличии)

	
	
	
	год реализации,
предшест-вующий 
отчетному
	отчетный год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	оценка достижения показателя

(факт/план)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Показатели муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск»

	1.
	Площадь земельных участков, очищенных от несанкционированных свалок
	га
	0,43
	0,52
	1,1
	2,1
	Весовой контроль, введенный с 

2017 года на полигоне ТБО г.Северска, позволяет более точно определить количество убранных отходов

	2.
	Доля детей, принимающих участие в экологических мероприятиях, от численности обучающихся в образовательных учреждениях
	проц
	9,0
	8,0
	8,6
	1,1
	Привлечение большего числа детей      за счет организации массовых общегородских мероприятий                 и эффективной работы центров экологического образования          ЗАТО Северск

	3.
	Площадь очищаемой пляжной зоны 


	га
	15,5
	15,5
	15,5
	1,0
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Показатели задачи 1 «Улучшение санитарного состояния г.Северска и обеспечение экологически безопасных условий проживания населения» Программы

	1.1
	Количество мусора, вывезенного

с несанкционированных свалок
	м3
	2150
	2600
	5638,8
	2,2
	Весовой контроль, введенный с 

2017 года на полигоне ТБО г.Северска, позволяет более точно определить количество убранных отходов

	1.2
	Доля детей, принимающих участие в экологических мероприятиях, от численности обучающихся
в образовательных учреждениях
	проц
	9,0
	8,0
	8,6
	1,1
	Привлечение большего числа детей      за счет организации массовых общегородских мероприятий                 и эффективной работы центров экологического образования          ЗАТО Северск

	Показатели задачи 2 «Сохранение природных объектов на особо охраняемой природной территории, создание нормальных условий для рекреации» Программы

	2.1
	Площадь очищаемой пляжной зоны 


	га
	15,5
	15,5
	15,5
	1,0
	

	2.2
	Количество печатной продукции по охране ООПТ


	шт
	2157
	2200
	7108
	3,2
	Снижение стоимости печатной продукции за счет проведения открытого аукциона и использования офсетной печати


(по форме 2, установленной постановлением № 707)

СВЕДЕНИЯ 

о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности 

подпрограммы 1 «Чистый город»

муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы

за 2018 год

	№ п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора) подпрограммы
	Единица измерения
	Значения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы
	Обоснование отклонений  
 значений показателей 
 (индикаторов) на конец 
 отчетного года 
(при наличии)

	
	
	
	год реализации,
предшест-вующий 
отчетному 
	отчетный год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	оценка достижения показателя

(факт/план)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Показатели подпрограммы 1 «Чистый город»

	1.
	Количество мусора, вывезенного с несанкционированных свалок
	м3
	2150
	2600
	5638,8
	2,2
	Весовой контроль, введенный с

2017 года на полигоне ТБО г.Северска, позволяет более точно определить количество убранных отходов

	2.
	Доля детей, принимающих участие в экологических мероприятиях, от численности обучающихся в образовательных учреждениях
	проц
	9,0
	8,0
	8,6
	1,1
	Привлечение большего числа детей      за счет организации массовых общегородских мероприятий                 и эффективной работы центров экологического образования          ЗАТО Северск

	Показатели задачи 1 «Совершенствование системы обращения с ТБО на территории г.Северска» подпрограммы 1

	1.1
	Количество мусора, вывезенного с несанкционированных свалок
	м3
	2150
	2600
	5638,8
	2,2
	Весовой контроль, введенный с 

2017 года на полигоне ТБО г.Северска, позволяет более точно определить количество убранных отходов


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Показатели задачи 2 «Экологическое воспитание, образование и информирование населения» подпрограммы 1

	2.1
	Доля детей, принимающих участие в экологических мероприятиях, от численности обучающихся в образовательных учреждениях
	проц
	9,0
	8,0
	8,6
	1,1
	Привлечение большего числа детей      за счет организации массовых общегородских мероприятий                 и эффективной работы центров экологического образования          ЗАТО Северск

	2.2
	Количество экземпляров обзора «Состояние окружающей природной среды на территории ЗАТО Северск»
	шт
	63
	74
	74
	1,0
	

	2.3
	Количество печатной продукции по природоохранной тематике
	шт
	1131
	1215
	2315
	1,9
	Снижение стоимости печатной продукции за счет проведения открытого электронного аукциона и использования офсетной печати


СВЕДЕНИЯ

о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности 

подпрограммы 2 «Содержание особо охраняемой природной территории местного значения «Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск»

муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы

за 2018 год

	№ п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора) подпрограммы
	Единица измерения
	Значения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы
	Обоснование отклонений  
 значений показателей 
 (индикаторов) на конец 
 отчетного года 
(при наличии)

	
	
	
	год реализации,
предшест-вующий 
отчетному
	отчетный год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	оценка достижения показателя

(факт/план)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Показатели подпрограммы 2 «Содержание особо охраняемой природной территории местного значения «Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск»

	1.
	Площадь очищаемой пляжной зоны
	га
	15,5
	15,5
	15,5
	1,0
	

	2.
	Количество печатной продукции по охране ООПТ
	шт
	2157
	2200
	7108
	3,2
	Снижение стоимости печатной продукции за счет проведения открытого электронного аукциона и использования офсетной печати

	Показатели задачи 1 «Гидрологические исследования водной экосистемы, обследование состояния лесов ООПТ» подпрограммы 2

	1.1
	Предотвращение деградации водных объектов ООПТ
	га
	160
	160
	160
	1,0
	

	Показатели задачи 2 «Ликвидация ранее причиненного экологического ущерба, связанного с обращением с отходами, и обеспечение санитарного содержания рекреационной зоны ООПТ» подпрограммы 2

	2.1
	Ликвидация несанкционированных свалок
	га
	5
	5
	5
	1,0
	

	2.2
	Площадь очищаемой пляжной зоны
	га
	15,5
	15,5
	15,5
	1,0
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	2.3
	Количество приобретенного пляжного оборудования (скамейки, буйки)
	шт
	10
	9
	9
	1,0
	

	2.4
	Количество отремонтированного оборудования
	шт
	4
	6
	17
	2,8
	Выполнены недорогостоящие работы по покраске пляжного и санитарного оборудования, которые позволили отремонтировать их большее количество 

	Показатели задачи 3 «Обеспечение охраны ООПТ и информационной поддержки (изготовление, ремонт и установка средств наглядной агитации)» подпрограммы 2

	3.1
	Количество отремонтированных аншлагов
	шт
	4
	3
	4
	1,3
	Недорогостоящие виды работ по ремонту аншлагов позволили отремонтировать их большее количество

	3.2
	Количество печатной продукции по охране ООПТ
	шт
	2157
	2200
	7108
	3,2
	Снижение стоимости печатной продукции за счет проведения открытого электронного аукциона и использования офсетной печати


(по форме 3, установленной постановлением № 707)

ИНФОРМАЦИЯ 
о финансировании реализации муниципальной программы

«Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы

2018 году

	№

п/п
	Наименования

подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия
	Объем финансирования, тыс.руб.

	
	
	утвержденные расходы на реализацию программы 

в отчетном году
	фактические расходы на реализацию программы 

в отчетном году
	Степень освоения средств

	1
	2
	3
	4
	5

	   1.
	Подпрограмма 1 «Чистый город», 

всего, в т.ч.:
	2192,09
	2192,00
	0,99

	1.1
	Основное мероприятие. Использование современных технологий при сборе, учете отходов от населения и очистка земельных участков от несанкционированных свалок, в т.ч.:
	2065,58
	2065,58
	1,0

	1.1.1
	Выявление несанкционированных мест хранения отходов в г.Северске
	0,00
	0,00
	0

	1.1.2
	Ликвидация несанкционированных свалок
	2065,58
	2065,58
	1,0

	1.2
	Основное мероприятие. Экологическое воспитание, образование и информирование населения, в т.ч.:
	126,51
	126,42
	0,99

	1.2.1
	Мероприятия по экологическому воспитанию и образованию школьников 
и дошкольников
	89,17
	89,17
	1,0

	1.2.2
	Издание обзора «Состояние окружающей природной среды на территории ЗАТО Северск»
	25,44
	25,40
	0,99

	1.2.3
	Пропагандистская и информационная деятельность по охране окружающей среды
	11,90
	11,85
	0,99

	1.3
	Основное мероприятие.

Проведение берегоукрепительных работ правого берега р.Томи вдоль черты г.Северска, в т.ч.:
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3.1
	Визуальный осмотр состояния правого брега р.Томи вдоль черты г.Северска
	0,00
	0,00
	0

	2.
	Подпрограмма 2 «Содержание особо охраняемой природной территории местного значения «Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск», 

всего, в т.ч.:
	684,40
	684,32
	0,99


	1
	2
	3
	4
	5

	2.1
	Основное мероприятие. Обследование состояния природных объектов ООПТ, в т.ч.:
	157,93
	157,93
	1,0

	2.1.1
	Проведение гидрологических исследований водной экосистемы ООПТ 
	157,93
	157,93
	1,0

	2.1.2
	Проведение обследования состояния лесов ООПТ
	0,00
	0,00
	0

	2.2
	Основное мероприятие. Содержание рекреационной зоны ООПТ, в т.ч.:
	483,12
	483,05
	0,99

	2.2.1
	Выявление несанкционированных мест хранения отходов
	0,00
	0,00
	0

	2.2.2
	Ликвидация несанкционированных мест хранения отходов
	122,62
	122,62
	1,0

	2.2.3
	Санитарная уборка зон отдыха (пляжей) в летний период года
	324,54
	324,47
	0,99

	2.2.4
	Приобретение дополнительного пляжного оборудования
	27,38
	27,38
	1,0

	2.2.5
	Ремонт существующего пляжного оборудования
	8,58
	8,58
	1,0

	2.3
	Основное мероприятие. Организация охраны ООПТ и повышение информативности населения о правилах поведения на территории ООПТ, в т.ч.:
	43,35
	43,34
	0,99

	2.3.1
	Ремонт и восстановление информационных аншлагов
	6,96
	6,95
	0,99

	2.3.2
	Осуществление контроля за соблюдением режима ООПТ
	0,00
	0,00
	0

	2.3.3
	Пропагандистская и информационная деятельность
	36,39
	36,39
	1,0

	2.3.4
	Ведение раздела ООПТ на сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
	0,00
	0,00
	0

	Итого по Программе      
	2876,49
	2876,32
	0,99


Оценка эффективности

реализации муниципальной программы в 2018 году

1. Оценка эффективности использования средств муниципальной программы (подпрограммы) приведена в таблице 1.

Таблица 1

	  №

 п/п
	Наименование подпрограммы, программы
	Достигнутая степень освоения средств 
	Значение СОС

в соответствии со шкалой
	Оценка

	   1.
	Муниципальная программа
	0,99
	0,95 ≤ СОС ≤ 1,0
	полное освоение

	   2.
	Подпрограмма 1 «Чистый город»
	0,99
	0,95 ≤ СОС ≤ 1,0
	полное освоение

	   3.
	Подпрограмма 2 «Содержание особо охраняемой природной территории местного значения «Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск»
	0,99
	0,95 ≤ СОС ≤ 1,0
	полное освоение


2. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы).

Степень достижения целей и решения задач Программы:
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Степень достижения целей и решения задач подпрограммы 1 «Чистый город»:
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Степень достижения целей и решения задач подпрограммы 2 «Содержание особо охраняемой природной территории местного значения «Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск»:
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Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы) приведена в таблице 2.

Таблица 2

	  №

 п/п
	Наименование подпрограммы, программы
	Достигнутая оценка степени достижения целей и решения задач 
	Значение СДП

в соответствии со шкалой
	Оценка

	   1.
	Муниципальная программа
	1,69
	СДП > 1,3
	средняя результативность

	   2.
	Подпрограмма 1 «Чистый город»
	1,59
	СДП > 1,3
	средняя результативность

	   3.
	Подпрограмма 2 «Содержание особо охраняемой природной территории местного значения «Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск»
	1,8
	СДП > 1,3
	средняя результативность


3. Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) приведена в таблице 3.

Таблица 3

	  №

 п/п
	Наименование подпрограммы, программы
	Значение СДП
	Значение СОС

	
	
	
	0,95 ≤ СОС ≤ 1,0

	   1.
	Муниципальная программа
	    СДП > 1,3
	Эффективная (оценка – 4)

	   2.
	Подпрограмма 1 «Чистый город»
	СДП > 1,3
	Эффективная (оценка – 4)

	   3.
	Подпрограмма 2 «Содержание особо охраняемой природной территории местного значения «Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск»
	СДП > 1,3
	Эффективная (оценка – 4)
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Приложение 3

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о реализации муниципальной программы 

«Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск» 

на 2015 - 2020 годы

за 2018 год

В 2018 году на территории ЗАТО Северск выполнялись мероприятия муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы (далее - Программа), утвержденной постановлением Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 № 3506. Отдел охраны окружающей среды и природных ресурсов Администрации ЗАТО Северск является ответственным исполнителем Программы.

Отчет выполнен с учетом объемов финансирования, утвержденных решением Думы ЗАТО Северск от 21.12.2017 № 33/1 «О бюджете ЗАТО Северск на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

В отчетном периоде дважды внесены изменения в Программу:

- постановлением Администрации ЗАТО Северск от 13.07.2018 № 1279                               «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 № 3506»;

- постановлением Администрации ЗАТО Северск от 31.01.2019 № 114 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 № 3506».

В 2018 году в бюджете ЗАТО Северск на реализацию Программы утверждены бюджетные ассигнования в размере 2 876,49 тыс. руб. (средства местного бюджета). Фактическое освоение бюджетных средств составило 2 876,32 тыс. руб. (процент выполнения 99,99%, оценка эффективности Программы соответствует эффективной).

В течение 2018 года реализовывались мероприятия двух подпрограмм:

- подпрограмма 1 «Чистый город»;

- подпрограмма 2 «Содержание особо охраняемой природной территории местного значения «Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск».

Подпрограмма 1 «Чистый город»

Финансирование подпрограммы 1 в отчетном периоде составило 2 192,09 тыс. руб. Из них использовано 2 192,00 тыс. руб. (процент выполнения 99,99%, оценка эффективности подпрограммы 1 соответствует эффективной). Средства направлены на реализацию следующих основных мероприятий:

1) «Использование современных технологий при сборе, учете отходов от населения и очистка земельных участков от несанкционированных свалок». Финансирование и освоение средств составило 2 065,58 тыс. руб. на ликвидацию несанкционированных свалок (исполнитель мероприятия -Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск, далее - УЖКХ ТиС). Объём вывезенных отходов на полигон твёрдых бытовых отходов составил 5638,80 м3. Целевой показатель Программы «площадь земельных участков, очищенных от несанкционированных свалок,» составил 5638,80/0,5*10-4 = 2,1 га;

2) «Экологическое воспитание, образование и информирование населения». Финансирование мероприятия составило 126,51 тыс. руб. Из них освоено 126,42 тыс. руб. на реализацию следующих мероприятий:

2.1) «Экологическое воспитание и образование школьников и дошкольников». Финансирование мероприятия составило 89,17 тыс. руб. Средства израсходованы в полном объеме на проведение 16 общегородских мероприятий с участием 1366 учащихся образовательных учреждений г.Северска различного уровня. Целевой показатель «доля детей, принимающих участие в экологических мероприятиях, от численности обучающихся в образовательных учреждениях» составил 8,6% от количества обучающихся в образовательных организациях ЗАТО Северск (Д=1366/(10828+5066)=8,6%, где по состоянию на 28.12.2018 в образовательных школьных учреждениях обучается 10828 чел., в дошкольных - 5066 чел.) (исполнитель -Управление образования Администрации ЗАТО Северск);

2.2) «Издание обзора «Состояние окружающей природной среды на территории ЗАТО Северск». Финансирование мероприятия составило 25,44 тыс. руб. Из них освоено 25,40 тыс. руб. В целях обеспечения населения достоверной экологической информацией сформирован и издан ежегодный обзор «Состояние окружающей природной среды на территории ЗАТО Северск в 2017 году» тиражом 74 экземпляра. Распространение обзора осуществлялось образовательным организациям, библиотекам, общественным центрам города, руководителям ведущих предприятий (исполнитель - Отдел охраны окружающей среды и природных ресурсов Администрации ЗАТО Северск, далее - ОООСиПР);

2.3) «Пропагандистская и информационная деятельность по охране окружающей среды». На реализацию мероприятия выделено 11,90 тыс. руб. Фактическое исполнение составило 11,85 тыс. руб. на издание 1100 экземпляров листовок и 1215 экземпляров плакатов, посвященных охране окружающей среды. Данная полиграфическая продукция распространена среди учреждений дошкольного образования, общеобразовательных учреждений, библиотек ЗАТО Северск (исполнитель - ОООСиПР).

Подпрограмма 2 «Содержание особо охраняемой природной территории местного значения «Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск» (далее – ООПТ)

Финансирование подпрограммы 2 в отчетном году составило 684,40 тыс. руб. Из них освоено 684,32 тыс. руб. (процент выполнения 99,99%, оценка эффективности подпрограммы 2 соответствует эффективной). Средства направлены на реализацию следующих основных мероприятий:

1) «Обследование состояния природных объектов ООПТ». На реализацию данного основного мероприятия утверждено 157,93 тыс. руб. Средства освоены в полном объеме по мероприятию «проведение гидрологических исследований водной экосистемы ООПТ». В отчетном периоде продолжены работы по проведению гидрологических исследований водной экосистемы ООПТ, при этом гидрологами ФГАОУ ВО «НИ ТГУ» детально обследовано озеро Яково, проведены промерные работы на озерах Круглое и Мальцево. Представлен итоговый отчет о современном состоянии озер, даны рекомендации по сохранению озерного комплекса (ОООСиПР);

2) «Содержание рекреационной зоны ООПТ». Финансирование мероприятия составило 483,12 тыс. руб. Из них освоено 483,05 тыс. руб. В рамках вышеуказанного основного мероприятия средства направлены на выполнение следующих мероприятий:

2.1) «Ликвидация несанкционированных мест хранения отходов». Финансирование составило 122,62 тыс. руб. Средства израсходованы в полном объеме на проведение работ по ликвидации несанкционированных мест хранения отходов в лесах, расположенных на ООПТ. Общий объем вывезенных отходов на полигон твердых бытовых отходов в с.Сурово-Сухоречье Томского района составил 234,0 м3 (исполнитель - Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск, далее - УВГТ);

2.2) «Санитарная уборка зон отдыха (пляжей) в летний период года». На реализацию мероприятия выделено 324,54 тыс. руб. Из них освоено 324,47 тыс. руб. В теплый период времени выполнялась регулярно санитарная уборка пляжей озер общей площадью 15,5 га. При этом вывезено на полигон твердых бытовых отходов в с.Сурово-Сухоречье Томского района 304,5 м3 отходов (УВГТ); 

2.3) «Приобретение дополнительного пляжного оборудования». На реализацию мероприятия выделено 27,38 тыс. руб. Средства израсходованы в полном объеме на приобретение 9 шт. буйков (УВГТ);

2.4) «Ремонт существующего пляжного оборудования». Финансирование мероприятия составило 8,58 тыс. руб. Средства израсходованы в полном объеме на покраску 17 единиц пляжного оборудования, в том числе 5 туалетов, 8 контейнеров для твердых коммунальных отходов, 2 грибков, 2 кабинок для переодевания (УВГТ);

3) «Организация охраны ООПТ и повышение информативности населения о правилах поведения на территории ООПТ». На реализацию мероприятия выделено 43,35 тыс. руб. Фактическое исполнение составило 43,34 тыс. руб. Средства направлены на реализацию нижеперечисленных мероприятий:

3.1) «Ремонт и восстановление информационных аншлагов». Финансирование составило 6,96 тыс. руб. Из них использовано 6,95 тыс. руб. на восстановление 4 шт. информационных аншлагов по периметру ООПТ (УВГТ);

3.2) «Пропагандистская и информационная деятельность». Финансирование составило 36,39 тыс. руб. Средства израсходованы в полном объеме. С целью повышения уровня знаний населения по охране особо охраняемой природной территории местного значения «Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск» выпущены 2708 экземпляров листовок и 4400 экземпляров плакатов. Данная полиграфическая продукция раздавалась учреждениям образовательной сферы ЗАТО Северск, а также отдыхающим гражданам на ООПТ (ОООСиПР).

Без финансирования в рамках Программы осуществлялись следующие мероприятия:

- «Выявление несанкционированных мест хранения отходов в г.Северске»;

- «Визуальный осмотр состояния правого берега р.Томи вдоль черты г.Северска». Сотрудниками ОООСиПР проведено 4 осмотра состояния  правого берега р.Томи вдоль черты г.Северска (запланировано в Программе 4 осмотра);

- «Проведение обследования состояния лесов ООПТ». Специалистами Управления имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск и МКУ «Лесничество ЗАТО Северск» проводился визуальный мониторинг состояния лесов, расположенных на территории ООПТ (не менее 4 раз в неделю, ежедневно в пожароопасный период, в том числе в выходные и праздничные дни);

- «Выявление несанкционированных мест хранения отходов». Сотрудниками Управления имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск и МКУ «Лесничество ЗАТО Северск» проводилась работа по выявлению несанкционированных мест хранения отходов в лесных массивах, прилегающих к населенным пунктам и территориям садоводческих обществ на ООПТ;

- «Осуществление контроля за соблюдением режима ООПТ». В периоды массового посещения отдыхающими озер ООПТ сотрудниками ОООСиПР ежегодно реализовывается данное мероприятие. В частности, проведено 10 выездов осмотров прибрежных территорий озер Мальцево, Круглое, Яково, входящих в состав ООПТ (запланировано в Программе 10 выездов);

- «Ведение раздела ООПТ на сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»».

В 2019 году необходимо увеличение объема финансирования мероприятий в соответствии с установленными потребностями в Программе:

1) в подпрограмме 1 «Чистый город»:

- «Приобретение и установка урн и пластиковых контейнеров на территории г.Северска» (потребность 299,0 тыс. руб., финансирование не утверждено);

- «Ликвидация несанкционированных свалок» (недофинансирование составляет 2 220,54 тыс. руб.);

- «Мероприятия по экологическому воспитанию и образованию школьников и дошкольников» (недофинансирование составляет 67,33 тыс. руб.);

- «Разработка ПИР на берегоукрепительные работы правого берега р.Томи вдоль черты г.Северска» (потребность 8 604,90 тыс. руб., финансирование не утверждено);

2) в подпрограмме 2 «Содержание особо охраняемой природной территории местного значения «Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск»:

- «Работы по рекультивации свалки бытовых отходов у озера Мальцево» (потребность 5 993,90 тыс. руб., финансирование не утверждено);

- «Ликвидация несанкционированных мест хранения отходов» (недофинансирование составляет 139,25 тыс. руб.);

- «Санитарная уборка зон отдыха (пляжей) в летний период года» (недофинансирование составляет 778,49 тыс. руб.);

- «Приобретение дополнительного пляжного оборудования» (потребность 253,32 тыс. руб., финансирование не утверждено);

- «Ремонт и восстановление информационных аншлагов» (недофинансирование составляет 41,59 тыс. руб.).

В расчетах оценки эффективности Программы и ее подпрограмм в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО Северск от 16.04.2015 № 707 «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ ЗАТО Северск» не учитывались несколько целевых показателей (индикаторов) подпрограмм, поскольку мероприятия, которые они характеризуют, выполнялись различными структурными подразделениями Администрации ЗАТО Северск без финансирования,                 а именно:

- количество осмотров состояния правого берега р.Томи вдоль черты г.Северска;
- предотвращение деградации защитных лесов, площадью;

- площадь выявленных несанкционированных свалок на ООПТ;

- количество дежурств и рейдов на ООПТ;

- доля населения ЗАТО Северск, получающая информацию по ООПТ ежедневно.

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы соответствует эффективной. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы показала среднюю результативность (существенное перевыполнение плановых показателей) (таблица 2).

Превышение целевых показателей по многим мероприятиям Программы достигнуто в результате заключения муниципальных контрактов путем проведения конкурсных процедур, что позволило снизить стоимость работ и в отдельных случаях увеличить количество выпущенной продукции (например, выпуск полиграфической продукции).
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