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Приложение 1

(по форме Приложения 4 к постановлению № 1614)

ОТЧЕТ 
о реализации муниципальной программы

«Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы»
за 2017 год
	№
п/п
	Наименования подпрограмм, задач подпрограмм, ВЦП, основного мероприятия муниципальной программы
	Срок реали-зации
	Источники финансирования
	Объем финансирования, тыс. рублей
	Процент выполнения, %

(гр. 8 / гр. 6)
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий (причины невыполнения мероприятий)

	
	
	
	
	потреб-ность на __2017__

(отчетный год)
	план с учетом утвержденного бюджетом на __2017__

(отчетный год)
	передано бюджетных ассигнований за отчетный период
	фактическое исполнение (кассовые расходы) за отчетный период
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Подпрограмма 1 «Чистый город»

	1.1
	Задача 1 подпрограммы 1 Совершенствование системы обращения с ТБО на территории г.Северска

	1.1.1
	Основное мероприятие. Использование современных технологий при сборе, учете отходов от населения и очистка земельных участков от несанкционированных свалок, в т.ч.:
	2017 год
	Всего, в том числе за счет средств:
	1826,03
	1826,03
	1826,03
	1826,03
	100,0
	

	
	
	2017 год
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2017 год
	областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2017 год
	местного бюджета
	1826,03
	1826,03
	1826,03
	1826,03
	100,0
	

	
	
	2017 год
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2017 год
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.1.1.1
	Ликвидация 
несанкционированных свалок
	2017 год
	Всего, в том числе за счет средств:
	1826,03
	1826,03
	1826,03
	1826,03
	100,0
	

	
	
	2017 год
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2017 год
	областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2017 год
	местного бюджета
	1826,03
	1826,03
	1826,03
	1826,03
	100,0
	

	
	
	2017 год
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	1.2
	Задача 2 подпрограммы 1 Экологическое воспитание, образование и информирование населения

	1.2.1
	Основное мероприятие. Экологическое воспитание, образование

и информирование населения, 

в т.ч.:
	2017 год
	Всего, в том числе за счет средств:
	136,44
	136,44
	136,42
	136,42
	99,99
	

	
	
	2017 год
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2017 год
	областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2017 год
	местного бюджета
	136,44
	136,44
	136,42
	136,42
	99,99
	

	
	
	2017 год
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.2.1.1
	Мероприятия по экологическому воспитанию 
и образованию школьников 
и дошкольников
	2017 год
	Всего, в том числе за счет средств:
	107,42
	107,42
	107,41
	107,41
	99,99
	

	
	
	2017 год
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2017 год
	областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2017 год
	местного бюджета
	107,42
	107,42
	107,41
	107,41
	99,99
	

	
	
	2017 год
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	1.2.1.2
	Издание обзора «Состояние окружающей природной среды на территории ЗАТО Северск»
	2017 год
	Всего, в том числе за счет средств:
	19,33
	19,33
	19,33
	19,33
	100,0
	

	
	
	2017 год
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2017 год
	областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2017 год
	местного бюджета
	19,33
	19,33
	19,33
	19,33
	100,0
	

	
	
	2017 год
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	1.2.1.3
	Пропагандистская и информационная деятельность по охране окружающей среды
	2017 год
	Всего, в том числе за счет средств:
	9,69
	9,69
	9,68
	9,68
	99,89
	

	
	
	2017 год
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2017 год
	областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	2017 год
	местного бюджета
	9,69
	9,69
	9,68
	9,68
	99,89
	

	
	
	2017 год
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	Итого по

подпрограмме 1
	2017 год
	Всего, в том числе за счет средств:
	1962,47
	1962,47
	1962,46
	1962,46
	99,99
	

	
	
	2017 год
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2017 год
	областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2017 год
	местного бюджета
	1962,47
	1962,47
	1962,46
	1962,46
	99,99
	

	
	
	2017 год
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	2
	Подпрограмма 2 «Содержание особо охраняемой природной территории местного значения «Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск»

	2.1
	Задача 1 Подпрограммы 2 Гидрологические исследования водной экосистемы, обследование состояния лесов ООПТ

	2.1.1
	Основное мероприятие. Обследование состояния природных объектов ООПТ, в т.ч.:
	2017 год
	Всего, в том числе за счет средств:
	161,80
	161,80
	161,80
	161,80
	100,0
	

	
	
	2017 год
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2017 год
	областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2017 год
	местного бюджета
	161,80
	161,80
	161,80
	161,80
	100,0
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	2017 год
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	


	2.1.1.1
	Проведение гидрологических исследований водной экосистемы ООПТ
	2017 год
	Всего, в том числе за счет средств:
	161,80
	161,80
	161,80
	161,80
	100,0
	

	
	
	2017 год
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2017 год
	областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2017 год
	местного бюджета
	161,80
	161,80
	161,80
	161,80
	100,0

	

	
	
	2017 год
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	2.1.1.2
	Проведение обследования состояния лесов ООПТ
	2017 год
	Всего, в том числе за счет средств:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	Мероприятие выполняется без финансирования

	
	
	2017 год
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2017 год
	областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2017 год
	местного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2017 год
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	2.2
	Задача 2 Подпрограммы 2 Ликвидация ранее причиненного экологического ущерба, связанного с обращением с отходами, и обеспечение санитарного содержания рекреационной зоны ООПТ

	2.2.1
	Основное мероприятие. Содержание рекреационной зоны ООПТ, в т.ч.:
	2017 год
	Всего, в том числе за счет средств:
	927,04
	927,04
	927,04
	927,04
	100,0
	

	
	
	2017 год
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2017 год
	областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2017 год
	местного бюджета
	927,04
	927,04
	927,04
	927,04
	100,0
	

	
	
	2017 год
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	2.2.1.1
	Выявление несанкционированных мест хранения отходов
	2017 год
	Всего, в том числе за счет средств:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	Мероприятие выполняется без финансирования

	
	
	2017 год
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2017 год
	областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2017 год
	местного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2017 год
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	2.2.1.2
	Ликвидация несанкционированных мест хранения отходов
	2017 год
	Всего, в том числе за счет средств:
	194,39
	194,39
	194,39
	194,39
	100,0
	

	
	
	2017 год
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	2017 год
	областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2017 год
	местного бюджета
	194,39
	194,39
	194,39
	194,39
	100,0
	

	
	
	2017 год
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	2.2.1.3
	Санитарная уборка зон отдыха (пляжей) в летний период года
	2017 год
	Всего, в том числе за счет средств:
	681,78
	681,78
	681,78
	681,78
	100,0
	

	
	
	2017 год
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2017 год
	областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2017 год
	местного бюджета
	681,78
	681,78
	681,78
	681,78
	100,0
	

	
	
	2017 год
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	2.2.1.4
	Приобретение дополнительного пляжного оборудования
	2017 год
	Всего, в том числе за счет средств:
	27,38
	27,38
	27,38
	27,38
	100,0
	

	
	
	2017 год
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2017 год
	областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2017 год
	местного бюджета
	27,38
	27,38
	27,38
	27,38
	100,0
	

	
	
	2017 год
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	2.2.1.5
	Ремонт существующего пляжного оборудования
	2017 год
	Всего, в том числе за счет средств:
	23,49
	23,49
	23,49
	23,49
	100,0
	

	
	
	2017 год
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2017 год
	областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2017 год
	местного бюджета
	23,49
	23,49
	23,49
	23,49
	100,0
	

	
	
	2017 год
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	2.3
	Задача 3 Подпрограммы 2 Обеспечение охраны ООПТ и информационной поддержки (изготовление, ремонт и установка средств наглядной агитации)

	2.3.1
	Основное мероприятие. Организация охраны ООПТ и повышение информативности 

населения о правилах 

поведения на территории ООПТ, в т.ч.:
	2017 год
	Всего, в том числе за счет средств:
	42,37
	42,37
	42,35
	42,35
	99,95
	

	
	
	2017 год
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2017 год
	областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2017 год
	местного бюджета
	42,37
	42,37
	42,35
	42,35
	99,95
	

	
	
	2017 год
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	2.3.1.1
	Ремонт и восстановление информационных аншлагов
	2017 год
	Всего, в том числе за счет средств:
	14,74
	14,74
	14,73
	14,73
	99,93
	

	
	
	2017 год
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	2017 год
	областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2017 год
	местного бюджета
	14,74
	14,74
	14,73
	14,73
	99,93
	

	
	
	2017 год
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	2.3.1.2
	Осуществление контроля за соблюдением режима ООПТ
	2017 год
	Всего, в том числе за счет средств:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	Мероприятие выполняется без финансирования

	
	
	2017 год
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2017 год
	областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2017 год
	местного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2017 год
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	2.3.1.3
	Пропагандистская

и информационная деятельность
	2017 год
	Всего, в том числе за счет средств:
	27,63
	27,63
	27,62
	27,62
	99,96
	

	
	
	2017 год
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2017 год
	областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2017 год
	местного бюджета
	27,63
	27,63
	27,62
	27,62
	99,96
	

	
	
	2017 год
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	2.3.1.4
	Ведение раздела ООПТ

на сайте Администрации ЗАТО Северск 

в информационно-телекоммуникацион-ной сети «Интернет»
	2017 год
	Всего, в том числе за счет средств:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	Мероприятие выполняется без финансирования

	
	
	2017 год
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2017 год
	областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2017 год
	местного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2017 год
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	Итого по подпрограмме 2
	2017 год
	Всего, в том числе за счет средств:
	1131,21
	1131,21
	1131,19
	1131,19
	99,99
	

	
	
	2017 год
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2017 год
	областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2017 год
	местного бюджета
	1131,21
	1131,21
	1131,19
	1131,19
	99,99
	

	
	
	2017 год
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	3
	Подпрограмма 3 «Обеспечивающая подпрограмма»
	2017 год
	Всего, в том числе за счет средств:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	2017 год
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2017 год
	областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2017 год
	местного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2017 год
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	Итого по подпрограмме 3
	2017 год
	Всего, в том числе за счет средств:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2017 год
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2017
год
	областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2017 год
	местного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2017 год
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	Итого по Программе
	2017 год
	Всего, в том числе за счет средств:
	3093,68
	3093,68
	3093,65
	3093,65
	99,99
	

	
	
	2017 год
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	2017 год
	областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2017 год
	местного бюджета
	3093,68
	3093,68
	3093,65
	3093,65
	99,99
	

	
	
	2017 год
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	


(по форме Приложения 5 к постановлению № 1614)

ОТЧЕТ

об использовании бюджетных ассигнований бюджета ЗАТО Северск

на реализацию муниципальной программы

«Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы

за 2017 год

	№

п/п
	Наименования подпрограмм, ведомственных целевых программ, основных мероприятий
	Главные распорядители средств бюджетных средств (ГРБС) - ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
	Расходы (тыс. рублей)
	Процент выполне-ния, % (гр.6 /гр.4)

	
	
	
	объем бюджет-ных ассигнова-ний план 2017 год
(отчетный год)
	передано бюджет-ных ассигнова-ний за отчетный период
	фактичес-кое исполне-ние (кассовые расходы) за отчетный период
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Подпрограмма 1 «Чистый город»

	1.1
	Основное мероприятие. Использование современных технологий при сборе, учете отходов от населения и очистка земельных участков от несанкционированных свалок, в т.ч.:
	Всего, в том числе:
	1826,03
	1826,03
	1826,03
	100,0

	
	
	ГРБС 1

УЖКХ ТиС
	1826,03
	1826,03
	1826,03
	100,0

	1.1.1
	Ликвидация 
несанкционированных свалок
	Всего, в том числе:
	1826,03
	1826,03
	1826,03
	100,0

	
	
	ГРБС 1

УЖКХ ТиС
	1826,03
	1826,03
	1826,03
	100,0

	1.2
	Основное

мероприятие. Экологическое воспитание, образование

и информирование населения, в т.ч.:
	Всего, в том числе:
	136,44
	136,42
	136,42
	99,99

	
	
	ГРБС 6

Администрация ЗАТО Северск
	29,02
	29,01
	29,01
	99,97

	
	
	ГРБС 7

Управление образования Администрации ЗАТО Северск
	107,42
	107,41
	107,41
	99,99

	1.2.1
	Мероприятия по экологическому воспитанию 
и образованию школьников 
и дошкольников
	Всего, в том числе:
	107,42
	107,41
	107,41
	99,99


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	ГРБС 7

Управление образования Администрации ЗАТО Северск
	107,42
	107,41
	107,41
	99,99

	1.2.2
	Издание обзора «Состояние окружающей природной среды

на территории ЗАТО Северск»
	Всего, в том числе:
	19,33
	19,33
	19,33
	100,0

	
	
	ГРБС 6

Администрация ЗАТО Северск
	19,33
	19,33
	19,33
	100,0

	1.2.3
	Пропагандистская и информационная деятельность по охране окружающей среды
	Всего, в том числе:
	9,69
	9,68
	9,68
	99,89

	
	
	ГРБС 6

Администрация ЗАТО Северск
	9,69
	9,68
	9,68
	99,89

	
	Итого по подпрограмме 1
	Всего, в том числе:
	1962,47
	1962,46
	1962,46
	99,99

	
	
	ГРБС 1

УЖКХ ТиС
	1826,03
	1826,03
	1826,03
	100,0

	
	
	ГРБС 6

Администрация ЗАТО Северск
	29,02
	29,01
	29,01
	99,97

	
	
	ГРБС 7

Управление образования Администрации ЗАТО Северск
	107,42
	107,41
	107,41
	99,99

	2
	Подпрограмма 2 «Содержание особо охраняемой природной территории местного значения «Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск»

	2.1
	Основное мероприятие. Обследование состояния природных объектов ООПТ,

в т.ч.:
	Всего, в том числе:
	161,80
	161,80
	161,80
	100,0

	
	
	ГРБС 2

Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	ГРБС 6

Администрация ЗАТО Северск
	161,80
	161,80
	161,80
	100,0

	2.1.1
	Проведение гидрологических исследований водной экосистемы ООПТ
	Всего, в том числе:
	161,80
	161,80
	161,80
	100,0

	
	
	ГРБС 6

Администрация ЗАТО Северск
	161,80
	161,80
	161,80
	100,0


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2.1.2
	Проведение обследования состояния лесов ООПТ
	Всего, в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	ГРБС 2

Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	2.2
	Основное мероприятие. Содержание рекреационной зоны ООПТ, в т.ч.:
	Всего, в том числе:
	927,04
	927,04
	927,04
	100,0

	
	
	ГРБС 2

Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	ГРБС 3

УВГТ Администрации ЗАТО Северск
	927,04
	927,04
	927,04
	100,0

	2.2.1
	Выявление несанкционированных мест хранения отходов
	Всего, в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	ГРБС 2

Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	2.2.2
	Ликвидация несанкционированных мест хранения отходов
	Всего, в том числе:
	194,39
	194,39
	194,39
	100,0

	
	
	ГРБС 3

УВГТ Администрации ЗАТО Северск
	194,39
	194,39
	194,39
	100,0

	2.2.3
	Санитарная уборка зон отдыха (пляжей)

в летний период года
	Всего, в том числе:
	681,78
	681,78
	681,78
	100,0

	
	
	ГРБС 3

УВГТ Администрации ЗАТО Северск
	681,78
	681,78
	681,78
	100,0

	2.2.4
	Приобретение дополнительного пляжного оборудования
	Всего, в том числе:
	27,38
	27,38
	27,38
	100,0

	
	
	ГРБС 3

УВГТ Администрации ЗАТО Северск
	27,38
	27,38
	27,38
	100,0

	2.2.5
	Ремонт существующего пляжного оборудования
	Всего, в том числе:
	23,49
	23,49
	23,49
	100,0

	
	
	ГРБС 3

УВГТ Администрации ЗАТО Северск
	23,49
	23,49
	23,49
	100,0


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2.3
	Основное мероприятие. Организация охраны ООПТ и повышение информативности населения о правилах поведения на территории ООПТ,

в т.ч.:
	Всего, в том числе:
	42,37
	42,35
	42,35
	99,95

	
	
	ГРБС 3

УВГТ Администрации ЗАТО Северск
	14,74
	14,73
	14,73
	99,93

	
	
	ГРБС 6

Администрация ЗАТО Северск
	27,63
	27,62
	27,62
	99,96

	2.3.1
	Ремонт и восстановление информационных аншлагов
	Всего, в том числе:
	14,74
	14,73
	14,73
	99,93

	
	
	ГРБС 3

УВГТ Администрации ЗАТО Северск
	14,74
	14,73
	14,73
	99,93

	2.3.2
	Осуществление контроля

за соблюдением режима ООПТ
	Всего, в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	ГРБС 6

Администрация ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	2.3.3
	Пропагандистская

и информационная деятельность
	Всего, в том числе:
	27,63
	27,62
	27,62
	99,96


	
	
	ГРБС 6

Администрация ЗАТО Северск
	27,63
	27,62
	27,62
	99,96

	2.3.4
	Ведение раздела ООПТ на сайте Администрации ЗАТО Северск

в информационно- телекоммуникацион-ной сети «Интернет»
	Всего, в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	ГРБС 6

Администрация ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	
	Итого по подпрограмме 2
	Всего, в том числе:
	1131,21
	1131,19
	1131,19
	99,99

	
	
	ГРБС 2

Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	ГРБС 3

УВГТ Администрации ЗАТО Северск
	941,78
	941,77
	941,77
	99,99

	
	
	ГРБС 6

Администрация ЗАТО Северск
	189,43
	189,42
	189,42
	99,99


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	3
	Подпрограмма 3 «Обеспечивающая подпрограмма»
	Всего, в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	ГРБС 5

КООСиПР
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	
	Итого

по подпрограмме 3
	Всего, в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	ГРБС 5

КООСиПР
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	
	Итого по Программе
	Всего, в том числе:
	3093,68
	3093,65
	3093,65
	99,99

	
	
	ГРБС 1

УЖКХ ТиС
	1826,03
	1826,03
	1826,03
	100,0

	
	
	ГРБС 2

Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	ГРБС 3

УВГТ Администрации ЗАТО Северск
	941,78
	941,77
	941,77
	99,99

	
	
	ГРБС 5

КООСиПР
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	ГРБС 6

Администрация ЗАТО Северск
	218,45
	218,43
	218,43
	99,99

	
	
	ГРБС 7

Управление образования Администрации ЗАТО Северск
	107,42
	107,41
	107,41
	99,99


(по форме Приложения 6 к постановлению № 1614)

ОТЧЕТ
о реализации мероприятий и ресурсном обеспечении реализации

«Обеспечивающей подпрограммы» муниципальной программы

«Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы

за 2017 год
	№

п/п
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
	Распределение объема финансирования обеспечивающей подпрограммы по задачам деятельности ответственного исполнителя, соисполнителя, участника
	План
	Факт
	Примеча-ние

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов Администрации ЗАТО Северск
	Задача 1. Организация мероприятий по охране окружающей среды в строгом соответствии с единой государственной политикой          в области охраны окружающей среды, обеспечение реализации прав граждан на благоприятную окружающую среду

	
	
	Объем финансирования,

тыс. рублей
	0,0
	0,0
	

	
	
	Показатель 1 

«Полнота исполнения мероприятий по охране окружающей среды» 

задачи 1, %
	0
	0
	

	
	
	Задача 2. Обеспечение населения ЗАТО Северск информацией            о состоянии окружающей среды и мерах, принятых для обеспечения экологической безопасности

	
	
	Объем финансирования,

тыс. рублей
	0,0
	0,0
	

	
	
	Показатель 1

«Своевременность предоставления информации о состоянии окружающей среды и мерах, принятых для обеспечения экологической безопасности» задачи 2, %
	0
	0
	

	Итого объем финансирования по обеспечивающей подпрограмме, тыс. рублей
	0,0
	0,0
	


(по форме Приложения 7 к постановлению № 1614)

Оценка результатов реализации мер правового регулирования

в сфере реализации муниципальной программы
«Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы
за 2017 год
	№ п/п
	Наименование меры (бюджетные, налоговые, правовые, иные)
	Содержание меры
	Срок реализации
	Социально-экономический эффект от применения меры

	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Организация сбора, вывоза, утилизации твердых бытовых отходов на территории г.Северска в соответствии с постановлением Главы Администрации ЗАТО Северск от 25.04.2008 № 731 

«Об утверждении Порядка сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов на территории ЗАТО Северск»
	Рациональный сбор, быстрое удаление, надежное обезвреживание твердых бытовых отходов на территории ЗАТО Северск
	Посто-янно
	Посто-янно
	Обеспечение благоприят-ных экологичес-ких условий проживания населения на территории ЗАТО Северск

	2
	Содержание и уборка мест отдыха населения в соответствии с решением Думы ЗАТО Северск от 30.08.2017 № 29/14 

«Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа ЗАТО Северск Томской области»
	Требования к санитарному содержанию, уборке и оборудованию мест отдыха населения, включая прибрежные зоны озер ООПТ
	Летний период
2017 
года
	Летний период
2017 
года
	Обеспечение нормальных условий для рекреации населения ЗАТО Северск на озерах ООПТ

	3
	Осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения на территории ЗАТО Северск в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО Северск от 27.06.2013 № 1637 «Об утверждении Положения об осуществлении муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения городского округа ЗАТО Северск Томской области»
	Деятельность уполномочен-ных органов Администрации ЗАТО Северск, направленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушений природоохран-ного законодательства в границах ООПТ 
	Посто-янно
	Посто-янно
	Профилакти-ка природоох-ранных правонаруше-ний в границах ООПТ, контроль за соблюдением установлен-ного режима использова-ния ООПТ 


Т.И.Тагаева

54 71 23
Приложение 2
ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной программы

««Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы

за 2017 год
(по форме 1, установленной постановлением № 707)

СВЕДЕНИЯ 

о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы

«Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы

за 2017 год

	№ п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора)
	Единица измерения
	Значения целевых показателей (индикаторов) 
результативности муниципальной программы
	Обоснование отклонений  
 значений показателей
 (индикаторов) на конец 
 отчетного года 
(при наличии)

	
	
	
	год реализации,
предшест-вующий 
отчетному
	отчетный год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	оценка достижения показателя

(факт/план)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	I. Целевые показатели муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы

	1.
	Площадь земельных участков, очищенных от несанкционированных свалок
	га
	0,55
	0,43
	0,95


	2,2
	Весовой контроль, введенный с 

2017 года на полигоне ТБО г.Северска, позволяет более точно определить количество мусора

	2.
	Доля детей, принимающих участие в экологических мероприятиях, от численности обучающихся в образовательных учреждениях
	%
	9,0
	9,0
	13,3
	1,5
	Привлечение большего числа детей      за счет организации массовых общегородских мероприятий                 и эффективной работы центров экологического образования          ЗАТО Северск

	3.
	Площадь очищаемой пляжной зоны 


	га
	15,5
	15,5
	15,5
	1,0
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	II. Целевые показатели задачи 1 «Улучшение санитарного состояния города и обеспечение экологически безопасных условий проживания населения»

	1.
	Количество мусора, вывезенного

с несанкционированных свалок
	м3
	2755
	2150
	4759


	2,2
	Весовой контроль, введенный с 

2017 года на полигоне ТБО г.Северска, позволяет более точно определить количество мусора

	2.
	Доля детей, принимающих участие в экологических мероприятиях, от численности обучающихся
в образовательных учреждениях
	%
	9,0
	9,0
	13,3
	1,5
	Привлечение большего числа детей      за счет организации массовых общегородских мероприятий                 и эффективной работы центров экологического образования          ЗАТО Северск

	III. Целевые показатели задачи 2 «Сохранение природных объектов на особо охраняемой природной территории, создание нормальных условий для рекреации»

	1.
	Площадь очищаемой пляжной зоны 


	га
	15,5
	15,5
	15,5
	1,0
	

	2. 
	Количество печатной продукции по охране ООПТ


	шт.
	3230
	2157
	6157
	2,9
	Снижение стоимости печатной продукции за счет проведения открытого аукциона и использования офсетной печати


(по форме 2, установленной постановлением № 707)

СВЕДЕНИЯ 

о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 1 «Чистый город»

муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы

за 2017 год

	№ п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора) подпрограммы
	Единица измерения
	Значения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы
	Обоснование отклонений  
 значений показателей 
 (индикаторов) на конец 
 отчетного года 
(при наличии)

	
	
	
	год реализации,
предшест-вующий 
отчетному 
	отчетный год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	оценка достижения показателя

(факт/план)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	I.
	Целевые показатели подпрограммы 1 «Чистый город»



	1.1
	Количество мусора, вывезенного с несанкционированных свалок
	м3
	2755
	2150
	4759


	2,2
	Весовой контроль, введенный с

2017 года на полигоне ТБО г.Северска, позволяет более точно определить количество мусора

	1.2
	Доля детей, принимающих участие в экологических мероприятиях, от численности обучающихся в образовательных учреждениях
	%
	9,0
	9,0
	13,3
	1,5
	Привлечение большего числа детей      за счет организации массовых общегородских мероприятий                 и эффективной работы центров экологического образования          ЗАТО Северск

	II.
	Целевые показатели задачи 1 «Совершенствование системы обращения с ТБО на территории г.Северска»



	2.1
	Количество мусора, вывезенного с несанкционированных свалок
	м3
	2755
	2150
	4759


	2,2
	Весовой контроль, введенный с 

2017 года на полигоне ТБО г.Северска, позволяет более точно определить количество мусора


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	III.
	Целевые показатели задачи 2 «Экологическое воспитание, образование и информирование населения»

	3.1
	Доля детей, принимающих участие в экологических мероприятиях, от численности обучающихся в образовательных учреждениях
	%
	9,0
	9,0
	13,3
	1,5
	Привлечение большего числа детей      за счет организации массовых общегородских мероприятий                 и эффективной работы центров экологического образования          ЗАТО Северск

	3.2
	Количество экземпляров обзора «Состояние окружающей природной среды на территории ЗАТО Северск»
	шт.
	65
	63
	63
	1,0
	

	3.3
	Количество печатной продукции по природоохранной тематике
	шт.
	0
	1131
	2131
	1,9
	Снижение стоимости печатной продукции за счет проведения открытого аукциона и использования офсетной печати


СВЕДЕНИЯ

о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 2 

«Содержание особо охраняемой природной территории местного значения «Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск»

муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы

за 2017 год

	№ п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора) подпрограммы
	Единица измерения
	Значения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы
	Обоснование отклонений  
 значений показателей 
 (индикаторов) на конец 
 отчетного года 
(при наличии)

	
	
	
	год реализации,
предшест-вующий 
отчетному
	отчетный год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	оценка достижения показателя

(факт/план)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	I.
	Целевые показатели подпрограммы 2 «Содержание особо охраняемой природной территории местного значения «Озерный комплекс пос.Самусь  ЗАТО Северск»

	1.1
	Площадь очищаемой пляжной зоны
	га
	15,5
	15,5
	15,5
	1,0
	

	1.2
	Количество печатной продукции по охране ООПТ
	шт.
	3230
	2157
	6157
	2,9
	Снижение стоимости печатной продукции за счет проведения открытого аукциона и использования офсетной печати

	II.
	Целевые показатели задачи 1 «Гидрологические исследования водной экосистемы, обследование состояния лесов ООПТ»



	2.1
	Предотвращение деградации водных объектов ООПТ
	га
	160
	160
	160
	1,0
	

	III. 
	Целевые показатели задачи 2 «Ликвидация ранее причиненного экологического ущерба, связанного с обращением с отходами и обеспечение санитарного содержания рекреационной зоны ООПТ»

	3.1
	Ликвидация несанкционированных свалок
	га
	5
	5
	5
	1,0
	

	3.2
	Площадь очищаемой пляжной зоны
	га
	15,5
	15,5
	15,5
	1,0
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	3.3
	Количество приобретенного пляжного оборудования (скамейки, буйки)


	шт.
	20
	10
	10
	1,0
	

	3.4
	Количество отремонтированного оборудования
	шт.
	6
	4
	5
	1,25
	

	IV. 
	Целевые показатели задачи 3 «Обеспечение охраны ООПТ и информационной поддержки (изготовление, ремонт и установка средств наглядной агитации)»

	4.1
	Количество отремонтированных аншлагов
	шт.
	6
	4
	4
	1,0
	

	4.2
	Количество печатной продукции по охране ООПТ
	шт.
	3230
	2157
	6157
	2,9
	Снижение стоимости печатной продукции за счет проведения открытого аукциона и использования офсетной печати


(по форме 3, установленной постановлением № 707)

ИНФОРМАЦИЯ 
о финансировании реализации муниципальной программы

«Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы

	№

п/п
	Наименования

подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия
	Объем

финансирования 
(тыс. рублей)

	
	
	утвержденные расходы на реализацию программы в отчетном году
	фактические расходы на реализацию программы в  отчетном году
	Степень освоения средств

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Подпрограмма 1 «Чистый город»,

всего, в т.ч.:


	1962,47
	1962,46
	0,99

	1.1
	Основное мероприятие. Использование современных технологий при сборе, учете отходов от населения, захоронении биологических отходов и очистке земельных участков от несанкционированных свалок, в т.ч.:


	1826,03
	1826,03
	1,0

	1.1.1
	Ликвидация несанкционированных свалок


	1826,03
	1826,03
	1,0

	1.2
	Основное мероприятие. Экологическое воспитание, образование и информирование населения, в т.ч.:


	136,44
	136,42
	0,99

	1.2.1
	Мероприятия по экологическому воспитанию и образованию школьников 
и дошкольников


	107,42
	107,41
	0,99

	1.2.2
	Издание обзора «Состояние окружающей природной среды на территории ЗАТО Северск»


	19,33
	19,33
	1,0

	1.2.3
	Пропагандистская и информационная деятельность по охране окружающей среды
	9,69
	9,68
	0,99


 2017 году

	1
	2
	3
	4
	5

	2
	Подпрограмма 2 «Содержание особо охраняемой природной территории местного значения «Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск»,

всего, в т.ч.:
	1131,21
	1131,19
	0,99

	2.1
	Основное мероприятие. Обследование состояния природных объектов ООПТ, в т.ч.:
	161,80
	161,80
	1,0

	2.1.1
	Проведение гидрологических исследований водной экосистемы ООП 
	161,80
	161,80
	1,0

	2.1.2
	Проведение обследования состояния лесов ООПТ
	0,00
	0,00
	0

	2.2
	Основное мероприятие. Содержание рекреационной зоны ООПТ, в т.ч.:
	927,04
	927,04
	1,0

	2.2.1
	Выявление несанкционированных мест хранения отходов
	0,00
	0,00
	0

	2.2.2
	Ликвидация несанкционированных мест хранения отходов
	194,39
	194,39
	1,0

	2.2.3
	Санитарная уборка зон отдыха (пляжей) в летний период года
	681,78
	681,78
	1,0

	2.2.4
	Приобретение дополнительного пляжного оборудования
	27,38
	27,38
	1,0

	2.2.5
	Ремонт существующего пляжного оборудования
	23,49
	23,49
	1,0

	2.3
	Основное мероприятие. Организация охраны ООПТ и повышение информативности населения о правилах поведения на территории ООПТ, в т.ч.:
	42,37
	42,35
	0,99

	2.3.1
	Ремонт и восстановление информационных аншлагов
	14,74
	14,73
	0,99

	2.3.2
	Осуществление контроля за соблюдением режима ООПТ
	0,00
	0,00
	0

	2.3.3
	Пропагандистская и информационная деятельность
	27,63
	27,62
	0,99

	2.3.4
	Ведение раздела ООПТ на сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет»
	0,00
	0,00
	0

	3
	Подпрограмма 3 «Обеспечивающая подпрограмма»,

всего, в т.ч.:
	0,00
	0,00
	0

	
	Итого по муниципальной программе      
	3093,68
	3093,65
	0,99


Оценка эффективности

реализации муниципальной программы в 2017 году

1. Оценка эффективности использования средств муниципальной программы (подпрограммы) приведена в таблице 1.

Таблица 1
	  №

 п/п
	Наименование подпрограммы, программы
	Достигнутая степень освоения средств 
	Значение СОС

в соответствии со шкалой
	Оценка

	   1
	2
	3
	4
	5

	
1
	Подпрограмма 1 
	0,99
	0,95 ≤ СОС ≤ 1,0
	полное освоение

	   2
	Подпрограмма 2
	0,99
	0,95 ≤ СОС ≤ 1,0
	полное освоение

	   3
	Муниципальная программа
	0,99
	0,95 ≤ СОС ≤ 1,0
	полное освоение


2. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы) в 2017 году.

Степень достижения целей и решения задач подпрограммы 1:
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Степень достижения целей и решения задач подпрограммы 2:
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Степень достижения целей и решения задач программы:


[image: image3.wmf]59

,

1

4

9

,

2

0

,

1

5

,

1

0

,

1

6

,

0

3

0

,

1

5

,

1

2

,

2

4

,

0

6

,

0

4

,

0

1

1

=

÷

ø

ö

ç

è

æ

+

+

+

×

+

÷

ø

ö

ç

è

æ

+

+

×

=

÷

÷

÷

÷

÷

ø

ö

ç

ç

ç

ç

ç

è

æ

×

+

÷

÷

÷

÷

÷

ø

ö

ç

ç

ç

ç

ç

è

æ

×

=

å

å

=

=

m

П

Ф

n

П

Ф

С

m

i

m

ЗП

m

ЗП

n

i

i

ЦП

i

ЦП

ДП

              

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы) приведена в таблице 2.

Таблица 2
	  №

 п/п
	Наименование подпрограммы, программы
	Достигнутая оценка степени достижения целей и решения задач 
	Значение СДП

в соответствии со шкалой
	Оценка

	  1
	2
	3
	4
	5

	  1
	Подпрограмма 1 
	1,73
	СДП > 1,3
	средняя результативность

	  2
	Подпрограмма 2
	1,56
	СДП > 1,3
	средняя результативность

	  3
	Муниципальная программа
	1,59
	СДП > 1,3
	средняя результативность


3. Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) за год приведена в таблице 3.

Таблица 3
	  №

 п/п
	Наименование подпрограммы, программы
	Значение СДП
	Значение СОС

	
	
	
	0,95 ≤ СОС ≤ 1,0

	  1
	2
	3
	4

	  1
	Подпрограмма 1 
	СДП > 1,3
	Эффективная (оценка – 4)

	  2
	Подпрограмма 2
	СДП > 1,3
	Эффективная (оценка – 4)

	  3
	Муниципальная программа
	СДП > 1,3
	Эффективная (оценка – 4)


Т.И.Тагаева

54 71 23
Приложение 3

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

о реализации муниципальной программы 

«Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск»

на 2015 - 2020 годы
за 2017 год
Отдел охраны окружающей среды и природных ресурсов Администрации ЗАТО Северск является ответственным исполнителем муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы, утвержденной постановлением Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 № 3506 (далее – Программа). Отчет выполнен с учетом объемов финансирования, утвержденных решением Думы ЗАТО Северск от 21.12.2016 № 21/1 «О бюджете ЗАТО Северск на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

В течение 2017 года дважды внесены изменения в Программу:

- постановлением Администрации ЗАТО Северск от 14.07.2017 № 1283               «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 № 3506»;

- постановлением Администрации ЗАТО Северск от 29.12.2017 № 2563              «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 № 3506».

Запланированное программой финансирование в 2017 году на мероприятия программы с учетом корректировки бюджета в декабре 2017 года составило 3093,68 тыс. руб., утверждены лимиты на сумму 3093,68 тыс. руб., реализовано мероприятий Программы на сумму 3093,65 тыс. руб. (процент выполнения 99,99%, оценка эффективности муниципальной программы соответствует  - эффективной (оценка - 4)), при этом:

- подпрограмма 1 «Чистый город» реализована на сумму 1962,46 тыс. руб. (процент выполнения 99,99%, оценка эффективности подпрограммы  соответствует  - эффективной (оценка - 4)); 

- подпрограмма 2 «Содержание особо охраняемой природной территории местного значения» выполнена на сумму 1131,19 тыс. руб. (процент выполнения 99,99%, оценка эффективности подпрограммы  соответствует  - эффективной (оценка - 4)). 

Подпрограмма 1 «Чистый город»

В рамках основного мероприятия «использование современных технологий при сборе, учете отходов от населения и очистка земельных участков от несанкционированных свалок» выполнены мероприятия на сумму 1826,03 тыс. руб. При этом ликвидированы несанкционированные свалки, объём вывезенных отходов на полигон твёрдых бытовых отходов (ООО «Полигон ТБО КБУ») составил 4759,4 м3; целевой показатель муниципальной программы «площадь земельных участков, очищенных от несанкционированных свалок», составил 4759,4/0,5*10-4 = 0,95 га; на данное мероприятие в программе израсходовано 1826,03 тыс. руб. (процент выполнения 100%) (исполнитель мероприятий –Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск (далее - УЖКХ ТиС)).

В рамках основного мероприятия «экологическое воспитание, образование и информирование населения» выполнены мероприятия на общую сумму 136,42 тыс. руб.
По мероприятию «экологическое воспитание и образование школьников и дошкольников» реализовано 107,41 тыс. руб. (запланировано программой 107,42 тыс. руб.), проведено 19 общегородских мероприятий с участием учащихся образовательных учреждений различного уровня, охвачено 2036 детей; при этом целевой показатель «доля детей, участвующих в экологических мероприятиях» составил Д=2036/(10578+4721)=13,3% (на 01.01.2018 в образовательных школьных учреждениях обучается 10578 чел., в дошкольных – 4721 чел.) (исполнитель - Управление образования Администрации ЗАТО Северск).

Сформирован и издан обзор «Состояние окружающей природной среды на территории ЗАТО Северск в 2016 году» на сумму 19,33 тыс. руб. (запланировано программой 19,33 тыс. руб.) в количестве 63 шт. Экземпляры обзоров разосланы по библиотекам, школам, общественным центрам города, а также в адрес руководителей ведущих предприятий, организаций (исполнитель - Отдел охраны окружающей среды и природных ресурсов Администрации ЗАТО Северск (далее - ОООСиПР)). 

По мероприятию «пропагандистская и информационная деятельность по охране окружающей среды» издано 2131 шт. листовок и плакатов,  посвященных охране окружающей среды, на сумму 9,68 тыс. руб., которые розданы образовательным учреждениям ЗАТО Северск (ОООСиПР).

Подпрограмма 2 «Содержание особо охраняемой природной территории местного значения «Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск» (далее - ООПТ)
В рамках основного мероприятия «обследование состояния природных объектов ООПТ» проведены гидрологические исследования водной экосистемы особо охраняемой природной территории местного значения «Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск» на сумму 161,80 тыс. руб. (запланировано 161,80 тыс. руб.). Гидрологами ФГАОУ ВО «НИ ТГУ» детально обследованы озера Круглое и Мальцево, проведены промерные работы на озерах. Представлен итоговый отчет о современном состоянии озер, даны рекомендации по сохранению озерного комплекса (ОООСиПР).

В рамках основного мероприятия «содержание рекреационной зоны ООПТ» выполнены мероприятия на сумму 927,04 тыс. руб. При этом произведена ликвидация несанкционированных мест хранения отходов в лесах, расположенных на особо охраняемой природной территории. Вывезено 235,0 м3 отходов на полигон ТБО в с.Сурово-Сухоречье Томского района, затраты составили 194,39 тыс. руб.  (исполнитель - Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск (далее - УВГТ)).

В теплый период времени выполнялась регулярно санитарная уборка пляжей озер общей площадью 15,5 га. При этом вывезено на полигон ТБО 468 м3 отходов, затраты составили 681,78 тыс. руб. Производилась уборка туалетов с очисткой выгребных ям и емкостей туалетных кабин (УВГТ). 

Приобретено дополнительное пляжное оборудование на сумму 27,38 тыс. руб. (запланировано программой 27,38 тыс. руб.): буйки 10 шт. (УВГТ). 

Произведена окраска пляжного оборудования и ремонт полов в туалетах 5 единиц (УВГТ) на сумму 23,49 тыс. руб. (запланировано программой 23,49 тыс. руб.).

В рамках основного мероприятия «организация охраны ООПТ и повышение информированности населения о правилах поведения на территории ООПТ» выполнен ремонт и восстановление информационных аншлагов по периметру особо охраняемой природной территории местного значения на сумму 14,73 тыс. руб., при этом восстановлено                                  4 информационных аншлага (УВГТ).

По мероприятию «пропагандистская и информационная деятельность» по охране озерного комплекса издано 6157 шт. листовок и плакатов по ООПТ на сумму 27,62 тыс. руб., которые розданы образовательным учреждениям ЗАТО Северск (ОООСиПР).

Без финансирования в рамках Программы осуществлялся контроль за соблюдением режима ООПТ. При этом сотрудниками Отдела охраны окружающей среды и природных ресурсов Администрации ЗАТО Северск проведено 11 выездов осмотров прибрежных территорий озер Мальцево, Круглое, Яково (запланировано в Программе 10 выездов).

В 2018 году необходимо увеличение объема финансирования мероприятий в соответствии с установленными потребностями  в Программе.

В подпрограмме 1 «Чистый город»:

- приобретение и установка урн и пластиковых контейнеров на территории г.Северска (потребность 299,0 тыс. руб., финансирование не утверждено);

- ликвидация несанкционированных свалок (недофинансирование составляет 2465,0 тыс. руб.).

Подпрограмму 1 «Чистый город» необходимо в 2018 году дополнительно профинансировать в объеме 49,6 тыс. руб. на мероприятие по проведению обследования состояния участка берега в районе КПП «Парковая». 
Кроме того, на 2019 год перенесено финансирование работ по рекультивации свалки бытовых отходов у озера Мальцево в Подпрограмме 2 «Содержание особо охраняемой природной территории местного значения «Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск».

В расчетах оценки эффективности Программы и ее подпрограмм в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО Северск от 16.04.2015 № 707 «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ ЗАТО Северск» не учитывались несколько целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 2, т.к. мероприятия, которые они характеризуют, выполнялись без финансирования различными структурными подразделениями Администрации ЗАТО Северск,  а именно:

- предотвращение деградации защитных лесов;

- площадь выявленных несанкционированных свалок на ООПТ;

- количество дежурств и рейдов на ООПТ;

- доля населения ЗАТО Северск, получающая информацию по ООПТ ежедневно.

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы соответствует эффективной (оценка - 4). Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы показала среднюю результативность (существенное перевыполнение плановых показателей) (таблица 2).

Считаем, что, например, превышение целевых показателей по количеству выпущенной полиграфической продукции достигнуто в результате заключения муниципального контракта путем проведения                              открытого электронного аукциона. Так, в 2016 году фактическая                                     стоимость листовки составила 7,2 руб. (23,1 тыс. руб./3230 шт. = 7,2 руб.),              в 2017 году - 4,5 руб. (27,63 тыс. руб. /6157 шт. = 4,5 руб.).

Т.И.Тагаева
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