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Приложение 4 (постановление № 1614)
ОТЧЕТ 
о реализации муниципальной программы

«Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы»
за 2016 год
	№
п/п
	Наименования подпрограмм, задач подпрограмм, ВЦП, основного мероприятия муниципальной программы
	Срок реали-зации
	Источники финансирования
	Объем финансирования, тыс. рублей
	Процент выполнения, %

(гр. 8 / гр. 6)
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий (причины невыполнения мероприятий)

	
	
	
	
	потреб-ность на __2016__

(отчетный год)
	план с учетом утвержденного бюджетом на __2016__

(отчетный год)
	передано бюджетных ассигнований за отчетный период
	фактическое исполнение (кассовые расходы) за отчетный период
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Подпрограмма 1 «Чистый город»

	1.1
	Задача 1 подпрограммы 1 Совершенствование системы обращения с ТБО на территории г.Северска

	1.1.1
	Основное мероприятие. Использование современных технологий при сборе, учете отходов от населения и очистка земельных участков от несанкционированных свалок, в т.ч.:
	2016 год
	Всего, в том числе за счет средств:
	1857,02
	1857,02
	1856,88
	1856,88
	99,99
	

	
	
	2016 год
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2016 год
	областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2016 год
	местного бюджета
	1857,02
	1857,02
	1856,88
	1856,88
	99,99
	

	
	
	2016 год
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2016 год
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.1.1.1
	Приобретение 
и установка урн 
и пластиковых контейнеров 
на территории г.Северска
	2016 год
	Всего, в том числе за счет средств:
	927,06
	927,06
	926,92
	926,92
	99,98
	

	
	
	2016 год
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2016 год
	областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2016 год
	местного бюджета
	927,06
	927,06
	926,92
	926,92
	99,98
	

	
	
	2016 год
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	1.1.1.2
	Ликвидация 
несанкционированных свалок
	2016 год
	Всего, в том числе за счет средств:
	929,96
	929,96
	929,96
	929,96
	100,0
	

	
	
	2016 год
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2016 год
	областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2016 год
	местного бюджета
	929,96
	929,96
	929,96
	929,96
	100,0
	

	
	
	2016 год
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	1.2
	Задача 2 подпрограммы 1 Экологическое воспитание, образование и информирование населения

	1.2.1
	Основное мероприятие. Экологическое воспитание, образование

и информирование населения, 

в т.ч.:
	2016 год
	Всего, в том числе за счет средств:
	170,80
	170,8
	170,79
	170,79
	99,99
	

	
	
	2016 год
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2016 год
	областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	2016 год
	местного бюджета
	170,80
	170,8
	170,79
	170,79
	99,99
	

	
	
	2016 год
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	1.2.1.1
	Мероприятия по экологическому воспитанию 
и образованию школьников 
и дошкольников
	2016 год
	Всего, в том числе за счет средств:
	150,90
	150,90
	150,90
	150,90
	100,0
	

	
	
	2016 год
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2016 год
	областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2016 год
	местного бюджета
	150,90
	150,90
	150,90
	150,90
	100,0
	

	
	
	2016 год
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	1.2.1.2
	Издание обзора «Состояние окружающей природной среды на территории ЗАТО Северск»
	2016 год
	Всего, в том числе за счет средств:
	19,90
	19,90
	19,89
	19,89
	99,95
	

	
	
	2016 год
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2016 год
	областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2016 год
	местного бюджета
	19,90
	19,90
	19,89
	19,89
	99,95
	

	
	
	2016 год
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	Итого по
подпрограмме 1
	2016 год
	Всего, в том числе за счет средств:
	2027,82
	2027,82
	2027,67
	2027,67
	99,99
	

	
	
	2016 год
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	2016 год
	областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2016 год
	местного бюджета
	2027,82
	2027,82
	2027,67
	2027,67
	99,99
	

	
	
	2016 год
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	2
	Подпрограмма 2 «Содержание особо охраняемой природной территории местного значения «Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск»

	2.1
	Задача 1 Подпрограммы 2 Гидрологические исследования водной экосистемы, обследование состояния лесов ООПТ

	2.1.1
	Основное мероприятие. Обследование состояния природных объектов ООПТ, в т.ч.:
	2016 год
	Всего, в том числе за счет средств:
	156,00
	156,00
	156,00
	156,00
	100,00
	

	
	
	2016 год
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2016 год
	областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2016 год
	местного бюджета
	156,00
	156,00
	156,00
	156,00
	100,00
	

	
	
	2016 год
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	2.1.1.1
	Проведение гидрологических исследований водной экосистемы ООПТ
	2016

год
	Всего, в том числе за счет средств:
	156,00
	156,00
	156,00
	156,00
	100,00
	

	
	
	2016

год
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2016

год
	областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2016

год
	местного бюджета
	156,00
	156,00
	156,00
	156,00
	100,00
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	2016

год
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	2.1.1.2
	Проведение обследования состояния лесов ООПТ
	2016 год
	Всего, в том числе за счет средств:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	Мероприятие выполняется без финансирования

	
	
	2016 год
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2016 год
	областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2016 год
	местного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2016 год
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	2.2
	Задача 2 Подпрограммы 2 Ликвидация ранее причиненного экологического ущерба, связанного с обращением с отходами, и обеспечение санитарного содержания рекреационной зоны ООПТ

	2.2.1
	Основное мероприятие. Содержание рекреационной зоны ООПТ, в т.ч.:
	2016 год
	Всего, в том числе за счет средств:
	650,76
	650,76
	650,72
	650,72
	99,99
	

	
	
	2016 год
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2016 год
	областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2016 год
	местного бюджета
	650,76
	650,76
	650,72
	650,72
	99,99
	

	
	
	2016 год
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	2.2.1.1
	Выявление несанкционированных мест хранения отходов
	2016 год
	Всего, в том числе за счет средств:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	Мероприятие выполняется без финансирования

	
	
	2016 год
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2016 год
	областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2016 год
	местного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2016 год
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	2.2.1.2
	Ликвидация несанкционированных мест хранения отходов
	2016 год
	Всего, в том числе за счет средств:
	194,39
	194,39
	194,39
	194,39
	100,0
	

	
	
	2016 год
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2016 год
	областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2016 год
	местного бюджета
	194,39
	194,39
	194,39
	194,39
	100,0
	

	
	
	2016 год
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	2.2.1.3
	Санитарная уборка зон отдыха (пляжей) в летний период года
	2016 год
	Всего, в том числе за счет средств:
	342,30
	342,30
	342,30
	342,30
	100,0
	

	
	
	2016 год
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2016 год
	областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2016 год
	местного бюджета
	342,30
	342,30
	342,30
	342,30
	100,0
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	2016 год
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	2.2.1.4
	Приобретение дополнительного пляжного оборудования
	2016 год
	Всего, в том числе за счет средств:
	99,33
	99,33
	99,30
	99,30
	99,97
	

	
	
	2016 год
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2016 год
	областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2016 год
	местного бюджета
	99,33
	99,33
	99,30
	99,30
	99,97
	

	
	
	2016 год
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	2.2.1.5
	Ремонт существующего пляжного оборудования
	2016 год
	Всего, в том числе за счет средств:
	14,74
	14,74
	14,73
	14,73
	99,93
	

	
	
	2016 год
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2016 год
	областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2016 год
	местного бюджета
	14,74
	14,74
	14,73
	14,73
	99,93
	

	
	
	2016 год
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	2.3
	Задача 3 Подпрограммы 2 Обеспечение охраны ООПТ и информационной поддержки (изготовление, ремонт и установка средств наглядной агитации)


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	2.3.1
	Основное мероприятие. Организация охраны ООПТ и повышение информативности 

населения о правилах 

поведения на территории ООПТ, в т.ч.:
	2016 год
	Всего, в том числе за счет средств:
	42,56
	42,56
	42,55
	42,55
	99,98
	

	
	
	2016 год
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2016 год
	областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2016 год
	местного бюджета
	42,56
	42,56
	42,55
	42,55
	99,98
	

	
	
	2016 год
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	2.3.1.1
	Ремонт и восстановление информационных аншлагов
	2016 год
	Всего, в том числе за счет средств:
	19,46
	19,46
	19,45
	19,45
	99,95
	

	
	
	2016 год
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2016 год
	областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2016 год
	местного бюджета
	19,46
	19,46
	19,45
	19,45
	99,95
	

	
	
	2016 год
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	2.3.1.2
	Осуществление контроля за соблюдением режима ООПТ
	2016 год
	Всего, в том числе за счет средств:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	Мероприятие выполняется без финансирования

	
	
	2016 год
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2016 год
	областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2016 год
	местного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	2016 год
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	2.3.1.3
	Пропагандистская

и информационная деятельность
	2016 год
	Всего, в том числе за счет средств:
	23,10
	23,10
	23,10
	23,10
	100,0
	

	
	
	2016 год
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2016 год
	областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2016 год
	местного бюджета
	23,10
	23,10
	23,10
	23,10
	100,0
	

	
	
	2016 год
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	2.3.1.4
	Ведение раздела ООПТ

на сайте Администрации ЗАТО Северск 

в информационно-телекоммуникацион-ной сети «Интернет»
	2016 год
	Всего, в том числе за счет средств:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	Мероприятие выполняется без финансирования

	
	
	2016 год
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2016 год
	областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2016 год
	местного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2016 год
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	Итого по подпрограмме 2
	2016 год
	Всего, в том числе за счет средств:
	849,32
	849,32
	849,27
	849,27
	99,99
	

	
	
	2016 год
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	2016 год
	областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2016 год
	местного бюджета
	849,32
	849,32
	849,27
	849,27
	99,99
	

	
	
	2016 год
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	3
	Подпрограмма 3 «Обеспечивающая подпрограмма»
	2016 год
	Всего, в том числе за счет средств:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2016 год
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2016 год
	областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2016 год
	местного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2016 год
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	Итого по подпрограмме 3
	2016 год
	Всего, в том числе за счет средств:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2016 год
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2016

год
	областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2016 год
	местного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2016 год
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Итого по Программе
	2016 год
	Всего, в том числе за счет средств:
	2877,14
	2877,14
	2876,94
	2876,94
	99,99
	

	
	
	2016 год
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2016 год
	областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2016 год
	местного бюджета
	2877,14
	2877,14
	2876,94
	2876,94
	99,99
	

	
	
	2016 год
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	


Приложение 5 (постановление № 1614)

ОТЧЕТ

об использовании бюджетных ассигнований бюджета ЗАТО Северск

на реализацию муниципальной программы

«Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы

за 2016 год
	№

п/п
	Наименования подпрограмм, ведомственных целевых программ, основных мероприятий
	Главные распорядители средств бюджетных средств (ГРБС) - ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
	Расходы (тыс. рублей)
	Процент выполне-ния, % (гр.6 /гр.4)

	
	
	
	объем бюджет-ных ассигнова-ний план 2016 год
(отчетный год)
	передано бюджет-ных ассигнова-ний за отчетный период
	фактичес-кое исполне-ние (кассовые расходы) за отчетный период
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Подпрограмма 1 «Чистый город»

	1.1
	Основное мероприятие. Использование современных технологий при сборе, учете отходов от населения и очистка земельных участков от несанкционированных свалок, в т.ч.:
	Всего, в том числе:
	1857,02
	1856,88
	1856,88
	99,99

	
	
	ГРБС 1

УЖКХ ТиС
	1857,02
	1856,88
	1856,88
	99,99

	1.1.1
	Приобретение и установка урн и пластиковых контейнеров на территории г.Северска
	Всего, в том числе:
	927,06
	926,92
	926,92
	99,98

	
	
	ГРБС 1

УЖКХ ТиС
	927,06
	926,92
	926,92
	99,98

	1.1.2
	Ликвидация 
несанкционированных свалок
	Всего, в том числе:
	929,96
	929,96
	929,96
	100,0

	
	
	ГРБС 1

УЖКХ ТиС
	929,96
	929,96
	929,96
	100,0

	1.2
	Основное

мероприятие. Экологическое воспитание, образование

и информирование населения, в т.ч.:
	Всего, в том числе:
	170,80
	170,79
	170,79
	99,99

	
	
	ГРБС 6

Администрация ЗАТО Северск
	19,90
	19,89
	19,89
	99,95

	
	
	ГРБС 7

Управление образования Администрации ЗАТО Северск
	150,90
	150,90
	150,90
	100,0


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.2.1
	Мероприятия по экологическому воспитанию 
и образованию школьников 
и дошкольников
	Всего, в том числе:
	150,90
	150,90
	150,90
	100,0

	
	
	ГРБС 7

Управление образования Администрации ЗАТО Северск
	150,90
	150,90
	150,90
	100,0

	1.2.2
	Издание обзора «Состояние окружающей природной среды

на территории ЗАТО Северск»
	Всего, в том числе:
	19,90
	19,89
	19,89
	99,95

	
	
	ГРБС 6

Администрация ЗАТО Северск
	19,90
	19,89
	19,89
	99,95

	
	Итого по подпрограмме 1
	Всего, в том числе:
	2027,82
	2027,67
	2027,67
	99,99

	
	
	ГРБС 1

УЖКХ ТиС
	1857,02
	1856,88
	1856,88
	99,99

	
	
	ГРБС 6

Администрация ЗАТО Северск
	19,90
	19,89
	19,89
	99,95

	
	
	ГРБС 7

Управление образования Администрации ЗАТО Северск
	150,90
	150,90
	150,90
	100,0

	2
	Подпрограмма 2 «Содержание особо охраняемой природной территории местного значения «Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск»

	2.1
	Основное мероприятие. Обследование состояния природных объектов ООПТ,

в т.ч.:
	Всего, в том числе:
	156,00
	156,00
	156,00
	100,0

	
	
	ГРБС 2

Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	ГРБС 6

Администрация ЗАТО Северск
	156,00
	156,00
	156,00
	100,0

	2.1.1
	Проведение гидрологических исследований водной экосистемы ООПТ
	Всего, в том числе:
	156,00
	156,00
	156,00
	100,0

	
	
	ГРБС 6

Администрация ЗАТО Северск
	156,00
	156,00
	156,00
	100,0

	2.1.2
	Проведение обследования состояния лесов ООПТ
	Всего, в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	ГРБС 2

Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2.2
	Основное мероприятие. Содержание рекреационной зоны ООПТ, в т.ч.:
	Всего, в том числе:
	650,76
	650,72
	650,72
	99,99

	
	
	ГРБС 2

Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	ГРБС 3

УВГТ Администрации ЗАТО Северск
	650,76
	650,72
	650,72
	99,99

	2.2.1
	Выявление несанкционированных мест хранения отходов
	Всего, в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	ГРБС 2

Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	2.2.2
	Ликвидация несанкционированных мест хранения отходов
	Всего, в том числе:
	194,39
	194,39
	194,39
	100,0

	
	
	ГРБС 3

УВГТ Администрации ЗАТО Северск
	194,39
	194,39
	194,39
	100,0

	2.2.3
	Санитарная уборка зон отдыха (пляжей)

в летний период года
	Всего, в том числе:
	342,30
	342,30
	342,30
	100,0

	
	
	ГРБС 3

УВГТ Администрации ЗАТО Северск
	342,30
	342,30
	342,30
	100,0

	2.2.4
	Приобретение дополнительного пляжного оборудования
	Всего, в том числе:
	99,33
	99,30
	99,30
	99,97

	
	
	ГРБС 3

УВГТ Администрации ЗАТО Северск
	99,33
	99,30
	99,30
	99,97

	2.2.5
	Ремонт существующего пляжного оборудования
	Всего, в том числе:
	14,74
	14,73
	14,73
	99,93

	
	
	ГРБС 3

УВГТ Администрации ЗАТО Северск
	14,74
	14,73
	14,73
	99,93

	2.3
	Основное мероприятие. Организация охраны ООПТ и повышение информативности населения о правилах поведения на территории ООПТ,

в т.ч.:
	Всего, в том числе:
	42,56
	42,55
	42,55
	99,98

	
	
	ГРБС 3

УВГТ Администрации ЗАТО Северск
	19,46
	19,45
	19,45
	99,95

	
	
	ГРБС 6

Администрация ЗАТО Северск
	23,10
	23,10
	23,10
	100,0


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2.3.1
	Ремонт и восстановление информационных аншлагов
	Всего, в том числе:
	19,46
	19,45
	19,45
	99,95

	
	
	ГРБС 3

УВГТ Администрации ЗАТО Северск
	19,46
	19,45
	19,45
	99,95

	2.3.2
	Осуществление контроля

за соблюдением режима ООПТ
	Всего, в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	ГРБС 6

Администрация ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	2.3.3
	Пропагандистская

и информационная деятельность
	Всего, в том числе:
	23,10
	23,10
	23,10
	100,0

	
	
	ГРБС 6

Администрация ЗАТО Северск
	23,10
	23,10
	23,10
	100,0

	2.3.4
	Ведение раздела ООПТ на сайте Администрации ЗАТО Северск

в информационно- телекоммуникацион-ной сети «Интернет»
	Всего, в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	ГРБС 6

Администрация ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	
	Итого по подпрограмме 2
	Всего, в том числе:
	849,32
	849,27
	849,27
	99,99

	
	
	ГРБС 2

Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	ГРБС 3

УВГТ Администрации ЗАТО Северск
	670,22
	670,17
	670,17
	99,99

	
	
	ГРБС 6

Администрация ЗАТО Северск
	179,10
	179,10
	179,10
	100,00

	3
	Подпрограмма 3 «Обеспечивающая подпрограмма»
	Всего, в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	ГРБС 5

КООСиПР
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	
	Итого

по подпрограмме 3
	Всего, в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	ГРБС 5

КООСиПР
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	
	Итого по Программе
	Всего, в том числе:
	2877,14
	2876,94
	2876,94
	99,99

	
	
	ГРБС 1

УЖКХ ТиС
	1857,02
	1856,88
	1856,88
	99,99


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	ГРБС 2

Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	ГРБС 3

УВГТ Администрации ЗАТО Северск
	670,22
	670,17
	670,17
	99,99

	
	
	ГРБС 5

КООСиПР
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	ГРБС 6

Администрация ЗАТО Северск
	199,00
	198,99
	198,99
	99,99

	
	
	ГРБС 7

Управление образования Администрации ЗАТО Северск
	150,90
	150,90
	150,90
	100,0


Приложение 6 (постановление № 1614)

ОТЧЕТ
о реализации мероприятий и ресурсном обеспечении реализации

«Обеспечивающей подпрограммы» муниципальной программы

«Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы

за 2016 год

	№

п/п
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
	Распределение объема финансирования обеспечивающей подпрограммы по задачам деятельности ответственного исполнителя, соисполнителя, участника
	План
	Факт
	Примеча-ние

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов Администрации ЗАТО Северск
	Задача 1. Организация мероприятий по охране окружающей среды в строгом соответствии с единой государственной политикой          в области охраны окружающей среды, обеспечение реализации прав граждан на благоприятную окружающую среду

	
	
	Объем финансирования,

тыс. рублей
	0,0
	0,0
	

	
	
	Показатель 1 

«Полнота исполнения мероприятий по охране окружающей среды» 

задачи 1, %
	0
	0
	

	
	
	Задача 2. Обеспечение населения ЗАТО Северск информацией            о состоянии окружающей среды и мерах, принятых для обеспечения экологической безопасности

	
	
	Объем финансирования,

тыс. рублей
	0,0
	0,0
	

	
	
	Показатель 1

«Своевременность предоставления информации о состоянии окружающей среды и мерах, принятых для обеспечения экологической безопасности» задачи 2, %
	0
	0
	

	Итого объем финансирования по обеспечивающей подпрограмме, тыс. рублей
	0,0
	0,0
	


Приложение 7 (постановление № 1614)

Оценка результатов реализации мер правового регулирования

в сфере реализации муниципальной программы
«Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы
за 2016 год
	№ п/п
	Наименование меры (бюджетные, налоговые, правовые, иные)
	Содержание меры
	Срок реализации
	Социально-экономический эффект от применения меры

	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Организация сбора, вывоза, утилизации  твердых бытовых отходов на территории г.Северска в соответствии          с постановлением Главы Администрации ЗАТО Северск от 25.04.2008 № 731               «Об утверждении Порядка сбора, вывоза, утилизации           и переработки бытовых              и промышленных отходов        на территории ЗАТО Северск»
	Рациональный сбор, быстрое удаление, надежное обезврежива-ние твердых бытовых отходов           на территории 
ЗАТО Северск
	Постоян-но
	Постоян-но
	Обеспечение благоприятных экологических условий проживания населения 
на территории
ЗАТО Северск

	2
	Содержание и уборка мест отдыха населения в соответствии с решением Думы ЗАТО Северск от 15.04.2010 № 95/16 «Об утверждении Правил благоустройства и озеленения территории городского округа ЗАТО Северск Томской области»
	Требования        к санитарному содержанию, уборке и оборудованию мест отдыха населения, включая прибрежные зоны озер ООПТ
	Летний период
2016 года
	Летний период
2016 года
	Обеспечение нормальных условий для рекреации населения 
ЗАТО Северск 
на озерах ООПТ

	3
	Осуществление муниципального контроля            в области использования             и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения на территории ЗАТО Северск в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО Северск от 27.06.2013 № 1637             «Об утверждении Положения об осуществлении муниципального контроля           в области использования             и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения городского округа ЗАТО Северск Томской области»
	Деятельность уполномочен-ных органов Администра-ции ЗАТО Северск, направленная на предупрежде-ние, выявление и пресечение нарушений природоохран-ного законодательс-тва в границах ООПТ 
	Постоян-но
	Постоян-но
	Профилактика природоохран-ных правонаруше-ний в границах ООПТ, контроль 
за соблюдением установленного режима использования ООПТ 


Форма 1 (постановление № 707)

СВЕДЕНИЯ 

о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы

«Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы

за 2016 год
	№ п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора)
	Единица измерения
	Значения целевых показателей (индикаторов) 
результативности муниципальной программы
	Обоснование отклонений  
 значений показателей
 (индикаторов) на конец 
 отчетного года 
(при наличии)

	
	
	
	год реализации,
предшест-вующий 
отчетному
	отчетный год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	оценка достижения показателя

(факт/план)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	I. Целевые показатели муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы

	1.
	Площадь земельных участков, очищенных от несанкционированных свалок


	га
	0,44
	0,55
	0,55


	1,0
	

	2.
	Доля детей, принимающих участие в экологических мероприятиях, от численности обучающихся в образовательных учреждениях
	%
	5,1
	9,0
	16,6
	1,8
	Привлечение большего числа детей      за счет организации массовых общегородских мероприятий                 и эффективной работы центров экологического образования          ЗАТО Северск

	3.
	Площадь очищаемой пляжной зоны 


	га
	15,5
	15,5
	15,5
	1,0
	

	II. Целевые показатели задачи 1 «Улучшение санитарного состояния города и обеспечение экологически безопасных условий проживания населения»

	1.
	Количество мусора, вывезенного

с несанкционированных свалок


	м3
	2177
	2755
	2755


	1,0
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	2.
	Доля детей, принимающих участие в экологических мероприятиях, от численности обучающихся
в образовательных учреждениях
	%
	5,1
	9,0
	16,6
	1,8
	Привлечение большего числа детей      за счет организации массовых общегородских мероприятий                 и эффективной работы центров экологического образования          ЗАТО Северск 

	III. Целевые показатели задачи 2 «Сохранение природных объектов на особо охраняемой природной территории, создание нормальных условий для рекреации»

	1.
	Площадь очищаемой пляжной зоны 


	га
	15,5
	15,5
	15,5
	1,0
	

	2. 
	Количество печатной продукции по охране ООПТ


	шт.
	0
	3230
	3230
	1,0
	


Форма 2 (постановление № 707)
СВЕДЕНИЯ 

о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 1 «Чистый город»

муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы

за 2016 год
	№ п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора) подпрограммы
	Единица измерения
	Значения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы
	Обоснование отклонений  
 значений показателей 
 (индикаторов) на конец 
 отчетного года 
(при наличии)

	
	
	
	год реализации,
предшест-вующий 
отчетному 
	отчетный год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	оценка достижения показателя

(факт/план)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	I.
	Целевые показатели подпрограммы 1 «Чистый город»



	1.1
	Количество мусора, вывезенного с несанкционированных свалок
	м3
	2177
	2755
	2755
	1,0
	

	1.2
	Доля детей, принимающих участие в экологических мероприятиях, от численности обучающихся в образовательных учреждениях
	%
	5,1
	9,0
	16,6
	1,8
	Привлечение большего числа детей      за счет организации массовых общегородских мероприятий                 и эффективной работы центров экологического образования          ЗАТО Северск

	II.
	Целевые показатели задачи 1 «Совершенствование системы обращения с ТБО на территории г.Северска»



	2.1
	Количество установленных урн
	шт.
	0
	253
	253
	1,0
	

	2.2 
	Количество установленных пластиковых контейнеров для мусора
	шт.
	0
	10
	10
	1,0
	

	2.3
	Количество мусора, вывезенного с несанкционированных свалок
	м3
	2177
	2755
	2755
	1,0
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	III.
	Целевые показатели задачи 2 «Экологическое воспитание, образование и информирование населения»

	3.1
	Доля детей, принимающих участие в экологических мероприятиях, от численности обучающихся в образовательных учреждениях
	%
	5,1
	9,0
	16,6
	1,8
	Привлечение большего числа детей      за счет организации массовых общегородских мероприятий                 и эффективной работы центров экологического образования          ЗАТО Северск

	3.2
	Количество экземпляров обзора «Состояние окружающей природной среды на территории ЗАТО Северск»
	шт.
	38
	65
	65
	1,0
	


СВЕДЕНИЯ

о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 2 

«Содержание особо охраняемой природной территории местного значения «Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск»

муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы

за 2016 год

	№ п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора) подпрограммы
	Единица измерения
	Значения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы
	Обоснование отклонений  
 значений показателей 
 (индикаторов) на конец 
 отчетного года 
(при наличии)

	
	
	
	год реализации,
предшест-вующий 
отчетному
	отчетный год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	оценка достижения показателя

(факт/план)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	I.
	Целевые показатели подпрограммы 2 «Содержание особо охраняемой природной территории местного значения «Озерный комплекс пос.Самусь  ЗАТО Северск»

	1.1
	Площадь очищаемой пляжной зоны
	га
	15,5
	15,5
	15,5
	1,0
	

	1.2
	Количество печатной продукции по охране ООПТ
	шт.
	0
	3230
	3230
	1,0
	

	II.
	Целевые показатели задачи 1 «Гидрологические исследования водной экосистемы, обследование состояния лесов ООПТ»



	2.1
	Предотвращение деградации водных объектов ООПТ
	га
	160
	160
	160
	1,0
	

	III. 
	Целевые показатели задачи 2 «Ликвидация ранее причиненного экологического ущерба, связанного с обращением с отходами и обеспечение санитарного содержания рекреационной зоны ООПТ»

	3.1
	Ликвидация несанкционированных свалок
	га
	5
	5
	5
	1,0
	

	3.2
	Площадь очищаемой пляжной зоны
	га
	15,5
	15,5
	15,5
	1,0
	

	3.3
	Количество  приобретенного пляжного оборудования (скамейки, буйки)
	шт.
	19
	20
	20
	1,0
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	3.4
	Количество отремонтированного оборудования
	шт.
	6
	6
	6
	1,0
	

	IV. 
	Целевые показатели задачи 3 «Обеспечение охраны ООПТ и информационной поддержки (изготовление, ремонт и установка средств наглядной агитации)»

	4.1
	Количество отремонтированных аншлагов
	шт.
	6
	6
	6
	1,0
	

	4.2
	Количество печатной продукции по охране ООПТ
	шт.
	0
	3230
	3230
	1,0
	


Форма 3 (постановление № 707)
ИНФОРМАЦИЯ 
о финансировании реализации муниципальной программы

«Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы

	№

п/п
	Наименования

подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия
	Объем

финансирования 
(тыс. рублей)

	
	
	утвержденные расходы на реализацию программы в отчетном году
	фактические расходы на реализацию программы в  отчетном году
	Степень освоения средств

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Подпрограмма 1 «Чистый город»,

всего, в т.ч.:

	2027,82
	2027,67
	0,99

	1.1
	Основное мероприятие. Использование современных технологий при сборе, учете отходов от населения, захоронении биологических отходов и очистке земельных участков от несанкционированных свалок, в т.ч.:

	1857,02
	1856,88
	0,99

	1.1.1
	Приобретение и установка урн и пластиковых контейнеров на территории г.Северска

	927,06
	926,92
	0,99

	1.1.2
	Ликвидация несанкционированных свалок

	929,96
	929,96
	1,0

	1.2
	Основное мероприятие. Экологическое воспитание, образование и информирование населения, в т.ч.:

	170,80
	170,79
	0,99

	1.2.1
	Мероприятия по экологическому воспитанию и образованию школьников 
и дошкольников

	150,90
	150,90
	1,0

	1.2.2
	Издание обзора «Состояние окружающей природной среды на территории ЗАТО Северск»

	19,9
	19,89
	0,99


в 2016 году

	1
	2
	3
	4
	5

	2
	Подпрограмма 2 «Содержание особо охраняемой природной территории местного значения «Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск»,
всего, в т.ч.:
	849,32
	849,27
	0,99

	2.1
	Основное мероприятие. Обследование состояния природных объектов ООПТ, в т.ч.:
	156,0
	156,0
	1,0

	2.1.1
	Проведение гидрологических исследований водной экосистемы ООП 
	156,0
	156,0
	1,0

	2.1.2
	Проведение обследования состояния лесов ООПТ
	0,00
	0,00
	0

	2.2
	Основное мероприятие. Содержание рекреационной зоны ООПТ, в т.ч.:
	650,76
	650,72
	0,99

	2.2.1
	Выявление несанкционированных мест хранения отходов
	0,00
	0,00
	0

	2.2.2
	Ликвидация несанкционированных мест хранения отходов
	194,39
	194,39
	1,0

	2.2.3
	Санитарная уборка зон отдыха (пляжей) в летний период года
	342,30
	342,30
	1,0

	2.2.4
	Приобретение дополнительного пляжного оборудования
	99,33
	99,30
	0,99

	2.2.5
	Ремонт существующего пляжного оборудования
	14,74
	14,73
	0,99

	2.3
	Основное мероприятие. Организация охраны ООПТ и повышение информативности населения о правилах поведения на территории ООПТ, в т.ч.:
	42,56
	42,55
	0,99

	2.3.1
	Ремонт и восстановление информационных аншлагов
	19,46
	19,45
	0,99

	2.3.2
	Осуществление контроля за соблюдением режима ООПТ
	0,00
	0,00
	0

	2.3.3
	Пропагандистская и информационная деятельность
	23,10
	23,10
	1,0

	2.3.4
	Ведение раздела ООПТ на сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет»
	0,00
	0,00
	0

	3
	Подпрограмма 3 «Обеспечивающая подпрограмма»,
всего, в т.ч.:
	0,00
	0,00
	0

	
	Итого по муниципальной программе      
	2877,14
	2876,94
	0,99


Оценка эффективности
реализации муниципальной программы в 2016 году.
1. Оценка эффективности использования средств муниципальной программы (подпрограммы) приведена в таблице 1.

Таблица 1

	  №

 п/п
	Наименование подпрограммы, программы
	Достигнутая степень освоения средств 
	Значение СОС

в соответствии со шкалой
	Оценка

	   1
	2
	3
	4
	5

	
1
	Подпрограмма 1 
	0,99
	0,95 ≤ СОС ≤ 1,0
	полное освоение

	   2
	Подпрограмма 2
	0,99
	0,95 ≤ СОС ≤ 1,0
	полное освоение

	   3
	Муниципальная программа
	0,99
	0,95 ≤ СОС ≤ 1,0
	полное освоение


2. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы) в 2016 году.
Степень достижения целей и решения задач подпрограммы 1:
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Степень достижения целей и решения задач подпрограммы 2:
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Степень достижения целей и решения задач программы:
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Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы) приведена в таблице 2.

Таблица 2

	  №

 п/п
	Наименование подпрограммы, программы
	Достигнутая оценка степени достижения целей и решения задач 
	Значение СДП
в соответствии со шкалой
	Оценка

	  1
	2
	3
	4
	5

	  1
	Подпрограмма 1 
	1,26
	0,95 ≤ СДП ≤ 1,3
	высокая результативность

	  2
	Подпрограмма 2
	1,0
	0,95 ≤ СДП ≤ 1,3
	высокая результативность

	  3
	Муниципальная программа
	1,22
	0,95 ≤ СДП ≤ 1,3
	высокая результативность


3. Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) за год приведена в таблице 3.

Таблица 3

	  №

 п/п
	Наименование подпрограммы, программы
	Значение СДП
	Значение СОС

	
	
	
	0,95 ≤ СОС ≤ 1,0

	  1
	2
	3
	4

	  1
	Подпрограмма 1 
	0,95 ≤ СДП ≤ 1,3
	Высокая эффективность (оценка – 5)

	  2
	Подпрограмма 2
	0,95 ≤ СДП ≤ 1,3
	Высокая эффективность (оценка – 5)

	  3
	Муниципальная программа
	0,95 ≤ СДП ≤ 1,3
	Высокая эффективность (оценка – 5)




ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к годовому отчету по исполнению

муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск» на 2015-2020 годы за 2016 год.

Отдел охраны окружающей среды и природных ресурсов Администрации ЗАТО Северск является ответственным исполнителем муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск» на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 № 3506 (далее – Программа). Отчет выполнен с учетом объемов финансирования, утвержденных решением Думы ЗАТО Северск от 24.12.2015 № 8/1 «О бюджете ЗАТО Северск на 2016 год».

В течение 2016 года дважды внесены изменения в Программу:

- постановлением Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2016 № 2985              «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 № 3506»;

- постановлением Администрации ЗАТО Северск от 15.07.2016 № 1626               «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 № 3506».

Запланированное программой финансирование в 2016 году на мероприятия программы с учетом корректировки бюджета в декабре 2016 года составило 2877,14 тыс. руб., утверждены лимиты на сумму 2876,94 тыс. руб., реализовано мероприятий Программы на сумму 2876,94 тыс. руб. (процент выполнения 99,99%, высокая эффективность реализации (оценка - 5)), при этом:

- подпрограмма 1 «Чистый город» реализована на сумму 2027,67 тыс. руб. (процент выполнения  99,99%, высокая эффективность реализации (оценка - 5)); 

- подпрограмма 2 «Содержание особо охраняемой природной территории местного значения» выполнена на сумму 849,27 тыс. руб. (процент выполнения  99,99%, высокая эффективность реализации (оценка - 5)).  

Подпрограмма 1 «Чистый город»

В рамках основного мероприятия «использование современных технологий при сборе, учете отходов от населения и очистка земельных участков от несанкционированных свалок» приобретено и установлено в г.Северске 253 металлических урны, 10 пластиковых контейнеров на общую сумму 926,91 тыс. руб. (процент выполнения 99,98%) (исполнитель мероприятий – Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск (далее - УЖКХ ТиС)).

Ликвидированы несанкционированные свалки, при этом объём вывезенных отходов на полигон твёрдых бытовых отходов (ООО «Полигон ТБО КБУ») составил 2755,0 м3; целевой показатель муниципальной программы «площадь земельных участков, очищенных от несанкционированных свалок» составил 2755/0,5*10-4 = 0,55 га; на данное мероприятие в программе израсходовано 929,96 тыс. руб. (процент выполнения 100%) (УЖКХ ТиС).

В рамках основного мероприятия «экологическое воспитание, образование и информирование населения» выполнены  мероприятия по экологическому воспитанию и образованию школьников и дошкольников на сумму 150,9 тыс. руб. (запланировано программой 150,9 тыс. руб.), проведено 16 мероприятий с участием учащихся образовательных учреждений города различного уровня, охвачено 2540 детей; при этом целевой показатель «доля детей, участвующих в экологических мероприятиях» составил Д=2540/(10578+4721)=16,6% (на 01.01.2017 в образовательных школьных учреждениях обучается 10578 чел., в дошкольных - 4721 чел.)  (исполнитель -Управление образования Администрации ЗАТО Северск).

Издан обзор «Состояние окружающей природной среды на территории ЗАТО Северск в 2015 году» на сумму 19,89 тыс. руб. (запланировано программой 19,9 тыс. руб.) в количестве 65 шт. Экземпляры обзоров разосланы по библиотекам, школам, общественным центрам города, а также в адрес руководителей ведущих предприятий, организаций (исполнитель - Отдел охраны окружающей среды и природных ресурсов Администрации ЗАТО Северск (далее - ОООСиПР). 

Подпрограмма 2 «Содержание особо охраняемой природной территории местного значения «Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск»
В рамках основного мероприятия «обследование состояния природных объектов ООПТ» проведены гидрологические исследования водной экосистемы особо охраняемой природной территории местного значения «Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск» на сумму 156,0 тыс. руб. (запланировано 156,0 тыс. руб.). Гидрологами НИИ «ТГУ» детально обследовано самое крупное озеро Яково озерного комплекса, проведены промерные работы на остальных озерах. Представлен итоговый отчет о современном состоянии озер, даны рекомендации по сохранению озерного комплекса (ОООСиПР).

В рамках основного мероприятия «содержание рекреационной зоны ООПТ» произведена ликвидация несанкционированных мест хранения отходов в лесах, расположенных на особо охраняемой природной территории. При этом вывезено    194,4 м3 отходов на полигон ТБО в с.Сурово-Сухоречье Томского района, затраты составили 194,39 тыс. руб.  (исполнитель - Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск (далее - УВГТ)).

В теплый период времени выполнялась регулярно санитарная уборка пляжей озер общей площадью 15,5 га. При этом вывезено на полигон ТБО 360 м3 отходов, затраты составили 342,3 тыс. руб. Производилась уборка туалетов с очисткой выгребных ям и емкостей туалетных кабин (УВГТ). 

Приобретено дополнительное пляжное оборудование на сумму 99,3 тыс. руб. (запланировано программой 99,33 тыс. руб.) - парковая скамья 20 шт. (УВГТ). 

Произведена окраска и мелкий ремонт 6 единиц пляжного оборудования (УВГТ). 

В рамках основного мероприятия «организация охраны ООПТ и повышение информированности населения о правилах поведения на территории ООПТ» выполнен ремонт и восстановление информационных аншлагов по периметру особо охраняемой природной территории местного значения на сумму 14,73 тыс. руб., при этом восстановлено  6 информационных аншлагов (УВГТ).

По мероприятию пропагандистская и информационная деятельность по охране озерного комплекса издано 3230 шт. листовок и плакатов по ООПТ на сумму 23,1 тыс. руб., которые розданы образовательным учреждениям ЗАТО Северск (ОООСиПР).

Без финансирования в рамках Программы осуществлялся контроль за соблюдением режима ООПТ. При этом сотрудниками Отдела охраны окружающей среды и природных ресурсов Администрации ЗАТО Северск проведено 11 выездов осмотров прибрежных территорий озер Мальцево, Круглое, Яково (запланировано в Программе 10 выездов).

Учитывая, что Указами Президента РФ 2017 год объявлен годом экологии и годом особо охраняемых природных территорий (Указ Президента РФ от 05.01.2016 № 7 «О проведении в Российской Федерации Года экологии», Указ Президента РФ от 01.08.2015 № 392 «О проведении в Российской Федерации Года особо охраняемых природных территорий») в 2017 году необходимо увеличение объема финансирования мероприятий в соответствии с установленными потребностями  в Программе.

В подпрограмме 1 «Чистый город»:

- приобретение и установка урн и пластиковых контейнеров на территории г.Северска (потребность 1212,0 тыс. руб., финансирование не утверждено);

- ликвидация несанкционированных свалок (недофинансирование составляет 2465,0 тыс. руб.)

Подпрограмму 2 «Содержание особо охраняемой природной территории местного значения «Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск» необходимо в 2017 году дополнительно профинансировать в объеме 966,37 тыс. руб. 

Кроме того, на длительный срок перенесено финансирование работ по рекультивации свалки бытовых отходов у озера Мальцево  - на 2019 год.

В расчетах оценки эффективности Программы и ее подпрограмм в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО Северск от 16.04.2015 № 707 «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ ЗАТО Северск» не учитывались несколько целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 2, т.к. мероприятия, которые они характеризуют, выполнялись без финансирования различными структурными подразделениями Администрации ЗАТО Северск,  а именно:

- предотвращение деградации защитных лесов;

- площадь выявленных несанкционированных свалок на ООПТ;

- количество дежурств и рейдов на ООПТ;

- доля населения ЗАТО Северск, получающая информацию по ООПТ ежедневно.

Не смотря на то, что не все мероприятия Программы были профинансированы в полном объеме, основные целевые индикаторы (показатели), заложенные в Программе на 2016 год, были выполнены, достигнута высокая эффективность реализации подпрограмм и программы в целом. 

С.В.Гуськова
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     Информация 

о внесенных изменениях   в муниципальную программу «Охрана окружающей среды 

на территории ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы»

Отдел охраны окружающей среды и природных ресурсов Администрации ЗАТО Северск является куратором муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы, утвержденной постановлением Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 № 3506 (далее – Программа). 

Постановлением Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2016 № 2985 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 № 3506» внесены следующие изменения.

Изменения в Паспорте муниципальной программы.

1) Изменено наименование задачи 1 муниципальной программы в связи с добавлением нового основного мероприятия подпрограммы «Чистый город» (проведение берегоукрепительных работ правого берега р.Томи вдоль черты г.Северска) и рекомендациями Счетной палаты ЗАТО Северск.

2) В соответствии с рекомендациями Счетной палаты о необходимости дополнительно установить конечные показатели результативности Программы введены новые целевые показатели муниципальной программы, представленные в паспорте и таблице 2 муниципальной программы.

а) Показатель «доля установленных контейнеров заглубленного типа от общей потребности, %» рассчитан следующим образом. Потребность города в заглубленных контейнерах определена суммированием количества контейнеров, установленных с 2013 по 2015 годы (см. таблицу 2 Программы), 2013 г. – 25 шт.; 2014 – 52 шт.; 2015 – 102 шт., итого – 179 шт. – общая потребность в контейнерах по состоянию на 2016 год, т.е. доля установленных контейнеров от потребности составила: 2013 г.: 25*100/179=14%; 2014 г.: (25+52)*100/179=43%; 2015 г.:(25+52+102)*100/179=100%. Расчетные данные по показателям представлены в таблице 1.

Таблица 1

	Показатели


	2013г.

факт
	2014г.

факт
	2015г.

факт
	2016г. план
	2017г.

план
	2018г.

план
	2019г.

план
	2020г.

план

	Количество установленных контейнерных площадок для размещения контейнеров заглубленного типа возле жилых домов, м3
	25
	52
	102
	0
	0
	0
	0
	0

	Доля установленных контейнеров заглубленного типа от общей потребности, %
	14
	43
	100
	0
	0
	0
	0
	0


б) Показатель «площадь земельных участков, очищенных от несанкционированных свалок, га», определен при определении площадей убранных свалок ежегодно при средней высоте несанкционированной свалки 0,5 м. 

Расчетные данные по показателям представлены в таблице 2.

Таблица 2

	Показатели


	2013г.

факт
	2014г.

факт
	2015г.

факт
	2016г.  факт
	2017г.

план
	2018г.

план
	2019г.

план
	2020г.план

	Количество мусора, вывезенного с несанкционированных свалок, м3
	4072
	3599
	2177
	2755
	3120
	3120
	3120
	3120

	Площадь земельных участков, очищенных от несанкционированных свалок, га
	0,8
	0,72
	0,44
	0,55
	0,62
	0,62
	0,62
	0,62


Аналогичные целевые показатели введены в таблицу 2 Программы.

Изменения в Разделе 1 программы.

В данный раздел по рекомендациям Счетной палаты ЗАТО Северск добавлена информация по сравнению интенсивности образования твердых коммунальных отходов по г.Северску и Сибирскому федеральному округу, а также с муниципальным образованием г.Томск.  Добавлен текст по обоснованию необходимости проведения берегоукрепительных работ.

Изменения в Подпрограмме 1 «Чистый город».  

В связи с включением в подпрограмму нового основного мероприятия по проведению берегоукрепительных работ правого берега р.Томи вдоль черты г.Северска внесены изменения в наименование цели подпрограммы, т.е. «улучшение санитарного состояния г.Северска и обеспечение экологически безопасных условий проживания населения».   Добавлена задача 3 подпрограммы в следующей редакции: «3. Предотвращение разрушения правого берега р.Томи вдоль черты г.Северска». 

Аналогичные изменения внесены в разделы 2, 3 подпрограммы.

Раздел 1 подпрограммы дополнен обоснованием необходимости проведения берегоукрепительных работ, исключены текстовые фрагменты, связанные со строительством биотермической ямой и приобретением весов на полигон.

Внесены изменения в наименование 1 основного мероприятия подпрограммы, исключены из него слова «, захоронении биологических отходов» в связи с исключением мероприятия по строительству биотермической ямы из программы.

Внесены изменения в следующие мероприятия подпрограммы «Чистый город»:

Приобретение автомобильных весов: финансирование данного мероприятия не было предусмотрено в 2016 году, мероприятие не выполнялось.  

В Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» внесены изменения, в соответствии с которыми сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов на территории субъекта Российской Федерации обеспечиваются региональным оператором в соответствии с региональной программой в области обращения с отходами и территориальной схемой обращения с отходами (статья 24.6 закона). Согласно статье 6 закона к полномочиям субъектов Российской Федерации в области обращения с отходами относится регулирование деятельности региональных операторов, за исключением установления порядка проведения их конкурсного отбора. В связи с этими изменениями и с учетом предложений Управления имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск, УЖКХ ТиС Администрации ЗАТО Северск данное мероприятие исключено из программы.

Строительство биотермической ямы: финансирование данного мероприятия не предусмотрено в 2016 году, мероприятие не выполнялось.

Согласно части 2 статьи 2 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» осуществление мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения является расходным обязательством Российской Федерации; осуществление мер по предупреждению эпидемий и ликвидации их последствий, а также по охране окружающей среды является расходным обязательством субъектов Российской Федерации; органы государственной власти и органы местного самоуправления, организации всех форм собственности, индивидуальные предприниматели, граждане обеспечивают соблюдение требований законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения за счет собственных средств.

Федеральный закон № 131-ФЗ не содержит ни соответствующего вопроса местного значения, ни полномочий органов местного самоуправления в этой области. Отсутствуют полномочия органов местного самоуправления в области ветеринарии и в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

В связи с вышесказанным данное мероприятие исключено из программы.

Добавлено в основное мероприятие 1 новое мероприятие «выявление несанкционированных мест хранения отходов в г.Северске», которое выполняется без финансирования, исполнитель - Администрация ЗАТО Северск в лице Отдела охраны окружающей среды и природных ресурсов Администрации ЗАТО Северск. 

Дополнено основное мероприятие 3 подпрограммы «Чистый город» «экологическое воспитание, образование и информирование населения» новым мероприятием «пропагандистская и информационная деятельность по охране окружающей среды» на сумму 24,0 тыс. руб. на 2017 - 2020 годы (потребность, ежегодно), исполнитель – Администрация ЗАТО Северск в лице Отдела охраны окружающей среды и природных ресурсов Администрации ЗАТО Северск. Обоснование суммы и расчет показателя мероприятия приведены ниже в таблице 4 по результатам запросов цены в июле 2016 года.

Данное мероприятие введено в Программу в связи с принятием Федерального закона от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» для предотвращения правонарушений в области охраны окружающей среды на территории г.Северска.

Таблица 4

Расчет начальной (максимальной) цены контракта

	№ п/п
	Наименование товара
	Наименование организации
	Средняя цена, руб.
	Коли-чество, шт.
	Средняя стои-мость,

руб.

	
	
	ООО «Апостроф»
	ООО «Центр дизайна и печати 
	ООО «Интег-ральный переплет
	
	
	

	1
	Листовка двухсторонняя формата А4 
	7,39
	19,89
	9,93
	12,4
	1935
	23994,0


Включено в подпрограмму новое основное мероприятие «проведение берегоукрепительных работ правого берега р.Томи вдоль черты г.Северска», включающего следующие мероприятия:

- разработка ПИР на берегоукрепительные работы правого берега р.Томи вдоль черты г.Северска, срок исполнения – 2019 год, на сумму 8770,65 тыс. руб. (исполнитель УКС Администрации ЗАТО Северск);

- визуальный осмотр состояния правого берега р.Томи вдоль черты г.Северска, срок исполнения 2017 - 2020 годы, выполняется без финансирования ежегодно, исполнитель – Администрация ЗАТО Северск в лице Отдела охраны окружающей среды и природных ресурсов Администрации ЗАТО Северск.

2. Подпрограмма 2 «Содержание особо охраняемой природной территории местного значения». 

В мероприятия подпрограммы внесены следующие изменения:

2.1 Работы по рекультивации свалки бытовых отходов у озера Мальцево. Финансирование данного мероприятия в 2016 году не было предусмотрено. Согласно предложениям исполнителя (УКС Администрации ЗАТО Северск) срок исполнения мероприятия  перенесен на 2019 год, уточнена потребность в финансировании, которая составила 4269,22 тыс. руб. 
Кроме того, муниципальная программа доработана совместно с участниками программы с учетом полученной от Финансового управления Администрации ЗАТО Северск информации о бюджетных ассигнованиях, планируемых на 2017-2019 годы.

Уточнены значения целевых показателей по результатам исполнения мероприятий программы в 2016 году и утвержденных объемов финансирования в 2017-2019 годах.

С.В.Гуськова 
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