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Приложение 4 (постановление № 1614)

ОТЧЕТ 

о реализации муниципальной программы

«Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы»

за 2015 год

	№

п/п
	Наименования подпрограмм, задач подпрограмм, ВЦП, основного мероприятия муниципальной программы
	Срок реали-зации
	Источники финансирования
	Объем финансирования, тыс. рублей
	Процент выполнения, %

(гр. 8 / гр. 6)
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий (причины невыполнения мероприятий)

	
	
	
	
	потреб-ность на __2015__

(отчетный год)
	план с учетом утвержденного бюджетом на __2015__

(отчетный год)
	передано бюджетных ассигнований за отчетный период
	фактическое исполнение (кассовые расходы) за отчетный период
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Подпрограмма 1 «Чистый город»

	1
	Задача  подпрограммы 1 Улучшение санитарного состояния г.Северска

	1.1
	Основное мероприятие 1. Использование современных технологий при сборе, учете отходов от населения, захоронении биологических отходов

и очистке земельных участков от несанкцио-нированных свалок, в т.ч.:
	2015 год
	Всего, в том числе за счет средств:
	15186,91
	15186,91
	15185,90
	15185,90
	99,99
	

	
	
	2015 год
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2015 год
	областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2015 год
	местного бюджета
	15186,91
	15186,91
	15185,90
	15185,90
	99,99
	

	
	
	2015 год
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	1.1.1
	Установка контейнерных площадок для размещения 

контейнеров заглубленного типа возле

жилых домов
	2015 год
	Всего, в том числе за счет средств:
	12386,91
	12386,91
	12385,90
	12385,90
	99,99
	

	
	
	2015 год
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	2015 год
	областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2015 год
	местного бюджета
	12386,91
	12386,91
	12385,90
	12385,90
	99,99
	

	
	
	2015 год
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	1.1.2
	Приобретение
и установка урн 
и пластиковых контейнеров

на территории г.Северска
	2015 год
	Всего, в том числе за счет средств:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2015 год
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2015 год
	областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2015 год
	местного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2015 год
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	1.1.3
	Приобретение 
и монтаж автомобильных весов
	2015 год
	Всего, в том числе за счет средств:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2015 год
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2015 год
	областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2015 год
	местного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2015 год
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.1.4
	Строительство биотермической ямы
	2015 год
	Всего, в том числе за счет средств:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2015 год
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2015 год
	областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2015 год
	местного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2015 год
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	1.1.5
	Ликвидация 
несанкционированных свалок
	2015 год
	Всего, в том числе за счет средств:
	2800,0
	2800,0
	2800,0
	2800,0
	100
	

	
	
	2015 год
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2015 год
	областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2015 год
	местного бюджета
	2800,0
	2800,0
	2800,0
	2800,0
	100
	

	
	
	2015 год
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	1.2
	ВЦП «Экологическое воспитание, образование

и информирование населения», в т.ч.:
	2015 год
	Всего, в том числе за счет средств:
	129,30
	129,30
	127,28
	127,28
	98,44
	

	
	
	2015 год
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2015 год
	областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2015 год
	местного бюджета
	129,30
	129,30
	127,28
	127,28
	98,44
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	2015 год
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	1.2.1
	Мероприятия по экологическому воспитанию 
и образованию школьников 
и дошкольников
	2015 год
	Всего, в том числе за счет средств:
	83,60
	83,60
	82,75
	82,75
	98,98
	

	
	
	2015 год
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2015 год
	областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2015 год
	местного бюджета
	83,60
	83,60
	82,75
	82,75
	98,98
	

	
	
	2015 год
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	1.2.2
	Издание обзора «Состояние окружающей природной среды

на территории ЗАТО Северск»
	2015 год
	Всего, в том числе за счет средств:
	45,7
	45,7
	44,53
	44,53
	97,44
	

	
	
	2015 год
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2015 год
	областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2015 год
	местного бюджета
	45,7
	45,7
	44,53
	44,53
	97,44
	

	
	
	2015 год
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Итого по подпрограмме 1
	2015 год
	Всего, в том числе за счет средств:
	15316,21
	15316,21
	15313,18
	15313,18
	99,98
	

	
	
	2015 год
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2015 год
	областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2015 год
	местного бюджета
	15316,21
	15316,21
	15313,18
	15313,18
	99,98
	

	
	
	2015 год
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	Подпрограмма 2 «Содержание особо охраняемой природной территории местного значения «Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск»

	
	Задача  подпрограммы 2 Сохранение природных объектов на особо охраняемой природной территории, создание нормальных условий для рекреации

	2.1
	Основное мероприятие 1. Обследование состояния природных объектов ООПТ, в т.ч.:
	2015 год
	Всего, в том числе за счет средств:
	112,0
	112,0
	111,18
	111,18
	99,27
	

	
	
	2015 год
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2015 год
	областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2015 год
	местного бюджета
	112,0
	112,0
	111,18
	111,18
	99,27
	

	
	
	2015 год
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	 2.1.1
	Проведение гидрологических исследований водной экосистемы ООПТ 
	2015

год
	Всего, в том числе за счет средств:
	112,0
	112,0
	111,18
	111,18
	99,27
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	2015

год
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	 

	
	
	2015

год
	областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2015

год
	местного бюджета
	112,0
	112,0
	111,18
	111,18
	99,27
	

	
	
	2015

год
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	2.1.2
	Проведение обследования состояния лесов ООПТ
	2015 год
	Всего, в том числе за счет средств:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	Мероприятие выполняется без финансирования

	
	
	2015 год
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2015 год
	областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2015 год
	местного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2015 год
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	2.2
	Основное мероприятие 2. Содержание рекреационной зоны ООПТ, в т.ч.:
	2015 год
	Всего, в том числе за счет средств:
	760,97
	760,97
	756,2
	756,2
	99,37
	

	
	
	2015 год
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2015 год
	областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2015 год
	местного бюджета
	760,97
	760,97
	756,2
	756,2
	99,37
	

	
	
	2015 год
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	2.2.1
	Работы по рекультивации свалки бытовых отходов

у озера Мальцево
	2015 год
	Всего, в том числе за счет средств:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	


	
	
	2015 год
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2015 год
	областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2015 год
	местного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2015 год
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	2.2.2
	Выявление несанкционированных мест хранения отходов
	2015 год
	Всего, в том числе за счет средств:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	Мероприятие выполняется без финансирования

	
	
	2015 год
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2015 год
	областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2015 год
	местного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2015 год
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	2.2.3
	Ликвидация несанкционированных мест хранения отходов
	2015 год
	Всего, в том числе за счет средств:
	186,11
	186,11
	186,07
	186,07
	99,98
	

	
	
	2015 год
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2015 год
	областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	2015 год
	местного бюджета
	186,11
	186,11
	186,07
	186,07
	99,98
	

	
	
	2015 год
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	2.2.4
	Санитарная уборка зон отдыха (пляжей) в летний период года
	2015 год
	Всего, в том числе за счет средств:
	370,01
	370,01
	370,00
	370,00
	99,99
	

	
	
	2015 год
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2015 год
	областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2015 год
	местного бюджета
	370,01
	370,01
	370,00
	370,00
	99,99
	

	
	
	2015 год
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	2.2.5
	Приобретение дополнительного пляжного оборудования
	2015 год
	Всего, в том числе за счет средств:
	194,68
	194,68
	189,96
	189,96
	97,58
	

	
	
	2015 год
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2015 год
	областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2015 год
	местного бюджета
	194,68
	194,68
	189,96
	189,96
	97,58
	

	
	
	2015 год
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	2.2.6
	Ремонт существующего пляжного оборудования
	2015 год
	Всего, в том числе за счет средств:
	10,17
	10,17
	10,17
	10,17
	100
	

	
	
	2015 год
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2015 год
	областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2015 год
	местного бюджета
	10,17
	10,17
	10,17
	10,17
	100
	

	
	
	2015 год
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	2.3
	Основное мероприятие 3. Организация охраны ООПТ и повышение информативности 

населения о правилах поведения на территории ООПТ, в т.ч.:
	2015 год
	Всего, в том числе за счет средств:
	19,83
	19,83
	19,82
	19,82
	99,95
	

	
	
	2015 год
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2015 год
	областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2015 год
	местного бюджета
	19,83
	19,83
	19,82
	19,82
	99,95
	

	
	
	2015 год
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	2.3.1
	Ремонт и восстановление информационных аншлагов
	2015 год
	Всего, в том числе за счет средств:
	19,83
	19,83
	19,82
	19,82
	99,95
	

	
	
	2015 год
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2015 год
	областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2015 год
	местного бюджета
	19,83
	19,83
	19,82
	19,82
	99,95
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	2015 год
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	2.3.2
	Осуществление контроля за соблюдением режима ООПТ
	2015 год
	Всего, в том числе за счет средств:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	Мероприятие выполняется без финансирования

	
	
	2015 год
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2015 год
	областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2015 год
	местного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2015 год
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	2.3.3
	Пропагандистская

и информационная деятельность
	2015 год
	Всего, в том числе за счет средств:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2015 год
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2015 год
	областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2015 год
	местного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2015 год
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	2.3.4
	Ведение раздела ООПТ

на сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно- телекоммуникационной 

сети «Интернет»
	2015 год
	Всего, в том числе за счет средств:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	Мероприятие выполняется без финансирования

	
	
	2015 год
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2015 год
	областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	2015 год
	местного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2015 год
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	Итого по подпрограмме 2
	2015 год
	Всего, в том числе за счет средств:
	892,80
	892,80
	887,21
	887,21
	99,37
	

	
	
	2015 год
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2015 год
	областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2015 год
	местного бюджета
	892,80
	892,80
	887,21
	887,21
	99,37
	

	
	
	2015 год
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	Подпрограмма 3 «Обеспечивающая подпрограмма»
	2015 год
	Всего, в том числе за счет средств:
	6264,21
	6264,21
	6204,38
	6204,38
	99,05
	

	
	
	2015 год
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2015 год
	областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2015 год
	местного бюджета
	6264,21
	6264,21
	6204,38
	6204,38
	99,05
	

	
	
	2015 год
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	Итого по подпрограмме 3
	2015 год
	Всего, в том числе за счет средств:
	6264,21
	6264,21
	6204,38
	6204,38
	99,05
	

	
	
	2015 год
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	2015 год
	областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2015 год
	местного бюджета
	6264,21
	6264,21
	6204,38
	6204,38
	99,05
	

	
	
	2015 год
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	Итого по Программе
	2015 год
	Всего, в том числе за счет средств:
	22473,22
	22473,22
	22404,76
	22404,76
	99,7
	

	
	
	2015 год
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2015 год
	областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	2015 год
	местного бюджета
	22473,22
	22473,22
	22404,76
	22404,76
	99,7
	

	
	
	2015 год
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	


Приложение 5 (постановление № 1614)
ОТЧЕТ

об использовании бюджетных ассигнований бюджета ЗАТО Северск

на реализацию муниципальной программы

«Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы

за 2015 год
	№
п/п
	Наименования подпрограмм, ведомственных целевых программ, основных мероприятий
	Главные распорядители средств бюджетных средств (ГРБС) - ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
	Расходы (тыс. рублей)
	Процент выполне-ния, % (гр.6 /гр.4)

	
	
	
	объем бюджет-ных ассигнова-ний план 2015 год
(отчетный год)
	передано бюджет-ных ассигнова-ний за отчетный период
	фактичес-кое исполне-ние (кассовые расходы) за отчетный период
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Подпрограмма 1 «Чистый город»

	1.1
	Основное мероприятие 1. Использование современных технологий при сборе, учете отходов от населения, захоронении биологических отходов и очистке земельных участков от несанкционированных свалок, в т.ч.:
	Всего, в том числе:
	15186,91
	15185,90
	15185,90
	99,99

	
	
	ГРБС 1

УЖКХ ТиС
	15186,91
	15185,90
	15185,90
	99,99

	
	
	ГРБС 2

Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	ГРБС 4

УКС Администрации ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	1.1.1
	Установка контейнерных площадок для размещения контейнеров заглубленного типа возле жилых домов
	Всего, в том числе:
	12386,91
	12385,90
	12385,90
	99,99

	
	
	ГРБС 1

УЖКХ ТиС
	12386,91
	12385,90
	12385,90
	99,99

	1.1.2
	Приобретение и установка урн и пластиковых контейнеров на территории Северска
	Всего, в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	ГРБС 1

УЖКХ ТиС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	1.1.3
	Приобретение 
и монтаж автомобильных весов
	Всего, в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	ГРБС 2

Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1.4
	Строительство биотермической ямы
	Всего, в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	ГРБС 4

УКС Администрации ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	1.1.5
	Ликвидация 
несанкционированных свалок
	Всего, в том числе:
	2800,0
	2800,0
	2800,0
	100

	
	
	ГРБС 1

УЖКХ ТиС
	2800,0
	2800,0
	2800,0
	100

	1.2
	ВЦП «Экологическое воспитание, образование и информирование населения», в т.ч.:
	Всего, в том числе:
	129,30
	127,28
	127,28
	98,44

	
	
	ГРБС 5

КООСиПР
	129,30
	127,28
	127,28
	98,44

	1.2.1
	Мероприятия по экологическому воспитанию 
и образованию школьников 
и дошкольников
	Всего, в том числе:
	83,60
	82,75
	82,75
	98,98

	
	
	ГРБС 5

КООСиПР
	83,60
	82,75
	82,75
	98,98

	1.2.2
	Издание обзора «Состояние окружающей природной среды

на территории ЗАТО Северск»
	Всего, в том числе:
	45,7
	44,53
	44,53
	97,44

	
	
	ГРБС 5

КООСиПР
	45,7
	44,53
	44,53
	97,44

	
	Итого по подпрограмме 1
	Всего, в том числе:
	15316,21
	15313,18
	15313,18
	99,98

	
	
	ГРБС 1

УЖКХ ТиС
	15186,91
	15185,90
	15185,90
	99,99

	
	
	ГРБС 2

Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск ГРБС 2
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	ГРБС 4

УКС Администрации ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	ГРБС 5

КООСиПР
	129,30
	127,28
	127,28
	98,44

	2
	Подпрограмма 2 «Содержание особо охраняемой природной территории местного значения «Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск»


	2.1
	Основное мероприятие 1. Обследование состояния природных объектов ООПТ,

в т.ч.:
	Всего, в том числе:
	112,0
	111,18
	111,18
	99,27

	
	
	ГРБС 2

Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	ГРБС 5

КООСиПР
	112,0
	111,18
	111,18
	99,27


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2.1.1
	Проведение гидрологических исследований водной экосистемы ООПТ
	Всего, в том числе:
	112,0
	111,18
	111,18
	99,27

	
	
	ГРБС 5

КООСиПР
	112,0
	111,18
	111,18
	99,27

	2.1.2
	Проведение обследования состояния лесов ООПТ
	Всего, в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	ГРБС 2

Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	2.2
	Основное мероприятие 2. Содержание рекреационной зоны ООПТ, в т.ч.:
	Всего, в том числе:
	760,97
	756,2
	756,2
	99,37

	
	
	ГРБС 2

Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	ГРБС 3

УВГТ Администрации ЗАТО Северск
	760,97
	756,2
	756,2
	99,37

	
	
	ГРБС 4

УКС Администрации ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	2.2.1
	Работы по рекультивации свалки бытовых отходов

у озера Мальцево
	Всего, в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	ГРБС 4

УКС Администрации ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	2.2.2
	Выявление несанкционированных мест хранения отходов
	Всего, в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	ГРБС 2

Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	2.2.3
	Ликвидация несанкционированных мест хранения отходов
	Всего, в том числе:
	186,11
	186,07
	186,07
	99,98

	
	
	ГРБС 3

УВГТ Администрации ЗАТО Северск
	186,11
	186,07
	186,07
	99,98

	2.2.4
	Санитарная уборка зон отдыха (пляжей)

в летний период года
	Всего, в том числе:
	370,01
	370,00
	370,00
	99,99

	
	
	ГРБС 3

УВГТ Администрации ЗАТО Северск
	370,01
	370,00
	370,00
	99,99

	2.2.5
	Приобретение дополнительного пляжного оборудования
	Всего, в том числе:
	194,68
	189,96
	189,96
	97,58

	
	
	ГРБС 3

УВГТ Администрации ЗАТО Северск
	194,68
	189,96
	189,96
	97,58


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2.2.6
	Ремонт существующего пляжного оборудования
	Всего, в том числе:
	10,17
	10,17
	10,17
	100

	
	
	ГРБС 3

УВГТ Администрации ЗАТО Северск
	10,17
	10,17
	10,17
	100

	2.3
	Основное мероприятие 3. Организация охраны ООПТ и повышение информативности населения о правилах поведения на территории ООПТ,

в т.ч.:
	Всего, в том числе:
	19,83
	19,82
	19,82
	99,95

	
	
	ГРБС 3

УВГТ Администрации ЗАТО Северск
	19,83
	19,82
	19,82
	99,95

	
	
	ГРБС 5

КООСиПР
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	2.3.1
	Ремонт и восстановление информационных аншлагов
	Всего, в том числе:
	19,83
	19,82
	19,82
	99,95

	
	
	ГРБС 3

УВГТ Администрации ЗАТО Северск
	19,83
	19,82
	19,82
	99,95

	2.3.2
	Осуществление контроля

за соблюдением режима ООПТ
	Всего, в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	ГРБС 5

КООСиПР
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	2.3.3
	Пропагандистская

и информационная деятельность
	Всего, в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	ГРБС 5

КООСиПР
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	2.3.4
	Ведение раздела ООПТ на сайте Администрации ЗАТО Северск

в информационно- телекоммуникацион-ной сети «Интернет»
	Всего, в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	ГРБС 5

КООСиПР
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	
	Итого по подпрограмме 2
	Всего, в том числе:
	892,80
	887,21
	887,21
	99,37

	
	
	ГРБС 2

Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	ГРБС 3

УВГТ Администрации ЗАТО Северск
	780,8
	776,02
	776,02
	99,39

	
	
	ГРБС 4

УКС Администрации ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	ГРБС 5

КООСиПР
	112,0
	111,18
	111,18
	99,27


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	3
	Подпрограмма 3 «Обеспечивающая подпрограмма»
	Всего, в том числе:
	6264,21
	6204,38
	6204,38
	99,05

	
	
	ГРБС 5

КООСиПР
	6264,21
	6204,38
	6204,38
	99,05

	
	Итого

по подпрограмме 3
	Всего, в том числе:
	6264,21
	6204,38
	6204,38
	99,05

	
	
	ГРБС 5

КООСиПР
	6264,21
	6204,38
	6204,38
	99,05

	
	Итого по Программе
	Всего, в том числе:
	22473,22
	22404,76
	22404,76
	99,7

	
	
	ГРБС 1

УЖКХ ТиС
	15186,91
	15185,90
	15185,90
	99,99

	
	
	ГРБС 2

Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	ГРБС 3

УВГТ Администрации ЗАТО Северск
	780,8
	776,02
	776,02
	99,39

	
	
	ГРБС 4 
УКС Администрации ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	ГРБС 5

КООСиПР
	6505,51
	6442,84
	6442,84
	99,04


Приложение 6 (постановление № 1614)

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий и ресурсном обеспечении реализации

«Обеспечивающей подпрограммы» муниципальной программы

«Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы

за 2015 год

	№

п/п
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
	Распределение объема финансирования обеспечивающей подпрограммы по задачам деятельности ответственного исполнителя, соисполнителя, участника
	План
	Факт
	Примеча-ние

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов Администрации ЗАТО Северск
	Задача 1. Организация мероприятий по охране окружающей среды в строгом соответствии с единой государственной политикой в области охраны окружающей среды, обеспечение реализации прав граждан на благоприятную окружающую среду
	
	
	

	
	
	Объем финансирования,

тыс. рублей
	3132,105
	3102,19
	

	
	
	Показатель 1 

«Полнота исполнения мероприятий по охране окружающей среды» 

задачи 1, %
	100
	99,04
	

	
	
	Задача 2. Обеспечение населения ЗАТО Северск информацией о состоянии окружающей среды и мерах, принятых для обеспечения экологической безопасности
	
	
	

	
	
	Объем финансирования,

тыс. рублей
	3132,105
	3102,19
	

	
	
	Показатель 1

«Своевременность предоставления информации о состоянии окружающей среды и мерах, принятых для обеспечения экологической безопасности» задачи 2, %
	100
	99,04
	

	Итого объем финансирования по обеспечивающей подпрограмме, тыс. рублей
	6264,21
	6204,38
	


Приложение 7 (постановление № 1614)

Оценка результатов реализации мер правового регулирования

в сфере реализации муниципальной программы

«Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы

за 2015 год
	№ п/п
	Наименование меры (бюджетные, налоговые, правовые, иные)
	Содержание меры
	Срок реализации
	Социально-экономический эффект от применения меры

	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Организация сбора, вывоза, утилизации  твердых бытовых отходов на территории г.Северска в соответствии с постановлением Главы Администрации ЗАТО Северск от 25.04.2008 № 731 «Об утверждении Порядка сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов на территории ЗАТО Северск»
	Рациональный сбор, быстрое удаление, надежное обезвреживание твердых бытовых отходов на территории 
ЗАТО Северск
	Постоян-но
	Постоян-но
	Обеспечение благоприятных экологических условий проживания населения 
на территории
ЗАТО Северск

	2
	Содержание и уборка мест отдыха населения в соответствии с решением Думы ЗАТО Северск от 15.04.2010 № 95/16 «Об утверждении Правил благоустройства и озеленения территории городского округа ЗАТО Северск Томской области»
	Требования к санитарному содержанию, уборке и оборудованию мест отдыха населения, включая прибрежные зоны озер ООПТ
	Летний период
2015 года
	Летний период
2015 года
	Обеспечение нормальных условий для рекреации населения 
ЗАТО Северск 
на озерах ООПТ

	3
	Осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения на территории ЗАТО Северск в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО Северск от 27.06.2013 № 1637 «Об утверждении Положения об осуществлении муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения городского округа ЗАТО Северск Томской области»
	Деятельность уполномочен-ных органов Администра-ции ЗАТО Северск, направленная на предупрежде-ние, выявление и пресечение нарушений природоохран-ного законодательс-тва в границах ООПТ 
	Постоян-но
	Постоян-но
	Профилактика природоохран-ных правонаруше-ний в границах ООПТ, контроль 
за соблюдением установленного режима использования ООПТ 


Форма 1 (постановление № 707)

СВЕДЕНИЯ 

о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы

«Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы

за 2015 год

	№ п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора)
	Единица измерения
	Значения целевых показателей (индикаторов) 
результативности муниципальной  программы
	Обоснование отклонений  
 значений показателей
 (индикаторов) на конец 
 отчетного года 
(при наличии)

	
	
	
	год реализации,
предшест-вующий 
отчетному
	отчетный год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	оценка достижения показателя

(факт/план)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	I. Целевые показатели муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы

	1.
	Количество установленных контейнерных площадок для размещения контейнеров заглубленного типа возле жилых домов, шт.
	шт.
	52
	102
	102
	1,0
	

	2.
	Количество мусора, вывезенного 

с несанкционированных свалок
	м3
	3599,3
	2177
	3666


	1,68
	Фактическая стоимость работ уменьшена за счет снижения транспортных расходов (близкое расположение большинства несанкционированных свалок к полигону ТБО)

	3.
	Доля детей, принимающих участие в экологических мероприятиях, от численности обучающихся в образовательных учреждениях
	%
	9
	5,1
	5,1
	1,0
	

	4.
	Площадь очищаемой пляжной зоны 
	га
	15,5
	15,5
	15,5
	1,0
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	II. Целевые показатели задачи 1 «Улучшение санитарного состояния города»

	1.
	Количество установленных контейнерных площадок для размещения контейнеров заглубленного типа возле жилых домов
	шт.
	52
	102
	102
	1,0
	

	2.
	Количество мусора, вывезенного

с несанкционированных свалок
	м3
	3599,3
	2177
	3666


	1,68
	Фактическая стоимость работ уменьшена за счет снижения транспортных расходов (близкое расположение большинства несанкционированных свалок к полигону ТБО)

	3.
	Доля  детей, принимающих участие в экологических мероприятиях, от численности обучающихся
в образовательных учреждениях
	%
	9
	5,1
	5,1
	1,0
	

	III. Целевые показатели задачи 2 «Сохранение природных объектов на особо охраняемой природной территории, создание нормальных условий для рекреации»

	1.
	Площадь очищаемой пляжной зоны 
	га
	0
	15,5
	15,5


	1,0
	


Форма 2 (постановление № 707)
СВЕДЕНИЯ 

о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 1 «Чистый город»

муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы

за 2015 год
	№ п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора) подпрограммы
	Единица измерения
	Значения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы
	Обоснование отклонений  
 значений показателей 
 (индикаторов) на конец 
 отчетного года 
(при наличии)

	
	
	
	год реализации,
предшест-вующий 
отчетному 
	отчетный год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	оценка достижения показателя

(факт/план)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	I.
	Целевые показатели подпрограммы 1 «Чистый город»
	
	
	
	
	

	1.1
	Количество установленных контейнерных площадок для размещения контейнеров заглубленного типа возле жилых домов, шт.
	шт.
	52
	102
	102
	1,0
	

	1.2
	Количество мусора, вывезенного с несанкционированных свалок
	м3
	3599
	2177
	3666
	1,68
	Фактическая стоимость работ уменьшена за счет снижения транспортных расходов (близкое расположение большинства несанкционированных свалок к полигону ТБО)

	1.3
	Доля детей, принимающих участие в экологических мероприятиях, от численности обучающихся в образовательных учреждениях
	%
	9
	5,1
	5,1
	1,0
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	II.
	Целевые показатели задачи 1 «Совершенствование системы обращения с ТБО на территории г.Северска»
	
	
	
	
	

	2.1
	Количество установленных контейнерных площадок для размещения контейнеров заглубленного типа возле жилых домов
	шт.
	52
	102
	102
	1,0
	

	2.2
	Количество мусора, вывезенного с несанкционированных свалок
	м3
	3599,3
	2177
	3666
	1,68
	Фактическая стоимость работ уменьшена за счет снижения транспортных расходов (близкое расположение большинства несанкционированных свалок к полигону ТБО)

	III.
	Целевые показатели задачи 2 «Экологическое воспитание, образование и информирование населения»
	
	
	
	
	

	3.1
	Доля детей, принимающих участие в экологических мероприятиях, от численности обучающихся в образовательных учреждениях
	%
	9
	5,1
	5,1
	1,0
	

	3.2
	Количество экземпляров обзора «Состояние окружающей природной среды на территории ЗАТО Северск»
	шт.
	50
	38
	38
	1,0
	


СВЕДЕНИЯ

о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 2 

«Содержание особо охраняемой природной территории местного значения «Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск»

муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы

за 2015 год

	№ п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора) подпрограммы
	Единица измерения
	Значения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы
	Обоснование отклонений  
 значений показателей 
 (индикаторов) на конец 
 отчетного года 
(при наличии)

	
	
	
	год реализации,
предшест-вующий 
отчетному
	отчетный год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	оценка достижения показателя

(факт/план)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	I.
	Целевые показатели подпрограммы 2 «Содержание особо охраняемой природной территории местного значения «Озерный комплекс пос.Самусь  ЗАТО Северск»
	
	
	
	
	

	1.1
	Площадь очищаемой пляжной зоны
	га
	15,5
	15,5
	15,5
	1,0
	

	II.
	Целевые показатели задачи 1 «Гидрологические исследования водной экосистемы, обследование состояния лесов ООПТ»
	
	
	
	
	

	2.1
	Предотвращение деградации водных объектов ООПТ
	га
	0
	160
	54,3
	0,34
	В связи с ростом цен запланированное  финансирование не соответствовало фактической стоимости работ, поэтому объем работ был уменьшен

	III. 
	Целевые показатели задачи 2 «Ликвидация ранее причиненного экологического ущерба, связанного с обращением с отходами и обеспечение санитарного содержания рекреационной зоны ООПТ»
	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	1

	3.1
	Ликвидация несанкционированных свалок
	га
	5
	5
	5
	1,0
	

	3.2
	Площадь очищаемой пляжной зоны
	га
	15,5
	15,5
	15,5
	1,0
	

	3.3
	Количество  приобретенного пляжного оборудования (скамейки, буйки)
	шт.
	8
	19
	21
	1,105
	Приобретение оборудования, в основном связанного со спасением жизни людей на воде (меньшей стоимостью) 

	3.4
	Количество отремонтированного оборудования
	шт.
	4
	6
	17
	2,83
	Произведен ремонт и покраска мелкого оборудования в большем количестве

	IV. 
	Целевые показатели задачи 3 «Обеспечение охраны ООПТ и информационной поддержки (изготовление, ремонт и установка средств наглядной агитации)»
	
	
	
	
	

	4.1
	Количество отремонтированных аншлагов
	шт.
	4
	6
	6
	1,0
	


Форма 3 (постановление № 707)

ИНФОРМАЦИЯ 
о финансировании реализации муниципальной программы

«Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы

	№

п/п
	Наименования

подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия
	Объем

финансирования 
(тыс. рублей)

	
	
	утвержденные расходы на реализацию программы в отчетном году
	фактические расходы на реализацию программы в  отчетном году
	Степень освоения средств

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Подпрограмма 1 «Чистый город»,

всего, в т.ч.:
	15316,21
	15313,18
	0,99

	1.1
	Основное мероприятие 1. Использование современных технологий при сборе, учете отходов от населения, захоронении биологических отходов и очистке земельных участков от несанкционированных свалок, в т.ч.:
	15186,91
	15185,90
	0,99

	1.1.1
	Установка контейнерных площадок для размещения контейнеров заглубленного типа возле жилых домов
	12386,91
	12385,90
	0,99

	1.1.2
	Приобретение и установка урн и пластиковых контейнеров на территории г.Северска
	0,00
	0,00
	0

	1.1.3
	Приобретение и монтаж автомобильных весов
	0,00
	0,00
	0

	1.1.4
	Строительство биотермической ямы
	0,00
	0,00
	0

	1.1.5
	Ликвидация несанкционированных свалок
	2800,0
	2800,0
	1,0

	1.2
	ВЦП «Экологическое воспитание, образование и информирование населения», в т.ч.:
	129,30
	127,28
	0,98

	1.2.1
	Мероприятия по экологическому воспитанию и образованию школьников 
и дошкольников
	83,60
	82,75
	0,98

	1.2.2
	Издание обзора «Состояние окружающей природной среды на территории ЗАТО Северск»
	45,7
	44,53
	0,97


в 2015 году

	1
	2
	3
	4
	5

	2.
	Подпрограмма 2 «Содержание особо охраняемой природной территории местного значения «Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск»,

всего, в т.ч.:
	892,80
	887,21
	0,99

	2.1
	Основное мероприятие 1. Обследование состояния природных объектов ООПТ, в т.ч.:
	112,0
	111,18
	0,99

	2.1.1
	Проведение гидрологических исследований водной экосистемы ООП 
	112,0
	111,18
	0,99

	2.1.2
	Проведение обследования состояния лесов ООПТ
	0,00
	0,00
	0

	2.2
	Основное мероприятие 2. Содержание рекреационной зоны ООПТ, в т.ч.:
	760,97
	756,2
	0,99

	2.2.1
	Работы по рекультивации свалки бытовых отходов у озера Мальцево
	0,00
	0,00
	0

	2.2.2
	Выявление несанкционированных мест хранения отходов
	0,00
	0,00
	0

	2.2.3
	Ликвидация несанкционированных мест хранения отходов
	186,11
	186,07
	0,99

	2.2.4
	Санитарная уборка зон отдыха (пляжей) в летний период года
	370,01
	370,00
	0,99

	2.2.5
	Приобретение дополнительного пляжного оборудования
	194,68
	189,96
	0,97

	2.2.6
	Ремонт существующего пляжного оборудования
	10,17
	10,17
	1,0

	2.3
	Основное мероприятие 3. Организация охраны ООПТ и повышение информативности населения о правилах поведения на территории ООПТ, в т.ч.:
	19,83
	19,82
	0,99

	2.3.1
	Ремонт и восстановление информационных аншлагов
	19,83
	19,82
	0,99

	2.3.2
	Осуществление контроля за соблюдением режима ООПТ
	0,00
	0,00
	0

	2.3.3
	Пропагандистская и информационная деятельность
	0,00
	0,00
	0

	2.3.4
	Ведение раздела ООПТ на сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет»
	0,00
	0,00
	0

	3
	Подпрограмма 3 «Обеспечивающая подпрограмма»,

всего, в т.ч.:
	6264,21
	6204,38
	0,99

	
	Итого по муниципальной программе      
	22473,22
	22404,76
	0,99


1. Оценка эффективности использования средств муниципальной программы (подпрограммы) в 2015 году.

Оценка эффективности использования средств муниципальной программы (подпрограммы) приведена в таблице 1.

Таблица 1

	  №

 п/п
	Наименование подпрограммы, программы
	Достигнутая степень освоения средств 
	Значение СОС

в соответствии со шкалой
	Оценка

	   1
	2
	3
	4
	5

	
1
	Подпрограмма 1 
	0,99
	0,95 ≤ СОС ≤ 1,0
	полное освоение

	   2
	Подпрограмма 2
	0,99
	0,95 ≤ СОС ≤ 1,0
	полное освоение

	   3
	Подпрограмма 3

(«Обеспечивающая подпрограмма»)
	0,99
	0,95 ≤ СОС ≤ 1,0
	полное освоение

	   4
	Муниципальная программа
	0,99
	0,95 ≤ СОС ≤ 1,0
	полное освоение


2. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы) в 2015 году.

Степень достижения целей и решения задач подпрограммы 1:
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Степень достижения целей и решения задач подпрограммы 2:
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Степень достижения целей и решения задач программы:
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Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы) приведена в таблице 2.

Таблица 2

	  №

 п/п
	Наименование подпрограммы, программы
	Достигнутая оценка степени достижения целей и решения задач 
	Значение СДП

в соответствии со шкалой
	Оценка

	  1
	2
	3
	4
	5

	  1
	Подпрограмма 1 
	1,19
	0,95 ≤ СДП ≤ 1,3
	высокая результативность

	  2
	Подпрограмма 2
	1,13
	0,95 ≤ СДП ≤ 1,3
	высокая результативность

	  3
	Муниципальная программа
	1,17
	0,95 ≤ СДП ≤ 1,3
	высокая результативность


3. Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) за 2015 год приведена в таблице 3.

Таблица 3

	  №

 п/п
	Наименование подпрограммы, программы
	Значение СДП
	Значение СОС

	
	
	
	0,95 ≤ СОС ≤ 1,0

	  1
	2
	3
	4

	  1
	Подпрограмма 1 
	0,95 ≤ СДП ≤ 1,3
	Высокая эффективность (оценка – 5)

	  2
	Подпрограмма 2
	0,95 ≤ СДП ≤ 1,3
	Высокая эффективность (оценка – 5)

	  3
	Муниципальная программа
	0,95 ≤ СДП ≤ 1,3
	Высокая эффективность (оценка – 5)




Пояснительная записка к годовому отчету по исполнению

муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск» на 2015-2020 годы за 2015 год.

Отдел охраны окружающей среды и природных ресурсов Администрации ЗАТО Северск является ответственным исполнителем муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск» на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 № 3506 (далее – Программа).

Отчет выполнен с учетом объемов финансирования, установленных Решением Думы ЗАТО Северск от 24.12.2015 № 8/7 «О внесении изменений в Решение Думы ЗАТО Северск от 16.12.2014 № 59/1».

Запланированное программой финансирование в 2015 году на мероприятия программы с учетом корректировки бюджета в декабре 2015 года составило 22473,22 тыс. руб., утверждены лимиты на сумму 22473,22 тыс. руб. Реализовано мероприятий программы на сумму 22404,76 тыс. руб. (процент выполнения  99,7 %, высокая эффективность реализации (оценка - 5)), при этом:

- подпрограмма 1 «Чистый город» реализована на сумму 15313,18 тыс. руб. (процент выполнения  99,98 %, высокая эффективность реализации (оценка - 5)); 

- подпрограмма 2 «Содержание особо охраняемой природной территории местного значения» выполнена на сумму  887,21 тыс. руб. (процент выполнения  99,37 %, высокая эффективность реализации (оценка - 5));  

- подпрограмма 3 «Обеспечивающая» исполнена на 6204,38 тыс. руб. (процент выполнения  99,05 %). 

- ВЦП «Экологическое воспитание, образование и информирование населения» в рамках подпрограммы 1 «Чистый город» исполнена на 127,28 тыс. руб. (процент выполнения  98,44 %).

За 12 месяцев 2015 года  реализованы следующие мероприятия подпрограммы 1 «Чистый город» (исполнитель мероприятий – Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи (далее - УЖКХ ТиС)):

Установлены 102 заглубленных контейнера, 19 наземных контейнеров на внутриквартальных территориях г.Северска, обслуживаемых ООО «ЖЭУ-1»,                    ООО «ЖЭУ-4», ООО «ЖЭУ-6», ООО «ЖЭУ-8» и ООО «ЖЭУ-9», ООО «ЖЭУ-10»,           ООО «ЖЭУ-12», ООО «Комфорт», ООО «Альтернатива», ООО «ЖХ». Запланированный объем финансирования данного мероприятия 12386,91 тыс. руб., реализовано 12385,9 тыс. руб. (процент выполнения  99,37 %);

Ликвидировано 18 несанкционированных свалок, при этом объём вывезенных отходов на полигон твёрдых бытовых отходов (ООО «Полигон ТБО КБУ») составил 3666,0 м3; на данное мероприятие в программе израсходовано 2800,0 тыс. руб. (процент выполнения  100 %).

 В рамках ВЦП «Экологическое воспитание, образование и информирование населения» в подпрограмме 1 «Чистый город» выполнены следующие мероприятия (исполнитель Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов Администрации ЗАТО Северск (далее - КООСиПР)):

- мероприятия по экологическому воспитанию и образованию школьников и дошкольников реализованы на сумму 82,75 тыс. руб. (запланировано программой 83,6 тыс. руб.), проведено 14 мероприятий с участием учащихся образовательных учреждений города различного уровня, охвачено свыше 740 детей;

- издание обзора «Состояние окружающей природной среды на территории ЗАТО Северск в 2014 году» на сумму 44,53 тыс. руб. (запланировано программой 45,7 тыс. руб.) в количестве 38 шт. Экземпляры обзоров разосланы по библиотекам, школам, общественным центрам города, а также в адрес руководителей ведущих предприятий, организаций и надзорных органов. 

За 12 месяцев 2015 года  реализованы следующие мероприятия подпрограммы 2 «Содержание особо охраняемой природной территории местного значения «Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск» (Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск (далее - УВГТ)):

Проведены гидрологические исследования водной экосистемы особо охраняемой природной территории местного значения «Озёрный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск» на сумму 111,8 тыс. руб. (запланировано 112,0 тыс. руб.). Гидрологами НИИ «ТГУ» обследованы 2 озера Круглое и Мальцево общей площадью 54,3 га, подвергающиеся наибольшему антропогенному воздействию. Представлен итоговый отчет о современном состоянии озер, даны рекомендации по сохранению озерного комплекса (исполнитель – КООСиПР). 

Произведена ликвидация несанкционированных мест хранения отходов в лесах, расположенных на особо охраняемой природной территории. При этом вывезено 200 м3 отходов на полигон ТБО в с.Сурово-Сухоречье Томского района, затраты составили 186,1 тыс. руб.  

В теплый период времени выполнялась регулярная санитарная уборка пляжей озер общей площадью 15,5 га. При этом вывезено на полигон ТБО 576 м3 отходов, затраты составили 370,0 тыс. руб. Кроме того, производилась уборка 8 туалетов кратностью 36 раз, очистка выгребных ям туалетов (1 раз) и очистка емкостей туалетных кабин (23 раза).

 Приобретено дополнительное пляжное оборудование на сумму 189,96 тыс. руб. (запланировано программой 194,68 тыс. руб.): парковая скамья – 2 шт. и оборудование для предотвращения несчастных случаев на водных объектах  (информационные стенды 4 шт., буй ППУ 35*40 - 5 комплектов по 7 шт., ограждения зон купания ОЗК-40 длиной 25 м – 5 комплектов по 2 шт., линь плавучий – 5 комплектов по 2 шт.). 

Произведена окраска и мелкий  ремонт 17 единиц пляжного оборудования (8 контейнеров для ТБО, 2 грибка, 2 кабинки для переодевания, 5 туалетов), установка оборудования в местах массового отдыха на общую сумму 10,17 тыс. руб. 

Выполнен ремонт и восстановление информационных аншлагов по периметру особо охраняемой природной территории местного значения на сумму 19,82 тыс. руб.  При этом восстановлено 6 информационных аншлагов и 2 дорожных знака.

Без финансирования в рамках Программы осуществлялся контроль за соблюдением режима ООПТ. При этом сотрудниками КООСиПР и Отдела охраны окружающей среды и природных ресурсов Администрации ЗАТО Северск проведено 12 выездов осмотров прибрежных территорий озер Мальцево, Круглое, Яково. Кроме того, выполнен 1 выезд с участием структурных подразделений Администрации ЗАТО Северск с целью обследования состояния озерного комплекса в ноябре 2015 года, связанного с повышением уровня грунтовых вод в пос.Самусь. 

В 2015 году не были профинансированы отдельные мероприятия, выполнение которых перенесено на 2016 год постановлением Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2015 № 2987 «О внесении изменения в постановление Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 № 3506».

В 2016 году необходимо профинансировать выполнение следующих мероприятий в подпрограмме 1 «Чистый город»:

- приобретение и установка урн и пластиковых контейнеров на территории г.Северска;

- приобретение автомобильных весов на полигон  ТБО г.Северска для организации весового контроля, поступающих на полигон отходов;

- строительство биотермической ямы для захоронения биологических отходов.

Кроме того, в 2015 году был снижен на 42 % первоначальный объем финансирования, заложенный в Программе,  мероприятий по экологическому воспитанию и образованию школьников и дошкольников (с 145,0 тыс. руб. до 83,6 тыс. руб.).  В результате,  мероприятия во второй половине года проводились без финансирования и без поощрения детей - победителей (участников), что недопустимо, учитывая высокую социальную важность данной категории мероприятий. 
В подпрограмме 2 «Содержание особо охраняемой природной территории местного значения «Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск» необходимо в 2016 году профинансировать следующие мероприятия:

- работы по рекультивации свалки бытовых отходов у озера Мальцево, поскольку расположение  несанкционированной свалки ТБО на особо охраняемой природной территории местного значения является нарушением федерального законодательства в области охраны окружающей среды и санитарных норм и правил;

- пропагандистская и информационная деятельность по охране озерного комплекса.

Постановлением Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2015 № 2987 «О внесении изменения в постановление Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 № 3506» муниципальная программа изложена в новой редакции с учетом произошедших изменений в структуре Администрации ЗАТО Северск (ликвидация КООСиПР, образование Отдела охраны окружающей среды и природных ресурсов Администрации ЗАТО Северск) и продления срока реализации программы до 2020 года. В Программу включены новые участники - ГРБС, такие как: Администрация ЗАТО Северск, Управление образования Администрации ЗАТО Северск. Срок действия обеспечивающей подпрограммы ограничен декабрем 2015 года, поскольку с июля 2015 года ответственным исполнителем Программы стал Отдел охраны окружающей среды и природных ресурсов Администрации ЗАТО Северск, не являющийся юридическим лицом и ГРБС.

В расчетах оценки эффективности Программы и ее подпрограмм в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО Северск от 16.04.2015 № 707 «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ ЗАТО Северск» не учитывались несколько целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 2, т.к. мероприятия, которые они характеризуют, выполнялись без финансирования различными структурными подразделениями Администрации ЗАТО Северск, а именно:

- предотвращение деградации защитных лесов;

- площадь выявленных несанкционированных свалок;

- количество дежурств и рейдов на ООПТ

- доля населения ЗАТО Северск, получающая информацию по ООПТ ежедневно.

Не смотря на то, что не все мероприятия Программы были профинансированы, основные целевые  индикаторы (показатели), заложенные в Программе на 2015 год, были выполнены, достигнута высокая эффективность реализации подпрограмм и программы в целом. 

С.В.Гуськова
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