ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск» на 2015-2020 годы

за 2015 год

| № п/п | Наименования подпрограмм, задач подпрограмм, ВЦП, основного мероприятия муниципальной программы | Срок реализа-ции | Источники финанси-рования | Объем финансирования, тыс.рублей |  |  |  | Про-цент выпол-нения, % (гр.8/ гр.6) | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий (причины невыполнения мероприятий) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | потребность на 2015 (отчетный) год | план с учетом утвержден-ного бюджетом на 2015 (отчетный) год | передано бюджетных ассигнова-ний за отчетный период | фактическое исполнение (кассовые расходы) за отчетный период |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности ЗАТО Северск, оценка рыночной стоимости имущества ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача 1 «Организация учета объектов недвижимого и движимого имущества ЗАТО Северск в Реестре муниципального имущества ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | ВЦП 1 «Организация учета объектов недвижимого и движимого имущества ЗАТО Северск в Реестре муниципального имущества ЗАТО Северск» | 2015 | Всего, в том числе за счет средств: | 8243,18 | 8243,18 | 8243,18 | 8243,18 | 100 |  |
|  |  |  | федерально-го бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  |  | местного бюджета | 8243,18 | 8243,18 | 8243,18 | 8243,18 | 100 |  |
| # 1 | # 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  | внебюджет-ных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  | Итого по подпрограмме 1 | 2015 | Всего, в том числе за счет средств: | 8243,18 | 8243,18 | 8243,18 | 8243,18 | 100 |  |
|  |  |  | федерально-го бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  |  | местного бюджета | 8243,18 | 8243,18 | 8243,18 | 8243,18 | 100 |  |
|  |  |  | внебюджет-ных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |

ОТЧЕТ

об использовании бюджетных ассигнований бюджета ЗАТО Северск

на реализацию муниципальной программы «Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск» на 2015-2020 годы

за 2015 год

| № пп | Наименования подпрограмм, ведомственных целевых программ, основных мероприятий | Главные распорядители средств бюджетных средств (ГРБС) - ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Расходы (тыс. рублей) |  |  | Процент выполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | объем бюджетных ассигнований план 2015 год | передано бюджетных ассигнований за отчетный период | фактическое исполнение (кассовые расходы) за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности ЗАТО Северск, оценка рыночной стоимости имущества ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача 1 «Организация учета объектов недвижимого и движимого имущества ЗАТО Северск в Реестре муниципального имущества ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | ВЦП 1 «Организация учета объектов недвижимого и движимого имущества ЗАТО Северск в Реестре муниципального имущества ЗАТО Северск» | Всего, в том числе: | 8243,18 | 8243,18 | 8243,18 | 100 |
|  |  | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | 8243,18 | 8243,18 | 8243,18 | 100 |
|  | Итого по подпрограмме 1 | Всего, в том числе: | 8243,18 | 8243,18 | 8243,18 | 100 |
|  |  | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | 8243,18 | 8243,18 | 8243,18 | 100 |

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

результативности подпрограммы 1 «Признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности ЗАТО Северск, оценка рыночной стоимости имущества ЗАТО Северск»

муниципальной программы «Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск» на 2015-2020 годы

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) подпрограммы | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год реализации, предшеству-ющий отчетному | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт | оценка достижения показателя (факт/план) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| # I | Целевые показатели подпрограммы 1 «Признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности ЗАТО Северск, оценка рыночной стоимости имущества ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля объектов недвижимости, прошедших государственную регистрацию права собственности, от общего количества объектов недвижимости, числящихся в Реестре муниципального имущества ЗАТО Северск на конец года | % | 60,3 | 65,2 | 65,9 | 1,01 | - |
| # II | Целевые показатели задачи 1 «Организация учета объектов недвижимого и движимого имущества ЗАТО Северск в Реестре муниципального имущества ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество объектов недвижимого имущества, прошедших техническую инвентаризацию, поставленных на государственный кадастровый учет, прошедших государственную регистрацию права собственности на конец года | штук | 422 | 268 | 309 | 1,15 | - |
| 2.2 | Количество объектов недвижимого и движимого имущества, по которым проведена оценка рыночной стоимости | штук | 52 | 42 | 42 | 1 | - |

ИНФОРМАЦИЯ

о финансировании реализации муниципальной программы

# «Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск» на 2015-2020 годы

| № п/п | Наименования подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Объем финансирования (тыс.рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | утвержденные расходы на реализацию программы в отчетном году | фактические расходы на реализацию программы в отчетном году | Степень освоения средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Подпрограмма 1«Признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности ЗАТО Северск, оценка рыночной стоимости имущества ЗАТО Северск», всего в т.ч. | 8243,18 | 8243,18 | 1 |
| 1.1 | ВЦП 1 «Организация учета объектов недвижимого и движимого имущества ЗАТО Северск в Реестре муниципального имущества ЗАТО Северск» | 8243,18 | 8243,18 | 1 |