«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник Управления

имущественных отношений

Администрации ЗАТО Северск

_____________________ Н.Е.Пермяков

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о реализации муниципальной программы «Эффективное управление 
муниципальным имуществом ЗАТО Северск» на 2015-2020 годы

1. Подпрограмма 1 «Признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности ЗАТО Северск, оценка рыночной стоимости имущества ЗАТО Северск» (далее – Подпрограмма 1) в составе муниципальной программы «Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск» на 2015-2020 годы» в первоначальной редакции постановления Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 № 3546 «Об утверждении муниципальной программы «Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск на 2015-2017 годы» содержала только ВЦП «Организация учета объектов недвижимого и движимого имущества ЗАТО Северск, в том числе признанных бесхозяйными, в Реестре муниципального имущества ЗАТО Северск». Согласно постановлению Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2015 № 3033 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 № 3546» Подпрограмма 1 с 2016 года содержит 2 ВЦП:

- ВЦП 1 ««Организация учета объектов недвижимого и движимого имущества ЗАТО Северск в Реестре муниципального имущества ЗАТО Северск»;

- ВЦП 2 «Уплата налога на добавленную стоимость (НДС) в федеральный бюджет при продаже согласно прогнозному плану (программе) приватизации муниципального имущества ЗАТО Северск физическому лицу».

На реализацию Подпрограммы 1 в 2015 году был утвержден объем финансирования в размере 8243,18 тыс.рублей за счет средств местного бюджета. За отчетный период бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы 1 использованы на 100%.

Оценка достижении целевого показателя Подпрограммы 1 «Доля объектов недвижимости, прошедших государственную регистрацию права собственности, от общего количества объектов недвижимости, числящихся в Реестре муниципального имущества ЗАТО Северск на конец года» равна 1,01. Увеличение достигнуто за счет инвентаризации дополнительных объектов недвижимого имущества, постановки их на государственный кадастровый учет, проведение государственной регистрации права собственности ЗАТО Северск (за счет экономии бюджетных средств ЗАТО Северск при размещении заказов на электронной площадке в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»):

Целевые показатели задачи 1 «Организация учета объектов недвижимого и движимого имущества ЗАТО Северск в Реестре муниципального имущества ЗАТО Северск»:

- количество объектов недвижимого имущества, прошедших техническую инвентаризацию, поставленных на государственный кадастровый учет, прошедших государственную регистрацию права собственности на конец года: план - 268 объектов, факт – 309 объектов, оценка достижения показателя – 1,15;

- количество объектов недвижимого и движимого имущества, по которым проведена оценка рыночной стоимости: оценка достижения показателя – 1.

Эффективность использования финансовых средств определена путем сопоставления фактических и плановых расходов на реализацию Подпрограммы 1 за счет средств местного бюджета. Степень достижения целей и решения задач (Сдп) составила 1,05. Согласно шкале оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной Подпрограммы 1 оценка дана как «высокая результативность».

Оценка эффективности использования средств подпрограммы (Сос) соответствует 1 (согласно шкалы оценки эффективности использования средств подпрограммы – «полное освоение»).

Эффективность реализации Подпрограммы 1 в отчетном году: высокая эффективность (оценка – 5).

Привлечения дополнительных источников финансирования ведомственных целевых программ Подпрограммы 1 не требуется.

2. Подпрограмма 2 «Управление земельными ресурсами на территории ЗАТО Северск».

Управлению имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск (далее – Управление) на реализацию подпрограммы 2 «Управление земельными ресурсами на территории ЗАТО Северск» муниципальной программы «Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск» на 2015-2020 годы» (далее – Программа) в 2015 году был утвержден объем финансирования в размере 152,4 тыс.руб. за счет средств местного бюджета, в том числе на реализацию ВЦП «Эффективное управление земельными ресурсами на территории ЗАТО Северск.

За отчетный период бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы 2 использованы на 100%.

Показатель «Доля площади земельных участков, вовлеченных в экономический оборот» ВЦП «Эффективное управление земельными ресурсами на территории ЗАТО Северск» составил 100%, путем вовлечения  в оборот за 2015 год – 67,7 га.

Оценка достижения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 2 равна 1.

Оценка степени достижения целей и решения задач (СДП) подпрограммы 2 определена путем сопоставления фактически достигнутых значений целых показателей (индикаторов) и их плановых значений и составила 1, что характеризуется как высокая результативность.

Эффективность использования финансовых средств определена путем сопоставления фактических и плановых расходов на реализацию подпрограммы 2 за счет средств местного бюджета. Степень освоения средств (Сос) по подпрограмме 2 составила 1, в том числе ВЦП «Эффективное управление земельными ресурсами на территории ЗАТО Северск» - 1. Согласно шкале оценки эффективности использования средств подпрограммы – полное освоение.

Оценка эффективности подпрограммы 2 по пятибалльной шкале – высокая эффективность (оценка - 5).

Привлечения дополнительных источников финансирования ведомственных целевых программ подпрограммы 2 не требуется.

В 2015 году постановлением Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2015 № 3033 внесены изменения в постановление Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 № 3546 «Об утверждении муниципальной программы «Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск на 2015-2017 годы».

3. Подпрограмма 3 «Содержание, обслуживание и капитальный ремонт муниципального имущества ЗАТО Северск и общего имущества 
в многоквартирных домах».

Управлению имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск (далее – Управление) на реализацию подпрограммы 3 «Содержание, обслуживание и капитальный ремонт муниципального имущества ЗАТО Северск и общего имущества в многоквартирных домах»  муниципальной программы «Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск» на 2015-2020 годы» (далее – Программа) в 2015 году был утвержден объем финансирования в размере 18054,76 тыс.руб. за счет средств местного бюджета, в том числе на реализацию ВЦП «Организация деятельности по заключению муниципальных контрактов по закупке товаров, работ и услуг по содержанию, обслуживанию временно                                  не используемого имущества муниципальной казны ЗАТО Северск и заключению договоров на обслуживание и содержание общего имущества многоквартирных домов» - 16358,74 тыс.руб., ВЦП «Капитальный ремонт нежилых объектов административно-хозяйственного назначения» - 1696,02 тыс.руб.

За отчетный период бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы 3 использованы на 94,4%, в частности входящие в нее ВЦП ««Капитальный ремонт нежилых объектов административно-хозяйственного назначения»» - на 100,0%, ВЦП ««Организация деятельности по заключению муниципальных контрактов по закупке товаров, работ и услуг по содержанию, обслуживанию временно не используемого имущества муниципальной казны ЗАТО Северск и заключению договоров на обслуживание и содержание общего имущества многоквартирных домов»» реализована на 93,8%,  в связи со следующими факторами:

- ОАО «Тепловые сети» изменили схему расчета за теплоноситель;

- в связи с погодными условиями сентября-декабря 2015 года была снижена температура потребляемого теплоносителя, соответственно снизились затраты;

- ряд управляющих компаний направили счета на оплату за содержание                                  и обслуживание общего имущества многоквартирных домов за октябрь-декабрь 2015 года только в январе 2016 года.

Оценка достижения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 3 равна 1 
по двум показателям.

Эффективность использования финансовых средств определена путем сопоставления фактических и плановых расходов на реализацию подпрограммы 3 за счет средств местного бюджета. Степень освоения средств (Сос) по подпрограмме 3 составила 0,94. Согласно шкале оценки эффективности использования средств подпрограммы – неполное освоение. Причины неполного освоения объективные, не зависящие от исполнителя подпрограммы.

# Требуется привлечение дополнительных источников финансирования ведомственной целевой программы 3, в части выполнения текущего ремонта ряда аварийных объектов (ул.Парусинка, 17, строение, 2, ул.Калинина, 25, ул.Камышка, 3), исполнения предписания ФГКУ «СУ ФПС № 8 МЧС России» (ул.Калинина, 32).

В 2015 году постановлением Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2015 № 3033 внесены изменения в постановление Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 № 3546 «Об утверждении муниципальной программы «Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск на 2015-2017 годы».

4. Подпрограмма 4 «Обеспечение деятельности МАУ «Газета «Диалог» в части выполнения муниципального задания».

Подпрограмма 4 «Обеспечение деятельности МАУ «Газета «Диалог» в части выполнения муниципального задания» (далее – Подпрограмма 4) в составе муниципальной программы «Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск» на 2015-2020 годы» содержит ВЦП «Производство и выпуск городской еженедельной газеты «Диалог» и специального приложения к ней «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления городского округа ЗАТО Северск Томской области».

На реализацию Подпрограммы 4 в 2015 году был утвержден объем финансирования в размере 5444,90 тыс.рублей за счет средств местного бюджета. За отчетный период бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы 4 использованы на 100%.

Оценка достижения целевых показателей Подпрограммы 4 «Публикации в  газете Диалог» в рамках муниципального задания за год» и «Издание официального бюллетеня за год» равна 1.

Целевые показатели задачи «Производство и выпуск городской еженедельной газеты «Диалог» и специального приложения к ней «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления городского округа ЗАТО Северск Томской области» на конец 2015 года - выполнение муниципального задания: план – 100% , факт – 100%, оценка достижения показателя – 1.

Эффективность использования финансовых средств определена путем сопоставления фактических и плановых расходов на реализацию Подпрограммы 4 за счет средств местного бюджета. Степень достижения целей и решения задач (Сдп) составила 1. Согласно шкале оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной Подпрограммы 4 оценка дана как «высокая результативность».

Оценка эффективности использования средств подпрограммы (Сос) соответствует 1 (согласно шкалы оценки эффективности использования средств подпрограммы – «полное освоение»).

Эффективность реализации Подпрограммы 4 в отчетном году: высокая эффективность (оценка – 5).

Привлечения дополнительных источников финансирования ведомственных целевых программ Подпрограммы 4 не требуется.

5. Подпрограмма 5 «Обеспечение устойчивого управления лесами ЗАТО Северск».

Управлению имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск (далее – Управление) на реализацию подпрограммы 5 «Обеспечение устойчивого управления лесами ЗАТО Северск» муниципальной программы «Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск» на 2015-2020 годы» (далее – Программа) в 2015 году был утвержден объем финансирования в размере 10735,77 тыс.руб. за счет средств местного бюджета, в том числе на реализацию ВЦП «Обеспечение деятельности МКУ «Лесничество ЗАТО Северск» - 10648,37 тыс.руб., ВЦП «Организация лесохозяйственных мероприятий» - 87,4 тыс.руб.

За отчетный период бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы 5 использованы на 98,6%, в частности входящие в нее ВЦП «Организация лесохозяйственных мероприятий» реализована на 99,9%, ВЦП «Обеспечение деятельности МКУ «Лесничество ЗАТО Северск» - на 98,6% в связи с уменьшением фактических расходов МКУ «Лесничество ЗАТО Северск»:

- за счет понижения страховых тарифов при начислении взносов на оплату труда по достижению предельного размера облагаемой базы;

- в связи с выполнением аварийных работ (сентябрь-октябрь) на теплосети, снабжающей тепловой энергией здание по адресу:  г.Северск, ул.Сосновая,1, находящееся  в оперативном управлении МКУ «Лесничество ЗАТО Северск», образовалась экономия в части оплаты коммунальных услуг.

Показатель «площадь участка лесных насаждений, охваченная лесохозяйственными работами» ВЦП «Организация лесохозяйственных мероприятий» достигнут за счет средств ВЦП 87,4 тыс.руб. и средств, переданных в МКУ «Лесничество ЗАТО Северск» с указанной ВЦП в размере 20,9 тыс.руб.

Оценка достижения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 5 равна 1 по двум показателям и 1,1 по третьему показателю за счет необходимого увеличения площади обследуемой территории.

Оценка степени достижения целей и решения задач (СДП) подпрограммы 5 определена путем сопоставления фактически достигнутых значений целых показателей (индикаторов) и их плановых значений и составила 1,03, что характеризуется как высокая результативность.

Эффективность использования финансовых средств определена путем сопоставления фактических и плановых расходов на реализацию подпрограммы 5 за счет средств местного бюджета. Степень освоения средств (Сос) по подпрограмме 5 составила 0,98, в том числе ВЦП «Обеспечение деятельности МКУ «Лесничество ЗАТО Северск» - 0,98, ВЦП «Организация лесохозяйственных мероприятий» - 0,99. Согласно шкале оценки эффективности использования средств подпрограммы – полное освоение.

Оценка эффективности подпрограммы 5 по пятибалльной шкале – высокая эффективность (оценка - 5).

Привлечения дополнительных источников финансирования ведомственных целевых программ подпрограммы 5 не требуется.

По результатам экспертизы счетной палаты ЗАТО Северск в подпрограмму 5 внесены изменения в части приведения показателей объемов финансирования в соответствие с показателями бюджета, уточнения формулировок целевых показателей.