СВЕДЕНИЯ

о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности

муниципальной программы «Эффективное управление  муниципальным имуществом ЗАТО Северск» на 2015-2017 годы

| N пп | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год реализации, предшествующий отчетному | Отчетный год (2015 г.) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | план |  | факт | оценка достижения показателя (факт/план) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Доля объектов недвижимости, прошедших государственную регистрацию права собственности, от общего количества объектов недвижимости, числящихся в Реестре муниципального имущества ЗАТО Северск на конец года | % | 60,3 | 65,2 |  | 65,9 | 1,01 |  |
| 2. | .Доля площади земельных участков, вовлеченных в экономический оборот | % | 89,97 | 90,84 |  | 90,84 | 1 |  |
| 3. | Снижение задолженности по плате за использование муниципального имущества (аренде) по сравнению с предыдущим годом, | % | 119 | 100 |  | 100 | 1 |  |
| I.Целевые показатели задачи 1 «Повышение эффективности учета муниципального имущества ЗАТО Северск для улучшения качества управления муниципальной собственностью ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля объектов недвижимости, прошедших государственную регистрацию права собственности, от общего количества объектов недвижимости, числящихся в Реестре муниципального имущества ЗАТО Северск на конец года | % | 60,3 | 65,2 |  | 65,9 | 1,01 |  |
| II.Целевые показатели задачи 2 «Увеличение поступлений доходов в бюджет ЗАТО Северск от использования земельных ресурсов» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| 2.1. | Доля площади земельных участков, вовлеченных в экономический оборот, % | % | 89,97 | 90,84 | 90,84 |  | 1 |  |
| III.Целевые показатели задачи 3 «Повышение эффективности содержания и обслуживания временно не арендуемого муниципального имущества и капитальный ремонт муниципального нежилого фонда» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Поддержание в должном техническом, пожарном и санитарном состоянии временно не арендуемого муниципального имущества, с учетом утвержденного объема финансирования | % | 100 | 100 | 100 |  | 1 |  |
| 3.2. | Количество объектов, состояние которых приведено в соответствие с установленными нормами | Объект | 1 | 2 | 2 |  | 1 |  |
| IV. Целевые показатели задачи 4 «Опубликование муниципальных правовых актов и их проектов, доведение до сведения жителей муниципального образования официальной и иной информации» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Публикации в газете Диалог» в рамках муниципального задания | количество печатных страниц А3 | 769 | 569 | 569 |  | 1 |  |
| 4.2. | Издание официального бюллетеня за год, экз. | экз. | 200 | 1400 | 1400 |  | 1 |  |
| V. Целевые показатели задачи 5 «Реализация лесохозяйственного регламента в части использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Объем лесных насаждений, отведенных для заготовки гражданами древесины для собственных нужд | тыс.куб.м | 5,5 | 5,7 | 5,7 |  | 1 |  |
| 5.2. | Объем планирования мероприятий по охране лесов | га | 9,95 | 10,56 | 10,96 |  | 1 |  |
| 5.3. | Объем систематического контроля за санитарным состоянием лесов | га | 0 | 20 | 21,4 |  | 1,1 | Увеличение площади обследования в связи с образованием ветровала и бурелома вследствие сильных ветров |

Форма 3

ИНФОРМАЦИЯ

о финансировании реализации

муниципальной программы «Эффективное управление 
муниципальным имуществом ЗАТО Северск» на 2015-2017 годы

| N пп | Наименования подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Объем финансирования (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | утвержденные расходы на реализацию программы в отчетном году | фактические расходы на реализацию программы в отчетном году | Степень освоения средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности ЗАТО Северск, оценка рыночной стоимости имущества ЗАТО Северск» | 8243,18 | 8243,18 | 100 |
| 1.1 | ВЦП «Организация учета объектов недвижимого и движимого имущества ЗАТО Северск, в том числе признанных бесхозяйными, в Реестре муниципального имущества ЗАТО Северск». | 8243,18 | 8243,18 | 100 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Управление земельными ресурсами на территории ЗАТО Северск» | 152,40 | 152,40 | 100 |
| 2.1 | ВЦП «Эффективное управление земельными ресурсами на территории ЗАТО Северск» | 152,40 | 152,40 | 100 |
| 3 | Подпрограмма 3 «Содержание, обслуживание и капитальный ремонт муниципального имущества ЗАТО Северск и общего имущества в многоквартирных домах» | 18054,76 | 17034,82 | 94,4 |
| 1 | 2 |  | 4 | 5 |
| 3.1 | ВЦП 1 «Организация деятельности по заключению муниципальных контрактов по закупке товаров, работ и услуг по содержанию, обслуживанию временно не используемого имущества муниципальной казны ЗАТО Северск и заключению договоров на обслуживание и содержание общего имущества многоквартирных домов» | 16358,74 | 15338,81 | 93,8 |
| 3.2 | ВЦП «Капитальный ремонт нежилых объектов административно-хозяйственного назначения» | 1696,02 | 1696,01 | 100 |
| 4 | Подпрограмма 4 «Обеспечение деятельности МАУ «Газета «Диалог» в части выполнения муниципального задания» | 5444,90 | 5444,90 | 100 |
| 4.1 | ВЦП «Производство и выпуск городской еженедельной газеты «Диалог» и специального приложения к ней «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления городского округа ЗАТО Северск Томской области» | 5444,90 | 5444,90 | 100 |
| 5 | Подпрограмма 5 «Обеспечение устойчивого управления лесами ЗАТО Северск» | 10735,77 | 10590,44 | 98,6 |
| 5.1 | ВЦП «Обеспечение деятельности МКУ «Лесничество ЗАТО Северск» | 10648,37 | 10503,12 | 98,6 |
| 5.2 | ВЦП «Организация лесохозяйственных мероприятий» | 87,4 | 87,32 | 99,9 |
| 6 | Подпрограмма 6 «Обеспечивающая подпрограмма» | 46378,19 | 46264,77 | 99,8 |